**ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ООО «ГОРСЕТИ»**

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
**ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ**

**КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ:** физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель за исключением лиц, указанных в пунктах 12.1 и 14 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии1

**РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ:** Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту утверждается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

**УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):**

**1.** Отсутствие технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя и необходимость строительства (реконструкции) объекта электросетевого хозяйства, не включенного в инвестиционные программы на очередной период регулирования сетевой организации.

**2.** Максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя не менее 8 900 кВт и на уровне напряжения не ниже 35 кВ.
**РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):** технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя.

**ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):**

2 года с даты заключения договора, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон.

1 Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а

также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861

**СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № |  |  | Этап |  |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  |  | Форма  |  |  | Срок исполнения |  |  | Ссылка на нормативно  |  |
| предоставления | правовой акт |
|  |  |  |  |  |
| 1 | Подача заявки на технологическое присоединение  |   | **1.1.** Заявитель подает заявку на технологическое присоединение;  | Очное обращение заявителя с заявкой в офис обслуживания потребителей, письменное обращение с заявкой заказным письмом с уведомлением  | Не ограничен  | Пункты 8, 9, 10 Правил технологического присоединения  |
| При отсутствии сведений и документов, установленных законодательством  | **1.2**. Сетевая организация направляет уведомление заявителю о недостающих сведениях и/или документах к заявке  | Письменная или электронная  | 3 рабочих дня после получения заявки  | Пункт 15 Правил технологического присоединения  |
| 2 | Подготовка индивидуальных технических условий  | При необходимости согласования сетевой организации технических условий с системным оператором  | **2.1.** Подготовка индивидуальных технических условий и направление системному оператору | Письменная  |   |
| **2.2.** Согласование системным оператором индивидуальных технических условий | 15 дней с даты получения проекта технических условий от сетевой организации  | Пункт 21 Правил технологического присоединения  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № |  |  | Этап |  |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  |  | Форма  |  |  | Срок исполнения |  |  | Ссылка на нормативно  |  |
| предоставления | правовой акт |
|  |  |  |  |  |
|  |   |   | **2.3.** Сетевая организация направляет в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов заявление об установлении платы за технологическое присоединение  | Письменная  | В 30-дневный срок после получения заявки  | Пункт 30 Правил технологического присоединения  |
|  |   | Направление заявления об установлении платы за технологическое присоединение  | **2.4.**Направление уведомления о направлении заявления об установлении платы с приложенными к нему материалами в уполномоченный орган | Письменная или электронная  | 3 рабочих дня со дня направления заявления об установлении платы  | Пункт 30.2. Правил технологического присоединения  |
| 3 | Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям  |   | **3.1.** Направление (выдача при очном посещении офиса обслуживания) сетевой организацией проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями  | Письменная  | 3 рабочих дня со дня вступления в силу решения уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту  | Пункт 15 Правил технологического присоединения  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № |  |  | Этап |  |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  |  | Форма  |  |  | Срок исполнения |  |  | Ссылка на нормативно  |  |
| предоставления | правовой акт |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Несогласие заявителя с представленным сетевой организацией проектом договора и (или) несоответствия его Правилам технологического присоединения  | **3.2**. Направление заявителем сетевой организации мотивированного отказа от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора и требованием о приведении его в соответствие с Правилами технологического присоединения | Письменная или электронная  | В течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий  | Пункт 15 Правил технологического присоединения  |
| Согласие заявителя с представленным сетевой организацией проектом договора и (или) несоответствия его Правилам технологического присоединения  | **3.3**. Подписание заявителем двух экземпляров проекта договора и направление (представляет в офис обслуживания потребителей) одного экземпляра сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор | Письменная  |

Заключенный
договор об
осуществлении
технологического

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № |  |  | Этап |  |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  |  | Форма  |  |  | Срок исполнения |  |  | Ссылка на нормативно  |  |
| предоставления | правовой акт |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Ненаправление заявителем подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания  | **3.4.** Поданная заявителем заявка аннулируется |   | Не ранее чем через 30 рабочих дней со дня получения заявителем подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий  | Пункт 15 Правил технологического присоединения  |
| Направление заявителем в течение 10 рабочих дней после получения от сетевой организации проекта договора мотивированного отказа от подписания этого проекта договора с требованием приведения его в соответствие с Правилами технологического присоединения  | **3.5.** Представление заявителю новой редакции проекта договора, приведенного в соответствие Правилам технологического присоединения, для подписания, а также технических условий (как неотъемлемого приложения к договору) | Письменная или электронная  | 10 рабочих дней с даты получения от заявителя мотивированного требования о приведении проекта договора в соответствие Правилам технологического присоединения  |
|  | **3.6**. Сетевая организация направляет в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым  | Письменная или электронная  | не позднее 2 рабочих дней с даты заключения договора  | Пункт 15 Правил технологического присоединения  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № |  |  | Этап |  |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  |  | Форма  |  |  | Срок исполнения |  |  | Ссылка на нормативно  |  |
| предоставления | правовой акт |
|  |  |  |  |  |
|  |  | присоединения  | заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения копию подписанного с заявителем договора и копии представленных документов заявителем. |  |  |  |
| 4 | Выполнение сторонами мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором  | Заключенный договор об осуществлении технологического присоединения  | **4.1**. Оплата услуг по договору об осуществлении технологического присоединения  |   | В соответствии с условиями договора  | Пункты 15, 30.5, 18 Правил технологического присоединения  |
| **4.2**. Выполнение сетевой организацией мероприятий, предусмотренных договором  |  |
| **4.3**. Выполнение заявителем мероприятий, предусмотренных договором  |  |
| **4.4**.Направление уведомления заявителем сетевой организации о выполнении технических условий с пакетом необходимых документов | Письменная  | После выполнения технических условий  | Пункты 85, 86/93 Правил технологического присоединения  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № |  |  | Этап |  |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  |  | Форма  |  |  | Срок исполнения |  |  | Ссылка на нормативно  |  |
| предоставления | правовой акт |
|  |  |  |  |  |
|  |  | При необходимости согласования сетевой организации технических условий с системным оператором  | **4.5**.Направление сетевой организацией уведомления о готовности заявителя к проверке выполнения технических условий субъекту оперативно- диспетчерского управления копии уведомления и приложенных к нему документов | Письменная  | В течение 2 дней со дня получения от заявителя уведомления о готовности к проверке выполнения технических условий  | Пункт 94 Правил технологического присоединения  |
| 5 | Проверка выполнения технических условий  | Направление заявителем сетевой организацией уведомления о выполнении технических условий  | **5.1.** Проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий требованиям технических условий. Осмотр (обследование) электроустановок заявителей. Мероприятия по проверке выполнения технических условий проводятся непосредственно в процессе проведения осмотра  | Письменная  | в течение 10 дней со дня получения от заявителя документов в течение 25 дней со дня получения от заявителя документов, если технические условия требуется согласовывать с системным оператором  | Пункты 83-90/91-102 Правил технологического присоединения  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № |  |  | Этап |  |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  |  | Форма  |  |  | Срок исполнения |  |  | Ссылка на нормативно  |  |
| предоставления | правовой акт |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Если представители субъекта оперативно- диспетчерского управления участвовали в осмотре  | **5.2.** Согласование акта о выполнении технических условий с субъектом оперативно- диспетчерского управления |   | В день проведения осмотра  | Пункт 97 Правил технологического присоединения  |
| Невыполнение заявителем требований технических условий по результатам проверки выполнения заявителем технических условий  | **5.3.** Субъект оперативно- диспетчерского управления уведомляет об этом сетевую организацию с приложением замечаний Сетевая организация, в свою очередь, уведомляет заявителя о выявленных замечаниях по мероприятиям, выполнение которых возложено на заявителя, с приложением к такому уведомлению замечаний субъекта оперативно- диспетчерского управления.  | Письменная  | Пункт 98 Правил технологического присоединения  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № |  |  | Этап |  |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  |  | Форма  |  |  | Срок исполнения |  |  | Ссылка на нормативно  |  |
| предоставления | правовой акт |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Уведомление заявителем сетевой организации об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению  | **5.4.** Повторный осмотр электроустановки заявителя | Письменная  | Не позднее 3 рабочих дней после получения от заявителя уведомления об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению.  | Пункт 98 Правил технологического присоединения  |
|   | **5.5.** Допуск к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии, включающий составление акта допуска прибора учета к эксплуатации в порядке, предусмотренном Разделом Х Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии **2**  | Письменная  | В день проведения осмотра  | Пункт 82(1) Правил технологического присоединения  |

2 Основы функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442

 **5.8.** Сетевая организация

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № |  |  | Этап |  |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  |  | Форма  |  |  | Срок исполнения |  |  | Ссылка на нормативно  |  |
| предоставления | правовой акт |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение заявителем требований технических условий по результатам проверки выполнения заявителем технических условий  | **5.6.** Направление (выдача) заявителю Акта о выполнении технических условий в 2 экземплярах (в 3-х экземплярах, если технические условия подлежат согласованию с системным оператором)  | Письменная  | 3-дневный срок после проведения осмотра  | Пункт 87/99 Правил технологического присоединения  |
|   | **5.7.** Заявитель возвращает в сетевую организацию 2 экземпляра подписанного со своей стороны акта о выполнении технических условий | Письменная  | В течение 5 дней со дня получения подписанного сетевой организацией акта о выполнении технических условий  | Пункт 99 Правил технологического присоединения  |
|  | направляет один экземпляр акта о выполнении технических условий субъекту оперативно- диспетчерского управления  | 2 дня со дня получения подписанных заявителем экземпляров акта о выполнении технических условий  |

**7** Присоединение
объектов заявителя и

подписание актов,
подтверждающих
технологическое
присоединение

**8** Составление акта об

Выполнение пункта 7 Правил
технологического
присоединения

**8.1.** Оформление сетевой организации и
направление (выдача)
заявителю акта об
осуществлении

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № |  |  | Этап |  |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  |  | Форма  |  |  | Срок исполнения |  |  | Ссылка на нормативно  |  |
| предоставления | правовой акт |
|  |  |  |  |  |
| **6**  | Осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора при участии сетевой организации и субъекта оперативно- диспетчерского управления (если технические условия подлежат согласованию с системным оператором)  | Выполнение технических условий  | **6.1.** Получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск к эксплуатации объектов заявителя | Письменная  | В соответствии с условиями договора  | Пункты 7, 18 Правил технологического присоединения  |
|  |  |   | **7.1** Фактическое присоединение объектов заявителя и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"). |   | В соответствии с условиями договора  |
|  | осуществлении технологического присоединения  |  |  | Письменная  | Не позднее 3 рабочих дней после осуществления сетевой организацией  | Пункты 7, 19 Правил технологического присоединения  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № |  |  | Этап |  |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  |  | Форма  |  |  | Срок исполнения |  |  | Ссылка на нормативно  |  |
| предоставления | правовой акт |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | технологического присоединения  |  | фактического присоединения объектов электроэнергетики (энергопринимающи х устройств) заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности  |  |
| Подписанный сетевой организацией и заявителем акт об осуществлении технологического присоединения  | **8.2.** Направление сетевой организацией подписанных с заявителем актов в энергосбытовую организацию  | Письменная или электронная  | В течение 2 рабочих дней после предоставления подписанных заявителем актов в сетевую организацию.  | Пункт 19 (1) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии  |

|  |  |
| --- | --- |
| **КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ:** 634012, ООО «Горсети», г. Томск, ул. Шевченко, 62АЦентр очного обслуживания потребителей в формате «Единое окно»т. 999-688; т.999-718; т. 999-717; т.999-532 Сайт: www.gorsetitomsk.ruРежим работы: ПН-ПТ с 8:00 до 17:00 |  |