**ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ООО «ГОРСЕТИ»**

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**   
**ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ**

**КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ:** физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель за исключением лиц, указанных в пунктах 12.1 и 14 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии1

**РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ:** Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту утверждается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

**УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):**

**1.** Отсутствие технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя и необходимость строительства (реконструкции) объекта электросетевого хозяйства, не включенного в инвестиционные программы на очередной период регулирования сетевой организации.

**2.** Максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя не менее 8 900 кВт и на уровне напряжения не ниже 35 кВ.   
**РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):** технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя.

**ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):**

2 года с даты заключения договора, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон.

1 Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а

также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861

**СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № |  |  | Этап |  |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  |  | Форма |  |  | Срок исполнения |  |  | Ссылка на нормативно |  |
| предоставления | правовой акт |
|  |  |  |  |  |
| 1 | | | Подача заявки на  технологическое  присоединение | | |  | | | **1.1.** Заявитель подает  заявку на технологическое  присоединение; | | | Очное  обращение  заявителя с  заявкой в офис обслуживания потребителей,  письменное  обращение с  заявкой  заказным  письмом с  уведомлением | | | Не ограничен | | | Пункты 8, 9, 10 Правил  технологического  присоединения | | |
| При отсутствии  сведений и  документов,  установленных  законодательством | | | **1.2**. Сетевая организация направляет уведомление  заявителю о недостающих  сведениях и/или  документах к заявке | | | Письменная или электронная | | | 3 рабочих дня после получения заявки | | | Пункт 15 Правил технологического присоединения | | |
| 2 | | | Подготовка  индивидуальных  технических условий | | | При необходимости согласования  сетевой  организации  технических  условий с  системным  оператором | | | **2.1.** Подготовка  индивидуальных  технических условий и  направление системному оператору | | | Письменная | | |  | | |
| **2.2.** Согласование  системным оператором индивидуальных  технических условий | | | 15 дней с даты  получения проекта  технических условий от сетевой  организации | | | Пункт 21 Правил технологического присоединения | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № |  |  | Этап |  |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  |  | Форма |  |  | Срок исполнения |  |  | Ссылка на нормативно |  |
| предоставления | правовой акт |
|  |  |  |  |  |
|  | | |  | | |  | | | **2.3.** Сетевая организация  направляет в  уполномоченный орган  исполнительной власти в  области государственного  регулирования тарифов  заявление об  установлении платы за  технологическое  присоединение | | | Письменная | | | В 30-дневный срок  после получения  заявки | | | Пункт 30 Правил технологического присоединения | | |
|  | | |  | | | Направление  заявления об  установлении платы  за технологическое  присоединение | | | **2.4.**Направление  уведомления о  направлении заявления об установлении платы с  приложенными к нему  материалами в  уполномоченный орган | | | Письменная или электронная | | | 3 рабочих дня со дня направления  заявления об  установлении платы | | | Пункт 30.2. Правил технологического  присоединения | | |
| 3 | | | Заключение договора  об осуществлении  технологического  присоединения к  электрическим сетям | | |  | | | **3.1.** Направление (выдача  при очном посещении  офиса обслуживания)  сетевой организацией  проекта договора об  осуществлении  технологического  присоединения с  техническими условиями | | | Письменная | | | 3 рабочих дня со дня  вступления в силу  решения  уполномоченного  органа  исполнительной  власти в области  государственного  регулирования  тарифов об  установлении платы  за технологическое  присоединение по  индивидуальному  проекту | | | Пункт 15 Правил технологического присоединения | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № |  |  | Этап |  |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  |  | Форма |  |  | Срок исполнения |  |  | Ссылка на нормативно |  |
| предоставления | правовой акт |
|  |  |  |  |  |
|  | | |  | | | Несогласие  заявителя с  представленным  сетевой  организацией  проектом договора и (или)  несоответствия его Правилам  технологического присоединения | | | **3.2**. Направление  заявителем сетевой  организации  мотивированного отказа  от подписания проекта  договора с предложением об изменении  представленного проекта договора и требованием о приведении его в  соответствие с Правилами технологического  присоединения | | | Письменная или электронная | | | В течение 10  рабочих дней со дня получения  подписанного  сетевой  организацией  проекта договора и  технических условий | | | Пункт 15 Правил технологического присоединения | | |
| Согласие заявителя с представленным сетевой  организацией  проектом договора и (или)  несоответствия его Правилам  технологического присоединения | | | **3.3**. Подписание  заявителем двух  экземпляров проекта  договора и направление (представляет в офис  обслуживания  потребителей) одного  экземпляра сетевой  организации с  приложением к нему  документов,  подтверждающих  полномочия лица,  подписавшего такой  договор | | | Письменная | | |

Заключенный   
договор об   
осуществлении   
технологического

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № |  |  | Этап |  |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  |  | Форма |  |  | Срок исполнения |  |  | Ссылка на нормативно |  |
| предоставления | правовой акт |
|  |  |  |  |  |
|  | | |  | | | Ненаправление  заявителем  подписанного  проекта договора либо  мотивированного отказа от его  подписания | | | **3.4.** Поданная заявителем заявка аннулируется | | |  | | | Не ранее чем через  30 рабочих дней со  дня получения  заявителем  подписанного  сетевой  организацией  проекта договора и  технических условий | | | Пункт 15 Правил технологического присоединения | | |
| Направление  заявителем в  течение 10 рабочих  дней после  получения от  сетевой  организации  проекта договора  мотивированного  отказа от  подписания этого  проекта договора с требованием  приведения его в  соответствие с  Правилами  технологического присоединения | | | **3.5.** Представление  заявителю новой редакции проекта договора,  приведенного в  соответствие Правилам  технологического  присоединения, для  подписания, а также  технических условий (как неотъемлемого  приложения к договору) | | | Письменная или электронная | | | 10 рабочих дней с  даты получения от заявителя  мотивированного  требования о  приведении проекта договора в  соответствие  Правилам  технологического  присоединения | | |
|  | | | **3.6**. Сетевая организация направляет в адрес  субъекта розничного  рынка, указанного в  заявке, с которым | | | Письменная или электронная | | | не позднее 2 рабочих дней с даты  заключения договора | | | Пункт 15 Правил технологического присоединения | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № |  |  | Этап |  |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  |  | Форма |  |  | Срок исполнения |  |  | Ссылка на нормативно |  |
| предоставления | правовой акт |
|  |  |  |  |  |
|  | | |  | | | присоединения | | | заявитель намеревается  заключить договор  энергоснабжения копию  подписанного с  заявителем договора и  копии представленных  документов заявителем. | | |  | | |  | | |  | | |
| 4 | | | Выполнение  сторонами  мероприятий по  технологическому  присоединению,  предусмотренных  договором | | | Заключенный  договор об  осуществлении  технологического присоединения | | | **4.1**. Оплата услуг по договору об  осуществлении  технологического  присоединения | | |  | | | В соответствии с  условиями договора | | | Пункты 15, 30.5, 18 Правил технологического  присоединения | | |
| **4.2**. Выполнение сетевой организацией  мероприятий,  предусмотренных  договором | | |  | | |
| **4.3**. Выполнение  заявителем мероприятий, предусмотренных  договором | | |  | | |
| **4.4**.Направление  уведомления заявителем сетевой организации о  выполнении технических условий с пакетом  необходимых документов | | | Письменная | | | После выполнения  технических условий | | | Пункты 85, 86/93 Правил технологического  присоединения | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № |  |  | Этап |  |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  |  | Форма |  |  | Срок исполнения |  |  | Ссылка на нормативно |  |
| предоставления | правовой акт |
|  |  |  |  |  |
|  | | |  | | | При необходимости согласования  сетевой  организации  технических  условий с  системным  оператором | | | **4.5**.Направление сетевой организацией  уведомления о готовности заявителя к проверке  выполнения технических условий субъекту  оперативно-  диспетчерского  управления копии  уведомления и  приложенных к нему  документов | | | Письменная | | | В течение 2 дней со  дня получения от  заявителя  уведомления о  готовности к  проверке  выполнения  технических условий | | | Пункт 94 Правил технологического присоединения | | |
| 5 | | | Проверка  выполнения  технических условий | | | Направление  заявителем сетевой организацией  уведомления о  выполнении  технических  условий | | | **5.1.** Проверка  соответствия технических решений, параметров  оборудования (устройств) и проведенных  мероприятий требованиям технических условий.  Осмотр (обследование)  электроустановок  заявителей. Мероприятия по проверке выполнения технических условий  проводятся  непосредственно в  процессе проведения  осмотра | | | Письменная | | | в течение 10 дней со  дня получения от  заявителя  документов  в течение 25 дней со  дня получения от  заявителя  документов, если  технические условия  требуется  согласовывать с  системным  оператором | | | Пункты 83-90/91-102  Правил технологического присоединения | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № |  |  | Этап |  |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  |  | Форма |  |  | Срок исполнения |  |  | Ссылка на нормативно |  |
| предоставления | правовой акт |
|  |  |  |  |  |
|  | | |  | | | Если представители субъекта  оперативно-  диспетчерского  управления  участвовали в  осмотре | | | **5.2.** Согласование акта о выполнении технических условий с субъектом  оперативно-  диспетчерского  управления | | |  | | | В день проведения  осмотра | | | Пункт 97 Правил технологического присоединения | | |
| Невыполнение заявителем  требований  технических  условий по  результатам  проверки  выполнения  заявителем  технических  условий | | | **5.3.** Субъект оперативно-  диспетчерского  управления уведомляет об этом сетевую  организацию с  приложением замечаний  Сетевая организация, в  свою очередь, уведомляет заявителя о выявленных  замечаниях по  мероприятиям,  выполнение которых  возложено на заявителя, с приложением к такому  уведомлению замечаний субъекта оперативно-  диспетчерского  управления. | | | Письменная | | | Пункт 98 Правил  технологического  присоединения | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № |  |  | Этап |  |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  |  | Форма |  |  | Срок исполнения |  |  | Ссылка на нормативно |  |
| предоставления | правовой акт |
|  |  |  |  |  |
|  | | |  | | | Уведомление  заявителем сетевой организации об  устранении  замечаний с  приложением  информации о  принятых мерах по их устранению | | | **5.4.** Повторный осмотр электроустановки  заявителя | | | Письменная | | | Не позднее 3 рабочих  дней после  получения от  заявителя  уведомления об  устранении  замечаний с  приложением  информации о  принятых мерах по  их устранению. | | | Пункт 98 Правил технологического присоединения | | |
|  | | | **5.5.** Допуск к  эксплуатации  установленного в  процессе  технологического  присоединения прибора  учета электрической  энергии, включающий  составление акта допуска  прибора учета к  эксплуатации в порядке,  предусмотренном  Разделом Х Основных  положений  функционирования  розничных рынков  электрической энергии **2** | | | Письменная | | | В день проведения  осмотра | | | Пункт 82(1) Правил технологического  присоединения | | |

2 Основы функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442

**5.8.** Сетевая организация

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № |  |  | Этап |  |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  |  | Форма |  |  | Срок исполнения |  |  | Ссылка на нормативно |  |
| предоставления | правовой акт |
|  |  |  |  |  |
|  | | |  | | | Выполнение заявителем требований технических условий по результатам проверки  выполнения заявителем технических условий | | | **5.6.** Направление (выдача) заявителю Акта о  выполнении технических условий в 2 экземплярах  (в 3-х экземплярах, если  технические условия  подлежат согласованию с системным оператором) | | | Письменная | | | 3-дневный срок  после проведения  осмотра | | | Пункт 87/99 Правил технологического  присоединения | | |
|  | | | **5.7.** Заявитель возвращает  в сетевую организацию 2  экземпляра подписанного  со своей стороны акта о  выполнении технических  условий | | | Письменная | | | В течение 5 дней со  дня получения  подписанного  сетевой  организацией акта о  выполнении  технических условий | | | Пункт 99 Правил технологического присоединения | | |
|  | | | направляет один  экземпляр акта о  выполнении технических  условий субъекту  оперативно-  диспетчерского  управления | | | 2 дня со дня  получения  подписанных  заявителем  экземпляров акта о  выполнении  технических условий | | |

**7** Присоединение   
объектов заявителя и

подписание актов,   
подтверждающих   
технологическое   
присоединение

**8** Составление акта об

Выполнение пункта 7 Правил   
технологического   
присоединения

**8.1.** Оформление сетевой организации и   
направление (выдача)   
заявителю акта об   
осуществлении

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № |  |  | Этап |  |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  |  | Форма |  |  | Срок исполнения |  |  | Ссылка на нормативно |  |
| предоставления | правовой акт |
|  |  |  |  |  |
| **6** | | | Осмотр  (обследование)  присоединяемых  энергопринимающих  устройств  должностным лицом  органа федерального  государственного  энергетического  надзора при участии  сетевой организации  и субъекта  оперативно-  диспетчерского  управления (если  технические условия  подлежат  согласованию с  системным  оператором) | | | Выполнение технических условий | | | **6.1.** Получение  разрешения органа  федерального  государственного  энергетического надзора на допуск к эксплуатации объектов заявителя | | | Письменная | | | В соответствии с  условиями договора | | | Пункты 7, 18 Правил технологического  присоединения | | |
|  | | |  | | |  | | | **7.1** Фактическое  присоединение объектов  заявителя и включение  коммутационного  аппарата (фиксация  коммутационного  аппарата в положении  "включено"). | | |  | | | В соответствии с  условиями договора | | |
|  | | | осуществлении  технологического присоединения | | |  | | |  | | | Письменная | | | Не позднее 3 рабочих  дней после  осуществления  сетевой  организацией | | | Пункты 7, 19 Правил технологического  присоединения | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № |  |  | Этап |  |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  |  | Форма |  |  | Срок исполнения |  |  | Ссылка на нормативно |  |
| предоставления | правовой акт |
|  |  |  |  |  |
|  | | |  | | |  | | | технологического присоединения | | |  | | | фактического  присоединения  объектов  электроэнергетики  (энергопринимающи х устройств)  заявителя к  электрическим сетям и фактического  приема (подачи)  напряжения и  мощности | | |  | | |
| Подписанный  сетевой  организацией и  заявителем акт об осуществлении  технологического присоединения | | | **8.2.** Направление сетевой организацией  подписанных с заявителем актов в энергосбытовую  организацию | | | Письменная или электронная | | | В течение 2 рабочих дней после  предоставления  подписанных  заявителем актов в сетевую  организацию. | | | Пункт 19 (1) Правил  технологического  присоединения  энергопринимающих  устройств потребителей электрической энергии | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ:**  634012, ООО «Горсети», г. Томск, ул. Шевченко, 62А  Центр очного обслуживания потребителей в формате «Единое окно»  т. 999-688; т.999-718; т. 999-717; т.999-532  Сайт: www.gorsetitomsk.ru  Режим работы: ПН-ПТ с 8:00 до 17:00 |  |