**ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ООО «ГОРСЕТИ»**

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**   
**энергопринимающих устройств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей**

**с максимальной мощностью свыше 670 кВт**

**КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ:** юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (далее – заявитель) в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 670 кВт

**РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ:** Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств с максимальной мощностью свыше 670 кВт рассчитывается исходя из величины максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств с применением стандартизированных тарифных ставок или ставок за единицу максимальной мощности, установленных уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

Заявитель вправе самостоятельно выбрать вид ставки платы за технологическое присоединение на стадии заключения договора об осуществлении технологического присоединения.

**УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):** намерение заявителя присоединить впервые вводимые в эксплуатацию, ранее присоединенные энергопринимающие устройства и объекты электроэнергетики, максимальная мощность которых увеличивается, а также на случаи, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.

**РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):** технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрической сети.

**ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):** В случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности:

 если от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства,   
включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых   
организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов   
электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств   
и (или) объектов электроэнергетики – 1 год с даты заключения договора;

 в иных случаях – 2 года с даты заключения договора, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной   
программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон.

**Срок**   
**исполнения**

**Ссылка на нормативно**   
**правовой акт**

**1** Подача заявки на   
технологическое   
присоединение

**1.1.** Заявитель подает заявку на   
технологическое   
присоединение;

**СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **№** |  |  | **Этап** |  |  | **Условие этапа** |  |  | **Содержание** |  |  | **Форма** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **предоставления** |  |  |
|  | | |  | | | Направление заявки в сетевую  организацию,  объекты  электросетевого  хозяйства которой расположены на  наименьшем  расстоянии от  границ участка  заявителя | | |  | | | Очное обращение  заявителя с заявкой в офис  обслуживания  потребителей,  письменное  обращение с  заявкой заказным  письмом с  уведомлением | | | Не ограничен | | | Пункты 8-10 Правил  технологического  присоединения  энергопринимающих  устройств потребителей  электрической энергии1. | | |
| При отсутствии  сведений и  документов,  указанных в  пунктах 9, 10  Правил  технологического присоединения | | | **1.2**. Сетевая организация направляет заявителю  уведомление о  необходимости в течение 20 рабочих дней со дня  его получения  представить  недостающие сведения и (или) документы и  приостанавливает  рассмотрение заявки до  получения недостающих сведений и документов | | | Письменная или электронная | | | 3 рабочих дня после  получения  заявки | | | Пункт 15 Правил технологического присоединения | | |

1 Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а

также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861

**Срок**   
**исполнения**

**Ссылка на нормативно**   
**правовой акт**

Непредставление   
заявителем   
недостающих   
документов и   
сведений в течение 20 рабочих дней со дня получения   
уведомления

Письменная или электронная

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **№** |  |  | **Этап** |  |  | **Условие этапа** |  |  | **Содержание** |  |  | **Форма** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **предоставления** |  |  |
|  | | |  | | |  | | | **1.3.** Аннулирование  заявки и уведомление об этом заявителя | | |  | | | 3 рабочих дня  со дня принятия решения об  аннулировании заявки | | | Пункт 15 Правил технологического присоединения | | |
| **2** | | | Заключение  договора об  осуществлении  технологического  присоединения к  электрическим сетям | | | Присоединение  объектов по  производству  электрической  энергии,  установленная  генерирующая  мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, а также  присоединение  объектов  электросетевого  хозяйства или  энергопринимающих устройств,  максимальная  мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше | | | **2.1.** Копия заявки  направляется сетевой организацией на  рассмотрение  системному оператору | | | 5 рабочих дней со дня  получения  заявки | | | Пункт 21 Правил технологического присоединения | | |

**Срок**   
**исполнения**

**Ссылка на нормативно**   
**правовой акт**

Получение   
системным   
оператором заявки и

проекта   
технических   
условий от сетевой организации

**2.2.** Системный оператор рассматривает заявку и   
осуществляет   
согласование проекта   
технических условий на технологическое   
присоединение

Письменная или электронная

При необходимости согласования

сетевой организации технических

условий с

системным   
оператором

**2.3.** Направление   
заявителю уведомления об увеличении срока в связи с согласованием технических условий с системным оператором

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **№** |  |  | **Этап** |  |  | **Условие этапа** |  |  | **Содержание** |  |  | **Форма** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **предоставления** |  |  |
|  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | В течение 15 дней со дня получения  проекта  технических условий от  сетевой  организации | | | Пункт 21 Правил технологического присоединения | | |
|  | | |  | | | Пункты 15, 21 Правил технологического  присоединения | | |
| Заявка,  соответствующая  Правилам  технологического  присоединения/нали чие согласованных системным  оператором  технических  условий | | | **2.4.** Направление  заявителю сетевой  организацией  подписанного проекта  договора об  осуществлении  технологического  присоединения в 2  экземплярах и  технических условий, как неотъемлемого  приложения к договору | | | 20 рабочих дней со дня  получения  заявки, либо со дня получения  недостающих  сведений/ 3  рабочих дней со дня  согласования  технических  условий с  системным  оператором | | | Пункт 15 Правил технологического присоединения | | |

**№ Этап Условие этапа Содержание Форма**   
**предоставления**

**Срок**   
**исполнения**

**Ссылка на нормативно**   
**правовой акт**

Письменная или электронная

**2.6.** Подписание   
заявителем двух   
экземпляров проекта

договора и направление одного экземпляра   
сетевой организации с приложением к нему   
документов,   
подтверждающих   
полномочия лица,   
подписавшего такой   
договор

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | | | Несогласие  заявителя с  представленным  сетевой  организацией  проектом договора и (или)  несоответствия его  Правилам  технологического  присоединения | | | **2.5**. Направление  заявителем сетевой  организации  мотивированного отказа от подписания проекта  договора с предложением об изменении  представленного проекта договора и требованием  о приведении его в  соответствие с  Правилами  технологического  присоединения | | |  | | | В течение 10  рабочих дней со дня получения подписанного  сетевой  организацией  проекта  договора и  технических  условий | | | Пункт 15 Правил технологического присоединения | | |
| Согласие заявителя  с представленным  сетевой  организацией  проектом договора и (или)  несоответствия его  Правилам  технологического  присоединения | | |  | | | 10 рабочих дней со дня  получения  заявителем  проекта  договора | | |

**№ Этап Условие этапа Содержание Форма**   
**предоставления**

**Срок**   
**исполнения**

**Ссылка на нормативно**   
**правовой акт**

**2.7.** Поданная заявителем заявка аннулируется

Письменная или электронная

Не ранее чем через 30   
рабочих дней со дня   
получения   
заявителем   
подписанного сетевой   
организацией проекта   
договора и   
технических условий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | | | Ненаправление  заявителем  подписанного  проекта договора  либо  мотивированного  отказа от его  подписания | | |  | | |  | | |  | | | Пункт 15 Правил технологического присоединения | | |
|  | | |  | | | Направление  заявителем в  течение 10 рабочих  дней после  получения от  сетевой организации  проекта договора  мотивированного  отказа от  подписания этого  проекта договора с  требованием  приведения его в  соответствие с  Правилами  технологического  присоединения | | | **2.8.** Представление  заявителю новой  редакции проекта  договора, приведенного в соответствие Правилам  технологического  присоединения, для  подписания, а также  технических условий  (как неотъемлемого  приложения к договору) | | | 10 рабочих  дней с даты  получения от  заявителя  мотивированно го требования о приведении  проекта  договора в  соответствие  Правилам  технологическо го  присоединения | | |

**№ Этап Условие этапа Содержание Форма**   
**предоставления**

**Срок**   
**исполнения**

**Ссылка на нормативно**   
**правовой акт**

Письменная или электронная

**3.1**. Оплата услуг по договору об   
осуществлении   
технологического   
присоединения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | | | Заключенный  договор об  осуществлении  технологического  присоединения | | | **2.9**. Сетевая организация направляет в адрес  субъекта розничного  рынка, указанного в  заявке, с которым  заявитель намеревается заключить договор  энергоснабжения копию подписанного с  заявителем договора и  копии представленных  документов заявителем. | | |  | | | не позднее 2  рабочих дней с даты  заключения  договора | | | Пункт 15 Правил технологического присоединения | | |
| **3** | | | Выполнение  сторонами  мероприятий по  технологическому  присоединению,  предусмотренных  договором | | | Заключенный  договор об  осуществлении  технологического присоединения | | |  | | |  | | | В соответствии  с условиями  договора | | | Пункты 16,17 Правил технологического  присоединения | | |
| **3.2**. Разработка сетевой  организацией проектной документации согласно обязательствам,  предусмотренным  техническими условиями | | | Пункты 16-18 Правил технологического  присоединения | | |

**№ Этап Условие этапа Содержание Форма**   
**предоставления**

**Срок**   
**исполнения**

**Ссылка на нормативно**   
**правовой акт**

**3.3**. Разработка   
заявителем проектной   
документации в границах его земельного участка   
согласно обязательствам, предусмотренным   
техническими

условиями, за   
исключением случаев,   
когда в соответствии с   
законодательством   
Российской Федерации о градостроительной   
деятельности разработка проектной документации не является обязательной

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | В соответствии с условиями договора | | | Пункты 16-18 Правил технологического  присоединения | | |
| **3.4**. Выполнение  заявителем и сетевой  организацией  технических условий,  включая осуществление сетевой организацией  мероприятий по  подключению  энергопринимающих  устройств под действие  устройств сетевой,  противоаварийной и  режимной автоматики, а также выполнение  заявителем и сетевой  организацией требований по созданию  (модернизации) | | |

**№ Этап Условие этапа Содержание Форма**   
**предоставления**

**4**.**1.** Направление   
уведомления заявителем сетевой организации о   
выполнении технических условий с необходимым пакетом документов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Срок** |  |  | **Ссылка на нормативно** |  |
|  |  |  |  |  | **исполнения** | **правовой акт** |
|  | | |  | | |  | | | комплексов и устройств релейной защиты и  автоматики в порядке, предусмотренном  Правилами  технологического  функционирования  электроэнергетических систем**2** | | |  | | |  | | |  | | |
| **4** | | | Проверка  выполнения  технических условий | | | Выполнение заявителем технических условий | | |  | | | Письменная или электронная | | | В соответствии с условиями договора | | | Пункты 85, 93 Правил технологического  присоединения | | |
| Уведомление о  выполнении  заявителем  технических  условий, которые подлежат  согласованию с  субъектом  оперативно-  диспетчерского  управления | | | **4**.**2.** Направление сетевой организацией субъекту  оперативно-  диспетчерского  управления копии  уведомления заявителя о готовности к проверке  выполнения технических условий и копии  приложенных к нему  документов | | | В течение 2 дней со дня получения от  заявителя  уведомления | | | Пункт 94 Правил технологического присоединения | | |

2 Правила технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2018 г.

N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ"

**№ Этап Условие этапа Содержание Форма**   
**предоставления**

**Срок**   
**исполнения**

**Ссылка на нормативно**   
**правовой акт**

Уведомление о   
выполнении   
заявителем   
технических   
условий   
соответствует   
пунктам 85,86/93 Правил   
технологического присоединения

Письменная или электронная

**4.4.** Уведомление сетевой организацией субъекта   
оперативно-   
диспетчерского   
управления о   
предполагаемой дате   
проведения осмотра   
соответствующих

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | | |  | | | **4.3.** Сетевая организация осуществляет  мероприятия по проверке выполнения заявителем  технических условий,  которые включают:  проверку соответствия  технических решений,  параметров  оборудования  (устройств) и  проведенных  мероприятий, указанных  в документах,  представленных  заявителем к  уведомлению,  требованиям  технических условий;  осмотр (обследование)  электроустановок  заявителей**3** | | |  | | | Не позднее 10  дней со дня  получения от  заявителя  уведомления/25 дней в случае,  если  технические  условия,  подлежат  согласованию с субъектом  оперативно-  диспетчерского управления | | | Пункты 82-90/91-102  Правил технологического присоединения | | |
| Уведомление о  выполнении  заявителем  технических  условий, которые подлежат  согласованию с  субъектом | | |  | | | Письменная | | | Не позднее, чем  за 5 рабочих  дней до дня  проведения  осмотра | | |

3 В случае, если технические условия подлежат согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления выполнение мероприятий по проверке выполнения

технических условий происходит с участием субъекта оперативно диспетчерского управления

**№ Этап Условие этапа Содержание Форма**   
**предоставления**

оперативно-   
диспетчерского управления

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Срок** |  |  | **Ссылка на нормативно** |  |
|  |  |  |  |  | **исполнения** | **правовой акт** |
|  | | |  | | |  | | | объектов  электросетевого | | | Письменная | | |  | | |  | | |
| **4.5.** Субъект оперативно- диспетчерского  управления направляет  сетевой организации  решение об участии  (отказе от участия) в  осмотре | | | Не позднее, чем  за 2 рабочих  дня до  проведения  осмотра | | | Пункты 82-90/91-102  Правил технологического присоединения | | |
| Выполнение  заявителем  требований  технических  условий и  проектной  документации по результатам  проверки  выполнения  заявителем  технических  условий | | | **4.6.** Заявителю выдается подписанный сетевой  организацией акт о  выполнении технических условий в 2 экземплярах**4** | | | В 3-дневнй срок после осмотра | | |
| **4.7.** Допуск к  эксплуатации  установленного в  процессе  технологического  присоединения прибора учета электрической  энергии, включающий  составление акта допуска прибора учета к  эксплуатации в порядке, предусмотренном  Разделом Х Основных  положений  функционирования | | | Пункты 82(1),91(1) Правил технологического  присоединения | | |

4 случае если технические условия были согласованы с субъектом оперативно-диспетчерского управления, акт о выполнении технических условий, согласованный с

субъектом оперативно-диспетчерского управления, в 3 экземплярах

розничных рынков   
электрической энергии**5**

Уведомление   
заявителем сетевой организации об   
устранении   
замечаний с   
приложением   
информации о   
принятых мерах по их устранению

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **№** |  |  | **Этап** |  |  | **Условие этапа** |  |  | **Содержание** |  |  | **Форма** |  |  | **Срок** |  |  | **Ссылка на нормативно** |  |
|  |  |  |  | **предоставления** | **исполнения** | **правовой акт** |
|  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Невыполнение  заявителем  требований  технических  условий и  проектной  документации по результатам  проверки  выполнения  заявителем  технических  условий | | | **4.8.** Заявителю выдается перечень замечаний,  выявленных в ходе  проверки и подлежащих выполнению заявителем**6** | | | Письменная | | | В 3-дневнй срок  после осмотра | | | Пункты 89,97,98 Правил технологического  присоединения | | |
|  | | | **4.9.** Повторный осмотр электроустановки  заявителя | | | Не позднее 3  рабочих дней  после  получения от  заявителя  уведомления об устранении  замечаний | | |
|  | | | **4.10.** Заявитель  возвращает в сетевую  организацию один  экземпляр подписанного  со своей стороны акта о | | | В течение 5  дней со дня  получения  подписанного сетевой | | | Пункты 88,99 Правил технологического  присоединения | | |

5 Основы функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442

6 В случае если технические условия были согласованы с субъектом оперативно-диспетчерского управления, заявителю направляются замечания субъекта оперативно- диспетчерского управления

**Срок**   
**исполнения**

выполнении технических условий**7**

организацией акта о   
выполнении технических условий

Наличие   
подписанных   
сетевой   
организацией и   
заявителем акта о выполнении   
технических   
условий и акта   
допуска прибора учета к   
эксплуатации

Выполнение пункта 7 Правил   
технологического   
присоединения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **№** |  |  | **Этап** |  |  | **Условие этапа** |  |  | **Содержание** |  |  | **Форма** |  |  |  |  |  | **Ссылка на нормативно** |  |
|  |  |  |  | **предоставления** |  | **правовой акт** |
|  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
|  | | | **4.11.** Получение  разрешения органа  федерального  государственного  энергетического надзора  на допуск в  эксплуатацию объектов  заявителя | | | Письменная | | | В соответствии  с условиями  договора | | | Пункт 7 Правил  технологического присоединения | | |
| **5.** | | | Присоединение  объектов заявителя к  электрическим сетям | | |  | | | **5.1** Фактическое  присоединение объектов заявителя и включение коммутационного  аппарата (фиксация коммутационного  аппарата в положении "включено"). | | |  | | |
| **6.** | | | Составление акта об  осуществлении  технологического  присоединения | | |  | | | **6.1.** Оформление сетевой организации и  направление (выдача)  заявителю акта об  осуществлении | | | Письменная или лэлектронная | | | Не позднее 3  рабочих дней после  осуществления сетевой  организацией фактического | | | Пункты 7, 19 Правил технологического  присоединения | | |

7 В случае если технические условия были согласованы с субъектом оперативно-диспетчерского управления, заявитель возвращает 2 экземпляра акта о выполнении

технических условий, один из которых направляется сетевой организацией субъекту оперативно-диспетчерского управления

**Срок**   
**исполнения**

технологического присоединения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **№** |  |  | **Этап** |  |  | **Условие этапа** |  |  | **Содержание** |  |  | **Форма** |  |  |  |  |  | **Ссылка на нормативно** |  |
|  |  |  |  | **предоставления** |  | **правовой акт** |
|  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | присоединения объектов  электроэнергети ки  (энергопринима ющих  устройств)  заявителя к  электрическим сетям и  фактического  приема (подачи) напряжения и  мощности | | |  | | |
|  | | |  | | | Подписанный  сетевой  организацией и  заявителем акт об  осуществлении  технологического  присоединения | | | **6.2.** Направление сетевой организацией  подписанного с  заявителем акта в  энергосбытовую  организацию | | |  | | | В течение 2  рабочих дней со  дня подписания  заявителем и  сетевой  организацией  акта об  осуществлении  технологическо  го  присоединения | | | Пункты 19(1) Правил технологического  присоединения | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ:**  634012, ООО «Горсети», г. Томск, ул. Шевченко, 62А  Центр очного обслуживания потребителей в формате «Единое окно»  т. 999-688; т.999-718; т. 999-717; т.999-532  Сайт: www.gorsetitomsk.ru  Режим работы: ПН-ПТ с 8:00 до 17:00 |  |