## на 2013
Утверждаю
Генеральный директор ООО "Горсети"
__________________ В.Т. Резников
"____" ______________ 2011 год
План капитального ремонта на 2013 год с указанием характеристик сетевого оборудования, даты расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях
| Ед. изм. | Объем работы за год в ед. изм. | Объем работы в ед. изм. (дата расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях)
|  |  | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь
ТП | шт | 23 |  |  | 5 | 5 | 5 | 4 | 4
муниц |  | 0
ооо |  | 0
Замена трансформаторов | шт | 43 | 3 | 4 | 6 | 9 | 6 | 7 | 6 | 2
муниц |  | 0
ооо |  | 0
КЛ-6/10 кВ | км | 1.2 | Объем работы в ед. изм. (дата расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях) июнь: 0.85; Объем работы в ед. изм. (дата расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях) июль: 0.22; Объем работы в ед. изм. (дата расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях) август: 0.13
муниц |  | 0
ооо |  | 0
КЛ-0,4 кВ | км | 7.62 |  | 0.21 | 1.34 | 1.415 | 2.475 | 0.615 | 1.565 | 0,12
муниц |  | 0
ооо |  | 0
ВЛ-6/10 кВ | км | 5.467 |  |  | 0.29 | 1.25 | 0.7 | 1.66 | 1.567
муниц |  | 0
ооо |  | 0
ВЛ-0,4 кВ | км | 15.9525 |  | 3.9175 | 1.09 | 4.4 | 1.76 | 1.76 | 1.525 | 1.5
муниц |  | 0
ооо |  | 0
Ограничение мощности | кВт | 41580 | 1890 | 2520 | 6930 | 8820 | 6930 | 6930 | 6300 | 1260
Время ремонтных работ | ч | 528 | 24 | 32 | 88 | 112 | 88 | 88 | 80 | 16
| Начальник ПТО |  | Объем работы в ед. изм. (дата расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях) июль: Е.В. Масс
Исп. Брессем О.А.