## Приложение 1.1
Приложение 1 к приказу
Департамента тарифного регулирования и государственного заказа Томской области
от 03.04.2012 № 9/128
Перечень инвестиционных проектов ООО "Горсети" на период реализации инвестиционной программы (2012-2014 гг.) и план их финансирования
| №№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Указать РП , наименование и км головной линии, тип линии и км 0,4 кВ |  | Проектная мощность/ протяженность сетей | год начала строительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства ** | Остаточная стоимость строительства ** | План финансирования текущего года | Ввод мощностей |  |  |  | Объем финансирования****
[12 empty] | План года 2012 | План года 2013 | План года 2014 *** | Итого | План года 2012 | План года 2013 | План года 2014 *** | Итого
|  |  | С/П* |  |  | МВт/Гкал/ч/ км/МВА |  |  | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей
|  | ВСЕГО, | [6 empty] | 419.2638 | [6 empty] | 114.5994 | 118.6119 | 122.0971 | 355.3083
|  | в том числе ПИР | [6 empty] | 13.5772 | [6 empty] | 2.9303 | 3.8407 | 4.7351 | 11.5061
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [6 empty] | 157.0407 | [6 empty] | 43.6212 | 44.4119 | 45.0522 | 133.0853
| 1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [6 empty] | 157.0407 | [6 empty] | 43.6212 | 44.4119 | 45.0522 | 133.0853
| 1.1.1. | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с многоэтажными жилыми домами | С |  | 2725 | 2 725 шт | 2012 | 2014 | 59.7044 |  |  | 1143 шт. | 1008 шт. | 574 шт | 2 725 шт | 21.2229 | 18.7162 | 10.6578 | 50.5969
| 1.1.2. | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с индивидуальными жилыми домами | С |  | 4119 | 4 119 шт | 2012 | 2012 | 51.8224 |  |  | 725 шт | 1051 шт. | 2343 шт. | 4 119 шт | 8.0435 | 11.3119 | 24.5619 | 43.9173
| 1.1.3. | Монтаж в трансформаторных подстанциях устройств передачи данных для АСКУЭ | С |  | 507 | 507 шт | 2012 | 2014 | 29.1545 |  |  | 200 шт. | 200 шт. | 107 шт. | 507 шт | 9.7528 | 9.7528 | 5.2016 | 24.7072
| 1.1.4. | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции | С |  | 961 | 961 шт | 2012 | 2014 | 16.3593 |  |  | 319 шт. | 321 шт. | 321 шт. | 961 шт | 4.602 | 4.6309 | 4.6309 | 13.8638
| 2. | Новое строительство | [6 empty] | 231.1322 | [6 empty] | 62.0832 | 61.4119 | 72.3796 | 195.8747
|  | в том числе ПИР | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
| 2.2. | Прочее новое строительство | [6 empty] | 231.1322 | [6 empty] | 62.0832 | 61.4119 | 72.3796 | 195.8747
|  | в том числе ПИР | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.1. | Строительство РП в центре нагрузок: | [6 empty] | 46.1757 | [6 empty] | 9.295 | 9.9457 | 19.8913 | 39.132
1 | 2.2.1.1 | ул. Б.Подгорная - ул.Р.Люксембург | С |  |  | 1 | 2012 | 2012 | 10.9681 | [6 empty] | 9.295 |  |  | 9.295
2 | 2.2.1.2 | ул. Б. Хмельницкого-пер. Степановский | С |  |  | 1 | 2013 | 2013 | 11.7359 | [7 empty] | 9.9457 |  | 9.9457
3 | 2.2.1.3 | пр. Мира | С |  |  | 1 | 2014 | 2014 | 11.7359 | [8 empty] | 9.9457 | 9.9457
4 | 2.2.1.4 | ул. Московский тракт | С |  |  | 1 | 2014 | 2014 | 11.7359 | [8 empty] | 9.9457 | 9.9457
| 2.2.2. | Установка комплектной двухтрансформаторной подстанции, укомплектованной четырьмя линейными, двумя вводными и двумя секционными ячейками КСО, двумя трансформаторами, шестью линейными, двумя вводными и двумя секционными панелями ЩО70 | [6 empty] | 26.665 | [6 empty] | 7.1411 | 9.1386 | 6.3177 | 22.5974
1 | 2.2.2.1 | мкр. 9 Солнечный (КПД № 5,6) | С |  |  | 2*0,630/0,400 | 2012 | 2012 | 2.6322 |  |  | 2*0,630/0,400 |  |  | 2*0,630/0,400 | 2.2307 |  |  | 2.2307
2 | 2.2.2.2 | ул. Красноармейская 128 | С |  |  | 2*0,630/0,200 | 2012 | 2012 | 2.414 |  |  | 2*0,630/0,200 |  |  | 2*0,630/0,200 | 2.0458 |  |  | 2.0458
3 | 2.2.2.3 | ул. Угрюмова, 1/1,1/2,2/47,6,2 | С |  |  | 2*0,400/0,800 | 2012 | 2012 | 3.3802 |  |  | 2*0,400/0,800 |  |  | 2*0,400/0,800 | 2.8646 |  |  | 2.8646
4 | 2.2.2.4 | ул.Волынова,1,4,6,8 | С |  |  | 2*0,400/0,600 | 2013 | 2013 | 2.9778 |  |  | 2*0,400/0,600 |  |  | 2*0,400/0,600 |  | 2.5235 |  | 2.5235
5 | 2.2.2.5 | ул. Мокрушина, 9 | С |  |  | 2*0,630/0,400 | 2013 | 2013 | 2.8165 |  |  | 2*0,630/0,400 |  |  | 2*0,630/0,400 |  | 2.3869 |  | 2.3869
6 | 2.2.2.6 | ул. Гоголя, 55 | С |  |  | 2*0,400/0,200 | 2013 | 2013 | 2.1728 |  |  | 2*0,400/0,200 |  |  | 2*0,400/0,200 |  | 1.8414 |  | 1.8414
7 | 2.2.2.7 | ул. К. Маркса - пер. Карповский -пер. Ленина | С |  |  | 2*0,630/0,400 | 2013 | 2013 | 2.8165 |  |  | 2*0,630/0,400 |  |  | 2*0,630/0,400 |  | 2.3869 |  | 2.3869
8 | 2.2.2.8 | ул. Высоцкого, 33 стр. 9 | С |  |  | 2*0,400/0,400 | 2014 | 2014 | 2.5753 |  |  | 2*0,400/0,400 |  |  | 2*0,400/0,400 |  |  | 2.1825 | 2.1825
9 | 2.2.2.9 | ул. Энтузиастов - ул. Беринга | С |  |  | 2*0,250/0,400 | 2014 | 2014 | 2.4656 |  |  | 2*0,250/0,400 |  |  | 2*0,250/0,400 |  |  | 2.0895 | 2.0895
10 | 2.2.2.10 | ул. Мира, 32 | С |  |  | 2*0,630/0,200 | 2014 | 2014 | 2.414 |  |  | 2*0,630/0,200 |  |  | 2*0,630/0,200 |  |  | 2.0458 | 2.0458
| 2.2.3. | Установка комплектной однотрансформаторной подстанции, укомплектованной двумя линейными, одной вводной ячейками КСО, одним трансформаторами, тремя линейными, одной вводной панелями ЩО70 | [6 empty] | 30.2297 | [6 empty] | 8.4429 | 9.7881 | 7.3875 | 25.6184
1 | 2.2.3.1 | п. Залесье (ул. Залесская, ул. Снежная) 2-ая очередь | С |  |  | 0,400/0,200 | 2012 | 2012 | 1.2453 |  |  | 0,400/0,200 |  |  | 0,400/0,200 | 1.0554 |  |  | 1.0554
2 | 2.2.3.2 | пос. Наука, ул. Воскресенская | С |  |  | 0,400/0,200 | 2012 | 2012 | 1.2453 |  |  | 0,400/0,200 |  |  | 0,400/0,200 | 1.0554 |  |  | 1.0554
3 | 2.2.3.3 | пос. Наука, ул. Спасская | С |  |  | 0,400/0,200 | 2012 | 2012 | 1.2453 |  |  | 0,400/0,200 |  |  | 0,400/0,200 | 1.0554 |  |  | 1.0554
4 | 2.2.3.4 | п.Зональная (ул. Садовая) 2-ая очередь (освоение новых земель под индивидуальное строительство) | С |  |  | 0,400/0,200 | 2012 | 2012 | 1.2453 |  |  | 0,400/0,200 |  |  | 0,400/0,200 | 1.0554 |  |  | 1.0554
5 | 2.2.3.5 | п. Зональный (р-н Ипподрома) 3-я очередь (освоение новых земель под индивидуальное строительство) | С |  |  | 0,400/0,200 | 2012 | 2012 | 1.2453 |  |  | 0,400/0,200 |  |  | 0,400/0,200 | 1.0554 |  |  | 1.0554
6 | 2.2.3.6 | п. Зональный мкр. Звездный 4-ая очередь (освоение новых земель под индивидуальное строительство) | С |  |  | 0,400/0,200 | 2012 | 2012 | 1.2453 |  |  | 0,400/0,200 |  |  | 0,400/0,200 | 1.0554 |  |  | 1.0554
7 | 2.2.3.7 | п. Росинка 3-я очередь (освоение новых земель под индивидуальное строительство) | С |  |  | 0,400/0,200 | 2012 | 2012 | 1.2453 |  |  | 0,400/0,200 |  |  | 0,400/0,200 | 1.0554 |  |  | 1.0554
8 | 2.2.3.8 | ул. Менделеева (п. Спичфабрика) | С |  |  | 0,400/0,200 | 2012 | 2012 | 1.2453 |  |  | 0,400/0,200 |  |  | 0,400/0,200 | 1.0554 |  |  | 1.0554
9 | 2.2.3.9 | п. Ключи | С |  |  | 0,400/0,300 | 2013 | 2013 | 1.4466 |  |  |  | 0,400/0,300 |  | 0,400/0,300 |  | 1.2259 |  | 1.2259
10 | 2.2.3.10 | п. Родник | С |  |  | 0,400/0,200 | 2013 | 2013 | 1.2453 |  |  |  | 0,400/0,200 |  | 0,400/0,200 |  | 1.0554 |  | 1.0554
11 | 2.2.3.11 | п. Радужный | С |  |  | 0,400/0,200 | 2013 | 2013 | 1.2453 |  |  |  | 0,400/0,200 |  | 0,400/0,200 |  | 1.0554 |  | 1.0554
12 | 2.2.3.12 | п. Степановка | С |  |  | 0,400/0,200 | 2013 | 2013 | 1.2453 |  |  |  | 0,400/0,200 |  | 0,400/0,200 |  | 1.0554 |  | 1.0554
13 | 2.2.3.13 | п. Родионово | С |  |  | 0,400/0,200 | 2013 | 2013 | 1.2453 |  |  |  | 0,400/0,200 |  | 0,400/0,200 |  | 1.0554 |  | 1.0554
14 | 2.2.3.14 | ул. Беринга (середина) | С |  |  | 0,400/0,200 | 2013 | 2013 | 1.2453 |  |  |  | 0,400/0,200 |  | 0,400/0,200 |  | 1.0554 |  | 1.0554
15 | 2.2.3.15 | п. Трубачево | С |  |  | 0,400/0,200 | 2013 | 2013 | 1.2453 |  |  |  | 0,400/0,200 |  | 0,400/0,200 |  | 1.0554 |  | 1.0554
16 | 2.2.3.16 | п. Озерки (п. Росинка) | С |  |  | 0,400/0,200 | 2013 | 2013 | 1.2453 |  |  |  | 0,400/0,200 |  | 0,400/0,200 |  | 1.0554 |  | 1.0554
17 | 2.2.3.17 | п. Зональный 5-ая очередь (освоение новых земель под индивидуальное строительство) | С |  |  | 0,630/0,200 | 2013 | 2013 | 1.3861 |  |  |  | 0,630/0,200 |  | 0,630/0,200 |  | 1.1747 |  | 1.1747
18 | 2.2.3.18 | п. Радужный 4-ая очередь (освоение новых земель под индивидуальное строительство) | С |  |  | 0,400/0,200 | 2014 | 2014 | 1.2453 |  |  |  |  | 0,400/0,200 | 0,400/0,200 |  |  | 1.0554 | 1.0554
19 | 2.2.3.19 | п. Сосновый бор | С |  |  | 0,400/0,200 | 2014 | 2014 | 1.2453 |  |  |  |  | 0,400/0,200 | 0,400/0,200 |  |  | 1.0554 | 1.0554
20 | 2.2.3.20 | п. Залесье, 3-я очередь (освоение новых земель под индивидуальное строительство) | С |  |  | 0,400/0,200 | 2014 | 2014 | 1.2453 |  |  |  |  | 0,400/0,200 | 0,400/0,200 |  |  | 1.0554 | 1.0554
21 | 2.2.3.21 | ул. Потанина | С |  |  | 0,400/0,200 | 2014 | 2014 | 1.2453 |  |  |  |  | 0,400/0,200 | 0,400/0,200 |  |  | 1.0554 | 1.0554
22 | 2.2.3.22 | п. Зональный 6-ая очередь (освоение новых земель под индивидуальное строительство) | С |  |  | 0,400/0,200 | 2014 | 2014 | 1.2453 |  |  |  |  | 0,400/0,200 | 0,400/0,200 |  |  | 1.0554 | 1.0554
23 | 2.2.3.23 | ул. Заречная | С |  |  | 0,400/0,200 | 2014 | 2014 | 1.2453 |  |  |  |  | 0,400/0,200 | 0,400/0,200 |  |  | 1.0554 | 1.0554
24 | 2.2.3.24 | п. Свечной | С |  |  | 0,400/0,200 | 2014 | 2014 | 1.2453 |  |  |  |  | 0,400/0,200 | 0,400/0,200 |  |  | 1.0554 | 1.0554
| 2.2.4. | Строительство сетей электроснабжения (КВЛЭП-10/6 кВ) |  |  |  | 19,407 км |  |  | 41.8649 |  |  | 7,159 км | 4,532 км | 7,716 км | 19,407 км | 12.8549 | 8.1901 | 14.4337 | 35.4787
1 | 2.2.4.1 | ПС "Наука" - РП "Степановский" (ТП 591) (3-я очередь) | С |  | 1.5592 | 1,559 км | 2012 | 2012 | 3.2165 |  |  | 1,559 км |  |  | 1,559 км | 2.7258 |  |  | 2.7258
2 | 2.2.4.2 | ПС "Правобережная" до РП по ул. Р. Люксембург | С |  | 3.79 | 3,790 км | 2012 | 2012 | 8.366 |  |  | 3,790 км |  |  | 3,790 км | 7.0898 |  |  | 7.0898
3 | 2.2.4.3 | КЛ-10 кВ для питания ТП в мкр. 5.9 Солнечный | С |  | 1.6 | 1,600 км | 2012 | 2012 | 3.1914 |  |  | 1,600 км |  |  | 1,600 км | 2.7045 |  |  | 2.7045
4 | 2.2.4.4 | КЛ-10 кв для питания ТП по ул. Мелиоративная, 2/5 | С |  | 0.21 | 0,210 км | 2012 | 2012 | 0.39494 |  |  | 0,210 км |  |  | 0,210 км | 0.33469 |  |  | 0.33469
5 | 2.2.4.5 | ПС "Правобережная" - ТП пер. Островского | С |  | 1 | 1,000 км | 2013 | 2013 | 2.2074 |  |  |  | 1,000 км |  | 1,000 км |  | 1.8707 |  | 1.8707
6 | 2.2.4.6 | ПС "Октябрьская" до ТП ул. Киевская, 147 | С |  | 1.9324 | 1,932 км | 2013 | 2013 | 4.2656 |  |  |  | 1,932 км |  | 1,932 км |  | 3.6149 |  | 3.6149
7 | 2.2.4.7 | КЛ-10 кВ для питания ТП в мкр. 5,6,7,9 Солнечный | С |  | 1.6 | 1,600 км | 2013 | 2013 | 3.1914 |  |  |  | 1,600 км |  | 1,600 км |  | 2.7045 |  | 2.7045
8 | 2.2.4.8 | ПС "Московская" - до существующих ТП 603-8, ТП 605-11 для разгрузки фидеров | С |  | 2.7159 | 2,716 км | 2014 | 2014 | 5.9949 |  |  |  |  | 2,716 км | 2,716 км |  |  | 5.0804 | 5.0804
9 | 2.2.4.9 | ПС "Московская" -РП "Московский" | С |  | 4 | 4,000 км | 2014 | 2014 | 8.8295 |  |  |  |  | 4,000 км | 4,000 км |  |  | 7.4826 | 7.4826
10 | 2.2.4.10 | РП "Мира" до существующих ТП для перевода нагрузки | С |  | 1 | 1,000 км | 2014 | 2014 | 2.2074 |  |  |  |  | 1,000 км | 1,000 км |  |  | 1.8707 | 1.8707
| 2.2.5. | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения (КВЛЭП-0,4 кВ) | С |  |  | 90,000 км |  |  | 86.1969 |  |  | 30,000 км | 30,000 км | 30,000 км | 90,000 км | 24.3494 | 24.3494 | 24.3494 | 73.0482
1 | 2.2.5.1 | КВЛЭП-0,4 кВ для присоединения новых потребителей |  |  | 90 | 90,000 км | 2012 | 2014 | 86.1969 |  |  | 30,000 км | 30,000 км | 30,000 км | 90,000 км | 24.3494 | 24.3494 | 24.3494 | 73.0482
| 3 | Приобретение спецтехники | [6 empty] | 31.091 |  |  | 6 шт | 6 шт | 4 шт | 16 шт | 8.8949 | 12.7881 | 4.6653 | 26.3483
1 | 3.1 | Автогидроподъемник 14-18 м. |  |  | 2 | 2 шт | 2012 | 2012 | 6 |  |  | 2 шт |  |  | 2 шт | 5.0847 |  |  | 5.0847
2 | 3.2 | Ямобур БКМ 317 с 4-мя насадками |  |  | 1 | 1 шт | 2012 | 2012 | 2.906 |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт | 2.4627 |  |  | 2.4627
3 | 3.3 | Бригадный автомобиль Газель 33023 |  |  | 2 | 2 шт | 2012 | 2012 | 1.09 |  |  | 2 шт |  |  | 2 шт | 0.92373 |  |  | 0.92373
4 | 3.4 | Легковой автомобиль |  |  | 1 | 1 шт | 2012 | 2012 | 0.5 |  |  | 1 шт |  |  | 1 шт | 0.42373 |  |  | 0.42373
5 | 3.5 | Автогидроподъемник 14-18 м. |  |  | 1 | 1 шт | 2013 | 2013 | 3 |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  | 2.5424 |  | 2.5424
6 | 3.6 | Экскаватор/ погрузчик JCB4CX |  |  | 1 | 1 шт | 2013 | 2013 | 3.5 |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  | 2.9661 |  | 2.9661
7 | 3.7 | Машина горизонтально-напрвленного бурения - ГНБ типа "Vermer" D9*13 |  |  | 1 | 1 шт | 2013 | 2013 | 7 |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  | 5.9322 |  | 5.9322
8 | 3.8 | Бригадный автомобиль Газель 33023 |  |  | 2 | 2 шт | 2013 | 2013 | 1.09 |  |  |  | 2 шт |  | 2 шт |  | 0.92373 |  | 0.92373
9 | 3.9 | Легковой автомобиль |  |  | 1 | 1 шт | 2013 | 2013 | 0.5 |  |  |  | 1 шт |  | 1 шт |  | 0.42373 |  | 0.42373
10 | 3.10 | Самосвал МАЗ (9,6 т.) |  |  | 1 | 1 шт | 2014 | 2014 | 1.415 |  |  |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 1.1992 | 1.1992
11 | 3.11 | Автогидроподъемник 14-18 м. |  |  | 1 | 1 шт | 2014 | 2014 | 3 |  |  |  |  | 1 шт | 1 шт |  |  | 2.5424 | 2.5424
12 | 3.12 | Бригадный автомобиль Газель 33023 |  |  | 2 | 2 шт | 2014 | 2014 | 1.09 |  |  |  |  | 2 шт | 2 шт |  |  | 0.92373 | 0.92373
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
| 1 | Объект 1
| 2 | Объект 2
…
* С - строительство, П- проектирование
** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)
*** - для сетевых организаций, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше
**** - в прогнозных ценах соответствующего года

## Приложение 1.5
Приложение 2 к приказу
Департамента тарифного регулирования и государственного заказа Томской области
от 03.04.2012 № 9/128
План ввода основных средств ООО "Горсети" на период реализации инвестиционной программы 2012 г.
| №№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Указать РП , наименование и км головной линии, тип линии и км 0,4 кВ |  | Проектная мощность/ протяженность сетей | год начала строительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства ** | Остаточная стоимость строительства ** | План финансирования текущего года | Ввод мощностей |  |  |  |  | Объем финансирования****
[12 empty] | План 1 квартал 2012 | План 2 квартал 2012 | План 3 квартал 2012 | План 4 квартал 2012 | Итого | План 1 квартал 2012 | План 2 квартал 2012 | План 3 квартал 2012 | План 4 квартал 2012 | Итого
|  |  | С/П* |  |  | МВт/Гкал/ч/ км/МВА |  |  | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей
|  | ВСЕГО, | [6 empty] | 135.2272 | [7 empty] | 14.3903 | 33.2688 | 27.6371 | 39.3031 | 114.5993
|  | в том числе ПИР | [6 empty] | 1.5788 | [7 empty] | 0 | 0.6 | 0.738 | 1.592 | 2.93
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [6 empty] | 51.473 | [7 empty] | 5.9342 | 14.802 | 13.65 | 9.235 | 43.6212
| 1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [6 empty] | 51.473 | [7 empty] | 5.9342 | 14.802 | 13.65 | 9.235 | 43.6212
| 1.1.1. | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с многоэтажными жилыми домами | С |  | 1143 | 1 143 шт | 2012 | 2012 | 25.043 |  |  | 240 | 320 | 320 | 263 | 1143 | 3.8542 | 6.1 | 6.1 | 5.169 | 21.2232
| 1.1.2. | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с индивидуальными жилыми домами | С |  | 725 | 725 шт | 2012 | 2012 | 9.4913 |  |  | 190 | 210 | 210 | 115 | 725 | 1.1 | 2.5 | 2.5 | 1.943 | 8.043
| 1.1.3. | Монтаж в трансформаторных подстанциях устройств передачи данных для АСКУЭ | С |  | 200 | 200 шт | 2012 | 2012 | 11.5083 |  |  | 20 | 80 | 80 | 20 | 200 | 0.98 | 3.9 | 3.9 | 0.973 | 9.753
| 1.1.4. | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции | С |  | 319 | 319 шт | 2012 | 2012 | 5.4304 |  |  | 0 | 150 | 85 | 84 | 319 | 0 | 2.302 | 1.15 | 1.15 | 4.602
| 2. | Новое строительство | [6 empty] | 73.2582 | [7 empty] | 2.5654 | 18.4668 | 13.9871 | 27.0639 | 62.0832
|  | в том числе ПИР | [6 empty] | 3.4574 | [7 empty] | 0 | 0.6 | 0.738 | 1.592 | 2.93
| 2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
| 2.2. | Прочее новое строительство | [6 empty] | 73.2582 | [7 empty] | 2.5654 | 18.4668 | 13.9871 | 27.0639 | 62.0832
|  | в том числе ПИР | [14 empty] | 0 | 0.6 | 0.738 | 1.592 | 2.93
| 2.2.1. | Строительство РП в центре нагрузок: | [6 empty] | 10.9681 | [7 empty] | 0 | 9.295 | 0 | 0 | 9.295
1 | 2.2.1.1 | ул. Б.Подгорная - ул.Р.Люксембург | С |  |  | 1 | 2012 | 2012 | 10.9681 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9.295 |  |  | 9.295
| 2.2.2. | Установка комплектной двухтрансформаторной подстанции, укомплектованной четырьмя линейными, двумя вводными и двумя секционными ячейками КСО, двумя трансформаторами, шестью линейными, двумя вводными и двумя секционными панелями ЩО70 | [6 empty] | 8.4265 | [7 empty] | 2.2307 | 0 | 0 | 4.9104 | 7.1411
1 | 2.2.2.1 | мкр. 9 Солнечный (КПД № 5,6) | С |  |  | 2*0,630/0,400 | 2012 | 2012 | 2.6322 |  |  | 2*0,630/0,400 |  |  |  | 2*0,630/0,400 | 2.2307 |  |  |  | 2.2307
2 | 2.2.2.2 | ул. Красноармейская 128 | С |  |  | 2*0,630/0,200 | 2012 | 2012 | 2.414 | [5 empty] | 2*0,630/0,200 | 2*0,630/0,200 |  |  |  | 2.0458 | 2.0458
3 | 2.2.2.3 | ул. Угрюмова, 1/1,1/2,2/47,6,2 | С |  |  | 2*0,400/0,800 | 2012 | 2012 | 3.3802 | [5 empty] | 2*0,400/0,800 | 2*0,400/0,800 |  |  |  | 2.8646 | 2.8646
| 2.2.3. | Установка комплектной однотрансформаторной подстанции, укомплектованной двумя линейными, одной вводной ячейками КСО, одним трансформаторами, тремя линейными, одной вводной панелями ЩО70 | [6 empty] | 9.9626 | [7 empty] | 0 | 1.0554 | 3.1661 | 4.2214 | 8.4429
1 | 2.2.3.1 | п. Залесье (ул. Залесская, ул. Снежная) 2-ая очередь | С |  |  | 0,400/0,200 | 2012 | 2012 | 1.2453 | [5 empty] | 0,400/0,200 | 0,400/0,200 |  |  |  | 1.0554 | 1.0554
2 | 2.2.3.2 | пос. Наука, ул. Воскресенская | С |  |  | 0,400/0,200 | 2012 | 2012 | 1.2453 |  |  |  |  | 0,400/0,200 |  | 0,400/0,200 |  |  | 1.0554 |  | 1.0554
3 | 2.2.3.3 | пос. Наука, ул. Спасская | С |  |  | 0,400/0,200 | 2012 | 2012 | 1.2453 |  |  |  |  | 0,400/0,200 |  | 0,400/0,200 |  |  | 1.0554 |  | 1.0554
4 | 2.2.3.4 | п.Зональная (ул. Садовая) 2-ая очередь (освоение новых земель под индивидуальное строительство) | С |  |  | 0,400/0,200 | 2012 | 2012 | 1.2453 | [5 empty] | 0,400/0,200 | 0,400/0,200 |  |  |  | 1.0554 | 1.0554
5 | 2.2.3.5 | п. Зональный (р-н Ипподрома) 3-я очередь (освоение новых земель под индивидуальное строительство) | С |  |  | 0,400/0,200 | 2012 | 2012 | 1.2453 | [5 empty] | 0,400/0,200 | 0,400/0,200 |  |  |  | 1.0554 | 1.0554
6 | 2.2.3.6 | п. Зональный мкр. Звездный 4-ая очередь (освоение новых земель под индивидуальное строительство) | С |  |  | 0,400/0,200 | 2012 | 2012 | 1.2453 | [5 empty] | 0,400/0,200 | 0,400/0,200 |  |  |  | 1.0554 | 1.0554
7 | 2.2.3.7 | п. Росинка 3-я очередь (освоение новых земель под индивидуальное строительство) | С |  |  | 0,400/0,200 | 2012 | 2012 | 1.2453 |  |  |  | 0,400/0,200 |  |  | 0,400/0,200 |  | 1.0554 |  |  | 1.0554
8 | 2.2.3.8 | ул. Менделеева (п. Спичфабрика) | С |  |  | 0,400/0,200 | 2012 | 2012 | 1.2453 |  |  |  |  | 0,400/0,200 |  | 0,400/0,200 |  |  | 1.0554 |  | 1.0554
| 2.2.4. | Строительство сетей электроснабжения (КВЛЭП-10/6 кВ) |  |  |  | 19,407 км |  |  | 15.1688 |  |  | 0,210 км | 0 км | 1,600 км | 5,349 км | 19,407 км | 0.33469 | 0 | 2.7045 | 9.8156 | 12.8549
1 | 2.2.4.1 | ПС "Наука" - РП "Степановский" (ТП 591) | С |  | 1.5592 | 1,559 км | 2012 | 2012 | 3.2165 | [5 empty] | 1,559 км | 1,559 км |  |  |  | 2.7258 | 2.7258
2 | 2.2.4.2 | ПС "Правобережная" до РП по ул. Р. Люксембург | С |  | 3.79 | 3,790 км | 2012 | 2012 | 8.366 | [5 empty] | 3,790 км | 3,790 км |  |  |  | 7.0898 | 7.0898
3 | 2.2.4.3 | КЛ-10 кВ для питания ТП в мкр. 5.9 Солнечный | С |  | 1.6 | 1,600 км | 2012 | 2012 | 3.1914 |  |  |  |  | 1,600 км |  | 1,600 км |  |  | 2.7045 |  | 2.7045
4 | 2.2.4.4 | КЛ-10 кВ для питания ТП по ул. Мелиоративная, 2/5 | С |  | 0.21 | 0,210 км | 2012 | 2012 | 0.39494 |  |  | 0,210 км |  |  |  | 0,210 км | 0.33469 |  |  |  | 0.33469
| 2.2.5. | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения (КВЛЭП-0,4 кВ) | С |  |  | 30,000 км |  |  | 28.7323 |  |  | 0 км | 10,000 км | 10,000 км | 10,000 км | 30,000 км | 0 | 8.1165 | 8.1165 | 8.1165 | 24.3494
1 | 2.2.5.1 | КВЛЭП-0,4 кВ для присоединения новых потребителей |  |  | 30 | 30,000 км | 2012 | 2012 | 28.7323 |  |  |  | 10,000 км | 10,000 км | 10,000 км | 30,000 км |  | 8.1165 | 8.1165 | 8.1165 | 24.3494
| 3 | Приобретение спецтехники | [6 empty] | 10.496 |  |  | 4 шт. |  |  | 2 шт. | 6 шт | 5.8907 | 0 | 0 | 3.0042 | 8.8949
1 | 3.1 | Автогидроподъемник 14-18 м. |  |  | 2 | 2 шт | 2012 | 2012 | 6 |  |  | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 2 шт | 2.5424 |  |  | 2.5424 | 5.0847
2 | 3.2 | Ямобур БКМ 317 с 4-мя насадками |  |  | 1 | 1 шт | 2012 | 2012 | 2.906 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт | 2.4627 |  |  |  | 2.4627
3 | 3.3 | Бригадный автомобиль Газель 33023 |  |  | 2 | 2 шт | 2012 | 2012 | 1.09 |  |  | 1 шт. |  |  | 1 шт. | 2 шт | 0.46186 |  |  | 0.46186 | 0.92373
4 | 3.4 | Легковой автомобиль |  |  | 1 | 1 шт | 2012 | 2012 | 0.5 |  |  | 1 шт |  |  |  | 1 шт | 0.42373 |  |  |  | 0.42373
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
| 1 | Объект 1
| 2 | Объект 2
…
* С - строительство, П- проектирование
** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)
*** - для сетевых организаций, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше
**** - в прогнозных ценах соответствующего года
Сводные данные по инвестиционной программе на 2012-2014 гг.
|  |  | млн. руб. с НДС | млн. руб. с НДС | млн. руб. с НДС | млн. руб. без НДС | в том числе
[7 empty] | 2012 |  | 2013 |  | 2014
[7 empty] | млн. руб. без НДС | шт., км | млн. руб. без НДС | шт., км | млн. руб. без НДС | шт., км
|  | Строительство РП | 10.9681 |  |  | 9.295 | 9.295 | 1 | 9.295 | 1 | 0 | 2 | 4
|  | Строительство 2 КТП | 8.4265 |  |  | 7.1411 | 7.1411 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 10
|  | Строительство КТП | 9.9626 |  |  | 8.4429 | 8.4429 | 8 | 1.0554 | 9 | 3.1661 | 7 | 24
|  | Строительство КЛ 6-10 кВ | 15.1688 |  |  | 12.8549 | 0.33469 | 7.159 | 0 | 4.532 | 2.7045 | 7.716 | 19.407
|  | Строительство КВЛ 0,4 кВ | 28.7323 |  |  | 24.3494 | 0 | 30 | 8.1165 | 30 | 8.1165 | 30 | 90
| 1 | Итого электросетевое хозяйство | 73.2582 | 0 | 0 | 62.0832 | 25.2136 |  | 18.4668 |  | 13.9871
|  | Установка приборов учета | 51.473 |  |  | 43.6212 | 5.9342 | 2068 | 14.802 | 2259 | 13.65 | 3024 | 7351
| 2 | ИТОГО | 51.473 | 0 | 0 | 43.6212 | 5.9342 |  | 14.802 |  | 13.65
| 3 | Приобретение специальной техники | 10.496 |  |  | 8.8949 | 5.8907 |  | 0 |  | 0
|  | Всего по инвестиционной программе | 135.2272 | 0 | 0 | 114.5994 | 37.0385 |  | 33.2688 |  | 27.6371
[7 empty] | 11.8249 |  | 14.802 |  | 13.65
|  | ИТОГО РП | 4 |  |  | шт.
|  | ИТОГО ТП | 34 |  |  | шт.
|  | ИТОГО КВЛ 10 кВ | 19.407 |  |  | км
|  | ИТОГО КВЛ 0,4 кВ | 90 |  |  | км