## приложение 1.1 (2012-2014) (2)
|  |  | Согласовано: | [31 empty] | Приложение 1 к Приказу
|  |  | Заместитель Главы администрации (губернатора) | [31 empty] | Департамента тарифного регулирования Томской области
|  |  | Томской области по по строительству, ЖКХ, | [31 empty] | от 28.10.2014 №26/247
дорожному комплексу, ГО и ЧС
| " |  | ________________________ И.Н. Шатурный | [31 empty] | Приложение 1 к приказу
|  |  | «___»________ 2010 года | [31 empty] | Департамента тарифного регулирования и
|  |  | М.П. | [31 empty] | государственного заказа Томской области
от 03.04.2012 N 9/128
Перечень инвестиционных проектов ООО "Горсети" на период 2012-2014 гг. и план их финансирования
| №№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта* |  |  | Проектная мощность/ протяженность сетей |  |  | Год начала строительства | Год окончания строительства | Полная стоимость реализации инвестиционного проекта | Остаточная стоимость реализации инвестиционного проекта на 01.01.2012 | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | [11 empty] | Объем капитальных вложений |  |  |  | Объем финансирования |  |  |  | Плановые показатели энергетической эффективности проекта
[14 empty] | План 2012 года |  |  | План 2013 года |  |  | План 2014 года |  |  | Итого |  |  | План 2012 года | План 2013 года | План 2014 года | Итого | План 2012 года | План 2013 года | План 2014 года | Итого
|  |  | на начало года | на конец года |  | шт. | км | МВА |  |  | млн.руб. с НДС | млн.руб. с НДС | млн.руб. с НДС | шт. | км | МВА | шт. | км | МВА | шт. | км | МВА | шт. | км | МВА | млн.руб. без НДС | млн.руб. без НДС | млн.руб. без НДС | млн.руб. без НДС | млн.руб. с НДС | млн.руб. с НДС | млн.руб. с НДС | млн.руб. с НДС | кВтч/ год | %
|  | ВСЕГО, |  |  |  |  | 115.1062 | 14.85 |  |  | 407.1387 |  | 137.1457 |  | 40.1592 | 6.52 |  | 37.159 | 2.46 |  | 37.788 | 5.87 |  | 115.1062 | 14.85 | 114.5994 | 118.612 | 122.097 | 355.3084 | 135.2272 | 131.9658 | 139.9457 | 407.1387 | 1326000 | 0.083%
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 116.0348 |  | 20.1377 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 43.6212 | 44.4241 | 20.1377 | 108.183 | 51.473 | 44.4241 | 20.1377 | 116.0348 | 1326000 | 0.083%
| 1.1. | Установка и модернизация парка приборов учета электрической энергии на границе раздела балансовой принадлежности с включением в состав автоматизированной системы учета |  |  |  | 8619 |  |  |  |  | 116.0348 |  | 20.1377 | 2387 |  |  | 4959 |  |  | 1273 |  |  | 8619 |  |  | 43.6212 | 44.4241 | 20.1377 | 108.183 | 51.473 | 44.4241 | 20.1377 | 116.0348 | 1326000 | 0.083%
1 | 1.1.1. | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными кабельными линиями от трансформаторных подстанций | С | С | 1471 | 1471 |  |  | 2012 | 2014 | 28.8255 |  | 3.6822 | 1143 |  |  | 8 |  |  | 320 |  |  | 1471 |  |  | 21.2229 | 0.10025 | 3.6822 | 25.0053 | 25.043 | 0.10025 | 3.6822 | 28.8255 | 209200 | 0.013%
2 | 1.1.2. | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от воздушных линий 0,4 кВ | С | С | 6255 | 6255 |  |  | 2012 | 2014 | 56.9484 |  | 9.7817 | 725 |  |  | 4729 |  |  | 801 |  |  | 6255 |  |  | 8.0435 | 37.6754 | 9.7817 | 55.5006 | 9.4913 | 37.6754 | 9.7817 | 56.9484 | 1067000 | 0.067%
3 | 1.1.3. | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | С | С | 293 | 293 |  |  | 2012 | 2014 | 17.9362 |  | 4.4303 | 200 |  |  | 29 |  |  | 64 |  |  | 293 |  |  | 9.7528 | 1.9976 | 4.4303 | 16.1807 | 11.5083 | 1.9976 | 4.4303 | 17.9362 | 49800 | 0.003%
4 | 1.1.4. | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции | С | С | 600 | 600 |  |  | 2012 | 2014 | 12.3247 |  | 2.2435 | 319 |  |  | 193 |  |  | 88 |  |  | 600 |  |  | 4.602 | 4.6507 | 2.2435 | 11.4963 | 5.4304 | 4.6507 | 2.2435 | 12.3247
| 2. | Новое строительство |  |  |  |  | 114.8062 | 14.35 |  |  | 250.254 |  | 112.204 | 0 | 40.1592 | 6.52 | 0 | 37.159 | 2.46 | 0 | 37.488 | 5.37 | 0 | 114.8062 | 14.35 | 62.0832 | 54.9083 | 95.0881 | 212.0796 | 73.2582 | 64.7918 | 112.204 | 250.254
| 2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
| 2.2. | Прочее новое строительство |  |  |  |  | 114.8062 | 14.35 |  |  | 250.254 |  | 112.204 | 0 | 40.1592 | 6.52 | 0 | 37.159 | 2.46 | 0 | 37.488 | 5.37 | 0 | 114.8062 | 14.35 | 62.0832 | 54.9083 | 95.0881 | 212.0796 | 73.2582 | 64.7918 | 112.204 | 250.254
| 2.2.1. | Строительство РП в центре нагрузок: |  |  |  | 4 | 0 | 0 |  |  | 36.0584 |  | 22.6244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.295 | 2.0898 | 19.1732 | 30.558 | 10.9681 | 2.466 | 22.6244 | 36.0584
1 | 2.2.1.1 | ул. Б.Подгорная - ул.Р.Люксембург | П | С |  | 1 |  |  | 2012 | 2012 | 10.9681 |  | 0 | [12 empty] | 9.295 |  |  | 9.295 | 10.9681 |  |  | 10.9681
2 | 2.2.1.2 | ул. Б.Хмельницкого (строительная часть) | П | С |  | 1 |  |  | 2013 | 2013 | 2.466 |  | 0 | [13 empty] | 2.0898 |  | 2.0898 |  | 2.466 |  | 2.466
3 | 2.2.1.3 | ул. Б. Хмельницкого (оборудование РП) | С | С |  | 1 |  |  | 2014 | 2014 | 10.3164 |  | 10.3164 | [14 empty] | 8.7427 | 8.7427 |  |  | 10.3164 | 10.3164
4 | 2.2.1.4 | мкр. Солнечная долина | П | С |  | 1 |  |  | 2014 | 2014 | 12.308 |  | 12.308 | [14 empty] | 10.4305 | 10.4305 |  |  | 12.308 | 12.308
| 2.2.2. | Установка комплектной двухтрансформаторной подстанции, укомплектованной четырьмя линейными, двумя вводными и двумя секционными ячейками КСО, двумя трансформаторами, шестью линейными, двумя вводными и двумя секционными панелями ЩО70 |  |  |  |  | 2.32 | 7.1 |  |  | 18.5613 |  | 3.9654 | 0 | 1.4 | 3.32 | 0 | 0.92 | 1.26 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 2.32 | 7.1 | 7.1411 | 5.2283 | 3.3605 | 15.7299 | 8.4265 | 6.1694 | 3.9654 | 18.5613
1 | 2.2.2.1 | мкр. 9 Солнечный (КПД № 5,6) | П | С |  |  | 0.4 | 1.26 | 2012 | 2012 | 2.6322 |  | 0 |  | 0.4 | 1.26 | [7 empty] | 0.4 | 1.26 | 2.2307 |  |  | 2.2307 | 2.6322 |  |  | 2.6322
2 | 2.2.2.2 | ул. Красноармейская 128 | П | С |  |  | 0.2 | 1.26 | 2012 | 2012 | 2.414 |  | 0 |  | 0.2 | 1.26 | [7 empty] | 0.2 | 1.26 | 2.0458 |  |  | 2.0458 | 2.414 |  |  | 2.414
3 | 2.2.2.3 | ул. Угрюмова, 1/1,1/2,2/47,6,2 | П | С |  |  | 0.8 | 0.8 | 2012 | 2012 | 3.3802 |  | 0 |  | 0.8 | 0.8 | [7 empty] | 0.8 | 0.8 | 2.8646 |  |  | 2.8646 | 3.3802 |  |  | 3.3802
4 | 2.2.2.4 | ул. Гоголя, 55 | П | С |  |  | 0.92 | 1.26 | 2013 | 2013 | 6.1694 |  | 0 |  |  |  |  | 0.92 | 1.26 |  |  |  |  | 0.92 | 1.26 |  | 5.2283 |  | 5.2283 |  | 6.1694 |  | 6.1694
5 | 2.2.2.5 | мкр. Солнечная долина | П | С |  |  |  | 2.52 | 2014 | 2014 | 3.9654 |  | 3.9654 | [7 empty] | 0 | 2.52 |  | 0 | 2.52 |  |  | 3.3605 | 3.3605 |  |  | 3.9654 | 3.9654
| 2.2.3. | Установка комплектной однотрансформаторной подстанции, укомплектованной двумя линейными, одной вводной ячейками КСО, одним трансформаторами, тремя линейными, одной вводной панелями ЩО70 |  |  |  |  | 6.765 | 5.99 |  |  | 27.8224 |  | 9.5236 | 0 | 1.6 | 3.2 | 0 | 2.66 | 1.2 | 0 | 2.505 | 1.59 | 0 | 6.765 | 5.99 | 8.4429 | 7.0646 | 8.0708 | 23.5783 | 9.9626 | 8.3363 | 9.5236 | 27.8224
1 | 2.2.3.1 | п. Залесье (ул. Залесская, ул. Снежная) 2-ая очередь | П | С |  |  | 0.2 | 0.4 | 2012 | 2012 | 1.2453 |  | 0 |  | 0.2 | 0.4 | [7 empty] | 0.2 | 0.4 | 1.0554 |  |  | 1.0554 | 1.2453 |  |  | 1.2453
2 | 2.2.3.2 | пос. Наука, ул. Воскресенская | П | С |  |  | 0.2 | 0.4 | 2012 | 2012 | 1.2453 |  | 0 |  | 0.2 | 0.4 | [7 empty] | 0.2 | 0.4 | 1.0554 |  |  | 1.0554 | 1.2453 |  |  | 1.2453
3 | 2.2.3.3 | пос. Наука, ул. Спасская | П | С |  |  | 0.2 | 0.4 | 2012 | 2012 | 1.2453 |  | 0 |  | 0.2 | 0.4 | [7 empty] | 0.2 | 0.4 | 1.0554 |  |  | 1.0554 | 1.2453 |  |  | 1.2453
4 | 2.2.3.4 | п.Зональная (ул. Садовая) 2-ая очередь (освоение новых земель под индивидуальное строительство) | П | С |  |  | 0.2 | 0.4 | 2012 | 2012 | 1.2453 |  | 0 |  | 0.2 | 0.4 | [7 empty] | 0.2 | 0.4 | 1.0554 |  |  | 1.0554 | 1.2453 |  |  | 1.2453
5 | 2.2.3.5 | п. Зональный (р-н Ипподрома) 3-я очередь (освоение новых земель под индивидуальное строительство) | П | С |  |  | 0.2 | 0.4 | 2012 | 2012 | 1.2453 |  | 0 |  | 0.2 | 0.4 | [7 empty] | 0.2 | 0.4 | 1.0554 |  |  | 1.0554 | 1.2453 |  |  | 1.2453
6 | 2.2.3.6 | п. Зональный мкр. Звездный 4-ая очередь (освоение новых земель под индивидуальное строительство) | П | С |  |  | 0.2 | 0.4 | 2012 | 2012 | 1.2453 |  | 0 |  | 0.2 | 0.4 | [7 empty] | 0.2 | 0.4 | 1.0554 |  |  | 1.0554 | 1.2453 |  |  | 1.2453
7 | 2.2.3.7 | п. Росинка 3-я очередь (освоение новых земель под индивидуальное строительство) | П | С |  |  | 0.2 | 0.4 | 2012 | 2012 | 1.2453 |  | 0 |  | 0.2 | 0.4 | [7 empty] | 0.2 | 0.4 | 1.0554 |  |  | 1.0554 | 1.2453 |  |  | 1.2453
8 | 2.2.3.8 | ул. Менделеева (п. Спичфабрика) | П | С |  |  | 0.2 | 0.4 | 2012 | 2012 | 1.2453 |  | 0 |  | 0.2 | 0.4 | [7 empty] | 0.2 | 0.4 | 1.0554 |  |  | 1.0554 | 1.2453 |  |  | 1.2453
9 | 2.2.3.9 | п. Красивый пруд 2-я очередь | П | С |  |  | 1.03 | 0.4 | 2013 | 2013 | 3.0829 |  | 0 |  |  |  |  | 1.03 | 0.4 |  |  |  |  | 1.03 | 0.4 |  | 2.6126 |  | 2.6126 |  | 3.0829 |  | 3.0829
10 | 2.2.3.10 | п. Трубачево | П | С |  |  | 0.29 | 0.4 | 2013 | 2013 | 1.5682 |  | 0 |  |  |  |  | 0.29 | 0.4 |  |  |  |  | 0.29 | 0.4 |  | 1.329 |  | 1.329 |  | 1.5682 |  | 1.5682
11 | 2.2.3.11 | п. Озерки (п. Росинка) | П | С |  |  | 1.34 | 0.4 | 2013 | 2013 | 3.6852 |  | 0 |  |  |  |  | 1.34 | 0.4 |  |  |  |  | 1.34 | 0.4 |  | 3.123 |  | 3.123 |  | 3.6852 |  | 3.6852
12 | 2.2.3.12 | п. Сосновый бор | П | С |  |  | 0.165 | 0.63 | 2014 | 2014 | 1.7051 |  | 1.7051 | [7 empty] | 0.165 | 0.63 |  | 0.165 | 0.63 |  |  | 1.445 | 1.445 |  |  | 1.7051 | 1.7051
13 | 2.2.3.13 | п. Старо-Карьерный | П | С |  |  | 0.95 | 0.4 | 2014 | 2014 | 2.5574 |  | 2.5574 | [7 empty] | 0.95 | 0.4 |  | 0.95 | 0.4 |  |  | 2.1673 | 2.1673 |  |  | 2.5574 | 2.5574
14 | 2.2.3.14 | ул. Потанина | П | С |  |  | 0.5 | 0.4 | 2014 | 2014 | 1.3764 |  | 1.3764 | [7 empty] | 0.5 | 0.4 |  | 0.5 | 0.4 |  |  | 1.1664 | 1.1664 |  |  | 1.3764 | 1.3764
15 | 2.2.3.15 | 86 квартал | П | С |  |  | 0.89 | 0.16 | 2014 | 2014 | 3.8846 |  | 3.8846 | [7 empty] | 0.89 | 0.16 |  | 0.89 | 0.16 |  |  | 3.2921 | 3.2921 |  |  | 3.8846 | 3.8846
| 2.2.4. | Строительство сетей электроснабжения (КВЛЭП-10/6 кВ) |  |  | 31.1822 |  | 31.1822 | 0 |  |  | 76.9356 |  | 43.6457 |  | 7.1592 |  | 0 | 5.44 |  | 0 | 18.583 |  | 0 | 31.1822 | 0 | 12.8549 | 15.3569 | 36.9879 | 65.1997 | 15.1688 | 18.1211 | 43.6457 | 76.9356
1 | 2.2.4.1 | ПС "Наука" - РП "Степановский" (ТП 591) | С | С | 1.5592 |  | 1.5592 |  | 2012 | 2012 | 3.2165 |  | 0 |  | 1.5592 | [8 empty] | 1.5592 | 0 | 2.7258 |  |  | 2.7258 | 3.2165 |  |  | 3.2165
2 | 2.2.4.2 | ПС "Правобережная" до РП по ул. Р. Люксембург | П | С | 3.79 |  | 3.79 |  | 2012 | 2012 | 8.366 |  | 0 |  | 3.79 | [8 empty] | 3.79 | 0 | 7.0898 |  |  | 7.0898 | 8.366 |  |  | 8.366
3 | 2.2.4.3 | КЛ-10 кВ для питания ТП в мкр. 5.9 Солнечный | П | С | 1.6 |  | 1.6 |  | 2012 | 2012 | 3.1914 |  | 0 |  | 1.6 | [8 empty] | 1.6 | 0 | 2.7045 |  |  | 2.7045 | 3.1914 |  |  | 3.1914
4 | 2.2.4.4 | КЛ-10 кВ для питания ТП по ул. Мелиоративная, 2/5 | П | С | 0.21 |  | 0.21 |  | 2012 | 2012 | 0.39494 |  | 0 |  | 0.21 | [8 empty] | 0.21 | 0 | 0.33469 |  |  | 0.33469 | 0.39494 |  |  | 0.39494
5 | 2.2.4.5 | Перераспределение нагрузки от РП "Подгорный" | П | С | 1.62 |  | 1.62 |  | 2013 | 2013 | 6.7054 |  | 0 |  |  |  |  | 1.62 | [5 empty] | 1.62 | 0 |  | 5.6826 |  | 5.6826 |  | 6.7054 |  | 6.7054
6 | 2.2.4.6 | КЛ-10 кВ для питания ТП в мкр. 5,6,7,9 Солнечный | П | С | 1.5 |  | 1.5 |  | 2013 | 2013 | 3.2261 |  | 0 |  |  |  |  | 1.5 | [5 empty] | 1.5 | 0 |  | 2.734 |  | 2.734 |  | 3.2261 |  | 3.2261
7 | 2.2.4.7 | Перераспределение нагрузки от ПС "Московская" (1этап) | П | С | 2.32 |  | 2.32 |  | 2013 | 2013 | 8.1896 |  | 0 |  |  |  |  | 2.32 | [5 empty] | 2.32 | 0 |  | 6.9403 |  | 6.9403 |  | 8.1896 |  | 8.1896
8 | 2.2.4.8 | Перераспределение нагрузки от ПС "Московская" (2этап) | П | С | 5.156 |  | 5.156 |  | 2014 | 2014 | 11.961 |  | 11.961 | [7 empty] | 5.156 |  |  | 5.156 | 0 |  |  | 10.1365 | 10.1365 |  |  | 11.961 | 11.961
9 | 2.2.4.9 | КЛ-10 кВ для питания РП и ТП в мкр. Солнечная долина | С | С | 12.577 |  | 12.577 |  | 2014 | 2014 | 29.6259 |  | 29.6259 | [7 empty] | 12.577 |  |  | 12.577 | 0 |  |  | 25.1067 | 25.1067 |  |  | 29.6259 | 29.6259
10 | 2.2.4.10 | ВЛ-10 кВ ф. С-13 до ТП 328 | П | С | 0.55 |  | 0.55 |  | 2014 | 2014 | 0.78241 |  | 0.78241 | [7 empty] | 0.55 |  |  | 0.55 | 0 |  |  | 0.66306 | 0.66306 |  |  | 0.78241 | 0.78241
11 | 2.2.4.11 | КЛ-10 кВ от ТП 684 до ТП 22 | П | С | 0.3 |  | 0.3 |  | 2014 | 2014 | 1.2764 |  | 1.2764 | [7 empty] | 0.3 |  |  | 0.3 | 0 |  |  | 1.0817 | 1.0817 |  |  | 1.2764 | 1.2764
| 2.2.5. | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения (КВЛЭП-0,4 кВ) |  |  |  |  | 70.779 | 0 |  |  | 74.4219 |  | 15.9907 |  | 30 |  |  | 28.139 |  | 0 | 12.64 | 0 |  | 70.779 |  | 24.3494 | 25.1686 | 13.5514 | 63.0694 | 28.7323 | 29.6989 | 15.9907 | 74.4219
1 | 2.2.5.1 | КВЛЭП-0,4 кВ для присоединения новых потребителей | П | С | 70.779 |  | 70.779 |  | 2012 | 2014 | 74.4219 |  | 15.9907 |  | 30 |  |  | 28.139 |  |  | 12.64 |  |  | 70.779 |  | 24.3494 | 25.1686 | 13.5514 | 63.0694 | 28.7323 | 29.6989 | 15.9907 | 74.4219
| 2.2.6 | Строительство новой трансформаторной подставнции мощностью 2х630 кВА и питающих сетей электроснабжения 10 кВ |  |  | 0 |  | 3.76 | 1.26 |  |  | 16.4543 |  | 16.4543 | [7 empty] | 3.76 | 1.26 |  | 3.76 | 1.26 | 0 | 0 | 13.9443 | 13.9443 | 0 | 0 | 16.4543 | 16.4543
1 | 2.2.6.1 | Строительная часть и оборудование ТП 2*630/10/0,4 кВ по ул. Шевченко, 60, питающие КЛ-10 кВ | П | С |  |  | 3.76 | 1.26 | 2014 | 2014 | 16.4543 |  | 16.4543 | [6 empty] | 1.26 | 3.76 | 1.26 |  | 3.76 | 1.26 |  |  | 13.9443 | 13.9443 |  |  | 16.4543 | 16.4543
| 3. | Приобретение электросетевых активов |  |  |  |  | 0.3 | 0.5 |  |  | 2.8 |  | 2.8 | [7 empty] | 0.3 | 0.5 |  | 0.3 | 0.5 |  |  | 2.8 | 2.8 |  |  | 2.8 | 2.8
| 3.1. | Приобретение трансформаторной подстанции ТП-800 с питающими линиями |  |  |  |  | 0.3 | 0.5 | 2014 | 2014 | 2.8 |  | 2.8 | [7 empty] | 0.3 | 0.5 |  | 0.3 | 0.5 |  |  | 2.8 | 2.8 |  |  | 2.8 | 2.8
| 4. | Приобретение спецтехники |  |  | 22 | 22 |  |  |  |  | 38.05 |  | 4.804 | 6 |  |  | 12 |  |  | 4 |  |  | 22 |  |  | 8.8949 | 19.2797 | 4.0712 | 32.2458 | 10.496 | 22.75 | 4.804 | 38.05
1 | 4.1 | Автогидроподъемник 14-18 м. |  |  | 2 | 2 |  |  | 2012 | 2012 | 6 |  | 0 | 2 | [8 empty] | 2 |  |  | 5.0847 |  |  | 5.0847 | 6 |  |  | 6
2 | 4.2 | Ямобур БКМ 317 с 4-мя насадками |  |  | 1 | 1 |  |  | 2012 | 2012 | 2.906 |  | 0 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 2.4627 |  |  | 2.4627 | 2.906 |  |  | 2.906
3 | 4.3 | Бригадный автомобиль Газель 33023 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2012 | 2012 | 1.09 |  | 0 | 2 | [8 empty] | 2 |  |  | 0.92373 |  |  | 0.92373 | 1.09 |  |  | 1.09
4 | 4.4 | Легковой автомобиль |  |  | 1 | 1 |  |  | 2012 | 2012 | 0.5 |  | 0 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 0.42373 |  |  | 0.42373 | 0.5 |  |  | 0.5
5 | 4.5 | Автогидроподъемник 14-18 м. |  |  | 4 | 4 |  |  | 2013 | 2013 | 9.2 |  | 0 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 7.7966 |  | 7.7966 |  | 9.2 |  | 9.2
6 | 4.6 | Экскаватор/ погрузчик JCB4CX |  |  | 1 | 1 |  |  | 2013 | 2013 | 4.15 |  | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 3.5169 |  | 3.5169 |  | 4.15 |  | 4.15
7 | 4.7 | Автокран (16 т) КС - 35714 "Ивановец" на шасси Урал 5557 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2013 | 2013 | 5.1 |  | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 4.322 |  | 4.322 |  | 5.1 |  | 5.1
8 | 4.8 | Бригадный автомобиль Газель 27057 (7 мест) |  |  | 2 | 2 |  |  | 2013 | 2013 | 1.4 |  | 0 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 1.1864 |  | 1.1864 |  | 1.4 |  | 1.4
9 | 4.9 | Легковой автомобиль "Лада" |  |  | 1 | 1 |  |  | 2013 | 2013 | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0.25424 |  | 0.25424 |  | 0.3 |  | 0.3
10 | 4.10 | Мини-экскаватор JCB 8030 ZTS |  |  | 1 | 1 |  |  | 2013 | 2013 | 1.6 |  | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1.3559 |  | 1.3559 |  | 1.6 |  | 1.6
11 | 4.11 | Телега для размотки кабеля |  |  | 2 | 2 |  |  | 2013 | 2013 | 1 |  | 0 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 0.84746 |  | 0.84746 |  | 1 |  | 1
12 | 4.12 | Самосвал ГАЗ (4 т.) |  |  | 1 | 1 |  |  | 2014 | 2014 | 1.024 |  | 1.024 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.8678 | 0.8678 |  |  | 1.024 | 1.024
13 | 4.13 | Автогидроподъемник 14-18 м. |  |  | 1 | 1 |  |  | 2014 | 2014 | 2.45 |  | 2.45 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2.0763 | 2.0763 |  |  | 2.45 | 2.45
14 | 4.14 | Бригадный автомобиль Газель 27057 (7 мест) |  |  | 2 | 2 |  |  | 2014 | 2014 | 1.33 |  | 1.33 | [6 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1.1271 | 1.1271 |  |  | 1.33 | 1.33
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
| 1 | Объект 1
| 2 | Объект 2
…
* С - строительство, П- проектирование
Сводные данные по инвестиционной программе на 2012-2014 гг.
|  |  | млн. руб. с НДС | млн. руб. с НДС | млн. руб. с НДС |  |  | млн. руб. без НДС
[11 empty] | 2013 |  | 2014
[11 empty] | млн. руб. без НДС | шт., км | млн. руб. без НДС | шт., км
|  | Строительство РП | 36.0584 |  |  |  |  | 30.558 |  |  | 2.0898 | 1 | 19.1732 | 2 |  |  | #REF!
|  | Строительство 2 КТП | 18.5613 |  |  |  |  | 15.7299 |  |  | 5.2283 | 4 | 3.3605 | 3 |  |  | #REF!
|  | Строительство КТП | 27.8224 |  |  |  |  | 23.5783 |  |  | 7.0646 | 9 | 8.0708 | 7 |  |  | #REF!
|  | Строительство КЛ 6-10 кВ | 76.9356 |  |  |  |  | 65.1997 |  |  | 15.3569 | 4.532 | 36.9879 | 7.716 |  |  | #REF!
|  | Строительство КВЛ 0,4 кВ | 74.4219 |  |  |  |  | 63.0694 |  |  | 25.1686 | 30 | 13.5514 | 30 |  |  | #REF!
| 1 | Итого электросетевое хозяйство | 233.7997 | 0 | 0 |  |  | 198.1353 |  |  | 54.9083 |  | 81.1438
|  | Установка приборов учета | 116.0348 |  |  |  |  | 98.3346 |  |  | 44.4241 | 2259 | 20.1377 | 3024 |  |  | #REF!
| 2 | ИТОГО | 116.0348 | 0 | 0 |  |  | 98.3346 |  |  | 44.4241 |  | 20.1377
| 3 | Приобретение специальной техники | 38.05 |  |  |  |  | 32.2458 |  |  | 19.2797 |  | 4.0712
|  | Всего по инвестиционной программе | 387.8845 | 0 | 0 |  |  | 328.7156 |  |  | 118.612 |  | 105.3527
[11 empty] | 63.7037 |  | 24.2089
|  | ИТОГО РП | #REF! |  |  |  |  | шт.
|  | ИТОГО ТП | #REF! |  |  |  |  | шт.
|  | ИТОГО КВЛ 10 кВ | #REF! |  |  |  |  | км
|  | ИТОГО КВЛ 0,4 кВ | #REF! |  |  |  |  | км
"