## Реестр (2)
Реестр объектов инвестиционной программы ООО "Горсети" за 3 квартал 2016 года с указанием стоимости и выделением ПИР, СМР, оборудования, материалов и прочих расходов.
№ п/п | Наименование объектов | План шт/кВА/км | Факт шт/кВА/км | План, тыс. руб. |  |  | Факт, тыс. руб. |  |  | Примечание 2014 год | Пояснения | Примечание
| Итого 3 квартал 2016 г. |  |  | 37976.7463 | Всего | 37976.7463 | 41943.64 | Всего | 41943.64
[5 empty] | ПИР | 2706.39 |  | ПИР | 2037.7905 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г. |  | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г. | Горсети-Проектировщик
[5 empty] | СМР | 12236.1944 |  | СМР | 28836.1597 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г. | Монтажстрой
[5 empty] | оборудование и материалы | 20899.7181 |  | оборудование и материалы | 11069.6899 | Перечень договоров Приложение 1 |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 2134.4438 |  | Прочее | 0
1 | Установка системы телемеханики и диспетчеризации | 0 | 0 | 0 | Всего | 0 | 0 | Всего | 0
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0
[5 empty] | СМР | 0 |  | СМР | 0 | Договор № 01.1-04/11 от 01.04.2011 г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 0 |  | оборудование и материалы | 0
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
2 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными кабельными линиями от трансформаторных подстанций | 15 | 15 | 201.338 | Всего | 201.338 | 203.8394 | Всего | 203.8394
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0
[5 empty] | СМР | 52.8617 |  | СМР | 71.4427 | Договор № 01.1-04/11 от 01.04.2011 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г. | Монтажстрой
[5 empty] | оборудование и материалы | 139.9015 |  | оборудование и материалы | 132.3967 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 8.5749 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
3 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от воздушных линий 0,4 кВ | 211 | 211 | 2319.9756 | Всего | 2319.9756 | 2377.9216 | Всего | 2377.9216
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0
[5 empty] | СМР | 191.7571 |  | СМР | 313.2456 | Договор № 01.1-04/11 от 01.04.2011 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г. | Монтажстрой
[5 empty] | оборудование и материалы | 1985.0904 |  | оборудование и материалы | 2064.676 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 143.1281 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
4 | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | 0 | 0 | 0 | Всего | 0 | 0 | Всего | 0
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0
[5 empty] | СМР | 0 |  | СМР | 0 | Договор № 12-29-11 от 29.12.2011 г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 0 |  | оборудование и материалы | 0
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
| Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции | 0 | 0 | 0 | Всего | 0 | 0 | Всего | 0
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0
[5 empty] | СМР | 0 |  | СМР | 0
[5 empty] | оборудование и материалы | 0 |  | оборудование и материалы | 0
5 |  |  |  | 0 | Прочее | 0 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 2
6 | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП | 9 | 9 | 282.8743 | Всего | 282.8743 | 286.7475 | Всего | 286.7475
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г.
[5 empty] | СМР | 69.583 |  | СМР | 155.6405 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г. | Монтажстрой
[5 empty] | оборудование и материалы | 210.6408 |  | оборудование и материалы | 131.1069 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 2.6506 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
7 | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресу: ул. П.Федоровского, д.4 |  |  | 0 | Всего |  | 0 | Всего
[5 empty] | ПИР |  |  | ПИР |  | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г.
[5 empty] | СМР |  |  | СМР |  | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г.
[5 empty] | оборудование и материалы |  |  | оборудование и материалы
[5 empty] | Прочее |  |  | Прочее |  | Перечень договоров Приложение 1
8 | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | 0 | 0 | 0 | Всего | 0 | 0 | Всего | 0
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г.
[5 empty] | СМР | 0 |  | СМР | 0 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 0 |  | оборудование и материалы | 0
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
9 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Кировского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Московская, ПС Южная |  |  | 0 | Всего |  | 0 | Всего
[5 empty] | ПИР |  |  | ПИР |  | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г.
[5 empty] | СМР |  |  | СМР |  | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г.
[5 empty] | оборудование и материалы |  |  | оборудование и материалы
[5 empty] | Прочее |  |  | Прочее |  | Перечень договоров Приложение 1
10 | 2 КЛЭП-10кВ от ТП 868 до ТП 870 | 0,23 | 0,23 | 773.8201 | Всего | 773.8201 | 836.3516 | Всего | 836.3516
[5 empty] | ПИР | 50.6271 |  | ПИР | 0 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г.
[5 empty] | СМР | 140.8008 |  | СМР | 318.0124 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г. | Монтажстрой
[5 empty] | оборудование и материалы | 497.637 |  | оборудование и материалы | 518.3393 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 84.7551 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
10 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | 0,238 | 0,238 | 169.0788 | Всего | 169.0788 | 172.4115 | Всего | 172.4115
[5 empty] | ПИР | 11.0612 |  | ПИР | 17.83 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г. |  | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г. | Горсети-Проектировщик
[5 empty] | СМР | 36.7251 |  | СМР | 50.434 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г. | Монтажстрой
[5 empty] | оборудование и материалы | 96.4803 |  | оборудование и материалы | 104.1475 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 24.8122 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
11 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | 0,67 | 0,67 | 550.5989 | Всего | 550.5989 | 635.1699 | Всего | 635.1699
[5 empty] | ПИР | 36.0205 |  | ПИР | 69.22 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г. |  | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г. | Горсети-Проектировщик
[5 empty] | СМР | 122.9307 |  | СМР | 262.9178 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г. | Монтажстрой
[5 empty] | оборудование и материалы | 307.1127 |  | оборудование и материалы | 303.0321 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 84.5351 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
12 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | 0,528 | 0,528 | 1455.1543 | Всего | 1455.1543 | 1416.2849 | Всего | 1416.2849
[5 empty] | ПИР | 95.197 |  | ПИР | 176.56 |  |  | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г. | Горсети-Проектировщик
[5 empty] | СМР | 324.8883 |  | СМР | 683.6359 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г. | Монтажстрой
[5 empty] | оборудование и материалы | 811.6549 |  | оборудование и материалы | 556.089 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 223.4141 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
13 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | 0,447 | 0,447 | 283.1652 | Всего | 283.1652 | 282.4599 | Всего | 282.4599
[5 empty] | ПИР | 18.5248 |  | ПИР | 34.35 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г. |  | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г. | Горсети-Проектировщик
[5 empty] | СМР | 63.2215 |  | СМР | 130.2448 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г. | Монтажстрой
[5 empty] | оборудование и материалы | 157.9437 |  | оборудование и материалы | 117.8651 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 43.4752 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
14 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | 0,227 | 0,227 | 77.1037 | Всего | 77.1037 | 79.2941 | Всего | 79.2941
[5 empty] | ПИР | 5.0442 |  | ПИР | 0 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г. |  | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г. | Горсети-Проектировщик
[5 empty] | СМР | 16.9008 |  | СМР | 43.6524 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г. | Монтажстрой
[5 empty] | оборудование и материалы | 43.9347 |  | оборудование и материалы | 35.6417 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 11.224 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
15 | Проектные работы и покупка оборудования 35 кВ для ПС ЗПП-Т | 0 | 0 | 1355.9322 | Всего | 1355.9322 | 889.8305 | Всего | 889.8305
[5 empty] | ПИР | 1355.9322 |  | ПИР | 889.8305 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г. |  | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г. | Горсети-Проектировщик
[5 empty] | СМР | 0 |  | СМР | 0 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 0 |  | оборудование и материалы | 0
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
15 | Приобретение ПС "ДСЗ" | 0 | 0 | 0 | Всего | 0 | 0 | Всего | 0
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г.
[5 empty] | СМР | 0 |  | СМР | 0 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 0 |  | оборудование и материалы | 0
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
15 | Реконструкция оборудования 35 кВ в ПС ЗПП-Т |  |  | 0 | Всего |  | 0 | Всего
[5 empty] | ПИР |  |  | ПИР |  | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г.
[5 empty] | СМР |  |  | СМР |  | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г.
[5 empty] | оборудование и материалы |  |  | оборудование и материалы
[5 empty] | Прочее |  |  | Прочее |  | Перечень договоров Приложение 1
16 | Приобретение электронного тахеометра | 0 | 0 | 677.9661 | Всего | 677.9661 | 677.9661 | Всего | 677.9661
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г.
[5 empty] | СМР | 0 |  | СМР | 0 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 677.9661 |  | оборудование и материалы | 677.9661 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0
16 | Приобретение программных продуктов 1С:ERP Управление Предприятием 8 и 1С: Документооборот 8 КОРП и лицензий на их использование | 0 | 0 | 0 | Всего | 0 | 0 | Всего | 0
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г.
[5 empty] | СМР | 0 |  | СМР | 0 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 0 |  | оборудование и материалы | 0
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0
16 | Реконструкция нежилых помещений по адресу: ул. Шевченко, 62а | 0 | 0 | 29829.739 | Всего | 29829.739 | 34085.3631 | Всего | 34085.3631
[5 empty] | ПИР | 1133.9831 |  | ПИР | 850 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г. |  | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г. | Горсети-Проектировщик
[5 empty] | СМР | 11216.5254 |  | СМР | 26806.9336 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г. | Монтажстрой
[5 empty] | оборудование и материалы | 15971.3559 |  | оборудование и материалы | 6428.4295 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 1507.8746 |  | Прочее | 0
16 | РП Клюевский | 0 | 0 | 0 | Всего |  | 0 | Всего
[5 empty] | ПИР |  |  | ПИР |  | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г. |  | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г.
[5 empty] | СМР |  |  | СМР |  | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г.
[5 empty] | оборудование и материалы |  |  | оборудование и материалы
[5 empty] | Прочее |  |  | Прочее
[5 empty] | Покупка |  |  | Покупка |  | Перечень договоров Приложение 1
| Директор по развитию и реализации услуг |  |  |  | Е.Б. Телкова
| Директор по экономике и финансам |  |  |  | В.М. Афанасьева

## Приложение 1 (2)
Приложение 1
Приобретение основных материалов за 3 квартал 2016 года
№ п/п | Наименование материала | № договора поставки | Сумма договора, руб. с НДС | Сумма договора, руб. без НДС
1 | Кабельно-проводниковая продукция (кабель АВБбШВ (АВБШв), АВВГ) | КА/АПРП/16/00438 от 02.03.2016 | 17556533 | 14878417.7966
|  | 08-08/16ПЗн от 08.08.2016 | 5500000 | 4661016.9492
2 | Кабельно-проводниковая продукция (ААБл) | 29-09/16Е от 29.09.2016 | 1335016.84 | 1131370.2034
|  | 30-09/16Пз от 30.09.2016 | 2850998.44 | 2416100.3729
|  | 24-02/15ПЗ от 24.02.2016 | 21217619 | 17981033.0508
3 | Кабельно-проводниковая продукция (СИП-4, СИП-3, СИП-2) | КА/АПРП/16/00518 от 02.03.2016 | 9149134.24 | 7753503.5932
|  | 29-09/16Е от 29.09.2016 | 1335016.84 | 1131370.2034 | ООО "Росскабель"
4 | Бетон М200 (В15) | 11-03/16ПЗ от 11.03.2016 | 10000 | 8474.5763
5 | Сварочные электроды | 01-03/16ПЗ от 01.03.2016 | 298260 | 252762.7119
6 | Сварочная проволока омедненные | 18-03/15ПЗн от 18.03.2015 | 3000000 | 2542372.8814
7 | Изоляторы штыревые, подвесные, опорные | 28-03/16ПЗ от 28.03.2016 | 588239 | 498507.6271
8 | Железобетонные изделия (приставки ПТ 33-2, ПТ 43-2, блоки ФСБ 24.4.6 Л), Стойки СВ - 110-3,5 | 31-03/16ПЗ 31.03.2016 | 8496600 | 7200508.4746
9 | Опоры (стойки) деревянные для линий электропередач (ЛЭП) | 25-02/16ПЗ от 25.02.2016 | 1194278 | 1012100
|  | 15-08/16ПЗ от 15.08.2016 | 495000 | 419491.5254 | ООО"ТехЛесСтрой"
10 | Грунт-преобразователь окалины и ржавчины цинкнаполненного ЦИНАР | 02-03/16Р от 02.03.2016 | 23204.7 | 19665
11 | Арматура для соединения, защиты и подвески самонесущих и изолированных проводов 6-10-35 кВ | 13-04/16ПЗн от 13.04.2016 | 1889768.63 | 1601498.839
12 | Металлопрокат | 11-03/16ПЗн от 11.03.2016 | 1539999 | 1305083.8983
13 | Асфальто-бетонная смесь | 07-09/16Е от 07.09.2016 | 410522.8 | 347900.678 | ОАО "Дорремстрой"
14 | Муфта 3 СТП-10 (150-240), 3КНТп, 3КВТП Муфта 4КВТП, 4КНТП, 4СТП | 19-04/16Р от 19.04.2016 | 95394.8 | 80843.0508 | ООО "Кабельная арматура"
|  | №05/06-14 | Договор хранения |  | ООО "ЭРГ"
15 | Трубы ПНД 110*6,6 и 160*9,5 | 24-02/16Пз | 21217619 | 17981033.0508 | "Комплект Энерго"
| ИТОГО |  | 98203204.29 | 83223054.4831