## 2016
Перечень проектов скорректированной инвестиционной программы 2016 года
№ п/п | Наименование проекта | Утверждённая ИПР (Приказ ДТР ТО № 26/248 от 28.10.2014 (в ред. Приказа ДТР ТО № 6-735/9(184)) |  |  |  |  | Проект ИПР |  |  |  |  | Изменение стоимости, млн.руб без НДС (гр.12-гр.7) | Обоснование изменения стоимости, включения/исключения проекта в ИПР
|  | Год начала реализации проекта | Год окончания реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей, МВА, км |  | Полная стоимость строительства в утверждённой ИПР млн. руб. без НДС | Год начала реализации проекта | Год окончания реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей, МВА, км |  | Полная стоимость строительства млн. руб. без НДС
|  |  |  | км | МВА |  |  |  | км | МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| ВСЕГО, |  |  |  |  | 132.7657 |  |  |  |  | 132.7657 | 1.9588e-05
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 22.9739 |  |  |  |  | 20.2364 | -2.7375
1.1 | Реконструкция и перевооружение объектов электросетевого хозяйства |  |  |  |  | 2.7375 |  |  |  |  | 0 | -2.7375
1.1.1 | Установка системы телемеханики и диспетчеризации | 2016 | 2016 |  |  | 2.7375 | 2016 | 2016 |  |  | 0 | -2.7375 | На сегодняшний день осуществление данного инвестиционного проекта невозможно, так как во многих РП и ТП отсутствует необходимое для установки систем телемеханики и диспетчеризации оборудование. По мере проведения реконструкций объектов электросетевого хозяйства планируется внедрение данной технологии, но не ранее 2017года.
1.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 20.2364 |  |  |  |  | 20.2364 | 0
1.2.1 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными кабельными линиями от трансформаторных подстанций | 2016 | 2016 |  |  | 0.95875 | 2016 | 2016 |  |  | 0.95875 | 0
1.2.2 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от воздушных линий 0,4 кВ | 2016 | 2016 |  |  | 9.6666 | 2016 | 2016 |  |  | 9.6666 | 0
1.2.3 | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | 2016 | 2016 |  |  | 6.5581 | 2016 | 2016 |  |  | 6.5581 | 0
1.2.4. | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции | 2016 | 2016 |  |  | 2.5567 | 2016 | 2016 |  |  | 2.5567 | 0
1.2.5 | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП | 2016 | 2016 |  |  | 0.49627 | 2016 | 2016 |  |  | 0.49627 | 0
2. | Новое строительство |  |  |  |  | 48.8334 |  |  |  |  | 32.7457 | -16.0877
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство |  |  |  |  | 48.8334 |  |  |  |  | 32.7457 | -16.0877
2.2.1. | Установка комплектной двухтрансформаторной подстанции с питающими линиями для внешнего электроснабжения общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска |  |  |  |  | 13.7414 |  |  |  |  | 0 | -13.7414
2.2.1.1 | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресу: ул. П.Федоровского, д.4 | 2016 | 2016 | 3 | 1*2*1 | 13.7414 |  |  |  |  | 0 | -13.7414 | в 2016 году администрация города Томска не планирует строительство общеобразовательной школы по ул. П. Федоровского, 4. В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации объекта (письмо Департамента городского хозяйства вх. № 260 от 22.01.2016г.)
2.2.2. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска и технологического присоединения потребителей |  |  |  |  | 4.782 |  |  |  |  | 8.0406 | 3.2586
2.2.2.1 | Установка новой ТП в мкр. Наука, ул. Спасская | 2016 | 2016 | 0.5 | 1*0,4 | 1.594 | 2016 | 2016 | 0.676 | 0.16 | 1.4798 | -0.11423 | изменение сметной стоимости инвестиционных проектов по результатам утверждения проектно-сметной документации;
2.2.2.2 | Установка новой ТП № 1 в п. Родионово | 2016 | 2016 | 0.5 | 1*0,4 | 1.594 | 2016 | 2016 | 0.386 | 0.16 | 0.89013 | -0.70387 | изменение сметной стоимости инвестиционных проектов по результатам утверждения проектно-сметной документации (вместо однотрансформаторной подстанции с трансформатором 400 кВА предлагается установить столбовую подстанцию с трансформатором 160 кВА);
2.2.2.3 | Установка новой ТП № 2 в п. Родионово | 2016 | 2016 | 0.5 | 1*0,4 | 1.594 | 2016 | 2016 | 0.3 | 0.16 | 0.66987 | -0.92413 | изменение сметной стоимости инвестиционных проектов по результатам утверждения проектно-сметной документации (вместо однотрансформаторной подстанции с трансформатором 400 кВА предлагается установить столбовую подстанцию с трансформатором 160 кВА);
2.2.2.4 | Установка новой ТП № 3 в п. Родионово |  |  |  |  | 0 | 2016 | 2016 | 0.58 | 0.16 | 0.86343 | 0.86343 | многочисленные обращения жителей поселка Родионово в администрацию города Томска с просьбой решить вопрос по электроснабжению.
2.2.2.5 | Установка новой ТП № 4 в п. Родионово |  |  |  |  | 0 | 2016 | 2016 | 0.488 | 0.16 | 0.75734 | 0.75734 | многочисленные обращения жителей поселка Родионово в администрацию города Томска с просьбой решить вопрос по электроснабжению.
2.2.2.6 | Установка новой ТП по ул. Сад. СНТ Возрождение |  |  |  |  | 0 | 2016 | 2016 | 0.9 | 0.16 | 1.7154 | 1.7154 | обращения заявителей на осуществление технологического присоединения к сетям электроснабжения ООО «Горсети».
2.2.2.7 | Установка новой ТП для улучшения качества и надежности электроснабжения в районе ул. Пржевальского, ул. Пархоменко, ул. Волгоградская (100кВА) |  |  |  |  | 0 | 2016 | 2016 | 0.93 | 0.1 | 1.6647 | 1.6647 | многочисленные жалобы потребителей на качество электроэнергии
2.2.3. | Строительство сетей электроснабжения для повышения надежности схемы электроснабжения г. Томска (КВЛЭП-10/6 кВ) |  |  |  |  | 9.9267 |  |  |  |  | 0.77382 | -9.1529
2.2.3.1. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Кировского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Московская, ПС Южная | 2016 | 2016 | 1.25 |  | 9.9267 |  |  |  |  | 0 | -9.9267 | в 2013-2014 годах в результате реализации инвестиционной программы ООО «Горсети» выполнило строительство в/в кабельных линий от ПС «Московский тракт», что позволило снять порядка 200А с ПС «Южная», фидеров 544,545,550 и обеспечить резерв этим фидерам. Так как строительство в/в кабельных линий от ПС «Московский тракт» (фидер Мт-11, Мт-14, Мт-4, Мт-3) выполнило функцию перераспределения нагрузки с ПС «Южная» на ПС «Московский тракт», ООО «Госрети» предлагает исключить этот проект из инвестиционной программы 2016 года.
2.2.3.2. | 2 КЛЭП-10кВ от ТП 868 до ТП 870 (Мечникова) | [5 empty] | 2016 | 2016 | 0.23 |  | 0.77382 | 0.77382 | повышение надежности электроснабжения жилого микрорайона по ул. Мечникова в городе Томске
2.2.4. | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения для технологического присоединения потребителей (КВЛЭП-0,4 кВ) |  |  |  |  | 20.3833 |  |  |  |  | 23.9313 | 3.548
2.2.4.1. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | 2016 | 2016 | 3.025 |  | 4.3995 | 2016 | 2016 | 3.339 |  | 5.1235 | 0.724 | рост количества обращений потребителей с целью повышения надежности и качества электроснабжения и за процедурой технологического присоединения к электрическим сетям в Советском районе г. Томска.
2.2.4.2. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | 2016 | 2016 | 2.625 |  | 3.9328 | 2016 | 2016 | 2.625 |  | 3.9328 | 0
2.2.4.3. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | 2016 | 2016 | 2.625 |  | 3.9328 | 2016 | 2016 | 2.625 |  | 3.9328 | 0
2.2.4.4. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | 2016 | 2016 | 2.625 |  | 3.9328 | 2016 | 2016 | 2.625 |  | 3.9328 | 0
2.2.4.5. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | 2016 | 2016 | 3.3 |  | 4.1852 | 2016 | 2016 | 4.834 |  | 7.0092 | 2.824 | рост количества обращений потребителей с целью повышения надежности и качества электроснабжения и за процедурой технологического присоединения к электрическим сетям в Томском районе
3. | Реконструкция электросетевых активов |  |  |  |  | 31.1203 |  |  |  |  | 31.3453 | 0.225
3.1. | Проектные работы и покупка оборудования 35 кВ для ПС ЗПП-Т | 2016 | 2016 |  |  | 31.1203 | 2016 | 2016 |  |  | 31.3453 | 0.225 | удорожание стоимости оборудования (получено коммерческое предложение от ООО ""Электропрофи" № 10/3 от 10.03.2016 г., в дальнейшем планируется проведение закупочной процедуры), строительно-монтажные работы планируется перенести на 2017 год
4. | Приобретение электросетевых активов |  |  |  |  | 14.4695 |  |  |  |  | 12.5 | -1.9695
4.1. | РП Клюевский | 2016 | 2016 |  |  | 14.4695 |  |  |  |  | 0 | -14.4695 | в связи с тем, что земельный участок под РП «Клюевский» до настоящего времени не оформлен, поэтому продажа РП «Клюевский» в собственность ООО «Горсети» в 2016 году не может быть осуществлена (письмо ЗАО «ТОМ-ДОМ ТДСК» № 982 от 22.01.2016 г.)
4.2. | ПС ДСЗ |  |  |  |  | 0 | 2016 | 2016 | 9.25 | 1*2*4 | 12.5 | 12.5 | в связи с полученным предложением о продаже имущества и намерением ЗАО «Сибирский центр логистики» ликвидировать непрофильные активы (письмо № 266 от 14.03.2016 г.)
5. | Приобретение спецтехники и оборудования |  |  |  |  | 15.3686 |  |  |  |  | 4.8093 | -10.5593
5.1. | Автогидроподъемник 22м | 2016 | 2016 |  |  | 2.0339 | 2016 | 2016 |  |  | 4.1314 | 2.0975 | изменение стоимости (получено коммерческое предложение от ООО "Технический центр" № 21 от 14.03.2016г. , в дальнейшем планируется проведение закупочной процедуры )
5.2. | Бригадный автомобиль "Газель", 5 мест, тент, 4х4 | 2016 | 2016 |  |  | 0.62288 |  |  |  |  | 0 | -0.62288 | необходимость в сокращении затрат на осуществление мероприятий по приобретению спецтехники и оборудования возникла с целью высвобождения денежных средств на более значимые инвестиционные проекты
5.3. | Бригадный автомобиль "Газель", 5 мест, тент, 4х2 | 2016 | 2016 |  |  | 0.59322 |  |  |  |  | 0 | -0.59322 | необходимость в сокращении затрат на осуществление мероприятий по приобретению спецтехники и оборудования возникла с целью высвобождения денежных средств на более значимые инвестиционные проекты
5.4. | УАЗ фургон,санитар. Модель 396255 | 2016 | 2016 |  |  | 0.42373 |  |  |  |  | 0 | -0.42373 | необходимость в сокращении затрат на осуществление мероприятий по приобретению спецтехники и оборудования возникла с целью высвобождения денежных средств на более значимые инвестиционные проекты
5.5. | Илосос КО-510К | 2016 | 2016 |  |  | 1.822 |  |  |  |  | 0 | -1.822 | необходимость в сокращении затрат на осуществление мероприятий по приобретению спецтехники и оборудования возникла с целью высвобождения денежных средств на более значимые инвестиционные проекты
5.6. | БКМ с выносной стрелой, база ГАЗ 33081, кабина сдвоенная - 5 мест | 2016 | 2016 |  |  | 2.3729 |  |  |  |  | 0 | -2.3729 | необходимость в сокращении затрат на осуществление мероприятий по приобретению спецтехники и оборудования возникла с целью высвобождения денежных средств на более значимые инвестиционные проекты
5.7. | Бригадный фургон ГАЗ 3308 с лебедкой, фаркопом | 2016 | 2016 |  |  | 1.0593 |  |  |  |  | 0 | -1.0593 | необходимость в сокращении затрат на осуществление мероприятий по приобретению спецтехники и оборудования возникла с целью высвобождения денежных средств на более значимые инвестиционные проекты
5.8. | КАМАЗ 65116 тягач с полуприцепом 12м | 2016 | 2016 |  |  | 2.2034 |  |  |  |  | 0 | -2.2034 | необходимость в сокращении затрат на осуществление мероприятий по приобретению спецтехники и оборудования возникла с целью высвобождения денежных средств на более значимые инвестиционные проекты
5.9. | Легковой служебный автомобиль | 2016 | 2016 |  |  | 0.76271 |  |  |  |  | 0 | -0.76271 | необходимость в сокращении затрат на осуществление мероприятий по приобретению спецтехники и оборудования возникла с целью высвобождения денежных средств на более значимые инвестиционные проекты
5.10. | Самосвал малый модель ГАЗ 35071 | 2016 | 2016 |  |  | 0.84746 |  |  |  |  | 0 | -0.84746 | необходимость в сокращении затрат на осуществление мероприятий по приобретению спецтехники и оборудования возникла с целью высвобождения денежных средств на более значимые инвестиционные проекты
5.11. | Станок гибочный с пуансонами, с рабочей поверхностью 2500 мм | 2016 | 2016 |  |  | 0.84746 |  |  |  |  | 0 | -0.84746 | необходимость в сокращении затрат на осуществление мероприятий по приобретению спецтехники и оборудования возникла с целью высвобождения денежных средств на более значимые инвестиционные проекты
5.12. | Токарно-винторезный станок CU 500M | 2016 | 2016 |  |  | 1.0169 |  |  |  |  | 0 | -1.0169 | необходимость в сокращении затрат на осуществление мероприятий по приобретению спецтехники и оборудования возникла с целью высвобождения денежных средств на более значимые инвестиционные проекты
5.13. | Фрезерный станок 26х2 | 2016 | 2016 |  |  | 0.76271 |  |  |  |  | 0 | -0.76271 | необходимость в сокращении затрат на осуществление мероприятий по приобретению спецтехники и оборудования возникла с целью высвобождения денежных средств на более значимые инвестиционные проекты
5.14. | Приобретение электронного тахеометра | [5 empty] | 2016 | 2016 |  |  | 0.67797 | 0.67797 | необходимость приобретения тахеометра возникла в связи с увеличением количества заявок на выполнение геодезических работ, увеличением требований к полноте предоставления геодезического материала а также, появлением геодезических работ, ранее не востребованных в ООО «Горсети»
6 | Приобретение нематериальных активов |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.299 | 1.299
6.1. | Приобретение программных продуктов 1С:ERP Управление Предприятием 8 и 1С: Документооборот 8 КОРП и лицензий на их использование | [5 empty] | 2016 | 2016 |  |  | 1.299 | 1.299 | устранение недостатков и повышение качества ведения бухгалтерского и производственного учетов, внедрение на предприятии современного электронного документооборота.
7 | Здания и сооружения |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 29.83 | 29.83
7.1. | Реконструкция нежилых помещений по адресу ул. Шевченко, 62а | [5 empty] | 2016 | 2016 |  |  | 29.83 | 29.83 | необходимость увеличения производственных площадей предприятия с целью: • дополнительного оборудования санитарно-бытовых помещений, помещений для приема пищи, медпункт для проведения предрейсовых медосмотров водителей и машинистов и доведения площадей бытовых помещений до установленных норм в соответствии с требованиями по охране труда, • создания учебного класса охраны труда в целях обеспечения требований охраны труда, распространения правовых знаний, проведения профилактической работы по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, • создания офиса обслуживания потребителей в соответствии с Едиными стандартами качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций.
|  | Исполнительный директор | [5 empty] | М.В. Резников
|  | Технический директор | [5 empty] | Р.Х. Валитов
|  | Директор по развитию и реализации услуг | [5 empty] | Е.Б. Телкова
|  | Начальник ПТО | [5 empty] | Е.В.Масс

## 2017
Перечень проектов скорректированной инвестиционной программы 2017 года
№ п/п | Наименование проекта | Утверждённая ИПР (Приказ ДТР ТО № 26/248 от 28.10.2014 (в ред. Приказа ДТР ТО № 6-735/9(184)) |  |  |  |  | Проект ИПР |  |  |  |  | Изменение стоимости, млн.руб без НДС (гр.12-гр.7) | Обоснование изменения стоимости, включения/исключения проекта в ИПР
|  | Год начала реализации проекта | Год окончания реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей, МВА, км |  | Полная стоимость строительства в утверждённой ИПР млн. руб. без НДС | Год начала реализации проекта | Год окончания реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей, МВА, км |  | Полная стоимость строительства млн. руб. без НДС
|  |  |  | км | МВА |  |  |  | км | МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| ВСЕГО, |  |  |  |  | 131.5405 |  |  |  |  | 131.5405 | 4.8572e-05
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 30.8268 |  |  |  |  | 30.8268 | 0
1.1 | Реконструкция и перевооружение объектов электросетевого хозяйства |  |  |  |  | 10.68 |  |  |  |  | 10.68 | 0
1.1.1 | Установка системы телемеханики и диспетчеризации | 2017 | 2017 |  |  | 10.68 | 2017 | 2017 |  |  | 10.68 | 0
1.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 20.1468 |  |  |  |  | 20.1468 | 0
1.2.1 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными кабельными линиями от трансформаторных подстанций | 2017 | 2017 |  |  | 0.95875 | 2017 | 2017 |  |  | 0.95875 | 0
1.2.2 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от воздушных линий 0,4 кВ | 2017 | 2017 |  |  | 9.6666 | 2017 | 2017 |  |  | 9.6666 | 0
1.2.3 | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | 2017 | 2017 |  |  | 6.5581 | 2017 | 2017 |  |  | 6.5581 | 0
1.2.4. | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции | 2017 | 2017 |  |  | 2.5567 | 2017 | 2017 |  |  | 2.5567 | 0
1.2.5 | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП | 2017 | 2017 |  |  | 0.40667 | 2017 | 2017 |  |  | 0.40667 | 0
2. | Новое строительство |  |  |  |  | 87.3069 |  |  |  |  | 85.182 | -2.1248
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство |  |  |  |  | 87.3069 |  |  |  |  | 85.182 | -2.1248
2.2.1. | Установка комплектной двухтрансформаторной подстанции с питающими линиями для внешнего электроснабжения общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска |  |  |  |  | 20.2101 |  |  |  |  | 20.2101 | 0
2.2.1.1 | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресам: ул. Иркутский тракт - ул. Высоцкого (ул.Высоцкого, д.14), ул. Ивановского, д.18 | 2017 | 2017 | 2.5 | 2х2х1,0 | 20.2101 | 2017 | 2017 | 2.5 | 2х2х1,0 | 20.2101 | 0
2.2.2. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска и технологического присоединения потребителей |  |  |  |  | 4.7823 |  |  |  |  | 4.7823 | 0
2.2.2.1 | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | 2017 | 2017 | 1.5 | 3*0,4 | 4.7823 | 2017 | 2017 | 1.5 | 3*0,4 | 4.7823 | 0
2.2.3. | Строительство сетей электроснабжения для повышения надежности схемы электроснабжения г. Томска (КВЛЭП-10/6 кВ) |  |  |  |  | 34.47 |  |  |  |  | 34.47 | 0
2.2.3.1. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС ТЭЦ-1 | 2017 | 2017 | 0.5 |  | 3.9707 | 2017 | 2017 | 0.5 |  | 3.9707 | 0
2.2.3.2. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского и Кировского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Центральная (1 этап) | 2017 | 2017 | 0.5 |  | 2.7442 | 2017 | 2017 | 0.5 |  | 2.7442
2.2.3.3. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района и района Черемошников г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Западная | 2017 | 2017 | 2 |  | 14.0282 | 2017 | 2017 | 2 |  | 14.0282
2.2.3.4. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Центральных районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Московская, ПС Центральная | 2017 | 2017 | 1.5 |  | 13.7269 | 2017 | 2017 | 1.5 |  | 13.7269
2.2.4. | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения для технологического присоединения потребителей (КВЛЭП-0,4 кВ) |  |  |  |  | 27.8445 |  |  |  |  | 25.7196 | -2.1248
2.2.4.1. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | 2017 | 2017 | 3.5966 |  | 5.63 | 2017 | 2017 | 3.5966 |  | 5.63 | 0
2.2.4.2. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | 2017 | 2017 | 3.3 |  | 5.1694 | 2017 | 2017 | 2.72 |  | 4.175 | -0.99444 | снижение количества обращений потребителей с целью повышения надежности и качества электроснабжения и за процедурой технологического присоединения к электрическим сетям в Ленинском районе г. Томска.
2.2.4.3. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | 2017 | 2017 | 3.3 |  | 5.1694 | 2017 | 2017 | 3.3 |  | 5.1694 | 0
2.2.4.4. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | 2017 | 2017 | 3.3 |  | 5.1694 | 2017 | 2017 | 2.72 |  | 4.175 | -0.99444 | снижение количества обращений потребителей с целью повышения надежности и качества электроснабжения и за процедурой технологического присоединения к электрическим сетям в Кировском районе г. Томска.
2.2.4.5. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | 2017 | 2017 | 4.8 |  | 6.7061 | 2017 | 2017 | 4.496 |  | 6.5702 | -0.13596 | снижение количества обращений потребителей с целью повышения надежности и качества электроснабжения и за процедурой технологического присоединения к электрическим сетям в Томском районе
3. | Приобретение электросетевых активов |  |  |  |  | 4.7331 |  |  |  |  | 0 | -4.7331
3.1. | Имущество Томского района (от ПС Мирный) | 2017 | 2017 |  |  | 4.7331 |  |  |  |  | 0 | -4.7331 | Инвестиционный проект был включен в скорректированную инвестиционную программу 2015 года и реализован
4. | Приобретение спецтехники и оборудования |  |  |  |  | 8.6737 |  |  |  |  | 8.6737 | 0
4.1. | Автогидроподъемник 17 м | 2017 | 2017 |  |  | 2.0339 | 2017 | 2017 |  |  | 2.0339 | 0
4.2. | Бригадный автомобиль "Газель", 5 мест, тент, 4х4 | 2017 | 2017 |  |  | 0.62288 | 2017 | 2017 |  |  | 0.62288 | 0
4.3. | Легковой служебный автомобиль | 2017 | 2017 |  |  | 0.25424 | 2017 | 2017 |  |  | 0.25424 | 0
4.4. | Комплекс ГНБ Vermeer D9х13 в т.ч. смесительная установка | 2017 | 2017 |  |  | 5.0847 | 2017 | 2017 |  |  | 5.0847 | 0
4.5. | Прицеп низкорамный для транспортировки ГНБ грузоподъемность 8-10т. | 2017 | 2017 |  |  | 0.67797 | 2017 | 2017 |  |  | 0.67797 | 0
5 | Реконструкция электросетевых активов |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6.8579 | 6.8579
5.1. | Реконструкция оборудования 35 кВ в ПС ЗПП-Т |  |  |  |  | 0 | 2016 | 2016 |  |  | 6.8579 | 6.8579 | удорожание стоимости оборудования (получено коммерческое предложение от ООО ""Электропрофи" № 10/3 от 10.03.2016 г., в дальнейшем планируется проведение закупочной процедуры), строительно-монтажные работы планируется перенести на 2017 год
|  | Исполнительный директор | [5 empty] | М.В. Резников
|  | Технический директор | [5 empty] | Р.Х. Валитов
|  | Директор по развитию и реализации услуг | [5 empty] | Е.Б. Телкова
|  | Начальник ПТО | [5 empty] | Е.В.Масс