## Реестр (2)
Реестр объектов инвестиционной программы ООО "Горсети" за 2015 год с указанием стоимости и выделением ПИР, СМР, оборудования, материалов и прочих расходов.
№ п/п | Наименование объектов | План шт/кВА/км | Факт шт/кВА/км | План, тыс. руб. |  |  | Факт, тыс. руб. |  |  | Примечание 2014 год | Пояснения | Примечание
| Итого 2015 г. |  |  | 150607.6953 | Всего | 150607.6953 | 151218.4943 | Всего | 151218.4943
[5 empty] | ПИР | 4108.804 |  | ПИР | 3551.97 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г. |  | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г. | Горсети-Проектировщик
[5 empty] | СМР | 35944.2967 |  | СМР | 60465.9566 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №11-02/15ПЗн от 11.02.2015 г. | Монтажсетьсервис
[5 empty] | оборудование и материалы | 82657.5308 |  | оборудование и материалы | 69172.4989 | Перечень договоров Приложение 1 |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 9913.0638 |  | Прочее | 0
[5 empty] | Покупка | 17984 |  | Покупка | 18028 | Перечень договоров Приложение 2 |  | Перечень договоров Приложение 2
1 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными кабельными линиями от трансформаторных подстанций | 681 | 681 | 5010.0866 | Всего | 5010.0866 | 5318.93 | Всего | 5318.93
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0
[5 empty] | СМР | 2109.5622 |  | СМР | 2225.74 | Договор № 01.1-04/11 от 01.04.2011 г. |  | Договор №11-02/15ПЗн от 11.02.2015 г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 2860.0451 |  | оборудование и материалы | 3093.19 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 40.4793 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
2 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от воздушных линий 0,4 кВ | 900 | 900 | 14270.3594 | Всего | 14270.3594 | 12292.874 | Всего | 12292.874
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0
[5 empty] | СМР | 1450.4378 |  | СМР | 1409.97 | Договор № 01.1-04/11 от 01.04.2011 г. |  | Договор №11-02/15ПЗн от 11.02.2015 г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 12376.5577 |  | оборудование и материалы | 10882.91 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 443.3639 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
3 | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | 80 | 80 | 4970.8606 | Всего | 4970.8606 | 4943.0848 | Всего | 4943.0848
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0
[5 empty] | СМР | 2082.8727 |  | СМР | 2334.68 | Договор № 01.1-04/11 от 01.04.2011 г. |  | Договор №11-02/15ПЗн от 11.02.2015 г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 2860.9077 |  | оборудование и материалы | 2608.4 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 27.0802 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
4 | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции | 92 | 92 | 2578.348 | Всего | 2578.348 | 2572.073 | Всего | 2572.073
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0
[5 empty] | СМР | 840.6755 |  | СМР | 2572.07 | Договор № 12-29-11 от 29.12.2011 г. |  | Договор №33 ПЗн от 28.10.2014 г. | Системкомплекс
[5 empty] | оборудование и материалы | 1651.3213 |  | оборудование и материалы | 0 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 86.3512 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
| Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП | 52 | 52 | 1676.1825 | Всего | 1676.1825 | 1833.88 | Всего | 1833.88
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0
[5 empty] | СМР | 481.9933 |  | СМР | 1034.83 |  |  | Договор №11-02/15ПЗн от 11.02.2015 г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 1166.9095 |  | оборудование и материалы | 799.05 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
5 |  |  |  | 1833.88 | Прочее | 27.2797 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 2
6 | мкр. Солнечная долина | 1*2*0,630/0,631 | 1*2*0,630/0,631 | 6948.5078 | Всего | 6948.5078 | 7369.7603 | Всего | 7369.7603
[5 empty] | ПИР | 330.7 |  | ПИР | 330.7 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г. |  | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г.
[5 empty] | СМР | 2667.9897 |  | СМР | 4610.7139 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №11-02/15ПЗн от 11.02.2015 г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 3010.6248 |  | оборудование и материалы | 2428.3465 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 939.1933 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
7 | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресам: ул.Болдырева д.7, ул. Болдырева, д.6, ул.Первомайская, д.152, ул. Залесская, д.16, пер. Ботанический, д.16/6 | 4*0,160/1,7675 | 4*0,160/1,7675 | 18852.8905 | Всего | 18852.8905 | 18985.5144 | Всего | 18985.5144
[5 empty] | ПИР | 1118.74 |  | ПИР | 1118.75 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г. |  | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г.
[5 empty] | СМР | 10892.3064 |  | СМР | 13657.3066 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №11-02/15ПЗн от 11.02.2015 г. Договор №25-12/15 ПЗн от 25.12.2015г.(ГНП)
[5 empty] | оборудование и материалы | 5175.9391 |  | оборудование и материалы | 4209.4457 |  |  | Перечень договоров Приложение 1 | ГНП
[5 empty] | Прочее | 1665.905 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
8 | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | 1*0,400/1,275 | 1*0,400/1,275 | 3051.77 | Всего | 3051.77 | 3051.77 | Всего | 3051.77
[5 empty] | ПИР | 260.88 |  | ПИР | 260.88 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г. |  | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г.
[5 empty] | СМР | 1706.17 |  | СМР | 1706.17 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №11-02/15ПЗн от 11.02.2015 г. Договор №25-12/15 ПЗн от 25.12.2015г.(ГНП)
[5 empty] | оборудование и материалы | 1084.72 |  | оборудование и материалы | 1084.72 |  |  | Перечень договоров Приложение 1 | ГНП
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
9 | КЛЭП-10 кВ от ПС Научная до РП Степановский 3 очередь | 4.146 | 4.146 | 19811.3464 | Всего | 19811.3464 | 20057.1271 | Всего | 20057.1271
[5 empty] | ПИР | 716 |  | ПИР | 716 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г. |  | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г.
[5 empty] | СМР | 4287.1848 |  | СМР | 10316.6182 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №11-02/15ПЗн от 11.02.2015 г. Договор №25-12/15 ПЗн от 25.12.2015г.(ГНП)
[5 empty] | оборудование и материалы | 11346.5812 |  | оборудование и материалы | 9024.5089 |  |  | Перечень договоров Приложение 1 | ГНП
[5 empty] | Прочее | 3461.5805 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
10 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | 3.814 | 4.319 | 4399.5438 | Всего | 4399.5438 | 4026.0162 | Всего | 4026.0162
[5 empty] | ПИР | 287.8206 |  | ПИР | 183.55 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г. |  | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г.
[5 empty] | СМР | 947.9903 |  | СМР | 2560.9957 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №11-02/15ПЗн от 11.02.2015 г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 2540.8002 |  | оборудование и материалы | 1281.4705 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 622.9327 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
11 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | 1.6995 | 1.7265 | 3932.8496 | Всего | 3932.8496 | 1372.517 | Всего | 1372.517
[5 empty] | ПИР | 257.2892 |  | ПИР | 52.49 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г. |  | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г.
[5 empty] | СМР | 878.0764 |  | СМР | 703.6274 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №11-02/15ПЗн от 11.02.2015 г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 2193.662 |  | оборудование и материалы | 616.3996 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 603.822 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
12 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | 4.453 | 4.453 | 3932.8496 | Всего | 3932.8496 | 11030.5949 | Всего | 11030.5949
[5 empty] | ПИР | 257.2892 |  | ПИР | 238.54 |  |  | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г.
[5 empty] | СМР | 878.0764 |  | СМР | 7014.2033 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №11-02/15ПЗн от 11.02.2015 г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 2193.662 |  | оборудование и материалы | 3777.7967 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 603.822 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
13 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | 2.964 | 2.964 | 3932.8496 | Всего | 3932.8496 | 2821.2532 | Всего | 2821.2532
[5 empty] | ПИР | 257.2892 |  | ПИР | 64.28 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г. |  | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г.
[5 empty] | СМР | 878.0764 |  | СМР | 1797.7011 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №11-02/15ПЗн от 11.02.2015 г. Договор №25-12/15 ПЗн от 25.12.2015г.(ГНП)
[5 empty] | оборудование и материалы | 2193.662 |  | оборудование и материалы | 959.2721 |  |  | Перечень договоров Приложение 1 | ГНП | *
[5 empty] | Прочее | 603.822 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
14 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | 3.523 | 3.523 | 4185.1635 | Всего | 4185.1635 | 3267.4227 | Всего | 3267.4227
[5 empty] | ПИР | 273.7957 |  | ПИР | 237.78 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г. |  | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г.
[5 empty] | СМР | 709.8145 |  | СМР | 1994.7008 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №11-02/15ПЗн от 11.02.2015 г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 2830.6201 |  | оборудование и материалы | 1034.9419 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 370.9332 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
15 | Реконструкция оборудования 10 кВ в ПС ЗПП-Т |  |  | 35070.0873 | Всего | 35070.0873 | 34247.6768 | Всего | 34247.6768
[5 empty] | ПИР | 349 |  | ПИР | 349 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г. |  | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г.
[5 empty] | СМР | 5133.0703 |  | СМР | 6526.6298 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №11-02/15ПЗн от 11.02.2015 г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 29171.5179 |  | оборудование и материалы | 27372.047 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 416.499 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
16 | Приобретение объектов электросетевого хозяйства и земельных участков под их размещение |  |  | 17984 | Всего | 17984 | 18028 | Всего | 18028
[5 empty] | ПИР |  |  | ПИР |  | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г. |  | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г.
[5 empty] | СМР |  |  | СМР |  | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №11-02/15ПЗн от 11.02.2015 г.
[5 empty] | оборудование и материалы |  |  | оборудование и материалы
[5 empty] | Прочее |  |  | Прочее
[5 empty] | Покупка | 17984 |  | Покупка | 18028 | Перечень договоров Приложение 1 |  | Перечень договоров Приложение 2
| Директор по развитию и реализации услуг |  |  |  | Е.Б. Телкова
| Директор по экономике и финансам |  |  |  | В.М. Афанасьева

## Приложение 1 (2)
Приложение 1
Приобретение основных материалов за 2015 год
№ п/п | Наименование материала | № договора поставки | Сумма договора, руб. с НДС | Сумма договора, руб. без НДС
1 | Кабельно-проводниковая продукция (кабель АВБбШВ (АВБШв), АВВГ) | №КА/АПРП/15/00495/ПЗн от 17.03.2015г. | 19261006 | 16322886.4407
2 | Кабельно-проводниковая продукция (ААБл) | №А15-20-10530/ПЗ от 17.03.2015 г. | 37914654.11 | 32131062.8051
3 | Кабельно-проводниковая продукция (СИП-4, СИП-3, СИП-2) | №КА/АПРП/15/00721/ПЗ от 07.04.2015 г. | 6809450.5 | 5770720.7627
4 | Рубильники РПС, разъединители РЕ | №27-04/15ПЗн от 27.04.2015 г. | 1241519.53 | 1052135.1949
5 | Трубы из полиэтилена | №24-03/15Пз от 24.03.2015 г. | 17821698.6 | 15103134.4068 |  | 17049681 | 14448882.2034 | 2600798.7966
6 | Стойки СВ - 110-3,5 | №02-04/15Пз от 02.04.2015 г. | 4674445.2 | 3961394.2373
7 | Бетон М200 (В15) | №27-04/15Р от 27.04.2015 г. | 99450 | 84279.661
8 | Трехфазные счетчики активной и реактивной электрической энергии СЕ 303 | №18-05/15Р от 18.05.2015 г. | 9916 | 8403.3898
9 | Сварочные электроды | №16-03/15Р от 16.03.2015 г. | 51600 | 43728.8136
10 | Сварочная проволока омедненные | №17а-03/15Р от 17.03.2015 г. | 99999.96 | 84745.7288
11 | Изоляторы штыревые, подвесные, опорные | №26-02/15ПЗ от 26.02.2015 г. | 1579143.17 | 1338256.9237
12 | Железобетонные изделия (приставки ПТ 33-2, ПТ 43-2, блоки ФСБ 24.4.6 Л): | №25-02/15Пз от 25.02.2015 г. | 2328500 | 1973305.0847
13 | Шина алюминивая АД31 | №18а-03/15Р от 18.03.2015 г. | 99996.16 | 84742.5085
14 | Опоры (стойки) деревянные для линий электропередач (ЛЭП) | №17-03/15Пз от 17.03.2015 г. | 2545450 | 2157161.0169
15 | Грунт-преобразователь окалины и ржавчины цинкнаполненного ЦИНАР | Счет на оплату №17/07/1 от 17.07.2015 г. | 6726 | 5700
16 | Строительство коммуникаций для прокладки сетей электроснабжения методом горизонтально-направленного бурения (ГНП) | №25-12/15 ПЗн от 25.12.2015г | 1990000 | 1686440.678 | ГНП
17 | Линейная арматура для провода СИП | №НСК 15-16/15 ПЗн от 15.04.2015г. | 2435240 | 2063762.7119
18 | Мелкозернистая горячая асфальтобетонная смесь плотнапя типа Б марки 1 и битумная эмульсия ЭБК-1 | №03/14-04/15 ПЗн от 14.04.2015г. | 3870432 | 3280027.1186
19 | Укладочный материал | №07-04/15 ПЗн от 07.04.2015г. | 4403565 | 3731834.7458
20 | Арматура для соединения, защиты и подвески самонесущих и изолированных проводов 6-10-35 кВ | № НСК 15-13/31-03 ПЗн от 31.03.2015г. | 6129172 | 5194213.5593
21 | Трансформаторы силовые | № 31-03/15 ПЗн от 31.03.2015г. | 26093000 | 22112711.8644
22 | Оборудование для автоматизированных систем коммерческого итехнического учета бытовых и промышленных потребителей | № 13-03/15 ПЗн от 13.03.2015г. | 24840923.4 | 21051630
23 | Арматура для монтажа ВЛ | № 20-03/15 ПЗн от 20.03.2015г. | 428636.42 | 363251.2034
24 | Металлопрокат | № 11-03/15ПЗ от 11.03.2015г. | 2057016.5 | 1743234.322
25 | КРУ 10 Кв на базе ячеек КРУ "Классика серии D-12P | №24-06/15 ПЗн от 24.06.2015г. | 33624291.15 | 28495161.9915
| ИТОГО |  | 200415831.7 | 169843925.1695

## Приложение 2 (2)
Приложение 2
пункт 6. Приобретение имущества
№ п/п | Наименование объекта | N договора купли-продажи | Сумма договора, руб. с НДС | Сумма договора, руб. без НДС | Капитальные вложения, руб. без НДС | Примечание (госпошлина)
1 | ВЛ-10 в п. Зональная станция, ул. Полевая, 23/1 | МО "Томский район" МКП Томского района "Технополигон" Договор купли-продажи имущества №1 от 08.10.15г. | 1484000 | 1484000 | 1484000
2 | Заземляющий реактор 3РОМ | ЗАО "Арес Альянс" Договор купли-продажи имущества №01/15/КП-АА-ГС от 17.03.15г. | 111250 | 111250 | 111250
3 | Нежилое здание S=548,8 кв.м по адресу пр. Кирова, 58, стр. 32 ЗРУ-10 кВ ГПП-35/10кВ Сибмотор | ЗАО "Арес Альянс" Договор купли-продажи имущества №01/15/КП-АА-ГС от 17.03.15г. | 3536600 | 3536600 | 3558600 | 22000
4 | Трансформатор ТР ДНС 25000/35 1985 г.в. | ЗАО "Арес Альянс" Договор купли-продажи имущества №01/15/КП-АА-ГС от 17.03.15г. | 2832800 | 2832800 | 2832800
5 | Трансформатор ТР ДНС 25000/35-72У1 1985 г.в. | ЗАО "Арес Альянс" Договор купли-продажи имущества №01/15/КП-АА-ГС от 17.03.15г. | 2832800 | 2832800 | 2832800
| ИТОГО |  | 10797450 | 10797450 | 10819450
пункт 7. Приобретение земельных участков
№ п/п | Наименование объекта | N договора купли-продажи | Сумма договора, руб. с НДС | Сумма договора, руб. без НДС | Капитальные вложения, руб. без НДС | Примечание (госпошлина)
1 | Земельный участок S=2961,73 кв.м по адресу пр. Кирова, д.58, стр.32 Кад.н. 70:21:0200018:0048 | ЗАО "Арес Альянс" Договор купли-продажи имущества №01/15/КП-АА-ГС от 17.03.15г. | 7186550 | 7186550 | 7208550 | 22000
| ИТОГО |  | 7186550 | 7186550 | 7208550
| А/мобиль ГАЗ- 2705-264 VIN: Х96270500F0781438 |  |  | 584981.35 | добавить бригадные автомобили
| А/мобиль ГАЗ- 2705-264 VIN: Х96270500Е0779892 |  |  | 584981.35
| А/мобиль ГАЗ-САЗ 35071 VIN: X3E350710E0012468 |  |  | 882976.27
18028000
18028000
0
Настройка
Обновить