## приложение 1.1.
|  |  | Согласовано: | [18 empty] | Утверждаю
|  |  | Заместитель Главы администрации (губернатора) | [18 empty] | Генеральный директор
|  |  | Томской области по по строительству, ЖКХ, | [18 empty] | ООО "Горсети"
дорожному комплексу, ГО и ЧС
|  |  | ________________________ И.Н. Шатурный | [18 empty] | ________________ В.Т. Резников
|  |  | «___»________ 2010 года | [18 empty] | «___»_______________ 2016 года
|  |  | М.П. | [18 empty] | М.П.
Перечень инвестиционных проектов ООО "Горсети" на период реализации инвестиционной программы 2015-2019 гг. и план их финансирования
| №№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Плановые показатели энергетической эффективности проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная стоимость реализации инвестиционного проекта ** | Остаточная стоимость реализации инвестиционного проекта ** | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | [5 empty] | Объем финансирования****
[11 empty] | План года 2015 | План года 2016 | План года 2017 | План года 2018 | План года 2019*** | Итого | План года 2015 | План года 2016 | План года 2017 | План года 2018 | План года 2019*** | Итого
|  |  | С/П* | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | тыс.кВтч |  |  | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей
|  | ВСЕГО, | [5 empty] | 800.5553 | [8 empty] | 150.6077 | 132.7665 | 131.5405 | 129.1243 | 134.3977 | 678.4367
|  | в том числе ПИР | [5 empty] | 36.9688 | [8 empty] | 4.1088 | 5.5968 | 6.1115 | 6.5175 | 6.4675 | 28.8021
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 162.9028 | [8 empty] | 28.5058 | 22.9739 | 30.8268 | 28.2203 | 27.5264 | 138.0532
|  | в том числе ПИР | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Профильные объекты, в .т.ч.
| 1.1 | Реконструкция и перевооружение объектов электросетевого хозяйства | [5 empty] | 33.9174 | [8 empty] | 0 | 2.7375 | 10.68 | 8.01 | 7.3161 | 28.7436
1 | 1.1.1 | Установка системы телемеханики и диспетчеризации | С |  |  | 2016 | 2019 | 33.9174 | [8 empty] | 0 | 2.7375 | 10.68 | 8.01 | 7.3161 | 28.7436
| 1.2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [5 empty] | 128.9854 |  |  | 1621 | 951 | 951 | 952 | 952 |  | 28.5058 | 20.2364 | 20.1468 | 20.2103 | 20.2103 | 109.3097
1 | 1.2.1 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными кабельными линиями от трансформаторных подстанций | С | 814 | 91.65 | 2015 | 2019 | 10.4372 |  |  | 414 | 100 | 100 | 100 | 100 | 814 | 5.0101 | 0.95875 | 0.95875 | 0.95875 | 0.95875 | 8.8451
2 | 1.2.2 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от воздушных линий 0,4 кВ | С | 3350 | 586.9 | 2015 | 2019 | 62.4652 |  |  | 950 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3350 | 14.2704 | 9.6666 | 9.6666 | 9.6666 | 9.6666 | 52.9366
3 | 1.2.3 | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | С | 497 |  | 2015 | 2019 | 36.9699 |  |  | 71 | 106 | 106 | 107 | 107 | 497 | 4.9709 | 6.5581 | 6.5581 | 6.6216 | 6.6216 | 31.3304
4 | 1.2.4 | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции | С | 591 |  | 2015 | 2019 | 15.11 |  |  | 119 | 118 | 118 | 118 | 118 | 591 | 2.5783 | 2.5567 | 2.5567 | 2.5567 | 2.5567 | 12.8051
5 | 1.2.5 | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП | С | 175 |  | 2015 | 2019 | 4.0031 |  |  | 67 | 27 | 27 | 27 | 27 | 175 | 1.6762 | 0.49627 | 0.40667 | 0.40667 | 0.40667 | 3.3925
| 2. | Новое строительство | [5 empty] | 469.5477 | [8 empty] | 69.0478 | 56.0672 | 87.3069 | 93.1074 | 92.3925 | 397.9218
|  | в том числе ПИР | [5 empty] | 33.9864 | [8 empty] | 4.1088 | 5.5968 | 6.1115 | 6.5175 | 6.4675 | 28.8021
| 2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
| 2.2. | Прочее новое строительство | [5 empty] | 469.5477 | [8 empty] | 69.0478 | 56.0672 | 87.3069 | 93.1074 | 92.3925 | 397.9218
|  | в том числе ПИР | [5 empty] | 33.9864 | [8 empty] | 4.1088 | 5.5968 | 6.1115 | 6.5175 | 6.4675 | 28.8021
| 2.2.1. | Строительство РП в центре нагрузок: | [5 empty] | 42.0183 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 11.8696 | 23.7391 | 35.6087
1 | 2.2.1.1 | РП ТИЗ | С | 1 |  | 2018 | 2018 | 14.0061 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 11.8696 |  | 11.8696
2 | 2.2.1.2 | РП мкр. Солнечная долина | С | 1 |  | 2019 | 2019 | 14.0061 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 11.8696 | 11.8696
3 | 2.2.1.3 | РП в Центральном районе города | С | 1 |  | 2019 | 2019 | 14.0061 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 11.8696 | 11.8696
| 2.2.2. | Установка комплектной двухтрансформаторной подстанции с питающими линиями для технологического присоединения объектов строительства социального жилья, в рамках реализации федеральной программы доступного жилья | [5 empty] | 8.1992 |  |  | 1(2х0,630)/0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.9485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9485
1 | 2.2.2.1 | мкр. Солнечная долина | С | 1(2х0,630)/0,6 |  | 2015 | 2015 | 8.1992 |  |  | 1(2х0,630)/0,6 |  |  |  |  | 1(2х0,630)/0,6 | 6.9485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9485
| 2.2.3. | Установка комплектной двухтрансформаторной подстанции с питающими линиями для внешнего электроснабжения общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска | [5 empty] | 86.1571 |  |  | 4/2х0,160/0,97/0,891 | 1/2х1,0/2,25/0,75 | 2/2х1,0/1/1,5 | 2/2х1,0/1/1,5 | 0 |  | 18.8529 | 13.7414 | 20.2101 | 20.2101 | 0 | 73.0145
| 2.2.3.1. | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресам: ул.Болдырева д.7, ул. Болдырева, д.6, ул. Высоцкого, д.8ж, ул.Первомайская, д.152, п. Просторный, ул. А.Крячкова д. 5 (1 очередь), ул. А. Крячкова д. 5 (2 очередь), ул. Новгородская, д.60, ул. Клюева, д. 24а, ул, Академика Сахарова, ул. Залесская, д.16, пер. Ботанический, д.16/6 | С | 4/2х0,160/0,97/0,891 |  | 2015 | 2015 | 22.2464 |  |  | 4/2х0,160/0,97/0,891 |  |  |  |  | 4/2х0,160/0,97/0,891 | 18.8529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8529
| 2.2.3.2. | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресу: ул. П.Федоровского, д.4 | С | 1/2х1,0/2,25/0,75 |  | 2016 | 2016 | 16.2149 |  |  |  | 1/2х1,0/2,25/0,75 |  |  |  | 1/2х1,0/2,25/0,75 | 0 | 13.7414 | 0 | 0 | 0 | 13.7414
| 2.2.3.3. | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресам: ул. Иркутский тракт - ул. Высоцкого (ул.Высоцкого, д.14), ул. Ивановского, д.18 | С | 2/2х1,0/1/1,5 |  | 2017 | 2017 | 23.8479 |  |  |  |  | 2/2х1,0/1/1,5 |  |  | 2/2х1,0/1/1,5 | 0 | 0 | 20.2101 | 0 | 0 | 20.2101
| 2.2.3.4. | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресам: уд. А. Крячкова (ул. П. Федоровского, д.8), ул. Дизайнеров, д.4 | С | 2/2х1,0/1/1,5 |  | 2018 | 2018 | 23.8479 | [5 empty] | 2/2х1,0/1/1,5 |  | 2/2х1,0/1/1,5 | 0 | 0 | 0 | 20.2101 | 0 | 20.2101
| 2.2.4. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска и технологического присоединения потребителей | [5 empty] | 29.9109 |  |  | 1(0,4)/0,172/1,103 | 3(0,4)/0,5/1 | 3(0,4)/0,5/1 | 4(0,4)/0,8/1 | 4(0,4)/0,8/1 |  | 3.0518 | 4.7823 | 4.7823 | 6.3659 | 6.3659 | 25.3483
1 | 2.2.4.1. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | С | 1(0,4)/0,172/1,103 |  | 2015 | 2015 | 3.6011 |  |  | 1(0,4)/0,172/1,103 |  |  |  |  | 1(0,4)/0,172/1,103 | 3.0518 |  |  |  |  | 3.0518
2 | 2.2.4.2. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | С | 3(0,4)/0,5/1 |  | 2016 | 2016 | 5.6432 |  |  |  | 3(0,4)/0,5/1 |  |  |  | 3(0,4)/0,5/1 |  | 4.7823 |  |  |  | 4.7823
3 | 2.2.4.3. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | С | 3(0,4)/0,5/1 |  | 2017 | 2017 | 5.6432 |  |  |  |  | 3(0,4)/0,5/1 |  |  | 3(0,4)/0,5/1 |  |  | 4.7823 |  |  | 4.7823
4 | 2.2.4.4. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | С | 4(0,4)/0,8/1 |  | 2018 | 2018 | 7.5118 | [5 empty] | 4(0,4)/0,8/1 |  | 4(0,4)/0,8/1 |  |  |  | 6.3659 |  | 6.3659
5 | 2.2.4.5. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | С | 4(0,4)/0,8/1 |  | 2019 | 2019 | 7.5118 | [6 empty] | 4(0,4)/0,8/1 | 4(0,4)/0,8/1 |  |  |  |  | 6.3659 | 6.3659
| 2.2.5. | Строительство сетей электроснабжения для повышения надежности схемы электроснабжения г. Томска (КВЛЭП-10/6 кВ) | С |  |  |  |  | 165.6612 |  |  | 4.146 | 1.25 | 4.5 | 7.05 | 8.35 |  | 19.8113 | 9.9267 | 34.47 | 34.2786 | 41.9042 | 140.3908
1 | 2.2.5.1. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Кировского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Московская, ПС Южная | С | 1.25 |  | 2016 | 2016 | 11.7135 |  |  |  | 1.25 |  |  |  | 1.25 |  | 9.9267 |  |  |  | 9.9267
2 | 2.2.5.2. | КЛ-10 кВ от ПС Научная к РП Степановский | С | 4.146 |  | 2017 | 2017 | 23.3774 |  |  | 4.146 |  |  |  |  | 4.146 | 19.8113 |  |  |  |  | 19.8113
3 | 2.2.5.3. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС ТЭЦ-1 | С | 0.5 |  | 2017 | 2017 | 4.6854 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 3.9707 |  |  | 3.9707
4 | 2.2.5.4. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского и Кировского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Центральная (1 этап) | С | 0.5 |  | 2017 | 2018 | 3.2382 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 2.7442 |  |  | 2.7442
5 | 2.2.5.5. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района и района Черемошников г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Западная | С | 2 |  | 2017 | 2017 | 16.5532 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 14.0282 |  |  | 14.0282
6 | 2.2.5.6. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Центральных районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Московская, ПС Центральная | С | 1.5 |  | 2017 | 2017 | 16.1977 |  |  |  |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  | 13.7269 |  |  | 13.7269
7 | 2.2.5.7. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского и Кировского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Центральная (2 этап) | С | 4.7 |  | 2017 | 2018 | 26.9658 | [5 empty] | 4.7 |  | 4.7 |  |  |  | 22.8524 |  | 22.8524
| 2.2.5.8. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Кировского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС ТИЗ | С | 2.35 |  | 2018 | 2019 | 13.4829 | [5 empty] | 2.35 |  | 2.35 |  |  |  | 11.4262 |  | 11.4262
8 | 2.2.5.9. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Кировского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС ТИЗ (2 этап) | С | 2.35 |  | 2018 | 2019 | 13.4829 | [6 empty] | 2.35 | 2.35 |  |  |  |  | 11.4262 | 11.4262
9 | 2.2.5.10. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района и района Черемошников г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 10 кВ между ПС Каштак и ПС Западная | С | 3.5 |  | 2019 | 2019 | 19.773 | [6 empty] | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  | 16.7568 | 16.7568
10 | 2.2.5.11. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 10 кВ между ПС Восточная и ПС Северо-Восточная | С | 2.5 |  | 2019 | 2019 | 16.191 | [6 empty] | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 13.7212 | 13.7212
| 2.2.6. | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения для технологического присоединения потребителей (КВЛЭП-0,4 кВ) | [5 empty] | 137.601 |  |  | 14.2 | 18.045 | 18.2966 | 14.2 | 14.2 |  | 20.3833 | 27.6167 | 27.8445 | 20.3833 | 20.3833 | 116.611
1 | 2.2.6.1. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | С | 3.025 |  | 2015 | 2015 | 5.1915 |  |  | 3.025 |  |  |  |  | 3.025 | 4.3995 |  |  |  |  | 4.3995
2 | 2.2.6.2. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | С | 2.625 |  | 2015 | 2015 | 4.6408 |  |  | 2.625 |  |  |  |  | 2.625 | 3.9328 |  |  |  |  | 3.9328
3 | 2.2.6.3. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | С | 2.625 |  | 2015 | 2015 | 4.6408 |  |  | 2.625 |  |  |  |  | 2.625 | 3.9328 |  |  |  |  | 3.9328
3 | 2.2.6.4. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | С | 2.625 |  | 2015 | 2015 | 4.6408 |  |  | 2.625 |  |  |  |  | 2.625 | 3.9328 |  |  |  |  | 3.9328
4 | 2.2.6.5. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | С | 3.3 |  | 2015 | 2015 | 4.9385 |  |  | 3.3 |  |  |  |  | 3.3 | 4.1852 |  |  |  |  | 4.1852
2 | 2.2.6.6. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | С | 3.32 |  | 2016 | 2016 | 6.0459 |  |  |  | 3.32 |  |  |  | 3.32 |  | 5.1237 |  |  |  | 5.1237
| 2.2.6.7. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | С | 2.625 |  | 2016 | 2016 | 4.6408 |  |  |  | 2.625 |  |  |  | 2.625 |  | 3.9328 |  |  |  | 3.9328
| 2.2.6.8. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | С | 2.97 |  | 2016 | 2016 | 5.608 |  |  |  | 2.97 |  |  |  | 2.97 |  | 4.7525 |  |  |  | 4.7525
| 2.2.6.9. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | С | 2.2 |  | 2016 | 2016 | 4.6408 |  |  |  | 2.2 |  |  |  | 2.2 |  | 3.9328 |  |  |  | 3.9328
| 2.2.6.10. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | С | 6.93 |  | 2016 | 2016 | 11.6523 |  |  |  | 6.93 |  |  |  | 6.93 |  | 9.8749 |  |  |  | 9.8749
3 | 2.2.6.11. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | С | 3.5966 |  | 2017 | 2017 | 6.6434 |  |  |  |  | 3.5966 |  |  | 3.5966 |  |  | 5.63 |  |  | 5.63
| 2.2.6.12. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | С | 3.3 |  | 2017 | 2017 | 6.0999 |  |  |  |  | 3.3 |  |  | 3.3 |  |  | 5.1694 |  |  | 5.1694
| 2.2.6.13. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | С | 3.3 |  | 2017 | 2017 | 6.0999 |  |  |  |  | 3.3 |  |  | 3.3 |  |  | 5.1694 |  |  | 5.1694
| 2.2.6.14. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | С | 3.3 |  | 2017 | 2017 | 6.0999 |  |  |  |  | 3.3 |  |  | 3.3 |  |  | 5.1694 |  |  | 5.1694
| 2.2.6.15. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | С | 4.8 |  | 2017 | 2017 | 7.9132 |  |  |  |  | 4.8 |  |  | 4.8 |  |  | 6.7061 |  |  | 6.7061
4 | 2.2.6.16. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | С | 3.025 |  | 2018 | 2018 | 5.1915 | [5 empty] | 3.025 |  | 3.025 |  |  |  | 4.3995 |  | 4.3995
| 2.2.6.17. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | С | 2.625 |  | 2018 | 2018 | 4.6408 | [5 empty] | 2.625 |  | 2.625 |  |  |  | 3.9328 |  | 3.9328
| 2.2.6.18. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | С | 2.625 |  | 2018 | 2018 | 4.6408 | [5 empty] | 2.625 |  | 2.625 |  |  |  | 3.9328 |  | 3.9328
| 2.2.6.19. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | С | 2.625 |  | 2018 | 2018 | 4.6408 | [5 empty] | 2.625 |  | 2.625 |  |  |  | 3.9328 |  | 3.9328
| 2.2.6.20. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | С | 3.3 |  | 2018 | 2018 | 4.9385 | [5 empty] | 3.3 |  | 3.3 |  |  |  | 4.1852 |  | 4.1852
5 | 2.2.6.21. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | С | 3.025 |  | 2019 | 2019 | 5.1915 | [6 empty] | 3.025 | 3.025 |  |  |  |  | 4.3995 | 4.3995
| 2.2.6.22. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | С | 2.625 |  | 2019 | 2019 | 4.6408 | [6 empty] | 2.625 | 2.625 |  |  |  |  | 3.9328 | 3.9328
| 2.2.6.23. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | С | 2.625 |  | 2019 | 2019 | 4.6408 | [6 empty] | 2.625 | 2.625 |  |  |  |  | 3.9328 | 3.9328
| 2.2.6.24. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | С | 2.625 |  | 2019 | 2019 | 4.6408 | [6 empty] | 2.625 | 2.625 |  |  |  |  | 3.9328 | 3.9328
| 2.2.6.25. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | С | 3.3 |  | 2019 | 2019 | 4.9385 | [6 empty] | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  | 4.1852 | 4.1852
| 3 | Реконструкция электросетевых активов | [5 empty] | 78.1047 | [8 empty] | 35.0701 | 31.1203 | 0 | 0 | 0 | 66.1904
|  | в том числе ПИР | [5 empty] | 2.9824 | [8 empty] | 0.349 | 2.1784 | 0 | 0 | 0 | 2.5274
1 | 3.1 | Реконструкция оборудования 10 кВ в ПС ЗПП-Т | С |  |  | 2015 | 2015 | 41.3827 | [8 empty] | 35.0701 |  |  |  |  | 35.0701
2 | 3.2 | Реконструкция оборудования 35 кВ в ПС ЗПП-Т | С |  |  | 2016 | 2016 | 36.7219 | [9 empty] | 31.1203 |  |  |  | 31.1203
| 4 | Приобретение электросетевых активов | [5 empty] | 43.8802 | [8 empty] | 17.984 | 14.4695 | 4.7331 | 0 | 0 | 37.1866
1 | 4.1 | РП Клюевский |  |  |  | 2016 | 2016 | 17.074 | [9 empty] | 14.4695 |  |  |  | 14.4695
2 | 4.2 | Имущество Томского района (от ПС Мирный) |  |  |  | 2017 | 2017 | 5.585 | [10 empty] | 4.7331 |  |  | 4.7331
| 4.3. | Приобретение объектов электросетевого хозяйства и земельных участков под их размещение |  |  |  | 2015 | 2015 | 21.2211 | [8 empty] | 17.984 |  |  |  |  | 17.984
| 5 | Приобретение спецтехники и оборудования |  | 26 |  |  |  | 46.12 |  |  | 0 | 5 | 5 | 4 | 12 | 26 | 0 | 8.1356 | 8.6737 | 7.7966 | 14.4788 | 39.0847
1 | 5.1 | Автогидроподъемник 22 м |  |  |  | 2015 | 2015 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
2 | 5.2 | Автогидроподъемник 17 м |  | 4 |  | 2016 | 2019 | 9.6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 2.0339 | 2.0339 | 2.0339 | 2.0339 | 8.1356
3 | 5.3 | Бригадный автомобиль "Газель", 5 мест, тент, 4х4 |  | 2 |  | 2016 | 2019 | 1.47 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 |  |  | 0.62288 |  | 0.62288 | 1.2458
4 | 5.4 | Бригадный автомобиль "Газель", 5 мест, тент, 4х2 |  | 1 |  | 2016 | 2019 | 0.7 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.59322 | 0.59322
5 | 5.5 | УАЗ фургон,санитар. Модель 396255 |  | 1 |  | 2016 | 2019 | 0.5 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.42373 | 0.42373
6 | 5.6 | Илосос КО-510К |  | 1 |  | 2016 | 2016 | 2.15 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1.822 |  |  |  | 1.822
7 | 5.7 | БКМ с выносной стрелой, база ГАЗ 33081, кабина сдвоенная - 5 мест |  | 1 |  | 2016 | 2016 | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
8 | 5.8 | БКМ 317, база ГАЗ 33081 |  | 1 |  | 2019 | 2019 | 2.7 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 2.2881 | 2.2881
9 | 5.9 | Бригадный фургон ГАЗ 3308 с лебедкой, фаркопом |  | 2 |  | 2016 | 2019 | 2.5 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 |  | 1.0593 |  |  | 1.0593 | 2.1186
10 | 5.10 | КАМАЗ 65116 тягач с полуприцепом 12м |  | 1 |  | 2016 | 2016 | 2.6 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2.2034 |  |  |  | 2.2034
11 | 5.11 | Легковой служебный автомобиль |  | 5 |  | 2016 | 2019 | 1.5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 5 |  |  | 0.25424 | 0.25424 | 0.76271 | 1.2712
12 | 5.12 | Самосвал малый модель ГАЗ 35071 |  | 1 |  | 2016 | 2019 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.84746 | 0.84746
13 | 5.13 | Экскаватор JСВ 4СХ |  | 1 |  | 2019 | 2019 | 4.4 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 3.7288 | 3.7288
14 | 5.14 | Грузовой бортовой с манипулятором, грузоподъем. 7 т, кузов 9,5 м. |  | 1 |  | 2018 | 2018 | 4.7 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 3.9831 |  | 3.9831
15 | 5.15 | Трактор МТЗ 1221,2 с навесным оборудованием "Мульчер" |  |  |  | 2015 | 2015 | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
16 | 5.16 | Комплекс ГНБ Vermeer D9х13 в т.ч. смесительная установка |  | 1 |  | 2017 | 2017 | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 5.0847 |  |  | 5.0847
17 | 5.17 | Прицеп низкорамный для транспортировки ГНБ грузоподъемность 8-10т. |  | 1 |  | 2017 | 2017 | 0.8 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.67797 |  |  | 0.67797
18 | 5.18 | Электролаборатория на базе автомобиля Газель (4х4) |  | 1 |  | 2019 | 2019 | 2.5 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 2.1186 | 2.1186
19 | 5.19 | Станок для воздушно-плазменной резки металла с ЧПУ KNUTH Plasma-Jet DST 1530 HSD 130 |  |  |  | 2015 | 2015 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
20 | 5.20 | Станок гибочный с пуансонами, с рабочей поверхностью 2500 мм |  |  |  | 2016 | 2016 | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
21 | 5.21 | Токарно-винторезный станок CU 500M |  | 1 |  | 2016 | 2016 | 1.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1.0169 |  |  |  | 1.0169
22 | 5.22 | Фрезерный станок 26х2 |  |  |  | 2016 | 2016 | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
23 | 5.23 | Ножницы гильотинные SB-12/2500 |  |  |  | 2018 | 2018 | 1.8 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1.5254 |  | 1.5254
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
| 1 | Объект 1
| 2 | Объект 2
…
* С - строительство, П- проектирование
** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)
*** - для сетевых организаций, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше
**** - в прогнозных ценах соответствующего года
|  | Технический директор | [5 empty] | Р.Х. Валитов
|  | Директор по развитию и реализациии услуг | [5 empty] | Е.Б. Телкова
|  | Директор по экономике и финансам | [5 empty] | В.М. Афанасьева

## приложение 2.2
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "Горсети"
________________В.Т. Резников
«___»______________ 2016 года
М.П.
Краткое описание инвестиционной программы на 2015-2019 гг.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Субъект РФ, на территории которого реализуется инвестиционный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики |  |  | Используемое топливо | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации |  |  |  | Процент освоения сметной стоимости на 01.01 года N, % | Техническая готовность объекта на 01.01.2011, % ** | Стоимость объекта, млн.рублей |  | Остаточная стоимость объекта на 01.01. года N, млн.рублей |  | Обоснование необходимости реализации проекта
|  |  |  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн.кВт/ч | длина ВЛ, км |  | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законо дательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи тельство (+;-) |  |  | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | решаемые задачи * | режимно-балансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы и др.)
| ВСЕГО, | [14 empty] | 800.5553
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 162.9028
1.1. | Реконструкция и перевооружение объектов электросетевого хозяйства | [14 empty] | 33.9174
1.1.1. | Установка системы телемеханики и диспетчеризации | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2016 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 33.9174 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы оборудования |  | муниципальная программа
1.2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 128.9854
1.2.1. | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными кабельными линиями от трансформаторных подстанций | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2015 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 10.4372 |  |  |  | оптимизация затрат на покупку электроэнергии для компенсации технологического расхода (потерь) электроэнергии |  | муниципальная программа
1.2.2. | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от воздушных линий 0,4 кВ | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2015 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 62.4652 |  |  |  | оптимизация затрат на покупку электроэнергии для компенсации технологического расхода (потерь) электроэнергии |  | муниципальная программа
1.2.2. | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2015 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 36.9699 |  |  |  | оптимизация затрат на покупку электроэнергии для компенсации технологического расхода (потерь) электроэнергии |  | муниципальная программа
1.2.3. | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2015 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 15.11 |  |  |  | оптимизация затрат на покупку электроэнергии для компенсации технологического расхода (потерь) электроэнергии |  | муниципальная программа
1.2.4. | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2015 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 4.0031 |  |  |  | оптимизация затрат на покупку электроэнергии для компенсации технологического расхода (потерь) электроэнергии |  | муниципальная программа
2. | Новое строительство | [14 empty] | 469.5477
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство | [14 empty] | 469.5477
2.2.1. | Строительство РП в центре нагрузок: | [14 empty] | 42.0183
2.2.1.1. | РП ТИЗ | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2018 | 2018 | + | - | - | - |  | 0% | 14.0061 |  |  |  | повышение надежности схемы электроснабжения г. Томска |  | муниципальная программа
2.2.1.2. | РП мкр. Солнечная долина | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2019 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 14.0061 |  |  |  | повышение надежности схемы электроснабжения г. Томска |  | муниципальная программа
2.2.1.3. | РП в Центральном районе города | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2019 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 14.0061 |  |  |  | повышение надежности схемы электроснабжения г. Томска |  | муниципальная программа
2.2.2. | Установка комплектной двухтрансформаторной подстанции с питающими линиями для технологического присоединения объектов строительства социального жилья, в рамках реализации федеральной программы доступного жилья | [14 empty] | 8.1992
2.2.2.1. | мкр. Солнечная долина | Томская область | г. Томск | 1(2х0,630) |  | 0.6 |  | 2015 | 2015 | + | - | - | - |  | 0% | 8.1992 |  |  |  | обеспечение технологическим присоединением объектов строительства социального жилья, в рамках реализации федеральной программы доступного жилья |  | муниципальная программа
2.2.3. | Установка комплектной двухтрансформаторной подстанции с питающими линиями для внешнего электроснабжения общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска | [14 empty] | 86.1571
2.2.3.1. | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресам: ул.Болдырева д.7, ул. Болдырева, д.6, ул. Высоцкого, д.8ж, ул.Первомайская, д.152, п. Просторный, ул. А.Крячкова д. 5 (1 очередь), ул. А. Крячкова д. 5 (2 очередь), ул. Новгородская, д.60, ул. Клюева, д. 24а, ул, Академика Сахарова, ул. Залесская, д.16, пер. Ботанический, д.16/6 | Томская область | г. Томск | 4(2х0,160)/0() |  | 1.861 |  | 2015 | 2015 | + | - | - | - |  | 0% | 22.2464 |  |  |  | обеспечение технологическим присоединением общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска |  | муниципальная программа
2.2.3.2. | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресу: ул. П.Федоровского, д.4 | Томская область | г. Томск | 1(2х1,0) |  | 3 |  | 2016 | 2016 | + | - | - | - |  | 0% | 16.2149 |  |  |  | обеспечение технологическим присоединением общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска |  | муниципальная программа
2.2.3.3. | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресам: ул. Иркутский тракт - ул. Высоцкого (ул.Высоцкого, д.14), ул. Ивановского, д.18 | Томская область | г. Томск | 2(2х1,0) |  | 2.5 |  | 2017 | 2017 | + | - | - | - |  | 0% | 23.8479 |  |  |  | обеспечение технологическим присоединением общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска |  | муниципальная программа
2.2.3.4. | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресам: уд. А. Крячкова (ул. П. Федоровского, д.8), ул. Дизайнеров, д.4 | Томская область | г. Томск | 2(2х1,0) |  | 2.5 |  | 2018 | 2018 | + | - | - | - |  | 0% | 23.8479 |  |  |  | обеспечение технологическим присоединением общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска |  | муниципальная программа
2.2.4. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска и технологического присоединения потребителей | [14 empty] | 29.9109
2.2.4.1. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | Томская область | г. Томск | 1(0,4) |  | 1.275 |  | 2015 | 2015 | + | - | - | - |  | 0% | 3.6011 |  |  |  | улучшение качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска и обеспечение технологическим присоединением льготной категории потребителей |  | муниципальная программа
2.2.4.2. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | Томская область | г. Томск | 3(0,4) |  | 1.5 |  | 2016 | 2016 | + | - | - | - |  | 0% | 5.6432 |  |  |  | улучшение качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска и обеспечение технологическим присоединением льготной категории потребителей |  | муниципальная программа
2.2.4.3. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | Томская область | г. Томск | 3(0,4) |  | 1.5 |  | 2017 | 2017 | + | - | - | - |  | 0% | 5.6432 |  |  |  | улучшение качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска и обеспечение технологическим присоединением льготной категории потребителей |  | муниципальная программа
2.2.4.4. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | Томская область | г. Томск | 4(0,4) |  | 1.8 |  | 2018 | 2018 | + | - | - | - |  | 0% | 7.5118 |  |  |  | улучшение качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска и обеспечение технологическим присоединением льготной категории потребителей |  | муниципальная программа
2.2.4.5. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | Томская область | г. Томск | 4(0,4) |  | 1.8 |  | 2019 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 7.5118 |  |  |  | улучшение качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска и обеспечение технологическим присоединением льготной категории потребителей |  | муниципальная программа
2.2.5. | Строительство сетей электроснабжения для повышения надежности схемы электроснабжения г. Томска (КВЛЭП-10/6 кВ) | [14 empty] | 165.6612
2.2.5.1. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Кировского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Московская, ПС Южная | Томская область | г. Томск |  |  | 1.25 |  | 2016 | 2016 | + | - | - | - |  | 0% | 11.7135 |  |  |  | повышение надежности схемы электроснабжения г. Томска |  | муниципальная программа
2.2.5.2. | КЛ-10 кВ от ПС Научная к РП Степановский | Томская область | г. Томск |  |  | 4.146 |  | 2015 | 2015 | + | - | - | - |  | 0% | 23.3774 |  |  |  | повышение надежности схемы электроснабжения г. Томска |  | муниципальная программа
2.2.5.3. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС ТЭЦ-1 | Томская область | г. Томск |  |  | 0.5 |  | 2017 | 2017 | + | - | - | - |  | 0% | 4.6854 |  |  |  | повышение надежности схемы электроснабжения г. Томска |  | муниципальная программа
2.2.5.4. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского и Кировского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Центральная (1 этап) | Томская область | г. Томск |  |  | 0.5 |  | 2017 | 2018 | + | - | - | - |  | 0% | 3.2382 |  |  |  | повышение надежности схемы электроснабжения г. Томска |  | муниципальная программа
2.2.5.5. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района и района Черемошников г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Западная | Томская область | г. Томск |  |  | 2 |  | 2017 | 2017 | + | - | - | - |  | 0% | 16.5532 |  |  |  | повышение надежности схемы электроснабжения г. Томска |  | муниципальная программа
2.2.5.6. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Центральных районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Московская, ПС Центральная | Томская область | г. Томск |  |  | 1.5 |  | 2017 | 2017 | + | - | - | - |  | 0% | 16.1977 |  |  |  | повышение надежности схемы электроснабжения г. Томска |  | муниципальная программа
2.2.5.7. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского и Кировского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Центральная (2 этап) | Томская область | г. Томск |  |  | 4.7 |  | 2017 | 2018 | + | - | - | - |  | 0% | 26.9658 |  |  |  | повышение надежности схемы электроснабжения г. Томска |  | муниципальная программа
2.2.5.8. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Кировского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС ТИЗ | Томская область | г. Томск |  |  | 2.35 |  | 2018 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 13.4829 |  |  |  | повышение надежности схемы электроснабжения г. Томска |  | муниципальная программа
2.2.5.9. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Кировского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС ТИЗ (2 этап) | Томская область | г. Томск |  |  | 2.35 |  | 2018 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 13.4829 |  |  |  | повышение надежности схемы электроснабжения г. Томска |  | муниципальная программа
2.2.5.10. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района и района Черемошников г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 10 кВ между ПС Каштак и ПС Западная | Томская область | г. Томск |  |  | 3.5 |  | 2019 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 19.773 |  |  |  | повышение надежности схемы электроснабжения г. Томска |  | муниципальная программа
2.2.5.11. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 10 кВ между ПС Восточная и ПС Северо-Восточная | Томская область | г. Томск |  |  | 2.5 |  | 2019 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 16.191 |  |  |  | повышение надежности схемы электроснабжения г. Томска |  | муниципальная программа
2.2.6. | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения для технологического присоединения потребителей (КВЛЭП-0,4 кВ) | [14 empty] | 120.2612
2.2.6.1. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 3.025 |  | 2015 | 2015 | + | - | - | - |  | 0% | 5.1915 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического льготной категории потребителей |  | муниципальная программа
2.2.6.2. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 2.625 |  | 2015 | 2015 | + | - | - | - |  | 0% | 4.6408 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического льготной категории потребителей |  | муниципальная программа
2.2.6.3. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 2.625 |  | 2015 | 2015 | + | - | - | - |  | 0% | 4.6408 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического льготной категории потребителей |  | муниципальная программа
2.2.6.4. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 2.625 |  | 2015 | 2015 | + | - | - | - |  | 0% | 4.6408 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического льготной категории потребителей |  | муниципальная программа
2.2.6.5. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | Томская область | г. Томск |  |  | 3.3 |  | 2015 | 2015 | + | - | - | - |  | 0% | 4.9385 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического льготной категории потребителей |  | муниципальная программа
2.2.6.6. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 3.32 |  | 2016 | 2016 | + | - | - | - |  | 0% | 6.0459 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического льготной категории потребителей |  | муниципальная программа
2.2.6.7. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 2.625 |  | 2016 | 2016 | + | - | - | - |  | 0% | 4.6408 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического льготной категории потребителей |  | муниципальная программа
2.2.6.8. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 2.97 |  | 2016 | 2016 | + | - | - | - |  | 0% | 5.608 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического льготной категории потребителей |  | муниципальная программа
2.2.6.9. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 2.2 |  | 2016 | 2016 | + | - | - | - |  | 0% | 4.6408 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического льготной категории потребителей |  | муниципальная программа
2.2.6.10. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | Томская область | г. Томск |  |  | 6.93 |  | 2016 | 2016 | + | - | - | - |  | 0% | 11.6523 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического льготной категории потребителей |  | муниципальная программа
2.2.6.11. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 3.5966 |  | 2017 | 2017 | + | - | - | - |  | 0% | 6.6434 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического льготной категории потребителей |  | муниципальная программа
2.2.6.12. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 3.3 |  | 2017 | 2017 | + | - | - | - |  | 0% | 6.0999 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического льготной категории потребителей |  | муниципальная программа
2.2.6.13. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 3.3 |  | 2017 | 2017 | + | - | - | - |  | 0% | 6.0999 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического льготной категории потребителей |  | муниципальная программа
2.2.6.14. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 3.3 |  | 2017 | 2017 | + | - | - | - |  | 0% | 6.0999 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического льготной категории потребителей |  | муниципальная программа
2.2.6.15. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | Томская область | г. Томск |  |  | 4.8 |  | 2017 | 2017 | + | - | - | - |  | 0% | 7.9132 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического льготной категории потребителей |  | муниципальная программа
2.2.6.16. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 3.025 |  | 2018 | 2018 | + | - | - | - |  | 0% | 5.1915 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического льготной категории потребителей |  | муниципальная программа
2.2.6.17. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 2.625 |  | 2018 | 2018 | + | - | - | - |  | 0% | 4.6408 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического льготной категории потребителей |  | муниципальная программа
2.2.6.18. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 2.625 |  | 2018 | 2018 | + | - | - | - |  | 0% | 4.6408 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического льготной категории потребителей |  | муниципальная программа
2.2.6.19. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 2.625 |  | 2018 | 2018 | + | - | - | - |  | 0% | 4.6408 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического льготной категории потребителей |  | муниципальная программа
2.2.6.20. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | Томская область | г. Томск |  |  | 3.3 |  | 2018 | 2018 | + | - | - | - |  | 0% | 4.9385 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического льготной категории потребителей |  | муниципальная программа
2.2.6.21. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 3.025 |  | 2019 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 5.1915 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического льготной категории потребителей |  | муниципальная программа
2.2.6.22. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 2.625 |  | 2019 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 4.6408 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического льготной категории потребителей |  | муниципальная программа
2.2.6.23. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 2.625 |  | 2019 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 4.6408 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического льготной категории потребителей |  | муниципальная программа
2.2.6.24. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | Томская область | г. Томск |  |  | 2.625 |  | 2019 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 4.6408 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического льготной категории потребителей |  | муниципальная программа
2.2.6.25. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | Томская область | г. Томск |  |  | 3.3 |  | 2019 | 2019 | + | - | - | - |  | 0% | 4.9385 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического льготной категории потребителей |  | муниципальная программа
3. | Реконструкция электросетевых активов | [14 empty] | 78.1047
3.1. | Реконструкция оборудования 10 кВ в ПС ЗПП-Т | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2015 | 2015 | + | - | - | - |  | 0% | 41.3827 |  |  |  | обеспечение технологическим присоединением объектов строительства социального жилья, в рамках реализации федеральной программы доступного жилья |  | муниципальная программа
3.2. | Реконструкция оборудования 35 кВ в ПС ЗПП-Т | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2016 | 2016 | + | + | - | - |  | 0% | 36.7219 |  |  |  | обеспечение технологическим присоединением объектов строительства социального жилья, в рамках реализации федеральной программы доступного жилья |  | муниципальная программа
4. | Приобретение электросетевых активов | [14 empty] | 43.8802
4.1. | РП Клюевский | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2016 | 2016 | - | - | - | - |  | 0% | 17.074 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического льготной категории потребителей |  | муниципальная программа
4.2. | Имущество Томского района (от ПС Мирный) | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - |  | 0% | 5.585 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического льготной категории потребителей |  | муниципальная программа
4.3. | Приобретение объектов электросетевого хозяйства и земельных участков под их размещение | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - |  | 0% | 21.2211 |  |  |  | обеспечение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей и обеспечение возможности технологического льготной категории потребителей |  | муниципальная программа
5. | Приобретение спецтехники и оборудования | [14 empty] | 46.12
5.1. | Автогидроподъемник 22 м | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - |  | 0% | 0 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | муниципальная программа
5.2. | Автогидроподъемник 17 м | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2016 | 2019 | - | - | - | - |  | 0% | 9.6 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | муниципальная программа
5.3. | Бригадный автомобиль "Газель", 5 мест, тент, 4х4 | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2016 | 2019 | - | - | - | - |  | 0% | 1.47 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | муниципальная программа
5.4. | Бригадный автомобиль "Газель", 5 мест, тент, 4х2 | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2016 | 2017 | - | - | - | - |  | 0% | 0.7 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | муниципальная программа
5.5. | УАЗ фургон,санитар. Модель 396255 | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2016 | 2018 | - | - | - | - |  | 0% | 0.5 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | муниципальная программа
5.6. | Илосос КО-510К | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2016 | 2016 | - | - | - | - |  | 0% | 2.15 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | муниципальная программа
5.7. | БКМ с выносной стрелой, база ГАЗ 33081, кабина сдвоенная - 5 мест | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - |  | 0% | 0 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | муниципальная программа
5.8. | БКМ 317, база ГАЗ 33081 | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - |  | 0% | 2.7 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | муниципальная программа
5.9. | Бригадный фургон ГАЗ 3308 с лебедкой, фаркопом | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2016 | 2019 | - | - | - | - |  | 0% | 2.5 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | муниципальная программа
5.10. | КАМАЗ 65116 тягач с полуприцепом 12м | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - |  | 0% | 2.6 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | муниципальная программа
5.11. | Легковой служебный автомобиль | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2015 | 2019 | - | - | - | - |  | 0% | 1.5 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | муниципальная программа
5.12. | Самосвал малый модель ГАЗ 35071 | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2016 | 2017 | - | - | - | - |  | 0% | 1 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | муниципальная программа
5.13. | Экскаватор JСВ 4СХ | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - |  | 0% | 4.4 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | муниципальная программа
5.14. | Грузовой бортовой с манипулятором, грузоподъем. 7 т, кузов 9,5 м. | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - |  | 0% | 4.7 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | муниципальная программа
5.15. | Трактор МТЗ 1221,2 с навесным оборудованием "Мульчер" | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - |  | 0% | 0 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | муниципальная программа
5.16. | Комплекс ГНБ Vermeer D9х13 в т.ч. смесительная установка | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - |  | 0% | 6 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | муниципальная программа
5.5. | Прицеп низкорамный для транспортировки ГНБ грузоподъемность 8-10т. | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - |  | 0% | 0.8 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | муниципальная программа
5.5. | Электролаборатория на базе автомобиля Газель (4х4) | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - |  | 0% | 2.5 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | муниципальная программа
5.5. | Станок для воздушно-плазменной резки металла с ЧПУ KNUTH Plasma-Jet DST 1530 HSD 130 | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - |  | 0% | 0 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | муниципальная программа
5.5. | Станок гибочный с пуансонами, с рабочей поверхностью 2500 мм | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2016 | 2016 | - | - | - | - |  | 0% | 0 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | муниципальная программа
5.5. | Токарно-винторезный станок CU 500M | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2016 | 2016 | - | - | - | - |  | 0% | 1.2 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | муниципальная программа
5.5. | Фрезерный станок 26х2 | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2017 | 2017 | - | - | - | - |  | 0% | 0 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | муниципальная программа
5.5. | Ножницы гильотинные SB-12/2500 | Томская область | г. Томск |  |  |  |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - |  | 0% | 1.8 |  |  |  | снижение эксплуатационных издержек , повышение надежности работы машин и спецтехники |  | муниципальная программа
* в том числе: - степень износа электрооборудования - срок вывода из эксплуатации электрооборудования - уровень технического оснащения электрооборудования - требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежног
** - определяется исходя из выполнения графика строительства
*** в текущих ценах с НДС с применением коэффициентов пересчета к базовым ценам Минрегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать)
**** приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3)
| Технический директор | [10 empty] | Р.Х. Валитов
| Директор по развитию и реализации услуг | [10 empty] | Е.Б. Телкова
| Директор по экономике и финансам | [10 empty] | В.М. Афанасьева