# Перечень паспортов инвестиционной программы 2016 г.

- Техническое перевооружение и реконструкция

- Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска и технологического присоединения потребителей

- Строительство сетей электроснабжения для повышения надежности схемы электроснабжения г. Томска (КВЛЭП-10/6 кВ)

- КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска

- КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска

- КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска

- КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска

- КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района г. Томска

- Реконструкция электросетевых активов

- Приобретение электросетевых активов

- Приобретение спецтехники и оборудования

- Приобретение нематериальных активов

- Реконструкция нежилых помещений

| Паспорт инвестиционного проекта Инвестиционная программа ООО «Горсети» 2015-2019 гг. |
| --- |
| 1 | Название инвестиционного проекта | 1.Техническое перевооружение и реконструкция |
| 2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Цель: оптимизация затрат на покупку электроэнергии для компенсации технологического расхода (потерь) электроэнергии, повышение качества обслуживания энергообъекта. Задачи: Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными кабельными линиями от трансформаторных подстанций-100 шт. Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от воздушных линий 0,4 кВ-600 шт. Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП-106 шт. Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции-118 шт. Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП-27 шт. |
| 3 | Показатели инвестиционного проекта | Стоимость проекта 20,24 млн. руб. без НДС. |
| 4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Финансовая доля в инвестиционной программе 2016 года 15,24 % |
| 5 | Графики реализации инвестиционных проектов, планируемые сроки реализации и объемы финансирования и освоения капитальных вложений, контрольных этапов с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы. | По итогам 2016 г. Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными кабельными линиями от трансформаторных подстанций-установлено 69 приборов. Освоено 1,032 млн. руб. без НДС Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от воздушных линий 0,4 кВ-установлено 821 шт. Освоено 9,699 млн. руб. без НДС. Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП - установлено79 шт. Освоено 6,600 млн. руб. без НДС. Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции- установлено 92 шт. Освоено 2,572 млн. руб. без НДС. Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП-установлено 15 шт. Освоено 0,466 млн. руб. без НДС. |
| 6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг | Сметные расчеты. |
| Паспорт инвестиционного проекта Инвестиционная программа ООО «Горсети» 2015-2019 гг. |
| 1 | Название инвестиционного проекта | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска и технологического присоединения потребителей |
| 2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Цель: Повышение надежности и качества электроснабжения существующих потребителей малоэтажной застройки и невозможность технологического присоединения потребителей, в связи с морально и физически устаревшими и перегруженными существующими источниками питания. Задачи: Установить новые трансформаторные подстанции, выполнить строительство питающих ЛЭП-10кВ |
| 3 | Показатели инвестиционного проекта | Шесть столбовых подстанций с трансформаторами 160 кВА и одна столбовая подстанция с трансформатором 100 кВА; Стоимость проекта 8,04 млн. руб. без НДС. |
| 4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Финансовая доля в инвестиционной программе 2016 года 6,06 % |
| 5 | Графики реализации инвестиционных проектов, планируемые сроки реализации и объемы финансирования и освоения капитальных вложений, контрольных этапов с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы. | Установлено шесть столбовых подстанций с трансформаторами 160 кВА и одна столбовая подстанция с трансформатором 100 кВА. Смонтировано 4,179 км высоковольтных питающих линий. Стоимость проекта в процессе реализации составила 8,522 млн. руб. без НДС. |
| 6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг | Сметные расчеты |

| Паспорт инвестиционного проекта Инвестиционная программа ООО «Горсети» 2015-2019 гг. |
| --- |
| 1 | Название инвестиционного проекта | Строительство сетей электроснабжения для повышения надежности схемы электроснабжения г. Томска (КВЛЭП-10/6 кВ) |
| 2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Цель: Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей г. Томска путем монтажа 2 КЛЭП-10кВ от ТП 868 до ТП 870 Задачи: Строительство сети 10 кВ. |
| 3 | Показатели инвестиционного проекта | Сети электроснабжения 10-кВ. Протяженность L=0,23 км. Стоимость проекта 0,77 млн. руб. без НДС. |
| 4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Финансовая доля в инвестиционной программе 2016 года 0,58 % |
| 5 | Графики реализации инвестиционных проектов, планируемые сроки реализации и объемы финансирования и освоения капитальных вложений, контрольных этапов с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы. | Реализовано в 3 квартале 2016г. |
| 6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг | Сметные расчеты |

| Паспорт инвестиционного проекта Инвестиционная программа ООО «Горсети» 2015-2019 гг. |
| --- |
| 1 | Название инвестиционного проекта | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска |
| 2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Цель: обеспечение технической возможности технологического присоединения к сетям электроснабжения потребителей (до 15 кВт) в Советском районе г. Томска. Задача: строительство КВЛЭП-0,4 кВ в установленные правительством сроки в Советского районе г. Томска. |
| 3 | Показатели инвестиционного проекта | Стоимость проекта 5,12 млн. руб. без НДС |
| 4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Финансовая доля в инвестиционной программе 2016 года 3,86 % |
| 5 | Графики реализации инвестиционных проектов, планируемые сроки реализации и объемы финансирования и освоения капитальных вложений, контрольных этапов с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы. | По итогам 2016 г.: Смонтировано 2,80 км. линий электропередачи для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей. Освоено 2,790 млн. руб. без НДС. |
| 6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг | Сметные расчеты |

| Паспорт инвестиционного проекта Инвестиционная программа ООО «Горсети» 2015-2019 гг. |
| --- |
| 1 | Название инвестиционного проекта | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска |
| 2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Цель: обеспечение технической возможности технологического присоединения к сетям электроснабжения потребителей (до 15 кВт) в Ленинском районе г. Томска. Задача: строительство КВЛЭП-0,4 кВ в установленные правительством сроки в Ленинском районе г. Томска. |
| 3 | Показатели инвестиционного проекта | Стоимость проекта 3,93 млн. руб. без НДС |
| 4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Финансовая доля в инвестиционной программе 2016 года 2,96 % |
| 5 | Графики реализации инвестиционных проектов, планируемые сроки реализации и объемы финансирования и освоения капитальных вложений, контрольных этапов с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы. | По итогам 2016 г.: Смонтировано 1,88 км. линий электропередачи для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей. Освоено 4,017 млн. руб. без НДС. |
| 6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг | Сметные расчеты |

| Паспорт инвестиционного проекта Инвестиционная программа ООО «Горсети» 2015-2019 гг. |
| --- |
| 1 | Название инвестиционного проекта | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска |
| 2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Цель: обеспечение технической возможности технологического присоединения к сетям электроснабжения потребителей (до 15 кВт) в Октябрьском районе г. Томска. Задача: строительство КВЛЭП-0,4 кВ в установленные правительством сроки в Октябрьском районе г. Томска. |
| 3 | Показатели инвестиционного проекта | Стоимость проекта 3,93 млн. руб без НДС |
| 4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Финансовая доля в инвестиционной программе 2016 года 2,96 % |
| 5 | Графики реализации инвестиционных проектов, планируемые сроки реализации и объемы финансирования и освоения капитальных вложений, контрольных этапов с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы. | По итогам 2016 г.: Смонтировано 1,92 км. линий электропередачи для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей. Освоено 3,790 млн. руб. без НДС. |
| 6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг | Сметные расчеты |

| Паспорт инвестиционного проекта Инвестиционная программа ООО «Горсети» 2015-2019 гг. |
| --- |
| 1 | Название инвестиционного проекта | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска |
| 2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Цель: обеспечение технической возможности технологического присоединения к сетям электроснабжения потребителей (до 15 кВт) в Кировском районе г. Томска. Задача: строительство КВЛЭП-0,4 кВ в установленные правительством сроки в Кировском районе г. Томска. |
| 3 | Показатели инвестиционного проекта | Стоимость проекта 3,93 млн. руб без НДС |
| 4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Финансовая доля в инвестиционной программе 2016 года 2,96 % |
| 5 | Графики реализации инвестиционных проектов, планируемые сроки реализации и объемы финансирования и освоения капитальных вложений, контрольных этапов с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы. | По итогам 2016 г.: Смонтировано 2,08 км. линий электропередачи для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей. Освоено 2,682 млн. руб. без НДС. |
| 6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг | Сметные расчеты |

| Паспорт инвестиционного проекта Инвестиционная программа ООО «Горсети» 2015-2019 гг. |
| --- |
| 1 | Название инвестиционного проекта | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района г. Томска |
| 2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Цель: обеспечение технической возможности технологического присоединения к сетям электроснабжения потребителей (до 15 кВт) в Томском районе г. Томска. Задача: строительство КВЛЭП-0,4 кВ в установленные правительством сроки в Томского районе г. Томска. |
| 3 | Показатели инвестиционного проекта | Стоимость проекта 7,01 млн. руб. без НДС. |
| 4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Финансовая доля в инвестиционной программе 2016 года 5,29 % |
| 5 | Графики реализации инвестиционных проектов, планируемые сроки реализации и объемы финансирования и освоения капитальных вложений, контрольных этапов с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы. | По итогам 2016 г.: Смонтировано 6,85 км. линий электропередачи для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей. Освоено 10,713 млн. руб. без НДС. |
| 6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг | Сметные расчеты |

| Паспорт инвестиционного проекта Инвестиционная программа ООО «Горсети» 2015-2019 гг. |
| --- |
| 1 | Название инвестиционного проекта | Реконструкция оборудования 35 кВ в ПС ЗПП-Т |
| 2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Цель: в связи со строительством застройщиками ЗАО «Том-Дом ТДСК» и ООО «Стройзаказчик» социального жилья в микрорайоне «Солнечная долина», в рамках реализации федеральной программы доступного жилья, необходимо реконструировать оборудование ПС ЗПП-Т Задачи: реконструкция морально и физически устаревшего оборудования 35 кВ в ПС ЗПП-Т |
| 3 | Показатели инвестиционного проекта | Стоимость проекта 31,35 млн. руб. без НДС. |
| 4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Финансовая доля в инвестиционной программе 2016 года 23,62 % |
| 5 | Графики реализации инвестиционных проектов, планируемые сроки реализации и объемы финансирования и освоения капитальных вложений, контрольных этапов с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы. | По итогам 2016 г. была произведена закупка оборудования и проектные работы на сумму 31,627 млн. руб. без НДС. |
| 6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг | Договор на приобретение оборудования, договор на проектирование |

| Паспорт инвестиционного проекта Инвестиционная программа ООО «Горсети» 2015-2019 гг. |
| --- |
| 1 | Название инвестиционного проекта | Приобретение электросетевых активов |
| 2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Цель: приобретение имущества, увеличение зоны ответственности ООО «Горсети», что позволит в дальнейшем производить технологическое подключение потребителей без осуществления нового строительства сетей электроснабжения Задачи: Приобретение ПС "ДСЗ". |
| 3 | Показатели инвестиционного проекта | Стоимость проекта 12,50 млн. руб. без НДС. |
| 4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Финансовая доля в инвестиционной программе 2016 года 9,41 % |
| 5 | Графики реализации инвестиционных проектов, планируемые сроки реализации и объемы финансирования и освоения капитальных вложений, контрольных этапов с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы. | По результатам реализации проекта в 4 квартале освоено 10,606 млн. руб без НДС. |
| 6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг | Договор купли-продажи |

| Паспорт инвестиционного проекта Инвестиционная программа ООО «Горсети» 2015-2019 гг. |
| --- |
| 1 | Название инвестиционного проекта | Приобретение спецтехники и оборудования |
| 2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Цель: обновить парк автомобильной и специальной техники; приобретения электронного тахеометра в связи с увеличением количества заявок на выполнение геодезических работ, увеличением требований к полноте предоставления геодезического материала а также, появлением геодезических работ, ранее не востребованных в ООО «Горсети» . Задачи: приобретение Автогидроподъемника 22 м Приобретение электронного тахеометра |
| 3 | Показатели инвестиционного проекта | Стоимость проекта 4,81 млн. руб. без НДС. |
| 4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Финансовая доля в инвестиционной программе 2016 года 3,62 % |
| 5 | Графики реализации инвестиционных проектов, планируемые сроки реализации и объемы финансирования и освоения капитальных вложений, контрольных этапов с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы. | По итогам 3 квартала был приобретен электронный тахеометр на сумму 0,678 млн. руб. без НДС. Автогидроподъемник приобретен в 4 квартале. Сумма затрат составила 4,110 млн. руб. без НДС. |
| 6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг | Коммерческие предложения. Договор закупки. |
| Паспорт инвестиционного проекта Инвестиционная программа ООО «Горсети» 2015-2019 гг. |
| 1 | Название инвестиционного проекта | Приобретение нематериальных активов |
| 2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Цель: Приобретение программных продуктов 1С:ERP Управление Предприятием 8 и 1С: Документооборот 8 КОРП и лицензий на их использование. Бухгалтерский и производственный учет ООО «Горсети» реализован на 1С 7.7, которая обладает критическими недостатками для ведения современной бухгалтерской документации. В 1С бухгалтерия 8.3 версии эти недостатки устранены, к тому же содержится дополнительное программное обеспечение для документооборота. |
| 3 | Показатели инвестиционного проекта | Стоимость проекта 1,30 млн. руб. без НДС. |
| 4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Финансовая доля в инвестиционной программе 2016 года 0,97 % |
| 5 | Графики реализации инвестиционных проектов, планируемые сроки реализации и объемы финансирования и освоения капитальных вложений, контрольных этапов с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы. | Сумма затрат за 4 квартал составила 1,234 млн. руб без НДС. |
| 6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг | Договор закупки |
| Паспорт инвестиционного проекта Инвестиционная программа ООО «Горсети» 2015-2019 гг. |
| 1 | Название инвестиционного проекта | Реконструкция нежилых помещений |
| 2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Цель: необходимость увеличения производственных площадей предприятия для дополнительного оборудования санитарно-бытовых помещений, помещений для приема пищи и доведения площадей бытовых помещений до установленных норм в соответствии с требованиями по охране труда; создания учебного класса охраны труда в целях обеспечения требований охраны труда, распространения правовых знаний, проведения профилактической работы по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний; создания офиса обслуживания потребителей в соответствии с Едиными стандартами качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций. Задачи: реконструкция нежилых помещений |
| 3 | Показатели инвестиционного проекта | Стоимость проекта 29,83 млн. руб. без НДС. |
| 4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы | Финансовая доля в инвестиционной программе 2016 года 22,47 % |
| 5 | Графики реализации инвестиционных проектов, планируемые сроки реализации и объемы финансирования и освоения капитальных вложений, контрольных этапов с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы. | По итогам реконструкции освоение денежных средств составило 40,116 млн. руб без НДС. |
| 6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг | Договор на изготовление проектно-сметной документации, договор на СМР, договора на закупки материалов и оборудования. |