## Отчет
Год раскрытия информации: 2019 год
Отчет за 2019 год
об исполнении инвестиционной программы
ООО "Горсети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность | [5 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[29 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | [25 empty] | 150313.582
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г
1.2.1.2 | Установка системы телемеханики и диспетчеризации | Е_0000060003 | [25 empty] | 192.3455
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "НЭТКОМ" | 97.6032 | 94.8095 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2019-12-01 |  | 2019-12-01 | до полного исполнения |  | Договор №1 от 01.12.2019г
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "НЭТКОМ" | 99.8396 | 97.536 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2019-12-01 |  | 2019-12-01 | до полного исполнения |  | Договор №2 от 01.12.2019г
1.2.1.2 | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции | Е_0000060005 | [8 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 11283.2801 | техническое задание | 11283.2801 | открытый запрос цен | закупка у единственного поставщика |  | 0 | [6 empty] | ООО "Системкомплекс" | 17257.2 | 2572.0698 | 31401574841 | http://www.zakupki.gov.ru | октябрь 2014 | 07.10.2014 | 2014-10-22 | 2014-10-22 | п. 7.11.2. абзац 3 | ПДЗК | 2014-10-22 | 83/14 |  | 2014-10-28 |  | 2015-01-01 | 2019-12-31 |  | Договор №33ПЗн от 28.10.2014
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г
1.2.3.1 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными кабельными линиями от трансформаторных подстанций | Е_0030000006 | [25 empty] | 1215.4852
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 711000 | техническое задание | 711000 | открытый запрос цен | закупка у единственного поставщика |  | 1 | ООО «Монтажстрой» | 661000 |  |  |  | 661000 | ООО «Монтажстрой» | 661000 | 387.4715 | 31503151140 | http://www.zakupki.gov.ru | декабрь 2015 | 2015-12-25 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | п. 7.11.2. абзац 2 | ПДЗК | 2016-01-12 | 3/16 |  | 2016-01-29 |  | 2016-01-29 | 31.12.2019 г., до полного исполнения |  | Договор №29-01/16 ПЗн от 29.01.2016г.
|  |  |  | 1 | [6 empty] | DIN-рейка перфорированная, 2000мм | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 0.13102 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 65 | [6 empty] | Кабель ВВГпнг-LS 3*1,5 | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 2.1202 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 12 | [6 empty] | Кабель КВВГнг-LS 10*1,5 | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 1.4333 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 10 | [6 empty] | Крепежная скоба-клипса для труб d20мм | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 0.0096714 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 50 | [6 empty] | Прессшайба ШСММ цинк, сверло 4.2*19 | ООО "Горсети" | 416.6667 | техническое задание | 416.6667 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "МИР КРЕПЕЖА" 2) ООО "АВАНГАРД" | 1) 22,21 2) 25,96 |  |  |  | 22.21 | ООО "МИР КРЕПЕЖА" | 500 | 0.022 | 31907526906/633523 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | февраль 2019 | 2019-02-14 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | [5 empty] | 2019-03-12 |  | 2019-03-12 | 31.12.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №15/19ПЗ от 12.03.19
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Приборы / СЕ 303 S31 746-JAVZ 3ф 5-100А ,щитовой,RS-485 | ООО "Горсети" | [13 empty] | Общество с ограниченной ответственностью "Том-Электрон" | остаток на складе | 5.95 | [16 empty] | Договор №17а-01/17Р от 17.01.17
|  |  |  | 7 | [6 empty] | Счетчик РиМ 185.01 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Томск-Стройинжиниринг" | остаток на складе | 26.46 | [16 empty] | Без договора
|  |  |  | 21 | [6 empty] | Счетчик РиМ 489.13 | ООО "Горсети" | 18644.0678 | техническое задание | 18644.0678 | открытый запрос цен | закупка у единственного поставщика |  | 0 | [6 empty] | ООО ТД "Комплект Энерго" | 22000 | 317.3254 | 31806518392/4336864 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | май 2018 | 24.05.2018 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | п. 7.11.2. абзац 3 | ПДЗК | 2018-06-06 | 61/18 |  | 2018-06-18 |  | 18.06.02018 | 31.07.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №18-06/18Е от 18.06.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Счетчик РиМ 489.14 | ООО "Горсети" | 18644.0678 | техническое задание | 18644.0678 | открытый запрос цен | закупка у единственного поставщика |  | 0 | [6 empty] | ООО ТД "Комплект Энерго" | 22000 | 18.196 | 31806518392/4336864 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | май 2018 | 24.05.2018 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | п. 7.11.2. абзац 3 | ПДЗК | 2018-06-06 | 61/18 |  | 2018-06-18 |  | 18.06.02018 | 31.07.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №18-06/18Е от 18.06.18
|  |  |  | 18 | [6 empty] | Счетчик РиМ 489.16 | ООО "Горсети" | 18644.0678 | техническое задание | 18644.0678 | открытый запрос цен | закупка у единственного поставщика |  | 0 | [6 empty] | ООО ТД "Комплект Энерго" | 22000 | 294.436 | 31806518392/4336864 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | май 2018 | 24.05.2018 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | п. 7.11.2. абзац 3 | ПДЗК | 2018-06-06 | 61/18 |  | 2018-06-18 |  | 18.06.02018 | 31.07.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №18-06/18Е от 18.06.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Счетчик РиМ 789,01 б/у | ООО "Горсети" |  |  |  |  | б/у | [9 empty] | остаток на складе | 3.47
|  |  |  | 4 | [6 empty] | Счетчик СТЭБ-04Н-100-3С б/у | ООО "Горсети" |  |  |  |  | б/у | [9 empty] | остаток на складе | 12.3118
|  |  |  | 23 | [6 empty] | Счетчик СТЭБ-04Н-7,5-3С б/у | ООО "Горсети" |  |  |  |  | б/у | [9 empty] | остаток на складе | 82.5848
|  |  |  | 4 | [6 empty] | Счетчик СТЭБ-04Н/1-100-3С б/у | ООО "Горсети" |  |  |  |  | б/у | [9 empty] | остаток на складе | 14.7742
|  |  |  | 3 | [6 empty] | Трансформатор тока с шиной 100/5А | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 1.3706 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 6 | [6 empty] | Трансформатор тока с шиной 250/5А | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 2.9037 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 3 | [6 empty] | Трансформатор тока ТТИ-А -200/5А б/у | ООО "Горсети" |  |  |  |  | б/у | [9 empty] | остаток на складе | 1.3441
|  |  |  | 6 | [6 empty] | Трансформатор тока ТТЭ-30 100/5А | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 2.331 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 9 | [6 empty] | Трансформатор тока ТТЭ-30 150/5А | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 4.4913 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 12 | [6 empty] | Трансформатор тока ТТЭ-30 200/5А | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 5.7623 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 6 | [6 empty] | Трансформатор тока ТТЭ-60 600/5А | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 2.8384 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 6 | [6 empty] | Трансформатор тока ТТЭ-А 100/5А | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "СевКавКабель" | остаток на складе | 3.4352 | [16 empty] | Договор (поставка) №24-07/17ПЗн от 24.07.17
|  |  |  | 3 | [6 empty] | Трансформатор тока ТТЭ-А 75/5А | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "СевКавКабель" | остаток на складе | 1.3925 | [16 empty] | Договор (поставка) №24-07/17ПЗн от 24.07.17
|  |  |  | 9 | [6 empty] | Трансформатор тока ТТЭ-А 100/5А | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "СевКавКабель" | остаток на складе | 6.2797 | [16 empty] | Договор (поставка) №08-08/16ПЗн от 08.08.16
|  |  |  | 5 | [6 empty] | Труба гофр с зондом ПВХ d 20 (100) | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 0.028969 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 130 | [6 empty] | Хомут кабельный 2,5*150 нейлон 100шт | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 0.038244 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 6 | [6 empty] | Шина д/трансформатора тока | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 0.37339
|  |  |  | 6 | [6 empty] | Ящик металлический с МП 360*300*120 | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО ТПК Специализация | 98 | 16.2 | [6 empty] | п. 7.11.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2019-03-12 |  | 2019-03-12 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №12-03/19Р от 12.03.19
1.2.3.1 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от воздушных линий 0,4 кВ | Е_0030000007 | [25 empty] | 16923.3868
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 711000 | техническое задание | 711000 | открытый запрос цен | закупка у единственного поставщика |  | 1 | ООО «Монтажстрой» | 661000 |  |  |  | 661000 | ООО «Монтажстрой» | 661000 | 3322.2481 | 31503151140 | http://www.zakupki.gov.ru | декабрь 2015 | 2015-12-25 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | п. 7.11.2. абзац 2 | ПДЗК | 2016-01-12 | 3/16 |  | 2016-01-29 |  | 2016-01-29 | 31.12.2019 г., до полного исполнения |  | Договор №29-01/16 ПЗн от 29.01.2016г.
|  |  |  | 3 | [6 empty] | Бокс металлический под счетчик 440*380*120 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО ТПК Специализация | остаток на складе | 4.95 | [16 empty] | Договор (поставка) №19б-03/18Р от 19.03.18
|  |  |  | 17 | [6 empty] | Дисплей дистанц.РиМ 040,03 ВНКЛ 426455,008-03 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Комплект Энерго" | остаток на складе | 21.8003 | [16 empty] | Договор (поставка) №29-03/17ПЗн от 29.03.17
|  |  |  | 18 | [6 empty] | Дисплей РиМ 040,02, РиМ 040,03 | ООО "Горсети" | 18644.0678 | техническое задание | 18644.0678 | открытый запрос цен | закупка у единственного поставщика |  | 0 | [6 empty] | ООО ТД "Комплект Энерго" | 22000 | 24.6474 | 31806518392/4336864 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | май 2018 | 24.05.2018 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | п. 7.11.2. абзац 3 | ПДЗК | 2018-06-06 | 61/18 |  | 2018-06-18 |  | 18.06.02018 | 31.07.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №18-06/18Е от 18.06.18
|  |  |  | 92 | [6 empty] | Зажим SО 158,1 анкерный | ООО "Горсети" | 5711.1204 | техническое задание | 5711.1204 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 5 | 1) ООО "Аверс" 2) ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" 3) ООО "ЮИК" 4) ООО "ЗСРК "ЛОКУС" 5) ООО "ТД "ТЭХ" | 1) 4 969,85 2) 2 831,87 3) - 4) 4 796,00 5) 5 574,43 | 1) ООО "ЮИК" |  |  | 2831.87 | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 3398.2482 | 15.6336 | 31907600097/672124 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2019 | 2019-03-04 | 2019-03-15 | 2019-03-19 | [5 empty] | 2019-04-02 |  | 2019-04-02 | до 31.12.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №20/19/2ПЗ от 02.04.19
|  |  |  | 56 | [6 empty] | Зажим отв. Р 2Х-95 | ООО "Горсети" | 498.8625 | техническое задание | 498.8625 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Южноуральская изоляторная компания", 2) ООО "Аверс" | 1) 291,50 2) 505,18 | 1) ООО "Южноуральская изоляторная компания" |  |  | 505.18 | ООО "Аверс" | 596.115 | 7.1919 | 31806819330/4365888 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-15 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | [5 empty] | 2018-09-14 |  | 2018-09-14 | 31.05.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №14-09/18ПЗн от 14.09.18
|  |  |  | 207 | [6 empty] | Зажим прокал. ЗОИ 16-70/1,5-10М | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "Радио и Микроэлектроника" | 28.24 | 20.8656 | [11 empty] | 2019-01-18 |  | 2019-01-18 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №18-01/19Р от 18.01.19
|  |  |  | 117 | [6 empty] | Лента бандажная СОТ-37 (50м) | ООО "Горсети" | 5711.1204 | техническое задание | 5711.1204 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 5 | 1) ООО "Аверс" 2) ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" 3) ООО "ЮИК" 4) ООО "ЗСРК "ЛОКУС" 5) ООО "ТД "ТЭХ" | 1) 4 969,85 2) 2 831,87 3) - 4) 4 796,00 5) 5 574,43 | 1) ООО "ЮИК" |  |  | 2831.87 | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 3398.2482 | 4.5802 | 31907600097/672124 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2019 | 2019-03-04 | 2019-03-15 | 2019-03-19 | [5 empty] | 2019-04-02 |  | 2019-04-02 | до 31.12.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №20/19/2ПЗ от 02.04.19
|  |  |  | 14 | [6 empty] | Лента стальная F2007 (50м) | ООО "Горсети" | 5711.1204 | техническое задание | 5711.1204 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 5 | 1) ООО "Аверс" 2) ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" 3) ООО "ЮИК" 4) ООО "ЗСРК "ЛОКУС" 5) ООО "ТД "ТЭХ" | 1) 4 969,85 2) 2 831,87 3) - 4) 4 796,00 5) 5 574,43 | 1) ООО "ЮИК" |  |  | 2831.87 | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 3398.2482 | 0.38707 | 31907600097/672124 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2019 | 2019-03-04 | 2019-03-15 | 2019-03-19 | [5 empty] | 2019-04-02 |  | 2019-04-02 | до 31.12.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №20/19/2ПЗ от 02.04.19
|  |  |  | 740 | [6 empty] | Прессшайба ШСММ сверло 4.2*13 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "АВАНГАРД" | остаток на складе | 0.2664 | [16 empty] | Договор (поставка) №06-04/18Е от 06.04.18
|  |  |  | 550 | [6 empty] | Прессшайба ШСММ сверло 4.2*19 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "АВАНГАРД" | остаток на складе | 0.286 | [16 empty] | Договор (поставка) №06-04/18Е от 06.04.18
|  |  |  | 55 | [6 empty] | Прессшайба ШСММ цинк, сверло 4.2*19 | ООО "Горсети" | 416.6667 | техническое задание | 416.6667 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "МИР КРЕПЕЖА" 2) ООО "АВАНГАРД" | 1) 22,21 2) 25,96 |  |  |  | 22.21 | ООО "МИР КРЕПЕЖА" | 500 | 0.0242 | 31907526906/633523 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | февраль 2019 | 2019-02-14 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | [5 empty] | 2019-03-12 |  | 2019-03-12 | 31.12.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №15/19ПЗ от 12.03.19
|  |  |  | 10 | [6 empty] | Прессшайба ШСММ цинк.сверло 4.2*16 | ООО "Горсети" | 416.6667 | техническое задание | 416.6667 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "МИР КРЕПЕЖА" 2) ООО "АВАНГАРД" | 1) 22,21 2) 25,96 |  |  |  | 22.21 | ООО "МИР КРЕПЕЖА" | 500 | 0.0040213 | 31907526906/633523 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | февраль 2019 | 2019-02-14 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | [5 empty] | 2019-03-12 |  | 2019-03-12 | 31.12.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №15/19ПЗ от 12.03.19
|  |  |  | 504 | [6 empty] | Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | ООО "Горсети" | 15586.3725 | техническое задание | 15586.3725 | открытый запрос цен | открытый запрос цен |  | 5 | 1) ООО "Холдинг Кабельный Альянс", 2) ООО "Аверс", 3) ООО "ТрастИмпорт", 4) ООО "ЗСРК "Локус", 5) ООО "ТД "Камапромкабель" | 1) 14 817,48 2) 12 693,54 3) 15 095,76 4) 14 721,82 5) 15 694,90 | 1) ООО "ТД "Камапромкабель" |  |  | 12693.54 | ООО "Аверс" | 14978.379 | 13.6507 | 31806163242 | http://www.zakupki.gov.ru | февраль 2018 | 2018-02-22 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | [5 empty] | 2018-03-26 |  | 2018-03-26 | 31.12.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №26-03/18ПЗ от 26.03.18
|  |  |  | 400 | [6 empty] | Провод СИП-4 4*16-0,6/1кв | ООО "Горсети" | 12736.828 | техническое задание | 12736.828 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 4 | 1) ООО "Торговый Дом Кама" 2) ООО "Снабсибэлектро" 3) ООО "Холдинг Кабельный Альянс" 4) ООО "Аверс" | 1) 12 732,97 2) 12 159,25 3) 12 258,44 4) 11 303,92 |  |  |  | 11303.92 | ООО "Аверс" | 13564.7144 | 21.7248 | 31907444439 | http://www.zakupki.gov.ru | январь 2019 | 2019-01-25 | 2019-02-05 | 2019-02-11 | [5 empty] | 2019-02-26 |  | 2019-02-26 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №02/19/ПЗ от 26.02.19
|  |  |  | 8 | [6 empty] | Пульт (дисплей) дистанцион. РиМ 040.03 | ООО "Горсети" | 18644.0678 | техническое задание | 18644.0678 | открытый запрос цен | закупка у единственного поставщика |  | 0 | [6 empty] | ООО ТД "Комплект Энерго" | 22000 | 11.504 | 31806518392/4336864 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | май 2018 | 24.05.2018 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | п. 7.11.2. абзац 3 | ПДЗК | 2018-06-06 | 61/18 |  | 2018-06-18 |  | 18.06.02018 | 31.07.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №18-06/18Е от 18.06.18
|  |  |  | 79 | [6 empty] | Скрепа бандажная СОТ 36 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "ЗСРК"Локус" | остаток на складе | 0.73349 | [16 empty] | Договор (поставка) №23-03/17ПЗ от 23.03.17
|  |  |  | 12 | [6 empty] | Скрепа д/ленты А 200 | ООО "Горсети" | [13 empty] | Филиал ООО "Импэкс Электро"в г.Новосибирск | остаток на складе | 0.11015 | [16 empty] | Договор (поставка) №НСК 17-12/ПЗ от 21.03.17
|  |  |  | 58 | [6 empty] | Скрепа д/ленты С 20 | ООО "Горсети" | 5711.1204 | техническое задание | 5711.1204 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 5 | 1) ООО "Аверс" 2) ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" 3) ООО "ЮИК" 4) ООО "ЗСРК "ЛОКУС" 5) ООО "ТД "ТЭХ" | 1) 4 969,85 2) 2 831,87 3) - 4) 4 796,00 5) 5 574,43 | 1) ООО "ЮИК" |  |  | 2831.87 | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 3398.2482 | 0.81571 | 31907600097/672124 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2019 | 2019-03-04 | 2019-03-15 | 2019-03-19 | [5 empty] | 2019-04-02 |  | 2019-04-02 | до 31.12.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №20/19/2ПЗ от 02.04.19
|  |  |  | 117 | [6 empty] | Счетчик РиМ 114.01 б/у | ООО "Горсети" |  |  |  |  | б/у | [9 empty] | остаток на складе | 331.7745
|  |  |  | 7 | [6 empty] | Счетчик РиМ 189.01 б/у | ООО "Горсети" |  |  |  |  | б/у | [9 empty] | остаток на складе | 29.0573
|  |  |  | 119 | [6 empty] | Счетчик РиМ 189.02 б/у | ООО "Горсети" |  |  |  |  | б/у | [9 empty] | остаток на складе | 617.1375
|  |  |  | 3 | [6 empty] | Счетчик РиМ 189.04 б/у | ООО "Горсети" |  |  |  |  | б/у | [9 empty] | остаток на складе | 14.19
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Счетчик РиМ 189.04 ВК2 | ООО "Горсети" | [14 empty] | остаток на складе | 7.3632
|  |  |  | 3 | [6 empty] | Счетчик РиМ 189.04 ВК3 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО ТД "Комплект Энерго" | остаток на складе | 28.674 | [16 empty] | Договор (поставка) №29-03/17ПЗн от 29.03.17
|  |  |  | 37 | [6 empty] | Счетчик РиМ 189.12 | ООО "Горсети" | 18644.0678 | техническое задание | 18644.0678 | открытый запрос цен | закупка у единственного поставщика |  | 0 | [6 empty] | ООО ТД "Комплект Энерго" | 22000 | 396.492 | 31806518392/4336864 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | май 2018 | 24.05.2018 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | п. 7.11.2. абзац 3 | ПДЗК | 2018-06-06 | 61/18 |  | 2018-06-18 |  | 18.06.02018 | 31.07.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №18-06/18Е от 18.06.18
|  |  |  | 3 | [6 empty] | Счетчик РиМ 189.12 б/у | ООО "Горсети" |  |  |  |  | б/у | [9 empty] | остаток на складе | 24.1335
|  |  |  | 266 | [6 empty] | Счетчик РиМ 189.12 ВКЗ | ООО "Горсети" | 18644.0678 | техническое задание | 18644.0678 | открытый запрос цен | закупка у единственного поставщика |  | 0 | [6 empty] | ООО ТД "Комплект Энерго" | 22000 | 2841.6924 | 31806518392/4336864 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | май 2018 | 24.05.2018 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | п. 7.11.2. абзац 3 | ПДЗК | 2018-06-06 | 61/18 |  | 2018-06-18 |  | 18.06.02018 | 31.07.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №18-06/18Е от 18.06.18
|  |  |  | 9 | [6 empty] | Счетчик РиМ 489.02 б/у | ООО "Горсети" |  |  |  |  | б/у | [9 empty] | остаток на складе | 132.5245
|  |  |  | 58 | [6 empty] | Счетчик РиМ 489.02 ВКЗ | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Комплект Энерго" | остаток на складе | 1214.8938 | [16 empty] | Договор (поставка) №29-03/17ПЗн от 29.03.17
|  |  |  | 54 | [6 empty] | Счетчик РиМ 489.18 | ООО "Горсети" | 18644.0678 | техническое задание | 18644.0678 | открытый запрос цен | закупка у единственного поставщика |  | 0 | [6 empty] | ООО ТД "Комплект Энерго" | 22000 | 1185.3759 | 31806518392/4336864 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | май 2018 | 24.05.2018 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | п. 7.11.2. абзац 3 | ПДЗК | 2018-06-06 | 61/18 |  | 2018-06-18 |  | 18.06.02018 | 31.07.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №18-06/18Е от 18.06.18
|  |  |  | 181 | [6 empty] | Счетчик РиМ 489.18 ВКЗ | ООО "Горсети" | 18644.0678 | техническое задание | 18644.0678 | открытый запрос цен | закупка у единственного поставщика |  | 0 | [6 empty] | ООО ТД "Комплект Энерго" | 22000 | 4036.5977 | 31806518392/4336864 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | май 2018 | 24.05.2018 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | п. 7.11.2. абзац 3 | ПДЗК | 2018-06-06 | 61/18 |  | 2018-06-18 |  | 18.06.02018 | 31.07.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №18-06/18Е от 18.06.18
|  |  |  | 80 | [6 empty] | Счетчик РиМ 489.18 ВКЗ (РИМ489.18+дистанц.дисплей РИМ040.03) | ООО "Горсети" | 18644.0678 | техническое задание | 18644.0678 | открытый запрос цен | закупка у единственного поставщика |  | 0 | [6 empty] | ООО ТД "Комплект Энерго" | 22000 | 1701.336 | 31806518392/4336864 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | май 2018 | 24.05.2018 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | п. 7.11.2. абзац 3 | ПДЗК | 2018-06-06 | 61/18 |  | 2018-06-18 |  | 18.06.02018 | 31.07.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №18-06/18Е от 18.06.18
|  |  |  | 15 | [6 empty] | Счетчик РиМ614,01б/у | ООО "Горсети" | [13 empty] | Гарелин Сергей Алексеевич | остаток на складе | 180 | [16 empty] | Реализация ТМЦ
|  |  |  | 5 | [6 empty] | Счетчик СОЭБ-2ПДР б/у. | ООО "Горсети" |  |  |  |  | б/у | [9 empty] | остаток на складе | 19.25
|  |  |  | 11 | [6 empty] | Счетчик СОЭБ-2ПР/1-65-01 б/у. | ООО "Горсети" |  |  |  |  | б/у | [9 empty] | остаток на складе | 23.6614
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Счетчик СТЭБ-04Н-7,5-3С б/у | ООО "Горсети" |  |  |  |  | б/у | [9 empty] | остаток на складе | 4.2972
|  |  |  | 163 | [6 empty] | Счетчик СТЭБ-04Н/1-3ДР б/у | ООО "Горсети" |  |  |  |  | б/у | [9 empty] | остаток на складе | 627.5537
|  |  |  | 3 | [6 empty] | Трансформатор тока ТТЭ-А 75/5А | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "СевКавКабель" | остаток на складе | 1.3925 | [16 empty] | Договор (поставка) №24-07/17ПЗн от 24.07.17
|  |  |  | 3 | [6 empty] | Эл.счётчик СОЭБ-2П ДР 220В, 5-50А | ООО "Горсети" | [14 empty] | остаток на складе | 12.729
|  |  |  | 8 | [6 empty] | Ящик металлический с МП 360*300*120 | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО ТПК Специализация | 98 | 21.6 | [6 empty] | п. 7.11.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2019-03-12 |  | 2019-03-12 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №12-03/19Р от 12.03.19
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Ящик металлический с МП 440*380*120 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Сибэл" | остаток на складе | 0.23707 | [16 empty] | Договор (поставка) №25-12/18Р от 25.12.18
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г
1.2.3.5 | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | Е_0030000008 | [25 empty] | 306.9533
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 711000 | техническое задание | 711000 | открытый запрос цен | закупка у единственного поставщика |  | 1 | ООО «Монтажстрой» | 661000 |  |  |  | 661000 | ООО «Монтажстрой» | 661000 | 134.7668 | 31503151140 | http://www.zakupki.gov.ru | декабрь 2015 | 2015-12-25 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | п. 7.11.2. абзац 2 | ПДЗК | 2016-01-12 | 3/16 |  | 2016-01-29 |  | 2016-01-29 | 31.12.2019 г., до полного исполнения |  | Договор №29-01/16 ПЗн от 29.01.2016г.
|  |  |  | 1 | [6 empty] | DIN-рейка перфорированная, 600 мм | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 0.032299 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Автомат 4Р 10А (С) ЭКФ PROxima | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 0.53898 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 5 | [6 empty] | Автомат ВА 47-29 3п 16А ИЭК | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 1.5547 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Бокс металлический под счетчик 440*380*120 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО ТПК Специализация | остаток на складе | 3.3 | [16 empty] | Договор (поставка) №19б-03/18Р от 19.03.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Изолента ПВХ 130х19 ПолимерПак( синяя ) | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 0.028904 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Изолента ПВХ 130х19 ПолимерПак( черная ) | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 0.029202 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 15 | [6 empty] | Кабель PIMF 600MHz 4пары белый /АМР-1711163-1 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "СБиС" | остаток на складе | 1.755 | [16 empty] | Договор (поставка) №17-02/16Р от 17.02.16
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Кабель UTP 4парн. 5кат. | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО ТМТ | 44.1953 | 0.036 | [6 empty] | п. 7.11.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2019-03-12 |  | 2019-03-12 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №12а-03/19Р от 12.03.19
|  |  |  | 8 | [6 empty] | Кабель АВВГ 4*16 | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 0.64701 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Кабель ВВГпнг-LS 3*1,5 | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 0.065237 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Маршрутизатор каналов связи (МКС) РиМ 099-02 | ООО "Горсети" | 18644.0678 | техническое задание | 18644.0678 | открытый запрос цен | закупка у единственного поставщика |  | 0 | [6 empty] | ООО ТД "Комплект Энерго" | 22000 | 65.3866 | 31806518392/4336864 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | май 2018 | 24.05.2018 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | п. 7.11.2. абзац 3 | ПДЗК | 2018-06-06 | 61/18 |  | 2018-06-18 |  | 18.06.02018 | 31.07.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №18-06/18Е от 18.06.18
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Маршрутизатор каналов связи (МКС) РиМ 099-02 б/у | ООО "Горсети" |  |  |  |  | б/у | [9 empty] | остаток на складе | 65.7072
|  |  |  | 1 | [6 empty] | МКС РиМ 099.02 б/у | ООО "Горсети" |  |  |  |  | б/у | [9 empty] | остаток на складе | 27.378
|  |  |  | 12 | [6 empty] | Ограничитель импульсн. напряж. ОПВ-D/1р ln=5ка 230В | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 5.6598 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 15 | [6 empty] | Хомут кабельный 3,6*300мм нейлон (100шт) | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 0.014137 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Шина KSN 7 6*9 10РЕ универсальн. держатель | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 0.0534 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
1.2.3.5 | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП | Е_0030000009 | [25 empty] | 1847.5584
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 711000 | техническое задание | 711000 | открытый запрос цен | закупка у единственного поставщика |  | 1 | ООО «Монтажстрой» | 661000 |  |  |  | 661000 | ООО «Монтажстрой» | 661000 | 624.3718 | 31503151140 | http://www.zakupki.gov.ru | декабрь 2015 | 2015-12-25 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | п. 7.11.2. абзац 2 | ПДЗК | 2016-01-12 | 3/16 |  | 2016-01-29 |  | 2016-01-29 | 31.12.2019 г., до полного исполнения |  | Договор №29-01/16 ПЗн от 29.01.2016г.
|  |  |  | 2 | [6 empty] | DIN-рейка перфорированная, 2000мм | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 0.26205 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Автом,выкл,ВА 47-29 4п С 10А,ИЭК | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 1.0983 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Автомат 4Р 10А (С) ИЭК | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 0.54915 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 3 | [6 empty] | Автомат 4Р 10А (С) ЭКФ PROxima | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 1.6169 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 4 | [6 empty] | Автомат ВА 47-29 4п С 10А ИЭК | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Сибавтоматика+" | 5.3839 | 2.1864 | [6 empty] | п. 7.11.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2019-05-23 |  | 2019-05-23 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №23б-05/19Р от 23.05.19
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Автомат ВА 47-63 3п 2А | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "СевКавКабель-Томск" | остаток на складе | 0.26506 | [16 empty] | Договор (поставка) N24а-12/15ПЗн от 24.12.15
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Автомат ВА 47-63 4п 4А | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 0.53898 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Изолента ПВХ 130х19 ПолимерПак( синяя ) | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 0.057807 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 4 | [6 empty] | Изолента ПВХ 130х19 ПолимерПак( черная ) | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 0.11681 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 9 | [6 empty] | Кабель PIMF 600MHz 4пары белый /АМР-1711163-1 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "СБиС" | остаток на складе | 1.053 | [16 empty] | Договор (поставка) №17-02/16Р от 17.02.16
|  |  |  | 13 | [6 empty] | Кабель UTP 4парн. 5кат. | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО ТМТ | 44.1953 | 0.234 | [6 empty] | п. 7.11.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2019-03-12 |  | 2019-03-12 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №12а-03/19Р от 12.03.19
|  |  |  | 45 | [6 empty] | Кабель ВВГпнг-LS 3*1,5 | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 1.4678 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 41 | [6 empty] | Кабель КВВГнг-LS 10*1,5 | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 4.8972 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Кабельная продукция UTP 4PR 4 неэкран. витые пары, многож.5е | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Том-Электрон" | остаток на складе | 0.025 | [16 empty] | Договор (поставка) №24а-03/17Р от 24.03.17
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Коммуникатор РиМ 071.02 | ООО "Горсети" | 18644.0678 | техническое задание | 18644.0678 | открытый запрос цен | закупка у единственного поставщика |  | 0 | [6 empty] | ООО ТД "Комплект Энерго" | 22000 | 9.447 | 31806518392/4336864 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | май 2018 | 24.05.2018 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | п. 7.11.2. абзац 3 | ПДЗК | 2018-06-06 | 61/18 |  | 2018-06-18 |  | 18.06.02018 | 31.07.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №18-06/18Е от 18.06.18
|  |  |  | 7 | [6 empty] | Компоненты беспровод.технологий /ANT GSM ANTEY 924 SMA | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Том-Электрон" | остаток на складе | 3.024 | [16 empty] | Договор (поставка) №22а-01/18Р от 22.01.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Компоненты беспровод.технологий Контроллер сиситемы АСКУЭ Мираж-GSM SD-02 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Том-Электрон" | остаток на складе | 12.5 | [16 empty] | Договор (поставка) №17-04/17ПЗн от 17.04.17
|  |  |  | 6 | [6 empty] | Коробка клеммная испытательная переходная ККИ1-1 | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 1.4152 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 3 | [6 empty] | Коробка испытательная КИ УЗ П для счетчиков 16А/380В | ООО "Горсети" | [14 empty] | остаток на складе | 0.89237
|  |  |  | 4 | [6 empty] | Коробка испытательная переходная ИКП | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 1.1716 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Конвертор RS485PLC РМО15.03 | ООО "Горсети" | 18644.0678 | техническое задание | 18644.0678 | открытый запрос цен | закупка у единственного поставщика |  | 0 | [6 empty] | ООО ТД "Комплект Энерго" | 22000 | 13.2875 | 31806518392/4336864 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | май 2018 | 24.05.2018 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | п. 7.11.2. абзац 3 | ПДЗК | 2018-06-06 | 61/18 |  | 2018-06-18 |  | 18.06.02018 | 31.07.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №18-06/18Е от 18.06.18
|  |  |  | 43 | [6 empty] | Крепежная скоба-клипса для труб d20мм | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 0.041587 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 7 | [6 empty] | Маршрутизатор каналов связи (МКС) РиМ 099-02 | ООО "Горсети" | 18644.0678 | техническое задание | 18644.0678 | открытый запрос цен | закупка у единственного поставщика |  | 0 | [6 empty] | ООО ТД "Комплект Энерго" | 22000 | 457.7064 | 31806518392/4336864 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | май 2018 | 24.05.2018 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | п. 7.11.2. абзац 3 | ПДЗК | 2018-06-06 | 61/18 |  | 2018-06-18 |  | 18.06.02018 | 31.07.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №18-06/18Е от 18.06.18
|  |  |  | 16 | [6 empty] | Наконечник кабельный ТМЛ 10-8-5 луженый | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 0.216 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 21 | [6 empty] | Ограничитель импульсн. напряж. ОПВ-D/1р ln=5ка 230В | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 9.9047 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 30 | [6 empty] | Прессшайба ШСММ сверло 4.2*19 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "АВАНГАРД" | остаток на складе | 0.0156 | [16 empty] | Договор (поставка) №06-04/18Е от 06.04.18
|  |  |  | 9 | [6 empty] | Приборы / СЕ 303 R33 543-JAZ | ООО "Горсети" | 1355.9322 | техническое задание | 1355.9322 | закупка по сводному прайс-листу в электронной форме | закупка по сводному прайс-листу в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "СЭНКО" | 1355.9322 |  |  |  | 1355.9322 | ООО "СЭНКО" | 1600 | 31.5 | 31806145703/4297389 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | февраль 2018 | 2018-02-16 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | [5 empty] | 2018-03-19 |  | 2018-03-19 | 2018-12-31 |  | Договор (поставка) №19-03/18ПЗн от 19.03.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Приборы / СЕ 303 S31 503-JAQYVZ 3ф 5-10А,щитовой,RS-485 | ООО "Горсети" | [14 empty] | остаток на складе | 7.3069
|  |  |  | 10 | [6 empty] | Приборы / СЕ 303 S31 543--JAVZ | ООО "Горсети" | 1355.9322 | техническое задание | 1355.9322 | закупка по сводному прайс-листу в электронной форме | закупка по сводному прайс-листу в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "СЭНКО" | 1355.9322 |  |  |  | 1355.9322 | ООО "СЭНКО" | 1600 | 52.5757 | 31806145703/4297389 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | февраль 2018 | 2018-02-16 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | [5 empty] | 2018-03-19 |  | 2018-03-19 | 2018-12-31 |  | Договор (поставка) №19-03/18ПЗн от 19.03.18
|  |  |  | 25 | [6 empty] | Провод ПВС 4*1,5 | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 1.0999 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 8 | [6 empty] | Провод ПуВ 1*6 синий (ПВ-1) | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 0.30082 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 11 | [6 empty] | Провод ПЩ-10 | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 1.9441 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 7 | [6 empty] | Соединители/ТР6Р6С, (008) вилка телефон. | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Том-Электрон" | остаток на складе | 0.028 | [16 empty] | Договор (поставка) №08-11/18Р от 08.11.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Счетчик РиМ 384.02/2 (состоит из 1ф ДИЭ-2шт) с УЗПНш с терминалом мобильным Рим-099,01-09 | ООО "Горсети" | [14 empty] | остаток на складе | 219.6
|  |  |  | 16 | [6 empty] | Счетчик РиМ 489.13 | ООО "Горсети" | 18644.0678 | техническое задание | 18644.0678 | открытый запрос цен | закупка у единственного поставщика |  | 0 | [6 empty] | ООО ТД "Комплект Энерго" | 22000 | 241.7717 | 31806518392/4336864 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | май 2018 | 24.05.2018 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | п. 7.11.2. абзац 3 | ПДЗК | 2018-06-06 | 61/18 |  | 2018-06-18 |  | 18.06.02018 | 31.07.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №18-06/18Е от 18.06.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Счетчик РиМ 489.16 | ООО "Горсети" | 18644.0678 | техническое задание | 18644.0678 | открытый запрос цен | закупка у единственного поставщика |  | 0 | [6 empty] | ООО ТД "Комплект Энерго" | 22000 | 16.3576 | 31806518392/4336864 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | май 2018 | 24.05.2018 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | п. 7.11.2. абзац 3 | ПДЗК | 2018-06-06 | 61/18 |  | 2018-06-18 |  | 18.06.02018 | 31.07.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №18-06/18Е от 18.06.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Счетчик РиМ 489.17 | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Комплект Энерго" | 25.81 | 14.973 | [6 empty] | п. 7.11.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2019-07-10 |  | 2019-07-10 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №10а-07/19Р от 10.07.19
|  |  |  | 6 | [6 empty] | Трансформатор тока ТТЭ-100 1500/5А | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 7.2038 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 3 | [6 empty] | Трансформатор тока ТТЭ-30 100/5А | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 1.1655 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 3 | [6 empty] | Трансформатор тока ТТЭ-30 150/5А | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 1.4971 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 3 | [6 empty] | Трансформатор тока ТТЭ-30 250/5А класс точности 0,5 color | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 1.1972 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 6 | [6 empty] | Трансформатор тока ТТЭ-30 300/5А | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 3.3538 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 3 | [6 empty] | Трансформатор тока ТТЭ-60 300/5А б/у | ООО "Горсети" |  |  |  |  | б/у | [9 empty] | остаток на складе | 1.3798
|  |  |  | 6 | [6 empty] | Трансформатор тока ТТЭ-60 400/5А | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 3.5595 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 18 | [6 empty] | Трансформатор тока ТТЭ-60 600/5А | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 8.5152 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Трансформатор ТПЛ-200/5 б/у | ООО "Горсети" |  |  |  |  | б/у | [9 empty] | остаток на складе | 27.072
|  |  |  | 30 | [6 empty] | Труба гофр с зондом ПВХ d 20 (100) | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 0.17382 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Устройство сбора и передачи данных УСПД | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Комплект Энерго" | остаток на складе | 36.2984 | [16 empty] | Договор (поставка) №07б-08/18Р от 07.08.18
|  |  |  | 160 | [6 empty] | Хомут кабельный 2,5*150 нейлон 100шт | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 0.04707 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 100 | [6 empty] | Хомут кабельный 3,6*300мм нейлон (100шт) | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 0.09425 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 7 | [6 empty] | Шина "0" 63,10 (DIN изолятор) | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 0.54481 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Шина KSN 7 6*9 10РЕ универсальн. держатель | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 0.0534 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 6 | [6 empty] | Шина д/трансформатора тока | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 0.28773
|  |  |  | 4 | [6 empty] | Ящик металлический с МП 360*300*120 | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО ТПК Специализация | 98 | 10.8 | [6 empty] | п. 7.11.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2019-03-12 |  | 2019-03-12 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №12-03/19Р от 12.03.19
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Ящик металлический с МП 440*380*120 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Сибэл" | остаток на складе | 0.23707 | [16 empty] | Договор (поставка) №25-12/18Р от 25.12.18
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Ящик металлический с МП 600*380*120 | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Сибэл" | 84 | 8.2581 | [6 empty] | п. 7.11.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2019-01-30 |  | 2019-01-30 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №30б-01/19Р от 30.01.19
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г
1.2.4.2 | Модернизация систем видеонаблюдения | Е_0000000872
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г
1.3.2 | РП в Центральном районе города | Е_1000000013 | [25 empty] | 27946.8273
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 41896.0667 | техническое задание | 41896.0667 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 2 | 1) ООО "ПроектСервис" 2) ООО "Горсети-Проектировщик" | 1) 20 745,92 2) 19 757,10 |  |  |  | 19757.1 | ООО "Горсети-Проектировщик" | 19757.1 | 579.78 | 31907485760 | http://www.zakupki.gov.ru | февраль 2019 | 2019-02-05 | 2019-02-18 | 2019-02-18 | [5 empty] | 2019-03-04 |  | 2019-03-04 | 31.12.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор №07/19ПЗот 04.03.2019 г.
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 711000 | техническое задание | 711000 | открытый запрос цен | закупка у единственного поставщика |  | 1 | ООО «Монтажстрой» | 661000 |  |  |  | 661000 | ООО «Монтажстрой» | 661000 | 9875.3749 | 31503151140 | http://www.zakupki.gov.ru | декабрь 2015 | 2015-12-25 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | п. 7.11.2. абзац 2 | ПДЗК | 2016-01-12 | 3/16 |  | 2016-01-29 |  | 2016-01-29 | 31.12.2019 г., до полного исполнения |  | Договор №29-01/16 ПЗн от 29.01.2016г.
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "НЭТКОМ" | 68.1111 | 68.1111 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2019-12-01 |  | 2019-12-01 | до полного исполнения |  | Договор №3 от 01.12.2019г
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "НЭТКОМ" | 63.8749 | 63.8749 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2019-12-01 |  | 2019-12-01 | до полного исполнения |  | Договор №4 от 01.12.2019г
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "НПО "МИР" | 872.4 | 394.2 | [6 empty] | п. 7.14.3 п.п.56 |  |  |  |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-22 | до полного исполнения |  | Договор №22-10/19Е от 22.10.2019г
|  |  |  | 150 | [6 empty] | Анкер забиваемый М8 со шпилькой (25шт) | ООО "Горсети" |  | договор | закупка у единственного поставщика | [10 empty] | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 63.351 | 7.533 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2019-12-09 |  | 2019-12-09 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №09а-12/19Р от 09.12.19
|  |  |  | 10.527 | [6 empty] | Асфальтобетонная смесь А 16 ВН | ООО "Горсети" | 5792.5531 | техническое задание | 5792.5531 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Управление механизации дорремстрой" | 1) 5 700,51 |  |  |  | 5700.51 | ООО "Управление механизации дорремстрой" | 8803.7024 | 65.8634 | 31907791222/786471 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | апрель 2019 | 2019-04-19 | 2019-04-30 | 2019-05-08 | [5 empty] | 2019-05-24 |  | 2019-05-24 | до 31.10.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №43/19ПЗн от 24.05.19
|  |  |  | 14 | [6 empty] | Батарейка DURASELL LR-14 | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО ТМТ | 44.1953 | 2.1374 | [6 empty] | п. 7.11.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2019-01-17 |  | 2019-01-17 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №17-01/19Р от 17.01.19
|  |  |  | 255 | [6 empty] | Бентонит Red Star Bore в мешках по 25 кг | ООО "Горсети" | 1615.5333 | техническое задание | 1615.5333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 6 | 1) ООО "Геотехгрупп" 2) ООО АКВАСЕТИ" 3) ООО "БЕНТОСИБИРЬ" 4) ООО "Волгаэнергокабель" 5) ООО "Юнифинсервис" 6) ООО "Региональная деловая компания" | 1) - 2) 1 246,66 3) - 4) - 5) 1 581,80 6) - | 1) ООО "Геотехгрупп" 2) ООО "БЕНТОСИБИРЬ" 3) ООО "Волгаэнергокабель" 4) ООО "Региональная деловая компания" |  |  | 1246.6667 | ООО "АкваСети" | 1496 | 17.34 | 31907748682/762886 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | апрель 2019 | 2019-04-10 | 2019-04-23 | 2019-04-26 | [5 empty] | 2019-05-13 |  | 2019-05-13 | до 31.12.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №37/19/2ПЗ от 13.05.19
|  |  |  | 4 | [6 empty] | Блок управл. конвектора BALU BCТ/EVU-Е | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Профи Маркет" | 73.563 | 6.3253 | [6 empty] | п. 7.11.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2019-07-08 |  | 2019-07-08 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №08б-07/19Р от 08.07.19
|  |  |  | 150 | [6 empty] | Болт М8*60 шестиугольн. (50шт) | ООО "Горсети" |  | договор | закупка у единственного поставщика | [10 empty] | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 63.351 | 1.3302 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2019-12-09 |  | 2019-12-09 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №09а-12/19Р от 09.12.19
|  |  |  | 150 | [6 empty] | Витая пара U/UTP кат.5Е 4*2*24А WG solid, 305м серый | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Сибавтоматика+" | 14.84 | 2.8875 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2019-12-12 |  | 2019-12-12 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №12-12/19Р от 12.12.19
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Выключатель 1 кл.о/п ВА 66-102Б Рондо брызгозащ. | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 0.2091 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 32 | [6 empty] | Газ сжиженный в баллонах | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Торговый дом" ОАО "Томскоблгаз" | 100 | 2.1965 | [6 empty] | п. 7.11.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2018-07-30 |  | 2018-07-30 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №76/18 от 30.07.18
|  |  |  | 200 | [6 empty] | Гайка М8 с насечкой (100шт) | ООО "Горсети" |  | договор | закупка у единственного поставщика | [10 empty] | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 63.351 | 0.564 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2019-12-09 |  | 2019-12-09 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №09а-12/19Р от 09.12.19
|  |  |  | 12 | [6 empty] | Заглушка для к.к. 100*60 | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 1.0331 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 2284 | [6 empty] | Кабель ААБЛ 3*240(10) | ООО "Горсети" | 40985.8383 | техническое задание | 40985.8383 | открытый запрос цен | открытый запрос цен |  | 6 | 1) ООО "ГК Кабель-трейд", 2) ООО "Торговый дом МКМ-Кабель", 3) ООО "ТД "Камапромкабель", 4) ООО "ТрастИмпорт", 5) ООО "Аверс", 6) ООО "Торговый Дом "Сарансккабель" | 1) 35 666,19 2) 33 897,61 3) 33 022,09 4) 39 507,57 5) 32 869,71 6) 34 859,17 | ООО "Торговый Дом "Сарансккабель" |  |  | 32869.71 | ООО "Аверс" | 38786.26 | 2333.1905 | 31806175292 | http://www.zakupki.gov.ru | февраль 2018 | 2018-02-27 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | [5 empty] | 2018-03-28 |  | 2018-03-28 | по 31.05.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №28-03/18ПЗ от 28.03.18
|  |  |  | 25 | [6 empty] | Кабель ВВГ нг-LS 4*10 | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 6.0935 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 25 | [6 empty] | Кабель ВВГнг-LS 4*6 | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 4.8036 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 38 | [6 empty] | Кабель ВВГпнг-LS 3*1,5 | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 1.2395 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 43 | [6 empty] | Кабель ВВГпнг-LS 3*2,5 | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 2.1907 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 32 | [6 empty] | Кабель-канал 100*60 L-2м | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 5.7286 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 16 | [6 empty] | Кабель-канал 15*10 | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 0.18016 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 12 | [6 empty] | Кабель-канал 25*25 EKF-Plast L-2м | ООО "Горсети" | 2083.3333 | техническое задание | 2083.3333 | закупка по сводному прайс-листу в электронной форме | закупка по сводному прайс-листу в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "ПРОФИ МАРКЕТ" 2) ООО "АВЕРС" | 1) 3 288,89 2) 3 398,23 |  |  |  | 3288.89 | ООО "Профи Маркет" | 2500 | 0.51499 | 31807356181/547287 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | декабрь 2018 | 2018-12-25 | 2019-01-11 | 2019-01-11 | [5 empty] | 2019-01-29 |  | 2019-01-29 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №122/19ПЗ от 29.01.19
|  |  |  | 22 | [6 empty] | Кабель-канал 40*25 EKF-Plast 2м (24/30) | ООО "Горсети" | [14 empty] | остаток на складе | 0.70646
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Комплектное распределит. устройство среднего напряжения 6кВ | ООО "Горсети" | 19944.7176 | техническое задание | 19944.7176 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 7 | 1) ООО "НПП "Измерительные технологии СПб" 2) ООО "ЭЛТЕРА" 3) ООО "Электрощит Тула" 4) ООО "Таврида Электрик Новосибирск" 5) ООО "Группа Компаний "НЗО" 6) АО "Чебоксарский электроаппаратный завод" 7) ООО "Политех" | 1) 9 977,50 2) 14 125,00 3) 19 110.00 4) 19 575,25 5) 12 553,58 6) 19 067,41 7) 10 695,50 |  |  |  |  | ООО "Политех" | 12834.6 | 12834.6 | 31908045425 | http://www.zakupki.gov.ru | июль 2019 | 2019-01-01 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | [5 empty] | 2019-08-02 |  | 2019-08-02 | по 31.12.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор N74/19ПЗ от 02.08.19г
|  |  |  | 70 | [6 empty] | Консоль ВМ осн. 600 DKC ВВМ5060 | ООО "Горсети" |  | договор | закупка у единственного поставщика | [10 empty] | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 63.351 | 31.4572 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2019-12-09 |  | 2019-12-09 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №09а-12/19Р от 09.12.19
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Контроллер МИР-КТ51М | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "НПО "МИР" | 872.4 | 478.2 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 56 |  |  |  |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-22 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №22-10/19Е от 22.10.19
|  |  |  | 4.74 | [6 empty] | Круг 16 L-12,0м | ООО "Горсети" | 3477.4992 | техническое задание | 3477.4992 | открытый запрос цен | открытый запрос цен |  | 1 | 1) ООО "ТОМАГ" | 1) 3 527,14 |  |  |  | 3468.3292 | ЗАО "ТОМАГ" | 4161.995 | 0.20521 | 31806635523 | http://www.zakupki.gov.ru | июнь 2018 | 2018-06-25 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | [5 empty] | 2018-07-16 |  | 2018-07-16 | 31.07.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №16а-07/18ПЗн от 16.07.18
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Лампа светодиод. LED-МО-12/24V PRO -10Вт Е-27 4000К | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Сибавтоматика+" | 14.84 | 0.27 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2019-12-12 |  | 2019-12-12 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №12-12/19Р от 12.12.19
|  |  |  | 157 | [6 empty] | Лист 4,0*1500*6000 ст3пс рифл. чечевица | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Металл-Инвест" | 49.1694 | 7.8343 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2019-09-24 |  | 2019-09-24 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №24а-09/19Р от 24.09.19
|  |  |  | 4 | [6 empty] | Модуль отопительный BALU BEC/EVU-1500 | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Профи Маркет" | 73.563 | 9.4327 | [6 empty] | п. 7.11.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2019-07-08 |  | 2019-07-08 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №08б-07/19Р от 08.07.19
|  |  |  | 3 | [6 empty] | Муфта (ECOPAL/Корсис) 110мм | ООО "Горсети" | 29585.0125 | техническое задание | 29585.0125 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Промресурс", 2) ООО "Аверс" | 1) 18 504,70 2) 28 993,41 |  |  |  | 18504.7 | ООО "Промресурс" | 21835.5483 | 0.31852 | 31806950127/4377094 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | сентябрь 2018 | 2018-09-24 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | [5 empty] | 2018-10-17 |  | 2018-10-17 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №17-10/18ПЗ от 17.10.18
|  |  |  | 6 | [6 empty] | Муфта (ECOPAL/Корсис) 160мм | ООО "Горсети" | 29585.0125 | техническое задание | 29585.0125 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Промресурс", 2) ООО "Аверс" | 1) 18 504,70 2) 28 993,41 |  |  |  | 18504.7 | ООО "Промресурс" | 21835.5483 | 1.1605 | 31806950127/4377094 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | сентябрь 2018 | 2018-09-24 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | [5 empty] | 2018-10-17 |  | 2018-10-17 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №17-10/18ПЗ от 17.10.18
|  |  |  | 8 | [6 empty] | Муфта КВТП 10-150/240-02 Подольск | ООО "Горсети" | 5666.6667 | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" | 5000 | 20.16 | [6 empty] | п. 7.11.3. абзац 27 |  |  |  |  | 2019-01-09 |  | 2019-01-09 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (отв.хранение) №09а-01/19Е от 09.01.19
|  |  |  | 15 | [6 empty] | Муфта СТП-10-150/240-3-02 Подольск | ООО "Горсети" | 5666.6667 | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" | 5000 | 66.1504 | [6 empty] | п. 7.11.3. абзац 27 |  |  |  |  | 2019-01-09 |  | 2019-01-09 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (отв.хранение) №09а-01/19Е от 09.01.19
|  |  |  | 84 | [6 empty] | Наконечник кабельный ТМЛ 25-8-7 луженный | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 1.5383 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 20.374 | [6 empty] | ПГС(Песчанно-гравийная смесь) | ООО "Горсети" | 1421.5127 | техническое задание | 1421.5127 | открытый запрос цен | открытый запрос цен |  | 1 | 1) ООО ПСК "ТОП БЕТОН" | 1) 1 420,47 |  |  |  | 1420.4661 | ООО ПСК "ТОП БЕТОН" | 1676.15 | 11.812 | 31806188324 | http://www.zakupki.gov.ru | март 2018 | 2018-03-01 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | [5 empty] | 2018-04-05 |  | 2018-04-05 | 31.05.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №05-04/18ПЗн от 05.04.18
|  |  |  | 67.3 | [6 empty] | Песок (м3) | ООО "Горсети" | 1421.5127 | техническое задание | 1421.5127 | открытый запрос цен | открытый запрос цен |  | 1 | 1) ООО ПСК "ТОП БЕТОН" | 1) 1 420,47 |  |  |  | 1420.4661 | ООО ПСК "ТОП БЕТОН" | 1676.15 | 26.2824 | 31806188324 | http://www.zakupki.gov.ru | март 2018 | 2018-03-01 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | [5 empty] | 2018-04-05 |  | 2018-04-05 | 31.05.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №05-04/18ПЗн от 05.04.18
|  |  |  | 174 | [6 empty] | Полоса 5,0*40*6000 | ООО "Горсети" | 4536.8839 | техническое задание | 4536.8839 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "УралМеталлСтрой" 2) ООО "УКС" | 1) 4 318,05 2) 4 450,00 |  |  |  | 4318.05 | ООО "УралМеталлСтрой" | 5181.6602 | 9.4968 | 31907868085/829753 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | май 2019 | 2019-05-15 | 2019-06-03 | 2019-06-04 | [5 empty] | 2019-06-21 |  | 2019-06-21 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №53/19ПЗ от 21.06.19
|  |  |  | 15 | [6 empty] | Провод МГ 25,0 | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 3.6307 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 32 | [6 empty] | Профиль PSM П-образн. L-800, 2,5мм | ООО "Горсети" |  | договор | закупка у единственного поставщика | [10 empty] | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 63.351 | 11.0412 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2019-12-09 |  | 2019-12-09 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №09а-12/19Р от 09.12.19
|  |  |  | 4 | [6 empty] | Розетка 2-ая о/п з/к "Белтиз" белая с крышкой | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 0.53988 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Светильник НПП 1401 бел.овал 60вт | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Сибавтоматика+" | 14.84 | 0.52476 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2019-12-12 |  | 2019-12-12 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №12-12/19Р от 12.12.19
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Смазка резьбовая JET-LUBE HDD MANUAL, 4,5кг | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Томьспецстрой" | остаток на складе | 6.32 | [16 empty] | Договор (поставка) №09-07/18Р от 09.07.18
|  |  |  | 16 | [6 empty] | Сода кальцинированная ф. 25кг | ООО "Горсети" | [14 empty] | остаток на складе | 0.47328
|  |  |  | 3 | [6 empty] | Соединитель 100*60 | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 0.11568 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 744 | [6 empty] | Труба ПЭ 80 SDR17 OD 160*9,5 (12м) | ООО "Горсети" | 29585.0125 | техническое задание | 29585.0125 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Промресурс", 2) ООО "Аверс" | 1) 18 504,70 2) 28 993,41 |  |  |  | 18504.7 | ООО "Промресурс" | 21835.5483 | 602.3781 | 31806950127/4377094 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | сентябрь 2018 | 2018-09-24 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | [5 empty] | 2018-10-17 |  | 2018-10-17 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №17-10/18ПЗ от 17.10.18
|  |  |  | 665 | [6 empty] | Труба ПЭ 80 SDR17 ОD 110*6,6 12,0м | ООО "Горсети" | 29585.0125 | техническое задание | 29585.0125 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Промресурс", 2) ООО "Аверс" | 1) 18 504,70 2) 28 993,41 |  |  |  | 18504.7 | ООО "Промресурс" | 21835.5483 | 253.2693 | 31806950127/4377094 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | сентябрь 2018 | 2018-09-24 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | [5 empty] | 2018-10-17 |  | 2018-10-17 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №17-10/18ПЗ от 17.10.18
|  |  |  | 9 | [6 empty] | Угол внутренний 100*60 | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 0.70632 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 22 | [6 empty] | Угол плоский L-образный 100*60 (2шт) | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 1.3727 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 4 | [6 empty] | Угол Т-образный EKF-Plast 100х60 | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 0.33292 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 377 | [6 empty] | Уголок 50*5 ст3сп5 L12,0м | ООО "Горсети" | 3477.4992 | техническое задание | 3477.4992 | открытый запрос цен | открытый запрос цен |  | 1 | 1) ООО "ТОМАГ" | 1) 3 527,14 |  |  |  | 3468.3292 | ЗАО "ТОМАГ" | 4161.995 | 17.8972 | 31806635523 | http://www.zakupki.gov.ru | июнь 2018 | 2018-06-25 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | [5 empty] | 2018-07-16 |  | 2018-07-16 | 31.07.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №16а-07/18ПЗн от 16.07.18
|  |  |  | 673 | [6 empty] | Укладочный материал для прокладки кабеля | ООО "Горсети" | 4336.0042 | техническое задание | 4336.0042 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Комплект Энерго" | 1) 4 262,50 |  |  |  | 4262.5 | ООО "Комплект Энерго" | 5115 | 62.589 | 31807285636/518748 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | декабрь 2018 | 2018-12-12 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | [5 empty] | 2019-01-17 |  | 2019-01-17 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №30-12/18ПЗн от 17.01.19
|  |  |  | 363 | [6 empty] | Швеллер 12П L-12,0 | ООО "Горсети" | 3477.4992 | техническое задание | 3477.4992 | открытый запрос цен | открытый запрос цен |  | 1 | 1) ООО "ТОМАГ" | 1) 3 527,14 |  |  |  | 3468.3292 | ЗАО "ТОМАГ" | 4161.995 | 19.2486 | 31806635523 | http://www.zakupki.gov.ru | июнь 2018 | 2018-06-25 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | [5 empty] | 2018-07-16 |  | 2018-07-16 | 31.07.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №16а-07/18ПЗн от 16.07.18
|  |  |  | 16360 | [6 empty] | Щебень фр. 20-40 | ООО "Горсети" | 5134.9833 | техническое задание | 5134.9833 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО ПСК "ТОП БЕТОН", 2) ООО "Топливная Компания" | 1) 5 087,50 2) 5 128,75 | 1) ООО ПСК "ТОП БЕТОН" |  |  | 5128.75 | ООО "Топливная Компания" | 6154.5 | 18.3068 | 31907480439/607160 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | февраль 2019 | 2019-02-01 | 2019-02-12 | 2019-02-15 | [5 empty] | 2019-03-01 |  | 2019-03-01 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №06/19/ПЗн от 01.03.19
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Щит ОЩВ-6(63/16А) 220*300*120 | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 1.6632 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Щит с монтажной панелью ЩМП-40, 31, 22 (ЩРНМ-1) IP31 | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 1.5158 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 0.029 | [6 empty] | Эмульсия ЭБК-1 | ООО "Горсети" | 5792.5531 | техническое задание | 5792.5531 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Управление механизации дорремстрой" | 1) 5 700,51 |  |  |  | 5700.51 | ООО "Управление механизации дорремстрой" | 8803.7024 | 1.079 | 31907791222/786471 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | апрель 2019 | 2019-04-19 | 2019-04-30 | 2019-05-08 | [5 empty] | 2019-05-24 |  | 2019-05-24 | до 31.10.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №43/19ПЗн от 24.05.19
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Ящик с понижающим трансф. ЯТП-0,25 220/12В (2автомата) | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 1.4963 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
1.3.2 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Ленинского района | Е_0003000075 | [25 empty] | 4595.6721
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 41896.0667 | техническое задание | 41896.0667 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 2 | 1) ООО "ПроектСервис" 2) ООО "Горсети-Проектировщик" | 1) 20 745,92 2) 19 757,10 |  |  |  | 19757.1 | ООО "Горсети-Проектировщик" | 19757.1 | 390 | 31907485760 | http://www.zakupki.gov.ru | февраль 2019 | 2019-02-05 | 2019-02-18 | 2019-02-18 | [5 empty] | 2019-03-04 |  | 2019-03-04 | 31.12.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор №07/19ПЗот 04.03.2019 г.
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 711000 | техническое задание | 711000 | открытый запрос цен | закупка у единственного поставщика |  | 1 | ООО «Монтажстрой» | 661000 |  |  |  | 661000 | ООО «Монтажстрой» | 661000 | 2510 | 31503151140 | http://www.zakupki.gov.ru | декабрь 2015 | 2015-12-25 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | п. 7.11.2. абзац 2 | ПДЗК | 2016-01-12 | 3/16 |  | 2016-01-29 |  | 2016-01-29 | 31.12.2019 г., до полного исполнения |  | Договор №29-01/16 ПЗн от 29.01.2016г.
|  |  |  | 38 | [6 empty] | Батарейка DURASELL LR-14 | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО ТМТ | 44.1953 | 5.8016 | [6 empty] | п. 7.11.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2019-01-17 |  | 2019-01-17 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №17-01/19Р от 17.01.19
|  |  |  | 50 | [6 empty] | Бентонит Red Star Bore в мешках по 25 кг | ООО "Горсети" | 1615.5333 | техническое задание | 1615.5333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 6 | 1) ООО "Геотехгрупп" 2) ООО АКВАСЕТИ" 3) ООО "БЕНТОСИБИРЬ" 4) ООО "Волгаэнергокабель" 5) ООО "Юнифинсервис" 6) ООО "Региональная деловая компания" | 1) - 2) 1 246,66 3) - 4) - 5) 1 581,80 6) - | 1) ООО "Геотехгрупп" 2) ООО "БЕНТОСИБИРЬ" 3) ООО "Волгаэнергокабель" 4) ООО "Региональная деловая компания" |  |  | 1246.6667 | ООО "АкваСети" | 1496 | 3.4 | 31907748682/762886 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | апрель 2019 | 2019-04-10 | 2019-04-23 | 2019-04-26 | [5 empty] | 2019-05-13 |  | 2019-05-13 | до 31.12.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №37/19/2ПЗ от 13.05.19
|  |  |  | 3 | [6 empty] | Газ сжиженный в баллонах | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Торговый дом" ОАО "Томскоблгаз" | 100 | 0.20592 | [6 empty] | п. 7.11.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2018-07-30 |  | 2018-07-30 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №76/18 от 30.07.18
|  |  |  | 919 | [6 empty] | Кабель ААБЛ 3*240(10) | ООО "Горсети" | 40985.8383 | техническое задание | 40985.8383 | открытый запрос цен | открытый запрос цен |  | 6 | 1) ООО "ГК Кабель-трейд", 2) ООО "Торговый дом МКМ-Кабель", 3) ООО "ТД "Камапромкабель", 4) ООО "ТрастИмпорт", 5) ООО "Аверс", 6) ООО "Торговый Дом "Сарансккабель" | 1) 35 666,19 2) 33 897,61 3) 33 022,09 4) 39 507,57 5) 32 869,71 6) 34 859,17 | ООО "Торговый Дом "Сарансккабель" |  |  | 32869.71 | ООО "Аверс" | 38786.26 | 938.7925 | 31806175292 | http://www.zakupki.gov.ru | февраль 2018 | 2018-02-27 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | [5 empty] | 2018-03-28 |  | 2018-03-28 | по 31.05.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №28-03/18ПЗ от 28.03.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Камера КСО-386 линейная левая | ООО "Горсети" | 1620 | техническое задание | 1620 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) - 2) - | 1) 1 326,99 2) 1 602,80 |  |  |  | 1326.99 | ООО "Электрощит Тула" | 1592.3976 | 41.244 | 31907828752/4432333 | http://www.zakupki.gov.ru/https://lot-online.ru | апрель 2019 | 2019-04-29 | 2019-05-16 | 2019-05-21 | [5 empty] | 2019-05-28 |  | 2019-05-28 | до 31.12.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №343676 от 28.05.19
|  |  |  | 13 | [6 empty] | Лоток Л 15/2 | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Завод ЖБК-40" | 98.976 | 67.5792 | [6 empty] | п. 7.14.3. абзац 1 |  |  |  |  | 2019-08-16 |  | 2019-08-16 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №16а-08/19Р от 16.08.19
|  |  |  | 6 | [6 empty] | Муфта КВТП 10-150/240-02 Подольск | ООО "Горсети" | 5666.6667 | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" | 5000 | 15.12 | [6 empty] | п. 7.11.3. абзац 27 |  |  |  |  | 2019-01-09 |  | 2019-01-09 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (отв.хранение) №09а-01/19Е от 09.01.19
|  |  |  | 4 | [6 empty] | Муфта СТП-10-150/240-3-02 Подольск | ООО "Горсети" | 5666.6667 | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" | 5000 | 17.6401 | [6 empty] | п. 7.11.3. абзац 27 |  |  |  |  | 2019-01-09 |  | 2019-01-09 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (отв.хранение) №09а-01/19Е от 09.01.19
|  |  |  | 20.8 | [6 empty] | Песок (м3) | ООО "Горсети" | 1421.5127 | техническое задание | 1421.5127 | открытый запрос цен | открытый запрос цен |  | 1 | 1) ООО ПСК "ТОП БЕТОН" | 1) 1 420,47 |  |  |  | 1420.4661 | ООО ПСК "ТОП БЕТОН" | 1676.15 | 8.123 | 31806188324 | http://www.zakupki.gov.ru | март 2018 | 2018-03-01 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | [5 empty] | 2018-04-05 |  | 2018-04-05 | 31.05.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №05-04/18ПЗн от 05.04.18
|  |  |  | 52 | [6 empty] | Плита п 5 д-8 &с,3006,1-2/87 | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Завод ЖБК-40" | 98.976 | 39.6448 | [6 empty] | п. 7.14.3. абзац 1 |  |  |  |  | 2019-08-16 |  | 2019-08-16 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №16а-08/19Р от 16.08.19
|  |  |  | 6 | [6 empty] | Скоба для крепл.кабеля | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 0.2551
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Смазка резьбовая JET-LUBE HDD MANUAL, 4,5кг | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Томьспецстрой" | остаток на складе | 6.32 | [16 empty] | Договор (поставка) №09-07/18Р от 09.07.18
|  |  |  | 668 | [6 empty] | Труба ПЭ 80 SDR17 OD 160*9,5 (12м) | ООО "Горсети" | 29585.0125 | техническое задание | 29585.0125 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Промресурс", 2) ООО "Аверс" | 1) 18 504,70 2) 28 993,41 |  |  |  | 18504.7 | ООО "Промресурс" | 21835.5483 | 540.8449 | 31806950127/4377094 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | сентябрь 2018 | 2018-09-24 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | [5 empty] | 2018-10-17 |  | 2018-10-17 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №17-10/18ПЗ от 17.10.18
|  |  |  | 104 | [6 empty] | Укладочный материал для прокладки кабеля | ООО "Горсети" | 4336.0042 | техническое задание | 4336.0042 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Комплект Энерго" | 1) 4 262,50 |  |  |  | 4262.5 | ООО "Комплект Энерго" | 5115 | 9.672 | 31807285636/518748 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | декабрь 2018 | 2018-12-12 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | [5 empty] | 2019-01-17 |  | 2019-01-17 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №30-12/18ПЗн от 17.01.19
|  |  |  | 4 | [6 empty] | Шина АД 31 6*60*4000 | ООО "Горсети" | 537.7833 | техническое задание | 537.7833 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО ТД "Кабельный завод ПРОМЭКО" | 1) 428,33 |  |  |  | 428.33 | ООО ТД "Кабельный завод ПРОМЭКО" | 514 | 1.0292 | 31907670585/714121 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2019 | 2019-03-22 | 2019-04-04 | 2019-04-09 | [5 empty] | 2019-04-24 |  | 2019-04-24 | до 31.12.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №33/19/2ПЗн от 24.04.19
1.3.2 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей п.Росинка и п.Родионово | Е_0003400076 | [25 empty] | 7892.4284
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 41896.0667 | техническое задание | 41896.0667 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 2 | 1) ООО "ПроектСервис" 2) ООО "Горсети-Проектировщик" | 1) 20 745,92 2) 19 757,10 |  |  |  | 19757.1 | ООО "Горсети-Проектировщик" | 19757.1 | 290 | 31907485760 | http://www.zakupki.gov.ru | февраль 2019 | 2019-02-05 | 2019-02-18 | 2019-02-18 | [5 empty] | 2019-03-04 |  | 2019-03-04 | 31.12.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор №07/19ПЗот 04.03.2019 г.
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 711000 | техническое задание | 711000 | открытый запрос цен | закупка у единственного поставщика |  | 1 | ООО «Монтажстрой» | 661000 |  |  |  | 661000 | ООО «Монтажстрой» | 661000 | 3750 | 31503151140 | http://www.zakupki.gov.ru | декабрь 2015 | 2015-12-25 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | п. 7.11.2. абзац 2 | ПДЗК | 2016-01-12 | 3/16 |  | 2016-01-29 |  | 2016-01-29 | 31.12.2019 г., до полного исполнения |  | Договор №29-01/16 ПЗн от 29.01.2016г.
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Батарейка DURASELL LR-14 | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО ТМТ | 44.1953 | 0.30535 | [6 empty] | п. 7.11.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2019-01-17 |  | 2019-01-17 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №17-01/19Р от 17.01.19
|  |  |  | 50 | [6 empty] | Бентонит Red Star Bore в мешках по 25 кг | ООО "Горсети" | 1615.5333 | техническое задание | 1615.5333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 6 | 1) ООО "Геотехгрупп" 2) ООО АКВАСЕТИ" 3) ООО "БЕНТОСИБИРЬ" 4) ООО "Волгаэнергокабель" 5) ООО "Юнифинсервис" 6) ООО "Региональная деловая компания" | 1) - 2) 1 246,66 3) - 4) - 5) 1 581,80 6) - | 1) ООО "Геотехгрупп" 2) ООО "БЕНТОСИБИРЬ" 3) ООО "Волгаэнергокабель" 4) ООО "Региональная деловая компания" |  |  | 1246.6667 | ООО "АкваСети" | 1496 | 3.4 | 31907748682/762886 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | апрель 2019 | 2019-04-10 | 2019-04-23 | 2019-04-26 | [5 empty] | 2019-05-13 |  | 2019-05-13 | до 31.12.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №37/19/2ПЗ от 13.05.19
|  |  |  | 17 | [6 empty] | Вязка спиральная СВ- 35 | ООО "Горсети" | 5711.1204 | техническое задание | 5711.1204 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 5 | 1) ООО "Аверс" 2) ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" 3) ООО "ЮИК" 4) ООО "ЗСРК "ЛОКУС" 5) ООО "ТД "ТЭХ" | 1) 4 969,85 2) 2 831,87 3) - 4) 4 796,00 5) 5 574,43 | 1) ООО "ЮИК" |  |  | 2831.87 | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 3398.2482 | 10.4713 | 31907600097/672124 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2019 | 2019-03-04 | 2019-03-15 | 2019-03-19 | [5 empty] | 2019-04-02 |  | 2019-04-02 | до 31.12.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №20/19/2ПЗ от 02.04.19
|  |  |  | 16 | [6 empty] | Вязка спиральная СВ- 70 | ООО "Горсети" | 5711.1204 | техническое задание | 5711.1204 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 5 | 1) ООО "Аверс" 2) ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" 3) ООО "ЮИК" 4) ООО "ЗСРК "ЛОКУС" 5) ООО "ТД "ТЭХ" | 1) 4 969,85 2) 2 831,87 3) - 4) 4 796,00 5) 5 574,43 | 1) ООО "ЮИК" |  |  | 2831.87 | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 3398.2482 | 10.1146 | 31907600097/672124 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2019 | 2019-03-04 | 2019-03-15 | 2019-03-19 | [5 empty] | 2019-04-02 |  | 2019-04-02 | до 31.12.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №20/19/2ПЗ от 02.04.19
|  |  |  | 10 | [6 empty] | Газ сжиженный в баллонах | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Торговый дом" ОАО "Томскоблгаз" | 100 | 0.6864 | [6 empty] | п. 7.11.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2018-07-30 |  | 2018-07-30 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №76/18 от 30.07.18
|  |  |  | 6 | [6 empty] | Зажим анкерный PAZ-3 | ООО "Горсети" | 5711.1204 | техническое задание | 5711.1204 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 5 | 1) ООО "Аверс" 2) ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" 3) ООО "ЮИК" 4) ООО "ЗСРК "ЛОКУС" 5) ООО "ТД "ТЭХ" | 1) 4 969,85 2) 2 831,87 3) - 4) 4 796,00 5) 5 574,43 | 1) ООО "ЮИК" |  |  | 2831.87 | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 3398.2482 | 3.1846 | 31907600097/672124 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2019 | 2019-03-04 | 2019-03-15 | 2019-03-19 | [5 empty] | 2019-04-02 |  | 2019-04-02 | до 31.12.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №20/19/2ПЗ от 02.04.19
|  |  |  | 109 | [6 empty] | Зажим анкерный SO146 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "ЗСРК"Локус" | остаток на складе | 178.3959 | [16 empty] | Договор (поставка) №03-04/18ПЗ от 03.04.18
|  |  |  | 30 | [6 empty] | Зажим отв. Р 2Х-95 | ООО "Горсети" | 498.8625 | техническое задание | 498.8625 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Южноуральская изоляторная компания", 2) ООО "Аверс" | 1) 291,50 2) 505,18 | 1) ООО "Южноуральская изоляторная компания" |  |  | 505.18 | ООО "Аверс" | 596.115 | 3.8528 | 31806819330/4365888 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-15 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | [5 empty] | 2018-09-14 |  | 2018-09-14 | 31.05.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №14-09/18ПЗн от 14.09.18
|  |  |  | 31 | [6 empty] | Зажим отв. Р 3Х-95 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО Инженерный центр "Промэнерго " | остаток на складе | 6.9711 | [16 empty] | Договор (поставка) №04-04/18ПЗ от 04.04.18
|  |  |  | 6 | [6 empty] | Зажим прокал. SLW 25,2 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "ЗСРК"Локус" | остаток на складе | 2.0886 | [16 empty] | Договор (поставка) №03-04/18ПЗ от 03.04.18
|  |  |  | 124 | [6 empty] | Зажим ПС-1-1 | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 42.0226
|  |  |  | 3 | [6 empty] | Замок навесной | ООО "Горсети" | 5000 | техническое задание | 5000 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Аверс" 2) ООО "ТомТехнопарк" | 1) 36 201,47 2) 31 739,87 |  |  |  |  | ООО "ТомТехнопарк" | 6000 | 1.1871 | 31907580440/662453 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | февраль 2019 | 2019-02-27 | 2019-03-12 | 2019-03-13 | [5 empty] | 2019-03-25 |  | 2019-03-25 | до 31.03.20 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №17/19 ПЗ от 25.03.19
|  |  |  | 230 | [6 empty] | Изолятор ПС-70 Е | ООО "Горсети" | 2166.7118 | техническое задание | 2166.7118 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 6 | 1) ООО "ЮИК" 2) ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" 3) ООО "СК "ГИГ" 4) ООО "ТД "ТЭХ" 5) ООО ЭТК "ИМПУЛЬС" 6) ООО "ТД ЭЛПРО" | 1) 1 766,22 2) 1 769,50 3) 2 124,15 4) 2 165,50 5) 1 899,16 6) 2 083,58 |  |  |  | 1766.22 | ООО "Южноуральская изоляторная компания" | 2119.464 | 120.2391 | 31907636135/692621 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2019 | 2019-03-14 | 2019-03-28 | 2019-04-01 | [5 empty] | 2019-04-16 |  | 2019-04-16 | до 31.12.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №29/19/2ПЗ от 16.04.19
|  |  |  | 157 | [6 empty] | Изолятор ШС -10 ЕД | ООО "Горсети" | 2166.7118 | техническое задание | 2166.7118 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 6 | 1) ООО "ЮИК" 2) ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" 3) ООО "СК "ГИГ" 4) ООО "ТД "ТЭХ" 5) ООО ЭТК "ИМПУЛЬС" 6) ООО "ТД ЭЛПРО" | 1) 1 766,22 2) 1 769,50 3) 2 124,15 4) 2 165,50 5) 1 899,16 6) 2 083,58 |  |  |  | 1766.22 | ООО "Южноуральская изоляторная компания" | 2119.464 | 60.4764 | 31907636135/692621 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2019 | 2019-03-14 | 2019-03-28 | 2019-04-01 | [5 empty] | 2019-04-16 |  | 2019-04-16 | до 31.12.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №29/19/2ПЗ от 16.04.19
|  |  |  | 142 | [6 empty] | Кабель ААБЛ 3*150(10) | ООО "Горсети" | 28306.0775 | техническое задание | 28306.0775 | открытый запрос цен | открытый запрос цен |  | 5 | 1) ООО "Торговый Дом "КАМА", 2) ООО "Аверс", 3) ООО "ОПТИМАСНАБ", 4) ООО "ТД" УНКОМТЕХ", 5) ООО "Сарансккабель" | 1) 24 360,55 2) 23 425,08 3) 24 662,50 4) 25 701,30 5) - | 1) ООО "Сарансккабель" |  |  | 23425.08 | ООО "Аверс" | 27641.595 | 102.2071 | 31807004373 | http://www.zakupki.gov.ru | октябрь 2018 | 2018-10-09 | 2018-10-23 | 2018-10-23 | [5 empty] | 2018-11-13 |  |  | 31.12.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №13-11/18ПЗ от 13.11.18
|  |  |  | 1229 | [6 empty] | Кабель ААБЛ 3*185(10) | ООО "Горсети" | 28306.0775 | техническое задание | 28306.0775 | открытый запрос цен | открытый запрос цен |  | 5 | 1) ООО "Торговый Дом "КАМА", 2) ООО "Аверс", 3) ООО "ОПТИМАСНАБ", 4) ООО "ТД" УНКОМТЕХ", 5) ООО "Сарансккабель" | 1) 24 360,55 2) 23 425,08 3) 24 662,50 4) 25 701,30 5) - | 1) ООО "Сарансккабель" |  |  | 23425.08 | ООО "Аверс" | 27641.595 | 975.7472 | 31807004373 | http://www.zakupki.gov.ru | октябрь 2018 | 2018-10-09 | 2018-10-23 | 2018-10-23 | [5 empty] | 2018-11-13 |  |  | 31.12.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №13-11/18ПЗ от 13.11.18
|  |  |  | 59 | [6 empty] | Кабель АВБШВнг(А)-LS 4*120(1) | ООО "Горсети" | 22486.9542 | техническое задание | 22486.9542 | открытый запрос цен | открытый запрос цен |  | 5 | 1) ООО "Торговый Дом "УНКОМТЕХ", 2) ООО "Холдинг Кабельный Альянс", 3) ООО "Денвер", 4) ООО "Аверс", 5) ООО "СибЭлектроКабель" | 1) 24 403,54 2) 22 486,95 3) 26 507,17 4) 25 625,60 5) 23 611,20 |  |  |  | 22486.95 | ООО "Холдинг Кабельный Альянс" | 26534.606 | 28.74 | 31806955513 | http://www.zakupki.gov.ru | сентябрь 2018 | 2018-09-26 | 2018-10-15 | 2018-10-15 | [5 empty] | 2018-10-30 |  | 2018-10-30 | 31.12.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №КА/АПРП/18/06412 от 30.10.18
|  |  |  | 4 | [6 empty] | Кожух защитный | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 2.6604
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Кожух защитный под 2 КЛ | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 1.4704
|  |  |  | 138 | [6 empty] | Колпачок под изолятор КП-22 | ООО "Горсети" | 379.2857 | техническое задание | 379.2857 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 7 | 1) ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" 2) ООО "ИНСТАЛЛГРУПП" 3) ООО "ВЭК" 4) ООО "ЮИК" 5) ООО ПО "РОСЭНЕРГОРЕСУРС" 6) ООО "ОПТИМАСНАБ" 7) ООО "НИЛЕД" | 1) 334,72 2) 321,74 3) 348,67 4) 326,11 5) 363,00 6) 369,20 7) 347,43 |  |  |  | 321.74 | ООО "ИнсталлГрупп" | 386.095 | 1.0626 | 31907604938/675022 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2019 | 2019-03-05 | 2019-03-19 | 2019-03-22 | [5 empty] | 2019-04-09 |  | 2019-04-09 | до 31.12.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №22/19/2ПЗ от 09.04.19
|  |  |  | 224.048 | [6 empty] | Круг 10,0 ст3пс L-6.0м | ООО "Горсети" | 3477.4992 | техническое задание | 3477.4992 | открытый запрос цен | открытый запрос цен |  | 1 | 1) ООО "ТОМАГ" | 1) 3 527,14 |  |  |  | 3468.3292 | ЗАО "ТОМАГ" | 4161.995 | 11.1504 | 31806635523 | http://www.zakupki.gov.ru | июнь 2018 | 2018-06-25 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | [5 empty] | 2018-07-16 |  | 2018-07-16 | 31.07.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №16а-07/18ПЗн от 16.07.18
|  |  |  | 20 | [6 empty] | Круг 12 ст3пс L-6.0м | ООО "Горсети" | 3477.4992 | техническое задание | 3477.4992 | открытый запрос цен | открытый запрос цен |  | 1 | 1) ООО "ТОМАГ" | 1) 3 527,14 |  |  |  | 3468.3292 | ЗАО "ТОМАГ" | 4161.995 | 1.0091 | 31806635523 | http://www.zakupki.gov.ru | июнь 2018 | 2018-06-25 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | [5 empty] | 2018-07-16 |  | 2018-07-16 | 31.07.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №16а-07/18ПЗн от 16.07.18
|  |  |  | 70 | [6 empty] | Круг 18 6,0м 3пс | ООО "Горсети" | 4536.8839 | техническое задание | 4536.8839 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "УралМеталлСтрой" 2) ООО "УКС" | 1) 4 318,05 2) 4 450,00 |  |  |  | 4318.05 | ООО "УралМеталлСтрой" | 5181.6602 | 3.6531 | 31907868085/829753 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | май 2019 | 2019-05-15 | 2019-06-03 | 2019-06-04 | [5 empty] | 2019-06-21 |  | 2019-06-21 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №53/19ПЗ от 21.06.19
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Лента бандажная СОТ-37 50м | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "ЗСРК"Локус" | остаток на складе | 1.98 | [16 empty] | Договор (поставка) №03-04/18ПЗ от 03.04.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Лента крепления F2007 50м | ООО "Горсети" | [13 empty] | Филиал ООО "Импэкс Электро"в г.Новосибирск | остаток на складе | 3.48 | [16 empty] | Договор (поставка) №НСК 17-12/ПЗ от 21.03.17
|  |  |  | 15 | [6 empty] | Муфта (ECOPAL/Корсис) 160мм | ООО "Горсети" | 29585.0125 | техническое задание | 29585.0125 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Промресурс", 2) ООО "Аверс" | 1) 18 504,70 2) 28 993,41 |  |  |  | 18504.7 | ООО "Промресурс" | 21835.5483 | 2.9012 | 31806950127/4377094 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | сентябрь 2018 | 2018-09-24 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | [5 empty] | 2018-10-17 |  | 2018-10-17 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №17-10/18ПЗ от 17.10.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Муфта 4ПКВНТп(б)-1-70/120 с наконечниками | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 1.458 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Муфта 4ПКВНТп(б)1-150/240 без болт.након. | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 2.1224 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Муфта 4СТП-1-70-120 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "ЭРГ" | остаток на складе | 3.0798 | [16 empty] | Договор (отв.хранение) №29-01/18Е от 29.01.18
|  |  |  | 5 | [6 empty] | Муфта КВТП 10-150/240-02 Подольск | ООО "Горсети" | 5666.6667 | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" | 5000 | 12.6 | [6 empty] | п. 7.11.3. абзац 27 |  |  |  |  | 2019-01-09 |  | 2019-01-09 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (отв.хранение) №09а-01/19Е от 09.01.19
|  |  |  | 13 | [6 empty] | Муфта КНТП 10-150/240-02 Подольск | ООО "Горсети" | 5666.6667 | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" | 5000 | 38.1109 | [6 empty] | п. 7.11.3. абзац 27 |  |  |  |  | 2019-01-09 |  | 2019-01-09 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (отв.хранение) №09а-01/19Е от 09.01.19
|  |  |  | 5 | [6 empty] | Муфта СТП-10-150/240-3-02 Подольск | ООО "Горсети" | 5666.6667 | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" | 5000 | 22.0501 | [6 empty] | п. 7.11.3. абзац 27 |  |  |  |  | 2019-01-09 |  | 2019-01-09 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (отв.хранение) №09а-01/19Е от 09.01.19
|  |  |  | 35 | [6 empty] | Наконечник кабельный ТА 35-10-8 | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 0.34979 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 45 | [6 empty] | Наконечник кабельный ТА 70-10-12 | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 0.78849 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 30 | [6 empty] | Ограничитель перенапряжений ОПНп-10/12,7/10/550 | ООО "Горсети" | 507.545 | техническое задание | 507.545 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 7 | 1) АО "Завод энергозащитных устройств" 2) АО "ПОЛИМЕР-АППАРАТ" 3) ООО "ДЕЛЬТА МСК" 4) ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" 5) ООО "АВЕРС" 6) ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" 7) ООО "ТД "ТЭХ" | 1) 273,33 2) 461,75 3) 312,50 4) 304,02 5) 355,27 6) 374,16 7) 449,16 |  |  |  | 273.33 | АО "Завод энергозащитных устройств" | 328 | 28.5 | 31907914236/858720 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | май 2019 | 2019-05-27 | 2019-06-14 | 2019-06-18 | [5 empty] | 2019-07-08 |  | 2019-07-08 | по 31.12.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №58/19ПЗ от 08.07.19
|  |  |  | 10 | [6 empty] | Пена монтажная | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Компания Негоциант" | 64.9948 | 2.5286 | [6 empty] | п. 7.11.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2019-01-09 |  | 2019-01-09 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №09а-01/19Р от 09.01.19
|  |  |  | 168 | [6 empty] | Песок (м3) | ООО "Горсети" | 1421.5127 | техническое задание | 1421.5127 | открытый запрос цен | открытый запрос цен |  | 1 | 1) ООО ПСК "ТОП БЕТОН" | 1) 1 420,47 |  |  |  | 1420.4661 | ООО ПСК "ТОП БЕТОН" | 1676.15 | 65.6085 | 31806188324 | http://www.zakupki.gov.ru | март 2018 | 2018-03-01 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | [5 empty] | 2018-04-05 |  | 2018-04-05 | 31.05.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №05-04/18ПЗн от 05.04.18
|  |  |  | 11250 | [6 empty] | Провод СИП-3 1*70-20 | ООО "Горсети" | 12736.828 | техническое задание | 12736.828 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 4 | 1) ООО "Торговый Дом Кама" 2) ООО "Снабсибэлектро" 3) ООО "Холдинг Кабельный Альянс" 4) ООО "Аверс" | 1) 12 732,97 2) 12 159,25 3) 12 258,44 4) 11 303,92 |  |  |  | 11303.92 | ООО "Аверс" | 13564.7144 | 612.0592 | 31907444439 | http://www.zakupki.gov.ru | январь 2019 | 2019-01-25 | 2019-02-05 | 2019-02-11 | [5 empty] | 2019-02-26 |  | 2019-02-26 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №02/19/ПЗ от 26.02.19
|  |  |  | 7 | [6 empty] | Проволока 6,0 мм т/о | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ЗАО "ТОМАГ" | 22.218 | 0.41067 | [6 empty] | п. 7.11.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2019-02-13 |  | 2019-02-13 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №13а-02/19Р от 13.02.19
|  |  |  | 6 | [6 empty] | Разъединитель РЛНД-10Б/400 с приводом ПР-01 | ООО "Горсети" | 836.4 | техническое задание | 836.4 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 3 | 1) ООО "ЭЛЕКТРОАППАРАТ" 2) ООО "СПЕЦРЕЗЕРВ" 3) ООО "ФЕРРУМ" | 1) 680,00 2) 800,00 3) - | 1) ООО "ФЕРРУМ" |  |  | 680 | ООО "Электроаппарат" | 816 | 102 | 31907894291/846302 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | май 2019 | 2019-05-22 | 2019-06-04 | 2019-06-06 | [5 empty] | 2019-06-20 |  | 2019-06-20 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №57/19ПЗ от 20.06.19
|  |  |  | 115 | [6 empty] | Серьга СР-7-16 | ООО "Горсети" | 379.2857 | техническое задание | 379.2857 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 7 | 1) ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" 2) ООО "ИНСТАЛЛГРУПП" 3) ООО "ВЭК" 4) ООО "ЮИК" 5) ООО ПО "РОСЭНЕРГОРЕСУРС" 6) ООО "ОПТИМАСНАБ" 7) ООО "НИЛЕД" | 1) 334,72 2) 321,74 3) 348,67 4) 326,11 5) 363,00 6) 369,20 7) 347,43 |  |  |  | 321.74 | ООО "ИнсталлГрупп" | 386.095 | 6.762 | 31907604938/675022 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2019 | 2019-03-05 | 2019-03-19 | 2019-03-22 | [5 empty] | 2019-04-09 |  | 2019-04-09 | до 31.12.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №22/19/2ПЗ от 09.04.19
|  |  |  | 3 | [6 empty] | Скоба для крепл.кабеля | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 0.12755
|  |  |  | 115 | [6 empty] | Скоба СК-7-1-А | ООО "Горсети" | 379.2857 | техническое задание | 379.2857 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 7 | 1) ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" 2) ООО "ИНСТАЛЛГРУПП" 3) ООО "ВЭК" 4) ООО "ЮИК" 5) ООО ПО "РОСЭНЕРГОРЕСУРС" 6) ООО "ОПТИМАСНАБ" 7) ООО "НИЛЕД" | 1) 334,72 2) 321,74 3) 348,67 4) 326,11 5) 363,00 6) 369,20 7) 347,43 |  |  |  | 321.74 | ООО "ИнсталлГрупп" | 386.095 | 11.6495 | 31907604938/675022 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2019 | 2019-03-05 | 2019-03-19 | 2019-03-22 | [5 empty] | 2019-04-09 |  | 2019-04-09 | до 31.12.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №22/19/2ПЗ от 09.04.19
|  |  |  | 100 | [6 empty] | Скрепа д/ленты А 200 | ООО "Горсети" | [13 empty] | Филиал ООО "Импэкс Электро"в г.Новосибирск | остаток на складе | 0.91793 | [16 empty] | Договор (поставка) №НСК 17-12/ПЗ от 21.03.17
|  |  |  | 36 | [6 empty] | Стойка СВ -95 | ООО "Горсети" | 6665.8225 | техническое задание | 6665.8225 | открытый запрос цен | открытый запрос цен |  | 6 | 1) АО "Белоярский мачтопропиточный завод", 2) ООО "БРВ", 3) ЗАО "Зеленогорский ЗЖБИ", 4) ООО "Монолит", 5) ООО "РСО-ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ", 6) ООО "ЗКПД Томской домостроительной компании" | 1) 6 555,20 2) 6 010,76 3) 6 019,28 4) 5 533,98 5) 6 698,30 6) 5 533,88 |  |  |  | 5533.88 | ООО "ЗКПД Томской домостроительной компании" | 6529.98 | 251.2373 | 31807038431 | http://www.zakupki.gov.ru | октябрь 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-30 | 2019-10-30 | [5 empty] | 2018-11-14 |  | 2018-11-14 | 2019-03-31 |  | Договор (поставка) №14-11/18ПЗ от 14.11.18
|  |  |  | 62 | [6 empty] | Стойка св 110-3.5 | ООО "Горсети" | 6665.8225 | техническое задание | 6665.8225 | открытый запрос цен | открытый запрос цен |  | 6 | 1) АО "Белоярский мачтопропиточный завод", 2) ООО "БРВ", 3) ЗАО "Зеленогорский ЗЖБИ", 4) ООО "Монолит", 5) ООО "РСО-ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ", 6) ООО "ЗКПД Томской домостроительной компании" | 1) 6 555,20 2) 6 010,76 3) 6 019,28 4) 5 533,98 5) 6 698,30 6) 5 533,88 |  |  |  | 5533.88 | ООО "ЗКПД Томской домостроительной компании" | 6529.98 | 526.7907 | 31807038431 | http://www.zakupki.gov.ru | октябрь 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-30 | 2019-10-30 | [5 empty] | 2018-11-14 |  | 2018-11-14 | 2019-03-31 |  | Договор (поставка) №14-11/18ПЗ от 14.11.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Траверса в/в переходная для ж/б опоры | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 1.2502
|  |  |  | 7 | [6 empty] | Траверса в/в угловая для ж/б опоры | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 24.3572
|  |  |  | 18 | [6 empty] | Траверса в/в угловая с оголовком для ж/б опоры | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 68.7744
|  |  |  | 5 | [6 empty] | Траверса концевая в/в на ж/б опору | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 7.3295
|  |  |  | 43 | [6 empty] | Траверса промежуточная в/в на ж/б опору | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 45.1557
|  |  |  | 3 | [6 empty] | Траверса промежуточная в/в с подвесными изоляторами на ж/б опору под СИП | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 5.7648
|  |  |  | 126 | [6 empty] | Труба ВГП 32*3,2 | ООО "Горсети" | 4536.8839 | техническое задание | 4536.8839 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "УралМеталлСтрой" 2) ООО "УКС" | 1) 4 318,05 2) 4 450,00 |  |  |  | 4318.05 | ООО "УралМеталлСтрой" | 5181.6602 | 6.5755 | 31907868085/829753 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | май 2019 | 2019-05-15 | 2019-06-03 | 2019-06-04 | [5 empty] | 2019-06-21 |  | 2019-06-21 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №53/19ПЗ от 21.06.19
|  |  |  | 273 | [6 empty] | Труба ПЭ 80 SDR17 OD 160*9,5 (12м) | ООО "Горсети" | 29585.0125 | техническое задание | 29585.0125 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Промресурс", 2) ООО "Аверс" | 1) 18 504,70 2) 28 993,41 |  |  |  | 18504.7 | ООО "Промресурс" | 21835.5483 | 221.0339 | 31806950127/4377094 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | сентябрь 2018 | 2018-09-24 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | [5 empty] | 2018-10-17 |  | 2018-10-17 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №17-10/18ПЗ от 17.10.18
|  |  |  | 3 | [6 empty] | Труба ПЭ 80 SDR17 ОD 110*6,6 12,0м | ООО "Горсети" | 29585.0125 | техническое задание | 29585.0125 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Промресурс", 2) ООО "Аверс" | 1) 18 504,70 2) 28 993,41 |  |  |  | 18504.7 | ООО "Промресурс" | 21835.5483 | 1.1426 | 31806950127/4377094 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | сентябрь 2018 | 2018-09-24 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | [5 empty] | 2018-10-17 |  | 2018-10-17 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №17-10/18ПЗ от 17.10.18
|  |  |  | 8 | [6 empty] | Узел крепления кабеля на ж/б опору | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 4.0718
|  |  |  | 11 | [6 empty] | Узел крепления мачтовки на ж/б опору | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 6.1068
|  |  |  | 30 | [6 empty] | Узел крепления ОПН | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 12.3077
|  |  |  | 36 | [6 empty] | Узел крепления подкоса | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 36.2249
|  |  |  | 6 | [6 empty] | Узел крепления привода разъединителя на ж/б опору | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 7.7494
|  |  |  | 6 | [6 empty] | Узел крепления разъединителя для ж/б опор | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 15.6203
|  |  |  | 840 | [6 empty] | Укладочный материал для прокладки кабеля | ООО "Горсети" | 4336.0042 | техническое задание | 4336.0042 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Комплект Энерго" | 1) 4 262,50 |  |  |  | 4262.5 | ООО "Комплект Энерго" | 5115 | 78.12 | 31807285636/518748 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | декабрь 2018 | 2018-12-12 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | [5 empty] | 2019-01-17 |  | 2019-01-17 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №30-12/18ПЗн от 17.01.19
|  |  |  | 115 | [6 empty] | Ушко У-1-7-16 | ООО "Горсети" | 379.2857 | техническое задание | 379.2857 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 7 | 1) ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" 2) ООО "ИНСТАЛЛГРУПП" 3) ООО "ВЭК" 4) ООО "ЮИК" 5) ООО ПО "РОСЭНЕРГОРЕСУРС" 6) ООО "ОПТИМАСНАБ" 7) ООО "НИЛЕД" | 1) 334,72 2) 321,74 3) 348,67 4) 326,11 5) 363,00 6) 369,20 7) 347,43 |  |  |  | 321.74 | ООО "ИнсталлГрупп" | 386.095 | 13.8 | 31907604938/675022 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2019 | 2019-03-05 | 2019-03-19 | 2019-03-22 | [5 empty] | 2019-04-09 |  | 2019-04-09 | до 31.12.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №22/19/2ПЗ от 09.04.19
|  |  |  | 26 | [6 empty] | Электрод для контура заземления | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 12.9789
|  |  |  | 35 | [6 empty] | Электроды для контура заземления | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 15.456
1.3.2 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Томского района | Е_0003400077 | [25 empty] | 642.0134
[11 empty] | Вырубка зеленых насаждений (оплата восстановительной стоимости) | [16 empty] | 210.3 | [16 empty] | Без договора
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 41896.0667 | техническое задание | 41896.0667 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 2 | 1) ООО "ПроектСервис" 2) ООО "Горсети-Проектировщик" | 1) 20 745,92 2) 19 757,10 |  |  |  | 19757.1 | ООО "Горсети-Проектировщик" | 19757.1 | 50 | 31907485760 | http://www.zakupki.gov.ru | февраль 2019 | 2019-02-05 | 2019-02-18 | 2019-02-18 | [5 empty] | 2019-03-04 |  | 2019-03-04 | 31.12.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор №07/19ПЗот 04.03.2019 г.
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 711000 | техническое задание | 711000 | открытый запрос цен | закупка у единственного поставщика |  | 1 | ООО «Монтажстрой» | 661000 |  |  |  | 661000 | ООО «Монтажстрой» | 661000 | 140 | 31503151140 | http://www.zakupki.gov.ru | декабрь 2015 | 2015-12-25 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | п. 7.11.2. абзац 2 | ПДЗК | 2016-01-12 | 3/16 |  | 2016-01-29 |  | 2016-01-29 | 31.12.2019 г., до полного исполнения |  | Договор №29-01/16 ПЗн от 29.01.2016г.
|  |  |  | 12 | [6 empty] | Вязка спиральная СВ- 70 | ООО "Горсети" | 5711.1204 | техническое задание | 5711.1204 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 5 | 1) ООО "Аверс" 2) ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" 3) ООО "ЮИК" 4) ООО "ЗСРК "ЛОКУС" 5) ООО "ТД "ТЭХ" | 1) 4 969,85 2) 2 831,87 3) - 4) 4 796,00 5) 5 574,43 | 1) ООО "ЮИК" |  |  | 2831.87 | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 3398.2482 | 7.5859 | 31907600097/672124 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2019 | 2019-03-04 | 2019-03-15 | 2019-03-19 | [5 empty] | 2019-04-02 |  | 2019-04-02 | до 31.12.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №20/19/2ПЗ от 02.04.19
|  |  |  | 9 | [6 empty] | Газ сжиженный в баллонах | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Торговый дом" ОАО "Томскоблгаз" | 100 | 0.61776 | [6 empty] | п. 7.11.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2018-07-30 |  | 2018-07-30 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №76/18 от 30.07.18
|  |  |  | 24 | [6 empty] | Изолятор ПС-70 Е | ООО "Горсети" | 2166.7118 | техническое задание | 2166.7118 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 6 | 1) ООО "ЮИК" 2) ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" 3) ООО "СК "ГИГ" 4) ООО "ТД "ТЭХ" 5) ООО ЭТК "ИМПУЛЬС" 6) ООО "ТД ЭЛПРО" | 1) 1 766,22 2) 1 769,50 3) 2 124,15 4) 2 165,50 5) 1 899,16 6) 2 083,58 |  |  |  | 1766.22 | ООО "Южноуральская изоляторная компания" | 2119.464 | 12.5467 | 31907636135/692621 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2019 | 2019-03-14 | 2019-03-28 | 2019-04-01 | [5 empty] | 2019-04-16 |  | 2019-04-16 | до 31.12.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №29/19/2ПЗ от 16.04.19
|  |  |  | 30 | [6 empty] | Изолятор ШС -10 ЕД | ООО "Горсети" | 2166.7118 | техническое задание | 2166.7118 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 6 | 1) ООО "ЮИК" 2) ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" 3) ООО "СК "ГИГ" 4) ООО "ТД "ТЭХ" 5) ООО ЭТК "ИМПУЛЬС" 6) ООО "ТД ЭЛПРО" | 1) 1 766,22 2) 1 769,50 3) 2 124,15 4) 2 165,50 5) 1 899,16 6) 2 083,58 |  |  |  | 1766.22 | ООО "Южноуральская изоляторная компания" | 2119.464 | 11.556 | 31907636135/692621 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2019 | 2019-03-14 | 2019-03-28 | 2019-04-01 | [5 empty] | 2019-04-16 |  | 2019-04-16 | до 31.12.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №29/19/2ПЗ от 16.04.19
|  |  |  | 105 | [6 empty] | Кабель ААБЛ 3*120(10) | ООО "Горсети" | 28306.0775 | техническое задание | 28306.0775 | открытый запрос цен | открытый запрос цен |  | 5 | 1) ООО "Торговый Дом "КАМА", 2) ООО "Аверс", 3) ООО "ОПТИМАСНАБ", 4) ООО "ТД" УНКОМТЕХ", 5) ООО "Сарансккабель" | 1) 24 360,55 2) 23 425,08 3) 24 662,50 4) 25 701,30 5) - | 1) ООО "Сарансккабель" |  |  | 23425.08 | ООО "Аверс" | 27641.595 | 66.1732 | 31807004373 | http://www.zakupki.gov.ru | октябрь 2018 | 2018-10-09 | 2018-10-23 | 2018-10-23 | [5 empty] | 2018-11-13 |  |  | 31.12.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №13-11/18ПЗ от 13.11.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Кожух защитный | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 0.6651
|  |  |  | 30 | [6 empty] | Колпачок под изолятор КП-22 | ООО "Горсети" | 379.2857 | техническое задание | 379.2857 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 7 | 1) ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" 2) ООО "ИНСТАЛЛГРУПП" 3) ООО "ВЭК" 4) ООО "ЮИК" 5) ООО ПО "РОСЭНЕРГОРЕСУРС" 6) ООО "ОПТИМАСНАБ" 7) ООО "НИЛЕД" | 1) 334,72 2) 321,74 3) 348,67 4) 326,11 5) 363,00 6) 369,20 7) 347,43 |  |  |  | 321.74 | ООО "ИнсталлГрупп" | 386.095 | 0.231 | 31907604938/675022 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2019 | 2019-03-05 | 2019-03-19 | 2019-03-22 | [5 empty] | 2019-04-09 |  | 2019-04-09 | до 31.12.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №22/19/2ПЗ от 09.04.19
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Муфта (ECOPAL/Корсис) 160мм | ООО "Горсети" | 29585.0125 | техническое задание | 29585.0125 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Промресурс", 2) ООО "Аверс" | 1) 18 504,70 2) 28 993,41 |  |  |  | 18504.7 | ООО "Промресурс" | 21835.5483 | 0.38683 | 31806950127/4377094 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | сентябрь 2018 | 2018-09-24 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | [5 empty] | 2018-10-17 |  | 2018-10-17 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №17-10/18ПЗ от 17.10.18
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Муфта 3КВТпН-10-70-120 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "ЭРГ" | остаток на складе | 3.2285 | [16 empty] | Договор (отв.хранение) №29-01/18Е от 29.01.18
|  |  |  | 3 | [6 empty] | Наконечник кабельный ТА 35-10-8 | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 0.029982 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 9 | [6 empty] | Наконечник кабельный ТА 70-10-12 | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 0.1577 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 3 | [6 empty] | Ограничитель перенапряжений ОПНп-10/12,7/10/550 | ООО "Горсети" | 507.545 | техническое задание | 507.545 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 7 | 1) АО "Завод энергозащитных устройств" 2) АО "ПОЛИМЕР-АППАРАТ" 3) ООО "ДЕЛЬТА МСК" 4) ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" 5) ООО "АВЕРС" 6) ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" 7) ООО "ТД "ТЭХ" | 1) 273,33 2) 461,75 3) 312,50 4) 304,02 5) 355,27 6) 374,16 7) 449,16 |  |  |  | 273.33 | АО "Завод энергозащитных устройств" | 328 | 2.85 | 31907914236/858720 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | май 2019 | 2019-05-27 | 2019-06-14 | 2019-06-18 | [5 empty] | 2019-07-08 |  | 2019-07-08 | по 31.12.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №58/19ПЗ от 08.07.19
|  |  |  | 10.4 | [6 empty] | Песок (м3) | ООО "Горсети" | 1421.5127 | техническое задание | 1421.5127 | открытый запрос цен | открытый запрос цен |  | 1 | 1) ООО ПСК "ТОП БЕТОН" | 1) 1 420,47 |  |  |  | 1420.4661 | ООО ПСК "ТОП БЕТОН" | 1676.15 | 4.0615 | 31806188324 | http://www.zakupki.gov.ru | март 2018 | 2018-03-01 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | [5 empty] | 2018-04-05 |  | 2018-04-05 | 31.05.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №05-04/18ПЗн от 05.04.18
|  |  |  | 771 | [6 empty] | Провод СИП-3 1*70-20 | ООО "Горсети" | 12736.828 | техническое задание | 12736.828 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 4 | 1) ООО "Торговый Дом Кама" 2) ООО "Снабсибэлектро" 3) ООО "Холдинг Кабельный Альянс" 4) ООО "Аверс" | 1) 12 732,97 2) 12 159,25 3) 12 258,44 4) 11 303,92 |  |  |  | 11303.92 | ООО "Аверс" | 13564.7144 | 41.9465 | 31907444439 | http://www.zakupki.gov.ru | январь 2019 | 2019-01-25 | 2019-02-05 | 2019-02-11 | [5 empty] | 2019-02-26 |  | 2019-02-26 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №02/19/ПЗ от 26.02.19
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Разъединитель РЛНД-10Б/400 с приводом ПР-01 | ООО "Горсети" | 836.4 | техническое задание | 836.4 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 3 | 1) ООО "ЭЛЕКТРОАППАРАТ" 2) ООО "СПЕЦРЕЗЕРВ" 3) ООО "ФЕРРУМ" | 1) 680,00 2) 800,00 3) - | 1) ООО "ФЕРРУМ" |  |  | 680 | ООО "Электроаппарат" | 816 | 17 | 31907894291/846302 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | май 2019 | 2019-05-22 | 2019-06-04 | 2019-06-06 | [5 empty] | 2019-06-20 |  | 2019-06-20 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №57/19ПЗ от 20.06.19
|  |  |  | 12 | [6 empty] | Серьга СР-7-16 | ООО "Горсети" | 379.2857 | техническое задание | 379.2857 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 7 | 1) ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" 2) ООО "ИНСТАЛЛГРУПП" 3) ООО "ВЭК" 4) ООО "ЮИК" 5) ООО ПО "РОСЭНЕРГОРЕСУРС" 6) ООО "ОПТИМАСНАБ" 7) ООО "НИЛЕД" | 1) 334,72 2) 321,74 3) 348,67 4) 326,11 5) 363,00 6) 369,20 7) 347,43 |  |  |  | 321.74 | ООО "ИнсталлГрупп" | 386.095 | 0.7056 | 31907604938/675022 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2019 | 2019-03-05 | 2019-03-19 | 2019-03-22 | [5 empty] | 2019-04-09 |  | 2019-04-09 | до 31.12.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №22/19/2ПЗ от 09.04.19
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Скоба для крепл.кабеля | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 0.042516
|  |  |  | 12 | [6 empty] | Скоба СК-7-1-А | ООО "Горсети" | 379.2857 | техническое задание | 379.2857 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 7 | 1) ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" 2) ООО "ИНСТАЛЛГРУПП" 3) ООО "ВЭК" 4) ООО "ЮИК" 5) ООО ПО "РОСЭНЕРГОРЕСУРС" 6) ООО "ОПТИМАСНАБ" 7) ООО "НИЛЕД" | 1) 334,72 2) 321,74 3) 348,67 4) 326,11 5) 363,00 6) 369,20 7) 347,43 |  |  |  | 321.74 | ООО "ИнсталлГрупп" | 386.095 | 1.2156 | 31907604938/675022 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2019 | 2019-03-05 | 2019-03-19 | 2019-03-22 | [5 empty] | 2019-04-09 |  | 2019-04-09 | до 31.12.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №22/19/2ПЗ от 09.04.19
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Стойка СВ -95 | ООО "Горсети" | 6665.8225 | техническое задание | 6665.8225 | открытый запрос цен | открытый запрос цен |  | 6 | 1) АО "Белоярский мачтопропиточный завод", 2) ООО "БРВ", 3) ЗАО "Зеленогорский ЗЖБИ", 4) ООО "Монолит", 5) ООО "РСО-ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ", 6) ООО "ЗКПД Томской домостроительной компании" | 1) 6 555,20 2) 6 010,76 3) 6 019,28 4) 5 533,98 5) 6 698,30 6) 5 533,88 |  |  |  | 5533.88 | ООО "ЗКПД Томской домостроительной компании" | 6529.98 | 6.9788 | 31807038431 | http://www.zakupki.gov.ru | октябрь 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-30 | 2019-10-30 | [5 empty] | 2018-11-14 |  | 2018-11-14 | 2019-03-31 |  | Договор (поставка) №14-11/18ПЗ от 14.11.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Стойка св 110-3.5 | ООО "Горсети" | 6665.8225 | техническое задание | 6665.8225 | открытый запрос цен | открытый запрос цен |  | 6 | 1) АО "Белоярский мачтопропиточный завод", 2) ООО "БРВ", 3) ЗАО "Зеленогорский ЗЖБИ", 4) ООО "Монолит", 5) ООО "РСО-ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ", 6) ООО "ЗКПД Томской домостроительной компании" | 1) 6 555,20 2) 6 010,76 3) 6 019,28 4) 5 533,98 5) 6 698,30 6) 5 533,88 |  |  |  | 5533.88 | ООО "ЗКПД Томской домостроительной компании" | 6529.98 | 8.4966 | 31807038431 | http://www.zakupki.gov.ru | октябрь 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-30 | 2019-10-30 | [5 empty] | 2018-11-14 |  | 2018-11-14 | 2019-03-31 |  | Договор (поставка) №14-11/18ПЗ от 14.11.18
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Траверса в/в угловая с оголовком для ж/б опоры | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 7.6416
|  |  |  | 6 | [6 empty] | Траверса промежуточная в/в на ж/б опору | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 6.3009
|  |  |  | 18.6 | [6 empty] | Труба ВГП 32*3,2 | ООО "Горсети" | 4536.8839 | техническое задание | 4536.8839 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "УралМеталлСтрой" 2) ООО "УКС" | 1) 4 318,05 2) 4 450,00 |  |  |  | 4318.05 | ООО "УралМеталлСтрой" | 5181.6602 | 0.97067 | 31907868085/829753 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | май 2019 | 2019-05-15 | 2019-06-03 | 2019-06-04 | [5 empty] | 2019-06-21 |  | 2019-06-21 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №53/19ПЗ от 21.06.19
|  |  |  | 36 | [6 empty] | Труба ПЭ 80 SDR17 OD 160*9,5 (12м) | ООО "Горсети" | 29585.0125 | техническое задание | 29585.0125 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Промресурс", 2) ООО "Аверс" | 1) 18 504,70 2) 28 993,41 |  |  |  | 18504.7 | ООО "Промресурс" | 21835.5483 | 29.1473 | 31806950127/4377094 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | сентябрь 2018 | 2018-09-24 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | [5 empty] | 2018-10-17 |  | 2018-10-17 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №17-10/18ПЗ от 17.10.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Узел крепления подкоса | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 1.0062
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Узел крепления привода разъединителя на ж/б опору | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 1.2916
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Узел крепления разъединителя для ж/б опор | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 2.6034
|  |  |  | 52 | [6 empty] | Укладочный материал для прокладки кабеля | ООО "Горсети" | 4336.0042 | техническое задание | 4336.0042 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Комплект Энерго" | 1) 4 262,50 |  |  |  | 4262.5 | ООО "Комплект Энерго" | 5115 | 4.836 | 31807285636/518748 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | декабрь 2018 | 2018-12-12 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | [5 empty] | 2019-01-17 |  | 2019-01-17 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №30-12/18ПЗн от 17.01.19
|  |  |  | 12 | [6 empty] | Ушко У-1-7-16 | ООО "Горсети" | 379.2857 | техническое задание | 379.2857 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 7 | 1) ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" 2) ООО "ИНСТАЛЛГРУПП" 3) ООО "ВЭК" 4) ООО "ЮИК" 5) ООО ПО "РОСЭНЕРГОРЕСУРС" 6) ООО "ОПТИМАСНАБ" 7) ООО "НИЛЕД" | 1) 334,72 2) 321,74 3) 348,67 4) 326,11 5) 363,00 6) 369,20 7) 347,43 |  |  |  | 321.74 | ООО "ИнсталлГрупп" | 386.095 | 1.44 | 31907604938/675022 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2019 | 2019-03-05 | 2019-03-19 | 2019-03-22 | [5 empty] | 2019-04-09 |  | 2019-04-09 | до 31.12.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №22/19/2ПЗ от 09.04.19
1.3.2 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей п. Аникино, п.Крутоярский, Д. Писарево | Е_0003400078 | [25 empty] | 10015.353
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 41896.0667 | техническое задание | 41896.0667 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 2 | 1) ООО "ПроектСервис" 2) ООО "Горсети-Проектировщик" | 1) 20 745,92 2) 19 757,10 |  |  |  | 19757.1 | ООО "Горсети-Проектировщик" | 19757.1 | 580 | 31907485760 | http://www.zakupki.gov.ru | февраль 2019 | 2019-02-05 | 2019-02-18 | 2019-02-18 | [5 empty] | 2019-03-04 |  | 2019-03-04 | 31.12.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор №07/19ПЗот 04.03.2019 г.
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 711000 | техническое задание | 711000 | открытый запрос цен | закупка у единственного поставщика |  | 1 | ООО «Монтажстрой» | 661000 |  |  |  | 661000 | ООО «Монтажстрой» | 661000 | 4710 | 31503151140 | http://www.zakupki.gov.ru | декабрь 2015 | 2015-12-25 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | п. 7.11.2. абзац 2 | ПДЗК | 2016-01-12 | 3/16 |  | 2016-01-29 |  | 2016-01-29 | 31.12.2019 г., до полного исполнения |  | Договор №29-01/16 ПЗн от 29.01.2016г.
|  |  |  | 12 | [6 empty] | Батарейка DURASELL LR-14 | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО ТМТ | 44.1953 | 1.8321 | [6 empty] | п. 7.11.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2019-01-17 |  | 2019-01-17 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №17-01/19Р от 17.01.19
|  |  |  | 25 | [6 empty] | Бентонит Red Star Bore в мешках по 25 кг | ООО "Горсети" | 1615.5333 | техническое задание | 1615.5333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 6 | 1) ООО "Геотехгрупп" 2) ООО АКВАСЕТИ" 3) ООО "БЕНТОСИБИРЬ" 4) ООО "Волгаэнергокабель" 5) ООО "Юнифинсервис" 6) ООО "Региональная деловая компания" | 1) - 2) 1 246,66 3) - 4) - 5) 1 581,80 6) - | 1) ООО "Геотехгрупп" 2) ООО "БЕНТОСИБИРЬ" 3) ООО "Волгаэнергокабель" 4) ООО "Региональная деловая компания" |  |  | 1246.6667 | ООО "АкваСети" | 1496 | 1.7 | 31907748682/762886 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | апрель 2019 | 2019-04-10 | 2019-04-23 | 2019-04-26 | [5 empty] | 2019-05-13 |  | 2019-05-13 | до 31.12.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №37/19/2ПЗ от 13.05.19
|  |  |  | 37 | [6 empty] | Вязка спиральная СВ- 70 | ООО "Горсети" | 5711.1204 | техническое задание | 5711.1204 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 5 | 1) ООО "Аверс" 2) ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" 3) ООО "ЮИК" 4) ООО "ЗСРК "ЛОКУС" 5) ООО "ТД "ТЭХ" | 1) 4 969,85 2) 2 831,87 3) - 4) 4 796,00 5) 5 574,43 | 1) ООО "ЮИК" |  |  | 2831.87 | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 3398.2482 | 23.3899 | 31907600097/672124 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2019 | 2019-03-04 | 2019-03-15 | 2019-03-19 | [5 empty] | 2019-04-02 |  | 2019-04-02 | до 31.12.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №20/19/2ПЗ от 02.04.19
|  |  |  | 42 | [6 empty] | Зажим анкерный PAZ-3 | ООО "Горсети" | 5711.1204 | техническое задание | 5711.1204 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 5 | 1) ООО "Аверс" 2) ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" 3) ООО "ЮИК" 4) ООО "ЗСРК "ЛОКУС" 5) ООО "ТД "ТЭХ" | 1) 4 969,85 2) 2 831,87 3) - 4) 4 796,00 5) 5 574,43 | 1) ООО "ЮИК" |  |  | 2831.87 | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 3398.2482 | 22.2924 | 31907600097/672124 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2019 | 2019-03-04 | 2019-03-15 | 2019-03-19 | [5 empty] | 2019-04-02 |  | 2019-04-02 | до 31.12.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №20/19/2ПЗ от 02.04.19
|  |  |  | 298 | [6 empty] | Зажим ПС-1-1 | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 100.6358
|  |  |  | 6 | [6 empty] | Замок навесной | ООО "Горсети" | 5000 | техническое задание | 5000 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Аверс" 2) ООО "ТомТехнопарк" | 1) 36 201,47 2) 31 739,87 |  |  |  |  | ООО "ТомТехнопарк" | 6000 | 2.3743 | 31907580440/662453 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | февраль 2019 | 2019-02-27 | 2019-03-12 | 2019-03-13 | [5 empty] | 2019-03-25 |  | 2019-03-25 | до 31.03.20 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №17/19 ПЗ от 25.03.19
|  |  |  | 86 | [6 empty] | Изолятор ПС-70 Е | ООО "Горсети" | 2166.7118 | техническое задание | 2166.7118 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 6 | 1) ООО "ЮИК" 2) ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" 3) ООО "СК "ГИГ" 4) ООО "ТД "ТЭХ" 5) ООО ЭТК "ИМПУЛЬС" 6) ООО "ТД ЭЛПРО" | 1) 1 766,22 2) 1 769,50 3) 2 124,15 4) 2 165,50 5) 1 899,16 6) 2 083,58 |  |  |  | 1766.22 | ООО "Южноуральская изоляторная компания" | 2119.464 | 44.959 | 31907636135/692621 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2019 | 2019-03-14 | 2019-03-28 | 2019-04-01 | [5 empty] | 2019-04-16 |  | 2019-04-16 | до 31.12.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №29/19/2ПЗ от 16.04.19
|  |  |  | 110 | [6 empty] | Изолятор ШС -10 ЕД | ООО "Горсети" | 2166.7118 | техническое задание | 2166.7118 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 6 | 1) ООО "ЮИК" 2) ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" 3) ООО "СК "ГИГ" 4) ООО "ТД "ТЭХ" 5) ООО ЭТК "ИМПУЛЬС" 6) ООО "ТД ЭЛПРО" | 1) 1 766,22 2) 1 769,50 3) 2 124,15 4) 2 165,50 5) 1 899,16 6) 2 083,58 |  |  |  | 1766.22 | ООО "Южноуральская изоляторная компания" | 2119.464 | 42.372 | 31907636135/692621 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2019 | 2019-03-14 | 2019-03-28 | 2019-04-01 | [5 empty] | 2019-04-16 |  | 2019-04-16 | до 31.12.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №29/19/2ПЗ от 16.04.19
|  |  |  | 2412 | [6 empty] | Кабель ААБЛ 3*150(10) | ООО "Горсети" | 28306.0775 | техническое задание | 28306.0775 | открытый запрос цен | открытый запрос цен |  | 5 | 1) ООО "Торговый Дом "КАМА", 2) ООО "Аверс", 3) ООО "ОПТИМАСНАБ", 4) ООО "ТД" УНКОМТЕХ", 5) ООО "Сарансккабель" | 1) 24 360,55 2) 23 425,08 3) 24 662,50 4) 25 701,30 5) - | 1) ООО "Сарансккабель" |  |  | 23425.08 | ООО "Аверс" | 27641.595 | 1736.0804 | 31807004373 | http://www.zakupki.gov.ru | октябрь 2018 | 2018-10-09 | 2018-10-23 | 2018-10-23 | [5 empty] | 2018-11-13 |  |  | 31.12.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №13-11/18ПЗ от 13.11.18
|  |  |  | 1018 | [6 empty] | Кабель ААБЛ 3*185(10) | ООО "Горсети" | 28306.0775 | техническое задание | 28306.0775 | открытый запрос цен | открытый запрос цен |  | 5 | 1) ООО "Торговый Дом "КАМА", 2) ООО "Аверс", 3) ООО "ОПТИМАСНАБ", 4) ООО "ТД" УНКОМТЕХ", 5) ООО "Сарансккабель" | 1) 24 360,55 2) 23 425,08 3) 24 662,50 4) 25 701,30 5) - | 1) ООО "Сарансккабель" |  |  | 23425.08 | ООО "Аверс" | 27641.595 | 808.2267 | 31807004373 | http://www.zakupki.gov.ru | октябрь 2018 | 2018-10-09 | 2018-10-23 | 2018-10-23 | [5 empty] | 2018-11-13 |  |  | 31.12.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №13-11/18ПЗ от 13.11.18
|  |  |  | 12 | [6 empty] | Кожух защитный | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 7.9812
|  |  |  | 101 | [6 empty] | Колпачок под изолятор КП-22 | ООО "Горсети" | 379.2857 | техническое задание | 379.2857 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 7 | 1) ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" 2) ООО "ИНСТАЛЛГРУПП" 3) ООО "ВЭК" 4) ООО "ЮИК" 5) ООО ПО "РОСЭНЕРГОРЕСУРС" 6) ООО "ОПТИМАСНАБ" 7) ООО "НИЛЕД" | 1) 334,72 2) 321,74 3) 348,67 4) 326,11 5) 363,00 6) 369,20 7) 347,43 |  |  |  | 321.74 | ООО "ИнсталлГрупп" | 386.095 | 0.7777 | 31907604938/675022 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2019 | 2019-03-05 | 2019-03-19 | 2019-03-22 | [5 empty] | 2019-04-09 |  | 2019-04-09 | до 31.12.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №22/19/2ПЗ от 09.04.19
|  |  |  | 121 | [6 empty] | Круг 10,0 ст3пс L-6.0м | ООО "Горсети" | 3477.4992 | техническое задание | 3477.4992 | открытый запрос цен | открытый запрос цен |  | 1 | 1) ООО "ТОМАГ" | 1) 3 527,14 |  |  |  | 3468.3292 | ЗАО "ТОМАГ" | 4161.995 | 6.0219 | 31806635523 | http://www.zakupki.gov.ru | июнь 2018 | 2018-06-25 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | [5 empty] | 2018-07-16 |  | 2018-07-16 | 31.07.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №16а-07/18ПЗн от 16.07.18
|  |  |  | 65.05 | [6 empty] | Круг 10,0 ст3пс L-6.20м | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Сибирьметаллтрейд" | остаток на складе | 2.7386 | [16 empty] | Договор (поставка) №14-03/17ПЗ от 14.03.17
|  |  |  | 115 | [6 empty] | Круг 18 L-12м ст3пс | ООО "Горсети" | 3477.4992 | техническое задание | 3477.4992 | открытый запрос цен | открытый запрос цен |  | 1 | 1) ООО "ТОМАГ" | 1) 3 527,14 |  |  |  | 3468.3292 | ЗАО "ТОМАГ" | 4161.995 | 5.0873 | 31806635523 | http://www.zakupki.gov.ru | июнь 2018 | 2018-06-25 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | [5 empty] | 2018-07-16 |  | 2018-07-16 | 31.07.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №16а-07/18ПЗн от 16.07.18
|  |  |  | 31 | [6 empty] | Лента бандажная СОТ-37 (50м) | ООО "Горсети" | 5711.1204 | техническое задание | 5711.1204 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 5 | 1) ООО "Аверс" 2) ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" 3) ООО "ЮИК" 4) ООО "ЗСРК "ЛОКУС" 5) ООО "ТД "ТЭХ" | 1) 4 969,85 2) 2 831,87 3) - 4) 4 796,00 5) 5 574,43 | 1) ООО "ЮИК" |  |  | 2831.87 | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 3398.2482 | 1.2136 | 31907600097/672124 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2019 | 2019-03-04 | 2019-03-15 | 2019-03-19 | [5 empty] | 2019-04-02 |  | 2019-04-02 | до 31.12.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №20/19/2ПЗ от 02.04.19
|  |  |  | 11 | [6 empty] | Муфта (ECOPAL/Корсис) 110мм | ООО "Горсети" | 29585.0125 | техническое задание | 29585.0125 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Промресурс", 2) ООО "Аверс" | 1) 18 504,70 2) 28 993,41 |  |  |  | 18504.7 | ООО "Промресурс" | 21835.5483 | 1.1679 | 31806950127/4377094 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | сентябрь 2018 | 2018-09-24 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | [5 empty] | 2018-10-17 |  | 2018-10-17 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №17-10/18ПЗ от 17.10.18
|  |  |  | 25 | [6 empty] | Муфта (ECOPAL/Корсис) 160мм | ООО "Горсети" | 29585.0125 | техническое задание | 29585.0125 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Промресурс", 2) ООО "Аверс" | 1) 18 504,70 2) 28 993,41 |  |  |  | 18504.7 | ООО "Промресурс" | 21835.5483 | 4.8354 | 31806950127/4377094 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | сентябрь 2018 | 2018-09-24 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | [5 empty] | 2018-10-17 |  | 2018-10-17 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №17-10/18ПЗ от 17.10.18
|  |  |  | 6 | [6 empty] | Муфта КВТП 10-150/240-02 Подольск | ООО "Горсети" | 5666.6667 | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" | 5000 | 15.12 | [6 empty] | п. 7.11.3. абзац 27 |  |  |  |  | 2019-01-09 |  | 2019-01-09 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (отв.хранение) №09а-01/19Е от 09.01.19
|  |  |  | 8 | [6 empty] | Муфта КНТП 10-150/240-02 Подольск | ООО "Горсети" | 5666.6667 | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" | 5000 | 23.4529 | [6 empty] | п. 7.11.3. абзац 27 |  |  |  |  | 2019-01-09 |  | 2019-01-09 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (отв.хранение) №09а-01/19Е от 09.01.19
|  |  |  | 7 | [6 empty] | Муфта СТП-10-150/240-3-02 Подольск | ООО "Горсети" | 5666.6667 | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" | 5000 | 30.8702 | [6 empty] | п. 7.11.3. абзац 27 |  |  |  |  | 2019-01-09 |  | 2019-01-09 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (отв.хранение) №09а-01/19Е от 09.01.19
|  |  |  | 48 | [6 empty] | Наконечник кабельный ТА 35-10-8 | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 0.47971 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 90 | [6 empty] | Наконечник кабельный ТА 70-10-12 | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 1.577 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 48 | [6 empty] | Ограничитель перенапряжений ОПНп-10/12,7/10/550 | ООО "Горсети" | 507.545 | техническое задание | 507.545 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 7 | 1) АО "Завод энергозащитных устройств" 2) АО "ПОЛИМЕР-АППАРАТ" 3) ООО "ДЕЛЬТА МСК" 4) ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" 5) ООО "АВЕРС" 6) ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" 7) ООО "ТД "ТЭХ" | 1) 273,33 2) 461,75 3) 312,50 4) 304,02 5) 355,27 6) 374,16 7) 449,16 |  |  |  | 273.33 | АО "Завод энергозащитных устройств" | 328 | 45.6 | 31907914236/858720 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | май 2019 | 2019-05-27 | 2019-06-14 | 2019-06-18 | [5 empty] | 2019-07-08 |  | 2019-07-08 | по 31.12.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №58/19ПЗ от 08.07.19
|  |  |  | 453.6 | [6 empty] | Песок (м3) | ООО "Горсети" | 1421.5127 | техническое задание | 1421.5127 | открытый запрос цен | открытый запрос цен |  | 1 | 1) ООО ПСК "ТОП БЕТОН" | 1) 1 420,47 |  |  |  | 1420.4661 | ООО ПСК "ТОП БЕТОН" | 1676.15 | 177.1429 | 31806188324 | http://www.zakupki.gov.ru | март 2018 | 2018-03-01 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | [5 empty] | 2018-04-05 |  | 2018-04-05 | 31.05.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №05-04/18ПЗн от 05.04.18
|  |  |  | 3207 | [6 empty] | Провод СИП-3 1*70-20 | ООО "Горсети" | 12736.828 | техническое задание | 12736.828 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 4 | 1) ООО "Торговый Дом Кама" 2) ООО "Снабсибэлектро" 3) ООО "Холдинг Кабельный Альянс" 4) ООО "Аверс" | 1) 12 732,97 2) 12 159,25 3) 12 258,44 4) 11 303,92 |  |  |  | 11303.92 | ООО "Аверс" | 13564.7144 | 174.4777 | 31907444439 | http://www.zakupki.gov.ru | январь 2019 | 2019-01-25 | 2019-02-05 | 2019-02-11 | [5 empty] | 2019-02-26 |  | 2019-02-26 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №02/19/ПЗ от 26.02.19
|  |  |  | 9.9 | [6 empty] | Проволока 6,0 мм т/о | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ЗАО "ТОМАГ" | 22.218 | 0.58081 | [6 empty] | п. 7.11.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2019-02-13 |  | 2019-02-13 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №13а-02/19Р от 13.02.19
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Разъединитель РЛНД-10Б/200 с приводом ПРНЗ-10 | ООО "Горсети" | 110.5417 | техническое задание | 110.5417 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 3 | 1) ООО "Электротехнический Альянс" 2) ООО "ТЭМЗ" 3) ООО "Высоковольтные технологии" | 1) 84,00 2) 110,48 3) 110,63 |  |  |  | 84 | ООО "Электротехнический Альянс" | 100.8 | 7.2 | 31907670670/714205 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2019 | 2019-03-22 | 2019-04-03 | 2019-04-04 | [5 empty] | 2019-04-22 |  | 2019-04-22 | до 31.12.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №32/19ПЗ от 22.04.19
|  |  |  | 4 | [6 empty] | Разъединитель РЛНД-10Б/400 с приводом ПР-01 | ООО "Горсети" | 836.4 | техническое задание | 836.4 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 3 | 1) ООО "ЭЛЕКТРОАППАРАТ" 2) ООО "СПЕЦРЕЗЕРВ" 3) ООО "ФЕРРУМ" | 1) 680,00 2) 800,00 3) - | 1) ООО "ФЕРРУМ" |  |  | 680 | ООО "Электроаппарат" | 816 | 68 | 31907894291/846302 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | май 2019 | 2019-05-22 | 2019-06-04 | 2019-06-06 | [5 empty] | 2019-06-20 |  | 2019-06-20 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №57/19ПЗ от 20.06.19
|  |  |  | 44 | [6 empty] | Серьга СР-7-16 | ООО "Горсети" | 379.2857 | техническое задание | 379.2857 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 7 | 1) ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" 2) ООО "ИНСТАЛЛГРУПП" 3) ООО "ВЭК" 4) ООО "ЮИК" 5) ООО ПО "РОСЭНЕРГОРЕСУРС" 6) ООО "ОПТИМАСНАБ" 7) ООО "НИЛЕД" | 1) 334,72 2) 321,74 3) 348,67 4) 326,11 5) 363,00 6) 369,20 7) 347,43 |  |  |  | 321.74 | ООО "ИнсталлГрупп" | 386.095 | 2.5872 | 31907604938/675022 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2019 | 2019-03-05 | 2019-03-19 | 2019-03-22 | [5 empty] | 2019-04-09 |  | 2019-04-09 | до 31.12.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №22/19/2ПЗ от 09.04.19
|  |  |  | 28 | [6 empty] | Скоба для крепл.кабеля | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 1.1904
|  |  |  | 44 | [6 empty] | Скоба СК-7-1-А | ООО "Горсети" | 379.2857 | техническое задание | 379.2857 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 7 | 1) ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" 2) ООО "ИНСТАЛЛГРУПП" 3) ООО "ВЭК" 4) ООО "ЮИК" 5) ООО ПО "РОСЭНЕРГОРЕСУРС" 6) ООО "ОПТИМАСНАБ" 7) ООО "НИЛЕД" | 1) 334,72 2) 321,74 3) 348,67 4) 326,11 5) 363,00 6) 369,20 7) 347,43 |  |  |  | 321.74 | ООО "ИнсталлГрупп" | 386.095 | 4.4572 | 31907604938/675022 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2019 | 2019-03-05 | 2019-03-19 | 2019-03-22 | [5 empty] | 2019-04-09 |  | 2019-04-09 | до 31.12.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №22/19/2ПЗ от 09.04.19
|  |  |  | 31 | [6 empty] | Скрепа д/ленты С 20 | ООО "Горсети" | 5711.1204 | техническое задание | 5711.1204 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 5 | 1) ООО "Аверс" 2) ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" 3) ООО "ЮИК" 4) ООО "ЗСРК "ЛОКУС" 5) ООО "ТД "ТЭХ" | 1) 4 969,85 2) 2 831,87 3) - 4) 4 796,00 5) 5 574,43 | 1) ООО "ЮИК" |  |  | 2831.87 | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 3398.2482 | 0.43598 | 31907600097/672124 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2019 | 2019-03-04 | 2019-03-15 | 2019-03-19 | [5 empty] | 2019-04-02 |  | 2019-04-02 | до 31.12.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №20/19/2ПЗ от 02.04.19
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Смазка резьбовая JET-LUBE HDD MANUAL, 4,5кг | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Томьспецстрой" | остаток на складе | 6.32 | [16 empty] | Договор (поставка) №09-07/18Р от 09.07.18
|  |  |  | 16 | [6 empty] | Сода кальцинированная ф. 25кг | ООО "Горсети" | [14 empty] | остаток на складе | 0.47328
|  |  |  | 11 | [6 empty] | Стойка СВ -95 | ООО "Горсети" | 6665.8225 | техническое задание | 6665.8225 | открытый запрос цен | открытый запрос цен |  | 6 | 1) АО "Белоярский мачтопропиточный завод", 2) ООО "БРВ", 3) ЗАО "Зеленогорский ЗЖБИ", 4) ООО "Монолит", 5) ООО "РСО-ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ", 6) ООО "ЗКПД Томской домостроительной компании" | 1) 6 555,20 2) 6 010,76 3) 6 019,28 4) 5 533,98 5) 6 698,30 6) 5 533,88 |  |  |  | 5533.88 | ООО "ЗКПД Томской домостроительной компании" | 6529.98 | 76.7669 | 31807038431 | http://www.zakupki.gov.ru | октябрь 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-30 | 2019-10-30 | [5 empty] | 2018-11-14 |  | 2018-11-14 | 2019-03-31 |  | Договор (поставка) №14-11/18ПЗ от 14.11.18
|  |  |  | 21 | [6 empty] | Стойка св 110-3.5 | ООО "Горсети" | 6665.8225 | техническое задание | 6665.8225 | открытый запрос цен | открытый запрос цен |  | 6 | 1) АО "Белоярский мачтопропиточный завод", 2) ООО "БРВ", 3) ЗАО "Зеленогорский ЗЖБИ", 4) ООО "Монолит", 5) ООО "РСО-ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ", 6) ООО "ЗКПД Томской домостроительной компании" | 1) 6 555,20 2) 6 010,76 3) 6 019,28 4) 5 533,98 5) 6 698,30 6) 5 533,88 |  |  |  | 5533.88 | ООО "ЗКПД Томской домостроительной компании" | 6529.98 | 178.4291 | 31807038431 | http://www.zakupki.gov.ru | октябрь 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-30 | 2019-10-30 | [5 empty] | 2018-11-14 |  | 2018-11-14 | 2019-03-31 |  | Договор (поставка) №14-11/18ПЗ от 14.11.18
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Траверса в/в с повышенным оголовком на ж/б опору 13м | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 10.3415
|  |  |  | 3 | [6 empty] | Траверса в/в угловая с оголовком для ж/б опоры | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 11.4624
|  |  |  | 6 | [6 empty] | Траверса концевая в/в на ж/б опору | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 8.7954
|  |  |  | 17 | [6 empty] | Траверса промежуточная в/в на ж/б опору | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 17.8522
|  |  |  | 93 | [6 empty] | Труба ВГП 32*3,2 | ООО "Горсети" | 4536.8839 | техническое задание | 4536.8839 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "УралМеталлСтрой" 2) ООО "УКС" | 1) 4 318,05 2) 4 450,00 |  |  |  | 4318.05 | ООО "УралМеталлСтрой" | 5181.6602 | 4.8533 | 31907868085/829753 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | май 2019 | 2019-05-15 | 2019-06-03 | 2019-06-04 | [5 empty] | 2019-06-21 |  | 2019-06-21 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №53/19ПЗ от 21.06.19
|  |  |  | 830 | [6 empty] | Труба ПЭ 80 SDR17 OD 160*9,5 (12м) | ООО "Горсети" | 29585.0125 | техническое задание | 29585.0125 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Промресурс", 2) ООО "Аверс" | 1) 18 504,70 2) 28 993,41 |  |  |  | 18504.7 | ООО "Промресурс" | 21835.5483 | 672.0078 | 31806950127/4377094 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | сентябрь 2018 | 2018-09-24 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | [5 empty] | 2018-10-17 |  | 2018-10-17 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №17-10/18ПЗ от 17.10.18
|  |  |  | 175 | [6 empty] | Труба ПЭ 80 SDR17 ОD 110*6,6 12,0м | ООО "Горсети" | 29585.0125 | техническое задание | 29585.0125 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Промресурс", 2) ООО "Аверс" | 1) 18 504,70 2) 28 993,41 |  |  |  | 18504.7 | ООО "Промресурс" | 21835.5483 | 66.6498 | 31806950127/4377094 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | сентябрь 2018 | 2018-09-24 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | [5 empty] | 2018-10-17 |  | 2018-10-17 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №17-10/18ПЗ от 17.10.18
|  |  |  | 26 | [6 empty] | Узел крепления кабеля на ж/б опору | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 13.2229
|  |  |  | 12 | [6 empty] | Узел крепления мачтовки на ж/б опору | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 6.6656
|  |  |  | 43 | [6 empty] | Узел крепления ОПН | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 17.6379
|  |  |  | 11 | [6 empty] | Узел крепления подкоса | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 11.0686
|  |  |  | 5 | [6 empty] | Узел крепления привода разъединителя на ж/б опору | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 6.4579
|  |  |  | 5 | [6 empty] | Узел крепления разъединителя для ж/б опор | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 13.0169
|  |  |  | 2268 | [6 empty] | Укладочный материал для прокладки кабеля | ООО "Горсети" | 4336.0042 | техническое задание | 4336.0042 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Комплект Энерго" | 1) 4 262,50 |  |  |  | 4262.5 | ООО "Комплект Энерго" | 5115 | 210.924 | 31807285636/518748 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | декабрь 2018 | 2018-12-12 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | [5 empty] | 2019-01-17 |  | 2019-01-17 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №30-12/18ПЗн от 17.01.19
|  |  |  | 6 | [6 empty] | Устройство защиты от дуги СЕ-3 | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 89.9497 | 4.5353 | [6 empty] | п. 7.14.7 абзац 1 |  |  |  |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-10 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №10-10/19Р от 10.10.19
|  |  |  | 42 | [6 empty] | Ушко У-1-7-16 | ООО "Горсети" | 379.2857 | техническое задание | 379.2857 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 7 | 1) ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" 2) ООО "ИНСТАЛЛГРУПП" 3) ООО "ВЭК" 4) ООО "ЮИК" 5) ООО ПО "РОСЭНЕРГОРЕСУРС" 6) ООО "ОПТИМАСНАБ" 7) ООО "НИЛЕД" | 1) 334,72 2) 321,74 3) 348,67 4) 326,11 5) 363,00 6) 369,20 7) 347,43 |  |  |  | 321.74 | ООО "ИнсталлГрупп" | 386.095 | 5.04 | 31907604938/675022 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2019 | 2019-03-05 | 2019-03-19 | 2019-03-22 | [5 empty] | 2019-04-09 |  | 2019-04-09 | до 31.12.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №22/19/2ПЗ от 09.04.19
|  |  |  | 32 | [6 empty] | Электрод для контура заземления | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 15.974
1.3.2 | Обеспечение надежности потребителей по ул.Причальная | Е_0003400079 | [25 empty] | 2661.4348
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 41896.0667 | техническое задание | 41896.0667 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 2 | 1) ООО "ПроектСервис" 2) ООО "Горсети-Проектировщик" | 1) 20 745,92 2) 19 757,10 |  |  |  | 19757.1 | ООО "Горсети-Проектировщик" | 19757.1 | 120 | 31907485760 | http://www.zakupki.gov.ru | февраль 2019 | 2019-02-05 | 2019-02-18 | 2019-02-18 | [5 empty] | 2019-03-04 |  | 2019-03-04 | 31.12.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор №07/19ПЗот 04.03.2019 г.
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 711000 | техническое задание | 711000 | открытый запрос цен | закупка у единственного поставщика |  | 1 | ООО «Монтажстрой» | 661000 |  |  |  | 661000 | ООО «Монтажстрой» | 661000 | 1380 | 31503151140 | http://www.zakupki.gov.ru | декабрь 2015 | 2015-12-25 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | п. 7.11.2. абзац 2 | ПДЗК | 2016-01-12 | 3/16 |  | 2016-01-29 |  | 2016-01-29 | 31.12.2019 г., до полного исполнения |  | Договор №29-01/16 ПЗн от 29.01.2016г.
|  |  |  | 40 | [6 empty] | Вязка спиральная SO115.95 (70-95mm) | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 2.8982 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 8 | [6 empty] | Вязка спиральная СВ- 70 | ООО "Горсети" | 5711.1204 | техническое задание | 5711.1204 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 5 | 1) ООО "Аверс" 2) ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" 3) ООО "ЮИК" 4) ООО "ЗСРК "ЛОКУС" 5) ООО "ТД "ТЭХ" | 1) 4 969,85 2) 2 831,87 3) - 4) 4 796,00 5) 5 574,43 | 1) ООО "ЮИК" |  |  | 2831.87 | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 3398.2482 | 5.0573 | 31907600097/672124 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2019 | 2019-03-04 | 2019-03-15 | 2019-03-19 | [5 empty] | 2019-04-02 |  | 2019-04-02 | до 31.12.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №20/19/2ПЗ от 02.04.19
|  |  |  | 60 | [6 empty] | Зажим анкерный SO146 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "ЗСРК"Локус" | остаток на складе | 98.1996 | [16 empty] | Договор (поставка) №03-04/18ПЗ от 03.04.18
|  |  |  | 6 | [6 empty] | Зажим ЖН-18 | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 1.9517
|  |  |  | 10 | [6 empty] | Зажим ПГН-2-6 | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "ЭнергоКомплект" | 3.2 | 3.2 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-23 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №23-10/19Р от 23.10.19
|  |  |  | 5 | [6 empty] | Зажим ПГН-2-6 | ООО "Горсети" | [14 empty] | остаток на складе | 1.6
|  |  |  | 51 | [6 empty] | Зажим прокал. SLW 25,2 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "ЗСРК"Локус" | остаток на складе | 17.7531 | [16 empty] | Договор (поставка) №03-04/18ПЗ от 03.04.18
|  |  |  | 43 | [6 empty] | Зажим ПС-1-1 | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 14.4346
|  |  |  | 157 | [6 empty] | Изолятор ПС-70 Е | ООО "Горсети" | 2166.7118 | техническое задание | 2166.7118 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 6 | 1) ООО "ЮИК" 2) ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" 3) ООО "СК "ГИГ" 4) ООО "ТД "ТЭХ" 5) ООО ЭТК "ИМПУЛЬС" 6) ООО "ТД ЭЛПРО" | 1) 1 766,22 2) 1 769,50 3) 2 124,15 4) 2 165,50 5) 1 899,16 6) 2 083,58 |  |  |  | 1766.22 | ООО "Южноуральская изоляторная компания" | 2119.464 | 82.0762 | 31907636135/692621 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2019 | 2019-03-14 | 2019-03-28 | 2019-04-01 | [5 empty] | 2019-04-16 |  | 2019-04-16 | до 31.12.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №29/19/2ПЗ от 16.04.19
|  |  |  | 50 | [6 empty] | Изолятор ШС -10 ЕД | ООО "Горсети" | 2166.7118 | техническое задание | 2166.7118 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 6 | 1) ООО "ЮИК" 2) ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" 3) ООО "СК "ГИГ" 4) ООО "ТД "ТЭХ" 5) ООО ЭТК "ИМПУЛЬС" 6) ООО "ТД ЭЛПРО" | 1) 1 766,22 2) 1 769,50 3) 2 124,15 4) 2 165,50 5) 1 899,16 6) 2 083,58 |  |  |  | 1766.22 | ООО "Южноуральская изоляторная компания" | 2119.464 | 19.26 | 31907636135/692621 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2019 | 2019-03-14 | 2019-03-28 | 2019-04-01 | [5 empty] | 2019-04-16 |  | 2019-04-16 | до 31.12.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №29/19/2ПЗ от 16.04.19
|  |  |  | 42 | [6 empty] | Кабель ААБл 10 3*95 ож | ООО "Горсети" | 40985.8383 | техническое задание | 40985.8383 | открытый запрос цен | открытый запрос цен |  | 6 | 1) ООО "ГК Кабель-трейд", 2) ООО "Торговый дом МКМ-Кабель", 3) ООО "ТД "Камапромкабель", 4) ООО "ТрастИмпорт", 5) ООО "Аверс", 6) ООО "Торговый Дом "Сарансккабель" | 1) 35 666,19 2) 33 897,61 3) 33 022,09 4) 39 507,57 5) 32 869,71 6) 34 859,17 | ООО "Торговый Дом "Сарансккабель" |  |  | 32869.71 | ООО "Аверс" | 38786.26 | 24.024 | 31806175292 | http://www.zakupki.gov.ru | февраль 2018 | 2018-02-27 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | [5 empty] | 2018-03-28 |  | 2018-03-28 | по 31.05.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №28-03/18ПЗ от 28.03.18
|  |  |  | 368 | [6 empty] | Кабель ААБЛ 3*150(10) | ООО "Горсети" | 28306.0775 | техническое задание | 28306.0775 | открытый запрос цен | открытый запрос цен |  | 5 | 1) ООО "Торговый Дом "КАМА", 2) ООО "Аверс", 3) ООО "ОПТИМАСНАБ", 4) ООО "ТД" УНКОМТЕХ", 5) ООО "Сарансккабель" | 1) 24 360,55 2) 23 425,08 3) 24 662,50 4) 25 701,30 5) - | 1) ООО "Сарансккабель" |  |  | 23425.08 | ООО "Аверс" | 27641.595 | 264.8746 | 31807004373 | http://www.zakupki.gov.ru | октябрь 2018 | 2018-10-09 | 2018-10-23 | 2018-10-23 | [5 empty] | 2018-11-13 |  |  | 31.12.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №13-11/18ПЗ от 13.11.18
|  |  |  | 48 | [6 empty] | Кожух большой К-2ВК | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 5.7456 | 1.3789 | [6 empty] | п. 7.11.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2019-08-08 |  | 2019-08-08 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №08а-08/19Р от 08.08.19
|  |  |  | 3 | [6 empty] | Кожух защитный | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 2.0384
|  |  |  | 50 | [6 empty] | Колпачок под изолятор КП-22 | ООО "Горсети" | 379.2857 | техническое задание | 379.2857 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 7 | 1) ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" 2) ООО "ИНСТАЛЛГРУПП" 3) ООО "ВЭК" 4) ООО "ЮИК" 5) ООО ПО "РОСЭНЕРГОРЕСУРС" 6) ООО "ОПТИМАСНАБ" 7) ООО "НИЛЕД" | 1) 334,72 2) 321,74 3) 348,67 4) 326,11 5) 363,00 6) 369,20 7) 347,43 |  |  |  | 321.74 | ООО "ИнсталлГрупп" | 386.095 | 0.385 | 31907604938/675022 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2019 | 2019-03-05 | 2019-03-19 | 2019-03-22 | [5 empty] | 2019-04-09 |  | 2019-04-09 | до 31.12.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №22/19/2ПЗ от 09.04.19
|  |  |  | 78 | [6 empty] | Круг 10,0 ст3пс L-6.0м | ООО "Горсети" | 3477.4992 | техническое задание | 3477.4992 | открытый запрос цен | открытый запрос цен |  | 1 | 1) ООО "ТОМАГ" | 1) 3 527,14 |  |  |  | 3468.3292 | ЗАО "ТОМАГ" | 4161.995 | 3.8819 | 31806635523 | http://www.zakupki.gov.ru | июнь 2018 | 2018-06-25 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | [5 empty] | 2018-07-16 |  | 2018-07-16 | 31.07.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №16а-07/18ПЗн от 16.07.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Муфта 3КНТпН-10--70-120 | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "НПП"ЭРГ" | 1500 | 1.998 | [6 empty] | п. 7.11.3. абзац 27 |  |  |  |  | 2019-01-09 |  | 2019-01-09 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (отв.хранение) №09-01/19Е от 09.01.19
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Муфта 3СТП-10-(25-50) ЗЭТА | ООО "Горсети" | [14 empty] | остаток на складе | 3.3839
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Муфта 3СТП-10-(70-120) ЗЭТА | ООО "Горсети" | [14 empty] | остаток на складе | 3.8116
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Муфта КВТП 10-150/240-02 Подольск | ООО "Горсети" | 5666.6667 | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" | 5000 | 5.04 | [6 empty] | п. 7.11.3. абзац 27 |  |  |  |  | 2019-01-09 |  | 2019-01-09 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (отв.хранение) №09а-01/19Е от 09.01.19
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Муфта КНТП 10-150/240-02 Подольск | ООО "Горсети" | 5666.6667 | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" | 5000 | 5.8632 | [6 empty] | п. 7.11.3. абзац 27 |  |  |  |  | 2019-01-09 |  | 2019-01-09 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (отв.хранение) №09а-01/19Е от 09.01.19
|  |  |  | 12 | [6 empty] | Наконечник кабельный ТА 70-10-12 | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 0.21026 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 9 | [6 empty] | Ограничитель перенапряжений ОПНп-10/12,7/10/550 | ООО "Горсети" | 507.545 | техническое задание | 507.545 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 7 | 1) АО "Завод энергозащитных устройств" 2) АО "ПОЛИМЕР-АППАРАТ" 3) ООО "ДЕЛЬТА МСК" 4) ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" 5) ООО "АВЕРС" 6) ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" 7) ООО "ТД "ТЭХ" | 1) 273,33 2) 461,75 3) 312,50 4) 304,02 5) 355,27 6) 374,16 7) 449,16 |  |  |  | 273.33 | АО "Завод энергозащитных устройств" | 328 | 8.55 | 31907914236/858720 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | май 2019 | 2019-05-27 | 2019-06-14 | 2019-06-18 | [5 empty] | 2019-07-08 |  | 2019-07-08 | по 31.12.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №58/19ПЗ от 08.07.19
|  |  |  | 4416 | [6 empty] | Провод СИП-3 1*70-20 | ООО "Горсети" | 12736.828 | техническое задание | 12736.828 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 4 | 1) ООО "Торговый Дом Кама" 2) ООО "Снабсибэлектро" 3) ООО "Холдинг Кабельный Альянс" 4) ООО "Аверс" | 1) 12 732,97 2) 12 159,25 3) 12 258,44 4) 11 303,92 |  |  |  | 11303.92 | ООО "Аверс" | 13564.7144 | 240.2536 | 31907444439 | http://www.zakupki.gov.ru | январь 2019 | 2019-01-25 | 2019-02-05 | 2019-02-11 | [5 empty] | 2019-02-26 |  | 2019-02-26 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №02/19/ПЗ от 26.02.19
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Разъединитель РЛНД-10Б/400 с приводом ПР-01 | ООО "Горсети" | 836.4 | техническое задание | 836.4 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 3 | 1) ООО "ЭЛЕКТРОАППАРАТ" 2) ООО "СПЕЦРЕЗЕРВ" 3) ООО "ФЕРРУМ" | 1) 680,00 2) 800,00 3) - | 1) ООО "ФЕРРУМ" |  |  | 680 | ООО "Электроаппарат" | 816 | 17 | 31907894291/846302 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | май 2019 | 2019-05-22 | 2019-06-04 | 2019-06-06 | [5 empty] | 2019-06-20 |  | 2019-06-20 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №57/19ПЗ от 20.06.19
|  |  |  | 79 | [6 empty] | Серьга СР-7-16 | ООО "Горсети" | 379.2857 | техническое задание | 379.2857 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 7 | 1) ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" 2) ООО "ИНСТАЛЛГРУПП" 3) ООО "ВЭК" 4) ООО "ЮИК" 5) ООО ПО "РОСЭНЕРГОРЕСУРС" 6) ООО "ОПТИМАСНАБ" 7) ООО "НИЛЕД" | 1) 334,72 2) 321,74 3) 348,67 4) 326,11 5) 363,00 6) 369,20 7) 347,43 |  |  |  | 321.74 | ООО "ИнсталлГрупп" | 386.095 | 4.6452 | 31907604938/675022 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2019 | 2019-03-05 | 2019-03-19 | 2019-03-22 | [5 empty] | 2019-04-09 |  | 2019-04-09 | до 31.12.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №22/19/2ПЗ от 09.04.19
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Скоба для крепл.кабеля | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 0.085032
|  |  |  | 78 | [6 empty] | Скоба СК-7-1-А | ООО "Горсети" | 379.2857 | техническое задание | 379.2857 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 7 | 1) ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" 2) ООО "ИНСТАЛЛГРУПП" 3) ООО "ВЭК" 4) ООО "ЮИК" 5) ООО ПО "РОСЭНЕРГОРЕСУРС" 6) ООО "ОПТИМАСНАБ" 7) ООО "НИЛЕД" | 1) 334,72 2) 321,74 3) 348,67 4) 326,11 5) 363,00 6) 369,20 7) 347,43 |  |  |  | 321.74 | ООО "ИнсталлГрупп" | 386.095 | 7.9014 | 31907604938/675022 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2019 | 2019-03-05 | 2019-03-19 | 2019-03-22 | [5 empty] | 2019-04-09 |  | 2019-04-09 | до 31.12.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №22/19/2ПЗ от 09.04.19
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Стойка СВ -95 | ООО "Горсети" | 6665.8225 | техническое задание | 6665.8225 | открытый запрос цен | открытый запрос цен |  | 6 | 1) АО "Белоярский мачтопропиточный завод", 2) ООО "БРВ", 3) ЗАО "Зеленогорский ЗЖБИ", 4) ООО "Монолит", 5) ООО "РСО-ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ", 6) ООО "ЗКПД Томской домостроительной компании" | 1) 6 555,20 2) 6 010,76 3) 6 019,28 4) 5 533,98 5) 6 698,30 6) 5 533,88 |  |  |  | 5533.88 | ООО "ЗКПД Томской домостроительной компании" | 6529.98 | 6.9788 | 31807038431 | http://www.zakupki.gov.ru | октябрь 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-30 | 2019-10-30 | [5 empty] | 2018-11-14 |  | 2018-11-14 | 2019-03-31 |  | Договор (поставка) №14-11/18ПЗ от 14.11.18
|  |  |  | 4 | [6 empty] | Стойка св 110-3.5 | ООО "Горсети" | 6665.8225 | техническое задание | 6665.8225 | открытый запрос цен | открытый запрос цен |  | 6 | 1) АО "Белоярский мачтопропиточный завод", 2) ООО "БРВ", 3) ЗАО "Зеленогорский ЗЖБИ", 4) ООО "Монолит", 5) ООО "РСО-ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ", 6) ООО "ЗКПД Томской домостроительной компании" | 1) 6 555,20 2) 6 010,76 3) 6 019,28 4) 5 533,98 5) 6 698,30 6) 5 533,88 |  |  |  | 5533.88 | ООО "ЗКПД Томской домостроительной компании" | 6529.98 | 33.9865 | 31807038431 | http://www.zakupki.gov.ru | октябрь 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-30 | 2019-10-30 | [5 empty] | 2018-11-14 |  | 2018-11-14 | 2019-03-31 |  | Договор (поставка) №14-11/18ПЗ от 14.11.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Стойка СНВ 7-13 | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "ЗКПД ТДСК" | 17.8764 | 16.2596 | [6 empty] | п. 7.11.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2019-04-22 |  | 2019-04-22 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №22-04/19Р от 22.04.19
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Счетчик РиМ 489.17 | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Комплект Энерго" | 94.7037 | 29.946 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-15 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №15б-10/19Р от 15.10.19
|  |  |  | 3 | [6 empty] | Траверса в/в двухцепная с оголовком 2,4м | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 17.6053
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Траверса в/в двухцепная с оголовком 5,4м | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 9.9681
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Траверса в/в двухцепная с оголовком 6,4м | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 24.027
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Траверса в/в двухцепная угловая с оголовком 5,4м | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 10.787
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Траверса в/в промежуточная на ж/б опору 13м | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 1.6671
|  |  |  | 9 | [6 empty] | Траверса ТМ-24 | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 18.2328
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Трансформатрр ТЛО-10М11АС-0,5S/10P-10/15 100/5 10кА | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО ТД "Энергокомплект" | 55.2 | 27.6 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2019-10-07 |  | 2019-10-07 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №07б-10/19Р от 07.10.19
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Трансформатрр ТЛО-10М11АС-0,5S/10P-10/15 75/5 10кА | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО ТД "Энергокомплект" | 55.2 | 27.6 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2019-10-07 |  | 2019-10-07 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №07б-10/19Р от 07.10.19
|  |  |  | 37.2 | [6 empty] | Труба ВГП 32*3,2 | ООО "Горсети" | 4536.8839 | техническое задание | 4536.8839 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "УралМеталлСтрой" 2) ООО "УКС" | 1) 4 318,05 2) 4 450,00 |  |  |  | 4318.05 | ООО "УралМеталлСтрой" | 5181.6602 | 1.9413 | 31907868085/829753 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | май 2019 | 2019-05-15 | 2019-06-03 | 2019-06-04 | [5 empty] | 2019-06-21 |  | 2019-06-21 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №53/19ПЗ от 21.06.19
|  |  |  | 12 | [6 empty] | Труба ПЭ 80 SDR17 OD 160*9,5 (12м) | ООО "Горсети" | 29585.0125 | техническое задание | 29585.0125 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Промресурс", 2) ООО "Аверс" | 1) 18 504,70 2) 28 993,41 |  |  |  | 18504.7 | ООО "Промресурс" | 21835.5483 | 9.7158 | 31806950127/4377094 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | сентябрь 2018 | 2018-09-24 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | [5 empty] | 2018-10-17 |  | 2018-10-17 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №17-10/18ПЗ от 17.10.18
|  |  |  | 14 | [6 empty] | Узел крепления кабеля на ж/б опору | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 7.0965
|  |  |  | 3 | [6 empty] | Узел крепления мачтовки на ж/б опору | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 1.6708
|  |  |  | 9 | [6 empty] | Узел крепления ОПН | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 3.6864
|  |  |  | 3 | [6 empty] | Узел крепления подкоса | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 2.9682
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Узел крепления привода разъединителя на ж/б опору | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 1.1022
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Узел крепления разъединителя для ж/б опор | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 2.4904
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Узел крепления укоса на ж/б опору 13м | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 1.0099
|  |  |  | 125 | [6 empty] | Укладочный материал для прокладки кабеля | ООО "Горсети" | 4336.0042 | техническое задание | 4336.0042 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Комплект Энерго" | 1) 4 262,50 |  |  |  | 4262.5 | ООО "Комплект Энерго" | 5115 | 11.625 | 31807285636/518748 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | декабрь 2018 | 2018-12-12 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | [5 empty] | 2019-01-17 |  | 2019-01-17 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №30-12/18ПЗн от 17.01.19
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Уплотнитель кабельных проходов УКПт-150/40-420 Подольск | ООО "Горсети" | 5666.6667 | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" | 5000 | 1.0248 | [6 empty] | п. 7.11.3. абзац 27 |  |  |  |  | 2019-01-09 |  | 2019-01-09 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (отв.хранение) №09а-01/19Е от 09.01.19
|  |  |  | 27 | [6 empty] | Устройство защиты от дуги СЕ-3 | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 89.9497 | 20.4088 | [6 empty] | п. 7.14.7 абзац 1 |  |  |  |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-10 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №10-10/19Р от 10.10.19
|  |  |  | 79 | [6 empty] | Ушко У-1-7-16 | ООО "Горсети" | 379.2857 | техническое задание | 379.2857 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 7 | 1) ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" 2) ООО "ИНСТАЛЛГРУПП" 3) ООО "ВЭК" 4) ООО "ЮИК" 5) ООО ПО "РОСЭНЕРГОРЕСУРС" 6) ООО "ОПТИМАСНАБ" 7) ООО "НИЛЕД" | 1) 334,72 2) 321,74 3) 348,67 4) 326,11 5) 363,00 6) 369,20 7) 347,43 |  |  |  | 321.74 | ООО "ИнсталлГрупп" | 386.095 | 9.48 | 31907604938/675022 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2019 | 2019-03-05 | 2019-03-19 | 2019-03-22 | [5 empty] | 2019-04-09 |  | 2019-04-09 | до 31.12.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №22/19/2ПЗ от 09.04.19
|  |  |  | 9 | [6 empty] | Хомут Х-500 | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 8.3216
|  |  |  | 13 | [6 empty] | Шпилька ША-1 | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 6.0725
|  |  |  | 13 | [6 empty] | Электрод для контура заземления | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 6.4068
1.3.2 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г
1.4 | Установка трансформаторов в ТП | Е_0100000067 | [25 empty] | 7380.8335
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 711000 | техническое задание | 711000 | открытый запрос цен | закупка у единственного поставщика |  | 1 | ООО «Монтажстрой» | 661000 |  |  |  | 661000 | ООО «Монтажстрой» | 661000 | 995.4035 | 31503151140 | http://www.zakupki.gov.ru | декабрь 2015 | 2015-12-25 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | п. 7.11.2. абзац 2 | ПДЗК | 2016-01-12 | 3/16 |  | 2016-01-29 |  | 2016-01-29 | 31.12.2019 г., до полного исполнения |  | Договор №29-01/16 ПЗн от 29.01.2016г.
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Трансформатор ТМГ 11 1000/6 № 1960847 | ООО "Горсети" | 32637.2382 | техническое задание | 32637.2382 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 4 | 1) ООО "Комплект Энерго" 2) ООО "Энетра Текнолоджис" 3) ООО "ВИМАРС" 4) ООО "ПромЭнергоКомплект" | 1) 30 916,66 2) 32 636,66 3) 29 193,13 4) 25 594,01 | 1) ООО "ВИМАРС" 2) ООО "ПромЭнергоКомплект" |  |  | 30916.66 | ООО "Комплект Энерго" | 37100 | 665 | 31907444411 | http://www.zakupki.gov.ru | январь 2019 | 2019-02-25 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | [5 empty] | 2019-02-18 |  | 2019-02-18 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №18-02/19ПЗ от 18.02.19
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Трансформатор ТМГ 11 160/10 № 1958250 | ООО "Горсети" | 32637.2382 | техническое задание | 32637.2382 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 4 | 1) ООО "Комплект Энерго" 2) ООО "Энетра Текнолоджис" 3) ООО "ВИМАРС" 4) ООО "ПромЭнергоКомплект" | 1) 30 916,66 2) 32 636,66 3) 29 193,13 4) 25 594,01 | 1) ООО "ВИМАРС" 2) ООО "ПромЭнергоКомплект" |  |  | 30916.66 | ООО "Комплект Энерго" | 37100 | 210 | 31907444411 | http://www.zakupki.gov.ru | январь 2019 | 2019-02-25 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | [5 empty] | 2019-02-18 |  | 2019-02-18 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №18-02/19ПЗ от 18.02.19
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Трансформатор ТМГ 12 -250/10-0,4 № 1946078 | ООО "Горсети" | 32637.2382 | техническое задание | 32637.2382 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 4 | 1) ООО "Комплект Энерго" 2) ООО "Энетра Текнолоджис" 3) ООО "ВИМАРС" 4) ООО "ПромЭнергоКомплект" | 1) 30 916,66 2) 32 636,66 3) 29 193,13 4) 25 594,01 | 1) ООО "ВИМАРС" 2) ООО "ПромЭнергоКомплект" |  |  | 30916.66 | ООО "Комплект Энерго" | 37100 | 275 | 31907444411 | http://www.zakupki.gov.ru | январь 2019 | 2019-02-25 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | [5 empty] | 2019-02-18 |  | 2019-02-18 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №18-02/19ПЗ от 18.02.19
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Трансформатор ТМГ-11 160/10 №1961702 | ООО "Горсети" | 32637.2382 | техническое задание | 32637.2382 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 4 | 1) ООО "Комплект Энерго" 2) ООО "Энетра Текнолоджис" 3) ООО "ВИМАРС" 4) ООО "ПромЭнергоКомплект" | 1) 30 916,66 2) 32 636,66 3) 29 193,13 4) 25 594,01 | 1) ООО "ВИМАРС" 2) ООО "ПромЭнергоКомплект" |  |  | 30916.66 | ООО "Комплект Энерго" | 37100 | 210 | 31907444411 | http://www.zakupki.gov.ru | январь 2019 | 2019-02-25 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | [5 empty] | 2019-02-18 |  | 2019-02-18 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №18-02/19ПЗ от 18.02.19
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Трансформатор ТМГ-11 160/10 №1962046 | ООО "Горсети" | 32637.2382 | техническое задание | 32637.2382 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 4 | 1) ООО "Комплект Энерго" 2) ООО "Энетра Текнолоджис" 3) ООО "ВИМАРС" 4) ООО "ПромЭнергоКомплект" | 1) 30 916,66 2) 32 636,66 3) 29 193,13 4) 25 594,01 | 1) ООО "ВИМАРС" 2) ООО "ПромЭнергоКомплект" |  |  | 30916.66 | ООО "Комплект Энерго" | 37100 | 210 | 31907444411 | http://www.zakupki.gov.ru | январь 2019 | 2019-02-25 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | [5 empty] | 2019-02-18 |  | 2019-02-18 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №18-02/19ПЗ от 18.02.19
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Трансформатор ТМГ-12 1000/6,0 № 1960654 | ООО "Горсети" | 32637.2382 | техническое задание | 32637.2382 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 4 | 1) ООО "Комплект Энерго" 2) ООО "Энетра Текнолоджис" 3) ООО "ВИМАРС" 4) ООО "ПромЭнергоКомплект" | 1) 30 916,66 2) 32 636,66 3) 29 193,13 4) 25 594,01 | 1) ООО "ВИМАРС" 2) ООО "ПромЭнергоКомплект" |  |  | 30916.66 | ООО "Комплект Энерго" | 37100 | 665 | 31907444411 | http://www.zakupki.gov.ru | январь 2019 | 2019-02-25 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | [5 empty] | 2019-02-18 |  | 2019-02-18 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №18-02/19ПЗ от 18.02.19
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Трансформатор ТМГ-12 630/6 №1962695 | ООО "Горсети" | 32637.2382 | техническое задание | 32637.2382 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 4 | 1) ООО "Комплект Энерго" 2) ООО "Энетра Текнолоджис" 3) ООО "ВИМАРС" 4) ООО "ПромЭнергоКомплект" | 1) 30 916,66 2) 32 636,66 3) 29 193,13 4) 25 594,01 | 1) ООО "ВИМАРС" 2) ООО "ПромЭнергоКомплект" |  |  | 30916.66 | ООО "Комплект Энерго" | 37100 | 480 | 31907444411 | http://www.zakupki.gov.ru | январь 2019 | 2019-02-25 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | [5 empty] | 2019-02-18 |  | 2019-02-18 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №18-02/19ПЗ от 18.02.19
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Трансформатор ТМГ-32 630/10,0 № 1962519 | ООО "Горсети" | 32637.2382 | техническое задание | 32637.2382 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 4 | 1) ООО "Комплект Энерго" 2) ООО "Энетра Текнолоджис" 3) ООО "ВИМАРС" 4) ООО "ПромЭнергоКомплект" | 1) 30 916,66 2) 32 636,66 3) 29 193,13 4) 25 594,01 | 1) ООО "ВИМАРС" 2) ООО "ПромЭнергоКомплект" |  |  | 30916.66 | ООО "Комплект Энерго" | 37100 | 480 | 31907444411 | http://www.zakupki.gov.ru | январь 2019 | 2019-02-25 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | [5 empty] | 2019-02-18 |  | 2019-02-18 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №18-02/19ПЗ от 18.02.19
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Трансформатор ТМГ-32 630/10,0 № 1962520 | ООО "Горсети" | 32637.2382 | техническое задание | 32637.2382 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 4 | 1) ООО "Комплект Энерго" 2) ООО "Энетра Текнолоджис" 3) ООО "ВИМАРС" 4) ООО "ПромЭнергоКомплект" | 1) 30 916,66 2) 32 636,66 3) 29 193,13 4) 25 594,01 | 1) ООО "ВИМАРС" 2) ООО "ПромЭнергоКомплект" |  |  | 30916.66 | ООО "Комплект Энерго" | 37100 | 480 | 31907444411 | http://www.zakupki.gov.ru | январь 2019 | 2019-02-25 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | [5 empty] | 2019-02-18 |  | 2019-02-18 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №18-02/19ПЗ от 18.02.19
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Трансформатор ТМГ-СЭЩ-630/10-11 № 95736 | ООО "Горсети" | 32637.2382 | техническое задание | 32637.2382 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 4 | 1) ООО "Комплект Энерго" 2) ООО "Энетра Текнолоджис" 3) ООО "ВИМАРС" 4) ООО "ПромЭнергоКомплект" | 1) 30 916,66 2) 32 636,66 3) 29 193,13 4) 25 594,01 | 1) ООО "ВИМАРС" 2) ООО "ПромЭнергоКомплект" |  |  | 30916.66 | ООО "Комплект Энерго" | 37100 | 480 | 31907444411 | http://www.zakupki.gov.ru | январь 2019 | 2019-02-25 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | [5 empty] | 2019-02-18 |  | 2019-02-18 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №18-02/19ПЗ от 18.02.19
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Трансформатор ТМГ12 250/6,0 №1962265 | ООО "Горсети" | 32637.2382 | техническое задание | 32637.2382 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 4 | 1) ООО "Комплект Энерго" 2) ООО "Энетра Текнолоджис" 3) ООО "ВИМАРС" 4) ООО "ПромЭнергоКомплект" | 1) 30 916,66 2) 32 636,66 3) 29 193,13 4) 25 594,01 | 1) ООО "ВИМАРС" 2) ООО "ПромЭнергоКомплект" |  |  | 30916.66 | ООО "Комплект Энерго" | 37100 | 275 | 31907444411 | http://www.zakupki.gov.ru | январь 2019 | 2019-02-25 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | [5 empty] | 2019-02-18 |  | 2019-02-18 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №18-02/19ПЗ от 18.02.19
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Трансформатор ТМГ12 400/10 №1960218 | ООО "Горсети" | 32637.2382 | техническое задание | 32637.2382 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 4 | 1) ООО "Комплект Энерго" 2) ООО "Энетра Текнолоджис" 3) ООО "ВИМАРС" 4) ООО "ПромЭнергоКомплект" | 1) 30 916,66 2) 32 636,66 3) 29 193,13 4) 25 594,01 | 1) ООО "ВИМАРС" 2) ООО "ПромЭнергоКомплект" |  |  | 30916.66 | ООО "Комплект Энерго" | 37100 | 350 | 31907444411 | http://www.zakupki.gov.ru | январь 2019 | 2019-02-25 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | [5 empty] | 2019-02-18 |  | 2019-02-18 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №18-02/19ПЗ от 18.02.19
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Трансформатор ТСГЛ 630/6 № 1922827 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "ЭНЕТРА" | остаток на складе | 802.715 | [16 empty] | Договор (поставка) №09-07/18ПЗн от 09.07.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Трансформатор ТСГЛ 630/6 № 1922828 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "ЭНЕТРА" | остаток на складе | 802.715 | [16 empty] | Договор (поставка) №09-07/18ПЗн от 09.07.18
1.4 | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | Е_1004500032 | [8 empty] | Услуги | [16 empty] | 19800.6572
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Томская Буровая Компания" | 99.99 | 83.3325 | [6 empty] | п. 7.11.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2019-08-01 |  | 2019-08-01 | до полного исполнения |  | Договор №27/2019/ИИ от 01.08.2019
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 41896.0667 | техническое задание | 41896.0667 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 2 | 1) ООО "ПроектСервис" 2) ООО "Горсети-Проектировщик" | 1) 20 745,92 2) 19 757,10 |  |  |  | 19757.1 | ООО "Горсети-Проектировщик" | 19757.1 | 1290 | 31907485760 | http://www.zakupki.gov.ru | февраль 2019 | 2019-02-05 | 2019-02-18 | 2019-02-18 | [5 empty] | 2019-03-04 |  | 2019-03-04 | 31.12.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор №07/19ПЗот 04.03.2019 г.
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 711000 | техническое задание | 711000 | открытый запрос цен | закупка у единственного поставщика |  | 1 | ООО «Монтажстрой» | 661000 |  |  |  | 661000 | ООО «Монтажстрой» | 661000 | 8610 | 31503151140 | http://www.zakupki.gov.ru | декабрь 2015 | 2015-12-25 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | п. 7.11.2. абзац 2 | ПДЗК | 2016-01-12 | 3/16 |  | 2016-01-29 |  | 2016-01-29 | 31.12.2019 г., до полного исполнения |  | Договор №29-01/16 ПЗн от 29.01.2016г.
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Автомат 4Р 10А (С) ИЭК | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 1.0983 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Автомат 4Р 10А (С) ЭКФ PROxima | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 0.53898 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 3 | [6 empty] | Автомат ВА 47-29 4п С 10А ИЭК | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Сибавтоматика+" | 5.3839 | 1.6398 | [6 empty] | п. 7.11.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2019-05-23 |  | 2019-05-23 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №23б-05/19Р от 23.05.19
|  |  |  | 15.756 | [6 empty] | Асфальтобетонная смесь А 16 ВН | ООО "Горсети" | 5792.5531 | техническое задание | 5792.5531 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Управление механизации дорремстрой" | 1) 5 700,51 |  |  |  | 5700.51 | ООО "Управление механизации дорремстрой" | 8803.7024 | 98.5793 | 31907791222/786471 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | апрель 2019 | 2019-04-19 | 2019-04-30 | 2019-05-08 | [5 empty] | 2019-05-24 |  | 2019-05-24 | до 31.10.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №43/19ПЗн от 24.05.19
|  |  |  | 19 | [6 empty] | Батарейка DURASELL LR-14 | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО ТМТ | 44.1953 | 2.9008 | [6 empty] | п. 7.11.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2019-01-17 |  | 2019-01-17 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №17-01/19Р от 17.01.19
|  |  |  | 16 | [6 empty] | Батарейка DURASELL LR-20 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "ТСК ЭПС" | остаток на складе | 2.8795 | [16 empty] | Договор (поставка) №21-05/18Р от 21.05.18
|  |  |  | 1100 | [6 empty] | Бентонит Red Star Bore в мешках по 25 кг | ООО "Горсети" | 1615.5333 | техническое задание | 1615.5333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 6 | 1) ООО "Геотехгрупп" 2) ООО АКВАСЕТИ" 3) ООО "БЕНТОСИБИРЬ" 4) ООО "Волгаэнергокабель" 5) ООО "Юнифинсервис" 6) ООО "Региональная деловая компания" | 1) - 2) 1 246,66 3) - 4) - 5) 1 581,80 6) - | 1) ООО "Геотехгрупп" 2) ООО "БЕНТОСИБИРЬ" 3) ООО "Волгаэнергокабель" 4) ООО "Региональная деловая компания" |  |  | 1246.6667 | ООО "АкваСети" | 1496 | 74.8 | 31907748682/762886 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | апрель 2019 | 2019-04-10 | 2019-04-23 | 2019-04-26 | [5 empty] | 2019-05-13 |  | 2019-05-13 | до 31.12.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №37/19/2ПЗ от 13.05.19
|  |  |  | 1134 | [6 empty] | Бентонит Маx Bore в мешках 25кг | ООО "Горсети" | 1615.5333 | техническое задание | 1615.5333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 6 | 1) ООО "Геотехгрупп" 2) ООО АКВАСЕТИ" 3) ООО "БЕНТОСИБИРЬ" 4) ООО "Волгаэнергокабель" 5) ООО "Юнифинсервис" 6) ООО "Региональная деловая компания" | 1) - 2) 1 246,66 3) - 4) - 5) 1 581,80 6) - | 1) ООО "Геотехгрупп" 2) ООО "БЕНТОСИБИРЬ" 3) ООО "Волгаэнергокабель" 4) ООО "Региональная деловая компания" |  |  | 1246.6667 | ООО "АкваСети" | 1496 | 77.112 | 31907748682/762886 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | апрель 2019 | 2019-04-10 | 2019-04-23 | 2019-04-26 | [5 empty] | 2019-05-13 |  | 2019-05-13 | до 31.12.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №37/19/2ПЗ от 13.05.19
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Блок ФБС 24-4-6 Л | ООО "Горсети" | 6665.8225 | техническое задание | 6665.8225 | открытый запрос цен | открытый запрос цен |  | 6 | 1) АО "Белоярский мачтопропиточный завод", 2) ООО "БРВ", 3) ЗАО "Зеленогорский ЗЖБИ", 4) ООО "Монолит", 5) ООО "РСО-ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ", 6) ООО "ЗКПД Томской домостроительной компании" | 1) 6 555,20 2) 6 010,76 3) 6 019,28 4) 5 533,98 5) 6 698,30 6) 5 533,88 |  |  |  | 5533.88 | ООО "ЗКПД Томской домостроительной компании" | 6529.98 | 5.7487 | 31807038431 | http://www.zakupki.gov.ru | октябрь 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-30 | 2019-10-30 | [5 empty] | 2018-11-14 |  | 2018-11-14 | 2019-03-31 |  | Договор (поставка) №14-11/18ПЗ от 14.11.18
|  |  |  | 24 | [6 empty] | Вязка спиральная СВ- 70 | ООО "Горсети" | 5711.1204 | техническое задание | 5711.1204 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 5 | 1) ООО "Аверс" 2) ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" 3) ООО "ЮИК" 4) ООО "ЗСРК "ЛОКУС" 5) ООО "ТД "ТЭХ" | 1) 4 969,85 2) 2 831,87 3) - 4) 4 796,00 5) 5 574,43 | 1) ООО "ЮИК" |  |  | 2831.87 | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 3398.2482 | 15.1718 | 31907600097/672124 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2019 | 2019-03-04 | 2019-03-15 | 2019-03-19 | [5 empty] | 2019-04-02 |  | 2019-04-02 | до 31.12.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №20/19/2ПЗ от 02.04.19
|  |  |  | 4 | [6 empty] | Газ сжиженный в баллонах | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Торговый дом" ОАО "Томскоблгаз" | 100 | 0.27456 | [6 empty] | п. 7.11.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2018-07-30 |  | 2018-07-30 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №76/18 от 30.07.18
|  |  |  | 6 | [6 empty] | Грунт высокоплодородный просеянный Фр.0-30 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ПК "Темп-2" | остаток на складе | 5.9052 | [16 empty] | Договор (поставка) №17-10/18Р от 17.09.18
|  |  |  | 20 | [6 empty] | Зажим SO 250.01 анкерный | ООО "Горсети" | 5711.1204 | техническое задание | 5711.1204 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 5 | 1) ООО "Аверс" 2) ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" 3) ООО "ЮИК" 4) ООО "ЗСРК "ЛОКУС" 5) ООО "ТД "ТЭХ" | 1) 4 969,85 2) 2 831,87 3) - 4) 4 796,00 5) 5 574,43 | 1) ООО "ЮИК" |  |  | 2831.87 | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 3398.2482 | 5.07 | 31907600097/672124 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2019 | 2019-03-04 | 2019-03-15 | 2019-03-19 | [5 empty] | 2019-04-02 |  | 2019-04-02 | до 31.12.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №20/19/2ПЗ от 02.04.19
|  |  |  | 21 | [6 empty] | Зажим анкерный PAZ-3 | ООО "Горсети" | 5711.1204 | техническое задание | 5711.1204 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 5 | 1) ООО "Аверс" 2) ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" 3) ООО "ЮИК" 4) ООО "ЗСРК "ЛОКУС" 5) ООО "ТД "ТЭХ" | 1) 4 969,85 2) 2 831,87 3) - 4) 4 796,00 5) 5 574,43 | 1) ООО "ЮИК" |  |  | 2831.87 | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 3398.2482 | 11.1462 | 31907600097/672124 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2019 | 2019-03-04 | 2019-03-15 | 2019-03-19 | [5 empty] | 2019-04-02 |  | 2019-04-02 | до 31.12.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №20/19/2ПЗ от 02.04.19
|  |  |  | 12 | [6 empty] | Зажим анкерный SO146 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "ЗСРК"Локус" | остаток на складе | 19.6399 | [16 empty] | Договор (поставка) №03-04/18ПЗ от 03.04.18
|  |  |  | 27 | [6 empty] | Зажим отв. Р 2Х-95 | ООО "Горсети" | 498.8625 | техническое задание | 498.8625 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Южноуральская изоляторная компания", 2) ООО "Аверс" | 1) 291,50 2) 505,18 | 1) ООО "Южноуральская изоляторная компания" |  |  | 505.18 | ООО "Аверс" | 596.115 | 3.4675 | 31806819330/4365888 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-15 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | [5 empty] | 2018-09-14 |  | 2018-09-14 | 31.05.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №14-09/18ПЗн от 14.09.18
|  |  |  | 9 | [6 empty] | Зажим отв. Р 3Х-95 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО Инженерный центр "Промэнерго " | остаток на складе | 2.0239 | [16 empty] | Договор (поставка) №04-04/18ПЗ от 04.04.18
|  |  |  | 26 | [6 empty] | Зажим отв. Р 4Х-150D | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО Инженерный центр "Промэнерго " | остаток на складе | 14.2635 | [16 empty] | Договор (поставка) №04-04/18ПЗ от 04.04.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Зажим поддержив. PS 25-95 | ООО "Горсети" | 5711.1204 | техническое задание | 5711.1204 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 5 | 1) ООО "Аверс" 2) ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" 3) ООО "ЮИК" 4) ООО "ЗСРК "ЛОКУС" 5) ООО "ТД "ТЭХ" | 1) 4 969,85 2) 2 831,87 3) - 4) 4 796,00 5) 5 574,43 | 1) ООО "ЮИК" |  |  | 2831.87 | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 3398.2482 | 0.28678 | 31907600097/672124 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2019 | 2019-03-04 | 2019-03-15 | 2019-03-19 | [5 empty] | 2019-04-02 |  | 2019-04-02 | до 31.12.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №20/19/2ПЗ от 02.04.19
|  |  |  | 7 | [6 empty] | Зажим промеж. ES-1500 25-95 | ООО "Горсети" | [13 empty] | Филиал ООО "Импэкс Электро"в г.Новосибирск | остаток на складе | 2.744 | [16 empty] | Договор (поставка) №НСК 17-12/ПЗ от 21.03.17
|  |  |  | 92 | [6 empty] | Зажим ПС-1-1 | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 31.305
|  |  |  | 8 | [6 empty] | Замок навесной | ООО "Горсети" | 5000 | техническое задание | 5000 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Аверс" 2) ООО "ТомТехнопарк" | 1) 36 201,47 2) 31 739,87 |  |  |  |  | ООО "ТомТехнопарк" | 6000 | 3.1657 | 31907580440/662453 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | февраль 2019 | 2019-02-27 | 2019-03-12 | 2019-03-13 | [5 empty] | 2019-03-25 |  | 2019-03-25 | до 31.03.20 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №17/19 ПЗ от 25.03.19
|  |  |  | 4 | [6 empty] | Изолента ПВХ 130х19 ПолимерПак( черная ) | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 0.11681 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 60 | [6 empty] | Изолятор ПС-70 Е | ООО "Горсети" | 2166.7118 | техническое задание | 2166.7118 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 6 | 1) ООО "ЮИК" 2) ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" 3) ООО "СК "ГИГ" 4) ООО "ТД "ТЭХ" 5) ООО ЭТК "ИМПУЛЬС" 6) ООО "ТД ЭЛПРО" | 1) 1 766,22 2) 1 769,50 3) 2 124,15 4) 2 165,50 5) 1 899,16 6) 2 083,58 |  |  |  | 1766.22 | ООО "Южноуральская изоляторная компания" | 2119.464 | 31.3667 | 31907636135/692621 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2019 | 2019-03-14 | 2019-03-28 | 2019-04-01 | [5 empty] | 2019-04-16 |  | 2019-04-16 | до 31.12.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №29/19/2ПЗ от 16.04.19
|  |  |  | 131 | [6 empty] | Изолятор ШС -10 ЕД | ООО "Горсети" | 2166.7118 | техническое задание | 2166.7118 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 6 | 1) ООО "ЮИК" 2) ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" 3) ООО "СК "ГИГ" 4) ООО "ТД "ТЭХ" 5) ООО ЭТК "ИМПУЛЬС" 6) ООО "ТД ЭЛПРО" | 1) 1 766,22 2) 1 769,50 3) 2 124,15 4) 2 165,50 5) 1 899,16 6) 2 083,58 |  |  |  | 1766.22 | ООО "Южноуральская изоляторная компания" | 2119.464 | 50.4612 | 31907636135/692621 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2019 | 2019-03-14 | 2019-03-28 | 2019-04-01 | [5 empty] | 2019-04-16 |  | 2019-04-16 | до 31.12.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №29/19/2ПЗ от 16.04.19
|  |  |  | 6 | [6 empty] | Изолятор ШС -10Е | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "ТехЭнергохолдинг" | остаток на складе | 1.8408 | [16 empty] | Договор (поставка) №25а-04/18ПЗ от 25.04.18
|  |  |  | 30 | [6 empty] | Кабель UTP 4парн. 5кат. | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО ТМТ | 44.1953 | 0.54 | [6 empty] | п. 7.11.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2019-03-12 |  | 2019-03-12 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №12а-03/19Р от 12.03.19
|  |  |  | 5025 | [6 empty] | Кабель ААБЛ 3*150(10) | ООО "Горсети" | 28306.0775 | техническое задание | 28306.0775 | открытый запрос цен | открытый запрос цен |  | 5 | 1) ООО "Торговый Дом "КАМА", 2) ООО "Аверс", 3) ООО "ОПТИМАСНАБ", 4) ООО "ТД" УНКОМТЕХ", 5) ООО "Сарансккабель" | 1) 24 360,55 2) 23 425,08 3) 24 662,50 4) 25 701,30 5) - | 1) ООО "Сарансккабель" |  |  | 23425.08 | ООО "Аверс" | 27641.595 | 3616.8342 | 31807004373 | http://www.zakupki.gov.ru | октябрь 2018 | 2018-10-09 | 2018-10-23 | 2018-10-23 | [5 empty] | 2018-11-13 |  |  | 31.12.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №13-11/18ПЗ от 13.11.18
|  |  |  | 33 | [6 empty] | Кабель АВБШВ 4*240(1) | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Холдинг Кабельный Альянс" | остаток на складе | 31.35 | [16 empty] | Договор (поставка) №КА/АПРП/18/01693 от 09.04.18
|  |  |  | 256 | [6 empty] | Кабель АВБШВнг(А)-LS 4*120(1) | ООО "Горсети" | 22486.9542 | техническое задание | 22486.9542 | открытый запрос цен | открытый запрос цен |  | 5 | 1) ООО "Торговый Дом "УНКОМТЕХ", 2) ООО "Холдинг Кабельный Альянс", 3) ООО "Денвер", 4) ООО "Аверс", 5) ООО "СибЭлектроКабель" | 1) 24 403,54 2) 22 486,95 3) 26 507,17 4) 25 625,60 5) 23 611,20 |  |  |  | 22486.95 | ООО "Холдинг Кабельный Альянс" | 26534.606 | 124.7024 | 31806955513 | http://www.zakupki.gov.ru | сентябрь 2018 | 2018-09-26 | 2018-10-15 | 2018-10-15 | [5 empty] | 2018-10-30 |  | 2018-10-30 | 31.12.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №КА/АПРП/18/06412 от 30.10.18
|  |  |  | 34 | [6 empty] | Кабель АВБШВнг(А)-LS 4*185(1) | ООО "Горсети" | 22486.9542 | техническое задание | 22486.9542 | открытый запрос цен | открытый запрос цен |  | 5 | 1) ООО "Торговый Дом "УНКОМТЕХ", 2) ООО "Холдинг Кабельный Альянс", 3) ООО "Денвер", 4) ООО "Аверс", 5) ООО "СибЭлектроКабель" | 1) 24 403,54 2) 22 486,95 3) 26 507,17 4) 25 625,60 5) 23 611,20 |  |  |  | 22486.95 | ООО "Холдинг Кабельный Альянс" | 26534.606 | 25.4905 | 31806955513 | http://www.zakupki.gov.ru | сентябрь 2018 | 2018-09-26 | 2018-10-15 | 2018-10-15 | [5 empty] | 2018-10-30 |  | 2018-10-30 | 31.12.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №КА/АПРП/18/06412 от 30.10.18
|  |  |  | 60 | [6 empty] | Кабель ВВГпнг-LS 3*1,5 | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 1.9571 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 11 | [6 empty] | Кабель КВВГнг-LS 10*1,5 | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 1.3139 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Камера КСО 386 секционная левая | ООО "Горсети" | 1620 | техническое задание | 1620 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) - 2) - | 1) 1 326,99 2) 1 602,80 |  |  |  | 1326.99 | ООО "Электрощит Тула" | 1592.3976 | 45.5196 | 31907828752/4432333 | http://www.zakupki.gov.ru/https://lot-online.ru | апрель 2019 | 2019-04-29 | 2019-05-16 | 2019-05-21 | [5 empty] | 2019-05-28 |  | 2019-05-28 | до 31.12.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №343676 от 28.05.19
|  |  |  | 13 | [6 empty] | Капа ТСТ САР D 50/26 Подольск | ООО "Горсети" | 5666.6667 | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" | 5000 | 1.17 | [6 empty] | п. 7.11.3. абзац 27 |  |  |  |  | 2019-01-09 |  | 2019-01-09 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (отв.хранение) №09а-01/19Е от 09.01.19
|  |  |  | 17 | [6 empty] | Капа ТСТ САР D 70/37 Подольск | ООО "Горсети" | 5666.6667 | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" | 5000 | 2.0808 | [6 empty] | п. 7.11.3. абзац 27 |  |  |  |  | 2019-01-09 |  | 2019-01-09 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (отв.хранение) №09а-01/19Е от 09.01.19
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Кожух защитный | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 1.3068
|  |  |  | 131 | [6 empty] | Колпачок под изолятор КП-22 | ООО "Горсети" | 379.2857 | техническое задание | 379.2857 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 7 | 1) ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" 2) ООО "ИНСТАЛЛГРУПП" 3) ООО "ВЭК" 4) ООО "ЮИК" 5) ООО ПО "РОСЭНЕРГОРЕСУРС" 6) ООО "ОПТИМАСНАБ" 7) ООО "НИЛЕД" | 1) 334,72 2) 321,74 3) 348,67 4) 326,11 5) 363,00 6) 369,20 7) 347,43 |  |  |  | 321.74 | ООО "ИнсталлГрупп" | 386.095 | 1.0087 | 31907604938/675022 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2019 | 2019-03-05 | 2019-03-19 | 2019-03-22 | [5 empty] | 2019-04-09 |  | 2019-04-09 | до 31.12.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №22/19/2ПЗ от 09.04.19
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Коробка испытательная переходная ИКП | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 0.2929 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 5 | [6 empty] | Коробка клеммная испытательная переходная ККИ1-1 | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 1.1793 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 50 | [6 empty] | Крепежная скоба-клипса для труб d20мм | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 0.048357 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 3 | [6 empty] | Кронштейн анкерный CS-1500 | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 0.62705
|  |  |  | 14 | [6 empty] | Кронштейн анкерный СА-2000 | ООО "Горсети" | 5711.1204 | техническое задание | 5711.1204 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 5 | 1) ООО "Аверс" 2) ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" 3) ООО "ЮИК" 4) ООО "ЗСРК "ЛОКУС" 5) ООО "ТД "ТЭХ" | 1) 4 969,85 2) 2 831,87 3) - 4) 4 796,00 5) 5 574,43 | 1) ООО "ЮИК" |  |  | 2831.87 | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 3398.2482 | 1.7778 | 31907600097/672124 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2019 | 2019-03-04 | 2019-03-15 | 2019-03-19 | [5 empty] | 2019-04-02 |  | 2019-04-02 | до 31.12.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №20/19/2ПЗ от 02.04.19
|  |  |  | 100 | [6 empty] | Круг 10,0 ст3пс L-6.0м | ООО "Горсети" | 3477.4992 | техническое задание | 3477.4992 | открытый запрос цен | открытый запрос цен |  | 1 | 1) ООО "ТОМАГ" | 1) 3 527,14 |  |  |  | 3468.3292 | ЗАО "ТОМАГ" | 4161.995 | 4.9768 | 31806635523 | http://www.zakupki.gov.ru | июнь 2018 | 2018-06-25 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | [5 empty] | 2018-07-16 |  | 2018-07-16 | 31.07.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №16а-07/18ПЗн от 16.07.18
|  |  |  | 16 | [6 empty] | Круг 12 ст3пс L-6.0м | ООО "Горсети" | 3477.4992 | техническое задание | 3477.4992 | открытый запрос цен | открытый запрос цен |  | 1 | 1) ООО "ТОМАГ" | 1) 3 527,14 |  |  |  | 3468.3292 | ЗАО "ТОМАГ" | 4161.995 | 0.8073 | 31806635523 | http://www.zakupki.gov.ru | июнь 2018 | 2018-06-25 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | [5 empty] | 2018-07-16 |  | 2018-07-16 | 31.07.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №16а-07/18ПЗн от 16.07.18
|  |  |  | 4.793 | [6 empty] | Круг 16 11,7 м ст3пс | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО ТСТК "Сибирь" | остаток на складе | 0.18693 | [16 empty] | Договор (поставка) №15а-03/18ПЗ от 15.03.18
|  |  |  | 232.93 | [6 empty] | Круг 16 6,0 м 3пс | ООО "Горсети" | 4536.8839 | техническое задание | 4536.8839 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "УралМеталлСтрой" 2) ООО "УКС" | 1) 4 318,05 2) 4 450,00 |  |  |  | 4318.05 | ООО "УралМеталлСтрой" | 5181.6602 | 12.7629 | 31907868085/829753 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | май 2019 | 2019-05-15 | 2019-06-03 | 2019-06-04 | [5 empty] | 2019-06-21 |  | 2019-06-21 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №53/19ПЗ от 21.06.19
|  |  |  | 305.227 | [6 empty] | Круг 16 L-12,0м | ООО "Горсети" | 3477.4992 | техническое задание | 3477.4992 | открытый запрос цен | открытый запрос цен |  | 1 | 1) ООО "ТОМАГ" | 1) 3 527,14 |  |  |  | 3468.3292 | ЗАО "ТОМАГ" | 4161.995 | 13.214 | 31806635523 | http://www.zakupki.gov.ru | июнь 2018 | 2018-06-25 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | [5 empty] | 2018-07-16 |  | 2018-07-16 | 31.07.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №16а-07/18ПЗн от 16.07.18
|  |  |  | 80 | [6 empty] | Круг 18 6,0м 3пс | ООО "Горсети" | 4536.8839 | техническое задание | 4536.8839 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "УралМеталлСтрой" 2) ООО "УКС" | 1) 4 318,05 2) 4 450,00 |  |  |  | 4318.05 | ООО "УралМеталлСтрой" | 5181.6602 | 4.1749 | 31907868085/829753 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | май 2019 | 2019-05-15 | 2019-06-03 | 2019-06-04 | [5 empty] | 2019-06-21 |  | 2019-06-21 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №53/19ПЗ от 21.06.19
|  |  |  | 152 | [6 empty] | Лента бандажная СОТ-37 (50м) | ООО "Горсети" | 5711.1204 | техническое задание | 5711.1204 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 5 | 1) ООО "Аверс" 2) ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" 3) ООО "ЮИК" 4) ООО "ЗСРК "ЛОКУС" 5) ООО "ТД "ТЭХ" | 1) 4 969,85 2) 2 831,87 3) - 4) 4 796,00 5) 5 574,43 | 1) ООО "ЮИК" |  |  | 2831.87 | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 3398.2482 | 5.9503 | 31907600097/672124 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2019 | 2019-03-04 | 2019-03-15 | 2019-03-19 | [5 empty] | 2019-04-02 |  | 2019-04-02 | до 31.12.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №20/19/2ПЗ от 02.04.19
|  |  |  | 98 | [6 empty] | Лента стальная F2007 (50м) | ООО "Горсети" | 5711.1204 | техническое задание | 5711.1204 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 5 | 1) ООО "Аверс" 2) ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" 3) ООО "ЮИК" 4) ООО "ЗСРК "ЛОКУС" 5) ООО "ТД "ТЭХ" | 1) 4 969,85 2) 2 831,87 3) - 4) 4 796,00 5) 5 574,43 | 1) ООО "ЮИК" |  |  | 2831.87 | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 3398.2482 | 2.7095 | 31907600097/672124 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2019 | 2019-03-04 | 2019-03-15 | 2019-03-19 | [5 empty] | 2019-04-02 |  | 2019-04-02 | до 31.12.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №20/19/2ПЗ от 02.04.19
|  |  |  | 0.65 | [6 empty] | Лист медный 4,0*600*1500 | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Юнифинсервис" | 57.036 | 0.4875 | [6 empty] | п. 7.11.3 абзай 1 |  |  |  |  | 2019-02-11 |  | 2019-02-11 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №11-02/19Р от 11.02.19
|  |  |  | 12 | [6 empty] | Лист медный 5,0*600*1500 | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Юнифинсервис" | 57.04 | 9.18 | [6 empty] | п. 7.11.3 абзай 1 |  |  |  |  | 2019-02-11 |  | 2019-02-11 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №11-02/19Р от 11.02.19
|  |  |  | 75 | [6 empty] | Лист х/к 1,5*1250*2500 08пс | ООО "Горсети" | 3477.4992 | техническое задание | 3477.4992 | открытый запрос цен | открытый запрос цен |  | 1 | 1) ООО "ТОМАГ" | 1) 3 527,14 |  |  |  | 3468.3292 | ЗАО "ТОМАГ" | 4161.995 | 4.2498 | 31806635523 | http://www.zakupki.gov.ru | июнь 2018 | 2018-06-25 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | [5 empty] | 2018-07-16 |  | 2018-07-16 | 31.07.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №16а-07/18ПЗн от 16.07.18
|  |  |  | 100 | [6 empty] | Лист х/к 2,0*1250*2500 | ООО "Горсети" | 3477.4992 | техническое задание | 3477.4992 | открытый запрос цен | открытый запрос цен |  | 1 | 1) ООО "ТОМАГ" | 1) 3 527,14 |  |  |  | 3468.3292 | ЗАО "ТОМАГ" | 4161.995 | 5.7374 | 31806635523 | http://www.zakupki.gov.ru | июнь 2018 | 2018-06-25 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | [5 empty] | 2018-07-16 |  | 2018-07-16 | 31.07.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №16а-07/18ПЗн от 16.07.18
|  |  |  | 50 | [6 empty] | Лист х/к 3,0х1250х2500 | ООО "Горсети" | 3477.4992 | техническое задание | 3477.4992 | открытый запрос цен | открытый запрос цен |  | 1 | 1) ООО "ТОМАГ" | 1) 3 527,14 |  |  |  | 3468.3292 | ЗАО "ТОМАГ" | 4161.995 | 2.9768 | 31806635523 | http://www.zakupki.gov.ru | июнь 2018 | 2018-06-25 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | [5 empty] | 2018-07-16 |  | 2018-07-16 | 31.07.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №16а-07/18ПЗн от 16.07.18
|  |  |  | 6 | [6 empty] | Маршрутизатор каналов связи (МКС) РиМ 099-02 | ООО "Горсети" | 18644.0678 | техническое задание | 18644.0678 | открытый запрос цен | закупка у единственного поставщика |  | 0 | [6 empty] | ООО ТД "Комплект Энерго" | 22000 | 392.3198 | 31806518392/4336864 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | май 2018 | 24.05.2018 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | п. 7.11.2. абзац 3 | ПДЗК | 2018-06-06 | 61/18 |  | 2018-06-18 |  | 18.06.02018 | 31.07.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №18-06/18Е от 18.06.18
|  |  |  | 4 | [6 empty] | Муфта "Корсис" 160мм | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Промресурс" | остаток на складе | 0.66052 | [16 empty] | Договор (поставка) №14а-03/18ПЗ от 14.03.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Муфта (ECOPAL/Корсис) 110мм | ООО "Горсети" | 29585.0125 | техническое задание | 29585.0125 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Промресурс", 2) ООО "Аверс" | 1) 18 504,70 2) 28 993,41 |  |  |  | 18504.7 | ООО "Промресурс" | 21835.5483 | 0.10617 | 31806950127/4377094 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | сентябрь 2018 | 2018-09-24 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | [5 empty] | 2018-10-17 |  | 2018-10-17 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №17-10/18ПЗ от 17.10.18
|  |  |  | 67 | [6 empty] | Муфта (ECOPAL/Корсис) 160мм | ООО "Горсети" | 29585.0125 | техническое задание | 29585.0125 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Промресурс", 2) ООО "Аверс" | 1) 18 504,70 2) 28 993,41 |  |  |  | 18504.7 | ООО "Промресурс" | 21835.5483 | 12.9589 | 31806950127/4377094 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | сентябрь 2018 | 2018-09-24 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | [5 empty] | 2018-10-17 |  | 2018-10-17 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №17-10/18ПЗ от 17.10.18
|  |  |  | 16 | [6 empty] | Муфта 4КВНТп 70/120 Подольск | ООО "Горсети" | 5666.6667 | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" | 5000 | 27.6864 | [6 empty] | п. 7.11.3. абзац 27 |  |  |  |  | 2019-01-09 |  | 2019-01-09 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (отв.хранение) №09а-01/19Е от 09.01.19
|  |  |  | 12 | [6 empty] | Муфта 4КВТПн 150/240 Подольск | ООО "Горсети" | 5666.6667 | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" | 5000 | 26.0064 | [6 empty] | п. 7.11.3. абзац 27 |  |  |  |  | 2019-01-09 |  | 2019-01-09 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (отв.хранение) №09а-01/19Е от 09.01.19
|  |  |  | 5 | [6 empty] | Муфта 4ПКВНТп(б)-1-70/120 с наконечниками | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 7.2901 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 7 | [6 empty] | Муфта КВТП 10-150/240-02 Подольск | ООО "Горсети" | 5666.6667 | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" | 5000 | 17.64 | [6 empty] | п. 7.11.3. абзац 27 |  |  |  |  | 2019-01-09 |  | 2019-01-09 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (отв.хранение) №09а-01/19Е от 09.01.19
|  |  |  | 16 | [6 empty] | Муфта СТП-10-150/240-3-02 Подольск | ООО "Горсети" | 5666.6667 | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" | 5000 | 70.5604 | [6 empty] | п. 7.11.3. абзац 27 |  |  |  |  | 2019-01-09 |  | 2019-01-09 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (отв.хранение) №09а-01/19Е от 09.01.19
|  |  |  | 21 | [6 empty] | Наконечник кабельный ТА 35-10-8 | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 0.20987 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 15 | [6 empty] | Наконечник кабельный ТА 50-10-9 | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 0.20264 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 76 | [6 empty] | Наконечник кабельный ТА 70-10-12 | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 1.3317 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 11 | [6 empty] | Наконечник кабельный ТА 70-12-12 | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 0.22935 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 15 | [6 empty] | Ограничитель импульсн. напряж. ОПВ-D/1р ln=5ка 230В | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 7.0748 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 27 | [6 empty] | Ограничитель перенапряжений ОПНп-10/12,7/10/550 | ООО "Горсети" | 507.545 | техническое задание | 507.545 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 7 | 1) АО "Завод энергозащитных устройств" 2) АО "ПОЛИМЕР-АППАРАТ" 3) ООО "ДЕЛЬТА МСК" 4) ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" 5) ООО "АВЕРС" 6) ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" 7) ООО "ТД "ТЭХ" | 1) 273,33 2) 461,75 3) 312,50 4) 304,02 5) 355,27 6) 374,16 7) 449,16 |  |  |  | 273.33 | АО "Завод энергозащитных устройств" | 328 | 25.65 | 31907914236/858720 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | май 2019 | 2019-05-27 | 2019-06-14 | 2019-06-18 | [5 empty] | 2019-07-08 |  | 2019-07-08 | по 31.12.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №58/19ПЗ от 08.07.19
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Опора деревянная 9м пропит. | ООО "Горсети" | 2154.125 | техническое задание | 2154.125 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "ОПТИМАСНАБ" | 1) 2 368,00 |  |  |  | 2154.13 | ООО "ОПТИМАСНАБ" | 2368 | 5.25 | 31907480355/607082 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | февраль 2019 | 2019-02-01 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | [5 empty] | 2019-03-04 |  | 2019-03-04 | 31.12.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №05/19 от 04.03.19
|  |  |  | 28 | [6 empty] | ПГС(Песчанно-гравийная смесь) | ООО "Горсети" | 1421.5127 | техническое задание | 1421.5127 | открытый запрос цен | открытый запрос цен |  | 1 | 1) ООО ПСК "ТОП БЕТОН" | 1) 1 420,47 |  |  |  | 1420.4661 | ООО ПСК "ТОП БЕТОН" | 1676.15 | 16.2332 | 31806188324 | http://www.zakupki.gov.ru | март 2018 | 2018-03-01 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | [5 empty] | 2018-04-05 |  | 2018-04-05 | 31.05.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №05-04/18ПЗн от 05.04.18
|  |  |  | 19 | [6 empty] | Пена монтажная | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Компания Негоциант" | 64.9948 | 4.8043 | [6 empty] | п. 7.11.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2019-01-09 |  | 2019-01-09 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №09а-01/19Р от 09.01.19
|  |  |  | 347.55 | [6 empty] | Песок (м3) | ООО "Горсети" | 1421.5127 | техническое задание | 1421.5127 | открытый запрос цен | открытый запрос цен |  | 1 | 1) ООО ПСК "ТОП БЕТОН" | 1) 1 420,47 |  |  |  | 1420.4661 | ООО ПСК "ТОП БЕТОН" | 1676.15 | 135.7275 | 31806188324 | http://www.zakupki.gov.ru | март 2018 | 2018-03-01 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | [5 empty] | 2018-04-05 |  | 2018-04-05 | 31.05.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №05-04/18ПЗн от 05.04.18
|  |  |  | 45.6 | [6 empty] | Праймер битумный / 21,5л | ООО "Горсети" | 5000 | техническое задание | 5000 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Аверс" 2) ООО "ТомТехнопарк" | 1) 36 201,47 2) 31 739,87 |  |  |  |  | ООО "ТомТехнопарк" | 6000 | 3.6315 | 31907580440/662453 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | февраль 2019 | 2019-02-27 | 2019-03-12 | 2019-03-13 | [5 empty] | 2019-03-25 |  | 2019-03-25 | до 31.03.20 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №17/19 ПЗ от 25.03.19
|  |  |  | 30 | [6 empty] | Провод ПВС 4*1,5 | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 1.3199 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 192 | [6 empty] | Провод СИП-2 3*50+1*54,6 | ООО "Горсети" | 15586.3725 | техническое задание | 15586.3725 | открытый запрос цен | открытый запрос цен |  | 5 | 1) ООО "Холдинг Кабельный Альянс", 2) ООО "Аверс", 3) ООО "ТрастИмпорт", 4) ООО "ЗСРК "Локус", 5) ООО "ТД "Камапромкабель" | 1) 14 817,48 2) 12 693,54 3) 15 095,76 4) 14 721,82 5) 15 694,90 | 1) ООО "ТД "Камапромкабель" |  |  | 12693.54 | ООО "Аверс" | 14978.379 | 27.2055 | 31806163242 | http://www.zakupki.gov.ru | февраль 2018 | 2018-02-22 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | [5 empty] | 2018-03-26 |  | 2018-03-26 | 31.12.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №26-03/18ПЗ от 26.03.18
|  |  |  | 406 | [6 empty] | Провод СИП-2 3*70+1*54,6-0,6/1 | ООО "Горсети" | 15586.3725 | техническое задание | 15586.3725 | открытый запрос цен | открытый запрос цен |  | 5 | 1) ООО "Холдинг Кабельный Альянс", 2) ООО "Аверс", 3) ООО "ТрастИмпорт", 4) ООО "ЗСРК "Локус", 5) ООО "ТД "Камапромкабель" | 1) 14 817,48 2) 12 693,54 3) 15 095,76 4) 14 721,82 5) 15 694,90 | 1) ООО "ТД "Камапромкабель" |  |  | 12693.54 | ООО "Аверс" | 14978.379 | 76.0882 | 31806163242 | http://www.zakupki.gov.ru | февраль 2018 | 2018-02-22 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | [5 empty] | 2018-03-26 |  | 2018-03-26 | 31.12.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №26-03/18ПЗ от 26.03.18
|  |  |  | 75 | [6 empty] | Провод СИП-3 1*50-20 | ООО "Горсети" | 12736.828 | техническое задание | 12736.828 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 4 | 1) ООО "Торговый Дом Кама" 2) ООО "Снабсибэлектро" 3) ООО "Холдинг Кабельный Альянс" 4) ООО "Аверс" | 1) 12 732,97 2) 12 159,25 3) 12 258,44 4) 11 303,92 |  |  |  | 11303.92 | ООО "Аверс" | 13564.7144 | 3.0879 | 31907444439 | http://www.zakupki.gov.ru | январь 2019 | 2019-01-25 | 2019-02-05 | 2019-02-11 | [5 empty] | 2019-02-26 |  | 2019-02-26 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №02/19/ПЗ от 26.02.19
|  |  |  | 2775 | [6 empty] | Провод СИП-3 1*70-20 | ООО "Горсети" | 12736.828 | техническое задание | 12736.828 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 4 | 1) ООО "Торговый Дом Кама" 2) ООО "Снабсибэлектро" 3) ООО "Холдинг Кабельный Альянс" 4) ООО "Аверс" | 1) 12 732,97 2) 12 159,25 3) 12 258,44 4) 11 303,92 |  |  |  | 11303.92 | ООО "Аверс" | 13564.7144 | 150.9746 | 31907444439 | http://www.zakupki.gov.ru | январь 2019 | 2019-01-25 | 2019-02-05 | 2019-02-11 | [5 empty] | 2019-02-26 |  | 2019-02-26 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №02/19/ПЗ от 26.02.19
|  |  |  | 6 | [6 empty] | Разъединитель РЛНД-10Б/400 с приводом ПР-01 | ООО "Горсети" | 836.4 | техническое задание | 836.4 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 3 | 1) ООО "ЭЛЕКТРОАППАРАТ" 2) ООО "СПЕЦРЕЗЕРВ" 3) ООО "ФЕРРУМ" | 1) 680,00 2) 800,00 3) - | 1) ООО "ФЕРРУМ" |  |  | 680 | ООО "Электроаппарат" | 816 | 102 | 31907894291/846302 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | май 2019 | 2019-05-22 | 2019-06-04 | 2019-06-06 | [5 empty] | 2019-06-20 |  | 2019-06-20 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №57/19ПЗ от 20.06.19
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Разъединитель РЛНД-10Б/400 с приводом ПРНЗ-10 | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Электроаппарат" | 68 | 27.4667 | [6 empty] | п. 7.11.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2019-05-14 |  | 2019-05-14 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №14а-05/19Р от 14.05.19
|  |  |  | 36 | [6 empty] | Серьга СР-7-16 | ООО "Горсети" | 379.2857 | техническое задание | 379.2857 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 7 | 1) ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" 2) ООО "ИНСТАЛЛГРУПП" 3) ООО "ВЭК" 4) ООО "ЮИК" 5) ООО ПО "РОСЭНЕРГОРЕСУРС" 6) ООО "ОПТИМАСНАБ" 7) ООО "НИЛЕД" | 1) 334,72 2) 321,74 3) 348,67 4) 326,11 5) 363,00 6) 369,20 7) 347,43 |  |  |  | 321.74 | ООО "ИнсталлГрупп" | 386.095 | 2.1168 | 31907604938/675022 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2019 | 2019-03-05 | 2019-03-19 | 2019-03-22 | [5 empty] | 2019-04-09 |  | 2019-04-09 | до 31.12.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №22/19/2ПЗ от 09.04.19
|  |  |  | 3 | [6 empty] | Скоба для крепл.кабеля | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 0.12755
|  |  |  | 34 | [6 empty] | Скоба СК-7-1-А | ООО "Горсети" | 379.2857 | техническое задание | 379.2857 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 7 | 1) ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" 2) ООО "ИНСТАЛЛГРУПП" 3) ООО "ВЭК" 4) ООО "ЮИК" 5) ООО ПО "РОСЭНЕРГОРЕСУРС" 6) ООО "ОПТИМАСНАБ" 7) ООО "НИЛЕД" | 1) 334,72 2) 321,74 3) 348,67 4) 326,11 5) 363,00 6) 369,20 7) 347,43 |  |  |  | 321.74 | ООО "ИнсталлГрупп" | 386.095 | 3.4442 | 31907604938/675022 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2019 | 2019-03-05 | 2019-03-19 | 2019-03-22 | [5 empty] | 2019-04-09 |  | 2019-04-09 | до 31.12.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №22/19/2ПЗ от 09.04.19
|  |  |  | 40 | [6 empty] | Скрепа д/ленты А 200 | ООО "Горсети" | [13 empty] | Филиал ООО "Импэкс Электро"в г.Новосибирск | остаток на складе | 0.36717 | [16 empty] | Договор (поставка) №НСК 17-12/ПЗ от 21.03.17
|  |  |  | 110 | [6 empty] | Скрепа д/ленты С 20 | ООО "Горсети" | 5711.1204 | техническое задание | 5711.1204 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 5 | 1) ООО "Аверс" 2) ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" 3) ООО "ЮИК" 4) ООО "ЗСРК "ЛОКУС" 5) ООО "ТД "ТЭХ" | 1) 4 969,85 2) 2 831,87 3) - 4) 4 796,00 5) 5 574,43 | 1) ООО "ЮИК" |  |  | 2831.87 | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 3398.2482 | 1.547 | 31907600097/672124 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2019 | 2019-03-04 | 2019-03-15 | 2019-03-19 | [5 empty] | 2019-04-02 |  | 2019-04-02 | до 31.12.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №20/19/2ПЗ от 02.04.19
|  |  |  | 40 | [6 empty] | Сода кальцинированная ф. 25кг | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 1.1832
|  |  |  | 9 | [6 empty] | Стойка СВ -95 | ООО "Горсети" | 6665.8225 | техническое задание | 6665.8225 | открытый запрос цен | открытый запрос цен |  | 6 | 1) АО "Белоярский мачтопропиточный завод", 2) ООО "БРВ", 3) ЗАО "Зеленогорский ЗЖБИ", 4) ООО "Монолит", 5) ООО "РСО-ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ", 6) ООО "ЗКПД Томской домостроительной компании" | 1) 6 555,20 2) 6 010,76 3) 6 019,28 4) 5 533,98 5) 6 698,30 6) 5 533,88 |  |  |  | 5533.88 | ООО "ЗКПД Томской домостроительной компании" | 6529.98 | 62.8093 | 31807038431 | http://www.zakupki.gov.ru | октябрь 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-30 | 2019-10-30 | [5 empty] | 2018-11-14 |  | 2018-11-14 | 2019-03-31 |  | Договор (поставка) №14-11/18ПЗ от 14.11.18
|  |  |  | 30 | [6 empty] | Стойка св 110-3.5 | ООО "Горсети" | 6665.8225 | техническое задание | 6665.8225 | открытый запрос цен | открытый запрос цен |  | 6 | 1) АО "Белоярский мачтопропиточный завод", 2) ООО "БРВ", 3) ЗАО "Зеленогорский ЗЖБИ", 4) ООО "Монолит", 5) ООО "РСО-ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ", 6) ООО "ЗКПД Томской домостроительной компании" | 1) 6 555,20 2) 6 010,76 3) 6 019,28 4) 5 533,98 5) 6 698,30 6) 5 533,88 |  |  |  | 5533.88 | ООО "ЗКПД Томской домостроительной компании" | 6529.98 | 254.8987 | 31807038431 | http://www.zakupki.gov.ru | октябрь 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-30 | 2019-10-30 | [5 empty] | 2018-11-14 |  | 2018-11-14 | 2019-03-31 |  | Договор (поставка) №14-11/18ПЗ от 14.11.18
|  |  |  | 6 | [6 empty] | Счетчик РиМ 489.13 | ООО "Горсети" | 18644.0678 | техническое задание | 18644.0678 | открытый запрос цен | закупка у единственного поставщика |  | 0 | [6 empty] | ООО ТД "Комплект Энерго" | 22000 | 90.6644 | 31806518392/4336864 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | май 2018 | 24.05.2018 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | п. 7.11.2. абзац 3 | ПДЗК | 2018-06-06 | 61/18 |  | 2018-06-18 |  | 18.06.02018 | 31.07.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №18-06/18Е от 18.06.18
|  |  |  | 8 | [6 empty] | Траверса в/в угловая с оголовком для ж/б опоры | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 30.5664
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Траверса концевая в/в на ж/б опору | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 1.4531
|  |  |  | 15 | [6 empty] | Траверса промежуточная в/в на ж/б опору | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 15.77
|  |  |  | 4 | [6 empty] | Траверса промежуточная в/в с подвесными изоляторами на ж/б опору под СИП | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 7.6863
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Трансформатор ТМГ 12 -400/10,0 № 1946896 | ООО "Горсети" | 32637.2382 | техническое задание | 32637.2382 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 4 | 1) ООО "Комплект Энерго" 2) ООО "Энетра Текнолоджис" 3) ООО "ВИМАРС" 4) ООО "ПромЭнергоКомплект" | 1) 30 916,66 2) 32 636,66 3) 29 193,13 4) 25 594,01 | 1) ООО "ВИМАРС" 2) ООО "ПромЭнергоКомплект" |  |  | 30916.66 | ООО "Комплект Энерго" | 37100 | 350 | 31907444411 | http://www.zakupki.gov.ru | январь 2019 | 2019-02-25 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | [5 empty] | 2019-02-18 |  | 2019-02-18 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №18-02/19ПЗ от 18.02.19
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Трансформатор ТМГ 12 160/10 №1952524 | ООО "Горсети" | 32637.2382 | техническое задание | 32637.2382 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 4 | 1) ООО "Комплект Энерго" 2) ООО "Энетра Текнолоджис" 3) ООО "ВИМАРС" 4) ООО "ПромЭнергоКомплект" | 1) 30 916,66 2) 32 636,66 3) 29 193,13 4) 25 594,01 | 1) ООО "ВИМАРС" 2) ООО "ПромЭнергоКомплект" |  |  | 30916.66 | ООО "Комплект Энерго" | 37100 | 210 | 31907444411 | http://www.zakupki.gov.ru | январь 2019 | 2019-02-25 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | [5 empty] | 2019-02-18 |  | 2019-02-18 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №18-02/19ПЗ от 18.02.19
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Трансформатор ТМГ 12 160/10 №1952525 | ООО "Горсети" | 32637.2382 | техническое задание | 32637.2382 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 4 | 1) ООО "Комплект Энерго" 2) ООО "Энетра Текнолоджис" 3) ООО "ВИМАРС" 4) ООО "ПромЭнергоКомплект" | 1) 30 916,66 2) 32 636,66 3) 29 193,13 4) 25 594,01 | 1) ООО "ВИМАРС" 2) ООО "ПромЭнергоКомплект" |  |  | 30916.66 | ООО "Комплект Энерго" | 37100 | 210 | 31907444411 | http://www.zakupki.gov.ru | январь 2019 | 2019-02-25 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | [5 empty] | 2019-02-18 |  | 2019-02-18 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №18-02/19ПЗ от 18.02.19
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Трансформатор ТМГ 12 250/10 № 1942538 | ООО "Горсети" | 32637.2382 | техническое задание | 32637.2382 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 4 | 1) ООО "Комплект Энерго" 2) ООО "Энетра Текнолоджис" 3) ООО "ВИМАРС" 4) ООО "ПромЭнергоКомплект" | 1) 30 916,66 2) 32 636,66 3) 29 193,13 4) 25 594,01 | 1) ООО "ВИМАРС" 2) ООО "ПромЭнергоКомплект" |  |  | 30916.66 | ООО "Комплект Энерго" | 37100 | 275 | 31907444411 | http://www.zakupki.gov.ru | январь 2019 | 2019-02-25 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | [5 empty] | 2019-02-18 |  | 2019-02-18 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №18-02/19ПЗ от 18.02.19
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Трансформатор ТМГ 12 250/10 № 1942954 | ООО "Горсети" | 32637.2382 | техническое задание | 32637.2382 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 4 | 1) ООО "Комплект Энерго" 2) ООО "Энетра Текнолоджис" 3) ООО "ВИМАРС" 4) ООО "ПромЭнергоКомплект" | 1) 30 916,66 2) 32 636,66 3) 29 193,13 4) 25 594,01 | 1) ООО "ВИМАРС" 2) ООО "ПромЭнергоКомплект" |  |  | 30916.66 | ООО "Комплект Энерго" | 37100 | 275 | 31907444411 | http://www.zakupki.gov.ru | январь 2019 | 2019-02-25 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | [5 empty] | 2019-02-18 |  | 2019-02-18 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №18-02/19ПЗ от 18.02.19
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Трансформатор ТМГ-СЭЩ-160/10-11 №95592 | ООО "Горсети" | 32637.2382 | техническое задание | 32637.2382 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 4 | 1) ООО "Комплект Энерго" 2) ООО "Энетра Текнолоджис" 3) ООО "ВИМАРС" 4) ООО "ПромЭнергоКомплект" | 1) 30 916,66 2) 32 636,66 3) 29 193,13 4) 25 594,01 | 1) ООО "ВИМАРС" 2) ООО "ПромЭнергоКомплект" |  |  | 30916.66 | ООО "Комплект Энерго" | 37100 | 210 | 31907444411 | http://www.zakupki.gov.ru | январь 2019 | 2019-02-25 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | [5 empty] | 2019-02-18 |  | 2019-02-18 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №18-02/19ПЗ от 18.02.19
|  |  |  | 3 | [6 empty] | Трансформатор тока с шиной 250/5А | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 1.4518 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 3 | [6 empty] | Трансформатор тока с шиной 400/5А | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 1.6621 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 3 | [6 empty] | Трансформатор тока ТТН-40 400/5 кл 0,5 ТДМ | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 1.1893 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 6 | [6 empty] | Трансформатор тока ТТЭ-30 250/5А | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 2.2812 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 152.8 | [6 empty] | Труба ВГП 32*3,2 | ООО "Горсети" | 4536.8839 | техническое задание | 4536.8839 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "УралМеталлСтрой" 2) ООО "УКС" | 1) 4 318,05 2) 4 450,00 |  |  |  | 4318.05 | ООО "УралМеталлСтрой" | 5181.6602 | 7.9741 | 31907868085/829753 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | май 2019 | 2019-05-15 | 2019-06-03 | 2019-06-04 | [5 empty] | 2019-06-21 |  | 2019-06-21 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №53/19ПЗ от 21.06.19
|  |  |  | 50 | [6 empty] | Труба гофр с зондом ПВХ d 20 (100) | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 0.28969 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 2265 | [6 empty] | Труба ПЭ 80 SDR17 OD 160*9,5 (12м) | ООО "Горсети" | 29585.0125 | техническое задание | 29585.0125 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Промресурс", 2) ООО "Аверс" | 1) 18 504,70 2) 28 993,41 |  |  |  | 18504.7 | ООО "Промресурс" | 21835.5483 | 1833.8527 | 31806950127/4377094 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | сентябрь 2018 | 2018-09-24 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | [5 empty] | 2018-10-17 |  | 2018-10-17 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №17-10/18ПЗ от 17.10.18
|  |  |  | 84 | [6 empty] | Труба ПЭ 80 SDR17 ОD 110*6,6 12,0м | ООО "Горсети" | 29585.0125 | техническое задание | 29585.0125 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Промресурс", 2) ООО "Аверс" | 1) 18 504,70 2) 28 993,41 |  |  |  | 18504.7 | ООО "Промресурс" | 21835.5483 | 31.9919 | 31806950127/4377094 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | сентябрь 2018 | 2018-09-24 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | [5 empty] | 2018-10-17 |  | 2018-10-17 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №17-10/18ПЗ от 17.10.18
|  |  |  | 560.083 | [6 empty] | Уголок 50*5 ст3сп5 L12,0м | ООО "Горсети" | 3477.4992 | техническое задание | 3477.4992 | открытый запрос цен | открытый запрос цен |  | 1 | 1) ООО "ТОМАГ" | 1) 3 527,14 |  |  |  | 3468.3292 | ЗАО "ТОМАГ" | 4161.995 | 26.5886 | 31806635523 | http://www.zakupki.gov.ru | июнь 2018 | 2018-06-25 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | [5 empty] | 2018-07-16 |  | 2018-07-16 | 31.07.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №16а-07/18ПЗн от 16.07.18
|  |  |  | 5.867 | [6 empty] | Уголок 50х50х5 11,75м | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Сибирьметаллтрейд" | остаток на складе | 0.27516 | [16 empty] | Договор (поставка) №14-03/17ПЗ от 14.03.17
|  |  |  | 11 | [6 empty] | Узел крепления кабеля на ж/б опору | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 5.5986
|  |  |  | 4 | [6 empty] | Узел крепления мачтовки на ж/б опору | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 2.2207
|  |  |  | 21 | [6 empty] | Узел крепления ОПН | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 8.6161
|  |  |  | 4 | [6 empty] | Узел крепления подкоса | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 4.0296
|  |  |  | 8 | [6 empty] | Узел крепления привода разъединителя на ж/б опору | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 10.5276
|  |  |  | 8 | [6 empty] | Узел крепления разъединителя для ж/б опор | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 20.8203
|  |  |  | 2689 | [6 empty] | Укладочный материал для прокладки кабеля | ООО "Горсети" | 4336.0042 | техническое задание | 4336.0042 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Комплект Энерго" | 1) 4 262,50 |  |  |  | 4262.5 | ООО "Комплект Энерго" | 5115 | 250.077 | 31807285636/518748 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | декабрь 2018 | 2018-12-12 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | [5 empty] | 2019-01-17 |  | 2019-01-17 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №30-12/18ПЗн от 17.01.19
|  |  |  | 36 | [6 empty] | Ушко У-1-7-16 | ООО "Горсети" | 379.2857 | техническое задание | 379.2857 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 7 | 1) ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" 2) ООО "ИНСТАЛЛГРУПП" 3) ООО "ВЭК" 4) ООО "ЮИК" 5) ООО ПО "РОСЭНЕРГОРЕСУРС" 6) ООО "ОПТИМАСНАБ" 7) ООО "НИЛЕД" | 1) 334,72 2) 321,74 3) 348,67 4) 326,11 5) 363,00 6) 369,20 7) 347,43 |  |  |  | 321.74 | ООО "ИнсталлГрупп" | 386.095 | 4.32 | 31907604938/675022 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2019 | 2019-03-05 | 2019-03-19 | 2019-03-22 | [5 empty] | 2019-04-09 |  | 2019-04-09 | до 31.12.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №22/19/2ПЗ от 09.04.19
|  |  |  | 450 | [6 empty] | Хомут кабельный 2,5*150 нейлон 100шт | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 0.13238 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 200 | [6 empty] | Хомут кабельный 3,6*300мм нейлон (100шт) | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 0.1885 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 6 | [6 empty] | Шина KSN 7 6*9 10РЕ универсальн. держатель | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 0.3204 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 3.8 | [6 empty] | Шина АД 31 6*60*4000 | ООО "Горсети" | 537.7833 | техническое задание | 537.7833 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО ТД "Кабельный завод ПРОМЭКО" | 1) 428,33 |  |  |  | 428.33 | ООО ТД "Кабельный завод ПРОМЭКО" | 514 | 0.9777 | 31907670585/714121 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2019 | 2019-03-22 | 2019-04-04 | 2019-04-09 | [5 empty] | 2019-04-24 |  | 2019-04-24 | до 31.12.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №33/19/2ПЗн от 24.04.19
|  |  |  | 15 | [6 empty] | Шина АД 31 8*80*4000 | ООО "Горсети" | 537.7833 | техническое задание | 537.7833 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО ТД "Кабельный завод ПРОМЭКО" | 1) 428,33 |  |  |  | 428.33 | ООО ТД "Кабельный завод ПРОМЭКО" | 514 | 3.9439 | 31907670585/714121 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2019 | 2019-03-22 | 2019-04-04 | 2019-04-09 | [5 empty] | 2019-04-24 |  | 2019-04-24 | до 31.12.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №33/19/2ПЗн от 24.04.19
|  |  |  | 35278 | [6 empty] | Щебень фр. 20-40 | ООО "Горсети" | 5134.9833 | техническое задание | 5134.9833 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО ПСК "ТОП БЕТОН", 2) ООО "Топливная Компания" | 1) 5 087,50 2) 5 128,75 | 1) ООО ПСК "ТОП БЕТОН" |  |  | 5128.75 | ООО "Топливная Компания" | 6154.5 | 39.4761 | 31907480439/607160 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | февраль 2019 | 2019-02-01 | 2019-02-12 | 2019-02-15 | [5 empty] | 2019-03-01 |  | 2019-03-01 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №06/19/ПЗн от 01.03.19
|  |  |  | 21 | [6 empty] | Электрод для контура заземления | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 10.5076
|  |  |  | 5 | [6 empty] | Ящик металлический с МП 360*300*120 | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО ТПК Специализация | 98 | 13.5 | [6 empty] | п. 7.11.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2019-03-12 |  | 2019-03-12 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №12-03/19Р от 12.03.19
1.4 | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения 0,4кВ для обеспечения качества и надежности электроснабжения | Е_0004500033 | [25 empty] | 22226.2295
1.4 | [10 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 41896.0667 | техническое задание | 41896.0667 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 2 | 1) ООО "ПроектСервис" 2) ООО "Горсети-Проектировщик" | 1) 20 745,92 2) 19 757,10 |  |  |  | 19757.1 | ООО "Горсети-Проектировщик" | 19757.1 | 2025.6 | 31907485760 | http://www.zakupki.gov.ru | февраль 2019 | 2019-02-05 | 2019-02-18 | 2019-02-18 | [5 empty] | 2019-03-04 |  | 2019-03-04 | 31.12.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор №07/19ПЗот 04.03.2019 г.
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Горсети-Проектировщик" | 32.2 | 32.2 | [6 empty] | п. 7.11.3. абзац 1 |  |  |  |  | 2018-09-01 |  | 01.09.2018 г. | до полного исполнения |  | Договор №18-83/1 от 01.09.2018 г.
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Горсети-Проектировщик" | 83.3 | 16.1 | [6 empty] | п. 7.11.3. абзац 1 |  |  |  |  | 2018-09-20 |  | 20.09..2018 г. | до полного исполнения |  | Договор №18-84/1 от 20.09.2018 г.
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Горсети-Проектировщик" | 78.9 | 32.2 | [6 empty] | п. 7.11.3. абзац 1 |  |  |  |  | 2018-10-18 |  | 18.10.2018 г. | до полного исполнения |  | Договор №18-105/1 от 18.10.2018 г.
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 711000 | техническое задание | 711000 | открытый запрос цен | закупка у единственного поставщика |  | 1 | ООО «Монтажстрой» | 661000 |  |  |  | 661000 | ООО «Монтажстрой» | 661000 | 9316.4792 | 31503151140 | http://www.zakupki.gov.ru | декабрь 2015 | 2015-12-25 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | п. 7.11.2. абзац 2 | ПДЗК | 2016-01-12 | 3/16 |  | 2016-01-29 |  | 2016-01-29 | 31.12.2019 г., до полного исполнения |  | Договор №29-01/16 ПЗн от 29.01.2016г.
|  |  |  | 10 | [6 empty] | DIN-рейка перфорированная, 225мм | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 0.1457 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Автомат ВА 47-63 3п 16А | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 0.28538 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 20 | [6 empty] | Анкер стальн. М 8 забиваемый | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 0.0496 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 77.21 | [6 empty] | Асфальтобетонная смесь А 16 ВН | ООО "Горсети" | 5792.5531 | техническое задание | 5792.5531 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Управление механизации дорремстрой" | 1) 5 700,51 |  |  |  | 5700.51 | ООО "Управление механизации дорремстрой" | 8803.7024 | 483.0736 | 31907791222/786471 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | апрель 2019 | 2019-04-19 | 2019-04-30 | 2019-05-08 | [5 empty] | 2019-05-24 |  | 2019-05-24 | до 31.10.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №43/19ПЗн от 24.05.19
|  |  |  | 32.478 | [6 empty] | Асфальтобетонная смесь А 16 НТ | ООО "Горсети" | 5792.5531 | техническое задание | 5792.5531 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Управление механизации дорремстрой" | 1) 5 700,51 |  |  |  | 5700.51 | ООО "Управление механизации дорремстрой" | 8803.7024 | 182.5796 | 31907791222/786471 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | апрель 2019 | 2019-04-19 | 2019-04-30 | 2019-05-08 | [5 empty] | 2019-05-24 |  | 2019-05-24 | до 31.10.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №43/19ПЗн от 24.05.19
|  |  |  | 40 | [6 empty] | Батарейка DURASELL LR-14 | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО ТМТ | 44.1953 | 6.1069 | [6 empty] | п. 7.11.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2019-01-17 |  | 2019-01-17 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №17-01/19Р от 17.01.19
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Бензин Галоша нефрас 0,5 л. Спектр | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Компания Негоциант" | остаток на складе | 0.09212 | [16 empty] | Договор (поставка) №11а-07/18Р от 11.07.18
|  |  |  | 100 | [6 empty] | Бентонит Red Star Bore в мешках по 25 кг | ООО "Горсети" | 1615.5333 | техническое задание | 1615.5333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 6 | 1) ООО "Геотехгрупп" 2) ООО АКВАСЕТИ" 3) ООО "БЕНТОСИБИРЬ" 4) ООО "Волгаэнергокабель" 5) ООО "Юнифинсервис" 6) ООО "Региональная деловая компания" | 1) - 2) 1 246,66 3) - 4) - 5) 1 581,80 6) - | 1) ООО "Геотехгрупп" 2) ООО "БЕНТОСИБИРЬ" 3) ООО "Волгаэнергокабель" 4) ООО "Региональная деловая компания" |  |  | 1246.6667 | ООО "АкваСети" | 1496 | 6.8 | 31907748682/762886 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | апрель 2019 | 2019-04-10 | 2019-04-23 | 2019-04-26 | [5 empty] | 2019-05-13 |  | 2019-05-13 | до 31.12.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №37/19/2ПЗ от 13.05.19
|  |  |  | 500 | [6 empty] | Бентонит Маx Bore в мешках 25кг | ООО "Горсети" | 1615.5333 | техническое задание | 1615.5333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 6 | 1) ООО "Геотехгрупп" 2) ООО АКВАСЕТИ" 3) ООО "БЕНТОСИБИРЬ" 4) ООО "Волгаэнергокабель" 5) ООО "Юнифинсервис" 6) ООО "Региональная деловая компания" | 1) - 2) 1 246,66 3) - 4) - 5) 1 581,80 6) - | 1) ООО "Геотехгрупп" 2) ООО "БЕНТОСИБИРЬ" 3) ООО "Волгаэнергокабель" 4) ООО "Региональная деловая компания" |  |  | 1246.6667 | ООО "АкваСети" | 1496 | 34 | 31907748682/762886 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | апрель 2019 | 2019-04-10 | 2019-04-23 | 2019-04-26 | [5 empty] | 2019-05-13 |  | 2019-05-13 | до 31.12.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №37/19/2ПЗ от 13.05.19
|  |  |  | 0.459 | [6 empty] | Бетон В15 М200 | ООО "Горсети" | 1377.7779 | техническое задание | 1377.7779 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 3 | 1) ООО БСУ "ТОП БЕТОН" 2) ООО ПСК "ТОП БЕТОН" 3) ООО "СОЮЗБЕТОН" | 1) 1 341,67 2) 1 377,74 3) 1 112,08 |  |  |  | 1112.08 | ООО "СОЮЗБЕТОН" | 1334.5 | 1.4429 | 31907648580/700096 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2019 | 2019-03-18 | 2019-03-29 | 2019-03-29 | [5 empty] | 2019-04-15 |  | 2019-04-15 | до 31.12.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №28/19ПЗ от 15.04.19
|  |  |  | 96.4 | [6 empty] | Газ сжиженный в баллонах | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Торговый дом" ОАО "Томскоблгаз" | 100 | 6.6169 | [6 empty] | п. 7.11.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2018-07-30 |  | 2018-07-30 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №76/18 от 30.07.18
|  |  |  | 1.21 | [6 empty] | Гвозди строительн. 070мм | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "АВАНГАРД" | остаток на складе | 0.11132 | [16 empty] | Договор (поставка) №06-04/18Е от 06.04.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Гильза ГА-95 | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 0.010126
|  |  |  | 25 | [6 empty] | Гофра ПНД 32мм черная | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 0.55806 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 30 | [6 empty] | Гофра ПНД 40мм черная | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 0.8828 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 12 | [6 empty] | Грунт высокоплодородный просеянный Фр.0-30 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ПК "Темп-2" | остаток на складе | 11.8103 | [16 empty] | Договор (поставка) №17-10/18Р от 17.09.18
|  |  |  | 109 | [6 empty] | Зажим SO 250.01 анкерный | ООО "Горсети" | 5711.1204 | техническое задание | 5711.1204 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 5 | 1) ООО "Аверс" 2) ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" 3) ООО "ЮИК" 4) ООО "ЗСРК "ЛОКУС" 5) ООО "ТД "ТЭХ" | 1) 4 969,85 2) 2 831,87 3) - 4) 4 796,00 5) 5 574,43 | 1) ООО "ЮИК" |  |  | 2831.87 | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 3398.2482 | 27.6315 | 31907600097/672124 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2019 | 2019-03-04 | 2019-03-15 | 2019-03-19 | [5 empty] | 2019-04-02 |  | 2019-04-02 | до 31.12.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №20/19/2ПЗ от 02.04.19
|  |  |  | 14 | [6 empty] | Зажим SO 251.01 анкерный | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "ЗСРК"Локус" | остаток на складе | 8.032 | [16 empty] | Договор (поставка) №23-03/17ПЗ от 23.03.17
|  |  |  | 3 | [6 empty] | Зажим SO 260 поддерживающий | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "ЗСРК"Локус" | остаток на складе | 1.7603 | [16 empty] | Договор (поставка) №23-03/17ПЗ от 23.03.17
|  |  |  | 25 | [6 empty] | Зажим SO 69.95 поддержив. | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "ЗСРК"Локус" | 99.96 | 9.75 | [6 empty] | п. 7.11.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2019-02-27 |  | 2019-02-27 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27в-02/19Р от 27.02.19
|  |  |  | 199 | [6 empty] | Зажим SО 158,1 анкерный | ООО "Горсети" | 5711.1204 | техническое задание | 5711.1204 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 5 | 1) ООО "Аверс" 2) ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" 3) ООО "ЮИК" 4) ООО "ЗСРК "ЛОКУС" 5) ООО "ТД "ТЭХ" | 1) 4 969,85 2) 2 831,87 3) - 4) 4 796,00 5) 5 574,43 | 1) ООО "ЮИК" |  |  | 2831.87 | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 3398.2482 | 33.8161 | 31907600097/672124 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2019 | 2019-03-04 | 2019-03-15 | 2019-03-19 | [5 empty] | 2019-04-02 |  | 2019-04-02 | до 31.12.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №20/19/2ПЗ от 02.04.19
|  |  |  | 214 | [6 empty] | Зажим ПС-1-1 | ООО "Горсети" | [14 empty] | остаток на складе | 63.6226
|  |  |  | 770 | [6 empty] | Зажим отв. Р 2Х-95 | ООО "Горсети" | 498.8625 | техническое задание | 498.8625 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Южноуральская изоляторная компания", 2) ООО "Аверс" | 1) 291,50 2) 505,18 | 1) ООО "Южноуральская изоляторная компания" |  |  | 505.18 | ООО "Аверс" | 596.115 | 98.8887 | 31806819330/4365888 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-15 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | [5 empty] | 2018-09-14 |  | 2018-09-14 | 31.05.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №14-09/18ПЗн от 14.09.18
|  |  |  | 152 | [6 empty] | Зажим отв. Р 3Х-95 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО Инженерный центр "Промэнерго " | остаток на складе | 34.1808 | [16 empty] | Договор (поставка) №04-04/18ПЗ от 04.04.18
|  |  |  | 24 | [6 empty] | Зажим отв. Р 4Х-150D | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО Инженерный центр "Промэнерго " | остаток на складе | 13.1663 | [16 empty] | Договор (поставка) №04-04/18ПЗ от 04.04.18
|  |  |  | 41 | [6 empty] | Зажим поддержив. PS 25-95 | ООО "Горсети" | 5711.1204 | техническое задание | 5711.1204 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 5 | 1) ООО "Аверс" 2) ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" 3) ООО "ЮИК" 4) ООО "ЗСРК "ЛОКУС" 5) ООО "ТД "ТЭХ" | 1) 4 969,85 2) 2 831,87 3) - 4) 4 796,00 5) 5 574,43 | 1) ООО "ЮИК" |  |  | 2831.87 | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 3398.2482 | 11.7578 | 31907600097/672124 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2019 | 2019-03-04 | 2019-03-15 | 2019-03-19 | [5 empty] | 2019-04-02 |  | 2019-04-02 | до 31.12.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №20/19/2ПЗ от 02.04.19
|  |  |  | 15 | [6 empty] | Зажим промеж. ES-1500 25-95 | ООО "Горсети" | [13 empty] | Филиал ООО "Импэкс Электро"в г.Новосибирск | остаток на складе | 5.88 | [16 empty] | Договор (поставка) №НСК 17-12/ПЗ от 21.03.17
|  |  |  | 510 | [6 empty] | Кабель АВБШВ 4*120 (1) | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Холдинг Кабельный Альянс" | остаток на складе | 228.9725 | [16 empty] | Договор (поставка) №КА/АПРП/18/01693 от 09.04.18
|  |  |  | 670 | [6 empty] | Кабель АВБШВ 4*240(1) | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Холдинг Кабельный Альянс" | остаток на складе | 636.5 | [16 empty] | Договор (поставка) №КА/АПРП/18/01693 от 09.04.18
|  |  |  | 77 | [6 empty] | Кабель АВБШВ 4*70(1) | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Холдинг Кабельный Альянс" | остаток на складе | 20.5015 | [16 empty] | Договор (поставка) №КА/АПРП/18/01693 от 09.04.18
|  |  |  | 413 | [6 empty] | Кабель АВБШВ 4*95(1) | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Холдинг Кабельный Альянс" | остаток на складе | 148.895 | [16 empty] | Договор (поставка) №КА/АПРП/18/01693 от 09.04.18
|  |  |  | 534 | [6 empty] | Кабель АВБШВнг(А)-LS 4*120(1) | ООО "Горсети" | 22486.9542 | техническое задание | 22486.9542 | открытый запрос цен | открытый запрос цен |  | 5 | 1) ООО "Торговый Дом "УНКОМТЕХ", 2) ООО "Холдинг Кабельный Альянс", 3) ООО "Денвер", 4) ООО "Аверс", 5) ООО "СибЭлектроКабель" | 1) 24 403,54 2) 22 486,95 3) 26 507,17 4) 25 625,60 5) 23 611,20 |  |  |  | 22486.95 | ООО "Холдинг Кабельный Альянс" | 26534.606 | 260.1213 | 31806955513 | http://www.zakupki.gov.ru | сентябрь 2018 | 2018-09-26 | 2018-10-15 | 2018-10-15 | [5 empty] | 2018-10-30 |  | 2018-10-30 | 31.12.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №КА/АПРП/18/06412 от 30.10.18
|  |  |  | 1024 | [6 empty] | Кабель АВБШВнг(А)-LS 4*150(1) | ООО "Горсети" | 22486.9542 | техническое задание | 22486.9542 | открытый запрос цен | открытый запрос цен |  | 5 | 1) ООО "Торговый Дом "УНКОМТЕХ", 2) ООО "Холдинг Кабельный Альянс", 3) ООО "Денвер", 4) ООО "Аверс", 5) ООО "СибЭлектроКабель" | 1) 24 403,54 2) 22 486,95 3) 26 507,17 4) 25 625,60 5) 23 611,20 |  |  |  | 22486.95 | ООО "Холдинг Кабельный Альянс" | 26534.606 | 606.4252 | 31806955513 | http://www.zakupki.gov.ru | сентябрь 2018 | 2018-09-26 | 2018-10-15 | 2018-10-15 | [5 empty] | 2018-10-30 |  | 2018-10-30 | 31.12.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №КА/АПРП/18/06412 от 30.10.18
|  |  |  | 80 | [6 empty] | Кабель АВБШВнг(А)-LS 4*16 | ООО "Горсети" | 22486.9542 | техническое задание | 22486.9542 | открытый запрос цен | открытый запрос цен |  | 5 | 1) ООО "Торговый Дом "УНКОМТЕХ", 2) ООО "Холдинг Кабельный Альянс", 3) ООО "Денвер", 4) ООО "Аверс", 5) ООО "СибЭлектроКабель" | 1) 24 403,54 2) 22 486,95 3) 26 507,17 4) 25 625,60 5) 23 611,20 |  |  |  | 22486.95 | ООО "Холдинг Кабельный Альянс" | 26534.606 | 8.7499 | 31806955513 | http://www.zakupki.gov.ru | сентябрь 2018 | 2018-09-26 | 2018-10-15 | 2018-10-15 | [5 empty] | 2018-10-30 |  | 2018-10-30 | 31.12.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №КА/АПРП/18/06412 от 30.10.18
|  |  |  | 1318 | [6 empty] | Кабель АВБШВнг(А)-LS 4*185(1) | ООО "Горсети" | 22486.9542 | техническое задание | 22486.9542 | открытый запрос цен | открытый запрос цен |  | 5 | 1) ООО "Торговый Дом "УНКОМТЕХ", 2) ООО "Холдинг Кабельный Альянс", 3) ООО "Денвер", 4) ООО "Аверс", 5) ООО "СибЭлектроКабель" | 1) 24 403,54 2) 22 486,95 3) 26 507,17 4) 25 625,60 5) 23 611,20 |  |  |  | 22486.95 | ООО "Холдинг Кабельный Альянс" | 26534.606 | 988.1324 | 31806955513 | http://www.zakupki.gov.ru | сентябрь 2018 | 2018-09-26 | 2018-10-15 | 2018-10-15 | [5 empty] | 2018-10-30 |  | 2018-10-30 | 31.12.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №КА/АПРП/18/06412 от 30.10.18
|  |  |  | 2006 | [6 empty] | Кабель АВБШВнг(А)-LS 4*240(1) | ООО "Горсети" | 22486.9542 | техническое задание | 22486.9542 | открытый запрос цен | открытый запрос цен |  | 5 | 1) ООО "Торговый Дом "УНКОМТЕХ", 2) ООО "Холдинг Кабельный Альянс", 3) ООО "Денвер", 4) ООО "Аверс", 5) ООО "СибЭлектроКабель" | 1) 24 403,54 2) 22 486,95 3) 26 507,17 4) 25 625,60 5) 23 611,20 |  |  |  | 22486.95 | ООО "Холдинг Кабельный Альянс" | 26534.606 | 1915.5987 | 31806955513 | http://www.zakupki.gov.ru | сентябрь 2018 | 2018-09-26 | 2018-10-15 | 2018-10-15 | [5 empty] | 2018-10-30 |  | 2018-10-30 | 31.12.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №КА/АПРП/18/06412 от 30.10.18
|  |  |  | 396 | [6 empty] | Кабель АВБШВнг(А)-LS 4*70(1) | ООО "Горсети" | 22486.9542 | техническое задание | 22486.9542 | открытый запрос цен | открытый запрос цен |  | 5 | 1) ООО "Торговый Дом "УНКОМТЕХ", 2) ООО "Холдинг Кабельный Альянс", 3) ООО "Денвер", 4) ООО "Аверс", 5) ООО "СибЭлектроКабель" | 1) 24 403,54 2) 22 486,95 3) 26 507,17 4) 25 625,60 5) 23 611,20 |  |  |  | 22486.95 | ООО "Холдинг Кабельный Альянс" | 26534.606 | 123.4692 | 31806955513 | http://www.zakupki.gov.ru | сентябрь 2018 | 2018-09-26 | 2018-10-15 | 2018-10-15 | [5 empty] | 2018-10-30 |  | 2018-10-30 | 31.12.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №КА/АПРП/18/06412 от 30.10.18
|  |  |  | 428 | [6 empty] | Кабель АВБШВнг(А)-LS 4*95(1) | ООО "Горсети" | 22486.9542 | техническое задание | 22486.9542 | открытый запрос цен | открытый запрос цен |  | 5 | 1) ООО "Торговый Дом "УНКОМТЕХ", 2) ООО "Холдинг Кабельный Альянс", 3) ООО "Денвер", 4) ООО "Аверс", 5) ООО "СибЭлектроКабель" | 1) 24 403,54 2) 22 486,95 3) 26 507,17 4) 25 625,60 5) 23 611,20 |  |  |  | 22486.95 | ООО "Холдинг Кабельный Альянс" | 26534.606 | 174.9733 | 31806955513 | http://www.zakupki.gov.ru | сентябрь 2018 | 2018-09-26 | 2018-10-15 | 2018-10-15 | [5 empty] | 2018-10-30 |  | 2018-10-30 | 31.12.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №КА/АПРП/18/06412 от 30.10.18
|  |  |  | 220 | [6 empty] | Кабель АВБШв 4*35 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Холдинг Кабельный Альянс" | остаток на складе | 41.0479 | [16 empty] | Договор (поставка) №КА/АПРП/18/01693 от 09.04.18
|  |  |  | 226 | [6 empty] | Кабель АВБШв 4*50 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Холдинг Кабельный Альянс" | остаток на складе | 47.8476 | [16 empty] | Договор (поставка) №КА/АПРП/18/01693 от 09.04.18
|  |  |  | 37 | [6 empty] | Кабель АВВГ 4*16 | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 2.9924 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 10 | [6 empty] | Кабель ВВГнг-LS 4*16 | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 3.5351 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 3 | [6 empty] | Кожух защитный | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 1.8244
|  |  |  | 14 | [6 empty] | Кожух защитный под 1 КЛ | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 8.3034
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Кожух защитный под 2 КЛ | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 1.472
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Костыль монтажный | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 0.15161
|  |  |  | 20 | [6 empty] | Крепежная скоба-клипса для труб d40мм | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 0.0816 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 12 | [6 empty] | Кронштейн СА 1500 | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 1.5707
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Кронштейн анкерный CS-1500 | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 0.20902
|  |  |  | 20 | [6 empty] | Кронштейн анкерный СА-2000 | ООО "Горсети" | 5711.1204 | техническое задание | 5711.1204 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 5 | 1) ООО "Аверс" 2) ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" 3) ООО "ЮИК" 4) ООО "ЗСРК "ЛОКУС" 5) ООО "ТД "ТЭХ" | 1) 4 969,85 2) 2 831,87 3) - 4) 4 796,00 5) 5 574,43 | 1) ООО "ЮИК" |  |  | 2831.87 | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 3398.2482 | 2.5397 | 31907600097/672124 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2019 | 2019-03-04 | 2019-03-15 | 2019-03-19 | [5 empty] | 2019-04-02 |  | 2019-04-02 | до 31.12.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №20/19/2ПЗ от 02.04.19
|  |  |  | 44.272 | [6 empty] | Круг 10,0 ст3пс L-6.0м | ООО "Горсети" | 3477.4992 | техническое задание | 3477.4992 | открытый запрос цен | открытый запрос цен |  | 1 | 1) ООО "ТОМАГ" | 1) 3 527,14 |  |  |  | 3468.3292 | ЗАО "ТОМАГ" | 4161.995 | 2.2033 | 31806635523 | http://www.zakupki.gov.ru | июнь 2018 | 2018-06-25 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | [5 empty] | 2018-07-16 |  | 2018-07-16 | 31.07.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №16а-07/18ПЗн от 16.07.18
|  |  |  | 67 | [6 empty] | Круг 16 L-12,0м | ООО "Горсети" | 3477.4992 | техническое задание | 3477.4992 | открытый запрос цен | открытый запрос цен |  | 1 | 1) ООО "ТОМАГ" | 1) 3 527,14 |  |  |  | 3468.3292 | ЗАО "ТОМАГ" | 4161.995 | 2.9006 | 31806635523 | http://www.zakupki.gov.ru | июнь 2018 | 2018-06-25 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | [5 empty] | 2018-07-16 |  | 2018-07-16 | 31.07.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №16а-07/18ПЗн от 16.07.18
|  |  |  | 6 | [6 empty] | Круг 18 6,0м 3пс | ООО "Горсети" | 4536.8839 | техническое задание | 4536.8839 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "УралМеталлСтрой" 2) ООО "УКС" | 1) 4 318,05 2) 4 450,00 |  |  |  | 4318.05 | ООО "УралМеталлСтрой" | 5181.6602 | 0.31312 | 31907868085/829753 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | май 2019 | 2019-05-15 | 2019-06-03 | 2019-06-04 | [5 empty] | 2019-06-21 |  | 2019-06-21 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №53/19ПЗ от 21.06.19
|  |  |  | 3 | [6 empty] | Крышка лотка 100*3000 ИЭК | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 0.38131 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 21 | [6 empty] | Крышка лотка 150*3000 ИЭК | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 3.2212 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 11 | [6 empty] | Крышка лотка (200*3000) | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 2.2685 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Крюк SOT29 D-16 | ООО "Горсети" | 5711.1204 | техническое задание | 5711.1204 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 5 | 1) ООО "Аверс" 2) ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" 3) ООО "ЮИК" 4) ООО "ЗСРК "ЛОКУС" 5) ООО "ТД "ТЭХ" | 1) 4 969,85 2) 2 831,87 3) - 4) 4 796,00 5) 5 574,43 | 1) ООО "ЮИК" |  |  | 2831.87 | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 3398.2482 | 0.37342 | 31907600097/672124 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2019 | 2019-03-04 | 2019-03-15 | 2019-03-19 | [5 empty] | 2019-04-02 |  | 2019-04-02 | до 31.12.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №20/19/2ПЗ от 02.04.19
|  |  |  | 42 | [6 empty] | Крюк КН-18 | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 4.3122
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Лента бандажная СОТ-37 50м | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "ЗСРК"Локус" | остаток на складе | 1.98 | [16 empty] | Договор (поставка) №03-04/18ПЗ от 03.04.18
|  |  |  | 40 | [6 empty] | Лента бандажная СОТ-37 (50м) | ООО "Горсети" | 5711.1204 | техническое задание | 5711.1204 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 5 | 1) ООО "Аверс" 2) ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" 3) ООО "ЮИК" 4) ООО "ЗСРК "ЛОКУС" 5) ООО "ТД "ТЭХ" | 1) 4 969,85 2) 2 831,87 3) - 4) 4 796,00 5) 5 574,43 | 1) ООО "ЮИК" |  |  | 2831.87 | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 3398.2482 | 1.5659 | 31907600097/672124 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2019 | 2019-03-04 | 2019-03-15 | 2019-03-19 | [5 empty] | 2019-04-02 |  | 2019-04-02 | до 31.12.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №20/19/2ПЗ от 02.04.19
|  |  |  | 50 | [6 empty] | Лента стальная F2007 (50м) | ООО "Горсети" | 5711.1204 | техническое задание | 5711.1204 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 5 | 1) ООО "Аверс" 2) ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" 3) ООО "ЮИК" 4) ООО "ЗСРК "ЛОКУС" 5) ООО "ТД "ТЭХ" | 1) 4 969,85 2) 2 831,87 3) - 4) 4 796,00 5) 5 574,43 | 1) ООО "ЮИК" |  |  | 2831.87 | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 3398.2482 | 1.3824 | 31907600097/672124 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2019 | 2019-03-04 | 2019-03-15 | 2019-03-19 | [5 empty] | 2019-04-02 |  | 2019-04-02 | до 31.12.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №20/19/2ПЗ от 02.04.19
|  |  |  | 12 | [6 empty] | Лоток неперф.150*50*3000 | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 2.3785 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 8 | [6 empty] | Лоток неперф.200*80*3000 | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 3.9338 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 15 | [6 empty] | Лоток неперфорированный 100*100*3000 | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 5.0732 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 4 | [6 empty] | Муфта "Корсис" 110мм | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Промресурс" | остаток на складе | 0.37436 | [16 empty] | Договор (поставка) №14а-03/18ПЗ от 14.03.18
|  |  |  | 169 | [6 empty] | Муфта (ECOPAL/Корсис) 110мм | ООО "Горсети" | 29585.0125 | техническое задание | 29585.0125 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Промресурс", 2) ООО "Аверс" | 1) 18 504,70 2) 28 993,41 |  |  |  | 18504.7 | ООО "Промресурс" | 21835.5483 | 17.9434 | 31806950127/4377094 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | сентябрь 2018 | 2018-09-24 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | [5 empty] | 2018-10-17 |  | 2018-10-17 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №17-10/18ПЗ от 17.10.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Муфта (ECOPAL/Корсис) 160мм | ООО "Горсети" | 29585.0125 | техническое задание | 29585.0125 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Промресурс", 2) ООО "Аверс" | 1) 18 504,70 2) 28 993,41 |  |  |  | 18504.7 | ООО "Промресурс" | 21835.5483 | 0.19342 | 31806950127/4377094 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | сентябрь 2018 | 2018-09-24 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | [5 empty] | 2018-10-17 |  | 2018-10-17 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №17-10/18ПЗ от 17.10.18
|  |  |  | 36 | [6 empty] | Муфта 4КВНТп 70/120 Подольск | ООО "Горсети" | 5666.6667 | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" | 5000 | 62.2944 | [6 empty] | п. 7.11.3. абзац 27 |  |  |  |  | 2019-01-09 |  | 2019-01-09 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (отв.хранение) №09а-01/19Е от 09.01.19
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Муфта 4КВНТп-16/25 Подольск | ООО "Горсети" | 5666.6667 | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" | 5000 | 2.9736 | [6 empty] | п. 7.11.3. абзац 27 |  |  |  |  | 2019-01-09 |  | 2019-01-09 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (отв.хранение) №09а-01/19Е от 09.01.19
|  |  |  | 8 | [6 empty] | Муфта 4КВНТп-25/50 Подольск | ООО "Горсети" | 5666.6667 | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" | 5000 | 12.2304 | [6 empty] | п. 7.11.3. абзац 27 |  |  |  |  | 2019-01-09 |  | 2019-01-09 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (отв.хранение) №09а-01/19Е от 09.01.19
|  |  |  | 52 | [6 empty] | Муфта 4КВТПн 150/240 Подольск | ООО "Горсети" | 5666.6667 | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" | 5000 | 112.6944 | [6 empty] | п. 7.11.3. абзац 27 |  |  |  |  | 2019-01-09 |  | 2019-01-09 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (отв.хранение) №09а-01/19Е от 09.01.19
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Муфта 4КВТпН-1-150-240 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "ЭРГ" | остаток на складе | 3.5046 | [16 empty] | Договор (отв.хранение) №29-01/18Е от 29.01.18
|  |  |  | 4 | [6 empty] | Муфта 4КНТпН-1-150-240 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "ЭРГ" | остаток на складе | 7.5614 | [16 empty] | Договор (отв.хранение) №29-01/18Е от 29.01.18
|  |  |  | 8 | [6 empty] | Муфта 4ПКВНТп(б)-1-70/120 ЗЭТА без болт.након. | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 6.1601 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Муфта 4ПКВНТп(б)-1-70/120 с наконечниками | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 1.458 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Муфта 4ПКВНТп(б)1-150/240 с.наконечн. | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 4.0696 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 5 | [6 empty] | Муфта 4СТП 70-120 Подольск | ООО "Горсети" | 5666.6667 | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" | 5000 | 15.0361 | [6 empty] | п. 7.11.3. абзац 27 |  |  |  |  | 2019-01-09 |  | 2019-01-09 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (отв.хранение) №09а-01/19Е от 09.01.19
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Муфта 4СТП-1-150-240 | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "НПП"ЭРГ" | 1500 | 6.8076 | [6 empty] | п. 7.11.3. абзац 27 |  |  |  |  | 2019-01-09 |  | 2019-01-09 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (отв.хранение) №09-01/19Е от 09.01.19
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Муфта 4СТП-25/50 Подольск | ООО "Горсети" | 5666.6667 | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" | 5000 | 2.5327 | [6 empty] | п. 7.11.3. абзац 27 |  |  |  |  | 2019-01-09 |  | 2019-01-09 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (отв.хранение) №09а-01/19Е от 09.01.19
|  |  |  | 11 | [6 empty] | Муфта 4СТП-в-150/240 Подольск | ООО "Горсети" | 5666.6667 | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" | 5000 | 38.7155 | [6 empty] | п. 7.11.3. абзац 27 |  |  |  |  | 2019-01-09 |  | 2019-01-09 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (отв.хранение) №09а-01/19Е от 09.01.19
|  |  |  | 3 | [6 empty] | Муфта СТП-10-150/240-3-02 Подольск | ООО "Горсети" | 5666.6667 | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" | 5000 | 13.2301 | [6 empty] | п. 7.11.3. абзац 27 |  |  |  |  | 2019-01-09 |  | 2019-01-09 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (отв.хранение) №09а-01/19Е от 09.01.19
|  |  |  | 28 | [6 empty] | Наконечник кабельный ТА -120-12-14 | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 0.74155 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 4 | [6 empty] | Наконечник кабельный ТА 50-10-9 | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 0.054038 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Наконечник кабельный ТМЛ 25-8-7 луженный | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 0.036626 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 0.7 | [6 empty] | Огнезащитный терморасшир.материал "ОГРАКС-ВВ" (15кг) | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Ново Коутингс" | 24.42 | 0.2849 | [6 empty] | п. 7.11.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2019-08-07 |  | 2019-08-07 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №07-08/19Р от 07.08.19
|  |  |  | 8 | [6 empty] | Опора деревянная 9м пропит. | ООО "Горсети" | 2154.125 | техническое задание | 2154.125 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "ОПТИМАСНАБ" | 1) 2 368,00 |  |  |  | 2154.13 | ООО "ОПТИМАСНАБ" | 2368 | 42 | 31907480355/607082 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | февраль 2019 | 2019-02-01 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | [5 empty] | 2019-03-04 |  | 2019-03-04 | 31.12.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №05/19 от 04.03.19
|  |  |  | 30 | [6 empty] | ПГС(Песчанно-гравийная смесь) | ООО "Горсети" | 1421.5127 | техническое задание | 1421.5127 | открытый запрос цен | открытый запрос цен |  | 1 | 1) ООО ПСК "ТОП БЕТОН" | 1) 1 420,47 |  |  |  | 1420.4661 | ООО ПСК "ТОП БЕТОН" | 1676.15 | 17.3928 | 31806188324 | http://www.zakupki.gov.ru | март 2018 | 2018-03-01 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | [5 empty] | 2018-04-05 |  | 2018-04-05 | 31.05.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №05-04/18ПЗн от 05.04.18
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Пена монтажн проф.RUSH POWER FLEX 65 зимняя 1000мл | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Компания Негоциант" | остаток на складе | 0.45948 | [16 empty] | Договор (поставка) №14-03/18ПЗ от 14.03.18
|  |  |  | 41 | [6 empty] | Пена монтажная | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Компания Негоциант" | 64.9948 | 10.3672 | [6 empty] | п. 7.11.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2019-01-09 |  | 2019-01-09 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №09а-01/19Р от 09.01.19
|  |  |  | 7 | [6 empty] | Пена монтажная проф. всесезон. 1000мл/820гр | ООО "Горсети" | 712.5324 | техническое задание | 712.5324 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "Аверс" 2) ООО "ГК ЗОДИАК" 3) ООО "БУСЗАСЧАСТЬ" 4) ООО "УНИВЕРСАЛ ТОМСК" | 1) 448,04 2) 458,84 3) 548,20 4) 458,32 |  |  |  | 448.04 | ООО "Аверс" | 537.6484 | 1.7667 | 31907612153/679365 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2019 | 2019-03-06 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | [5 empty] | 2019-04-10 |  | 2019-04-10 | до 31.12.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №23/19ПЗ от 10.04.19
|  |  |  | 328 | [6 empty] | Песок (м3) | ООО "Горсети" | 1421.5127 | техническое задание | 1421.5127 | открытый запрос цен | открытый запрос цен |  | 1 | 1) ООО ПСК "ТОП БЕТОН" | 1) 1 420,47 |  |  |  | 1420.4661 | ООО ПСК "ТОП БЕТОН" | 1676.15 | 128.0927 | 31806188324 | http://www.zakupki.gov.ru | март 2018 | 2018-03-01 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | [5 empty] | 2018-04-05 |  | 2018-04-05 | 31.05.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №05-04/18ПЗн от 05.04.18
|  |  |  | 88 | [6 empty] | Приспособление для временного заземления ST208,1 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "ЗСРК"Локус" | остаток на складе | 23.6755 | [16 empty] | Договор (поставка) №03-04/18ПЗ от 03.04.18
|  |  |  | 7 | [6 empty] | Приставка ПТ 33-2 | ООО "Горсети" | 6665.8225 | техническое задание | 6665.8225 | открытый запрос цен | открытый запрос цен |  | 6 | 1) АО "Белоярский мачтопропиточный завод", 2) ООО "БРВ", 3) ЗАО "Зеленогорский ЗЖБИ", 4) ООО "Монолит", 5) ООО "РСО-ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ", 6) ООО "ЗКПД Томской домостроительной компании" | 1) 6 555,20 2) 6 010,76 3) 6 019,28 4) 5 533,98 5) 6 698,30 6) 5 533,88 |  |  |  | 5533.88 | ООО "ЗКПД Томской домостроительной компании" | 6529.98 | 11.075 | 31807038431 | http://www.zakupki.gov.ru | октябрь 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-30 | 2019-10-30 | [5 empty] | 2018-11-14 |  | 2018-11-14 | 2019-03-31 |  | Договор (поставка) №14-11/18ПЗ от 14.11.18
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Провод МГ 25,0 | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 0.48409 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 3 | [6 empty] | Провод ПуВ 1*1,0 белый (ПВ-1) | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 0.025613 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 3 | [6 empty] | Провод ПуВ 1*10 белый (ПВ-1) | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 0.18359 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 83 | [6 empty] | Провод СИП 3*50+1*70 (б/у) | ООО "Горсети" |  |  |  |  | б/у | [9 empty] | остаток на складе | 6.225
|  |  |  | 986 | [6 empty] | Провод СИП-2 3*35+1*54.6 | ООО "Горсети" | 15586.3725 | техническое задание | 15586.3725 | открытый запрос цен | открытый запрос цен |  | 5 | 1) ООО "Холдинг Кабельный Альянс", 2) ООО "Аверс", 3) ООО "ТрастИмпорт", 4) ООО "ЗСРК "Локус", 5) ООО "ТД "Камапромкабель" | 1) 14 817,48 2) 12 693,54 3) 15 095,76 4) 14 721,82 5) 15 694,90 | 1) ООО "ТД "Камапромкабель" |  |  | 12693.54 | ООО "Аверс" | 14978.379 | 115.6411 | 31806163242 | http://www.zakupki.gov.ru | февраль 2018 | 2018-02-22 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | [5 empty] | 2018-03-26 |  | 2018-03-26 | 31.12.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №26-03/18ПЗ от 26.03.18
|  |  |  | 2178 | [6 empty] | Провод СИП-2 3*50+1*54,6 | ООО "Горсети" | 15586.3725 | техническое задание | 15586.3725 | открытый запрос цен | открытый запрос цен |  | 5 | 1) ООО "Холдинг Кабельный Альянс", 2) ООО "Аверс", 3) ООО "ТрастИмпорт", 4) ООО "ЗСРК "Локус", 5) ООО "ТД "Камапромкабель" | 1) 14 817,48 2) 12 693,54 3) 15 095,76 4) 14 721,82 5) 15 694,90 | 1) ООО "ТД "Камапромкабель" |  |  | 12693.54 | ООО "Аверс" | 14978.379 | 308.6128 | 31806163242 | http://www.zakupki.gov.ru | февраль 2018 | 2018-02-22 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | [5 empty] | 2018-03-26 |  | 2018-03-26 | 31.12.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №26-03/18ПЗ от 26.03.18
|  |  |  | 1121 | [6 empty] | Провод СИП-2 3*70+1*54,6-0,6/1 | ООО "Горсети" | 15586.3725 | техническое задание | 15586.3725 | открытый запрос цен | открытый запрос цен |  | 5 | 1) ООО "Холдинг Кабельный Альянс", 2) ООО "Аверс", 3) ООО "ТрастИмпорт", 4) ООО "ЗСРК "Локус", 5) ООО "ТД "Камапромкабель" | 1) 14 817,48 2) 12 693,54 3) 15 095,76 4) 14 721,82 5) 15 694,90 | 1) ООО "ТД "Камапромкабель" |  |  | 12693.54 | ООО "Аверс" | 14978.379 | 210.086 | 31806163242 | http://www.zakupki.gov.ru | февраль 2018 | 2018-02-22 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | [5 empty] | 2018-03-26 |  | 2018-03-26 | 31.12.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №26-03/18ПЗ от 26.03.18
|  |  |  | 817 | [6 empty] | Провод СИП-2 3*95+1*95-0,6/1 | ООО "Горсети" | 12736.828 | техническое задание | 12736.828 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 4 | 1) ООО "Торговый Дом Кама" 2) ООО "Снабсибэлектро" 3) ООО "Холдинг Кабельный Альянс" 4) ООО "Аверс" | 1) 12 732,97 2) 12 159,25 3) 12 258,44 4) 11 303,92 |  |  |  | 11303.92 | ООО "Аверс" | 13564.7144 | 213.5511 | 31907444439 | http://www.zakupki.gov.ru | январь 2019 | 2019-01-25 | 2019-02-05 | 2019-02-11 | [5 empty] | 2019-02-26 |  | 2019-02-26 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №02/19/ПЗ от 26.02.19
|  |  |  | 628 | [6 empty] | Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | ООО "Горсети" | 15586.3725 | техническое задание | 15586.3725 | открытый запрос цен | открытый запрос цен |  | 5 | 1) ООО "Холдинг Кабельный Альянс", 2) ООО "Аверс", 3) ООО "ТрастИмпорт", 4) ООО "ЗСРК "Локус", 5) ООО "ТД "Камапромкабель" | 1) 14 817,48 2) 12 693,54 3) 15 095,76 4) 14 721,82 5) 15 694,90 | 1) ООО "ТД "Камапромкабель" |  |  | 12693.54 | ООО "Аверс" | 14978.379 | 17.0092 | 31806163242 | http://www.zakupki.gov.ru | февраль 2018 | 2018-02-22 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | [5 empty] | 2018-03-26 |  | 2018-03-26 | 31.12.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №26-03/18ПЗ от 26.03.18
|  |  |  | 1346 | [6 empty] | Провод СИП-4 4*16-0,6/1кв | ООО "Горсети" | 12736.828 | техническое задание | 12736.828 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 4 | 1) ООО "Торговый Дом Кама" 2) ООО "Снабсибэлектро" 3) ООО "Холдинг Кабельный Альянс" 4) ООО "Аверс" | 1) 12 732,97 2) 12 159,25 3) 12 258,44 4) 11 303,92 |  |  |  | 11303.92 | ООО "Аверс" | 13564.7144 | 73.104 | 31907444439 | http://www.zakupki.gov.ru | январь 2019 | 2019-01-25 | 2019-02-05 | 2019-02-11 | [5 empty] | 2019-02-26 |  | 2019-02-26 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №02/19/ПЗ от 26.02.19
|  |  |  | 336 | [6 empty] | Провод СИП-4 4*25-0,6/1 (м) | ООО "Горсети" | 15586.3725 | техническое задание | 15586.3725 | открытый запрос цен | открытый запрос цен |  | 5 | 1) ООО "Холдинг Кабельный Альянс", 2) ООО "Аверс", 3) ООО "ТрастИмпорт", 4) ООО "ЗСРК "Локус", 5) ООО "ТД "Камапромкабель" | 1) 14 817,48 2) 12 693,54 3) 15 095,76 4) 14 721,82 5) 15 694,90 | 1) ООО "ТД "Камапромкабель" |  |  | 12693.54 | ООО "Аверс" | 14978.379 | 25.7066 | 31806163242 | http://www.zakupki.gov.ru | февраль 2018 | 2018-02-22 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | [5 empty] | 2018-03-26 |  | 2018-03-26 | 31.12.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №26-03/18ПЗ от 26.03.18
|  |  |  | 142.13 | [6 empty] | Проволока 6,0 мм т/о | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ЗАО "ТОМАГ" | 22.218 | 8.3384 | [6 empty] | п. 7.11.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2019-02-13 |  | 2019-02-13 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №13а-02/19Р от 13.02.19
|  |  |  | 4 | [6 empty] | Скоба С-200 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "ЭнергоКомплект" | остаток на складе | 0.96 | [16 empty] | Договор (поставка) №28-03/18Р от 28.03.18
|  |  |  | 46 | [6 empty] | Скоба для крепл.кабеля | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 1.7439
|  |  |  | 9 | [6 empty] | Скоба металлическая 2-х лапковая 48-50 (50шт) | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 0.05022 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 14 | [6 empty] | Скрепа бандажная СОТ 36 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "ЗСРК"Локус" | остаток на складе | 0.12999 | [16 empty] | Договор (поставка) №23-03/17ПЗ от 23.03.17
|  |  |  | 133 | [6 empty] | Скрепа д/ленты А 200 | ООО "Горсети" | [13 empty] | Филиал ООО "Импэкс Электро"в г.Новосибирск | остаток на складе | 1.2208 | [16 empty] | Договор (поставка) №НСК 17-12/ПЗ от 21.03.17
|  |  |  | 12 | [6 empty] | Скрепа д/ленты С 20 | ООО "Горсети" | 5711.1204 | техническое задание | 5711.1204 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 5 | 1) ООО "Аверс" 2) ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" 3) ООО "ЮИК" 4) ООО "ЗСРК "ЛОКУС" 5) ООО "ТД "ТЭХ" | 1) 4 969,85 2) 2 831,87 3) - 4) 4 796,00 5) 5 574,43 | 1) ООО "ЮИК" |  |  | 2831.87 | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 3398.2482 | 0.16877 | 31907600097/672124 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2019 | 2019-03-04 | 2019-03-15 | 2019-03-19 | [5 empty] | 2019-04-02 |  | 2019-04-02 | до 31.12.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №20/19/2ПЗ от 02.04.19
|  |  |  | 24 | [6 empty] | Стойка СВ -95 | ООО "Горсети" | 6665.8225 | техническое задание | 6665.8225 | открытый запрос цен | открытый запрос цен |  | 6 | 1) АО "Белоярский мачтопропиточный завод", 2) ООО "БРВ", 3) ЗАО "Зеленогорский ЗЖБИ", 4) ООО "Монолит", 5) ООО "РСО-ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ", 6) ООО "ЗКПД Томской домостроительной компании" | 1) 6 555,20 2) 6 010,76 3) 6 019,28 4) 5 533,98 5) 6 698,30 6) 5 533,88 |  |  |  | 5533.88 | ООО "ЗКПД Томской домостроительной компании" | 6529.98 | 167.4915 | 31807038431 | http://www.zakupki.gov.ru | октябрь 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-30 | 2019-10-30 | [5 empty] | 2018-11-14 |  | 2018-11-14 | 2019-03-31 |  | Договор (поставка) №14-11/18ПЗ от 14.11.18
|  |  |  | 84 | [6 empty] | Стойка св 110-3.5 | ООО "Горсети" | 6665.8225 | техническое задание | 6665.8225 | открытый запрос цен | открытый запрос цен |  | 6 | 1) АО "Белоярский мачтопропиточный завод", 2) ООО "БРВ", 3) ЗАО "Зеленогорский ЗЖБИ", 4) ООО "Монолит", 5) ООО "РСО-ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ", 6) ООО "ЗКПД Томской домостроительной компании" | 1) 6 555,20 2) 6 010,76 3) 6 019,28 4) 5 533,98 5) 6 698,30 6) 5 533,88 |  |  |  | 5533.88 | ООО "ЗКПД Томской домостроительной компании" | 6529.98 | 713.7164 | 31807038431 | http://www.zakupki.gov.ru | октябрь 2018 | 2018-10-19 | 2018-10-30 | 2019-10-30 | [5 empty] | 2018-11-14 |  | 2018-11-14 | 2019-03-31 |  | Договор (поставка) №14-11/18ПЗ от 14.11.18
|  |  |  | 101 | [6 empty] | Траверса н/в на ж/б опору промежуточная, с крюками под 2-а СИП | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 100.0469
|  |  |  | 29 | [6 empty] | Труба 57*3,5 3пс L6,0 | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 1.0199
|  |  |  | 3744 | [6 empty] | Труба ПЭ 80 SDR17 ОD 110*6,6 12,0м | ООО "Горсети" | 29585.0125 | техническое задание | 29585.0125 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Промресурс", 2) ООО "Аверс" | 1) 18 504,70 2) 28 993,41 |  |  |  | 18504.7 | ООО "Промресурс" | 21835.5483 | 1425.9254 | 31806950127/4377094 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | сентябрь 2018 | 2018-09-24 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | [5 empty] | 2018-10-17 |  | 2018-10-17 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №17-10/18ПЗ от 17.10.18
|  |  |  | 1.02 | [6 empty] | Уголок 50*5 ст3сп5 L11.75 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО ТСТК "Сибирь" | остаток на складе | 0.047634 | [16 empty] | Договор (поставка) №15а-03/18ПЗ от 15.03.18
|  |  |  | 91.2 | [6 empty] | Уголок 50*5 ст3сп5 L12,0м | ООО "Горсети" | 3477.4992 | техническое задание | 3477.4992 | открытый запрос цен | открытый запрос цен |  | 1 | 1) ООО "ТОМАГ" | 1) 3 527,14 |  |  |  | 3468.3292 | ЗАО "ТОМАГ" | 4161.995 | 4.3295 | 31806635523 | http://www.zakupki.gov.ru | июнь 2018 | 2018-06-25 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | [5 empty] | 2018-07-16 |  | 2018-07-16 | 31.07.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №16а-07/18ПЗн от 16.07.18
|  |  |  | 3.48 | [6 empty] | Уголок 50*50*5 11,75м 3пс | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Сибирьметаллтрейд" | остаток на складе | 0.16321 | [16 empty] | Договор (поставка) №14-03/17ПЗ от 14.03.17
|  |  |  | 10.07 | [6 empty] | Уголок 50*50*5 6,0м 3пс | ООО "Горсети" | 3477.4992 | техническое задание | 3477.4992 | открытый запрос цен | открытый запрос цен |  | 1 | 1) ООО "ТОМАГ" | 1) 3 527,14 |  |  |  | 3468.3292 | ЗАО "ТОМАГ" | 4161.995 | 0.51203 | 31806635523 | http://www.zakupki.gov.ru | июнь 2018 | 2018-06-25 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | [5 empty] | 2018-07-16 |  | 2018-07-16 | 31.07.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №16а-07/18ПЗн от 16.07.18
|  |  |  | 15.55 | [6 empty] | Уголок 50*50*5*11700 ст3пс | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "ТомТрэйд" | остаток на складе | 0.57691 | [16 empty] | Договор (поставка) №11-03/16ПЗн от 11.03.16
|  |  |  | 12.96 | [6 empty] | Уголок 50х50х5 11,75м | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Сибирьметаллтрейд" | остаток на складе | 0.60782 | [16 empty] | Договор (поставка) №14-03/17ПЗ от 14.03.17
|  |  |  | 10 | [6 empty] | Узел крепления кабеля на ж/б опору | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 4.348
|  |  |  | 7 | [6 empty] | Узел крепления мачтовки на ж/б опору | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 3.3086
|  |  |  | 24 | [6 empty] | Узел крепления подкоса | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 20.5805
|  |  |  | 2718 | [6 empty] | Укладочный материал для прокладки кабеля | ООО "Горсети" | 4336.0042 | техническое задание | 4336.0042 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Комплект Энерго" | 1) 4 262,50 |  |  |  | 4262.5 | ООО "Комплект Энерго" | 5115 | 252.774 | 31807285636/518748 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | декабрь 2018 | 2018-12-12 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | [5 empty] | 2019-01-17 |  | 2019-01-17 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №30-12/18ПЗн от 17.01.19
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Уплотнитель кабельных проходов УКПт-150/40-420 Подольск | ООО "Горсети" | 5666.6667 | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" | 5000 | 1.0248 | [6 empty] | п. 7.11.3. абзац 27 |  |  |  |  | 2019-01-09 |  | 2019-01-09 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (отв.хранение) №09а-01/19Е от 09.01.19
|  |  |  | 14 | [6 empty] | Хомут для крепления опоры к приставке | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 14.8519
|  |  |  | 10 | [6 empty] | Шпилька М8 1000мм | ООО "Горсети" | 5084.7458 | техническое задание | 5084.7458 | закупка по сводному прайс-листу | закупка по сводному прайс-листу |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 5084.7458 |  |  |  | 5084.7458 | ООО "СевКавКабель" | 6000 | 0.46954 | 31606860083/4369326 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | август 2018 | 2018-08-28 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | [5 empty] | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 31.08.2019, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
|  |  |  | 177834 | [6 empty] | Щебень фр. 20-40 | ООО "Горсети" | 5134.9833 | техническое задание | 5134.9833 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО ПСК "ТОП БЕТОН", 2) ООО "Топливная Компания" | 1) 5 087,50 2) 5 128,75 | 1) ООО ПСК "ТОП БЕТОН" |  |  | 5128.75 | ООО "Топливная Компания" | 6154.5 | 198.9962 | 31907480439/607160 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | февраль 2019 | 2019-02-01 | 2019-02-12 | 2019-02-15 | [5 empty] | 2019-03-01 |  | 2019-03-01 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №06/19/ПЗн от 01.03.19
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Щит ЩС (ул. 79 Гв.Дивизии, 4/3) | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 28.5023
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Щит ЩС (ул. Герасименко, 7/Д) | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 37.398
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Щит ЩС (ул.Дзержинского, 58/1) | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 26.0441
|  |  |  | 80 | [6 empty] | Электрод для контура заземления | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 37.8509
|  |  |  | 14 | [6 empty] | Электроды для контура заземления | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 6.1817
|  |  |  | 0.3 | [6 empty] | Эмульсия ЭБК-1 | ООО "Горсети" | 5792.5531 | техническое задание | 5792.5531 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Управление механизации дорремстрой" | 1) 5 700,51 |  |  |  | 5700.51 | ООО "Управление механизации дорремстрой" | 8803.7024 | 11.162 | 31907791222/786471 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | апрель 2019 | 2019-04-19 | 2019-04-30 | 2019-05-08 | [5 empty] | 2019-05-24 |  | 2019-05-24 | до 31.10.19 в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №43/19ПЗн от 24.05.19
| Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г
1.6 | Приобретение объектов электросетевого хозяйства и земельных участков под их размещение | Е_0000007036 | [25 empty] | 3200.3702
[11 empty] | Купля-продажа | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Садко" | 50 | 50 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 10 |  |  |  |  | 2019-08-30 |  | 2019-08-30 | до полного исполнения |  | Договор №527-КП от 30.08.2019
[11 empty] | Купля-продажа | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | Динмухамедов Ринат Фаритович | 100 | 100 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 10 |  |  |  |  | 2019-08-01 |  | 2019-08-01 | до полного исполнения |  | Договор №526-КП от 01.08.2019
[11 empty] | Купля-продажа | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ГСПК "Плетневка" | 50 | 50 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 10 |  |  |  |  | 2019-06-28 |  | 2019-06-28 | до полного исполнения |  | Договор № 520-КП от 28.06.2019г.
[11 empty] | Купля-продажа | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО ТД "Кристал" | 427 | 427 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 10 |  |  |  |  | 2019-06-17 |  | 2019-06-17 | до полного исполнения |  | Договор № 524-КП от 17.06.2019г.
[11 empty] | Купля-продажа | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "Сибирь" | 1883.3702 | 1883.3702 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 11 |  |  |  |  | 2019-10-02 |  | 2019-10-02 | до полного исполнения |  | Договор № 537-КП от 02.10.2019г.
[11 empty] | Купля-продажа | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ДПК "Офицеры" | 150 | 150 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 10 |  |  |  |  | 2019-04-30 |  | 2019-04-30 | до полного исполнения |  | Договор № 523-КП от 30.04.2019г.
[11 empty] | Купля-продажа | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | Андросов В.А. | 150 | 150 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 10 |  |  |  |  | 2019-04-11 |  | 2019-04-11 | до полного исполнения |  | Договор № 519-КП от 11.04.2019г.
[11 empty] | Купля-продажа | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | Тахтаров Д.Л. | 150 | 150 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 11 |  |  |  |  | 2019-04-06 |  | 2019-04-06 | до полного исполнения |  | Договор № 521-КП от 06.04.2019г.
[11 empty] | Купля-продажа | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "Томская генерация" | 240 | 240 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 10 |  |  |  |  | 2019-03-19 |  | 2019-03-19 | до полного исполнения |  | Договор №03.05.207.19
1.6 | Приобретение Легкового служебного автомобиля | Е_0000007044 |  | 1 | [6 empty] | Купля-продажа | ООО "Горсети" | 362 | техническое задание | 362 | запрос котировок в электронной форме | закупка у единственного поставщика |  | 0 | [6 empty] | ООО "Автокомплекс Томск" | 434.4 | 434.4 | 31908505028/1231438 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | ноябрь 2019 | 2019-11-12 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | п. 7.14.3 абзац 2 | ПДЗК | 2019-11-22 | 98/19 |  | 2019-12-06 |  | 2019-12-06 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор №06-12/19ПЗн
1.6 | Приобретение Бригадного автомобиля | Е_0000007054 | [8 empty] | Купля-продажа | ООО "Горсети" |  | техническое задание |  |  | закупка у единственного поставщика | [10 empty] | 721 | [14 empty] | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Купля-продажа | ООО "Горсети" | 601.6667 | техническое задание | 601.6667 | запрос котировок в электронной форме | закупка у единственного поставщика |  | 1 | 1) ООО Технический центр ТомскавтоГАЗсервиса" | 1) 590,83 |  |  |  | 590.83 | ООО "Технический центр ТомскавтоГАЗсервиса" | 709 | 709 | 31907952139/880791 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июнь 2019 | 2019-06-04 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | [5 empty] | 2019-07-04 |  | 2019-07-04 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор №62/19/1ПЗн от 04.07.2019
[11 empty] | Купля-продажа | ООО "Горсети" |  | техническое задание |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО Антикоррозийный комплекс "НОВА" | 12 | 12 | [6 empty] | п. 7.11.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2019-07-10 |  | 2019-07-10 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор №04/10.07.2019 от 10.07.2019
1.6 | Приобретение Информационно-вычислительной техники | Е_0000007073 | [8 empty] | Купля-продажа | [16 empty] | 1891.6386
1.6 |  |  |  | 1 | [6 empty] | Плоттер А1 | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Техноспект" | 63.125 | 63.125 | [6 empty] | п. 7.11.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2019-05-23 |  | 2019-05-23 | до полного исполнения |  | Договор №23/05/19-2549 от 23.05.2019
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Телевизор 55"LG"55UK6450PLC" | ООО "Горсети" | 518.414 | техническое задание | 518.414 | запрос котировок в электронной форме | закупка у единственного поставщика |  | 1 | 1) ООО Техноспект | 1) 506,81 |  |  |  | 506.81 | ООО "Техноспект" | 608.176 | 96.94 | 31908096301/969871 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июль 2019 | 2019-07-15 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | [5 empty] | 2019-08-02 |  | 2019-08-02 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор №78/19ПЗн от 02.08.2019
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Многофункциональная система печати | ООО "Горсети" | 518.414 | техническое задание | 518.414 | запрос котировок в электронной форме | закупка у единственного поставщика |  | 2 | 1) ООО Техноспект | 1) 506,81 |  |  |  | 507.81 | ООО "Техноспект" | 608.176 | 342.4 | 31908096301/969871 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июль 2019 | 2019-07-15 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | [5 empty] | 2019-08-02 |  | 2019-08-02 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор №78/19ПЗн от 02.08.2019
|  |  |  | 3 | [6 empty] | Сканер | ООО "Горсети" | 518.414 | техническое задание | 518.414 | запрос котировок в электронной форме | закупка у единственного поставщика |  | 3 | 1) ООО Техноспект | 1) 506,81 |  |  |  | 508.81 | ООО "Техноспект" | 608.176 | 168.84 | 31908096301/969871 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июль 2019 | 2019-07-15 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | [5 empty] | 2019-08-02 |  | 2019-08-02 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор №78/19ПЗн от 02.08.2019
|  |  |  | 5 | [6 empty] | Твердотельный накопитель SSD 2.5" 250GB | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Техноспект" | 20.25 | 20.25 | [6 empty] | п. 7.11.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2019-07-10 |  | 2019-07-10 | до полного исполнения |  | Договор №10/07/19-3455 от 10.07.2019
|  |  |  | 10 | [6 empty] | Твердотельный накопитель SSD 2.5" 250GB | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Техноспект" | 36.9 | 36.9 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-22 | до полного исполнения |  | Договор №22/10/19-5410 от 22.10.19
|  |  |  | 16 | [6 empty] | Твердотельный накопитель SSD 2.5" 250GB | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Техноспект" | 59.04 | 59.04 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2019-12-12 |  | 2019-12-12 | до полного исполнения |  | Договор №12/12/19-6390 от 12.12.2019
|  |  |  | 5 | [6 empty] | Жесткий диск 6000ГБ Seagate Exos ST6000NMO115 | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Техноспект" | 94.48 | 74 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2019-12-03 |  | 2019-12-03 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №03/12/19-6218 от 03.12.19
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Колонки 2.0 DEXP R110 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "ДНС Ритейл" | остаток на складе | 0.38982 | [16 empty] | Договор (поставка) №А-00409440 от 27.12.18
|  |  |  | 8 | [6 empty] | Модуль памяти 8 ГБ DDR4 SDRAM | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Техноспект" | 94.48 | 20.48 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2019-12-03 |  | 2019-12-03 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №03/12/19-6218 от 03.12.19
|  |  |  | 8 | [6 empty] | Модуль памяти 8 ГБ DDR4 SDRAM | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Техноспект" | 79.52 | 20.48 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2019-12-12 |  | 2019-12-12 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №12/12/19-6390 от 12.12.19
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Монитор 23.8 " LG 24MP58VQ (сер.№808NTABDQ088) | ООО "Горсети" | 2045.1067 | техническое задание | 2045.1067 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "КОМПСТАР", 2) ООО "Компьютерный центр "Башня", 3) ООО "Техноспект", 4) ООО "Северные системы" | 1) 1 953,40 2)1 717,06 3) 1 662,71 4) 1 991,52 |  |  |  | 1662.71 | ООО "Техноспект" | 1962 | 9.129 | 31807059760/433841 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | октябрь 2018 | 2018-10-24 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | [5 empty] | 2018-11-29 |  | 2018-11-29 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №2018.175342 от 29.11.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Монитор 23.8 " LG 24MP58VQ (сер.№808NTDVDQ370) | ООО "Горсети" | 2045.1067 | техническое задание | 2045.1067 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "КОМПСТАР", 2) ООО "Компьютерный центр "Башня", 3) ООО "Техноспект", 4) ООО "Северные системы" | 1) 1 953,40 2)1 717,06 3) 1 662,71 4) 1 991,52 |  |  |  | 1662.71 | ООО "Техноспект" | 1962 | 9.129 | 31807059760/433841 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | октябрь 2018 | 2018-10-24 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | [5 empty] | 2018-11-29 |  | 2018-11-29 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №2018.175342 от 29.11.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Монитор 23.8 " LG 24MP58VQ (сер.№808NTDVDQ658) | ООО "Горсети" | 2045.1067 | техническое задание | 2045.1067 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "КОМПСТАР", 2) ООО "Компьютерный центр "Башня", 3) ООО "Техноспект", 4) ООО "Северные системы" | 1) 1 953,40 2)1 717,06 3) 1 662,71 4) 1 991,52 |  |  |  | 1662.71 | ООО "Техноспект" | 1962 | 9.129 | 31807059760/433841 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | октябрь 2018 | 2018-10-24 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | [5 empty] | 2018-11-29 |  | 2018-11-29 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №2018.175342 от 29.11.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Монитор 23.8 " LG 24MP58VQ (сер.№808NTEPDQ156) | ООО "Горсети" | 2045.1067 | техническое задание | 2045.1067 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "КОМПСТАР", 2) ООО "Компьютерный центр "Башня", 3) ООО "Техноспект", 4) ООО "Северные системы" | 1) 1 953,40 2)1 717,06 3) 1 662,71 4) 1 991,52 |  |  |  | 1662.71 | ООО "Техноспект" | 1962 | 9.129 | 31807059760/433841 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | октябрь 2018 | 2018-10-24 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | [5 empty] | 2018-11-29 |  | 2018-11-29 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №2018.175342 от 29.11.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Монитор 23.8 " LG 24MP58VQ (сер.№808NTEPDQ660) | ООО "Горсети" | 2045.1067 | техническое задание | 2045.1067 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "КОМПСТАР", 2) ООО "Компьютерный центр "Башня", 3) ООО "Техноспект", 4) ООО "Северные системы" | 1) 1 953,40 2)1 717,06 3) 1 662,71 4) 1 991,52 |  |  |  | 1662.71 | ООО "Техноспект" | 1962 | 9.129 | 31807059760/433841 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | октябрь 2018 | 2018-10-24 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | [5 empty] | 2018-11-29 |  | 2018-11-29 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №2018.175342 от 29.11.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Монитор 23.8 " LG 24MP58VQ (сер.№808NTJJDQ116) | ООО "Горсети" | 2045.1067 | техническое задание | 2045.1067 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "КОМПСТАР", 2) ООО "Компьютерный центр "Башня", 3) ООО "Техноспект", 4) ООО "Северные системы" | 1) 1 953,40 2)1 717,06 3) 1 662,71 4) 1 991,52 |  |  |  | 1662.71 | ООО "Техноспект" | 1962 | 9.129 | 31807059760/433841 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | октябрь 2018 | 2018-10-24 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | [5 empty] | 2018-11-29 |  | 2018-11-29 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №2018.175342 от 29.11.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Монитор 23.8 " LG 24MP58VQ (сер.№808NTJJDQ164) | ООО "Горсети" | 2045.1067 | техническое задание | 2045.1067 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "КОМПСТАР", 2) ООО "Компьютерный центр "Башня", 3) ООО "Техноспект", 4) ООО "Северные системы" | 1) 1 953,40 2)1 717,06 3) 1 662,71 4) 1 991,52 |  |  |  | 1662.71 | ООО "Техноспект" | 1962 | 9.129 | 31807059760/433841 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | октябрь 2018 | 2018-10-24 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | [5 empty] | 2018-11-29 |  | 2018-11-29 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №2018.175342 от 29.11.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Монитор 23.8 " LG 24MP58VQ (сер.№808NTMXDQ659) | ООО "Горсети" | 2045.1067 | техническое задание | 2045.1067 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "КОМПСТАР", 2) ООО "Компьютерный центр "Башня", 3) ООО "Техноспект", 4) ООО "Северные системы" | 1) 1 953,40 2)1 717,06 3) 1 662,71 4) 1 991,52 |  |  |  | 1662.71 | ООО "Техноспект" | 1962 | 9.129 | 31807059760/433841 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | октябрь 2018 | 2018-10-24 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | [5 empty] | 2018-11-29 |  | 2018-11-29 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №2018.175342 от 29.11.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Монитор 23.8 " LG 24MP58VQ (сер.№808NTXRDQ114) | ООО "Горсети" | 2045.1067 | техническое задание | 2045.1067 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "КОМПСТАР", 2) ООО "Компьютерный центр "Башня", 3) ООО "Техноспект", 4) ООО "Северные системы" | 1) 1 953,40 2)1 717,06 3) 1 662,71 4) 1 991,52 |  |  |  | 1662.71 | ООО "Техноспект" | 1962 | 9.129 | 31807059760/433841 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | октябрь 2018 | 2018-10-24 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | [5 empty] | 2018-11-29 |  | 2018-11-29 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №2018.175342 от 29.11.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Монитор 23.8 " LG 24MP58VQ (сер.№808NTZNDQ653) | ООО "Горсети" | 2045.1067 | техническое задание | 2045.1067 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "КОМПСТАР", 2) ООО "Компьютерный центр "Башня", 3) ООО "Техноспект", 4) ООО "Северные системы" | 1) 1 953,40 2)1 717,06 3) 1 662,71 4) 1 991,52 |  |  |  | 1662.71 | ООО "Техноспект" | 1962 | 9.129 | 31807059760/433841 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | октябрь 2018 | 2018-10-24 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | [5 empty] | 2018-11-29 |  | 2018-11-29 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №2018.175342 от 29.11.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Монитор 23.8 " LG 24MP58VQP (сер.№904NTAB91528) | ООО "Горсети" | 2045.1067 | техническое задание | 2045.1067 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "КОМПСТАР", 2) ООО "Компьютерный центр "Башня", 3) ООО "Техноспект", 4) ООО "Северные системы" | 1) 1 953,40 2)1 717,06 3) 1 662,71 4) 1 991,52 |  |  |  | 1662.71 | ООО "Техноспект" | 1962 | 9.129 | 31807059760/433841 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | октябрь 2018 | 2018-10-24 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | [5 empty] | 2018-11-29 |  | 2018-11-29 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №2018.175342 от 29.11.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Монитор 23.8 " LG 24MP58VQP (сер.№904NTEP91404) | ООО "Горсети" | 2045.1067 | техническое задание | 2045.1067 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "КОМПСТАР", 2) ООО "Компьютерный центр "Башня", 3) ООО "Техноспект", 4) ООО "Северные системы" | 1) 1 953,40 2)1 717,06 3) 1 662,71 4) 1 991,52 |  |  |  | 1662.71 | ООО "Техноспект" | 1962 | 9.129 | 31807059760/433841 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | октябрь 2018 | 2018-10-24 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | [5 empty] | 2018-11-29 |  | 2018-11-29 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №2018.175342 от 29.11.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Монитор 23.8 " LG 24MP58VQP (сер.№904NTEP91476) | ООО "Горсети" | 2045.1067 | техническое задание | 2045.1067 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "КОМПСТАР", 2) ООО "Компьютерный центр "Башня", 3) ООО "Техноспект", 4) ООО "Северные системы" | 1) 1 953,40 2)1 717,06 3) 1 662,71 4) 1 991,52 |  |  |  | 1662.71 | ООО "Техноспект" | 1962 | 9.129 | 31807059760/433841 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | октябрь 2018 | 2018-10-24 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | [5 empty] | 2018-11-29 |  | 2018-11-29 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №2018.175342 от 29.11.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Монитор 23.8 " LG 24MP58VQP (сер.№904NTEP91524) | ООО "Горсети" | 2045.1067 | техническое задание | 2045.1067 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "КОМПСТАР", 2) ООО "Компьютерный центр "Башня", 3) ООО "Техноспект", 4) ООО "Северные системы" | 1) 1 953,40 2)1 717,06 3) 1 662,71 4) 1 991,52 |  |  |  | 1662.71 | ООО "Техноспект" | 1962 | 9.129 | 31807059760/433841 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | октябрь 2018 | 2018-10-24 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | [5 empty] | 2018-11-29 |  | 2018-11-29 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №2018.175342 от 29.11.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Монитор 23.8 " LG 24MP58VQP (сер.№904NTFA91483) | ООО "Горсети" | 2045.1067 | техническое задание | 2045.1067 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "КОМПСТАР", 2) ООО "Компьютерный центр "Башня", 3) ООО "Техноспект", 4) ООО "Северные системы" | 1) 1 953,40 2)1 717,06 3) 1 662,71 4) 1 991,52 |  |  |  | 1662.71 | ООО "Техноспект" | 1962 | 9.129 | 31807059760/433841 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | октябрь 2018 | 2018-10-24 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | [5 empty] | 2018-11-29 |  | 2018-11-29 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №2018.175342 от 29.11.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Монитор 23.8 " LG 24MP58VQP (сер.№904NTFA91531) | ООО "Горсети" | 2045.1067 | техническое задание | 2045.1067 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "КОМПСТАР", 2) ООО "Компьютерный центр "Башня", 3) ООО "Техноспект", 4) ООО "Северные системы" | 1) 1 953,40 2)1 717,06 3) 1 662,71 4) 1 991,52 |  |  |  | 1662.71 | ООО "Техноспект" | 1962 | 9.129 | 31807059760/433841 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | октябрь 2018 | 2018-10-24 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | [5 empty] | 2018-11-29 |  | 2018-11-29 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №2018.175342 от 29.11.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Монитор 23.8 " LG 24MP58VQP (сер.№904NTHM91513) | ООО "Горсети" | 2045.1067 | техническое задание | 2045.1067 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "КОМПСТАР", 2) ООО "Компьютерный центр "Башня", 3) ООО "Техноспект", 4) ООО "Северные системы" | 1) 1 953,40 2)1 717,06 3) 1 662,71 4) 1 991,52 |  |  |  | 1662.71 | ООО "Техноспект" | 1962 | 9.129 | 31807059760/433841 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | октябрь 2018 | 2018-10-24 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | [5 empty] | 2018-11-29 |  | 2018-11-29 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №2018.175342 от 29.11.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Монитор 23.8 " LG 24MP58VQP (сер.№904NTHM91537) | ООО "Горсети" | 2045.1067 | техническое задание | 2045.1067 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "КОМПСТАР", 2) ООО "Компьютерный центр "Башня", 3) ООО "Техноспект", 4) ООО "Северные системы" | 1) 1 953,40 2)1 717,06 3) 1 662,71 4) 1 991,52 |  |  |  | 1662.71 | ООО "Техноспект" | 1962 | 9.129 | 31807059760/433841 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | октябрь 2018 | 2018-10-24 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | [5 empty] | 2018-11-29 |  | 2018-11-29 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №2018.175342 от 29.11.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Монитор 23.8 " LG 24MP58VQP (сер.№904NTJJ91508) | ООО "Горсети" | 2045.1067 | техническое задание | 2045.1067 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "КОМПСТАР", 2) ООО "Компьютерный центр "Башня", 3) ООО "Техноспект", 4) ООО "Северные системы" | 1) 1 953,40 2)1 717,06 3) 1 662,71 4) 1 991,52 |  |  |  | 1662.71 | ООО "Техноспект" | 1962 | 9.129 | 31807059760/433841 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | октябрь 2018 | 2018-10-24 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | [5 empty] | 2018-11-29 |  | 2018-11-29 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №2018.175342 от 29.11.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Монитор 23.8 " LG 24MP58VQP (сер.№904NTQD91492) | ООО "Горсети" | 2045.1067 | техническое задание | 2045.1067 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "КОМПСТАР", 2) ООО "Компьютерный центр "Башня", 3) ООО "Техноспект", 4) ООО "Северные системы" | 1) 1 953,40 2)1 717,06 3) 1 662,71 4) 1 991,52 |  |  |  | 1662.71 | ООО "Техноспект" | 1962 | 9.129 | 31807059760/433841 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | октябрь 2018 | 2018-10-24 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | [5 empty] | 2018-11-29 |  | 2018-11-29 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №2018.175342 от 29.11.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Монитор 23.8 " LG 24MP58VQP (сер.№904NTQD91516) | ООО "Горсети" | 2045.1067 | техническое задание | 2045.1067 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "КОМПСТАР", 2) ООО "Компьютерный центр "Башня", 3) ООО "Техноспект", 4) ООО "Северные системы" | 1) 1 953,40 2)1 717,06 3) 1 662,71 4) 1 991,52 |  |  |  | 1662.71 | ООО "Техноспект" | 1962 | 9.129 | 31807059760/433841 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | октябрь 2018 | 2018-10-24 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | [5 empty] | 2018-11-29 |  | 2018-11-29 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №2018.175342 от 29.11.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Монитор 23.8 " LG 24MP58VQP (сер.№904NTRL91534) | ООО "Горсети" | 2045.1067 | техническое задание | 2045.1067 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "КОМПСТАР", 2) ООО "Компьютерный центр "Башня", 3) ООО "Техноспект", 4) ООО "Северные системы" | 1) 1 953,40 2)1 717,06 3) 1 662,71 4) 1 991,52 |  |  |  | 1662.71 | ООО "Техноспект" | 1962 | 9.129 | 31807059760/433841 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | октябрь 2018 | 2018-10-24 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | [5 empty] | 2018-11-29 |  | 2018-11-29 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №2018.175342 от 29.11.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Монитор 23.8 " LG 24MP58VQP (сер.№904NTSU91398) | ООО "Горсети" | 2045.1067 | техническое задание | 2045.1067 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "КОМПСТАР", 2) ООО "Компьютерный центр "Башня", 3) ООО "Техноспект", 4) ООО "Северные системы" | 1) 1 953,40 2)1 717,06 3) 1 662,71 4) 1 991,52 |  |  |  | 1662.71 | ООО "Техноспект" | 1962 | 9.129 | 31807059760/433841 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | октябрь 2018 | 2018-10-24 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | [5 empty] | 2018-11-29 |  | 2018-11-29 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №2018.175342 от 29.11.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Монитор 23.8 " LG 24MP58VQP (сер.№904NTUW91502) | ООО "Горсети" | 2045.1067 | техническое задание | 2045.1067 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "КОМПСТАР", 2) ООО "Компьютерный центр "Башня", 3) ООО "Техноспект", 4) ООО "Северные системы" | 1) 1 953,40 2)1 717,06 3) 1 662,71 4) 1 991,52 |  |  |  | 1662.71 | ООО "Техноспект" | 1962 | 9.129 | 31807059760/433841 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | октябрь 2018 | 2018-10-24 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | [5 empty] | 2018-11-29 |  | 2018-11-29 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №2018.175342 от 29.11.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Монитор 23.8 " LG 24MP58VQP (сер.№904NTUW91526) | ООО "Горсети" | 2045.1067 | техническое задание | 2045.1067 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "КОМПСТАР", 2) ООО "Компьютерный центр "Башня", 3) ООО "Техноспект", 4) ООО "Северные системы" | 1) 1 953,40 2)1 717,06 3) 1 662,71 4) 1 991,52 |  |  |  | 1662.71 | ООО "Техноспект" | 1962 | 9.129 | 31807059760/433841 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | октябрь 2018 | 2018-10-24 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | [5 empty] | 2018-11-29 |  | 2018-11-29 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №2018.175342 от 29.11.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Монитор 23.8 " LG 24MP58VQP (сер.№904NTVS91487) | ООО "Горсети" | 2045.1067 | техническое задание | 2045.1067 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "КОМПСТАР", 2) ООО "Компьютерный центр "Башня", 3) ООО "Техноспект", 4) ООО "Северные системы" | 1) 1 953,40 2)1 717,06 3) 1 662,71 4) 1 991,52 |  |  |  | 1662.71 | ООО "Техноспект" | 1962 | 9.129 | 31807059760/433841 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | октябрь 2018 | 2018-10-24 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | [5 empty] | 2018-11-29 |  | 2018-11-29 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №2018.175342 от 29.11.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Монитор 23.8 " LG 24MP58VQP (сер.№904NTXR91482) | ООО "Горсети" | 2045.1067 | техническое задание | 2045.1067 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "КОМПСТАР", 2) ООО "Компьютерный центр "Башня", 3) ООО "Техноспект", 4) ООО "Северные системы" | 1) 1 953,40 2)1 717,06 3) 1 662,71 4) 1 991,52 |  |  |  | 1662.71 | ООО "Техноспект" | 1962 | 9.129 | 31807059760/433841 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | октябрь 2018 | 2018-10-24 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | [5 empty] | 2018-11-29 |  | 2018-11-29 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №2018.175342 от 29.11.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Монитор 23.8 " LG 24MP58VQP (сер.№904NTXR91506) | ООО "Горсети" | 2045.1067 | техническое задание | 2045.1067 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "КОМПСТАР", 2) ООО "Компьютерный центр "Башня", 3) ООО "Техноспект", 4) ООО "Северные системы" | 1) 1 953,40 2)1 717,06 3) 1 662,71 4) 1 991,52 |  |  |  | 1662.71 | ООО "Техноспект" | 1962 | 9.129 | 31807059760/433841 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | октябрь 2018 | 2018-10-24 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | [5 empty] | 2018-11-29 |  | 2018-11-29 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №2018.175342 от 29.11.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Монитор 23.8 " LG 24MP58VQP (сер.№904NTXR91530) | ООО "Горсети" | 2045.1067 | техническое задание | 2045.1067 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "КОМПСТАР", 2) ООО "Компьютерный центр "Башня", 3) ООО "Техноспект", 4) ООО "Северные системы" | 1) 1 953,40 2)1 717,06 3) 1 662,71 4) 1 991,52 |  |  |  | 1662.71 | ООО "Техноспект" | 1962 | 9.129 | 31807059760/433841 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | октябрь 2018 | 2018-10-24 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | [5 empty] | 2018-11-29 |  | 2018-11-29 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №2018.175342 от 29.11.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Монитор 23.8 " LG 24MP58VQP (сер.№904NTYT91898) | ООО "Горсети" | 2045.1067 | техническое задание | 2045.1067 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "КОМПСТАР", 2) ООО "Компьютерный центр "Башня", 3) ООО "Техноспект", 4) ООО "Северные системы" | 1) 1 953,40 2)1 717,06 3) 1 662,71 4) 1 991,52 |  |  |  | 1662.71 | ООО "Техноспект" | 1962 | 9.129 | 31807059760/433841 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | октябрь 2018 | 2018-10-24 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | [5 empty] | 2018-11-29 |  | 2018-11-29 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №2018.175342 от 29.11.18
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Память USB 3.0 Flash Transcend 64 Gb | ООО "Горсети" | [14 empty] | остаток на складе | 1.998
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Привод оптический ASUS DVD RV | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Интант-Сибирь" | 2.1 | 1.05 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 3 |  |  |  |  | 2019-10-07 |  | 2019-10-07 | до полного исполнеия |  | Договор (поставка) №ИСБ/2199-2019 от 07.10.19
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Привод оптический Lite-ON DVD RV | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Интант-Сибирь" | 2.1 | 1.05 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 3 |  |  |  |  | 2019-10-07 |  | 2019-10-07 | до полного исполнеия |  | Договор (поставка) №ИСБ/2199-2019 от 07.10.19
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Системный блок KARIN (сер.№000638) 2019г | ООО "Горсети" | 2045.1067 | техническое задание | 2045.1067 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "КОМПСТАР", 2) ООО "Компьютерный центр "Башня", 3) ООО "Техноспект", 4) ООО "Северные системы" | 1) 1 953,40 2)1 717,06 3) 1 662,71 4) 1 991,52 |  |  |  | 1662.71 | ООО "Техноспект" | 1962 | 29.6177 | 31807059760/433841 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | октябрь 2018 | 2018-10-24 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | [5 empty] | 2018-11-29 |  | 2018-11-29 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №2018.175342 от 29.11.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Системный блок KARIN (сер.№000639) 2019г | ООО "Горсети" | 2045.1067 | техническое задание | 2045.1067 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "КОМПСТАР", 2) ООО "Компьютерный центр "Башня", 3) ООО "Техноспект", 4) ООО "Северные системы" | 1) 1 953,40 2)1 717,06 3) 1 662,71 4) 1 991,52 |  |  |  | 1662.71 | ООО "Техноспект" | 1962 | 29.6177 | 31807059760/433841 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | октябрь 2018 | 2018-10-24 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | [5 empty] | 2018-11-29 |  | 2018-11-29 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №2018.175342 от 29.11.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Системный блок KARIN (сер.№000640) 2019г | ООО "Горсети" | 2045.1067 | техническое задание | 2045.1067 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "КОМПСТАР", 2) ООО "Компьютерный центр "Башня", 3) ООО "Техноспект", 4) ООО "Северные системы" | 1) 1 953,40 2)1 717,06 3) 1 662,71 4) 1 991,52 |  |  |  | 1662.71 | ООО "Техноспект" | 1962 | 29.6177 | 31807059760/433841 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | октябрь 2018 | 2018-10-24 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | [5 empty] | 2018-11-29 |  | 2018-11-29 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №2018.175342 от 29.11.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Системный блок KARIN (сер.№000641) 2019г | ООО "Горсети" | 2045.1067 | техническое задание | 2045.1067 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "КОМПСТАР", 2) ООО "Компьютерный центр "Башня", 3) ООО "Техноспект", 4) ООО "Северные системы" | 1) 1 953,40 2)1 717,06 3) 1 662,71 4) 1 991,52 |  |  |  | 1662.71 | ООО "Техноспект" | 1962 | 29.6177 | 31807059760/433841 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | октябрь 2018 | 2018-10-24 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | [5 empty] | 2018-11-29 |  | 2018-11-29 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №2018.175342 от 29.11.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Системный блок KARIN (сер.№000642) 2019г | ООО "Горсети" | 2045.1067 | техническое задание | 2045.1067 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "КОМПСТАР", 2) ООО "Компьютерный центр "Башня", 3) ООО "Техноспект", 4) ООО "Северные системы" | 1) 1 953,40 2)1 717,06 3) 1 662,71 4) 1 991,52 |  |  |  | 1662.71 | ООО "Техноспект" | 1962 | 29.6177 | 31807059760/433841 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | октябрь 2018 | 2018-10-24 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | [5 empty] | 2018-11-29 |  | 2018-11-29 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №2018.175342 от 29.11.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Системный блок KARIN (сер.№000643) 2019г | ООО "Горсети" | 2045.1067 | техническое задание | 2045.1067 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "КОМПСТАР", 2) ООО "Компьютерный центр "Башня", 3) ООО "Техноспект", 4) ООО "Северные системы" | 1) 1 953,40 2)1 717,06 3) 1 662,71 4) 1 991,52 |  |  |  | 1662.71 | ООО "Техноспект" | 1962 | 29.6177 | 31807059760/433841 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | октябрь 2018 | 2018-10-24 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | [5 empty] | 2018-11-29 |  | 2018-11-29 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №2018.175342 от 29.11.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Системный блок KARIN (сер.№000644) 2019г | ООО "Горсети" | 2045.1067 | техническое задание | 2045.1067 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "КОМПСТАР", 2) ООО "Компьютерный центр "Башня", 3) ООО "Техноспект", 4) ООО "Северные системы" | 1) 1 953,40 2)1 717,06 3) 1 662,71 4) 1 991,52 |  |  |  | 1662.71 | ООО "Техноспект" | 1962 | 29.6177 | 31807059760/433841 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | октябрь 2018 | 2018-10-24 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | [5 empty] | 2018-11-29 |  | 2018-11-29 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №2018.175342 от 29.11.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Системный блок KARIN (сер.№000645) 2019г | ООО "Горсети" | 2045.1067 | техническое задание | 2045.1067 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "КОМПСТАР", 2) ООО "Компьютерный центр "Башня", 3) ООО "Техноспект", 4) ООО "Северные системы" | 1) 1 953,40 2)1 717,06 3) 1 662,71 4) 1 991,52 |  |  |  | 1662.71 | ООО "Техноспект" | 1962 | 29.6177 | 31807059760/433841 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | октябрь 2018 | 2018-10-24 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | [5 empty] | 2018-11-29 |  | 2018-11-29 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №2018.175342 от 29.11.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Системный блок KARIN (сер.№000646) 2019г | ООО "Горсети" | 2045.1067 | техническое задание | 2045.1067 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "КОМПСТАР", 2) ООО "Компьютерный центр "Башня", 3) ООО "Техноспект", 4) ООО "Северные системы" | 1) 1 953,40 2)1 717,06 3) 1 662,71 4) 1 991,52 |  |  |  | 1662.71 | ООО "Техноспект" | 1962 | 29.6177 | 31807059760/433841 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | октябрь 2018 | 2018-10-24 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | [5 empty] | 2018-11-29 |  | 2018-11-29 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №2018.175342 от 29.11.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Системный блок KARIN (сер.№000647) 2019г | ООО "Горсети" | 2045.1067 | техническое задание | 2045.1067 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "КОМПСТАР", 2) ООО "Компьютерный центр "Башня", 3) ООО "Техноспект", 4) ООО "Северные системы" | 1) 1 953,40 2)1 717,06 3) 1 662,71 4) 1 991,52 |  |  |  | 1662.71 | ООО "Техноспект" | 1962 | 29.6177 | 31807059760/433841 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | октябрь 2018 | 2018-10-24 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | [5 empty] | 2018-11-29 |  | 2018-11-29 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №2018.175342 от 29.11.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Системный блок KARIN (сер.№000648) 2019г | ООО "Горсети" | 2045.1067 | техническое задание | 2045.1067 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "КОМПСТАР", 2) ООО "Компьютерный центр "Башня", 3) ООО "Техноспект", 4) ООО "Северные системы" | 1) 1 953,40 2)1 717,06 3) 1 662,71 4) 1 991,52 |  |  |  | 1662.71 | ООО "Техноспект" | 1962 | 29.6177 | 31807059760/433841 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | октябрь 2018 | 2018-10-24 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | [5 empty] | 2018-11-29 |  | 2018-11-29 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №2018.175342 от 29.11.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Системный блок KARIN (сер.№000649) 2019г | ООО "Горсети" | 2045.1067 | техническое задание | 2045.1067 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "КОМПСТАР", 2) ООО "Компьютерный центр "Башня", 3) ООО "Техноспект", 4) ООО "Северные системы" | 1) 1 953,40 2)1 717,06 3) 1 662,71 4) 1 991,52 |  |  |  | 1662.71 | ООО "Техноспект" | 1962 | 29.6177 | 31807059760/433841 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | октябрь 2018 | 2018-10-24 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | [5 empty] | 2018-11-29 |  | 2018-11-29 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №2018.175342 от 29.11.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Системный блок KARIN (сер.№000650) 2019г | ООО "Горсети" | 2045.1067 | техническое задание | 2045.1067 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "КОМПСТАР", 2) ООО "Компьютерный центр "Башня", 3) ООО "Техноспект", 4) ООО "Северные системы" | 1) 1 953,40 2)1 717,06 3) 1 662,71 4) 1 991,52 |  |  |  | 1662.71 | ООО "Техноспект" | 1962 | 29.6177 | 31807059760/433841 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | октябрь 2018 | 2018-10-24 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | [5 empty] | 2018-11-29 |  | 2018-11-29 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №2018.175342 от 29.11.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Системный блок KARIN (сер.№000651) 2019г | ООО "Горсети" | 2045.1067 | техническое задание | 2045.1067 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "КОМПСТАР", 2) ООО "Компьютерный центр "Башня", 3) ООО "Техноспект", 4) ООО "Северные системы" | 1) 1 953,40 2)1 717,06 3) 1 662,71 4) 1 991,52 |  |  |  | 1662.71 | ООО "Техноспект" | 1962 | 29.6177 | 31807059760/433841 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | октябрь 2018 | 2018-10-24 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | [5 empty] | 2018-11-29 |  | 2018-11-29 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №2018.175342 от 29.11.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Системный блок KARIN (сер.№000652) 2019г | ООО "Горсети" | 2045.1067 | техническое задание | 2045.1067 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "КОМПСТАР", 2) ООО "Компьютерный центр "Башня", 3) ООО "Техноспект", 4) ООО "Северные системы" | 1) 1 953,40 2)1 717,06 3) 1 662,71 4) 1 991,52 |  |  |  | 1662.71 | ООО "Техноспект" | 1962 | 29.6177 | 31807059760/433841 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | октябрь 2018 | 2018-10-24 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | [5 empty] | 2018-11-29 |  | 2018-11-29 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №2018.175342 от 29.11.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Системный блок KARIN (сер.№000967) 2019г | ООО "Горсети" | 2045.1067 | техническое задание | 2045.1067 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "КОМПСТАР", 2) ООО "Компьютерный центр "Башня", 3) ООО "Техноспект", 4) ООО "Северные системы" | 1) 1 953,40 2)1 717,06 3) 1 662,71 4) 1 991,52 |  |  |  | 1662.71 | ООО "Техноспект" | 1962 | 29.6177 | 31807059760/433841 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | октябрь 2018 | 2018-10-24 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | [5 empty] | 2018-11-29 |  | 2018-11-29 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №2018.175342 от 29.11.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Системный блок KARIN (сер.№000968) 2019г | ООО "Горсети" | 2045.1067 | техническое задание | 2045.1067 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "КОМПСТАР", 2) ООО "Компьютерный центр "Башня", 3) ООО "Техноспект", 4) ООО "Северные системы" | 1) 1 953,40 2)1 717,06 3) 1 662,71 4) 1 991,52 |  |  |  | 1662.71 | ООО "Техноспект" | 1962 | 29.6177 | 31807059760/433841 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | октябрь 2018 | 2018-10-24 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | [5 empty] | 2018-11-29 |  | 2018-11-29 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №2018.175342 от 29.11.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Системный блок KARIN (сер.№000969) 2019г | ООО "Горсети" | 2045.1067 | техническое задание | 2045.1067 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "КОМПСТАР", 2) ООО "Компьютерный центр "Башня", 3) ООО "Техноспект", 4) ООО "Северные системы" | 1) 1 953,40 2)1 717,06 3) 1 662,71 4) 1 991,52 |  |  |  | 1662.71 | ООО "Техноспект" | 1962 | 29.6177 | 31807059760/433841 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | октябрь 2018 | 2018-10-24 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | [5 empty] | 2018-11-29 |  | 2018-11-29 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №2018.175342 от 29.11.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Системный блок KARIN (сер.№000970) 2019г | ООО "Горсети" | 2045.1067 | техническое задание | 2045.1067 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "КОМПСТАР", 2) ООО "Компьютерный центр "Башня", 3) ООО "Техноспект", 4) ООО "Северные системы" | 1) 1 953,40 2)1 717,06 3) 1 662,71 4) 1 991,52 |  |  |  | 1662.71 | ООО "Техноспект" | 1962 | 29.6177 | 31807059760/433841 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | октябрь 2018 | 2018-10-24 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | [5 empty] | 2018-11-29 |  | 2018-11-29 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №2018.175342 от 29.11.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Системный блок KARIN (сер.№000971) 2019г | ООО "Горсети" | 2045.1067 | техническое задание | 2045.1067 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "КОМПСТАР", 2) ООО "Компьютерный центр "Башня", 3) ООО "Техноспект", 4) ООО "Северные системы" | 1) 1 953,40 2)1 717,06 3) 1 662,71 4) 1 991,52 |  |  |  | 1662.71 | ООО "Техноспект" | 1962 | 29.6177 | 31807059760/433841 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | октябрь 2018 | 2018-10-24 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | [5 empty] | 2018-11-29 |  | 2018-11-29 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №2018.175342 от 29.11.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Системный блок KARIN (сер.№000972) 2019г | ООО "Горсети" | 2045.1067 | техническое задание | 2045.1067 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "КОМПСТАР", 2) ООО "Компьютерный центр "Башня", 3) ООО "Техноспект", 4) ООО "Северные системы" | 1) 1 953,40 2)1 717,06 3) 1 662,71 4) 1 991,52 |  |  |  | 1662.71 | ООО "Техноспект" | 1962 | 29.6177 | 31807059760/433841 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | октябрь 2018 | 2018-10-24 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | [5 empty] | 2018-11-29 |  | 2018-11-29 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №2018.175342 от 29.11.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Системный блок KARIN (сер.№000973) 2019г | ООО "Горсети" | 2045.1067 | техническое задание | 2045.1067 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "КОМПСТАР", 2) ООО "Компьютерный центр "Башня", 3) ООО "Техноспект", 4) ООО "Северные системы" | 1) 1 953,40 2)1 717,06 3) 1 662,71 4) 1 991,52 |  |  |  | 1662.71 | ООО "Техноспект" | 1962 | 29.6177 | 31807059760/433841 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | октябрь 2018 | 2018-10-24 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | [5 empty] | 2018-11-29 |  | 2018-11-29 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №2018.175342 от 29.11.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Системный блок KARIN (сер.№000974) 2019г | ООО "Горсети" | 2045.1067 | техническое задание | 2045.1067 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "КОМПСТАР", 2) ООО "Компьютерный центр "Башня", 3) ООО "Техноспект", 4) ООО "Северные системы" | 1) 1 953,40 2)1 717,06 3) 1 662,71 4) 1 991,52 |  |  |  | 1662.71 | ООО "Техноспект" | 1962 | 29.6177 | 31807059760/433841 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | октябрь 2018 | 2018-10-24 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | [5 empty] | 2018-11-29 |  | 2018-11-29 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №2018.175342 от 29.11.18
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Системный блок KARIN (сер.№000975) 2019г | ООО "Горсети" | 2045.1067 | техническое задание | 2045.1067 | открытый запрос цен в электронной форме | открытый запрос цен в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "КОМПСТАР", 2) ООО "Компьютерный центр "Башня", 3) ООО "Техноспект", 4) ООО "Северные системы" | 1) 1 953,40 2)1 717,06 3) 1 662,71 4) 1 991,52 |  |  |  | 1662.71 | ООО "Техноспект" | 1962 | 29.6177 | 31807059760/433841 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | октябрь 2018 | 2018-10-24 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | [5 empty] | 2018-11-29 |  | 2018-11-29 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор (поставка) №2018.175342 от 29.11.18
1.6 | Самосвал | Е_0000007080 |  | 1 | [6 empty] | Купля-продажа | ООО "Горсети" | 4377.5 | техническое задание | 4377.5 | открытый запрос котировок в электронной форме | открытый запрос котировок в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "АЛЬЯНС ЭКОМАШ" 2) ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ АВТОЦЕНТР КАМАЗ" 3) ООО "КАМАВТОКОМПЛЕКТ" 4) ООО "МАЗ-СЕВЕРО-ЗАПАД" | 1) 4 353,33 2) 4 300,00 3) - 4) - | 1) ООО "КАМАВТОКОМПЛЕКТ" 2) ООО "МАЗ-СЕВЕРО-ЗАПАД" |  |  | 4300 | ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ АВТОЦЕНТР КАМАЗ" | 5160 | 5160 | 31907931990/869946 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | май 2019 | 2019-05-30 | 2019-06-11 | 2019-06-14 | [5 empty] | 2019-07-02 |  | 2019-07-02 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор №59/19ПЗ от 02.07.19
1.6 | Экскаватор | Е_0000007081 |  | 1 | [6 empty] | Купля-продажа | ООО "Горсети" | 6463.5593 | техническое задание | 6463.5593 | открытый запрос котировок в электронной форме | открытый запрос котировок в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "Западно-Сибирский Региональный центр "Стройдормашсервис" 2) ООО "ТЕХМАШЮНИТ" 3) ООО "Предприятие "Стройкомплект" 4) ООО "Восточная техника" | 1) 4 450,00 2) 6 208,33 3) 6 393,13 4) 6 416,66 | 1) ООО "Западно-Сибирский Региональный центр "Стройдормашсервис" 2) ООО "ТЕХМАШЮНИТ" 3) ООО "Восточная техника" |  |  | 6393.13 | ООО "Предприятие "Стройкомплект" | 7671.755 | 7671.755 | 31908115265/4448975 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru | июль 2019 | 2019-07-19 | 2019-08-05 | 2019-08-07 | [5 empty] | 2019-08-23 |  | 2019-08-23 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор №352466 от 23.08.19
1.6 | Тахеометр | Е_0000007082 | [25 empty] | 755.25
1.6 |  |  |  | 1 | [6 empty] | Купля-продажа | ООО "Горсети" | 608 | техническое задание | 608 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "КОМПАНИЯ "ГМЦ" 2) ООО "МЕТРИКА-ГРУПП" | 1) 577,60 2) - | 1) ООО "МЕТРИКА-ГРУПП" |  |  | 577.6 | ООО "КОМПАНИЯ "ГМЦ" | 693.12 | 693.12 | 31908056016/944469 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июль 2019 | 2019-07-02 | 2019-05-17 | 2019-05-17 | [5 empty] | 2019-08-02 |  | 2019-08-02 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор №76/19ПЗн от 02.08.2019
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Купля-продажа | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | Томский филиал ООО "УК ГМЦ" | 62.13 | 62.13 | [6 empty] | п. 7.11.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2019-07-05 |  | 2019-07-05 | до полного исполнения |  | Договор №УК-165
1.6 | Приобретение Автогидроподъемника 15 м | Е_0000007085 |  | 1 | [6 empty] | Купля-продажа | ООО "Горсети" | 2456.275 | техническое задание | 2456.275 | открытый запрос котировок | закупка у единственного поставщика |  | 0 | [6 empty] | ООО "Техинком-Спецтех " | 2947 | 2947 | 31908483469 | http://www.zakupki.gov.ru | октябрь 2019 | 2019-10-25 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | п. 7.14.3 абзац 2 | ПДЗК | 2019-11-07 | 95/19 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-21 | 31.12.19, в части расчетов до полного исполнения |  | Договор №21-11/19ПЗн от 21.11.19
1.6 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (этап 3) (блок №1) | Е_0000007083 | [8 empty] | ООО "ИндорСофт" | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "ИндорСофт" | 1126.8 | 1126.8 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 14 |  |  |  |  | 2019-07-09 |  | 2019-07-09 | 2019-12-31 |  | Договор №09-07/19Е от 09.07.19
1.6 | Приобретение Тренажера для оказания первой помощи на месте происшествия | Е_0000007084 | [25 empty] | 186.12
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Купля-продажа | ООО "Горсети" | 185 | техническое задание | 185 | открытый запрос котировок | закупка у единственного поставщика |  | 0 | [6 empty] | ООО "ЮМАН" | 185 | 185 | 31908499689 | http://www.zakupki.gov.ru | ноябрь 2019 | 2019-11-12 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | п. 7.14.3 абзац 2 | ПДЗК | 2019-11-25 | 97/19 |  | 2019-12-09 |  | 2019-12-09 | 2019-12-31 |  | Договор №09-12/19ПЗн от 09.12.19
[11 empty] | ООО "Деловые Линии" | ООО "Горсети" |  | договор |  |  | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Деловые Линии" | 1.12 | 1.12 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 11 |  |  |  |  | 2019-10-01 |  | 2019-10-01 | до полного исполнения |  | Договор №ТСК 214/сб00016981/19 от 01.10.19
Директор по экономике и финансам ____________________________ Шульгин Г.В.