## Отчет
Год раскрытия информации: 2021 год
Отчет за 1-ое полугодие 2021 года
об исполнении инвестиционной программы
ООО "Горсети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестиционного проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность | [5 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[29 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | [25 empty] | 26224.3063
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г
1.2.1.2 | Установка системы телемеханики и диспетчеризации | J_000006089 | [8 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 975.991 | техническое задание | 975.991 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 2 | 1) ООО "НЭТКОМ" 2) ООО "Центр инновационных технологий" | 1) 965,99 2) 966,23 |  |  |  | 965.99 | ООО "НЭТКОМ" | 965.9919 | 728.6151 | 32110047012 | http://www.zakupki.gov.ru | март 2021 | 2021-03-04 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | [5 empty] | 2021-04-02 |  | 2021-04-02 | до полного исполнения |  | Договор №34/21ПЗ от 02,04.2021
1.2.1.2 | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции | J_0000060027
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г
1.2.3.1 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными КЛ от ТП | J_0000060023 | [25 empty] | 8004.1556
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 67139.9628 | техническое задание | 67139.9628 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 1 | 1) ООО "Комплект Энерго" | 1) 67 139,96 |  |  |  | 67139.96 | ООО "Комплект Энерго" | 80567.9554 | 7664.23 | 32109922399 | http://www.zakupki.gov.ru | январь 2021 | 2021-01-27 | 2021-02-09 | 2021-02-09 | [5 empty] | 2021-02-25 |  | 2021-02-25 | 2021-12-31 |  | Договор подряда №06/21ПЗн от 25.02.21
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 711000 | техническое задание | 711000 | открытый запрос цен | закупка у единственного поставщика |  | 1 | ООО «Монтажстрой» | 661000 |  |  |  | 661000 | ООО "МОНТАЖСТРОЙ" | 661000 | 74.24 | 31503151140 | http://www.zakupki.gov.ru | декабрь 2015 | 2015-12-25 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | п. 7.11.2. абзац 2 | ПДЗК | 2016-01-12 | 3/16 |  | 2016-01-29 |  | 2016-01-29 | до полного исполнения |  | Договор подряда №29-01/16 ПЗн от 29.01.2016г.
[11 empty] | Автомат ВА 47-29 1п С 32А ИЭК | ООО "Горсети" | 2083.3333 | техническое задание | 2083.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 3 | 1) ООО "ПРОФИ МАРКЕТ" 2) ООО "МОНТАЖНИКПЛЮС" 3) ООО "Аверс" | 1) 4 960,47 2) 5 979,61 3) 5 509,02 |  |  |  | 4960.47 | ООО "Профи Маркет" | 2500 | 0.19225 | 32009262022/1811577 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июнь 2020 | 23.06.2020 | 08.07.2020 | 10.07.2020 | [5 empty] | 2020-07-28 |  | 2020-07-28 | 2021-07-31 |  | Договор (поставка) №74/20/2ПЗ от 28.07.20
[11 empty] | Кабель ВВГнг(А)- LS 3*10 | ООО "Горсети" | 2083.3333 | техническое задание | 2083.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 3 | 1) ООО "ПРОФИ МАРКЕТ" 2) ООО "МОНТАЖНИКПЛЮС" 3) ООО "Аверс" | 1) 4 960,47 2) 5 979,61 3) 5 509,02 |  |  |  | 4960.47 | ООО "Профи Маркет" | 2500 | 1.7587 | 32009262022/1811577 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июнь 2020 | 23.06.2020 | 08.07.2020 | 10.07.2020 | [5 empty] | 2020-07-28 |  | 2020-07-28 | 2021-07-31 |  | Договор (поставка) №74/20/2ПЗ от 28.07.20
[11 empty] | Кабель ВВГпнг-LS 3*1,5 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "СевКавКабель" | остаток на складе | 0.061601 | [16 empty] | Договор (поставка) №41/20ПЗ от 20.04.20
[11 empty] | Кабель КВВГЭнг LS 10*1,5 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "СевКавКабель" | остаток на складе | 1.2322 | [16 empty] | Договор (поставка) №27-09/18ПЗн от 27.09.18
[11 empty] | Клипса для монтажа трубы d 20мм | ООО "Горсети" | 2083.3333 | техническое задание | 2083.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 3 | 1) ООО "ПРОФИ МАРКЕТ" 2) ООО "МОНТАЖНИКПЛЮС" 3) ООО "Аверс" | 1) 4 960,47 2) 5 979,61 3) 5 509,02 |  |  |  | 4960.47 | ООО "Профи Маркет" | 2500 | 0.00652 | 32009262022/1811577 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июнь 2020 | 23.06.2020 | 08.07.2020 | 10.07.2020 | [5 empty] | 2020-07-28 |  | 2020-07-28 | 2021-07-31 |  | Договор (поставка) №74/20/2ПЗ от 28.07.20
[11 empty] | Провод СИП-4 4*16-0,6/1кв | ООО "Горсети" | 11371.0622 | техническое задание | 11371.0622 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 6 | 1) ООО "Снабсибэлектро" 2) ООО "Холдин Кабельный Альянс" 3) ООО "СтройПром" 4) ООО "Западно-Сибирский Кабельный завод" 5) ООО "ТД "КАМА" 6) ООО "Аверс" | 1) 10 321,84 2) 11 331,68 3) 10 717,31 4) 9 743,41 5) 10 734,98 6) 10 015,63 |  |  |  | 9743.41 | ООО "Западно-Сибирский Кабельный завод" | 14260.2558 | 0.12356 | 32109927638 | http://www.zakupki.gov.ru | январь 2021 | 2021-01-28 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | [5 empty] | 2021-02-26 |  | 2021-02-26 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №07/21ПЗ от 26.02.21
[11 empty] | Счетчик РиМ 185.01 | ООО "Горсети" | [14 empty] | остаток на складе | 3.3503
[11 empty] | Счетчик РиМ 489.13 | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "РиМ Торговый Дом" | 3000 | 96.3912 | [6 empty] | п. 7.14.3. абзац 2 |  |  |  |  | 2021-03-12 |  | 2021-03-12 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №12-03/21Е от 12.03.21
[11 empty] | Счетчик РиМ 489.16 | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "РиМ Торговый Дом" | 3000 | 122.976 | [6 empty] | п. 7.14.3. абзац 2 |  |  |  |  | 2021-03-12 |  | 2021-03-12 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №12-03/21Е от 12.03.21
[11 empty] | Счетчик СТЭБ-04Н-7,5-3С б/у | ООО "Горсети" |  |  |  |  | б/у | [9 empty] | остаток на складе | 16.3615
[11 empty] | Трансформатор тока Т-0,66-0,5 100/5 б/у | ООО "Горсети" |  |  |  |  | б/у | [9 empty] | остаток на складе | 1.7614
[11 empty] | Трансформатор тока ТТН-30Т/150/5 5VA/0.5-P | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "СевКавКабель" | остаток на складе | 7.3537 | [16 empty] | Договор (поставка) №04-03/20Р от 04.03.20
[11 empty] | Трансформатор тока ТТН-30Т/200/5 5VA/0.5-P | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "СевКавКабель" | остаток на складе | 1.236 | [16 empty] | Договор (поставка) №04-03/20Р от 04.03.20
[11 empty] | Трансформатор тока ТТЭ-30 100/5А | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "СевКавКабель" | остаток на складе | 1.3656 | [16 empty] | Договор (поставка) №22а-01/20Р от 22.01.20
[11 empty] | Трансформатор тока ТТЭ-30 150/5А б/у | ООО "Горсети" |  |  |  |  | б/у | [9 empty] | остаток на складе | 0.98388
[11 empty] | Трансформатор тока ТТЭ-30 200/5А | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "СевКавКабель" | остаток на складе | 1.2101 | [16 empty] | Договор (поставка) №22а-01/20Р от 22.01.20
[11 empty] | Трансформатор тока ТТЭ-30 250/5А | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "СевКавКабель" | 74.13 | 1.3819 | [6 empty] | п.7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2021-05-26 |  | 2021-05-26 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №26а-05/21Р от 26.05.21
[11 empty] | Труба гофр легк с зондом ПВХ d 20 (100) | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Строй Парк-Р" | остаток на складе | 0.070001 | [16 empty] | Договор (поставка) №17а-11/20Р от 17.11.20
[11 empty] | Ящик металлический с МП 360*300*120 | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Комплект Энерго" | 56 | 3.74 | [6 empty] | п.7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2021-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №14-05/21Р от 14.05.21
[11 empty] | Ящик металлический с МП 600*380*120 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Сибэл" | остаток на складе | 4.129 | [16 empty] | Договор (поставка) №30б-01/19Р от 30.01.19
1.2.3.1 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от ВЛ-0,4кВ | J_0000060024 | [25 empty] | 3411.3704
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 67139.9628 | техническое задание | 67139.9628 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 1 | 1) ООО "Комплект Энерго" | 1) 67 139,96 |  |  |  | 67139.96 | ООО "Комплект Энерго" | 80567.9554 | 2711.74 | 32109922399 | http://www.zakupki.gov.ru | январь 2021 | 2021-01-27 | 2021-02-09 | 2021-02-09 | [5 empty] | 2021-02-25 |  | 2021-02-25 | 2021-12-31 |  | Договор подряда №06/21ПЗн от 25.02.21
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 711000 | техническое задание | 711000 | открытый запрос цен | закупка у единственного поставщика |  | 1 | ООО «Монтажстрой» | 661000 |  |  |  | 661000 | ООО "МОНТАЖСТРОЙ" | 661000 | 99.72 | 31503151140 | http://www.zakupki.gov.ru | декабрь 2015 | 2015-12-25 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | п. 7.11.2. абзац 2 | ПДЗК | 2016-01-12 | 3/16 |  | 2016-01-29 |  | 2016-01-29 | до полного исполнения |  | Договор подряда №29-01/16 ПЗн от 29.01.2016г.
[11 empty] | Зажим отв. Р 2Х-95 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Петербург-Электро" | остаток на складе | 0.6804 | [16 empty] | Договор (поставка) №23/20/2ПЗ от 19.03.20
[11 empty] | Зажим отв. СТ 25F | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "Радио и Микроэлектроника" | 12.7 | 0.2016 | [11 empty] | 2021-01-27 |  | 2021-01-27 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №27-01/21Р от 27.01.21
[11 empty] | Провод ПуВнг (А) LS 1*10 белый | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "СевКавКабель" | остаток на складе | 0.13243 | [16 empty] | Договор (поставка) №41/20ПЗ от 20.04.20
[11 empty] | Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | ООО "Горсети" | 11371.0622 | техническое задание | 11371.0622 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 6 | 1) ООО "Снабсибэлектро" 2) ООО "Холдин Кабельный Альянс" 3) ООО "СтройПром" 4) ООО "Западно-Сибирский Кабельный завод" 5) ООО "ТД "КАМА" 6) ООО "Аверс" | 1) 10 321,84 2) 11 331,68 3) 10 717,31 4) 9 743,41 5) 10 734,98 6) 10 015,63 |  |  |  | 9743.41 | ООО "Западно-Сибирский Кабельный завод" | 14260.2558 | 0.25347 | 32109927638 | http://www.zakupki.gov.ru | январь 2021 | 2021-01-28 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | [5 empty] | 2021-02-26 |  | 2021-02-26 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №07/21ПЗ от 26.02.21
[11 empty] | Провод СИП-4 4*16-0,6/1кв | ООО "Горсети" | 11371.0622 | техническое задание | 11371.0622 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 6 | 1) ООО "Снабсибэлектро" 2) ООО "Холдин Кабельный Альянс" 3) ООО "СтройПром" 4) ООО "Западно-Сибирский Кабельный завод" 5) ООО "ТД "КАМА" 6) ООО "Аверс" | 1) 10 321,84 2) 11 331,68 3) 10 717,31 4) 9 743,41 5) 10 734,98 6) 10 015,63 |  |  |  | 9743.41 | ООО "Западно-Сибирский Кабельный завод" | 14260.2558 | 3.954 | 32109927638 | http://www.zakupki.gov.ru | январь 2021 | 2021-01-28 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | [5 empty] | 2021-02-26 |  | 2021-02-26 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №07/21ПЗ от 26.02.21
[11 empty] | Счетчик РиМ 189.02 б/у | ООО "Горсети" |  |  |  |  | б/у | [9 empty] | остаток на складе | 20.4321
[11 empty] | Счетчик РиМ 189.04 б/у | ООО "Горсети" |  |  |  |  | б/у | [9 empty] | остаток на складе | 4.2515
[11 empty] | Счетчик РиМ 189.12 ВКЗ | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "РиМ Торговый Дом" | 3000 | 85.5195 | [6 empty] | п. 7.14.3. абзац 2 |  |  |  |  | 2021-03-12 |  | 2021-03-12 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №12-03/21Е от 12.03.21
[11 empty] | Счетчик РиМ 489.18 ВКЗ | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Комплект Энерго" | остаток на складе | 204.372 | [16 empty] | Договор (поставка) №65/19ПЗ от 15.07.19
[11 empty] | Счетчик РиМ 489.18 ВКЗ (РИМ489.18+дистанц.дисплей РИМ040.03) | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "РиМ Торговый Дом" | 3000 | 238.8225 | [6 empty] | п. 7.14.3. абзац 2 |  |  |  |  | 2021-03-12 |  | 2021-03-12 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №12-03/21Е от 12.03.21
[11 empty] | Счетчик РиМ109.01 б/у | ООО "Горсети" |  |  |  |  | б/у | [9 empty] | остаток на складе | 6.449
[11 empty] | Счетчик СТЭБ-04Н/1-3ДР б/у | ООО "Горсети" |  |  |  |  | б/у | [9 empty] | остаток на складе | 19.8819
[11 empty] | Ящик металлический с МП 360*300*120 | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Комплект Энерго" | 56 | 14.96 | [6 empty] | п.7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2021-05-14 |  | 2021-05-14 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №14-05/21Р от 14.05.21
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г
1.2.3.5 | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | J_0000060025
1.2.3.5 | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП | J_0000060026 | [25 empty] | 88.9939
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 67139.9628 | техническое задание | 67139.9628 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 1 | 1) ООО "Комплект Энерго" | 1) 67 139,96 |  |  |  | 67139.96 | ООО "Комплект Энерго" | 80567.9554 | 66.07 | 32109922399 | http://www.zakupki.gov.ru | январь 2021 | 2021-01-27 | 2021-02-09 | 2021-02-09 | [5 empty] | 2021-02-25 |  | 2021-02-25 | 2021-12-31 |  | Договор подряда №06/21ПЗн от 25.02.21
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 711000 | техническое задание | 711000 | открытый запрос цен | закупка у единственного поставщика |  | 1 | ООО «Монтажстрой» | 661000 |  |  |  | 661000 | ООО "МОНТАЖСТРОЙ" | 661000 | 0.41 | 31503151140 | http://www.zakupki.gov.ru | декабрь 2015 | 2015-12-25 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | п. 7.11.2. абзац 2 | ПДЗК | 2016-01-12 | 3/16 |  | 2016-01-29 |  | 2016-01-29 | до полного исполнения |  | Договор подряда №29-01/16 ПЗн от 29.01.2016г.
[11 empty] | Коммуникатор РиМ 071.02 GSM модем | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Комплект Энерго" | остаток на складе | 10.465 | [16 empty] | Договор (поставка) №65/19ПЗ от 15.07.19
[11 empty] | Счетчик РиМ 489.13 | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "РиМ Торговый Дом" | 3000 | 12.0489 | [6 empty] | п. 7.14.3. абзац 2 |  |  |  |  | 2021-03-12 |  | 2021-03-12 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №12-03/21Е от 12.03.21
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г
1.3.2 | Реконструкция РП "Сибкартель" | J_0000000030
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г
1.4 | Установка трансформаторов в ТП | J_0200000018
1.4 | Установка подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района | J_100456002
1.4 | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения 0,4кВ | J_0000500016 | [25 empty] | 13991.1713
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 56010.4583 | техническое задание | 56010.4583 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 2 | 1) ООО "ПроектСервис" 2) ООО "Горсети-Проектировщик" | 1) 56 010,46 2) 32 084,07 |  |  |  | 32084.07 | ООО "Горсети-Проектировщик" | 32084.07 | 1360.15 | 31908679457 | http://www.zakupki.gov.ru | декабрь 2019 | 19.12.2019 | 10.01.2020 | 10.01.2020 | [5 empty] | 2020-01-28 |  | 2020-01-28 | 2021-12-31 |  | Договор подряда №101/20 от 28.01.2020г.
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 711000 | техническое задание | 711000 | открытый запрос цен | закупка у единственного поставщика |  | 1 | ООО «Монтажстрой» | 661000 |  |  |  | 661000 | ООО "МОНТАЖСТРОЙ" | 661000 | 209.2663 | 31503151140 | http://www.zakupki.gov.ru | декабрь 2015 | 2015-12-25 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | п. 7.11.2. абзац 2 | ПДЗК | 2016-01-12 | 3/16 |  | 2016-01-29 |  | 2016-01-29 | до полного исполнения |  | Договор подряда №29-01/16 ПЗн от 29.01.2016г.
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 110347.629 | техническое задание | 110347.629 | запрос цен по результатам предварительного отбора | запрос цен по результатам предварительного отбора |  | 3 | 1) ООО "Комплект Энерго" 2) ООО "Монтажстрой" 3) ООО "ТОМСКРЕМСТРОЙПРОЕКТ" | 1) 105 633,67 2) 119 355,60 3) 110 347,63 |  |  |  | 105633.67 | ООО "Комплект Энерго" | 126760.3993 | 7391.29 | 32008993351 | http://www.zakupki.gov.ru | март 2020 | 18.03.2020 | 08.04.2020 | 08.04.2020 | [5 empty] | 2020-04-21 |  | 2020-04-21 | 2021-12-31 |  | Договор подряда №46/20 от 21.04.2020г.
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 17215.0844 | техническое задание | 17215.0844 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 1 | 1) ООО "Комплект Энерго" | 17215.08 |  |  |  | 17215.08 | ООО "Комплект Энерго" | 20658.1013 | 932.38 | 32110099750 | http://www.zakupki.gov.ru | март 2020 | 22.03.2021 | 02.04.2021 | 02.04.2021 | [5 empty] | 2021-04-19 |  | 2021-04-19 | до полного исполнения |  | Договор подряда №43/21ПЗн от 19.04.2021г.
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 1215.6144 | техническое задание | 1215.6144 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "СМНУ" | 1215.61 |  |  |  | 1215.61 | ООО "СМНУ" | 1703.6423 | 1703.6423 | 32009834693/1951265 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | декабрь 2020 | 23.12.2020 | 13.01.2021 | 15.01.2021 | [5 empty] | 2021-02-03 |  | 2021-02-03 | 2021-07-01 |  | Договор подряда №100/20ПЗн от 03.02.2021г.
[11 empty] | Услуги | ООО "Горсети" | 327.1308 | техническое задание | 327.1308 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "СМНУ" | 327.1308 |  |  |  | 327.1308 | ООО "СМНУ" | 397.83 | 397.83 | 32009834751/1951280 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | декабрь 2020 | 23.12.2020 | 13.01.2021 | 15.01.2021 | [5 empty] | 2021-02-03 |  | 2021-02-03 | 2021-07-01 |  | Договор подряда №101/20ПЗн от 03.02.2021г.
[11 empty] | Асфальтобетонная смесь тип Б-1 | ООО "Горсети" | 5653.755 | техническое задание | 5653.755 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Дорремстрой АБЗ" | 5653.755 |  |  |  | 5653.755 | ООО "Дорремстрой АБЗ" | 6784.506 | 61.8716 | 32110162636/2029880 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | апрель 2021 | 06.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | [5 empty] | 2021-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-10-31 |  | Договор (поставка) №51/21ПЗн от 05.05.21г.
[11 empty] | Батарейка DURASELL LR-14 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО ИЦ "Кабель-Автоматикс" | остаток на складе | 0.5423 | [16 empty] | Договор (поставка) №06а-02/20Р от 06.02.20
[11 empty] | Бентонит Маx Bore в мешках 25кг | ООО "Горсети" | 969.625 | техническое задание | 969.625 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Геотехновации" | 962.5 |  |  |  | 962.5 | ООО "Геотехновации" | 1155 | 7.7 | 32110029702/1993676 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | февраль 2021 | 26.02.2021 | 10.03.2021 | 12.03.2021 | [5 empty] | 2021-03-30 |  | 2021-03-30 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №26/21ПЗн от 30.03.21г.
[11 empty] | Болт М10*60 оцинк ГОСТ 7805 полн.резьба | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Мир Крепежа" | остаток на складе | 0.08146 | [16 empty] | Договор (поставка) №01/20ПЗн от 26.02.20
[11 empty] | Болт М8*30 оц. ГОСТ 7798 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Мир Крепежа" | остаток на складе | 0.048687 | [16 empty] | Договор (поставка) №01/20ПЗн от 26.02.20
[11 empty] | Газ сжиженный в баллонах | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Торговый дом" ОАО "Томскоблгаз" | 100 | 2.85 | [6 empty] | п.7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2020-07-24 |  | 2020-07-24 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №33/20 от 24.07.20
[11 empty] | Гайка М 8 оц. ГОСТ 5927 | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Мир Крепежа" | 27.4825 | 0.108 | [6 empty] | п.7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2021-02-05 |  | 2021-02-05 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №05в-02/21Р от 05.02.21
[11 empty] | Гвозди строительные L-150мм(25кг) ГОСТ 4028 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Мир Крепежа" | остаток на складе | 0.014572 | [16 empty] | Договор (поставка) №15/19ПЗ от 12.03.19
[11 empty] | Грунт высокоплодородный просеянный Фр.0-30 | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Комплект Энерго" | 2.14 | 1.7341 | [6 empty] | п.7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2021-03-15 |  | 2021-03-15 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №15а-03/21Р от 15.03.21
[11 empty] | Грунт высокоплодородный просеянный Фр.0-30 | ООО "Горсети" | [14 empty] | остаток на складе | 5.184
[11 empty] | Дюбель 8*52 универсальный | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Мир Крепежа" | остаток на складе | 0.258 | [16 empty] | Договор (поставка) №01/20ПЗн от 26.02.20
[11 empty] | Дюбель универс. 8*52 | ООО "Горсети" | 5000 | техническое задание | 5000 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 3 | 1) ООО "ТомТехнопарк" 2) ООО "Универсал Томск" 3) ООО "Аверс" | 1) 25 889,26 2) 37 523,57 3) 28 606,82 |  |  |  | 25889.26 | ООО "ТомТехнопарк" | 6000 | 0.24957 | 32009087405/1676385 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | апрель 2020 | 2020-04-16 | 2020-05-27 | 2020-05-29 | [5 empty] | 2020-06-17 |  | 2020-06-17 | 2021-08-31 |  | Договор (поставка) №60/20ПЗ от 17.06.20
[11 empty] | Зажим SO 250.01 анкерный | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | остаток на складе | 6.0467 | [16 empty] | Договор (поставка) №92/19ПЗ от 12.11.19
[11 empty] | Зажим SО 158,1 анкерный | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | остаток на складе | 7.9925 | [16 empty] | Договор (поставка) №92/19ПЗ от 12.11.19
[11 empty] | Зажим отв. Р 2Х-95 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Петербург-Электро" | остаток на складе | 23.1336 | [16 empty] | Договор (поставка) №23/20/2ПЗ от 19.03.20
[11 empty] | Зажим отв. Р 4Х-150D | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО Инженерный центр "Промэнерго " | остаток на складе | 13.1663 | [16 empty] | Договор (поставка) №04-04/18ПЗ от 04.04.18
[11 empty] | Зажим отв. Р2R95 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Петербург-Электро" | остаток на складе | 14.8327 | [16 empty] | Договор (поставка) №23/20/2ПЗ от 19.03.20
[11 empty] | Зажим поддержив. PS 25-95 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | остаток на складе | 5.6612 | [16 empty] | Договор (поставка) №92/19ПЗ от 12.11.19
[11 empty] | Зажим ПС-1-1 | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 39.0128
[11 empty] | Зажим троса D 741 3мм | ООО "Горсети" | [14 empty] | остаток на складе | 0.145
[11 empty] | Знак "Охранная зона 2м" 210*300 | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Онда" | 49.8 | 0.117 | [6 empty] | п.7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2021-02-24 |  | 2021-02-24 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №24-02/21Р от 24.02.21
[11 empty] | Кабель АВБШВнг(А)-LS 4*120(1) | ООО "Горсети" | 5385.435 | техническое задание | 5385.435 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 2 | 1) ООО "РКБ" 2) ООО "СибЭлектроКабель" | 1) 4 982,11 2) 5 355,15 |  |  |  | 4982.11 | ООО "РКБ" | 5978.529 | 110.2455 | 32009617551 | http://www.zakupki.gov.ru | октябрь 2020 | 2020-10-28 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | [5 empty] | 2020-11-23 |  | 2020-11-23 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №23-11/20ПЗ от 23.11.2020г.
[11 empty] | Кабель АВБШВнг(А)-LS 4*16 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Холдинг Кабельный Альянс" | остаток на складе | 8.5616 | [16 empty] | Договор (поставка) №КА/ПРПР/20/01579 от 02.03.20
[11 empty] | Кабель АВБШВнг(А)-LS 4*185(1) | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "МОНТАЖСТРОЙ" | остаток на складе | 55.9009 | [16 empty] | Договор (поставка) №19-02/20Р от 19.02.20
[11 empty] | Кабель АВБШВнг(А)-LS 4*95(1) | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Комплект Энерго" | 66.24 | 51.3295 | [6 empty] | п.7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2021-05-24 |  | 2021-05-24 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №24-05/21Р от 24.05.21
[11 empty] | Кабель АВБШВнг(А)-LS 4*95(1) | [15 empty] | остаток на складе | 29.1745
[11 empty] | Кабель АВВГ 4*70(1) | ООО "Горсети" | [14 empty] | остаток на складе | 38.052
[11 empty] | Кабель АВВГнг LS 4*120 | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "СевКавКабель" | 82.94 | 42.15 | [6 empty] | п.7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2021-02-05 |  | 2021-02-05 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №05б-02/21Р от 05.02.21
[11 empty] | Капа ТСТ САР D 50/26 Подольск | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" | 6000 | 0.2008 | [6 empty] | п. 7.14.3. абзац 27 |  |  |  |  | 2020-01-22 |  | 2020-01-22 | 2021-12-31 |  | Договор (отв.хранение) №22-01/20Е/14-2020 от 22.01.20
[11 empty] | Кожух защитный | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 1.865
[11 empty] | Колпачок СЕ35 изолирующий | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "ЭнергоКомплект" | остаток на складе | 0.204 | [16 empty] | Договор (поставка) №19а-06/18Р от 19.06.18
[11 empty] | Конструкция угловой траверсы для крепления на угол стенки сооружения провода СИП | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 1.7902
[11 empty] | Костыль монтажный | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 1.2339
[11 empty] | Муфта (ECOPAL/Корсис) 110мм | ООО "Горсети" | 5788.8183 | техническое задание | 5788.8183 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "ПИК" 2) ООО "Промресурс" 3) ООО "Мир труб" 4) ООО "ПОЛИСТРОЙПЛАСТ" | 1) 5 463,27 2) 4 126,66 3) 4 681,11 4) 4 443,12 |  |  |  | 4126.66 | ООО "Промресурс" | 6946.582 | 0.624 | 31908529637/1247253 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | ноябрь 2019 | 2019-11-18 | 2019-11-29 | 2019-12-03 | [5 empty] | 2019-12-25 |  | 2019-12-25 | 2020-12-31 |  | Договор (поставка) №100/19ПЗ от 25.12.19
[11 empty] | Муфта 4КВНТпв- 150/240 Подольск | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" | 6000 | 8.9309 | [6 empty] | п. 7.14.3. абзац 27 |  |  |  |  | 2020-01-22 |  | 2020-01-22 | 2021-12-31 |  | Договор (отв.хранение) №22-01/20Е/14-2020 от 22.01.20
[11 empty] | Муфта 4КВНТпв- 70/120 Подольск | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" | 6000 | 19.7568 | [6 empty] | п. 7.14.3. абзац 27 |  |  |  |  | 2020-01-22 |  | 2020-01-22 | 2021-12-31 |  | Договор (отв.хранение) №22-01/20Е/14-2020 от 22.01.20
[11 empty] | Муфта 4КВНТпв-10/25 Подольск | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" | 6000 | 5.928 | [6 empty] | п. 7.14.3. абзац 27 |  |  |  |  | 2020-01-22 |  | 2020-01-22 | 2021-12-31 |  | Договор (отв.хранение) №22-01/20Е/14-2020 от 22.01.20
[11 empty] | Муфта 4СТПв 70-120 Подольск | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "Подольский завод электромонтажных изделий" | 6000 | 5.8991 | [6 empty] | п. 7.14.3. абзац 27 |  |  |  |  | 2020-01-22 |  | 2020-01-22 | 2021-12-31 |  | Договор (отв.хранение) №22-01/20Е/14-2020 от 22.01.20
[11 empty] | Огнезащитный терморасшир.материал "ОГРАКС-ВВ" (15кг) | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Ново Коутингс" | остаток на складе | 1.153 | [16 empty] | Договор (поставка) №22-04/20Р от 22.04.20
[11 empty] | Опора деревянная 9м пропит. | ООО "Горсети" | 1847.2213 | техническое задание | 1847.2213 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 3 | 1) ООО "РУСШПАЛА" 2) ООО "Энерголескомплект" 3) АО "Томская МК-44" | 1) 1 737,08 2) 1 700,00 3) 1 754,16 |  |  |  | 1700 | ООО "Энерголескомплект" | 2523.522 | 5.76 | 32009460695/1860233 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | сентябрь 2020 | 2020-09-03 | 2020-09-16 | 2020-09-18 | [5 empty] | 2020-10-02 |  | 2020-10-02 | 2021-08-31 |  | Договор (поставка) №84/20ПЗ от 02.10.20
[11 empty] | Отсев | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "АвтоСтрой-Т" | 14 | 2.2344 | [6 empty] | п.7.14.3 абзац 2 |  |  |  | 2021-05-04 |  |  | 2021-05-04 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №04а-05/21Р от 04.05.21г.
[11 empty] | Пена монтажная 750мл | ООО "Горсети" | 333.3333 | техническое задание | 333.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Универсал Томск" 2) ООО "Компания Негоциант" | 1) 18,17 2) 20,62 |  |  |  | 18.17 | ООО "Универсал Томск" | 400 | 0.87 | 32008993335/1591693 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2020 | 2020-03-17 | 2020-04-14 | 2020-04-16 | [5 empty] | 2020-05-12 |  | 2020-05-12 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №45/20ПЗ от 12.05.20
[11 empty] | Песок (м3) | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Комплект Энерго" | 72.4034 | 6.3411 | [6 empty] | п.7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2021-02-15 |  | 2021-02-15 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №15а-02/21Р от 15.02.21
[11 empty] | Плитка тротуарн. 100*200*60мм красная | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "ТРОТУАР-ТОМ" | 27 | 0.51 | [6 empty] | п.7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2021-05-17 |  | 2021-05-17 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №17а-05/21Р от 17.05.21
[11 empty] | Плитка тротуарн. 100*200*60мм серая | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "ТРОТУАР-ТОМ" | 27 | 6.0564 | [6 empty] | п.7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2021-05-17 |  | 2021-05-17 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №17а-05/21Р от 17.05.21
[11 empty] | Приставка ПТ 33-2 | ООО "Горсети" | 21954.6508 | техническое задание | 21954.6508 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 7 | 1) ООО "ЕвраСтрой" 2) АО "Белоярский мачтопропиточный завод" 3) ООО "ДомСтрой" 4) ООО "ЗКПД ТДСК" 5) ООО "РесурсИнвестСтрой" 6) ЗАО "Зеленогорский завод железобетонных изделий" 7) ООО "БЛОК" | 1) 20 419,79 2) 21 145,55 3) 21 697,88 4) 18 996,45 5) 20 281,73 6) 18 998,23 7) - | 1) ООО "БЛОК" |  |  | 18996.45 | ООО "ЗКПД ТДСК" | 27393.648 | 2.315 | 32109931809 | http://www.zakupki.gov.ru | январь 2021 | 29.01.2021 | 2021-02-12 | 2021-02-12 | [5 empty] | 2021-03-03 |  | 2021-03-03 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №08/20ПЗ от 02.03.21
[11 empty] | Провод СИП-2 3*35+1*54.6 | ООО "Горсети" | 11371.0622 | техническое задание | 11371.0622 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 6 | 1) ООО "Снабсибэлектро" 2) ООО "Холдин Кабельный Альянс" 3) ООО "СтройПром" 4) ООО "Западно-Сибирский Кабельный завод" 5) ООО "ТД "КАМА" 6) ООО "Аверс" | 1) 10 321,84 2) 11 331,68 3) 10 717,31 4) 9 743,41 5) 10 734,98 6) 10 015,63 |  |  |  | 9743.41 | ООО "Западно-Сибирский Кабельный завод" | 14260.2558 | 46.567 | 32109927638 | http://www.zakupki.gov.ru | январь 2021 | 2021-01-28 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | [5 empty] | 2021-02-26 |  | 2021-02-26 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №07/21ПЗ от 26.02.21
[11 empty] | Провод СИП-2 3*50+1*54,6 | ООО "Горсети" | 11371.0622 | техническое задание | 11371.0622 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 6 | 1) ООО "Снабсибэлектро" 2) ООО "Холдин Кабельный Альянс" 3) ООО "СтройПром" 4) ООО "Западно-Сибирский Кабельный завод" 5) ООО "ТД "КАМА" 6) ООО "Аверс" | 1) 10 321,84 2) 11 331,68 3) 10 717,31 4) 9 743,41 5) 10 734,98 6) 10 015,63 |  |  |  | 9743.41 | ООО "Западно-Сибирский Кабельный завод" | 14260.2558 | 116.0419 | 32109927638 | http://www.zakupki.gov.ru | январь 2021 | 2021-01-28 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | [5 empty] | 2021-02-26 |  | 2021-02-26 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №07/21ПЗ от 26.02.21
[11 empty] | Провод СИП-4 4*16-0,6/1кв | ООО "Горсети" | 11371.0622 | техническое задание | 11371.0622 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 6 | 1) ООО "Снабсибэлектро" 2) ООО "Холдин Кабельный Альянс" 3) ООО "СтройПром" 4) ООО "Западно-Сибирский Кабельный завод" 5) ООО "ТД "КАМА" 6) ООО "Аверс" | 1) 10 321,84 2) 11 331,68 3) 10 717,31 4) 9 743,41 5) 10 734,98 6) 10 015,63 |  |  |  | 9743.41 | ООО "Западно-Сибирский Кабельный завод" | 14260.2558 | 39.5397 | 32109927638 | http://www.zakupki.gov.ru | январь 2021 | 2021-01-28 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | [5 empty] | 2021-02-26 |  | 2021-02-26 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №07/21ПЗ от 26.02.21
[11 empty] | Провод СИП-4 4*25-0,6/1 (м) | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Западно-Сибирский Кабельный завод" | остаток на складе | 4.0645 | [16 empty] | Договор (поставка) №04/20ПЗ от 28.02.20
[11 empty] | Проволока 6,0 мм т/о | ООО "Горсети" | 5749.7403 | техническое задание | 5749.7403 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "УКС" 2) ООО "ТомТехнопарк" | 1) 5 666,71 2) - | 1) ООО "ТомТехнопарк" |  |  | 5666.71 | ООО "УКС" | 6800.0569 | 3.2519 | 32109948524/1971644 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | февраль 2021 | 02.02.2021 | 2021-02-17 | 2021-02-19 | [5 empty] | 2021-03-03 |  | 2021-03-03 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №12/20/2 ПЗн от 03.03.21
[11 empty] | Ремешок кабельный CSB | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 0.46271
[11 empty] | Саморезы универ. желтые 5,0х50 | ООО "Горсети" | 5000 | техническое задание | 5000 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 3 | 1) ООО "ТомТехнопарк" 2) ООО "Универсал Томск" 3) ООО "Аверс" | 1) 25 889,26 2) 37 523,57 3) 28 606,82 |  |  |  | 25889.26 | ООО "ТомТехнопарк" | 6000 | 0.49156 | 32009087405/1676385 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | апрель 2020 | 2020-04-16 | 2020-05-27 | 2020-05-29 | [5 empty] | 2020-06-17 |  | 2020-06-17 | 2021-08-31 |  | Договор (поставка) №60/20ПЗ от 17.06.20
[11 empty] | Скоба для крепл.кабеля | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Комплект Энерго" | 72.4034 | 15.5122 | [6 empty] | п.7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2021-02-15 |  | 2021-02-15 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №15а-02/21Р от 15.02.21
[11 empty] | Скоба изолированная С-200 | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | остаток на складе | 10.2176 | [16 empty] | Договор (поставка) №92/19ПЗ от 12.11.19
[11 empty] | Стойка СВ -95 | ООО "Горсети" | 21954.6508 | техническое задание | 21954.6508 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 7 | 1) ООО "ЕвраСтрой" 2) АО "Белоярский мачтопропиточный завод" 3) ООО "ДомСтрой" 4) ООО "ЗКПД ТДСК" 5) ООО "РесурсИнвестСтрой" 6) ЗАО "Зеленогорский завод железобетонных изделий" 7) ООО "БЛОК" | 1) 20 419,79 2) 21 145,55 3) 21 697,88 4) 18 996,45 5) 20 281,73 6) 18 998,23 7) - | 1) ООО "БЛОК" |  |  | 18996.45 | ООО "ЗКПД ТДСК" | 27393.648 | 240.6267 | 32109931809 | http://www.zakupki.gov.ru | январь 2021 | 29.01.2021 | 2021-02-12 | 2021-02-12 | [5 empty] | 2021-03-03 |  | 2021-03-03 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №08/20ПЗ от 02.03.21
[11 empty] | Стойка св 110-3.5 | ООО "Горсети" | 21954.6508 | техническое задание | 21954.6508 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 7 | 1) ООО "ЕвраСтрой" 2) АО "Белоярский мачтопропиточный завод" 3) ООО "ДомСтрой" 4) ООО "ЗКПД ТДСК" 5) ООО "РесурсИнвестСтрой" 6) ЗАО "Зеленогорский завод железобетонных изделий" 7) ООО "БЛОК" | 1) 20 419,79 2) 21 145,55 3) 21 697,88 4) 18 996,45 5) 20 281,73 6) 18 998,23 7) - | 1) ООО "БЛОК" |  |  | 18996.45 | ООО "ЗКПД ТДСК" | 27393.648 | 643.1987 | 32109931809 | http://www.zakupki.gov.ru | январь 2021 | 29.01.2021 | 2021-02-12 | 2021-02-12 | [5 empty] | 2021-03-03 |  | 2021-03-03 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №08/20ПЗ от 02.03.21
[11 empty] | Талреп крюк-кольцо цинк М8*110 | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 0.62644
[11 empty] | Траверса н/в на ж/б опору промежуточная, с крюками под 2-а СИП | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 72.9792
[11 empty] | Трос для растяжки 3мм DIN 3055 | ООО "Горсети" | [14 empty] | остаток на складе | 1.2814
[11 empty] | Труба ПЭ 80 SDR17 ОD 110*6,6 12,0м | ООО "Горсети" | 5788.8183 | техническое задание | 5788.8183 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "ПИК" 2) ООО "Промресурс" 3) ООО "Мир труб" 4) ООО "ПОЛИСТРОЙПЛАСТ" | 1) 5 463,27 2) 4 126,66 3) 4 681,11 4) 4 443,12 |  |  |  | 4126.66 | ООО "Промресурс" | 6946.582 | 102.544 | 31908529637/1247253 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | ноябрь 2019 | 2019-11-18 | 2019-11-29 | 2019-12-03 | [5 empty] | 2019-12-25 |  | 2019-12-25 | 2020-12-31 |  | Договор (поставка) №100/19ПЗ от 25.12.19
[11 empty] | Узел крепления кабеля на ж/б опору | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 2.6469
[11 empty] | Узел крепления мачтовки на ж/б опору | ООО "Горсети" |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 1.1129
[11 empty] | Узел крепления подкоса | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Комплект Энерго" | остаток на складе | 12.7137 | [16 empty] | Договор (поставка) №31-08/20Р от 31.08.20
[11 empty] | Узел крепления подкоса | ООО "Горсети" | [14 empty] | остаток на складе | 19.0186
[11 empty] | Укладочный материал для прокладки кабеля | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Комплект Энерго" | 72.4034 | 22.6234 | [6 empty] | п.7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2021-02-15 |  | 2021-02-15 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №15а-02/21Р от 15.02.21
[11 empty] | Шайба М8 DIN 125 | ООО "Горсети" | 333.3333 | техническое задание | 333.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "АВАНГАРД" | 34.76 |  |  |  | 34.76 | ООО "АВАНГАРД" | 400 | 0.22 | 32110009003/1987392 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | февраль 2021 | 2021-02-19 | 2021-03-09 | 2021-03-12 | [5 empty] | 2021-03-26 |  | 2021-03-26 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №25/21ПЗн от 26.03.21г.
[11 empty] | Шайба 10 оц. ГОСТ 6958 ( Din 9021) | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Мир Крепежа" | 27.4825 | 0.1215 | [6 empty] | п.7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2021-02-05 |  | 2021-02-05 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №05в-02/21Р от 05.02.21
[11 empty] | Щебень фр. 20-40 | ООО "Горсети" | 4060.6333 | техническое задание | 4060.6333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "ТТК Сибирский Альянс" 2) ООО "СПЕЦТОМСК" 3) ООО "АвтоСтрой-Т" 4) ООО "СТРОЙПРОМ" | 1) 4 013,33 2) 3 857,60 3) 3 400,58 4) 4 013,33 | 1) ООО "ТТК Сибирский Альянс" |  |  | 3400.58 | ООО "АвтоСтрой-Т" | 4080.7 | 19.483 | 32110068573/2004033 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2021 | 2021-03-11 | 2021-03-23 | 2021-03-25 |  |  |  |  | 2021-04-09 |  |  | 2021-04-09 | 2022-03-31 |  | Договор (поставка) №38/21ПЗ от 09.04.21г.
[11 empty] | Электрод для контура заземления | ООО "Горсети" |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Комплект Энерго" | 72.4034 | 1.7757 | [6 empty] | п.7.14.3 абзац 1 |  |  |  |  | 2021-02-15 |  | 2021-02-15 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №15а-02/21Р от 15.02.21
[11 empty] | Электрод для контура заземления | ООО "Горсети" | [14 empty] | остаток на складе | 19.293
[11 empty] | Эмаль аэрозоль универс. 520мл /230гр черн. | ООО "Горсети" | 5000 | техническое задание | 5000 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 3 | 1) ООО "ТомТехнопарк" 2) ООО "Универсал Томск" 3) ООО "Аверс" | 1) 25 889,26 2) 37 523,57 3) 28 606,82 |  |  |  | 25889.26 | ООО "ТомТехнопарк" | 6000 | 0.11136 | 32009087405/1676385 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | апрель 2020 | 2020-04-16 | 2020-05-27 | 2020-05-29 | [5 empty] | 2020-06-17 |  | 2020-06-17 | 2021-08-31 |  | Договор (поставка) №60/20ПЗ от 17.06.20
[11 empty] | Эмаль аэрозоль Алкидная 520мл/230г черная | ООО "Горсети" | 1214.9333 | техническое задание | 1214.9333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 5 | 1) ООО "ТПК "ПЕНТАН" 2) ООО "ТомТехнопарк" 3) ООО ПКО "ХИМСТРОЙИНЖИНИРИНГ" 4) ООО "Промышленное снабжение" 5) ООО "ТД Стройпродукция" | 1) 761,55 2) 1 193,00 3) 998,29 4) 1 042,25 5) 1 140,68 | 1) ООО "ТПК "ПЕНТАН" |  |  | 998.29 | ООО ПКО "ХИМСТРОЙИНЖИНИРИНГ" | 1197.95 | 0.32642 | 32110038272/1995762 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2021 | 2021-03-01 | 2021-03-12 | 2021-03-16 | [5 empty] | 2021-03-29 |  | 2021-03-29 | 2021-12-31 |  | Договор (поставка) №29/21/2ПЗ от 29.03.21
[11 empty] | Эмаль аэрозоль универсальный 520мл/230г черн. | ООО "Горсети" | 5000 | техническое задание | 5000 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 3 | 1) ООО "ТомТехнопарк" 2) ООО "Универсал Томск" 3) ООО "Аверс" | 1) 25 889,26 2) 37 523,57 3) 28 606,82 |  |  |  | 25889.26 | ООО "ТомТехнопарк" | 6000 | 0.33408 | 32009087405/1676385 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | апрель 2020 | 2020-04-16 | 2020-05-27 | 2020-05-29 | [5 empty] | 2020-06-17 |  | 2020-06-17 | 2021-08-31 |  | Договор (поставка) №60/20ПЗ от 17.06.20
[11 empty] | Эмаль аэрозоль универсальный 520мл/230г черная | ООО "Горсети" | [13 empty] | ООО "Компания Негоциант" | остаток на складе | 0.3396 | [16 empty] | Договор (поставка) №22/20ПЗ от 20.03.20
[11 empty] | Эмаль ПФ-115М глянц. черная 2,7кг | ООО "Горсети" | 5000 | техническое задание | 5000 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 3 | 1) ООО "ТомТехнопарк" 2) ООО "Универсал Томск" 3) ООО "Аверс" | 1) 25 889,26 2) 37 523,57 3) 28 606,82 |  |  |  | 25889.26 | ООО "ТомТехнопарк" | 6000 | 0.078 | 32009087405/1676385 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | апрель 2020 | 2020-04-16 | 2020-05-27 | 2020-05-29 | [5 empty] | 2020-06-17 |  | 2020-06-17 | 2021-08-31 |  | Договор (поставка) №60/20ПЗ от 17.06.20
[11 empty] | Эмульсия битумная ЭБК-1 | ООО "Горсети" | 5653.755 | техническое задание | 5653.755 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Дорремстрой АБЗ" | 5653.755 |  |  |  | 5653.755 | ООО "Дорремстрой АБЗ" | 6784.506 | 1.1725 | 32110162636/2029880 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | апрель 2021 | 06.04.2021 | 19.04.2021 | 21.04.2021 | [5 empty] | 2021-05-05 |  | 2021-05-05 | 2021-10-31 |  | Договор (поставка) №51/21ПЗн от 05.05.21г.
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г
1.4 | Установка реклоузеров | J_0000000815
1.6 | Приобретение автогидроподъемника | J_0000007038
1.6 | Приобретение бригадного автомобиля | J_0000007034
1.6 | Приобретение информационно-вычислительной техники | J_0000000814
1.6 | Приобретение легкового служебного автомобиля | J_0000007035
1.6 | Приобретение токарно-винторезочного станка | J_0000000849
1.6 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №3) | J_0000007044
Директор по экономике и финансам ____________________________ Шульгин Г.В.