## Реестр (2)
Реестр объектов инвестиционной программы ООО "Горсети" за 1 квартал 2016 года с указанием стоимости и выделением ПИР, СМР, оборудования, материалов и прочих расходов.
№ п/п | Наименование объектов | План шт/кВА/км | Факт шт/кВА/км | План, тыс. руб. |  |  | Факт, тыс. руб. |  |  | Примечание 2014 год | Пояснения | Примечание
| Итого 1 квартал 2016 г. |  |  | 6144.7514 | Всего | 6144.7514 | 13101.4266 | Всего | 13101.4266
[5 empty] | ПИР | 321.0461 |  | ПИР | 643.35 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г. |  | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г. | Горсети-Проектировщик
[5 empty] | СМР | 1066.5396 |  | СМР | 6429.3173 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г. | Монтажстрой
[5 empty] | оборудование и материалы | 4224.0661 |  | оборудование и материалы | 6028.7593 | Перечень договоров Приложение 1 |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 533.0996 |  | Прочее | 0
[5 empty] | Покупка | 0 |  | Покупка | 0 | Перечень договоров Приложение 2
1 | Установка системы телемеханики и диспетчеризации | 0 | 0 | 0 | Всего | 0 | 0 | Всего | 0
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0
[5 empty] | СМР | 0 |  | СМР | 0 | Договор № 01.1-04/11 от 01.04.2011 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 0 |  | оборудование и материалы | 0 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
2 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными кабельными линиями от трансформаторных подстанций | 34 | 34 | 556.0765 | Всего | 556.0765 | 559.164 | Всего | 559.164
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0
[5 empty] | СМР | 145.999 |  | СМР | 271.541 | Договор № 01.1-04/11 от 01.04.2011 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 386.3945 |  | оборудование и материалы | 287.623 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 23.683 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
3 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от воздушных линий 0,4 кВ | 39 | 39 | 637.9933 | Всего | 637.9933 | 642.1083 | Всего | 642.1083
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0
[5 empty] | СМР | 52.7332 |  | СМР | 66.4851 | Договор № 01.1-04/11 от 01.04.2011 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 545.8999 |  | оборудование и материалы | 575.6232 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 39.3602 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
4 | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | 0 | 0 | 0 | Всего | 0 | 0 | Всего | 0
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0
[5 empty] | СМР | 0 |  | СМР | 0 | Договор № 12-29-11 от 29.12.2011 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 0 |  | оборудование и материалы | 0 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
| Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции | 0 | 0 | 0 | Всего | 0 | 0 | Всего | 0
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0
[5 empty] | СМР | 0 |  | СМР | 0 |  |  | Договор №33 ПЗн от 28.10.2014 г. | Системкомплекс
[5 empty] | оборудование и материалы | 0 |  | оборудование и материалы | 0 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
5 |  |  |  | 0 | Прочее | 0 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 2
6 | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП | 1 | 1 | 43.6718 | Всего | 43.6718 | 44.3629 | Всего | 44.3629
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г.
[5 empty] | СМР | 10.7426 |  | СМР | 25.3791 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 32.52 |  | оборудование и материалы | 18.9837 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 0.00040921 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
7 | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресу: ул. П.Федоровского, д.4 | 0 | 0 | 0 | Всего | 0 | 0 | Всего | 0
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г. |  | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г.
[5 empty] | СМР | 0 |  | СМР | 0 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 0 |  | оборудование и материалы | 0 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
8 | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | 1*0,160/0,676 | 1*0,160/0,676 | 1578.1765 | Всего | 1578.1765 | 1583.276 | Всего | 1583.276
[5 empty] | ПИР | 103.2452 |  | ПИР | 95.68 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г. |  | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г.
[5 empty] | СМР | 231.0915 |  | СМР | 754.3437 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 1141.3948 |  | оборудование и материалы | 733.2524 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 102.4449 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
9 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Кировского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Московская, ПС Южная | 0 | 0 | 0 | Всего | 0 | 0 | Всего | 0
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г. |  | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г.
[5 empty] | СМР | 0 |  | СМР | 0 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г
[5 empty] | оборудование и материалы | 0 |  | оборудование и материалы | 0 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
10 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | 0,779 | 0,779 | 646.7329 | Всего | 646.7329 | 645.2999 | Всего | 645.2999
[5 empty] | ПИР | 42.3096 |  | ПИР | 115.19 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г. |  | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г.
[5 empty] | СМР | 139.3546 |  | СМР | 278.3054 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 373.4976 |  | оборудование и материалы | 251.8045 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 91.5711 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
11 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | 0 | 0 | 0 | Всего | 0 | 0 | Всего | 0
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г. |  | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г.
[5 empty] | СМР | 0 |  | СМР | 0 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 0 |  | оборудование и материалы | 0 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
12 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | 0,292 | 0,292 | 235.971 | Всего | 235.971 | 235.6386 | Всего | 235.6386
[5 empty] | ПИР | 15.4374 |  | ПИР | 22.56 |  |  | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г.
[5 empty] | СМР | 52.6846 |  | СМР | 98.2576 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 131.6197 |  | оборудование и материалы | 114.8209 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 36.2293 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
13 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | 0,477 | 0,477 | 353.9565 | Всего | 353.9565 | 335.223 | Всего | 335.223
[5 empty] | ПИР | 23.156 |  | ПИР | 42.74 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г. |  | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г.
[5 empty] | СМР | 79.0269 |  | СМР | 122.4637 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 197.4296 |  | оборудование и материалы | 170.0192 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 54.344 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
14 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | 5,046 | 5,046 | 2092.5818 | Всего | 2092.5818 | 9056.354 | Всего | 9056.354
[5 empty] | ПИР | 136.8979 |  | ПИР | 367.18 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г. |  | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г.
[5 empty] | СМР | 354.9072 |  | СМР | 4812.5417 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 1415.31 |  | оборудование и материалы | 3876.6323 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 185.4666 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
15 | Реконструкция оборудования 35 кВ в ПС ЗПП-Т | 0 | 0 | 0 | Всего | 0 | 0 | Всего | 0
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г. |  | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г.
[5 empty] | СМР | 0 |  | СМР | 0 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 0 |  | оборудование и материалы | 0 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
16 | РП Клюевский | 0 | 0 | 0 | Всего | 0 | 0 | Всего | 0
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г. |  | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г.
[5 empty] | СМР | 0 |  | СМР | 0 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 0 |  | оборудование и материалы | 0
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0
[5 empty] | Покупка | 0 |  | Покупка | 0 | Перечень договоров Приложение 1
| Директор по развитию и реализации услуг |  |  |  | Е.Б. Телкова
| Директор по экономике и финансам |  |  |  | В.М. Афанасьева

## Приложение 1 (2)
Приложение 1
Приобретение основных материалов за 1 кватрал 2016 года
№ п/п | Наименование материала | № договора поставки | Сумма договора, руб. с НДС | Сумма договора, руб. без НДС
1 | Кабельно-проводниковая продукция (кабель АВБбШВ (АВБШв), АВВГ) | КА/АПРП/16/00438 от 02.03.2016 | 17556533 | 14878417.7966
2 | Кабельно-проводниковая продукция (ААБл) | 24-02/15ПЗ от 24.02.2016 | 21217619 | 17981033.0508
3 | Кабельно-проводниковая продукция (СИП-4, СИП-3, СИП-2) | КА/АПРП/16/00518 от 02.03.2016 | 9149134.24 | 7753503.5932
4 | Разъединители РЕ | 01-04/16Р от 01.04.2016 | 82148.88 | 69617.6949
5 | Бетон М200 (В15) | 11-03/16ПЗ от 11.03.2016 | 10000 | 8474.5763
6 | Сварочные электроды | 30а-03/16Р 30.03.2016 | 20592 | 17450.8475
7 | Сварочная проволока омедненные | 18-03/15ПЗн от 18.03.2015 | 3000000 | 2542372.8814
8 | Изоляторы штыревые, подвесные, опорные | 28-03/16ПЗ от 28.03.2016 | 588239 | 498507.6271
9 | Железобетонные изделия (приставки ПТ 33-2, ПТ 43-2, блоки ФСБ 24.4.6 Л), Стойки СВ - 110-3,5 | 31-03/16ПЗ 31.03.2016 | 8496600 | 7200508.4746
10 | Шина алюминивая АД31 | 07-04/16Р от 07.04.2016 | 44364.72 | 37597.2203
11 | Опоры (стойки) деревянные для линий электропередач (ЛЭП) | 25-02/16ПЗ от 25.02.2016 | 1194278 | 1012100
12 | Грунт-преобразователь окалины и ржавчины цинкнаполненного ЦИНАР | 02-03/16Р от 02.03.2016 | 23204.7 | 19665
13 | Арматура для соединения, защиты и подвески самонесущих и изолированных проводов 6-10-35 кВ | 13-04/16ПЗн от 13.04.2016 | 1889768.63 | 1601498.839
14 | Трансформаторы силовые | 31-03/16ПЗ 31.03.2016 | 19988000 | 16938983.0508
15 | Металлопрокат | 11-03/16ПЗн от 11.03.2016 | 1703426.4 | 1443581.6949
| ИТОГО |  | 84963908.57 | 72003312.3475