## Приложение 1
|  |  | Согласовано: | [25 empty] | Приложение 1
|  |  | Заместитель Главы администрации (губернатора) | [25 empty] | к приказу Департамента тарифного регулирования
|  |  | Томской области по по строительству, ЖКХ, | [25 empty] | Томской области от 28.10.2014 №___/_____
дорожному комплексу, ГО и ЧС
Перечень инвестиционных проектов ООО "Горсети" на период реализации инвестиционной программы 2015-2019 гг. и план их финансирования
| №№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Указать РП , наименование и км головной линии, тип линии и км 0,4 кВ | Проектная мощность/ протяженность сетей | Плановые показатели энергетической эффективности проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная стоимость реализации инвестиционного проекта ** | Остаточная стоимость реализации инвестиционного проекта ** | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | [5 empty] | Объем капитальных вложений (без НДС) | [5 empty] | Объем финансирования***
[12 empty] | План года 2015 | План года 2016 | План года 2017 | План года 2018 | План года 2019 | Итого | План года 2015 | План года 2016 | План года 2017 | План года 2018 | План года 2019 | Итого | План года 2015 | План года 2016 | План года 2017 | План года 2018 | План года 2019 | Итого
|  |  | С/П* |  | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | тыс.кВтч |  |  | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | МВт/Гкал/ч/ км/МВА | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей
|  | ВСЕГО, | [6 empty] | 800.5548 | [8 empty] | 150.6078 | 132.766 | 131.5405 | 129.1243 | 134.3977 | 678.4363 | 177.7171 | 156.6644 | 155.2178 | 152.3667 | 158.5893 | 800.55
|  | в том числе ПИР | [6 empty] | 36.9688 | [8 empty] | 4.1088 | 5.5968 | 6.1115 | 6.5175 | 6.4675 | 28.8021 | 4.8484 | 6.6042 | 7.2115 | 7.6907 | 7.6316 | 33.9864
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [6 empty] | 162.9028 | [8 empty] | 28.5058 | 22.9739 | 30.8268 | 28.2203 | 27.5264 | 138.0532 | 33.6369 | 27.1092 | 36.3756 | 33.2999 | 32.4811 | 162.9028
|  | в том числе ПИР | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Профильные объекты, в .т.ч. | [6 empty] | 0
| 1.1 | Реконструкция и перевооружение объектов электросетевого хозяйства | [6 empty] | 33.9174 | [8 empty] | 0 | 2.7375 | 10.68 | 8.01 | 7.3161 | 28.7436 | 0 | 3.2302 | 12.6024 | 9.4518 | 8.633 | 33.9174
1 | 1.1.1 | Установка системы телемеханики и диспетчеризации | С |  |  |  | 2016 | 2019 | 33.9174 | [8 empty] | 0 | 2.7375 | 10.68 | 8.01 | 7.3161 | 28.7436 | 0 | 3.2302 | 12.6024 | 9.4518 | 8.633 | 33.9174
| 1.2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [6 empty] | 128.9854 |  |  | 1621 | 951 | 951 | 952 | 952 |  | 28.5058 | 20.2364 | 20.1468 | 20.2103 | 20.2103 | 109.3097 | 33.6369 | 23.879 | 23.7732 | 23.8481 | 23.8481 | 128.9854
1 | 1.2.1 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными кабельными линиями от трансформаторных подстанций | С |  | 814 | 91.65 | 2015 | 2019 | 10.4372 |  |  | 414 | 100 | 100 | 100 | 100 | 814 | 5.0101 | 0.95875 | 0.95875 | 0.95875 | 0.95875 | 8.8451 | 5.9119 | 1.1313 | 1.1313 | 1.1313 | 1.1313 | 10.4372
2 | 1.2.2 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от воздушных линий 0,4 кВ | С |  | 3350 | 586.9 | 2015 | 2019 | 62.4652 |  |  | 950 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3350 | 14.2704 | 9.6666 | 9.6666 | 9.6666 | 9.6666 | 52.9366 | 16.839 | 11.4065 | 11.4065 | 11.4065 | 11.4065 | 62.4652
3 | 1.2.3 | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | С |  | 497 |  | 2015 | 2019 | 36.9699 |  |  | 71 | 106 | 106 | 107 | 107 | 497 | 4.9709 | 6.5581 | 6.5581 | 6.6216 | 6.6216 | 31.3304 | 5.8656 | 7.7386 | 7.7386 | 7.8135 | 7.8135 | 36.9699
4 | 1.2.4 | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции | С |  | 591 |  | 2015 | 2019 | 15.11 |  |  | 119 | 118 | 118 | 118 | 118 | 591 | 2.5783 | 2.5567 | 2.5567 | 2.5567 | 2.5567 | 12.8051 | 3.0425 | 3.0169 | 3.0169 | 3.0169 | 3.0169 | 15.11
5 | 1.2.5 | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП | С |  | 175 |  | 2015 | 2019 | 4.0031 |  |  | 67 | 27 | 27 | 27 | 27 | 175 | 1.6762 | 0.49627 | 0.40667 | 0.40667 | 0.40667 | 3.3925 | 1.9779 | 0.5856 | 0.47987 | 0.47987 | 0.47987 | 4.0031
| 2. | Новое строительство | [6 empty] | 461.0122 | [8 empty] | 69.0478 | 48.8337 | 87.3069 | 93.1074 | 92.3925 | 390.6883 | 81.4764 | 66.1593 | 103.0221 | 109.8668 | 109.0231 | 469.5477
|  | в том числе ПИР | [6 empty] | 33.9864 | [8 empty] | 4.1088 | 5.5968 | 6.1115 | 6.5175 | 6.4675 | 28.8021 | 5.7211 | 7.793 | 8.5096 | 9.075 | 9.0053 | 40.104
| 2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [6 empty] | 0
| 2.2. | Прочее новое строительство | [6 empty] | 461.0122 | [8 empty] | 69.0478 | 48.8337 | 87.3069 | 93.1074 | 92.3925 | 390.6883 | 81.4764 | 66.1593 | 103.0221 | 109.8668 | 109.0231 | 469.5477
|  | в том числе ПИР | [6 empty] | 33.9864 | [8 empty] | 4.1088 | 5.5968 | 6.1115 | 6.5175 | 6.4675 | 28.8021 | 4.8484 | 6.6042 | 7.2115 | 7.6907 | 7.6316 | 33.9864
| 2.2.1. | Строительство РП в центре нагрузок: | [6 empty] | 42.0183 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 11.8696 | 23.7391 | 35.6087 | 0 | 0 | 0 | 14.0061 | 28.0122 | 42.0183
1 | 2.2.1.1 | РП ТИЗ | С |  | 1 |  | 2018 | 2018 | 14.0061 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 11.8696 |  | 11.8696 |  |  |  | 14.0061 |  | 14.0061
2 | 2.2.1.2 | РП мкр. Солнечная долина | С |  | 1 |  | 2019 | 2019 | 14.0061 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 11.8696 | 11.8696 |  |  |  |  | 14.0061 | 14.0061
3 | 2.2.1.3 | РП в Центральном районе города | С |  | 1 |  | 2019 | 2019 | 14.0061 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 11.8696 | 11.8696 |  |  |  |  | 14.0061 | 14.0061
| 2.2.2. | Установка комплектной двухтрансформаторной подстанции с питающими линиями для технологического присоединения объектов строительства социального жилья, в рамках реализации федеральной программы доступного жилья | [6 empty] | 3.8312 |  |  | 1(2х0,630)/0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.9485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2468 | 8.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1992
1 | 2.2.2.1 | мкр. Солнечная долина | С |  | 1(2х0,630)/0,5 |  | 2015 | 2015 | 8.1992 |  |  | 1(2х0,630)/0,5 |  |  |  |  | 1(2х0,630)/0,5 | 6.9485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9485 | 8.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1992
| 2.2.3. | Установка комплектной двухтрансформаторной подстанции с питающими линиями для внешнего электроснабжения общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска | [6 empty] | 86.1571 |  |  | 4/2х0,160/0,97/0,891 | 1/2х1,0/2,25/0,75 | 2/2х1,0/1/1,5 | 2/2х1,0/1/1,5 | 0 |  | 18.8529 | 13.7414 | 20.2101 | 20.2101 | 0 | 73.0145 | 22.2464 | 16.2149 | 23.8479 | 23.8479 | 0 | 86.1571
| 2.2.3.1. | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресам: ул.Болдырева д.7, ул. Болдырева, д.6, ул.Первомайская, д.152, ул. Залесская, д.16, пер. Ботанический, д.16/6 | С |  | 4/2х0,160/0,97/0,891 |  | 2015 | 2015 | 22.2464 |  |  | 4/2х0,160/0,97/0,891 |  |  |  |  | 4/2х0,160/0,97/0,891 | 18.8529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8529 | 22.2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2464
| 2.2.3.2. | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресу: ул. П.Федоровского, д.4 | С |  | 1/2х1,0/2,25/0,75 |  | 2016 | 2016 | 16.2149 |  |  |  | 1/2х1,0/2,25/0,75 |  |  |  | 1/2х1,0/2,25/0,75 | 0 | 13.7414 | 0 | 0 | 0 | 13.7414 | 0 | 16.2149 | 0 | 0 | 0 | 16.2149
| 2.2.3.3. | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресам: ул. Иркутский тракт - ул. Высоцкого (ул.Высоцкого, д.14), ул. Ивановского, д.18 | С |  | 2/2х1,0/1/1,5 |  | 2017 | 2017 | 23.8479 |  |  |  |  | 2/2х1,0/1/1,5 |  |  | 2/2х1,0/1/1,5 | 0 | 0 | 20.2101 | 0 | 0 | 20.2101 | 0 | 0 | 23.8479 | 0 | 0 | 23.8479
| 2.2.3.4. | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресам: уд. А. Крячкова (ул. П. Федоровского, д.8), ул. Дизайнеров, д.4 | С |  | 2/2х1,0/1/1,5 |  | 2018 | 2018 | 23.8479 | [5 empty] | 2/2х1,0/1/1,5 |  | 2/2х1,0/1/1,5 | 0 | 0 | 0 | 20.2101 | 0 | 20.2101 | 0 | 0 | 0 | 23.8479 | 0 | 23.8479
| 2.2.4. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска и технологического присоединения потребителей | [6 empty] | 29.9109 |  |  | 1(0,4)/0,172/1,103 | 3(0,4)/0,5/1 | 3(0,4)/0,5/1 | 4(0,4)/0,8/1 | 4(0,4)/0,8/1 |  | 3.0518 | 4.7823 | 4.7823 | 6.3659 | 6.3659 | 25.3483 | 3.6011 | 5.6432 | 5.6432 | 7.5118 | 7.5118 | 29.9109
1 | 2.2.4.1. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | С |  | 1(0,4)/0,172/1,103 |  | 2015 | 2015 | 3.6011 |  |  | 1(0,4)/0,172/1,103 |  |  |  |  | 1(0,4)/0,172/1,103 | 3.0518 |  |  |  |  | 3.0518 | 3.6011 |  |  |  |  | 3.6011
2 | 2.2.4.2. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | С |  | 3(0,4)/0,5/1 |  | 2016 | 2016 | 5.6432 |  |  |  | 3(0,4)/0,5/1 |  |  |  | 3(0,4)/0,5/1 |  | 4.7823 |  |  |  | 4.7823 |  | 5.6432 |  |  |  | 5.6432
3 | 2.2.4.3. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | С |  | 3(0,4)/0,5/1 |  | 2017 | 2017 | 5.6432 |  |  |  |  | 3(0,4)/0,5/1 |  |  | 3(0,4)/0,5/1 |  |  | 4.7823 |  |  | 4.7823 |  |  | 5.6432 |  |  | 5.6432
4 | 2.2.4.4. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | С |  | 4(0,4)/0,8/1 |  | 2018 | 2018 | 7.5118 | [5 empty] | 4(0,4)/0,8/1 |  | 4(0,4)/0,8/1 |  |  |  | 6.3659 |  | 6.3659 |  |  |  | 7.5118 |  | 7.5118
5 | 2.2.4.5. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | С |  | 4(0,4)/0,8/1 |  | 2019 | 2019 | 7.5118 | [6 empty] | 4(0,4)/0,8/1 | 4(0,4)/0,8/1 |  |  |  |  | 6.3659 | 6.3659 |  |  |  |  | 7.5118 | 7.5118
| 2.2.5. | Строительство сетей электроснабжения для повышения надежности схемы электроснабжения г. Томска (КВЛЭП-10/6 кВ) | С | [5 empty] | 165.6612 |  |  | 4.15 | 1.25 | 4.5 | 7.05 | 8.35 |  | 19.8113 | 9.9267 | 34.47 | 34.2786 | 41.9042 | 140.3908 | 23.3774 | 11.7135 | 40.6746 | 40.4488 | 49.447 | 165.6612
1 | 2.2.5.1. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Кировского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Московская, ПС Южная | С |  | 1.25 |  | 2016 | 2016 | 11.7135 |  |  |  | 1.25 |  |  |  | 1.25 |  | 9.9267 |  |  |  | 9.9267 |  | 11.7135 |  |  |  | 11.7135
2 | 2.2.5.2. | КЛ-10 кВ от ПС Научная к РП Степановский | С |  | 4.15 |  | 2017 | 2017 | 23.3774 |  |  | 4.15 |  |  |  |  | 4.15 | 19.8113 |  |  |  |  | 19.8113 | 23.3774 |  |  |  |  | 23.3774
3 | 2.2.5.3. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС ТЭЦ-1 | С |  | 0.5 |  | 2017 | 2017 | 4.6854 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 3.9707 |  |  | 3.9707 |  |  | 4.6854 |  |  | 4.6854
4 | 2.2.5.4. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского и Кировского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Центральная (1 этап) | С |  | 0.5 |  | 2017 | 2018 | 3.2382 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 2.7442 |  |  | 2.7442 |  |  | 3.2382 |  |  | 3.2382
5 | 2.2.5.5. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района и района Черемошников г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Западная | С |  | 2 |  | 2017 | 2017 | 16.5532 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 14.0282 |  |  | 14.0282 |  |  | 16.5532 |  |  | 16.5532
6 | 2.2.5.6. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Центральных районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Московская, ПС Центральная | С |  | 1.5 |  | 2017 | 2017 | 16.1977 |  |  |  |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  | 13.7269 |  |  | 13.7269 |  |  | 16.1977 |  |  | 16.1977
7 | 2.2.5.7. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского и Кировского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Центральная (2 этап) | С |  | 4.7 |  | 2017 | 2018 | 26.9658 | [5 empty] | 4.7 |  | 4.7 |  |  |  | 22.8524 |  | 22.8524 |  |  |  | 26.9658 |  | 26.9658
| 2.2.5.8. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Кировского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС ТИЗ | С |  | 2.35 |  | 2018 | 2019 | 13.4829 | [5 empty] | 2.35 |  | 2.35 |  |  |  | 11.4262 |  | 11.4262 |  |  |  | 13.4829 |  | 13.4829
8 | 2.2.5.9. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Кировского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС ТИЗ (2 этап) | С |  | 2.35 |  | 2018 | 2019 | 13.4829 | [6 empty] | 2.35 | 2.35 |  |  |  |  | 11.4262 | 11.4262 |  |  |  |  | 13.4829 | 13.4829
9 | 2.2.5.10. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района и района Черемошников г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 10 кВ между ПС Каштак и ПС Западная | С |  | 3.5 |  | 2019 | 2019 | 19.773 | [6 empty] | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  | 16.7568 | 16.7568 |  |  |  |  | 19.773 | 19.773
10 | 2.2.5.11. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 10 кВ между ПС Восточная и ПС Северо-Восточная | С |  | 2.5 |  | 2019 | 2019 | 16.191 | [6 empty] | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 13.7212 | 13.7212 |  |  |  |  | 16.191 | 16.191
| 2.2.6. | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения для технологического присоединения потребителей (КВЛЭП-0,4 кВ) | [6 empty] | 129.0655 |  |  | 14.2 | 18.045 | 18.2966 | 14.2 | 14.2 |  | 20.3833 | 20.3833 | 27.8445 | 20.3833 | 20.3833 | 109.3775 | 24.0522 | 32.5878 | 32.8565 | 24.0522 | 24.0522 | 137.601
1 | 2.2.6.1. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | С |  | 3.025 |  | 2015 | 2015 | 5.1915 |  |  | 3.025 |  |  |  |  | 3.025 | 4.3995 |  |  |  |  | 4.3995 | 5.1915 |  |  |  |  | 5.1915
2 | 2.2.6.2. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | С |  | 2.625 |  | 2015 | 2015 | 4.6408 |  |  | 2.625 |  |  |  |  | 2.625 | 3.9328 |  |  |  |  | 3.9328 | 4.6408 |  |  |  |  | 4.6408
3 | 2.2.6.3. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | С |  | 2.625 |  | 2015 | 2015 | 4.6408 |  |  | 2.625 |  |  |  |  | 2.625 | 3.9328 |  |  |  |  | 3.9328 | 4.6408 |  |  |  |  | 4.6408
3 | 2.2.6.4. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | С |  | 2.625 |  | 2015 | 2015 | 4.6408 |  |  | 2.625 |  |  |  |  | 2.625 | 3.9328 |  |  |  |  | 3.9328 | 4.6408 |  |  |  |  | 4.6408
4 | 2.2.6.5. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | С |  | 3.3 |  | 2015 | 2015 | 4.9385 |  |  | 3.3 |  |  |  |  | 3.3 | 4.1852 |  |  |  |  | 4.1852 | 4.9385 |  |  |  |  | 4.9385
2 | 2.2.6.6. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | С |  | 3.32 |  | 2016 | 2016 | 6.0459 |  |  |  | 3.32 |  |  |  | 3.32 |  | 5.1237 |  |  |  | 5.1237 |  | 6.0459 |  |  |  | 6.0459
| 2.2.6.7. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | С |  | 2.625 |  | 2016 | 2016 | 4.6408 |  |  |  | 2.625 |  |  |  | 2.625 |  | 3.9328 |  |  |  | 3.9328 |  | 4.6408 |  |  |  | 4.6408
| 2.2.6.8. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | С |  | 2.97 |  | 2016 | 2016 | 5.608 |  |  |  | 2.97 |  |  |  | 2.97 |  | 4.7525 |  |  |  | 4.7525 |  | 5.608 |  |  |  | 5.608
| 2.2.6.9. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | С |  | 2.2 |  | 2016 | 2016 | 4.6408 |  |  |  | 2.2 |  |  |  | 2.2 |  | 3.9328 |  |  |  | 3.9328 |  | 4.6408 |  |  |  | 4.6408
| 2.2.6.10. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | С |  | 6.93 |  | 2016 | 2016 | 11.6523 |  |  |  | 6.93 |  |  |  | 6.93 |  | 9.8749 |  |  |  | 9.8749 |  | 11.6523 |  |  |  | 11.6523
3 | 2.2.6.11. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | С |  | 3.5966 |  | 2017 | 2017 | 6.6434 |  |  |  |  | 3.5966 |  |  | 3.5966 |  |  | 5.63 |  |  | 5.63 |  |  | 6.6434 |  |  | 6.6434
| 2.2.6.12. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | С |  | 3.3 |  | 2017 | 2017 | 6.0999 |  |  |  |  | 3.3 |  |  | 3.3 |  |  | 5.1694 |  |  | 5.1694 |  |  | 6.0999 |  |  | 6.0999
| 2.2.6.13. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | С |  | 3.3 |  | 2017 | 2017 | 6.0999 |  |  |  |  | 3.3 |  |  | 3.3 |  |  | 5.1694 |  |  | 5.1694 |  |  | 6.0999 |  |  | 6.0999
| 2.2.6.14. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | С |  | 3.3 |  | 2017 | 2017 | 6.0999 |  |  |  |  | 3.3 |  |  | 3.3 |  |  | 5.1694 |  |  | 5.1694 |  |  | 6.0999 |  |  | 6.0999
| 2.2.6.15. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | С |  | 4.8 |  | 2017 | 2017 | 7.9132 |  |  |  |  | 4.8 |  |  | 4.8 |  |  | 6.7061 |  |  | 6.7061 |  |  | 7.9132 |  |  | 7.9132
4 | 2.2.6.16. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | С |  | 3.025 |  | 2018 | 2018 | 5.1915 | [5 empty] | 3.025 |  | 3.025 |  |  |  | 4.3995 |  | 4.3995 |  |  |  | 5.1915 |  | 5.1915
| 2.2.6.17. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | С |  | 2.625 |  | 2018 | 2018 | 4.6408 | [5 empty] | 2.625 |  | 2.625 |  |  |  | 3.9328 |  | 3.9328 |  |  |  | 4.6408 |  | 4.6408
| 2.2.6.18. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | С |  | 2.625 |  | 2018 | 2018 | 4.6408 | [5 empty] | 2.625 |  | 2.625 |  |  |  | 3.9328 |  | 3.9328 |  |  |  | 4.6408 |  | 4.6408
| 2.2.6.19. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | С |  | 2.625 |  | 2018 | 2018 | 4.6408 | [5 empty] | 2.625 |  | 2.625 |  |  |  | 3.9328 |  | 3.9328 |  |  |  | 4.6408 |  | 4.6408
| 2.2.6.20. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | С |  | 3.3 |  | 2018 | 2018 | 4.9385 | [5 empty] | 3.3 |  | 3.3 |  |  |  | 4.1852 |  | 4.1852 |  |  |  | 4.9385 |  | 4.9385
5 | 2.2.6.21. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | С |  | 3.025 |  | 2019 | 2019 | 5.1915 | [6 empty] | 3.025 | 3.025 |  |  |  |  | 4.3995 | 4.3995 |  |  |  |  | 5.1915 | 5.1915
| 2.2.6.22. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | С |  | 2.625 |  | 2019 | 2019 | 4.6408 | [6 empty] | 2.625 | 2.625 |  |  |  |  | 3.9328 | 3.9328 |  |  |  |  | 4.6408 | 4.6408
| 2.2.6.23. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | С |  | 2.625 |  | 2019 | 2019 | 4.6408 | [6 empty] | 2.625 | 2.625 |  |  |  |  | 3.9328 | 3.9328 |  |  |  |  | 4.6408 | 4.6408
| 2.2.6.24. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | С |  | 2.625 |  | 2019 | 2019 | 4.6408 | [6 empty] | 2.625 | 2.625 |  |  |  |  | 3.9328 | 3.9328 |  |  |  |  | 4.6408 | 4.6408
| 2.2.6.25. | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | С |  | 3.3 |  | 2019 | 2019 | 4.9385 | [6 empty] | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  | 4.1852 | 4.1852 |  |  |  |  | 4.9385 | 4.9385
| 3 | Реконструкция электросетевых активов | [6 empty] | 78.1047 | [8 empty] | 35.0701 | 31.1203 | 0 | 0 | 0 | 66.1904 | 41.3827 | 36.7219 | 0 | 0 | 0 | 78.1047
|  | в том числе ПИР | [6 empty] | 2.9824 | [8 empty] | 0.349 | 2.1784 | 0 | 0 | 0 | 2.5274 | 0.41182 | 2.5705 | 0 | 0 | 0 | 2.9824
1 | 3.1 | Реконструкция оборудования 10 кВ в ПС ЗПП-Т | С |  |  |  | 2015 | 2015 | 41.3827 | [8 empty] | 35.0701 |  |  |  |  | 35.0701 | 41.3827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3827
2 | 3.2 | Реконструкция оборудования 35 кВ в ПС ЗПП-Т | С |  |  |  | 2016 | 2016 | 36.7219 | [9 empty] | 31.1203 |  |  |  | 31.1203 | 0 | 36.7219 | 0 | 0 | 0 | 36.7219
| 4 | Приобретение электросетевых активов | [6 empty] | 43.8802 | [8 empty] | 17.984 | 14.4695 | 4.7331 | 0 | 0 | 37.1866 | 21.2211 | 17.074 | 5.585 | 0 | 0 | 43.8802
1 | 4.1 | РП Клюевский |  |  |  |  | 2016 | 2016 | 17.074 | [9 empty] | 14.4695 |  |  |  | 14.4695 | 0 | 17.074 | 0 | 0 | 0 | 17.074
2 | 4.2 | Имущество Томского района (от ПС Мирный) |  |  |  |  | 2017 | 2017 | 5.585 | [10 empty] | 4.7331 |  |  | 4.7331 | 0 | 0 | 5.585 | 0 | 0 | 5.585
3 | 4.3 | Приобретение объектов электросетевого хозяйства и земельных участков под их размещение |  |  |  |  | 2015 | 2015 | 21.2211 | [8 empty] | 17.984 |  |  |  |  | 17.984 | 21.2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2211
| 5 | Приобретение спецтехники и оборудования |  |  | 26 |  |  |  | 46.12 |  |  | 0 | 5 | 5 | 4 | 12 | 26 | 0 | 8.1356 | 8.6737 | 7.7966 | 14.4788 | 39.0847 | 0 | 9.6 | 10.235 | 9.2 | 17.085 | 46.12
1 | 5.1 | Автогидроподъемник 17 м |  |  | 4 |  | 2016 | 2019 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4
2 | 5.2 | Бригадный автомобиль "Газель", 5 мест, тент, 4х4 |  |  | 2 |  | 2016 | 2019 | 9.6 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 3 |  | 2.0339 | 2.0339 | 2.0339 | 2.0339 | 8.1356 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 7.2
3 | 5.3 | Бригадный автомобиль "Газель", 5 мест, тент, 4х2 |  |  | 1 |  | 2016 | 2019 | 1.47 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 0.62288 |  | 0.62288 | 1.2458 | 0 | 0 | 0.735 | 0 | 0.735 | 1.47
4 | 5.4 | УАЗ фургон,санитар. Модель 396255 |  |  | 1 |  | 2016 | 2019 | 0.7 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.59322 | 0.59322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
5 | 5.5 | Илосос КО-510К |  |  | 1 |  | 2016 | 2016 | 0.5 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.42373 | 0.42373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
6 | 5.6 | БКМ с выносной стрелой, база ГАЗ 33081, кабина сдвоенная - 5 мест |  |  | 1 |  | 2016 | 2016 | 2.15 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1.822 |  |  |  | 1.822 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 2.15
7 | 5.7 | БКМ 317, база ГАЗ 33081 |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 | 0 | [6 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 5.8 | Бригадный фургон ГАЗ 3308 с лебедкой, фаркопом |  |  | 2 |  | 2016 | 2019 | 2.7 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 2.2881 | 2.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7
9 | 5.9 | КАМАЗ 65116 тягач с полуприцепом 12м |  |  | 1 |  | 2016 | 2016 | 2.5 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1.0593 |  |  | 1.0593 | 2.1186 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 1.25 | 2.5
10 | 5.10 | Легковой служебный автомобиль |  |  | 5 |  | 2016 | 2019 | 2.6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |  | 2.2034 |  |  |  | 2.2034 | 0 | 2.6 | 0 | 0.3 | 0 | 2.9
11 | 5.11 | Самосвал малый модель ГАЗ 35071 |  |  | 1 |  | 2016 | 2019 | 1.5 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 0.25424 | 0.25424 | 0.76271 | 1.2712 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.9 | 1.2
12 | 5.12 | Экскаватор JСВ 4СХ |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.84746 | 0.84746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
13 | 5.13 | Грузовой бортовой с манипулятором, грузоподъем. 7 т, кузов 9,5 м. |  |  | 1 |  | 2018 | 2018 | 4.4 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 3.7288 | 3.7288 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 4.4 | 9.1
14 | 5.14 | Комплекс ГНБ Vermeer D9х13 в т.ч. смесительная установка |  |  |  |  | 2017 | 2017 | 4.7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 3.9831 |  | 3.9831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 5.15 | Прицеп низкорамный для транспортировки ГНБ грузоподъемность 8-10т. |  |  | 1 |  | 2017 | 2017 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 5.16 | Электролаборатория на базе автомобиля Газель (4х4) |  |  | 1 |  | 2019 | 2019 | 6 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 5.0847 |  |  | 5.0847 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6
17 | 5.17 | Станок гибочный с пуансонами, с рабочей поверхностью 2500 мм |  |  | 1 |  | 2016 | 2016 | 0.8 | [7 empty] | 0 |  |  | 0.67797 |  |  | 0.67797 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8
18 | 5.18 | Токарно-винторезный станок CU 500M |  |  |  |  | 2016 | 2016 | 2.5 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 2.1186 | 2.1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5
19 | 5.19 | Фрезерный станок 26х2 |  |  |  |  | 2016 | 2016 | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 5.20 | Ножницы гильотинные SB-12/2500 |  |  | 1 |  | 2018 | 2018 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8
21 | [12 empty] | 1 | [5 empty] | 1.0169 |  |  |  | 1.0169 |  | 1.2
22 |  | Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | [20 empty] | 0
23 |  | Объект 1 | [18 empty] | 1.5254 |  | 1.5254
| Справочно: | Объект 2
1
| 2 | * С - строительство, П- проектирование
| … | ** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)
*** - в прогнозных ценах соответствующего года