## год
Реестр объектов инвестиционной программы ООО "Горсети" за 2017 год с указанием стоимости и выделением ПИР, СМР, оборудования, материалов и прочих расходов (без НДС)
№ п/п | Наименование объектов | План шт/кВА/км на 2017 год | Факт шт/кВА/км за 2017 год | План 2017 год, тыс. руб. |  |  | Факт 2017 год, тыс. руб. |  |  | Примечание 2014 год | Пояснения | Примечание
| Итого 2017 год |  |  | 131538.3359 | Всего | 131538.3359 | 132728.6098 | Всего | 132728.6098
[5 empty] | ПИР | 4779.8697 |  | ПИР | 4470.0193 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г. |  | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г. | Горсети-Проектировщик
[5 empty] | СМР | 55891.6347 |  | СМР | 59013.2627 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г. | Монтажстрой
[5 empty] | оборудование и материалы | 67769.3315 |  | оборудование и материалы | 65847.1794 | Перечень договоров Приложение 1 |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 3097.5 |  | Прочее | 3398.1484
1 | Установка системы телемеханики и диспетчеризации | 0 | 0 | 0 | Всего | 0 | 0 | Всего | 0
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0
[5 empty] | СМР | 0 |  | СМР | 0 | Договор № 01.1-04/11 от 01.04.2011 г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 0 |  | оборудование и материалы | 0
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
2 | Установка системы телемеханики и диспетчеризации | 0 | 0 | 0 | Всего |  | 0 | Всего | 0
[5 empty] | ПИР |  |  | ПИР | 0
[5 empty] | СМР |  |  | СМР | 0 | Договор № 01.1-04/11 от 01.04.2011 г.
[5 empty] | оборудование и материалы |  |  | оборудование и материалы | 0
[5 empty] | Прочее |  |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
3 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными кабельными линиями от трансформаторных подстанций | 340 | 337 | 4487.5051 | Всего | 4487.5051 | 4496.8589 | Всего | 4496.8589
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0
[5 empty] | СМР | 1233.7803 |  | СМР | 1286.386 | Договор № 01.1-04/11 от 01.04.2011 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г. | Монтажстрой
[5 empty] | оборудование и материалы | 3253.7248 |  | оборудование и материалы | 3210.4728 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
4 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от воздушных линий 0,4 кВ | 475 | 545 | 10419.9362 | Всего | 10419.9362 | 10422.0055 | Всего | 10422.0055
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0
[5 empty] | СМР | 2478.399 |  | СМР | 2701.9118 | Договор № 12-29-11 от 29.12.2011 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г. | Монтажстрой
[5 empty] | оборудование и материалы | 7941.5372 |  | оборудование и материалы | 7720.0937 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
| Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | 0 | 0 | 0 | Всего |  | 0 | Всего | 0
[5 empty] | ПИР |  |  | ПИР | 0
[5 empty] | СМР |  |  | СМР | 0
[5 empty] | оборудование и материалы |  |  | оборудование и материалы | 0
5 |  |  |  | 0 | Прочее |  |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 2
6 | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции | 92 | 92 | 2572.0698 | Всего | 2572.0698 | 2572.0698 | Всего | 2572.0698
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г.
[5 empty] | СМР | 2572.0698 |  | СМР | 2572.0698 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г. | Монтажстрой
[5 empty] | оборудование и материалы | 0 |  | оборудование и материалы | 0
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
7 |  |  |  | 0 | Всего |  | 0 | Всего
[5 empty] | ПИР |  |  | ПИР |  | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г.
[5 empty] | СМР |  |  | СМР |  | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г.
[5 empty] | оборудование и материалы |  |  | оборудование и материалы
[5 empty] | Прочее |  |  | Прочее |  | Перечень договоров Приложение 1
8 | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП | 17 | 16 | 394.0568 | Всего | 394.0568 | 400.7254 | Всего | 400.7254
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г.
[5 empty] | СМР | 82.639 |  | СМР | 237.6295 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г. | Монтажстрой
[5 empty] | оборудование и материалы | 311.4177 |  | оборудование и материалы | 163.0959 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0
10 | Строительство сетей внешнего электроснабжения по ул. Клюева, 4д (Амбулаторно-поликлиническое учреждение) | 2х0,63/0,405 | 2х0,63/0,45 | 5346.8958 | Всего | 5346.8958 | 5202.4491 | Всего | 5202.4491
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г.
[5 empty] | СМР | 3401.0142 |  | СМР | 3827.5432 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г. | Монтажстрой
[5 empty] | оборудование и материалы | 1945.8817 |  | оборудование и материалы | 1374.9059 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
11 | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | 1(0,16)/0,65 1(0,4)/0,277 | 1х0,4/0,28 1х0,16/0,535 | 3417.7728 | Всего | 3417.7728 | 3220.1974 | Всего | 3220.1974
[5 empty] | ПИР | 223.5926 |  | ПИР | 271.57 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г. |  | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г. | Горсети-Проектировщик
[5 empty] | СМР | 1819.9058 |  | СМР | 1863.424 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г. | Монтажстрой
[5 empty] | оборудование и материалы | 1374.2744 |  | оборудование и материалы | 1085.2034 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
13 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского и Кировского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Центральная (1 этап) | 0,308 | 0,31 | 2518.3646 | Всего | 2518.3646 | 2518.4208 | Всего | 2518.4208
[5 empty] | ПИР | 164.7528 |  | ПИР | 214.3 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г. |  | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г. | Горсети-Проектировщик
[5 empty] | СМР | 1136.8708 |  | СМР | 1381.4584 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г. | Монтажстрой
[5 empty] | оборудование и материалы | 1216.7409 |  | оборудование и материалы | 922.6624 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
14 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района и района Черемошников г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Западная | 3,446 | 2,551 | 9039.221 | Всего | 9039.221 | 9794.2333 | Всего | 9794.2333
[5 empty] | ПИР | 591.3509 |  | ПИР | 66.3 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г. |  | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г. | Горсети-Проектировщик
[5 empty] | СМР | 3910.4017 |  | СМР | 5712.2355 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г. | Монтажстрой
[5 empty] | оборудование и материалы | 4537.4684 |  | оборудование и материалы | 4015.6979 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
15 | 2КЛЭП-10 кВ от ТП 870 до ТП 684 | 0,474 | 0,474 | 3056.7557 | Всего | 3056.7557 | 3061.5028 | Всего | 3061.5028
[5 empty] | ПИР | 199.9747 |  | ПИР | 145.07 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г. |  | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г. | Горсети-Проектировщик
[5 empty] | СМР | 1238.0266 |  | СМР | 1675.6041 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г. | Монтажстрой
[5 empty] | оборудование и материалы | 1618.7544 |  | оборудование и материалы | 1240.8287 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
15 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | 9,25 | 9,429 | 7740.7766 | Всего | 7740.7766 | 7515.3376 | Всего | 7515.3376
[5 empty] | ПИР | 506.4059 |  | ПИР | 666.99 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г. |  | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г. | Горсети-Проектировщик
[5 empty] | СМР | 1744.8013 |  | СМР | 2506.1868 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г. | Монтажстрой
[5 empty] | оборудование и материалы | 5489.5694 |  | оборудование и материалы | 4342.1608 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
15 |  |  |  | 0 | Всего |  | 0 | Всего
[5 empty] | ПИР |  |  | ПИР |  | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г.
[5 empty] | СМР |  |  | СМР |  | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г.
[5 empty] | оборудование и материалы |  |  | оборудование и материалы
[5 empty] | Прочее |  |  | Прочее |  | Перечень договоров Приложение 1
16 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | 1,00 | 1,468 | 965.2838 | Всего | 965.2838 | 4709.3879 | Всего | 4709.3879
[5 empty] | ПИР | 63.1494 |  | ПИР | 634.09 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г. |  | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г. | Горсети-Проектировщик
[5 empty] | СМР | 284.8739 |  | СМР | 2539.3956 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г. | Монтажстрой
[5 empty] | оборудование и материалы | 617.2605 |  | оборудование и материалы | 1535.9023 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0
16 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | 2,47 | 2,16 | 2234.1669 | Всего | 2234.1669 | 3560.8868 | Всего | 3560.8868
[5 empty] | ПИР | 146.1604 |  | ПИР | 548.43 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г. |  | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г. | Горсети-Проектировщик
[5 empty] | СМР | 622.859 |  | СМР | 1484.9668 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г. | Монтажстрой
[5 empty] | оборудование и материалы | 1465.1474 |  | оборудование и материалы | 1527.4901 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0
16 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | 3,31 | 1,911 | 2817.1617 | Всего | 2817.1617 | 1837.9476 | Всего | 1837.9476
[5 empty] | ПИР | 184.3003 |  | ПИР | 318.1393 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г. |  | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г. | Горсети-Проектировщик
[5 empty] | СМР | 731.583 |  | СМР | 662.3792 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г. | Монтажстрой
[5 empty] | оборудование и материалы | 1901.2785 |  | оборудование и материалы | 857.429 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0
16 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | 6,12 | 0,728 | 4373.1095 | Всего | 4373.1095 | 796.2848 | Всего | 796.2848
[5 empty] | ПИР | 286.0913 |  | ПИР | 214.43 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г. |  | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г. | Горсети-Проектировщик
[5 empty] | СМР | 1098.7388 |  | СМР | 296.8111 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г. | Монтажстрой
[5 empty] | оборудование и материалы | 2988.2794 |  | оборудование и материалы | 285.0437 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0
16 | Реконструкция оборудования 35 кВ в ПС ЗПП-Т (2 этап) | 0,33 | 0,33 | 11059.7942 | Всего | 11059.7942 | 11467.8144 | Всего | 11467.8144
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г.
[5 empty] | СМР | 3661.5044 |  | СМР | 4840.8898 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г. | Монтажстрой
[5 empty] | оборудование и материалы | 7398.2898 |  | оборудование и материалы | 6626.9246 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0
16 | РП Трудовой | 1 | 1 | 20086.8247 | Всего | 20086.8247 | 20139.0873 | Всего | 20139.0873
[5 empty] | ПИР | 1314.0913 |  | ПИР | 290.7 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г. |  | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г. | Горсети-Проектировщик
[5 empty] | СМР | 1798.3471 |  | СМР | 3844.5964 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г. | Монтажстрой
[5 empty] | оборудование и материалы | 16974.3863 |  | оборудование и материалы | 16003.7909 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0
16 | Автогидроподъемник |  |  | 4025.4237 | Всего | 4025.4237 | 4025.4237 | Всего | 4025.4237
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г.
[5 empty] | СМР | 0 |  | СМР | 0 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 4025.4237 |  | оборудование и материалы | 4025.4237
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0
16 | Легковой служебный автомобиль |  |  | 305.5504 | Всего | 305.5504 | 305.5504 | Всего | 305.5504
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г.
[5 empty] | СМР | 0 |  | СМР | 0 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 305.5504 |  | оборудование и материалы | 305.5504
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0
16 | Автостоянка закрытого типа по адресу г.Томск, ул.Нижне-Луговая, 85а |  |  | 33261.82 | Всего | 33261.82 | 33326.8607 | Всего | 33326.8607
[5 empty] | ПИР | 1100 |  | ПИР | 1100 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г. |  | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г. | Горсети-Проектировщик
[5 empty] | СМР | 28075.82 |  | СМР | 21480.4746 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г. | Монтажстрой
[5 empty] | оборудование и материалы | 3438.5 |  | оборудование и материалы | 9775.3563
[5 empty] | Прочее | 647.5 |  | Прочее | 971.0298
16 | Приобретение объектов электросетевого хозяйства и земельных участков под их размещение |  |  | 450 | Всего | 450 | 427.1186 | Всего | 427.1186
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г.
[5 empty] | СМР | 0 |  | СМР | 0 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 0 |  | оборудование и материалы | 0
[5 empty] | Прочее | 450 |  | Прочее | 427.1186
16 | Программное обеспечение "Единая информационная система городских электрических сетей" (1этап) |  |  | 2000 | Всего | 2000 | 2000 | Всего | 2000
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г.
[5 empty] | СМР | 0 |  | СМР | 0 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 0 |  | оборудование и материалы | 0
[5 empty] | Прочее | 2000 |  | Прочее | 2000
16 | Телефонная станция |  |  | 965.8466 | Всего | 965.8466 | 928.4468 | Всего | 928.4468
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г.
[5 empty] | СМР | 0 |  | СМР | 99.3 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г. | Монтажстрой
[5 empty] | оборудование и материалы | 965.8466 |  | оборудование и материалы | 829.1468 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0
| Директор по развитию и реализации услуг |  |  |  | Е.Б. Телкова
| Директор по экономике и финансам |  |  |  | В.М. Афанасьева

## Приложение 1 (4 квартал)
Приложение 1
Приобретение основных материалов за 4 квартал 2017 года
№ п/п | Наименование материала | № договора поставки | Сумма договора, руб. с НДС | Сумма договора, руб. без НДС
1 | Изолента ПВХ 130х19 ПолимерПак (желтая, синяя, черная, зеленая, красна) | 24-07/17ПЗн от 24.07.2017 | 6000000 | 5084745.7627
Трансформатор тока ТТЭ, ТТЭ-А
Хомут кабельный 3,6*200 мм нейлон
Наконечник кабельный ТМЛ 25-8-7, 35-8-10 луж-ый
Кабель АВВГ 4*240(1)
Кабель ВВГ нг-LS 5*1,5, 5*1, 5*4, 4*6
Кабель ВВГпнг-LS 2*2,5, 3*1,5, 3*2,5
Кабель КВВГнг 10*1,5
Уплотнитель силиконовый ПСТ-80 (ЛУ-80)
Провод ПВ3 1*16
Провод ШВВП-2*1,75
Выключатель-разъединитель ВР 32-35 А70220 250А, 2 направления
DIN-рейка перфорированная , 200 мм
2 | Кабель ВВГ нг-LS 5*6, 5*95 | 08-08/16ПЗн от 08.08.2016 | 5500000 | 4661016.9492
Металлорукав МРПИ 25, 32, 50
Кабель КВВГЭнг -LS 10*1,5, 4*1,5, 4*2,5, 4*4, 5*1,5, 7*1,5, 7*2,5, 7*4
Трансформатор тока ТТЭ, ТТЭ-А
Кронштейн анкерный СА-1500
3 | Болт 10*35, 12*60, 8*30, 12*90 | 05-04/17ПЗ от 05.04.2017 | 500000 | 423728.8136
Гайка М8, 10,12,16
Круг отрезной 125*1*22, 230*2,5*22
Прессшайба ШСММ сверло 4,2*19
4 | Круг 16, 10, 18 | 14-03/17ПЗн от 14.03.2017 | 4996796.83 | 4234573.5847
Уголок 50*50*5
Лист х/к 2,5*1250*2500
Лист г/к 4,0*1500*6000, 5,0*1500*6000
Швеллер 10П, 12П
Катанка 6,5
5 | Кабель АВББШв 4*50, 4*150, 4*185, 4*120, 4*95, 4*240, 4*70 | КА/АПРП/17/00938 от 03.03.2017 | 19975471.37 | 16928365.5678
6 | Кабель ААБЛ 3*150, 3*240, 3*120 | 06-03/17ПЗ от 06.03.2017 | 24913855 | 21113436.4407
7 | Муфта | 05/06-14 от 05.06.2014 | Договор хранения
8 | Песок (м3) | 13-03/17ПЗн от 13.03.2017 | 842475 | 713961.8644
9 | Зажим анкерный SO 250,01, 251,01, 158,1, 146 , зажим поддерживающий | 23-03/17ПЗ от 23.03.2017 | 4160014 | 3525435.5932
Приспособление для временного заземления ST208,1
10 | Стойка СВ 110-3,5 | 02-03/17ПЗ от 02.03.2017 | 12860462 | 10898696.6102
Стойка СТ-1
Стойка СВ -95
11 | Счетчики СТЭБ 04Н/1-100-3С | 28-06/17Р от 28.06.2017 | 85668 | 72600
12 | Лента бандажная СОТ 37 | НСК 17-12/ПЗ от 21.03.2017 | 1481600 | 1255593.2203
Зажим отв. Р 2Х-95
Зажим.промеж. ES-15000 25-95
Скрепа бандажная СОТ 36
13 | Счетчики РИМ | 29-03/17ПЗн от 29.03.2017 | 29076943 | 24641477.1186
14 | Укладочный материал для прокладки кабеля | 20-10/16Е от 20.10.2016 | 4600000 | 3898305.0847
15 | Электроды | 14-08/17Р от 14.08.2017 (доп. Соглашение от 05.09.2017) | 97205 | 82377.1186
16 | Щебень фр.20-40 | 10-03/17ПЗ от 10.03.2017 | 6093000 | 5163559.322
17 | Эмаль ПФ-115 2,7 кг | 24-03/17ПЗ от 24.03.2017 | 1092541.6 | 925882.7119
18 | Эмульсия ЭБК-1 | 15-05/17ПЗн от 15.05.2017 | 3334750 | 2826059.322
Асфальт М/З тип Б1
19 | Труба ПЭ 80 SDR17 OD 110*6,6, 160*9,5 | 20-02/16ПЗ от 20.02.2017 | 18915020 | 16029677.9661
Муфта "Корсис" 110 мм
20 | Газ сжиженный в баллонах | 1146 от 13.10.2017 | не более 100 000 рублей с НБС
21 | Провод СИП | КА/АПРП/17/01098 от 07.03.2017 (доп. Соглашение от 08.08.2017) | 11125747.1 | 9428599.2373
22 | Трансформатор ТМГ 12-630/10-0,4 | 31-01/17Е от 31.01.2017 | Договор хранения
23 | Кабель КИПЭВнг(А)-LS 2*2*0,6 | 02Б-02/17Р от 02.02.2017 | 98271 | 83280.5085
24 | Счетчик СЕ-303 S301 543-JAVZ | 12-07/17Р от 12.07.2017 | 88751 | 75212.7119
25 | Гофротруба ПВХ лег с пр D20 мм | 02-11/17Р от 02.11.2017 | 99482 | 84306.7797
26 | Винт для крепления к профилю D -8 | 05-05/17Р от 05.05.2017 | 78004 | 66105.0847
27 | Адаптер RSTI-7951 CEE01 | НСК17-5/ПЗ от 21.02.2017 | 290960 | 246576.2712
28 | Грунт плодородный, просеянный фр.0-30 | 20а-06/17Р от 20.06.2017 | 117292 | 99400
29 | Грунтовка-преобразователь ржавчины ЦИНАР | 22-09/17Р от 22.09.2017 | 25800 | 21864.4068
30 | Изолятор ИОС 35-500-01 | 10/05/17ПЗ от 10.05.2017 | 353218.84 | 299338
31 | Извещатель пожарный дымовой ИПДЛ-52М (8-100) | 15-09/17 от 15.09.2017 | 66747.1 | 56565.339
32 | Блок питания Скат-2400М | 02-08/17 от 02.08.2017 | 64474.42 | 54639.339
Блок сигнальный пусковой адресный С2000-СП 4/24
Блок ФСБ 24-4-6 Л
33 | Видеокамера HIK VISION DS-2CD2042 WD-I уличная 4Mpx wdr 120 dB с ИК-подсветкой | 5 от 14.11.2017 | 105947.48 | 89786
Видеокамера HIK VISION DS-2CD2742 FWD-IS 4Mpx IP с ИК-подсветкой
Кабель UTP NEOMAX NM10031, 10041, кат. 5е, 4 пары
ИБП IPPON Smart Power Pro 1000
Видеорегистратор Trassir Mini NVR AF 16 сетевой 16 канальный
34 | Компоненты бемпровод.технологий Конторллер системы АСКУЭ Мираж-GSM SD-02 | 17-04/17ПЗн от 17.04.2017 | 1537500 | 1302966.1017
Конторллер Мираж-GSM SD-02
35 | КРУ 10 кВ | 13-06/17ПЗ от 13.06.2017 | 18797400 | 15930000
36 | Кольцо стеновое КС-15-9 | 27-07/17Р от 27.07.2017 | 15740 | 13338.9831
37 | Аккумулятор FB 12-26 Ач/2 | 26-07/17 от 26.07.2017 | 86081.63 | 72950.5339
Индикатор контроля С2000-ИК исп.04 (объемник на зону окна)
Индикатор контроля С2000-ИК исп.03 (объемник на помещ)
38 | Изолятор ШС-10 ЕД | 16-11/17Р от 16.11.2017 | 99900 | 84661.0169
39 | Изолятор ПС-70 Е | 20б-11/17Р от 20.11.2017 | 99760 | 84542.3729
40 | Масло трансформаторное ГК | 241 от 04.12.2017 | 91200 | 77288.1356
41 | Болт М10*40 шестигранный | 03-07/17Р от 03.07.2017 | 89418 | 75777.9661
Кронштейн одиночный LAS 41*41 основ.400 мм
Лоток перфорированный 400*50*3000
Крышка СРО 45 на угол горизогтальный 45гр.основание 400мм горячеоцинкован.
Крышка на лоток с заземлением основания 400 мм L-3000 горячеоцинк.
Крышка на ответвитель DTP T-образный 400мм горизонтальный
42 | Круг 10, 16, 18 | 14-03/17ПЗ от 14.03.2017 | 4996796 | 4234572.8814
43 | Тепловентилятор SE09 | 10-08/17ПЗн от 10.08.2017 | 876200 | 742542.3729
44 | Силикагель индикаторный | 04-07/17Р от 04.07.2017 | 59531 | 50450
Силикагель КСКГ
45 | Держатель кабельный для крепления диам.40-60мм | 26-05/17ПЗ от 26.05.2017 | 684544.04 | 580122.0678
Профиль С-образный 41*21*1000 толщ.1,5 мм горячеоцинкованный
Профиль С-образный 41*21*800 толщ.1,5 мм горячеоцинкованный
Профиль С-образный 41*21*3000 толщ.2,5 мм цинкламельный
Лоток перфорированный 400*100*3000
46 | Ограничитель перенапряжения | 13-04/17ПЗ от 13.04.2017 | 574756 | 487081.3559
47 | Насос NB65-125/120-110 A-F2-A BAQE (GDFS) (G7836748) | 179 от 21.09.2017 | 89890.6 | 76178.4746
48 | Модуль подключения завес | 01-08/17ПЗн | 311640 | 264101.6949
Модуль подключения МП12-24Е
Электрическая тепловая завеса 0,5 кВт оцинков.КЭВ-П4050А
Электрическая тепловая завеса 18кВт оцинков.КЭВ-18П4050Е
49 | Труба ЭС 108*4,0 ст3пс 12,00 | 10-10/17И от 10.10.2017 | 72349.5 | 61313.1356
Труба ЭС 133*4,5 ст3пс 12,00
50 | Термостат RT12 | 04-08/17Р от 04.08.2017 | 96600 | 81864.4068
51 | Дисковый поворотный затвор ДУ 65, ДУ 80 | 08-11/16ПЗн от 08.11.2016 | 2000000 | 1694915.2542
Дисковый поворотный затвор SYLAX ДУ 125, РУ 16
Дисковый поворотный затвор ДУ 25 (95*С 120*С) 55 мм
52 | Кабель ВВГнг 5*4 | 29-12/16 от 29.12.2016 | 2000000 | 1694915.2542
Кабель ВВГнг(А)-LS 5*2,5
Кабель пожарный огнестойкий КПСнг 1*2*1,0
Кабель-канал 25-16
Кабель-канал 60*40 Элекор
Кабель-канал 40*25 ekf-Plast 2м (24/30)
Кабель-канал 40*40 ekf-Plast 2м (24/60)
53 | Панель управления | 07-07/16ПЗн от 07.07.2016 | 40629740 | 34431983.0508
ПТК мониторинг защит.арт.ПТК
| ИТОГО |  | 230249543.51 | 195126731.7881