## 2 квартал
Реестр объектов инвестиционной программы ООО "Горсети" за 1-ое полугодие 2017 года с указанием стоимости и выделением ПИР, СМР, оборудования, материалов и прочих расходов (без НДС)
№ п/п | Наименование объектов | План шт/кВА/км на 2017 год | Факт шт/кВА/км 1-ое полугодие 2017 | План 2017 год, тыс. руб. |  |  | Факт 1-ое полугодие 2017, тыс. руб. |  |  | Примечание 2014 год | Пояснения | Примечание
| Итого 2017 г./1-ое полугодие 2017 г. |  |  | 131540.8381 | Всего | 131540.8381 | 18308.6804 | Всего | 18308.6804
[5 empty] | ПИР | 5646.8979 |  | ПИР | 1042.0993 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г. |  | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г.
[5 empty] | СМР | 35562.8848 |  | СМР | 7281.2237 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 65486.1163 |  | оборудование и материалы | 9985.3574 | Перечень договоров Приложение 1 |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 24844.9391 |  | Прочее | 0
1 | Установка системы телемеханики и диспетчеризации | 0 | 0 | 0 | Всего | 0 | 0 | Всего | 0
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0
[5 empty] | СМР | 0 |  | СМР | 0 | Договор № 01.1-04/11 от 01.04.2011 г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 0 |  | оборудование и материалы | 0
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
2 | Установка системы телемеханики и диспетчеризации |  |  | 10679.661 | Всего | 10679.661 | 0 | Всего | 0
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0
[5 empty] | СМР | 6407.7966 |  | СМР | 0 | Договор № 01.1-04/11 от 01.04.2011 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 4271.8644 |  | оборудование и материалы | 0 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
3 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными кабельными линиями от трансформаторных подстанций | 100 | 255 | 958.4746 | Всего | 958.4746 | 3450.4296 | Всего | 3450.4296
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0
[5 empty] | СМР | 251.6949 |  | СМР | 1018.2651 | Договор № 01.1-04/11 от 01.04.2011 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 666.1017 |  | оборудование и материалы | 2432.1645 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 40.678 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
4 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от воздушных линий 0,4 кВ | 600 | 163 | 9666.565 | Всего | 9666.565 | 3195.9628 | Всего | 3195.9628
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0
[5 empty] | СМР | 798.988 |  | СМР | 849.5441 | Договор № 12-29-11 от 29.12.2011 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 8271.21 |  | оборудование и материалы | 2346.4187 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 596.367 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
| Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | 106 | 0 | 6558.1485 | Всего | 6558.1485 | 0 | Всего | 0
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0
[5 empty] | СМР | 2477.3303 |  | СМР | 0
[5 empty] | оборудование и материалы | 3993.9286 |  | оборудование и материалы | 0
5 |  |  |  | 0 | Прочее | 86.8896 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 2
6 | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции | 118 | 0 | 2556.6812 | Всего | 2556.6812 | 0 | Всего | 0
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г.
[5 empty] | СМР | 833.611 |  | СМР | 0 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 1637.4447 |  | оборудование и материалы | 0
[5 empty] | Прочее | 85.6255 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
7 |  |  |  | 0 | Всего |  | 0 | Всего
[5 empty] | ПИР |  |  | ПИР |  | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г.
[5 empty] | СМР |  |  | СМР |  | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г.
[5 empty] | оборудование и материалы |  |  | оборудование и материалы
[5 empty] | Прочее |  |  | Прочее |  | Перечень договоров Приложение 1
8 | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП | 27 | 0 | 406.6678 | Всего | 406.6678 | 0 | Всего | 0
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г.
[5 empty] | СМР | 85.995 |  | СМР | 0 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 319.1943 |  | оборудование и материалы | 0
[5 empty] | Прочее | 1.4785 |  | Прочее | 0
10 | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресам: ул. Иркутский тракт - ул. Высоцкого (ул.Высоцкого, д.14), ул. Ивановского, д.18 | 2/2х1/1/1,5 | 0 | 20210.1288 | Всего | 20210.1288 | 0 | Всего | 0
[5 empty] | ПИР | 1322.158 |  | ПИР | 0 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г.
[5 empty] | СМР | 4255.2972 |  | СМР | 0 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 7987.3411 |  | оборудование и материалы | 0
[5 empty] | Прочее | 6645.3326 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
11 | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | 3х0,4/0,5/1 | 1х0,4/0,28 | 4782.3529 | Всего | 4782.3529 | 2123.1216 | Всего | 2123.1216
[5 empty] | ПИР | 312.8642 |  | ПИР | 198.38 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г. |  | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г.
[5 empty] | СМР | 700.2774 |  | СМР | 1391.1538 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 3458.7722 |  | оборудование и материалы | 533.5878 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 310.4391 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
12 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС ТЭЦ-1 | 0.5 | 0 | 3970.6763 | Всего | 3970.6763 | 0 | Всего | 0
[5 empty] | ПИР | 259.7639 |  | ПИР | 0
[5 empty] | СМР | 959.0374 |  | СМР | 0 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 1155.208 |  | оборудование и материалы | 0
[5 empty] | Прочее | 1596.667 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
13 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского и Кировского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Центральная (1 этап) | 0.5 | 0,31 | 2744.2394 | Всего | 2744.2394 | 2518.4208 | Всего | 2518.4208
[5 empty] | ПИР | 179.5297 |  | ПИР | 214.3 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г. |  | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г.
[5 empty] | СМР | 650.5406 |  | СМР | 1381.4584 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 1011.3632 |  | оборудование и материалы | 922.6624 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 902.8059 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
14 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района и района Черемошников г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Западная | 2 | 0 | 14028.3476 | Всего | 14028.3476 | 0 | Всего | 0
[5 empty] | ПИР | 798.3529 |  | ПИР | 0 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г.
[5 empty] | СМР | 3434.5779 |  | СМР | 0 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 4943.371 |  | оборудование и материалы | 0
[5 empty] | Прочее | 4852.0458 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
15 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Центральных районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Московская, ПС Центральная | 1.5 | 0 | 13727.4301 | Всего | 13727.4301 | 0 | Всего | 0
[5 empty] | ПИР | 824.8878 |  | ПИР | 0 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г.
[5 empty] | СМР | 3568.6441 |  | СМР | 0 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 4337.2881 |  | оборудование и материалы | 0
[5 empty] | Прочее | 4996.6102 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
15 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | 3,6 | 5,45 | 5629.9188 | Всего | 5629.9188 | 3654.9065 | Всего | 3654.9065
[5 empty] | ПИР | 394.0943 |  | ПИР | 246.48 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г. |  | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г.
[5 empty] | СМР | 2251.9675 |  | СМР | 1159.4661 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 2983.8569 |  | оборудование и материалы | 2248.9604 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0 | Перечень договоров Приложение 1
15 |  |  |  | 0 | Всего |  | 0 | Всего
[5 empty] | ПИР |  |  | ПИР |  | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г.
[5 empty] | СМР |  |  | СМР |  | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г.
[5 empty] | оборудование и материалы |  |  | оборудование и материалы
[5 empty] | Прочее |  |  | Прочее |  | Перечень договоров Приложение 1
16 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | 3,3 | 0,2 | 5168.0672 | Всего | 5168.0672 | 243.0179 | Всего | 243.0179
[5 empty] | ПИР | 361.7647 |  | ПИР | 52.56 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г. |  | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г.
[5 empty] | СМР | 2067.2269 |  | СМР | 128.5676 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 2739.0756 |  | оборудование и материалы | 61.8903 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0
16 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | 3,3 | 0,72 | 5173.2185 | Всего | 5173.2185 | 1586.7621 | Всего | 1586.7621
[5 empty] | ПИР | 362.1253 |  | ПИР | 135.16 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г. |  | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г.
[5 empty] | СМР | 2069.2874 |  | СМР | 771.5787 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 2741.8058 |  | оборудование и материалы | 680.0234 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0
16 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | 3,3 | 1,36 | 5166.5183 | Всего | 5166.5183 | 1274.9936 | Всего | 1274.9936
[5 empty] | ПИР | 361.6563 |  | ПИР | 150.9793 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г. |  | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г.
[5 empty] | СМР | 2066.6073 |  | СМР | 494.1809 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 2738.2547 |  | оборудование и материалы | 629.8333 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0
16 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | 4,8 | 0,34 | 6710.0134 | Всего | 6710.0134 | 261.0654 | Всего | 261.0654
[5 empty] | ПИР | 469.7009 |  | ПИР | 44.24 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г. |  | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г.
[5 empty] | СМР | 2684.0053 |  | СМР | 87.009 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г. |  | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 3556.3071 |  | оборудование и материалы | 129.8165 |  |  | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0
16 | Имущество Томского района (от ПС Мирный) |  |  | 4730 | Всего | 4730 | 0 | Всего | 0
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г.
[5 empty] | СМР | 0 |  | СМР | 0 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 0 |  | оборудование и материалы | 0
[5 empty] | Прочее | 4730 |  | Прочее | 0
16 | Автогидроподъемник 17 м |  |  | 2033.8983 | Всего | 2033.8983 | 0 | Всего | 0
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г.
[5 empty] | СМР | 0 |  | СМР | 0 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 2033.8983 |  | оборудование и материалы | 0
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0
16 | Бригадный автомобиль "Газель", 5 мест, тент, 4х4 |  |  | 622.8814 | Всего | 622.8814 | 0 | Всего | 0
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г.
[5 empty] | СМР | 0 |  | СМР | 0 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 622.8814 |  | оборудование и материалы | 0
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0
16 | Легковой служебный автомобиль |  |  | 254.2373 | Всего | 254.2373 | 0 | Всего | 0
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г.
[5 empty] | СМР | 0 |  | СМР | 0 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 254.2373 |  | оборудование и материалы | 0
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0
16 | Комплекс ГНБ Vermeer D9х13 в т.ч. смесительная установка |  |  | 5084.7458 | Всего | 5084.7458 | 0 | Всего | 0
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г.
[5 empty] | СМР | 0 |  | СМР | 0 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 5084.7458 |  | оборудование и материалы | 0
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0
16 | Прицеп низкорамный для транспортировки ГНБ грузоподъемность 8-10т. |  |  | 677.9661 | Всего | 677.9661 | 0 | Всего | 0
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0 | Договор № 10-61-ПС от 01.05.2010 г.
[5 empty] | СМР | 0 |  | СМР | 0 | Договор № 10-131-М от 01.08.2010 г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 677.9661 |  | оборудование и материалы | 0
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0
| Директор по развитию и реализации услуг |  |  |  | Е.Б. Телкова
| Директор по экономике и финансам |  |  |  | В.М. Афанасьева

## Приложение 1 (2 квартал)
Приложение 1
Приобретение основных материалов за 2 квартал 2017 года
№ п/п | Наименование материала | № договора поставки | Сумма договора, руб. с НДС | Сумма договора, руб. без НДС
1 | Изолента ПВХ 130-19 ПолимерПак (желтая, синяя, черная, зеленая) | 08-08/16ПЗн от 08.08.2016 | 5500000 | 4661016.9492
Кабельно-проводниковая продукция (ВВГн нг 3*1,5)
Зажим отв. Р 2Х-95, зажим отв. Р 3Х-95
Трансформатор тока ТТЭ, ТТЭ-А
Щит распред. Навесной ЩРН-12 IP54 (265*310*120)
Труба гофр с зондом ПВХ 32 25 мм, 40 15 мм
Провод ПВ
Наконечник кабельный ТА 35-10-8, 50-10-9, 70-10-12, 25-8-7
DIN-рейка перфорированная , 200 мм, 300 мм
Кронштейн анкерный СА-1500, CS-1500
Автомат ВА 47-100 3п D 80A ИЭК, 47-29 1п 10A ИЭК, 47-29 3п 32A ИЭК, 47-63 3п 4A
2 | Болт 8*30,10*45, 10*35,6*20, оцинк. DIN 933, гайка М8 ГОСТ 5915-70, М6 | 05-04/17ПЗ от 05.04.2017 | 500000 | 423728.8136
Шайба М8 DIN 125, М6
Дюбель 6-40
Прессшайба ШСММ сверло 4,2*13, 4,2*19
3 | Труба ВГП 32*3,2 | 14-03/17ПЗн от 14.03.2017 | 4996796.83 | 4234573.5847
Круг 10, 16
Лист х/к 1,5*1250*2500
Уголок 50*50*5
Катанка 6,5
4 | Кабель АВББШв 4*50, 4*150, 4*185, 4*35, 4*240, СИП-3, СИП-4 | КА/АПРП/17/00938 от 03.03.2017 | 19975471.37 | 16928365.5678
5 | Кабель ААБЛ 3*150, 3*240 | 06-03/17ПЗ от 06.03.2017 | 24913855 | 21113436.4407
6 | Муфта 4КВТпН - (35*50), 150*240, муфта 3КВТпН-10-150-240 | 05/06-14 от 05.06.2014 | Договор хранения
7 | Лента стальная (метражом) | 11-11/16Р от 11.11.2016 | 99993.2 | 84740
8 | Трансформатор ТМГ 12 400/10-0,4 | Договор хранения №31-01/17Е от 31.01.2017 | 30000000 | 25423728.8136
9 | ПГС (песчано-гравийная смесь) | 13-03/17ПЗн от 13.03.2017 | 842475 | 713961.8644
Песок (м3)
10 | Зажим прокал. SLIW 54, зажим анкерный SO 250,01, 251,01, , зажим поддерживающий | 23-03/17ПЗ от 23.03.2017 | 4160014 | 3525435.5932
Скрепа бандажная СОТ 36
Приспособление для временного заземления ST208,1
11 | Стойка СВ 110-3,5 | 02-03/17ПЗ от 02.03.2017 | 12860462 | 10898696.6102
Блок ФСБ 24-4-6 л
Стойка СВ -95
12 | Счетчики СТЭБ 04Н/1-7,5-3С | 28-06/17Р от 28.06.2017 | 85668 | 72600
13 | Счетчики РИМ | 29-03/17ПЗн от 29.03.2017 | 29076943 | 24641477.1186
14 | Укладочный материал для прокладки кабеля | 20-10/16Е от 20.10.2016 | 4600000 | 3898305.0847
15 | Шина | 03-03/17ПЗ от 03.03.2017 | 643927.9 | 545701.6102
16 | Бентонит Max Bore в мешках | 09-03/17ПЗ от 09.03.2017 | 1650000 | 1398305.0847
17 | Контроллер "Мираж" GSM-SD-02 | 17-04/17ПЗн от 17.04.2017 | 1537500 | 1302966.1017
18 | Разъединитель РЛНД-10/400 с приводом ПР-01 | 07а-04/17ПЗ от 07.04.2017 | 508472.73 | 430909.0932
19 | Бетон | 07-04/17ПЗн от 07.04.2017 | 580000 | 491525.4237
20 | Зажим ES-1500 25-95 | НСК 17-12 от 16.03.2017/ПЗ от 21.03.2017 | 1481600 | 1255593.2203
Гильза MJPT 50,25
21 | Электроды | 18-01/17Р от 18.01.2017 | 30447 | 25802.5424
22 | Щебень фр.20-40 | 10-03/17ПЗ от 10.03.2017 | 6093000 | 5163559.322
23 | Эмаль ПФ-115 2,7 кг | 24-03/17ПЗ от 24.03.2017 | 1092541.6 | 925882.7119
24 | Эмульсия ЭБК-1 | 15-05/17ПЗн от 15.05.2017 | 3334750 | 2826059.322
25 | Труба ПЭ 100 SDR17 PIN10 110*6,6, труба ПЭ 80 SDR17 OD 160*9,5, труба ПЭ 80 SDR17 OD 110*6,6 | 20-02/16ПЗ от 20.02.2017 | 18915020 | 16029677.9661
26 | Ящик металлический 440*360*220 | 04а-10/16Р от 04.10.2016 | 98600 | 83559.322
| ИТОГО |  | 173577537.63 | 147099608.161