## Реестр (2)
Реестр объектов инвестиционной программы ООО "Горсети" за 1 квартал 2017 года с указанием стоимости и выделением ПИР, СМР, оборудования, материалов и прочих расходов.
№ п/п | Наименование объектов | План шт/кВА/км на 2017 год | Факт шт/кВА/км 1 квартал 2017 | План 2017 год, тыс. руб. |  |  | Факт 1 квартал 2017, тыс. руб. |  |  | Примечание
| Итого 1 квартал 2017 г. |  |  | 131540.8381 | Всего | 131540.8381 | 2299.0713 | Всего | 2299.0713
[5 empty] | ПИР | 5646.8979 |  | ПИР | 157.9893 | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г.
[5 empty] | СМР | 35562.8848 |  | СМР | 811.2183 | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 65486.1163 |  | оборудование и материалы | 1329.8637 | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 24844.9391 |  | Прочее | 0
1 | Установка системы телемеханики и диспетчеризации | 0 | 0 | 0 | Всего | 0 | 0 | Всего | 0
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0
[5 empty] | СМР | 0 |  | СМР | 0
[5 empty] | оборудование и материалы | 0 |  | оборудование и материалы | 0
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0
2 | Установка системы телемеханики и диспетчеризации | 0 | 0 | 10679.661 | Всего | 10679.661 | 0 | Всего | 0
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0
[5 empty] | СМР | 6407.7966 |  | СМР | 0 | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 4271.8644 |  | оборудование и материалы | 0 | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0
3 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными кабельными линиями от трансформаторных подстанций | 100 | 112 | 958.4746 | Всего | 958.4746 | 1228.611 | Всего | 1228.611
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0
[5 empty] | СМР | 251.6949 |  | СМР | 431.4486 | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 666.1017 |  | оборудование и материалы | 797.1624 | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 40.678 |  | Прочее | 0
4 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от воздушных линий 0,4 кВ | 0 | 0 | 9666.565 | Всего | 9666.565 | 0 | Всего | 0
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0
[5 empty] | СМР | 798.988 |  | СМР | 0
[5 empty] | оборудование и материалы | 8271.21 |  | оборудование и материалы | 0
[5 empty] | Прочее | 596.367 |  | Прочее | 0
| Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | 0 | 0 | 6558.1485 | Всего | 6558.1485 | 0 | Всего | 0
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0
[5 empty] | СМР | 2477.3303 |  | СМР | 0
[5 empty] | оборудование и материалы | 3993.9286 |  | оборудование и материалы | 0
5 |  |  |  | 0 | Прочее | 86.8896 |  | Прочее | 0
6 | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции | 0 | 0 | 2556.6812 | Всего | 2556.6812 | 0 | Всего | 0
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0
[5 empty] | СМР | 833.611 |  | СМР | 0
[5 empty] | оборудование и материалы | 1637.4447 |  | оборудование и материалы | 0
[5 empty] | Прочее | 85.6255 |  | Прочее | 0
7 |  |  |  | 0 | Всего |  | 0 | Всего
[5 empty] | ПИР |  |  | ПИР
[5 empty] | СМР |  |  | СМР
[5 empty] | оборудование и материалы |  |  | оборудование и материалы
[5 empty] | Прочее |  |  | Прочее
8 | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП | 0 | 0 | 406.6678 | Всего | 406.6678 | 0 | Всего | 0
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0
[5 empty] | СМР | 85.995 |  | СМР | 0
[5 empty] | оборудование и материалы | 319.1943 |  | оборудование и материалы | 0
[5 empty] | Прочее | 1.4785 |  | Прочее | 0
10 | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресам: ул. Иркутский тракт - ул. Высоцкого (ул.Высоцкого, д.14), ул. Ивановского, д.18 | 0 | 0 | 20210.1288 | Всего | 20210.1288 | 0 | Всего | 0
[5 empty] | ПИР | 1322.158 |  | ПИР | 0
[5 empty] | СМР | 4255.2972 |  | СМР | 0
[5 empty] | оборудование и материалы | 7987.3411 |  | оборудование и материалы | 0
[5 empty] | Прочее | 6645.3326 |  | Прочее | 0
11 | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | 0 | 0 | 4782.3529 | Всего | 4782.3529 | 0 | Всего | 0
[5 empty] | ПИР | 312.8642 |  | ПИР | 0
[5 empty] | СМР | 700.2774 |  | СМР | 0
[5 empty] | оборудование и материалы | 3458.7722 |  | оборудование и материалы | 0
[5 empty] | Прочее | 310.4391 |  | Прочее | 0
12 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС ТЭЦ-1 | 0 | 0 | 3970.6763 | Всего | 3970.6763 | 0 | Всего | 0
[5 empty] | ПИР | 259.7639 |  | ПИР | 0
[5 empty] | СМР | 959.0374 |  | СМР | 0
[5 empty] | оборудование и материалы | 1155.208 |  | оборудование и материалы | 0
[5 empty] | Прочее | 1596.667 |  | Прочее | 0
13 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского и Кировского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Центральная (1 этап) | 0 | 0 | 2744.2394 | Всего | 2744.2394 | 0 | Всего | 0
[5 empty] | ПИР | 179.5297 |  | ПИР | 0
[5 empty] | СМР | 650.5406 |  | СМР | 0
[5 empty] | оборудование и материалы | 1011.3632 |  | оборудование и материалы | 0
[5 empty] | Прочее | 902.8059 |  | Прочее | 0
14 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района и района Черемошников г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Западная | 0 | 0 | 14028.3476 | Всего | 14028.3476 | 0 | Всего | 0
[5 empty] | ПИР | 798.3529 |  | ПИР | 0
[5 empty] | СМР | 3434.5779 |  | СМР | 0
[5 empty] | оборудование и материалы | 4943.371 |  | оборудование и материалы | 0
[5 empty] | Прочее | 4852.0458 |  | Прочее | 0
15 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Центральных районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Московская, ПС Центральная | 0 | 0 | 13727.4301 | Всего | 13727.4301 | 0 | Всего | 0
[5 empty] | ПИР | 824.8878 |  | ПИР | 0
[5 empty] | СМР | 3568.6441 |  | СМР | 0
[5 empty] | оборудование и материалы | 4337.2881 |  | оборудование и материалы | 0
[5 empty] | Прочее | 4996.6102 |  | Прочее | 0
15 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Советского района г. Томска | 0,054 | 0,054 | 5629.9188 | Всего | 5629.9188 | 50.7136 | Всего | 50.7136
[5 empty] | ПИР | 394.0943 |  | ПИР | 10.27 | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г.
[5 empty] | СМР | 2251.9675 |  | СМР | 17.3027 | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 2983.8569 |  | оборудование и материалы | 23.1409 | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0
15 |  |  |  | 0 | Всего |  | 0 | Всего
[5 empty] | ПИР |  |  | ПИР
[5 empty] | СМР |  |  | СМР
[5 empty] | оборудование и материалы |  |  | оборудование и материалы
[5 empty] | Прочее |  |  | Прочее
16 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Ленинского района г. Томска | 0,05 | 0,05 | 5168.0672 | Всего | 5168.0672 | 45.6838 | Всего | 45.6838
[5 empty] | ПИР | 361.7647 |  | ПИР | 10.78 | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г.
[5 empty] | СМР | 2067.2269 |  | СМР | 14.6038 | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 2739.0756 |  | оборудование и материалы | 20.3 | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0
16 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Октябрьского района г. Томска | 0,206 | 0,206 | 5173.2185 | Всего | 5173.2185 | 204.4409 | Всего | 204.4409
[5 empty] | ПИР | 362.1253 |  | ПИР | 35.58 | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г.
[5 empty] | СМР | 2069.2874 |  | СМР | 91.105 | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 2741.8058 |  | оборудование и материалы | 77.7559 | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0
16 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Кировского района г. Томска | 0,84 | 0,84 | 5166.5183 | Всего | 5166.5183 | 548.2494 | Всего | 548.2494
[5 empty] | ПИР | 361.6563 |  | ПИР | 63.6393 | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г.
[5 empty] | СМР | 2066.6073 |  | СМР | 186.4061 | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 2738.2547 |  | оборудование и материалы | 298.204 | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0
16 | КВЛЭП-0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Томского района | 0,166 | 0,166 | 6710.0134 | Всего | 6710.0134 | 221.3726 | Всего | 221.3726
[5 empty] | ПИР | 469.7009 |  | ПИР | 37.72 | Договор №19-03/15ПЗн от 19.03.2015 г.
[5 empty] | СМР | 2684.0053 |  | СМР | 70.3521 | Договор №29-01/16ПЗн от 29.01.2016г.
[5 empty] | оборудование и материалы | 3556.3071 |  | оборудование и материалы | 113.3005 | Перечень договоров Приложение 1
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0
16 | Имущество Томского района (от ПС Мирный) |  |  | 4730 | Всего | 4730 | 0 | Всего | 0
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0
[5 empty] | СМР | 0 |  | СМР | 0
[5 empty] | оборудование и материалы | 0 |  | оборудование и материалы | 0
[5 empty] | Прочее | 4730 |  | Прочее | 0
16 | Автогидроподъемник 17 м |  |  | 2033.8983 | Всего | 2033.8983 | 0 | Всего | 0
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0
[5 empty] | СМР | 0 |  | СМР | 0
[5 empty] | оборудование и материалы | 2033.8983 |  | оборудование и материалы | 0
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0
16 | Бригадный автомобиль "Газель", 5 мест, тент, 4х4 |  |  | 622.8814 | Всего | 622.8814 | 0 | Всего | 0
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0
[5 empty] | СМР | 0 |  | СМР | 0
[5 empty] | оборудование и материалы | 622.8814 |  | оборудование и материалы | 0
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0
16 | Легковой служебный автомобиль |  |  | 254.2373 | Всего | 254.2373 | 0 | Всего | 0
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0
[5 empty] | СМР | 0 |  | СМР | 0
[5 empty] | оборудование и материалы | 254.2373 |  | оборудование и материалы | 0
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0
16 | Комплекс ГНБ Vermeer D9х13 в т.ч. смесительная установка |  |  | 5084.7458 | Всего | 5084.7458 | 0 | Всего | 0
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0
[5 empty] | СМР | 0 |  | СМР | 0
[5 empty] | оборудование и материалы | 5084.7458 |  | оборудование и материалы | 0
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0
16 | Прицеп низкорамный для транспортировки ГНБ грузоподъемность 8-10т. |  |  | 677.9661 | Всего | 677.9661 | 0 | Всего | 0
[5 empty] | ПИР | 0 |  | ПИР | 0
[5 empty] | СМР | 0 |  | СМР | 0
[5 empty] | оборудование и материалы | 677.9661 |  | оборудование и материалы | 0
[5 empty] | Прочее | 0 |  | Прочее | 0
| Директор по развитию и реализации услуг |  |  |  | Е.Б. Телкова
| Директор по экономике и финансам |  |  |  | В.М. Афанасьева

## Приложение 1 (3)
Приложение 1
Приобретение основных материалов за 1 квартал 2017 года
№ п/п | Наименование материала | № договора поставки | Сумма договора, руб. с НДС | Сумма договора, руб. без НДС
1 | Гофра ПНД 32 мм черная | 08-08/16ПЗн от 08.08.2016 | 5500000 | 4661016.9492
Изолента ПВХ 130-19 ПолимерПак (желтая, синяя)
Кабельно-проводниковая продукция (кабель АВВГ 4*35, ВВГн нг 3*1,5)
Плавкая вставка ППН-35 250/100А
Зажим анкерный РА 25, зажим отв. Р 2Х-95, зажим отв. Р 3Х-95
Щит с монтажной панелью ЩМПг-65,50,22 (ЩРНМ-3) IP 31
Трансформатор тока ТТЭ, ТТЭ-А
Кронштейн анкерный СА-15000
Автомат ВА 47-100 3п D 80A ИЭК, 47-29 1п 10A ИЭК, 47-29 3п 32A ИЭК, 47-63 3п 4A
2 | Болт 8*30, оцинк. DIN 933, гайка М8 ГОСТ 5915-70 | 17б-01/17Р от 17.01.2017 | 94901.1 | 80424.661
Шайба М8 DIN 125
Прессшайба ШСММ сверло 4,2*13
3 | Катанка 6,5 | 14-03/17ПЗн от 14.03.2017 | 4996796.83 | 4234573.5847
4 | Кабель АВББШв 4*50 | КА/АПРП/17/00938 от 03.03.2017 | 19975471.37 | 16928365.5678
Кабельно-проводниковая продукция (СИП-3, СИП-4)
5 | Муфта 4КВТпН - (35*50) | 05/06-14 от 05.06.2014 | Договор хранения
6 | Лента стальная (метражом) | 11-11/16Р от 11.11.2016 | 99993.2 | 84740
7 | Опора деревянная 9м пропит. | 01-03/17ПЗ от 01.03.2017 | 1729750 | 1465889.8305
8 | Песок (м3) | 30-01/17Р | 69300 | 58728.8136
9 | Зажим прокал. SLIW 54 | 03-10/16ПЗ от 03.10.2016 | 2040319 | 1729083.8983
Приспособление для временного заземления ST208,1
10 | Стойка СВ 110-3,5 | 02-03/17ПЗ от 02.03.2017 | 12860462 | 10898696.6102
Приставка ПТ 33-2
11 | Стойка СВ -95 | 31-10/16ПЗ от 31.10.2016 | 3235394.8 | 2741860
12 | Счетчики СТЭБ-04Н/1-100-3С, 04Н/1-7,5-3С | 07-04/ПЗн от 07.04.2016 | 27713463.48 | 23485986
13 | Укладочный материал для прокладки кабеля | 20-10/16Е от 20.10.2016 | 4600000 | 3898305.0847
14 | Зажим SO 250.01 анкерный, зажим SO 158,1 анкерный | 23-03/17 от 23.03.2017 | 4160014.7 | 3525436.1864
15 | Шина | 03-03/17ПЗ от 03.03.2017 | 643927.9 | 545701.6102
16 | Электроды | 18-01/17Р от 18.01.2017 | 30447 | 25802.5424
17 | Ящик металлический 440*360*220 | 04а-10/16Р от 04.10.2016 | 98600 | 83559.322
| ИТОГО |  | 87848841.38 | 74448170.661