## Лист1
Сводка поступивших предложений по корректировке инвестиционной программы 2015-2019 гг. в части 2017 года
№ п/п | Наименование проекта | Утверждённая ИПР (Приказ ДТР ТО № 26/248 от 28.10.2014 (в редакции Приказа ДТР ТО №6-47/9(240) от 12.08.2016 ) |  |  |  |  | Проект ИПР |  |  |  |  | Изменение стоимости, млн.руб без НДС (гр.12-гр.7) | Суть предложения | Наименование лица, направившего предложение | Предлагаемые сроки реализации проекта | Срок ввода в экслуатацию | Мотивированная позиция ООО "Горсети" (Обоснование изменения стоимости, включения/исключения проекта в ИПР)\
|  | Год начала реализации проекта | Год окончания реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей, МВА, км |  | Полная стоимость строительства в 2017 году в утверждённой ИПР, млн. руб. без НДС | Год начала реализации проекта | Год окончания реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей, МВА, км |  | Полная стоимость строительства в 2017 году, млн. руб. без НДС
|  |  |  | км | МВА |  |  |  | км | МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| ВСЕГО |  |  | 8.5 | 5.2 | 103.696 |  |  | 7.279 | 0.66 | 103.6939 | -0.0020653
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 0 | 0 | 30.8268 |  |  | 0 | 0 | 29.0605 | -1.7663
1.1. | Реконструкция и перевооружение объектов электросетевого хозяйства |  |  | 0 | 0 | 10.68 |  |  | 0 | 0 | 11.1899 | 0.50988
1.1.1. | Установка системы телемеханики и диспетчеризации | 2017 | 2019 |  |  | 10.68 | 2018 | 2019 |  |  | 0 | -10.68 | исключить из ИПР в части 2017 года | ООО "Горсети" |  |  | Включение более приоритетных проектов, отсутствие в текущем периоде необходимого для установки систем телемеханики и диспетчеризации оборудования в электрических сетях г.Томска
1.1.2. | Установка системы телеметрии в электрических сетях г.Томска |  |  |  |  | 0 | 2017 | 2017 |  |  | 11.1899 | 11.1899 | включить дополнительно | ООО "Горсети" | 4 квартал 2017года | 4 квартал 2017 года | Необходимость повышения уровня надежности оказываемых ООО «Горсети» услуг по передачи электрической энергии
1.2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | 0 | 0 | 20.1468 |  |  | 0 | 0 | 17.8706 | -2.2762
1.2.1. | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными кабельными линиями от трансформаторных подстанций | 2015 | 2019 |  |  | 0.95875 | 2015 | 2019 |  |  | 2.641 | 1.6822 | увеличить стоимость проекта | ООО "Горсети" | 1- 4 квартал 2017года | 1- 4 квартал 2017года | Изменение метода расчета стоимости проекта на основании проведенных закупочных процедур (расчет по упрощенной системе налогообложения), увеличение стоимости материалов и увеличение количества многоквартирных жилых домов, нуждающихся в установке общедомовых приборов учета
1.2.2. | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от воздушных линий 0,4 кВ | 2015 | 2019 |  |  | 9.6666 | 2015 | 2019 |  |  | 11.4642 | 1.7977 | увеличить стоимость проекта | ООО "Горсети" | 1- 4 квартал 2017года | 1- 4 квартал 2017года | Изменение метода расчета стоимости проекта на основании проведенных закупочных процедур (расчет по упрощенной системе налогообложения), увеличение стоимости материалов
1.2.3. | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | 2015 | 2019 |  |  | 6.5581 | 2015 | 2019 |  |  | 0.8462 | -5.7119 | уменьшить стоимость проекта | ООО "Горсети" | 1- 4 квартал 2017года | 1- 4 квартал 2017года | Изменение метода расчета стоимости проекта на основании проведенных закупочных процедур (расчет по упрощенной системе налогообложения), уменьшение количества трансформаторных подстанций, нуждающихся в установке маршрутизаторов каналов связи
1.2.4. | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции | 2015 | 2019 |  |  | 2.5567 | 2015 | 2019 |  |  | 2.5696 | 0.012919 |  |  |  |  | Изменение метода расчета стоимости проекта на основании проведенных закупочных процедур (расчет по упрощенной системе налогообложения)
1.2.5. | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП | 2015 | 2019 |  |  | 0.40667 | 2015 | 2019 |  |  | 0.3496 | -0.057063 | уменьшить стоимость проекта | ООО "Горсети" |  | 1-3 квартал 2017года | Изменение метода расчета стоимости проекта с НДС на основании проведенных закупочных процедур (расчет по упрощенной системе налогообложения)
2. | Новое строительство |  |  | 8.5 | 5.2 | 59.4624 |  |  | 6.946 | 0.66 | 42.3217 | -17.1407
2.2. | Прочее новое строительство |  |  | 8.5 | 5.2 | 59.4624 |  | 0 | 6.946 | 0.66 | 42.3217 | -17.1407
2.2.1. | Строительство РП в центре нагрузок: |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20.0868 | 20.0868
2.2.1.4. | РП Трудовой | [5 empty] | 2017 | 2017 |  |  | 20.0868 | 20.0868 | включить дополнительно | ООО "Горсети" | 4 квартал 2017года | 4 квартал 2017года | Необходимость обеспечения строящегося мкр. Радонежский бесперебойным электроснабжением путем строительства распределительного пункта, являющегося центром питания, и перераспределения нагрузки существующих фидеров
2.2.3. | Установка комплектной двухтрансформаторной подстанции с питающими линиями для внешнего электроснабжения общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска |  |  | 2.5 | 4 | 20.2101 |  |  | 0 | 0 | 0 | -20.2101
2.2.3.3. | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресам: ул. Иркутский тракт - ул. Высоцкого (ул.Высоцкого, д.14), ул. Ивановского, д.18 | 2017 | 2017 | 2.5 | 4 | 20.2101 |  |  |  |  | 0 | -20.2101 | исключить из ИПР в части 2017 года | ООО "Горсети" |  |  | Перенос сроков строительства семи общеобразовательных дошкольных учреждений на последующие года
2.2.4. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска и технологического присоединения потребителей |  |  | 1.5 | 1.2 | 4.7823 |  |  | 1.15 | 0.66 | 3.8987 | -0.88363
2.2.4.3. | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | 2017 | 2017 | 1.5 | 1.2 | 4.7823 |  |  | 1.15 | 0.66 | 3.8987 | -0.88363 | уменьшить стоимость проекта | ООО "Горсети" | 3-4 квартал 2017 года | 3-4 квартал 2017 года | Уточнение объёма работ и изменение метода расчета стоимости проекта на основании проведенных закупочных процедур (расчет по упрощенной системе налогообложения)
2.2.5. | Строительство сетей электроснабжения для повышения надежности схемы электроснабжения г. Томска (КВЛЭП-10/6 кВ) |  |  | 4.5 | 0 | 34.47 |  |  | 5.796 | 0 | 18.3362 | -16.1338
2.2.5.3. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС ТЭЦ-1 | 2017 | 2017 | 0.5 |  | 3.9707 |  |  | 0 |  | 0 | -3.9707 | исключить из ИПР в части 2017 года | ООО "Горсети" |  |  | Включение более приоритетных проектов
2.2.5.4. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского и Кировского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Центральная (1 этап) | 2017 | 2017 | 0.5 |  | 2.7442 |  |  | 0.214 |  | 1.1672 | -1.577 | уменьшить стоимость проекта | ООО "Горсети" | 3 квартал 2017 года | 3 квартал 2017 года | Уточнение объёма работ ии изменение метода расчета стоимости проекта на основании проведенных закупочных процедур (расчет по упрощенной системе налогообложения)
2.2.5.5. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района и района Черемошников г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Западная | 2017 | 2017 | 2 |  | 14.0282 |  |  | 3.446 |  | 9.0392 | -4.989 | уменьшить стоимость проекта | ООО "Горсети" | 2 квартал 2017 года | 2 квартал 2017 года | Уточнение объёма работ и и изменение метода расчета стоимости проекта на основании проведенных закупочных процедур (расчет по упрощенной системе налогообложения)
2.2.5.6. | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Центральных районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Московская, ПС Центральная | 2017 | 2017 | 1.5 |  | 13.7269 |  |  | 0.764 |  | 4.3259 | -9.4009 | уменьшить стоимость проекта | ООО "Горсети" | 3 квартал 2017 года | 3 квартал 2017 года | Уточнение объёма работ и и изменение метода расчета стоимости проекта на основании проведенных закупочных процедур (расчет по упрощенной системе налогообложения)
2.2.5.13 | 2КЛЭП-10 кВ от ТП 870 до ТП 684 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.472 |  | 2.7108 | 2.7108 | включить дополнительно | ООО "Горсети" | 2 квартал 2017 года | 2 квартал 2017 года | Необходимость обеспечения надежности и качествва электроснабжения потребителей согласно действующих норм и правил путем перераспределения нагрузки существующих фидеров
2.2.5.14 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Октябрьского района г. Томска путем обеспечения второй надежности электроснабжения ТП 196 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.9 |  | 1.093 | 1.093 | включить дополнительно | ООО "Горсети" | 2 квартал 2017 года | 2 квартал 2017 года | Необходимость обеспечения надежности электроснабжения потребителей, запитанных от ТП 196
3. | Реконструкция электросетевых активов |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.333 | 0 | 11.0598 | 11.0598
3.3. | Реконструкция оборудования 35 кВ в ПС ЗПП-Т (2 этап) |  |  |  |  | 0 | 2017 | 2017 | 0.333 |  | 11.0598 | 11.0598 | продление срока реализации проекта | ООО "Горсети" | 4 квартал 2017года | 4 квартал 2017 года | Изменение стоимости по результатам закупочных процедур
4. | Приобретение электросетевых активов |  |  | 0 | 0 | 4.7331 |  |  | 0 | 0 | 1.74 | -2.9931
4.2. | Имущество Томского района (от ПС Мирный) | 2017 | 2017 |  |  | 4.7331 |  |  |  |  | 0 | -4.7331 | исключить из ИПР в части 2017 года | ООО "Горсети" |  |  | Покупка имущества в 2015 году
4.4. | Приобретение объектов электросетевого хозяйства и земельных участков под их размещение | 2017 | 2017 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.74 | 1.74 | включить дополнительно | ООО "Горсети" | 1-4 квартал 2017 года | 4 квартал 2017 года
5. | Приобретение спецтехники и оборудования |  |  | 0 | 0 | 8.6737 |  |  | 0 | 0 | 11.0732 | 2.3995
5.1. | Автогидроподъемник 22 м |  |  |  |  | 0 | 2016 | 2017 |  |  | 4.025 | 4.025 | включить дополнительно | ООО "Горсети" | 3 квартал 2017 года | 4 квартал 2017 года | Повышенные требования к техническим характеристикам АГП
5.2. | Автогидроподъемник 18 м |  |  |  |  | 2.0339 |  |  |  |  | 0 | -2.0339 | исключить из ИПР в части 2017 года | ООО "Горсети" |  |  | Включение более приоритетных проектов
5.3. | Бригадный автомобиль "Газель", 5 мест, тент, 4х4 | 2017 | 2017 |  |  | 0.62288 |  |  |  |  | 0 | -0.62288 | исключить из ИПР в части 2017 года | ООО "Горсети" |  |  | Включение более приоритетных проектов
5.6. | БКМ 317, база ГАЗ 33081 |  |  |  |  | 0 | 2017 | 2019 |  |  | 2.8983 | 2.8983 | включить дополнительно | ООО "Горсети" | 3 квартал 2017 года | 4 квартал 2017 года | Необходимость снижения эксплуатационных затарт
5.8. | Легковой служебный автомобиль | 2017 | 2019 |  |  | 0.25424 | 2017 | 2019 |  |  | 0.33 | 0.075763 | увеличить стоимость проекта | ООО "Горсети" | 3 квартал 2017 года | 4 квартал 2017 года | Изменение стоимости
5.12. | Комплекс ГНБ Vermeer D9х13 в т.ч. смесительная установка | 2017 | 2017 |  |  | 5.0847 |  |  |  |  | 0 | -5.0847 | исключить из ИПР в части 2017 года | ООО "Горсети" |  |  | Включение более приоритетных проектов
5.13. | Прицеп низкорамный для транспортировки ГНБ грузоподъемность 8-10т. | 2017 | 2017 |  |  | 0.67797 |  |  |  |  | 0 | -0.67797 | исключить из ИПР в части 2017 года | ООО "Горсети" |  |  | Включение более приоритетных проектов
5.25. | Бортовой автомобиль |  |  |  |  | 0 | 2017 | 2017 |  |  | 1.178 | 1.178 | включить дополнительно | ООО "Горсети" | 3 квартал 2017 года | 4 квартал 2017 года | Необходимость снижения эксплуатационных затарт
5.26. | Бригадный автомобиль |  |  |  |  | 0 | 2017 | 2017 |  |  | 0.56525 | 0.56525 | включить дополнительно | ООО "Горсети" | 3 квартал 2017 года | 4 квартал 2017 года | Необходимость снижения эксплуатационных затарт
5.27. | Легковой полноприводный автомобиль |  |  |  |  | 0 | 2017 | 2017 |  |  | 0.39466 | 0.39466 | включить дополнительно | ООО "Горсети" | 3 квартал 2017 года | 4 квартал 2017 года | Необходимость снижения эксплуатационных затарт
5.28. | Бочка-илосос |  |  |  |  | 0 | 2017 | 2017 |  |  | 1.682 | 1.682 | включить дополнительно | ООО "Горсети" | 3 квартал 2017 года | 4 квартал 2017 года | Необходимость снижения эксплуатационных затарт
6. | Приобретение нематериальных активов |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 8.4387 | 8.4387
6.2. | Программное обеспечение "Единая информационная система городских электрических сетей" (1этап) |  |  |  |  | 0 | 2017 | 2019 |  |  | 7 | 7 | включить дополнительно | ООО "Горсети" | 4 квартал 2017года | 4 квартал 2017 года | Необходимость выполнения требований Приказа Министерства энергетики №186 от 15.04.14года о повышении качества обслуживания потребителей, а также повышения уровня надежности оказываемых услуг ООО «Горсети» согласно Приказа Министерства энергетики №718 от 14.10.13 года
6.3. | Система электронной очереди |  |  |  |  | 0 | 2017 | 2017 |  |  | 0.47286 | 0.47286 | включить дополнительно | ООО "Горсети" | 3 квартал 2017 года | 4 квартал 2017 года | Необходимость выполнения требований Приказа Министерства энергетики №186 от 15.04.14года о повышении качества обслуживания потребителей
6.4. | Телефонная станция |  |  |  |  | 0 | 2017 | 2017 |  |  | 0.96585 | 0.96585 | включить дополнительно | ООО "Горсети" | 4 квартал 2017года | 4 квартал 2017 года | Необходимость выполнения требований Приказа Министерства энергетики №186 от 15.04.14года о повышении качества обслуживания потребителей, а также повышения уровня надежности оказываемых услуг ООО «Горсети» согласно Приказа Министерства энергетики №718 от 14.10.13 года
|  | Исполнительный директор | [5 empty] | М.В. Резников
|  | Технический директор | [5 empty] | Р.Х. Валитов
|  | Директор по экономике и финансам | [5 empty] | В.М. Афанасьева
|  | Начальник ПТО | [5 empty] | Е.В.Масс
Исп. О.А. Брессем