## Отчет
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Отчет за 9 месяцев 2018 года
об исполнении инвестиционной программы
ООО "Горсети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестиционного проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Единица измерения | Мощность | [5 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
[5 empty] | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[30 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г |  |  | 29: 63264.5825
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г
1.2.1.2 | Установка системы телемеханики и диспетчеризации | Е_0000060003
1.2.1.2 | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции | Е_0000060005
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г
1.2.3.1 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными кабельными линиями от трансформаторных подстанций | Е_0030000006 |  |  | 29: 2082.66
[12 empty] | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными кабельными линиями от трансформаторных подстанций | ООО "Горсети" | 711000 | техническое задание | 711000 | открытый запрос цен | закупка у единственного поставщика |  | 1 | ООО «Монтажстрой» | 661000 |  |  |  | 661000 | ООО «Монтажстрой» | 661000 | 632.9079 | 31503151140 | http://www.zakupki.gov.ru | декабрь 2015 | 2015-12-25 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | п. 7.11.2. абзац 2 | ПДЗК | 2016-01-12 | 3/16 |  | 2016-01-29 |  | 2016-01-29 | 31.12.2018 г., до полного исполнения
|  |  |  | шт | 5: 2; 12: Автомат ВА 47-100 80А; 13: ООО "Горсети"; 28: остаток на складе; 29: 2.4115
|  |  |  | шт | 5: 5; 12: Зажим ответвл.изол.ЗОИ 10-95/1,5-10М; 13: ООО "Горсети"; 15: договор; 18: закупка у единственного поставщика; 27: АО "РиМ Торговый Дом"; 28: 49.665; 29: 0.645; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 1; Факт 41: 2018-03-19; Факт 43: 2018-03-19; Факт 44: до полного иполнения
|  |  |  | шт | 5: 11; 12: Изолента ПВХ 130х19 ПолимерПак( синяя ); 13: ООО "Горсети"; 14: 5084.7458; 15: техническое задание; 16: 5084.7458; 17: закупка по сводному прайс-листу; 18: закупка у единственного поставщика; 20: 0; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: 6000; 29: 0.30379; Номер процедуры 30: 31705247671; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: июнь 2017; Факт 33: 22.06.2017; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 3; Факт 37: ПДЗК; Факт 38: 2017-07-07; Факт 39: 65/17; Факт 41: 2017-07-24; Факт 43: 2017-07-24; Факт 44: по 30.06.2018 в части расчетов до полного исполнения
|  |  |  | шт | 5: 10; 12: Крепежная скоба-клипса для труб d20мм; 13: ООО "Горсети"; 14: 5084.7458; 15: техническое задание; 16: 5084.7458; 17: закупка по сводному прайс-листу; 18: закупка у единственного поставщика; 20: 0; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: 6000; 29: 0.0084846; Номер процедуры 30: 31705247671; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: июнь 2017; Факт 33: 22.06.2017; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 3; Факт 37: ПДЗК; Факт 38: 2017-07-07; Факт 39: 65/17; Факт 41: 2017-07-24; Факт 43: 2017-07-24; Факт 44: по 30.06.2018 в части расчетов до полного исполнения
|  |  |  | шт | 5: 30; 12: Прессшайба ШСММ сверло 4.2*13; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "АВАНГАРД"; 28: остаток на складе; 29: 0.01; Факт 46: Договор (поставка) №17б-01/17Р от 17.01.17
|  |  |  | шт | 5: 20; 12: Прессшайба ШСММ сверло 4.2*19; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "АВАНГАРД"; 28: остаток на складе; 29: 0.0104; Факт 46: Договор (поставка) №17б-01/17Р от 17.01.17
|  |  |  | шт | 5: 1; 12: Приборы / СЕ 303 R33 543-JAZ; 13: ООО "Горсети"; 14: 1355.9322; 15: техническое задание; 16: 1355.9322; 17: закупка по сводному прайс-листу в электронной форме; 18: закупка по сводному прайс-листу в электронной форме; 20: 1; 21: 1) ООО "СЭНКО"; 22: 1355.9322; 26: 1355.9322; 27: ООО "СЭНКО"; 28: 1600; 29: 3.5; Номер процедуры 30: 31806145703/4297389; Интернет-адрес площадки 31: http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru; План 32: февраль 2018; Факт 33: 2018-02-16; Факт 34: 2018-03-05; Факт 35: 2018-03-05; Факт 41: 2018-03-19; Факт 43: 2018-03-19; Факт 44: 2018-12-31
|  |  |  | шт | 5: 3; 12: Приборы / СЕ 303 S31 543--JAVZ; 13: ООО "Горсети"; 14: 1355.9322; 15: техническое задание; 16: 1355.9322; 17: закупка по сводному прайс-листу в электронной форме; 18: закупка по сводному прайс-листу в электронной форме; 20: 1; 21: 1) ООО "СЭНКО"; 22: 1355.9322; 26: 1355.9322; 27: ООО "СЭНКО"; 28: 1600; 29: 14.625; Номер процедуры 30: 31806145703/4297389; Интернет-адрес площадки 31: http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru; План 32: февраль 2018; Факт 33: 2018-02-16; Факт 34: 2018-03-05; Факт 35: 2018-03-05; Факт 41: 2018-03-19; Факт 43: 2018-03-19; Факт 44: 2018-12-31
|  |  |  | шт | 5: 1; 12: Скрепа бандажная СОТ 36; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "ЗСРК"Локус"; 28: остаток на складе; 29: 0.0092847; Факт 46: Договор (поставка) №23-03/17ПЗ от 23.03.17
|  |  |  | шт | 5: 7; 12: Счетчик РиМ 185.01; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "Томск-Стройинжиниринг"; 28: остаток на складе; 29: 26.46
|  |  |  | шт | 5: 57; 12: Счетчик РиМ 489.13; 13: ООО "Горсети"; 14: 24641.4771; 15: техническое задание; 16: 24641.4771; 17: открытый запрос цен; 18: закупка у единственного поставщика; 20: 0; 27: ООО ТД "Комплект Энерго"; 28: 29043.2386; 29: 787.74; Номер процедуры 30: 31704836333; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: март 2017; Факт 33: 01.03.2017; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 3; Факт 37: ПДЗК; Факт 38: 2017-03-15; Факт 39: 28/17; Факт 41: 2017-03-29; Факт 43: 2017-03-29; Факт 44: по 30.06.2018, в части расчетов до полного исполнения
|  |  |  | шт | 5: 3; 12: Счетчик РиМ 489.14; 13: ООО "Горсети"; 14: 24641.4771; 15: техническое задание; 16: 24641.4771; 17: открытый запрос цен; 18: закупка у единственного поставщика; 20: 0; 27: ООО ТД "Комплект Энерго"; 28: 29043.2386; 29: 48.69; Номер процедуры 30: 31704836333; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: март 2017; Факт 33: 01.03.2017; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 3; Факт 37: ПДЗК; Факт 38: 2017-03-15; Факт 39: 28/17; Факт 41: 2017-03-29; Факт 43: 2017-03-29; Факт 44: по 30.06.2018, в части расчетов до полного исполнения
|  |  |  | шт | 5: 8; 12: Счетчик РиМ 489.15; 13: ООО "Горсети"; 14: 24641.4771; 15: техническое задание; 16: 24641.4771; 17: открытый запрос цен; 18: закупка у единственного поставщика; 20: 0; 27: ООО ТД "Комплект Энерго"; 28: 29043.2386; 29: 129.272; Номер процедуры 30: 31704836333; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: март 2017; Факт 33: 01.03.2017; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 3; Факт 37: ПДЗК; Факт 38: 2017-03-15; Факт 39: 28/17; Факт 41: 2017-03-29; Факт 43: 2017-03-29; Факт 44: по 30.06.2018, в части расчетов до полного исполнения
|  |  |  | шт | 5: 9; 12: Счетчик РиМ 489.16; 13: ООО "Горсети"; 14: 24641.4771; 15: техническое задание; 16: 24641.4771; 17: открытый запрос цен; 18: закупка у единственного поставщика; 20: 0; 27: ООО ТД "Комплект Энерго"; 28: 29043.2386; 29: 134.91; Номер процедуры 30: 31704836333; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: март 2017; Факт 33: 01.03.2017; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 3; Факт 37: ПДЗК; Факт 38: 2017-03-15; Факт 39: 28/17; Факт 41: 2017-03-29; Факт 43: 2017-03-29; Факт 44: по 30.06.2018, в части расчетов до полного исполнения
|  |  |  | шт | 5: 15; 12: Счетчик РиМ 789,01(без РиМ 109.01(ДДМ-4)); 13: ООО "Горсети"; 28: остаток на складе; 29: 88.146
|  |  |  | шт | 5: 6; 12: Трансформатор тока ТТЭ-А 150/5А; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: остаток на складе; 29: 4.2068; Факт 46: Договор (поставка) №08-08/16ПЗн от 08.08.16
|  |  |  | шт | 5: 2; 12: Счетчик СЕ-303 S31 543-JAVZ; 13: ООО "Горсети"; 28: остаток на складе; 29: 9.516; Факт 46: Договор (поставка) №12-07/17Р от 12.07.2017
|  |  |  | шт | 5: 3; 12: Счетчик СТЭБ-04Н-100-3С б/у; 13: ООО "Горсети"; 28: остаток на складе; 29: 9.51
|  |  |  | шт | 5: 17; 12: Счетчик СТЭБ-04Н-7,5-3С б/у; 13: ООО "Горсети"; 28: остаток на складе; 29: 61.03
|  |  |  | шт | 5: 1; 12: Счетчик СТЭБ-04Н/1-100-3С; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО ТД "Комплект Энерго"; 28: остаток на складе; 29: 7.434; Факт 46: Договор (поставка) №07-04/ПЗн от 07.04.16
|  |  |  | шт | 5: 5; 12: Бокс металлический под счетчик 440*380*120; 13: ООО "Горсети"; 15: договор; 18: закупка у единственного поставщика; 27: ООО ТПК "Специализация"; 28: 66; 29: 8.25; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 1; Факт 41: 2018-03-19; Факт 43: 2018-03-19; Факт 44: до полного исполнения; Факт 46: Договор №19б-03/18Р от 19.03.18
|  |  |  | м | 5: 8; 12: Кабель АВВГ 4*16; 13: ООО "Горсети"; 14: 27706.6373; 15: техническое задание; 16: 27706.6373; 17: открытый запрос цен; 18: открытый запрос цен; 20: 4; 21: 1) ООО "Холдинг Кабельный Альянс", 2) ООО "ТД "Камапромкабель", 3) ООО "Аверс", 4) ООО "ТрастИмпорт"; 22: 1) 20 999,33 2) 27 700,81 3) 23 211,69 4) 23 412,11; 26: 20999.33; 27: ООО "Холдинг Кабельный Альянс"; 28: 26927.72; 29: 0.58575; Номер процедуры 30: 31806188313; Интернет-адрес площадки 31: http://www.zakupki.gov.ru; План 32: март 2018; Факт 33: 2018-03-01; Факт 34: 2018-03-19; Факт 35: 2018-03-19; Факт 41: 2018-04-09; Факт 43: 2018-04-09; Факт 44: 31.12.18, в части расчетов до полного исполнения
|  |  |  | пог.м | 5: 102; 12: Кабель АКВВГ 14*2,5; 13: ООО "Горсети"; 28: остаток на складе; 29: 2.9988
|  |  |  | м | 5: 19; 12: Кабель ВВГнг-LS 4*1,5; 13: ООО "Горсети"; 14: 5084.7458; 15: техническое задание; 16: 5084.7458; 17: закупка по сводному прайс-листу; 18: закупка у единственного поставщика; 20: 0; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: 6000; 29: 0.65912; Номер процедуры 30: 31705247671; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: июнь 2017; Факт 33: 22.06.2017; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 3; Факт 37: ПДЗК; Факт 38: 2017-07-07; Факт 39: 65/17; Факт 41: 2017-07-24; Факт 43: 2017-07-24; Факт 44: по 30.06.2018 в части расчетов до полного исполнения
|  |  |  | м | 5: 63; 12: Кабель ВВГпнг-LS 3*1,5; 13: ООО "Горсети"; 14: 5084.7458; 15: техническое задание; 16: 5084.7458; 17: закупка по сводному прайс-листу; 18: закупка у единственного поставщика; 20: 0; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: 6000; 29: 1.7502; Номер процедуры 30: 31705247671; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: июнь 2017; Факт 33: 22.06.2017; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 3; Факт 37: ПДЗК; Факт 38: 2017-07-07; Факт 39: 65/17; Факт 41: 2017-07-24; Факт 43: 2017-07-24; Факт 44: по 30.06.2018 в части расчетов до полного исполнения
|  |  |  | шт | 5: 3; 12: Трансформатор тока ТОП-5-0 5S 200/5; 13: ООО "Горсети"; 28: остаток на складе; 29: 1.518
|  |  |  | шт | 5: 6; 12: Трансформатор тока ТОП-5-0 5S 200/5 б/у; 28: остаток на складе; 29: 3.0359
|  |  |  | шт | 5: 3; 12: Трансформатор тока ТОП-0,66-0,5 75/5; 13: ООО "Горсети"; 14: 5084.7458; 15: техническое задание; 16: 5084.7458; 17: закупка по сводному прайс-листу; 18: закупка у единственного поставщика; 20: 0; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: 6000; 29: 2.7375; Номер процедуры 30: 31705247671; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: июнь 2017; Факт 33: 22.06.2017; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 3; Факт 37: ПДЗК; Факт 38: 2017-07-07; Факт 39: 65/17; Факт 41: 2017-07-24; Факт 43: 2017-07-24; Факт 44: по 30.06.2018 в части расчетов до полного исполнения
|  |  |  | шт | 5: 45; 12: Трансформатор тока ТТЭ-30 100/5А; 13: ООО "Горсети"; 14: 5084.7458; 15: техническое задание; 16: 5084.7458; 17: закупка по сводному прайс-листу; 18: закупка у единственного поставщика; 20: 0; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: 6000; 29: 23.2472; Номер процедуры 30: 31705247671; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: июнь 2017; Факт 33: 22.06.2017; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 3; Факт 37: ПДЗК; Факт 38: 2017-07-07; Факт 39: 65/17; Факт 41: 2017-07-24; Факт 43: 2017-07-24; Факт 44: по 30.06.2018 в части расчетов до полного исполнения
|  |  |  | шт | 5: 3; 12: Трансформатор тока ТТЭ-30 100/5А color; 13: ООО "Горсети"; 14: 5084.7458; 15: техническое задание; 16: 5084.7458; 17: закупка по сводному прайс-листу; 18: закупка у единственного поставщика; 20: 0; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: 6000; 29: 1.5208; Номер процедуры 30: 31705247671; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: июнь 2017; Факт 33: 22.06.2017; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 3; Факт 37: ПДЗК; Факт 38: 2017-07-07; Факт 39: 65/17; Факт 41: 2017-07-24; Факт 43: 2017-07-24; Факт 44: по 30.06.2018 в части расчетов до полного исполнения
|  |  |  | шт | 5: 42; 12: Трансформатор тока ТТЭ-30 150/5А; 13: ООО "Горсети"; 14: 5084.7458; 15: техническое задание; 16: 5084.7458; 17: закупка по сводному прайс-листу; 18: закупка у единственного поставщика; 20: 0; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: 6000; 29: 21.9031; Номер процедуры 30: 31705247671; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: июнь 2017; Факт 33: 22.06.2017; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 3; Факт 37: ПДЗК; Факт 38: 2017-07-07; Факт 39: 65/17; Факт 41: 2017-07-24; Факт 43: 2017-07-24; Факт 44: по 30.06.2018 в части расчетов до полного исполнения
|  |  |  | шт | 5: 24; 12: Трансформатор тока ТТЭ-30 200/5А; 13: ООО "Горсети"; 14: 5084.7458; 15: техническое задание; 16: 5084.7458; 17: закупка по сводному прайс-листу; 18: закупка у единственного поставщика; 20: 0; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: 6000; 29: 12.5258; Номер процедуры 30: 31705247671; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: июнь 2017; Факт 33: 22.06.2017; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 3; Факт 37: ПДЗК; Факт 38: 2017-07-07; Факт 39: 65/17; Факт 41: 2017-07-24; Факт 43: 2017-07-24; Факт 44: по 30.06.2018 в части расчетов до полного исполнения
|  |  |  | шт | 5: 9; 12: Трансформатор тока ТТЭ-60 300/5А; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: остаток на складе; 29: 5.1949; Факт 46: Договор (поставка) №24-07/17ПЗн от 24.07.17
|  |  |  | шт | 5: 12; 12: Трансформатор тока ТТЭ-60 300/5А б/у; 13: ООО "Горсети"; 28: остаток на складе; 29: 17.6098
|  |  |  | шт | 5: 3; 12: Трансформатор тока ТТЭ-60 400/5А; 13: ООО "Горсети"; 14: 5084.7458; 15: техническое задание; 16: 5084.7458; 17: закупка по сводному прайс-листу; 18: закупка у единственного поставщика; 20: 0; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: 6000; 29: 1.7109; Номер процедуры 30: 31705247671; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: июнь 2017; Факт 33: 22.06.2017; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 3; Факт 37: ПДЗК; Факт 38: 2017-07-07; Факт 39: 65/17; Факт 41: 2017-07-24; Факт 43: 2017-07-24; Факт 44: по 30.06.2018 в части расчетов до полного исполнения
|  |  |  | шт | 5: 6; 12: Трансформатор тока ТТЭ-А 100/5А; 13: ООО "Горсети"; 14: 5084.7458; 15: техническое задание; 16: 5084.7458; 17: закупка по сводному прайс-листу; 18: закупка у единственного поставщика; 20: 0; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: 6000; 29: 3.4313; Номер процедуры 30: 31705247671; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: июнь 2017; Факт 33: 22.06.2017; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 3; Факт 37: ПДЗК; Факт 38: 2017-07-07; Факт 39: 65/17; Факт 41: 2017-07-24; Факт 43: 2017-07-24; Факт 44: по 30.06.2018 в части расчетов до полного исполнения
|  |  |  | шт | 5: 3; 12: Трансформатор тока ТТЭ-А 50/5А; 13: ООО "Горсети"; 14: 5084.7458; 15: техническое задание; 16: 5084.7458; 17: закупка по сводному прайс-листу; 18: закупка у единственного поставщика; 20: 0; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: 6000; 29: 1.5969; Номер процедуры 30: 31705247671; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: июнь 2017; Факт 33: 22.06.2017; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 3; Факт 37: ПДЗК; Факт 38: 2017-07-07; Факт 39: 65/17; Факт 41: 2017-07-24; Факт 43: 2017-07-24; Факт 44: по 30.06.2018 в части расчетов до полного исполнения
|  |  |  | шт | 5: 3; 12: Трансформатор тока ТТЭ-А 50/5А класс 0,5 EKF PROx; 13: ООО "Горсети"; 14: 5084.7458; 15: техническое задание; 16: 5084.7458; 17: закупка по сводному прайс-листу; 18: закупка у единственного поставщика; 20: 0; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: 6000; 29: 1.6053; Номер процедуры 30: 31705247671; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: июнь 2017; Факт 33: 22.06.2017; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 3; Факт 37: ПДЗК; Факт 38: 2017-07-07; Факт 39: 65/17; Факт 41: 2017-07-24; Факт 43: 2017-07-24; Факт 44: по 30.06.2018 в части расчетов до полного исполнения
|  |  |  | м | 5: 8; 12: Труба гофр с зондом ПВХ d 20 (100); 13: ООО "Горсети"; 14: 5084.7458; 15: техническое задание; 16: 5084.7458; 17: закупка по сводному прайс-листу; 18: закупка у единственного поставщика; 20: 0; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: 6000; 29: 0.040427; Номер процедуры 30: 31705247671; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: июнь 2017; Факт 33: 22.06.2017; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 3; Факт 37: ПДЗК; Факт 38: 2017-07-07; Факт 39: 65/17; Факт 41: 2017-07-24; Факт 43: 2017-07-24; Факт 44: по 30.06.2018 в части расчетов до полного исполнения
|  |  |  | шт | 5: 435; 12: Хомут кабельный 3,6*300мм нейлон (100шт); 13: ООО "Горсети"; 14: 5084.7458; 15: техническое задание; 16: 5084.7458; 17: закупка по сводному прайс-листу; 18: закупка у единственного поставщика; 20: 0; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: 6000; 29: 0.36466; Номер процедуры 30: 31705247671; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: июнь 2017; Факт 33: 22.06.2017; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 3; Факт 37: ПДЗК; Факт 38: 2017-07-07; Факт 39: 65/17; Факт 41: 2017-07-24; Факт 43: 2017-07-24; Факт 44: по 30.06.2018 в части расчетов до полного исполнения
|  |  |  | шт | 5: 42; 12: Шина д/трансформатора тока; 13: ООО "Горсети"; 18: собственное производство; 28: остаток на складе; 29: 2.0183
|  |  |  | шт | 5: 4; 12: Ящик металлический с МП; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "Сибэл"; 28: остаток на складе; 29: 7.0092; Факт 46: Договор (поставка) №06-06/17Р от 06.06.17
1.2.3.1 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от воздушных линий 0,4 кВ | Е_0030000007 |  |  | 29: 16190.2894
[12 empty] | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от воздушных линий 0,4 кВ | ООО "Горсети" | 711000 | техническое задание | 711000 | открытый запрос цен | закупка у единственного поставщика |  | 1 | ООО «Монтажстрой» | 661000 |  |  |  | 661000 | ООО «Монтажстрой» | 661000 | 3052.4722 | 31503151140 | http://www.zakupki.gov.ru | декабрь 2015 | 2015-12-25 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | п. 7.11.2. абзац 2 | ПДЗК | 2016-01-12 | 3/16 |  | 2016-01-29 |  | 2016-01-29 | 31.12.2018 г., до полного исполнения
|  |  |  | шт | 5: 19; 12: Бокс металлический под счетчик 440*380*120; 13: ООО "Горсети"; 15: договор; 18: закупка у единственного поставщика; 27: ООО ТПК "Специализация"; 28: 66; 29: 31.35; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 1; Факт 41: 2018-03-19; Факт 43: 2018-03-19; Факт 44: до полного исполнения; Факт 46: Договор №19б-03/18Р от 19.03.18
|  |  |  | м | 5: 25; 12: Гофра ПНД 32мм черная; 13: ООО "Горсети"; 14: 5084.7458; 15: техническое задание; 16: 5084.7458; 17: закупка по сводному прайс-листу; 18: закупка у единственного поставщика; 20: 0; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: 6000; 29: 0.47646; Номер процедуры 30: 31705247671; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: июнь 2017; Факт 33: 22.06.2017; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 3; Факт 37: ПДЗК; Факт 38: 2017-07-07; Факт 39: 65/17; Факт 41: 2017-07-24; Факт 43: 2017-07-24; Факт 44: по 30.06.2018 в части расчетов до полного исполнения
|  |  |  | шт | 5: 21; 12: Зажим SО 158,1 анкерный; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: остаток на складе; 29: 2.8249; Факт 46: Договор (поставка) №08-08/16ПЗн от 08.08.16
|  |  |  | шт | 5: 29; 12: Зажим отв. Р2R95; 13: ООО "Горсети"; 28: остаток на складе; 29: 2.552
|  |  |  | шт | 5: 448; 12: Зажим ответвл.изол.ЗОИ 10-95/1,5-10М; 13: ООО "Горсети"; 15: договор; 18: закупка у единственного поставщика; 27: АО "РиМ Торговый Дом"; 28: 49.665; 29: 57.792; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 1; Факт 41: 2018-03-19; Факт 43: 2018-03-19; Факт 44: до полного иполнения
|  |  |  | м | 5: 10; 12: Кабель АВВГ 4*16; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: остаток на складе; 29: 0.66413; Факт 46: Договор (поставка) №08-08/16ПЗн от 08.08.16
|  |  |  | шт | 5: 20; 12: Крепежная скоба-клипса для труб d32мм; 13: ООО "Горсети"; 14: 5084.7458; 15: техническое задание; 16: 5084.7458; 17: закупка по сводному прайс-листу; 18: закупка у единственного поставщика; 20: 0; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: 6000; 29: 0.0476; Номер процедуры 30: 31705247671; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: июнь 2017; Факт 33: 22.06.2017; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 3; Факт 37: ПДЗК; Факт 38: 2017-07-07; Факт 39: 65/17; Факт 41: 2017-07-24; Факт 43: 2017-07-24; Факт 44: по 30.06.2018 в части расчетов до полного исполнения
|  |  |  | м | 5: 319; 12: Лента бандажная СОТ-37 (50м); 13: ООО "Горсети"; 14: 5773.6709; 15: техническое задание; 16: 5773.6709; 17: открытый запрос цен; 18: открытый запрос цен; 20: 6; 21: 1) ООО "ЗСРК "Локус", 2) ООО "Южноуральская изоляторная компания", 3) ООО "Техэнергохолдинг", 4) ООО "БазисЭнерго , 5) ООО ПО "РосЭнергоРесурс", 6) ООО "НИЛЕД"; 22: 1) 4 626,82 2) 3 668,36 3) 5 115,29 4) 4 628,81 5) 4 388,17 6) 4 981,61; 23: 1) ООО "Южноуральская изоляторная компания", 2) ООО ПО "РосЭнергоРесурс", 3) ООО "НИЛЕД"; 26: 4626.82; 27: ООО "ЗСРК"Локус"; 28: 5459.6523; 29: 12.6327; Номер процедуры 30: 31806202751; Интернет-адрес площадки 31: http://www.zakupki.gov.ru; План 32: март 2018; Факт 33: 2018-03-05; Факт 34: 2018-03-23; Факт 35: 2018-03-23; Факт 41: 2018-04-03; Факт 43: 2018-04-03; Факт 44: 31.12.18 в части расчетов до полного исполенния
|  |  |  | упак | 5: 0.4; 12: Лента крепления F2007 50м; 13: ООО "Горсети"; 27: Филиал ООО "Импэкс Электро"в г.Новосибирск; 28: остаток на складе; 29: 1.392; Факт 46: Договор (поставка) №НСК 17-12/ПЗ от 21.03.17
|  |  |  | шт | 5: 2; 12: Наконечник кабельный ТМЛ 10-8-5 луженый; 13: ООО "Горсети"; 14: 5084.7458; 15: техническое задание; 16: 5084.7458; 17: закупка по сводному прайс-листу; 18: закупка у единственного поставщика; 20: 0; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: 6000; 29: 0.02154; Номер процедуры 30: 31705247671; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: июнь 2017; Факт 33: 22.06.2017; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 3; Факт 37: ПДЗК; Факт 38: 2017-07-07; Факт 39: 65/17; Факт 41: 2017-07-24; Факт 43: 2017-07-24; Факт 44: по 30.06.2018 в части расчетов до полного исполнения
|  |  |  | шт | 5: 395; 12: Прессшайба ШСММ сверло 4.2*13; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "АВАНГАРД"; 28: остаток на складе; 29: 0.13167; Факт 46: Договор (поставка) №17б-01/17Р от 17.01.17
|  |  |  | м | 5: 10; 12: Провод ПВ3 1*10,0; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: остаток на складе; 29: 0.50405; Факт 46: Договор (поставка) №08-08/16ПЗн от 08.08.16
|  |  |  | м | 5: 279; 12: Провод СИП-4 2*16-0,6/1; 13: ООО "Горсети"; 14: 15850.5483; 15: техническое задание; 16: 15850.5483; 17: открытый запрос цен; 18: открытый запрос цен; 20: 5; 21: 1) ООО "Холдинг Кабельный Альянс", 2) ООО "Аверс", 3) ООО "ТрастИмпорт", 4) ООО "ЗСРК "Локус", 5) ООО "ТД "Камапромкабель"; 22: 1) 14 817,48 2) 12 693,54 3) 15 095,76 4) 14 721,82 5) 15 694,90; 23: ООО "ТД "Камапромкабель"; 26: 12693.5415; 27: ООО "Аверс"; 28: 14978.379; 29: 7.0705; Номер процедуры 30: 31806163242; Интернет-адрес площадки 31: http://www.zakupki.gov.ru; План 32: февраль 2018; Факт 33: 2018-02-22; Факт 34: 2018-03-12; Факт 35: 2018-03-12; Факт 41: 2018-03-26; Факт 43: 2018-03-26; Факт 44: 2018-12-31
|  |  |  | пог.м | 5: 543; 12: Провод СИП-4 4*16-0,6/1кв; 13: ООО "Горсети"; 14: 15850.5483; 15: техническое задание; 16: 15850.5483; 17: открытый запрос цен; 18: открытый запрос цен; 20: 5; 21: 1) ООО "Холдинг Кабельный Альянс", 2) ООО "Аверс", 3) ООО "ТрастИмпорт", 4) ООО "ЗСРК "Локус", 5) ООО "ТД "Камапромкабель"; 22: 1) 14 817,48 2) 12 693,54 3) 15 095,76 4) 14 721,82 5) 15 694,90; 23: ООО "ТД "Камапромкабель"; 26: 12693.5415; 27: ООО "Аверс"; 28: 14978.379; 29: 28.6649; Номер процедуры 30: 31806163242; Интернет-адрес площадки 31: http://www.zakupki.gov.ru; План 32: февраль 2018; Факт 33: 2018-02-22; Факт 34: 2018-03-12; Факт 35: 2018-03-12; Факт 41: 2018-03-26; Факт 43: 2018-03-26; Факт 44: 2018-12-31
|  |  |  | шт | 5: 204; 12: Скрепа бандажная СОТ 36; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "ЗСРК"Локус"; 28: остаток на складе; 29: 1.8941; Факт 46: Договор (поставка) №23-03/17ПЗ от 23.03.17
|  |  |  | шт | 5: 9; 12: Счетчик РиМ 114.01 б/у; 13: ООО "Горсети"; 28: остаток на складе; 29: 25.4596
|  |  |  | шт | 5: 2; 12: Счетчик РиМ 189.01 б/у; 13: ООО "Горсети"; 28: остаток на складе; 29: 8.5286
|  |  |  | шт | 5: 16; 12: Счетчик РиМ 189.02 б/у; 13: ООО "Горсети"; 28: остаток на складе; 29: 134.8032
|  |  |  | шт | 5: 3; 12: Счетчик РиМ 189.04 ВК2; 13: ООО "Горсети"; 28: остаток на складе; 29: 22.0896
|  |  |  | шт | 5: 245; 12: Счетчик РиМ 189.12 ВКЗ; 13: ООО "Горсети"; 14: 24641.4771; 15: техническое задание; 16: 24641.4771; 17: открытый запрос цен; 18: закупка у единственного поставщика; 20: 0; 27: ООО ТД "Комплект Энерго"; 28: 29043.2386; 29: 2354.1659; Номер процедуры 30: 31704836333; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: март 2017; Факт 33: 01.03.2017; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 3; Факт 37: ПДЗК; Факт 38: 2017-03-15; Факт 39: 28/17; Факт 41: 2017-03-29; Факт 43: 2017-03-29; Факт 44: по 30.06.2018, в части расчетов до полного исполнения
|  |  |  | шт | 5: 2; 12: Счетчик РиМ 189.12 б/у; 13: ООО "Горсети"; 28: остаток на складе; 29: 16.2
|  |  |  | шт | 5: 96; 12: Счетчик РиМ 489.18 ВКЗ; 13: ООО "Горсети"; 14: 24641.4771; 15: техническое задание; 16: 24641.4771; 17: открытый запрос цен; 18: закупка у единственного поставщика; 20: 0; 27: ООО ТД "Комплект Энерго"; 28: 29043.2386; 29: 1944.384; Номер процедуры 30: 31704836333; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: март 2017; Факт 33: 01.03.2017; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 3; Факт 37: ПДЗК; Факт 38: 2017-03-15; Факт 39: 28/17; Факт 41: 2017-03-29; Факт 43: 2017-03-29; Факт 44: по 30.06.2018, в части расчетов до полного исполнения
|  |  |  | шт | 5: 3; 12: Счетчик РиМ109.01 б/у; 13: ООО "Горсети"; 28: остаток на складе; 29: 13.5936
|  |  |  | шт | 5: 29; 12: Зажим ответвл.изол.ЗОИ 16-70/1,5-10М; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "РиМтехэнерго"; 28: остаток на складе; 29: 3.48; Факт 46: Договор (поставка) №29-03/17Р от 29.03.17
|  |  |  | шт | 5: 770; 12: Прессшайба ШСММ сверло 4.2*19; 13: ООО "Горсети"; 14: 423.7288; 15: техническое задание; 16: 423.7288; 17: закупка по сводному прайс-листу в электронной форме; 18: закупка у единственного поставщика; 20: 0; 27: ООО "АВАНГАРД"; 28: 500; 29: 0.4004; Номер процедуры 30: 31806239811/4306357; Интернет-адрес площадки 31: http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru; План 32: март 2018; Факт 33: 2018-03-15; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 2; Факт 37: ПДЗК; Факт 38: 2018-03-29; Факт 39: 28/18; Факт 41: 2018-04-06; Факт 43: 2018-04-06; Факт 44: 31.12.18, в части расчетов до полного исполнения; Факт 46: Договор (поставка) №17б-01/17Р от 17.01.17
|  |  |  | шт | 5: 185; 12: Счетчик РиМ 189.02 ВКЗ; 13: ООО "Горсети"; 14: 24641.4771; 15: техническое задание; 16: 24641.4771; 17: открытый запрос цен; 18: закупка у единственного поставщика; 20: 0; 27: ООО ТД "Комплект Энерго"; 28: 29043.2386; 29: 1768.23; Номер процедуры 30: 31704836333; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: март 2017; Факт 33: 01.03.2017; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 3; Факт 37: ПДЗК; Факт 38: 2017-03-15; Факт 39: 28/17; Факт 41: 2017-03-29; Факт 43: 2017-03-29; Факт 44: по 30.06.2018, в части расчетов до полного исполнения
|  |  |  | шт | 5: 3; 12: Счетчик РиМ 189.04 ВК3; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО ТД "Комплект Энерго"; 28: остаток на складе; 29: 28.674; Факт 46: Договор (поставка) №29-03/17ПЗн от 29.03.17
|  |  |  | шт | 5: 2; 12: Счетчик РиМ 489.01 ВКЗ; 28: остаток на складе; 29: 27.47
|  |  |  | шт | 5: 296; 12: Счетчик РиМ 489.02 ВКЗ; 13: ООО "Горсети"; 14: 24641.4771; 15: техническое задание; 16: 24641.4771; 17: открытый запрос цен; 18: закупка у единственного поставщика; 20: 0; 27: ООО ТД "Комплект Энерго"; 28: 29043.2386; 29: 6193.1901; Номер процедуры 30: 31704836333; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: март 2017; Факт 33: 01.03.2017; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 3; Факт 37: ПДЗК; Факт 38: 2017-03-15; Факт 39: 28/17; Факт 41: 2017-03-29; Факт 43: 2017-03-29; Факт 44: по 30.06.2018, в части расчетов до полного исполнения
|  |  |  | шт | 5: 14; 12: Счетчик РиМ614,01б/у; 13: ООО "Горсети"; 28: остаток на складе; 29: 152.6797
|  |  |  | шт | 5: 5; 12: Счетчик СОЭБ-2ПР/1-65-01 б/у.; 13: ООО "Горсети"; 28: остаток на складе; 29: 19.25
|  |  |  | шт | 5: 72; 12: Счетчик СТЭБ-04Н/1-3ДР б/у; 13: ООО "Горсети"; 28: остаток на складе; 29: 277.2
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г
1.2.3.5 | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | Е_0030000008 |  |  | 29: 2344.6556
[12 empty] | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | ООО "Горсети" | 711000 | техническое задание | 711000 | открытый запрос цен | закупка у единственного поставщика |  | 1 | ООО «Монтажстрой» | 661000 |  |  |  | 661000 | ООО «Монтажстрой» | 661000 | 1174.8631 | 31503151140 | http://www.zakupki.gov.ru | декабрь 2015 | 2015-12-25 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | п. 7.11.2. абзац 2 | ПДЗК | 2016-01-12 | 3/16 |  | 2016-01-29 |  | 2016-01-29 | 31.12.2018 г., до полного исполнения
|  |  |  | шт | 5: 2; 12: DIN-рейка перфорированная, 500 мм; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: остаток на складе; 29: 0.06616; Факт 46: Договор (поставки) №24-07/17ПЗн от 27.07.2017
|  |  |  | шт | 5: 5; 12: DIN-рейка перфорированная, 600 мм; 13: ООО "Горсети"; 14: 5084.7458; 15: техническое задание; 16: 5084.7458; 17: закупка по сводному прайс-листу; 18: закупка у единственного поставщика; 20: 0; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: 6000; 29: 0.14967; Номер процедуры 30: 31705247671; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: июнь 2017; Факт 33: 22.06.2017; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 3; Факт 37: ПДЗК; Факт 38: 2017-07-07; Факт 39: 65/17; Факт 41: 2017-07-24; Факт 43: 2017-07-24; Факт 44: по 30.06.2018 в части расчетов до полного исполнения
|  |  |  | шт | 5: 9; 12: Автомат ВА 47-29 3п 16А ИЭК; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: остаток на складе; 29: 2.0004; Факт 46: Договор (поставка) №08-08/16ПЗн от 08.08.16
|  |  |  | кг | 5: 0.1; 12: Болт 8*30 оцинк. DIN933; 13: ООО "Горсети"; 15: договор; 18: закупка у единственного поставщика; 27: ООО "АВАНГАРД"; 28: 59.448; 29: 0.024336; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 1; Факт 41: 2018-03-01; Факт 43: 2018-03-01; Факт 44: до полного исполнения
|  |  |  | кг | 5: 0.05; 12: Гайка М8 ГОСТ 5915-70; 13: ООО "Горсети"; 15: договор; 18: закупка у единственного поставщика; 27: ООО "АВАНГАРД"; 28: 59.448; 29: 0.012987; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 1; Факт 41: 2018-03-01; Факт 43: 2018-03-01; Факт 44: до полного исполнения
|  |  |  | шт | 5: 1; 12: Изолента ПВХ 130х19 ПолимерПак (зеленая ); 13: ООО "Горсети"; 14: 5084.7458; 15: техническое задание; 16: 5084.7458; 17: закупка по сводному прайс-листу; 18: закупка у единственного поставщика; 20: 0; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: 6000; 29: 0.027572; Номер процедуры 30: 31705247671; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: июнь 2017; Факт 33: 22.06.2017; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 3; Факт 37: ПДЗК; Факт 38: 2017-07-07; Факт 39: 65/17; Факт 41: 2017-07-24; Факт 43: 2017-07-24; Факт 44: по 30.06.2018 в части расчетов до полного исполнения
|  |  |  | шт | 5: 1; 12: Изолента ПВХ 130х19 ПолимерПак (красная); 13: ООО "Горсети"; 14: 5084.7458; 15: техническое задание; 16: 5084.7458; 17: закупка по сводному прайс-листу; 18: закупка у единственного поставщика; 20: 0; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: 6000; 29: 0.02767; Номер процедуры 30: 31705247671; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: июнь 2017; Факт 33: 22.06.2017; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 3; Факт 37: ПДЗК; Факт 38: 2017-07-07; Факт 39: 65/17; Факт 41: 2017-07-24; Факт 43: 2017-07-24; Факт 44: по 30.06.2018 в части расчетов до полного исполнения
|  |  |  | шт | 5: 5; 12: Изолента ПВХ 130х19 ПолимерПак( синяя ); 13: ООО "Горсети"; 14: 5084.7458; 15: техническое задание; 16: 5084.7458; 17: закупка по сводному прайс-листу; 18: закупка у единственного поставщика; 20: 0; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: 6000; 29: 0.13809; Номер процедуры 30: 31705247671; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: июнь 2017; Факт 33: 22.06.2017; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 3; Факт 37: ПДЗК; Факт 38: 2017-07-07; Факт 39: 65/17; Факт 41: 2017-07-24; Факт 43: 2017-07-24; Факт 44: по 30.06.2018 в части расчетов до полного исполнения
|  |  |  | м | 5: 20; 12: Кабель PIMF 600MHz 4пары белый /АМР-1711163-1; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "Сбис"; 28: остаток на складе; 29: 2.34; Факт 46: Договор (поставка) №17-02/16Р от 17.02.2016
|  |  |  | м | 5: 8; 12: Кабель АВВГ 4*16; 13: ООО "Горсети"; 14: 27706.6373; 15: техническое задание; 16: 27706.6373; 17: открытый запрос цен; 18: открытый запрос цен; 20: 4; 21: 1) ООО "Холдинг Кабельный Альянс", 2) ООО "ТД "Камапромкабель", 3) ООО "Аверс", 4) ООО "ТрастИмпорт"; 22: 1) 20 999,33 2) 27 700,81 3) 23 211,69 4) 23 412,11; 26: 20999.33; 27: ООО "Холдинг Кабельный Альянс"; 28: 26927.72; 29: 0.58575; Номер процедуры 30: 31806188313; Интернет-адрес площадки 31: http://www.zakupki.gov.ru; План 32: март 2018; Факт 33: 2018-03-01; Факт 34: 2018-03-19; Факт 35: 2018-03-19; Факт 41: 2018-04-09; Факт 43: 2018-04-09; Факт 44: 31.12.18, в части расчетов до полного исполнения
|  |  |  | м | 5: 70; 12: Кабель ВВГнг-LS 4*1,5; 13: ООО "Горсети"; 14: 5084.7458; 15: техническое задание; 16: 5084.7458; 17: закупка по сводному прайс-листу; 18: закупка у единственного поставщика; 20: 0; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: 6000; 29: 2.4283; Номер процедуры 30: 31705247671; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: июнь 2017; Факт 33: 22.06.2017; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 3; Факт 37: ПДЗК; Факт 38: 2017-07-07; Факт 39: 65/17; Факт 41: 2017-07-24; Факт 43: 2017-07-24; Факт 44: по 30.06.2018 в части расчетов до полного исполнения
|  |  |  | м | 5: 110; 12: Кабель ВВГпнг-LS 3*1,5; 13: ООО "Горсети"; 14: 5084.7458; 15: техническое задание; 16: 5084.7458; 17: закупка по сводному прайс-листу; 18: закупка у единственного поставщика; 20: 0; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: 6000; 29: 3.0559; Номер процедуры 30: 31705247671; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: июнь 2017; Факт 33: 22.06.2017; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 3; Факт 37: ПДЗК; Факт 38: 2017-07-07; Факт 39: 65/17; Факт 41: 2017-07-24; Факт 43: 2017-07-24; Факт 44: по 30.06.2018 в части расчетов до полного исполнения
|  |  |  | м | 5: 135; 12: Кабельная продукция UTP 4PR 4 неэкран. витые пары, многож.5е; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "Том-Электрон"; 28: остаток на складе; 29: 3.375; Факт 46: Договор (поставка) №24а-03/17Р от 24.03.17
|  |  |  | шт | 5: 29; 12: Коммуникатор РиМ 071.02; 13: ООО "Горсети"; 28: остаток на складе; 29: 219.6924
|  |  |  | шт | 5: 1; 12: Компоненты беспровод.технологий /ANT GSM ANTEY 924 SMA; 13: ООО "Горсети"; 15: договор; 18: закупка у единственного поставщика; 27: ООО "Том-Электрон"; 28: 13.714; 29: 0.432; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 1; Факт 41: 2018-01-22; Факт 43: 2018-01-22; Факт 44: до полного исполнения; Факт 46: Договор (поставка) №22а-01/18Р от 22.01.2018
|  |  |  | шт | 5: 1; 12: Компоненты беспровод.технологий Контроллер сиситемы АСКУЭ Мираж-GSM SD-02; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "Том-Электрон"; 28: остаток на складе; 29: 12.5; Факт 46: Договор (поставка) №17-04/17ПЗн от 17.04.17
|  |  |  | шт | 5: 4; 12: Конвертор RS485PLC РМО15.01; 13: ООО "Горсети"; 28: остаток на складе; 29: 16.4256
|  |  |  | шт | 5: 10; 12: Конвертор RS485PLC РМО15.03; 13: ООО "Горсети"; 14: 24641.4771; 15: техническое задание; 16: 24641.4771; 17: открытый запрос цен; 18: закупка у единственного поставщика; 20: 0; 27: ООО ТД "Комплект Энерго"; 28: 29043.2386; 29: 61.0006; Номер процедуры 30: 31704836333; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: март 2017; Факт 33: 01.03.2017; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 3; Факт 37: ПДЗК; Факт 38: 2017-03-15; Факт 39: 28/17; Факт 41: 2017-03-29; Факт 43: 2017-03-29; Факт 44: по 30.06.2018, в части расчетов до полного исполнения
|  |  |  | шт | 5: 12; 12: Маршрутизатор каналов связи (МКС) РиМ 099-02; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО ТД "Комплект Энерго"; 28: остаток на складе; 29: 561.5856; Факт 46: Договор (поставка) №07-04/ПЗн от 07.04.16
|  |  |  | шт | 5: 6; 12: Маршрутизатор каналов связи (МКС) РиМ 099-02 б/у; 13: ООО "Горсети"; 28: остаток на складе; 29: 164.268
|  |  |  | шт | 5: 54; 12: Ограничитель импульсн. напряж. ОПВ-D/1р ln=5ка 230В; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: остаток на складе; 29: 56.8766; Факт 46: Договор (поставка) №08-08/16ПЗн от 08.08.16
|  |  |  | шт | 5: 110; 12: Прессшайба ШСММ сверло 4.2*13; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "АВАНГАРД"; 28: остаток на складе; 29: 0.036667; Факт 46: Договор (поставка) №17б-01/17Р от 17.01.17
|  |  |  | шт | 5: 330; 12: Прессшайба ШСММ сверло 4.2*19; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "АВАНГАРД"; 28: остаток на складе; 29: 0.1716; Факт 46: Договор (поставка) №17б-01/17Р от 17.01.17
|  |  |  | м | 5: 48; 12: Провод ШВВП-2*0,75; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: остаток на складе; 29: 0.4689; Факт 46: Договор (поставка) №08-08/16ПЗн от 08.08.16
|  |  |  | шт | 5: 1; 12: Соединители/ТР6Р6С, (008) вилка телефон.; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "Том-Электрон"; 28: остаток на складе; 29: 0.005; Факт 46: Договор (поставка) №28-02/17Р от 28.02.17
|  |  |  | кг | 5: 0.05; 12: Шайба М8 DIN 125; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "АВАНГАРД"; 28: остаток на складе; 29: 0.012225; Факт 46: Договор (поставка) №17б-01/17Р от 17.01.17
|  |  |  | шт | 5: 7; 12: Ящик металлический с МП; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "Сибэл"; 28: остаток на складе; 29: 12.2661; Факт 46: Договор (поставка) №06-06/17Р от 06.06.17
|  |  |  | шт | 5: 3; 12: DIN-рейка перфорированная, 1400мм; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: остаток на складе; 29: 0.28; Факт 46: Договор (поставка) №08-08/16ПЗн от 08.08.16
|  |  |  | шт | 5: 3; 12: Бокс металлический под счетчик 440*380*120; 13: ООО "Горсети"; 15: договор; 18: закупка у единственного поставщика; 27: ООО ТПК "Специализация"; 28: 66; 29: 4.95; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 1; Факт 41: 2018-03-19; Факт 43: 2018-03-19; Факт 44: до полного исполнения; Факт 46: Договор №19б-03/18Р от 19.03.18
|  |  |  | пог.м | 5: 10; 12: Кабель АКВВГ 14*2,5; 13: ООО "Горсети"; 28: остаток на складе; 29: 0.294; Факт 43: 2018-03-19
|  |  |  | шт | 5: 4; 12: Коммуникатор РиМ 071.02-01 ВНКЛ 426477,038; 13: ООО "Горсети"; 28: остаток на складе; 29: 30.3024
|  |  |  | шт | 5: 4; 12: Концентратор RS485-PLC РМ 015.02; 13: ООО "Горсети"; 28: остаток на складе; 29: 13.8768
|  |  |  | шт | 5: 121; 12: Хомут кабельный 3,6*300мм нейлон (100шт); 13: ООО "Горсети"; 14: 5084.7458; 15: техническое задание; 16: 5084.7458; 17: закупка по сводному прайс-листу; 18: закупка у единственного поставщика; 20: 0; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: 6000; 29: 0.10143; Номер процедуры 30: 31705247671; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: июнь 2017; Факт 33: 22.06.2017; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 3; Факт 37: ПДЗК; Факт 38: 2017-07-07; Факт 39: 65/17; Факт 41: 2017-07-24; Факт 43: 2017-07-24; Факт 44: по 30.06.2018 в части расчетов до полного исполнения
|  |  |  | шт | 5: 20; 12: ШУЖ 5,0х70 желтый цинк; 13: ООО "Горсети"; 14: 423.7288; 15: техническое задание; 16: 423.7288; 17: закупка по сводному прайс-листу в электронной форме; 18: закупка у единственного поставщика; 20: 0; 27: ООО "АВАНГАРД"; 28: 500; 29: 0.0148; Номер процедуры 30: 31806239811/4306357; Интернет-адрес площадки 31: http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru; План 32: март 2018; Факт 33: 2018-03-15; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 2; Факт 37: ПДЗК; Факт 38: 2018-03-29; Факт 39: 28/18; Факт 41: 2018-04-06; Факт 43: 2018-04-06; Факт 44: 31.12.18, в части расчетов до полного исполнения
1.2.3.5 | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП | Е_0030000009 |  |  | 29: 112.999
[12 empty] | Монтаж системы учета с АСКУЭ в ТП | ООО "Горсети" | 711000 | техническое задание | 711000 | открытый запрос цен | закупка у единственного поставщика |  | 1 | ООО «Монтажстрой» | 661000 |  |  |  | 661000 | ООО «Монтажстрой» | 661000 | 41.666 | 31503151140 | http://www.zakupki.gov.ru | декабрь 2015 | 2015-12-25 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | п. 7.11.2. абзац 2 | ПДЗК | 2016-01-12 | 3/16 |  | 2016-01-29 |  | 2016-01-29 | 31.12.2018 г., до полного исполнения
|  |  |  | пог.м | 5: 10; 12: Кабель АКВВГ 14*2,5; 13: ООО "Горсети"; 28: остаток на складе; 29: 0.294
|  |  |  | м | 5: 18; 12: Кабельная продукция UTP 4PR 4 неэкран. витые пары, многож.5е; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "Том-Электрон"; 28: остаток на складе; 29: 0.45; Факт 46: Договор (поставка) №24а-03/17Р от 24.03.17
|  |  |  | шт | 5: 1; 12: Компоненты беспровод.технологий /ANT GSM ANTEY 924 SMA; 13: ООО "Горсети"; 15: договор; 18: закупка у единственного поставщика; 27: ООО "Том-Электрон"; 28: 13.714; 29: 0.432; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 1; Факт 41: 2018-01-22; Факт 43: 2018-01-22; Факт 44: до полного исполнения; Факт 46: Договор (поставка) №22а-01/18Р от 22.01.2018
|  |  |  | шт | 5: 1; 12: Компоненты беспровод.технологий Контроллер сиситемы АСКУЭ Мираж-GSM SD-02; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "Том-Электрон"; 28: остаток на складе; 29: 12.5; Факт 46: Договор (поставка) №17-04/17ПЗн от 17.04.17
|  |  |  | шт | 5: 1; 12: Маршрутизатор каналов связи (МКС) РиМ 099-02; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО ТД "Комплект Энерго"; 28: остаток на складе; 29: 46.7988; Факт 46: Договор (поставка) №07-04/ПЗн от 07.04.16
|  |  |  | шт | 5: 3; 12: Ограничитель импульсн. напряж. ОПВ-D/1р ln=5ка 230В; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: остаток на складе; 29: 3.1598; Факт 46: Договор (поставка) №08-08/16ПЗн от 08.08.16
|  |  |  | шт | 5: 5; 12: Прессшайба ШСММ сверло 4.2*13; 13: ООО "Горсети"; 14: 423.7288; 15: техническое задание; 16: 423.7288; 17: закупка по сводному прайс-листу в электронной форме; 18: закупка у единственного поставщика; 20: 0; 27: ООО "АВАНГАРД"; 28: 500; 29: 0.0018; Номер процедуры 30: 31806239811/4306357; Интернет-адрес площадки 31: http://www.zakupki.gov.ru/http://www.otc-tender.ru; План 32: март 2018; Факт 33: 2018-03-15; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 2; Факт 37: ПДЗК; Факт 38: 2018-03-29; Факт 39: 28/18; Факт 41: 2018-04-06; Факт 43: 2018-04-06; Факт 44: 31.12.18, в части расчетов до полного исполнения
|  |  |  | шт | 5: 1; 12: Прибор /СЕ 303 S31 543-JAVZ 3ф 5-7 5А щитовой, PS-485; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "Том-Электрон"; 28: остаток на складе; 29: 5.91; Факт 46: Договор (поставка) №03-11/17Р от 03.11.17
|  |  |  | м | 5: 3; 12: Провод ШВВП-2*0,75; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: остаток на складе; 29: 0.029306; Факт 46: Договор (поставка) №08-08/16ПЗн от 08.08.16
|  |  |  | шт | 5: 1; 12: Соединители/ТР6Р6С, (008) вилка телефон.; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "Том-Электрон"; 28: остаток на складе; 29: 0.005; Факт 46: Договор (поставка) №28-02/17Р от 28.02.17
|  |  |  | шт | 5: 1; 12: Ящик металлический с МП; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "Сибэл"; 28: остаток на складе; 29: 1.7523; Факт 46: Договор (поставка) №06-06/17Р от 06.06.17
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г
1.2.4.2 | Модернизация систем видеонаблюдения | Е_0000000872 |  |  | 13: ООО "Горсети"; 14: 17211.7832; 15: техническое задание; 16: 17211.7832; 17: открытый запрос цен; 18: закупка у единственного поставщика; 20: 0; 27: ООО "Системкомплекс"; 28: 17257.2; 29: 4390.7361; Номер процедуры 30: 31401574841; Интернет-адрес площадки 31: http://www.zakupki.gov.ru; План 32: октябрь 2014; Факт 33: 07.10.2014; Факт 34: 2014-10-22; Факт 35: 2014-10-22; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 3; Факт 37: ПДЗК; Факт 38: 2014-10-22; Факт 39: 83/14; Факт 41: 2014-10-28; Факт 43: 2015-01-01; Факт 44: 2019-12-31
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г
1.3.2 | РП ТИЗ | Е_1000000011
1.3.2 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Советского и Кировского районов г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС Центральная (2 этап) | Е_0004000021
1.3.2 | Обеспечение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей Кировского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 6 кВ от ПС ТИЗ | Е_0004000022
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г
1.4 | Строительство сетей внешнего электроснабжения для технологического присоединения вновь строящихся общеобразовательных и дошкольных учреждений г. Томска по адресам: уд. А. Крячкова (ул. П. Федоровского, д.8), ул. Дизайнеров, д.4 | Е_1004000031
1.4 | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | Е_1004500032 |  |  | 29: 6814.739
[12 empty] | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей (проектные работы) | ООО "Горсети" | 27000 | техническое задание | 27000 | открытый запрос цен | закупка у единственного поставщика |  | 1 | ООО "Горсети-Проектировщик" | 24000 |  |  |  | 24000 | ООО "Горсети-Проектировщик" | 24000 | 562.84 | 31604609540 | http://www.zakupki.gov.ru | декабрь 2016 | 29.12.2016 | 2017-01-19 | 2017-01-19 | п. 7.11.2. абзац 2 | ПДЗК | 2017-01-19 | 2/17 |  | 2017-01-30 |  | 2017-01-30 | до 31.05.2018, в части расчетов до полного исполнения
[12 empty] | Установка однотрансформаторной подстанции с питающими линиями в районах малоэтажной застройки для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района и технологического присоединения потребителей | ООО "Горсети" | 711000 | техническое задание | 711000 | открытый запрос цен | закупка у единственного поставщика |  | 1 | ООО «Монтажстрой» | 661000 |  |  |  | 661000 | ООО «Монтажстрой» | 661000 | 3515.446 | 31503151140 | http://www.zakupki.gov.ru | декабрь 2015 | 2015-12-25 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | п. 7.11.2. абзац 2 | ПДЗК | 2016-01-12 | 3/16 |  | 2016-01-29 |  | 2016-01-29 | 31.12.2018 г., до полного исполнения
|  |  |  | шт | 5: 8; 12: Батарейка DURASELL LR-14; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "КС Интеграция"; 28: остаток на складе; 29: 1.2165; Факт 46: Договор (поставка) №26-01/17Р от 26.01.17
|  |  |  | пог.м | 5: 1676; 12: Кабель ААБЛ 3*240(10); 13: ООО "Горсети"; 27: ООО Сарансккабель; 28: остаток на складе; 29: 1376.1061; Факт 46: Договор (поставка) №30-09/16ПЗ от 30.09.16
|  |  |  | пог.м | 5: 3; 12: Кабель АКВВГ 14*2,5; 13: ООО "Горсети"; 28: остаток на складе; 29: 0.0882
|  |  |  | м | 5: 3; 12: Кабельная продукция UTP 4PR 4 неэкран. витые пары, многож.5е; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "Том-Электрон"; 28: остаток на складе; 29: 0.075; Факт 46: Договор (поставка) №24а-03/17Р от 24.03.17
|  |  |  | шт | 5: 1; 12: Компоненты беспровод.технологий /ANT GSM ANTEY 924 SMA; 13: ООО "Горсети"; 15: договор; 18: закупка у единственного поставщика; 27: ООО "Том-Электрон"; 28: 13.714; 29: 0.432; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 1; Факт 41: 2018-01-22; Факт 43: 2018-01-22; Факт 44: до полного исполнения; Факт 46: Договор (поставка) №22а-01/18Р от 22.01.2018
|  |  |  | шт | 5: 1; 12: Компоненты беспровод.технологий Контроллер сиситемы АСКУЭ Мираж-GSM SD-02; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "Том-Электрон"; 28: остаток на складе; 29: 12.5; Факт 46: Договор (поставка) №17-04/17ПЗн от 17.04.17
|  |  |  | кг | 5: 98.7; 12: Круг 16 11,7 м ст3пс; 13: ООО "Горсети"; 14: 4701.9831; 15: техническое задание; 16: 4701.9831; 17: открытый запрос цен; 18: открытый запрос цен; 20: 2; 21: 1) ООО ТСТК "Сибирь", 2) ООО ТД "Комплект Энерго"; 22: 1) 4 684, 68 2) 4 692,42; 26: 4684.678; 27: ООО ТСТК "Сибирь"; 28: 5527.92; 29: 3.8493; Номер процедуры 30: 31806111323; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: февраль 2018; Факт 33: 2018-02-09; Факт 34: 2018-02-26; Факт 35: 2018-02-26; Факт 41: 2018-03-15; Факт 43: 2018-03-15; Факт 44: 2018-12-31
|  |  |  | кг | 5: 2; 12: Лист М1 4*600*1500; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "Сибирский центр снабжения"; 28: остаток на складе; 29: 1.08; Факт 46: Договор (поставка) №01в-11/16Р от 01.11.16
|  |  |  | кг | 5: 36.78; 12: Лист х/к 1,5*1250*2500 08пс; 13: ООО "Горсети"; 15: договор; 18: закупка у единственного поставщика; 27: ООО "МеталлСервисСибирь"; 28: 92.8127; 29: 1.9552; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 1; Факт 41: 2018-01-15; Факт 43: 2018-01-15; Факт 44: до полного исполнения
|  |  |  | шт | 5: 14; 12: Муфта (ECOPAL/Корсис) 110мм; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО ТД "Комплект Энерго"; 28: остаток на складе; 29: 1.3259; Факт 46: Договор (поставка) №24-02/16ПЗн от 24.02.16
|  |  |  | шт | 5: 10; 12: Муфта (ECOPAL/Корсис) 160мм; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "БССК"; 28: остаток на складе; 29: 1.7209; Факт 46: Договор (поставка) №20-02/16ПЗ от 20.02.17
|  |  |  | компл | 5: 4; 12: Муфта 3КВТпН-10-150-240; 13: ООО "Горсети"; 14: 4237.2881; 15: договор; 16: 4237.2881; 17: закупка у единственного поставщика; 18: закупка у единственного поставщика; 27: ООО "ЭРГ"; 28: 5000; 29: 7.3066; Номер процедуры 30: 31806077386; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: январь 2018; Факт 33: 2018-01-29; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 28; Факт 41: 2018-01-29; Факт 43: 2018-01-29; Факт 44: 2018-12-31
|  |  |  | компл | 5: 10; 12: Муфта 3СТП-10У-150-240; 13: ООО "Горсети"; 14: 4237.2881; 15: договор; 16: 4237.2881; 17: закупка у единственного поставщика; 18: закупка у единственного поставщика; 27: ООО "ЭРГ"; 28: 5000; 29: 46.3032; Номер процедуры 30: 31806077386; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: январь 2018; Факт 33: 2018-01-29; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 28; Факт 41: 2018-01-29; Факт 43: 2018-01-29; Факт 44: 2018-12-31
|  |  |  | м3 | 5: 10; 12: ПГС(Песчанно-гравийная смесь); 13: ООО "Горсети"; 15: договор; 18: закупка у единственного поставщика; 27: ООО "Топливная Компания"; 28: 46.85; 29: 4.852; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 1; Факт 41: 2018-03-12; Факт 43: 2018-03-12; Факт 44: до полного исполнения
|  |  |  | м3 | 5: 98.6; 12: Песок (м3); 13: ООО "Горсети"; 15: договор; 18: закупка у единственного поставщика; 27: ООО "Топливная Компания"; 28: 46.85; 29: 32.2664; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 1; Факт 41: 2018-03-12; Факт 43: 2018-03-12; Факт 44: до полного исполнения
|  |  |  | шт | 5: 2; 12: Плакат безопасности "Стой! Напряжение"; 13: ООО "Горсети"; 27: ИП Кривогуз Илья Сергеевич; 28: остаток на складе; 29: 0.0464; Факт 46: Договор (услуга) №10 от 24.05.16
|  |  |  | шт | 5: 1; 12: Прибор /СЕ 303 S31 543-JAVZ 3ф 5-7 5А щитовой, PS-485; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "Том-Электрон"; 28: остаток на складе; 29: 5.91; Факт 46: Договор (поставка) №03-11/17Р от 03.11.17
|  |  |  | м | 5: 2; 12: Провод ШВВП-2*0,75; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: остаток на складе; 29: 0.019538; Факт 46: Договор (поставка) №08-08/16ПЗн от 08.08.16
|  |  |  | шт | 5: 4; 12: Скоба для крепл.кабеля; 13: ООО "Горсети"; 18: собственное производство; 28: остаток на складе; 29: 0.14364
|  |  |  | шт | 5: 1; 12: Соединители/ТР6Р6С, (008) вилка телефон.; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "Том-Электрон"; 28: остаток на складе; 29: 0.005; Факт 46: Договор (поставка) №28-02/17Р от 28.02.17
|  |  |  | шт | 5: 1; 12: Трансформатор ТМГ 12 400/10-0,4 № 1857048; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО ТД "Комплект Энерго"; 28: остаток на складе; 29: 280; Факт 46: Договор №31-01/17Е от 31.01.17
|  |  |  | шт | 5: 3; 12: Трансформатор тока ТТЭ-60 600/5А; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: остаток на складе; 29: 1.9826; Факт 46: Договор (поставка) №08-08/16ПЗн от 08.08.16
|  |  |  | м | 5: 504; 12: Труба ПЭ 80 SDR17 OD 160*9,5 (12м); 13: ООО "Горсети"; 14: 26697.4576; 15: техническое задание; 16: 26697.4576; 17: открытый запрос цен; 18: открытый запрос цен; 20: 9; 21: 1) ООО "Промкомплект-МЛ", 2) ООО "СвязьБурСтрой", 3) ООО "Инжиниринговый Центр ПЛАСТ", 4) ООО "Полимерные Композиционные Материалы", 5) АО "Альфа-Интерсталь", 6) ООО "Стройгаз", 7) ООО "ИСТОК-М", 8) ООО "ЛАЙН", 9) ООО "Промресурс"; 22: 1) 24 601,21 2)15 150,58 3) 22 217,37 4) 17 903,07 5) 24 681,36 6) 26 460,17 7) 21 130,68 8) 16 779,67 9) 14 050,99; 26: 14050.99; 27: ООО "Промресурс"; 28: 16580.1721; 29: 292.1518; Номер процедуры 30: 31806116537; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: февраль 2018; Факт 33: 2018-02-12; Факт 34: 2018-02-27; Факт 35: 2018-02-27; Факт 41: 2018-03-14; Факт 43: 2018-03-14; Факт 44: 2018-12-31
|  |  |  | м | 5: 594; 12: Труба ПЭ 80 SDR17 ОD 110*6,6 12,0м; 13: ООО "Горсети"; 14: 26697.4576; 15: техническое задание; 16: 26697.4576; 17: открытый запрос цен; 18: открытый запрос цен; 20: 9; 21: 1) ООО "Промкомплект-МЛ", 2) ООО "СвязьБурСтрой", 3) ООО "Инжиниринговый Центр ПЛАСТ", 4) ООО "Полимерные Композиционные Материалы", 5) АО "Альфа-Интерсталь", 6) ООО "Стройгаз", 7) ООО "ИСТОК-М", 8) ООО "ЛАЙН", 9) ООО "Промресурс"; 22: 1) 24 601,21 2)15 150,58 3) 22 217,37 4) 17 903,07 5) 24 681,36 6) 26 460,17 7) 21 130,68 8) 16 779,67 9) 14 050,99; 26: 14050.99; 27: ООО "Промресурс"; 28: 16580.1721; 29: 164.9134; Номер процедуры 30: 31806116537; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: февраль 2018; Факт 33: 2018-02-12; Факт 34: 2018-02-27; Факт 35: 2018-02-27; Факт 41: 2018-03-14; Факт 43: 2018-03-14; Факт 44: 2018-12-31
|  |  |  | кг | 5: 113.6; 12: Уголок 50*50*5 11,75м 3пс; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "Сибирьметаллтрейд"; 28: остаток на складе; 29: 5.3278; Факт 46: Договор (поставка) №14-03/17ПЗ от 14.03.17
|  |  |  | пог.м | 5: 986; 12: Укладочный материал для прокладки кабеля; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО ТД "Комплект Энерго"; 28: остаток на складе; 29: 90.712; Факт 46: Договор (поставка) №20-10/16Е от 20.10.16
|  |  |  | пог.м | 5: 540; 12: Кабель АВББШВ 4*240(1); 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "Холдинг Кабельный Альянс"; 28: остаток на складе; 29: 397.1544; Факт 46: Договор (поставка) №КА/АПРП/17/00938 от 03.03.17
|  |  |  | компл | 5: 4; 12: Муфта 4КВТпН-1-150-240; 13: ООО "Горсети"; 14: 4237.2881; 15: договор; 16: 4237.2881; 17: закупка у единственного поставщика; 18: закупка у единственного поставщика; 27: ООО "ЭРГ"; 28: 5000; 29: 7.0092; Номер процедуры 30: 31806077386; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: январь 2018; Факт 33: 2018-01-29; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 28; Факт 41: 2018-01-29; Факт 43: 2018-01-29; Факт 44: 2018-12-31
1.4 | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения 0,4кВ для обеспечения качества и надежности электроснабжения | Е_0004500033 |  |  | 29: 8004.1364
[12 empty] | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения 0,4кВ для обеспечения качества и надежности электроснабжения (проектные работы) | ООО "Горсети" | 27000 | техническое задание | 27000 | открытый запрос цен | закупка у единственного поставщика |  | 1 | ООО "Горсети-Проектировщик" | 24000 |  |  |  | 24000 | ООО "Горсети-Проектировщик" | 24000 | 1464.8 | 31604609540 | http://www.zakupki.gov.ru | декабрь 2016 | 29.12.2016 | 2017-01-19 | 2017-01-19 | п. 7.11.2. абзац 2 | ПДЗК | 2017-01-19 | 2/17 |  | 2017-01-30 |  | 2017-01-30 | до 31.05.2018, в части расчетов до полного исполнения
[12 empty] | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения 0,4кВ для обеспечения качества и надежности электроснабжения | ООО "Горсети" | 711000 | техническое задание | 711000 | открытый запрос цен | закупка у единственного поставщика |  | 1 | ООО «Монтажстрой» | 661000 |  |  |  | 661000 | ООО «Монтажстрой» | 661000 | 2456.4667 | 31503151140 | http://www.zakupki.gov.ru | декабрь 2015 | 2015-12-25 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | п. 7.11.2. абзац 2 | ПДЗК | 2016-01-12 | 3/16 |  | 2016-01-29 |  | 2016-01-29 | 31.12.2018 г., до полного исполнения
|  |  |  | т | 5: 6.625; 12: Асфальт крупнозерн. пористый М-1; 13: ООО "Горсети"; 14: 3765.0568; 15: техническое задание; 16: 3765.0568; 17: открытый запрос цен; 18: открытый запрос цен; 20: 1; 21: 1) ООО "ДСМ"; 22: 3596.52; 26: 3596.52; 27: ООО "ДСМ"; 28: 4243.9; 29: 24.115; Номер процедуры 30: 31806367448; Интернет-адрес площадки 31: http://www.zakupki.gov.ru; План 32: апрель 2048; Факт 33: 2018-04-16; Факт 34: 2018-04-26; Факт 35: 2018-04-26; Факт 41: 2018-05-15; Факт 43: 2018-05-15; Факт 44: 31.12.18, в части расчетов до полного исполнения
|  |  |  | т | 5: 4.937; 12: Асфальт м/з тип Б1; 13: ООО "Горсети"; 14: 3765.0568; 15: техническое задание; 16: 3765.0568; 17: открытый запрос цен; 18: открытый запрос цен; 20: 1; 21: 1) ООО "ДСМ"; 22: 3596.52; 26: 3596.52; 27: ООО "ДСМ"; 28: 4243.9; 29: 19.493; Номер процедуры 30: 31806367448; Интернет-адрес площадки 31: http://www.zakupki.gov.ru; План 32: апрель 2048; Факт 33: 2018-04-16; Факт 34: 2018-04-26; Факт 35: 2018-04-26; Факт 41: 2018-05-15; Факт 43: 2018-05-15; Факт 44: 31.12.18, в части расчетов до полного исполнения
|  |  |  | шт | 5: 32; 12: Дистанционный фиксатор SO 70; 13: ООО "Горсети"; 28: остаток на складе; 29: 1.2285
|  |  |  | шт | 5: 32; 12: Дюбель Райс-токс 10*100 черный; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "АВАНГАРД"; 28: остаток на складе; 29: 0.08064; Факт 46: Договор (поставка) №05-04/17ПЗ от 05.04.17
|  |  |  | шт | 5: 50; 12: Зажим SO 250.01 анкерный; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "ЗСРК"Локус"; 28: остаток на складе; 29: 27.199; Факт 46: Договор (поставка) №03-10/16ПЗ от 03.10.16
|  |  |  | шт | 5: 26; 12: Зажим SO 69.95 поддержив.; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "ЗСРК"Локус"; 28: остаток на складе; 29: 7.4552; Факт 46: Договор (поставка) №23-03/17ПЗ от 23.03.17
|  |  |  | шт | 5: 204; 12: Зажим SО 158,1 анкерный; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: остаток на складе; 29: 27.4421; Факт 46: Договор (поставка) №08-08/16ПЗн от 08.08.16
|  |  |  | шт | 5: 120; 12: Зажим ПС-1-1; 13: ООО "Горсети"; 18: собственное производство; 28: остаток на складе; 29: 15
|  |  |  | шт | 5: 489; 12: Зажим отв. Р 2Х-95; 13: ООО "Горсети"; 15: договор; 18: закупка у едиственного поставщика; 27: ООО "ЗСРК"Локус"; 28: 99.9755; 29: 53.9221; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 1; Факт 41: 2018-01-16; Факт 43: 2018-01-16; Факт 44: до полного исполнения; Факт 46: Договор (поставка) №16-01/18Р от 16.01.18
|  |  |  | шт | 5: 107; 12: Зажим отв. Р 3Х-95; 13: ООО "Горсети"; 28: остаток на складе; 29: 21.4
|  |  |  | шт | 5: 38; 12: Зажим прокал. SLIP22.1; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "ЗСРК"Локус"; 28: остаток на складе; 29: 9.5016; Факт 46: Договор (поставка) №03-10/16ПЗ от 03.10.16
|  |  |  | шт | 5: 8; 12: Зажим прокал. SLIW 52; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "ЗСРК"Локус"; 28: остаток на складе; 29: 1.2744; Факт 46: Договор (поставка) №23-03/17ПЗ от 23.03.17
|  |  |  | шт | 5: 17; 12: Знак безопасности; 13: ООО "Горсети"; 27: УФК по Томской области (Томский ЦНТИ-филиал ФГБУ "РЭА" Минэнерго России); 28: остаток на складе; 29: 0.13556; Факт 46: Договор (услуга) №3-с от 16.01.17
|  |  |  | шт | 5: 2; 12: Изолента ПВХ 130х19 ПолимерПак( синяя ); 13: ООО "Горсети"; 14: 5084.7458; 15: техническое задание; 16: 5084.7458; 17: закупка по сводному прайс-листу; 18: закупка у единственного поставщика; 20: 0; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: 6000; 29: 0.055235; Номер процедуры 30: 31705247671; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: июнь 2017; Факт 33: 22.06.2017; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 3; Факт 37: ПДЗК; Факт 38: 2017-07-07; Факт 39: 65/17; Факт 41: 2017-07-24; Факт 43: 2017-07-24; Факт 44: по 30.06.2018 в части расчетов до полного исполнения
|  |  |  | шт | 5: 10; 12: Изолента ПВХ 130х19 ПолимерПак( черная ); 13: ООО "Горсети"; 14: 5084.7458; 15: техническое задание; 16: 5084.7458; 17: закупка по сводному прайс-листу; 18: закупка у единственного поставщика; 20: 0; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: 6000; 29: 0.27663; Номер процедуры 30: 31705247671; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: июнь 2017; Факт 33: 22.06.2017; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 3; Факт 37: ПДЗК; Факт 38: 2017-07-07; Факт 39: 65/17; Факт 41: 2017-07-24; Факт 43: 2017-07-24; Факт 44: по 30.06.2018 в части расчетов до полного исполнения
|  |  |  | шт | 5: 1; 12: Изолента х/б 300 г; 13: ООО "Горсети"; 14: 5084.7458; 15: техническое задание; 16: 5084.7458; 17: закупка по сводному прайс-листу; 18: закупка у единственного поставщика; 20: 0; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: 6000; 29: 0.0806; Номер процедуры 30: 31705247671; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: июнь 2017; Факт 33: 22.06.2017; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 3; Факт 37: ПДЗК; Факт 38: 2017-07-07; Факт 39: 65/17; Факт 41: 2017-07-24; Факт 43: 2017-07-24; Факт 44: по 30.06.2018 в части расчетов до полного исполнения
|  |  |  | пог.м | 5: 1464; 12: Кабель АВББШВ 4*240(1); 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "Холдинг Кабельный Альянс"; 28: остаток на складе; 29: 1076.7296; Факт 46: Договор (поставка) №КА/АПРП/17/00938 от 03.03.17
|  |  |  | пог.м | 5: 754; 12: Кабель АВБШВ 4*240(1); 13: ООО "Горсети"; 14: 27706.6373; 15: техническое задание; 16: 27706.6373; 17: открытый запрос цен; 18: открытый запрос цен; 20: 4; 21: 1) ООО "Холдинг Кабельный Альянс", 2) ООО "ТД "Камапромкабель", 3) ООО "Аверс", 4) ООО "ТрастИмпорт"; 22: 1) 20 999,33 2) 27 700,81 3) 23 211,69 4) 23 412,11; 26: 20999.33; 27: ООО "Холдинг Кабельный Альянс"; 28: 26927.72; 29: 632.2982; Номер процедуры 30: 31806188313; Интернет-адрес площадки 31: http://www.zakupki.gov.ru; План 32: март 2018; Факт 33: 2018-03-01; Факт 34: 2018-03-19; Факт 35: 2018-03-19; Факт 41: 2018-04-09; Факт 43: 2018-04-09; Факт 44: 31.12.18, в части расчетов до полного исполнения
|  |  |  | пог.м | 5: 66; 12: Кабель АВБШВ 4*25 (1); 13: ООО "Горсети"; 14: 27706.6373; 15: техническое задание; 16: 27706.6373; 17: открытый запрос цен; 18: открытый запрос цен; 20: 4; 21: 1) ООО "Холдинг Кабельный Альянс", 2) ООО "ТД "Камапромкабель", 3) ООО "Аверс", 4) ООО "ТрастИмпорт"; 22: 1) 20 999,33 2) 27 700,81 3) 23 211,69 4) 23 412,11; 26: 20999.33; 27: ООО "Холдинг Кабельный Альянс"; 28: 26927.72; 29: 9.9724; Номер процедуры 30: 31806188313; Интернет-адрес площадки 31: http://www.zakupki.gov.ru; План 32: март 2018; Факт 33: 2018-03-01; Факт 34: 2018-03-19; Факт 35: 2018-03-19; Факт 41: 2018-04-09; Факт 43: 2018-04-09; Факт 44: 31.12.18, в части расчетов до полного исполнения
|  |  |  | пог.м | 5: 474; 12: Кабель АВБШВ 4*95(1); 13: ООО "Горсети"; 14: 27706.6373; 15: техническое задание; 16: 27706.6373; 17: открытый запрос цен; 18: открытый запрос цен; 20: 4; 21: 1) ООО "Холдинг Кабельный Альянс", 2) ООО "ТД "Камапромкабель", 3) ООО "Аверс", 4) ООО "ТрастИмпорт"; 22: 1) 20 999,33 2) 27 700,81 3) 23 211,69 4) 23 412,11; 26: 20999.33; 27: ООО "Холдинг Кабельный Альянс"; 28: 26927.72; 29: 168.3979; Номер процедуры 30: 31806188313; Интернет-адрес площадки 31: http://www.zakupki.gov.ru; План 32: март 2018; Факт 33: 2018-03-01; Факт 34: 2018-03-19; Факт 35: 2018-03-19; Факт 41: 2018-04-09; Факт 43: 2018-04-09; Факт 44: 31.12.18, в части расчетов до полного исполнения
|  |  |  | кг | 5: 76.8; 12: Катанка 6,5; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "Сибирьметаллтрейд"; 28: остаток на складе; 29: 3.1718; Факт 46: Договор (поставка) №14-03/17ПЗ от 14.03.17
|  |  |  | шт | 5: 18; 12: Кронштейн СА 1500; 13: ООО "Горсети"; 28: остаток на складе; 29: 2.7952
|  |  |  | шт | 5: 22; 12: Крюк КН-18; 13: ООО "Горсети"; 18: собственное производство; 28: остаток на складе; 29: 1.9056
|  |  |  | м | 5: 13; 12: Лента стальная (метражом); 13: ООО "Горсети"; 14: 5084.7458; 15: техническое задание; 16: 5084.7458; 17: закупка по сводному прайс-листу; 18: закупка у единственного поставщика; 20: 0; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: 6000; 29: 0.73918; Номер процедуры 30: 31705247671; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: июнь 2017; Факт 33: 22.06.2017; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 3; Факт 37: ПДЗК; Факт 38: 2017-07-07; Факт 39: 65/17; Факт 41: 2017-07-24; Факт 43: 2017-07-24; Факт 44: по 30.06.2018 в части расчетов до полного исполнения
|  |  |  | шт | 5: 76; 12: Муфта (ECOPAL/Корсис) 110мм; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО ТД "Комплект Энерго"; 28: остаток на складе; 29: 7.1975; Факт 46: Договор (поставка) №24-02/16ПЗн от 24.02.16
|  |  |  | компл | 5: 19; 12: Муфта 4КВТпН-1-150-240; 13: ООО "Горсети"; 14: 4237.2881; 15: договор; 16: 4237.2881; 17: закупка у единственного поставщика; 18: закупка у единственного поставщика; 27: ООО "ЭРГ"; 28: 5000; 29: 33.2937; Номер процедуры 30: 31806077386; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: январь 2018; Факт 33: 2018-01-29; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 28; Факт 41: 2018-01-29; Факт 43: 2018-01-29; Факт 44: 2018-12-31
|  |  |  | м3 | 5: 31.675; 12: Песок (м3); 13: ООО "Горсети"; 15: договор; 18: закупка у единственного поставщика; 27: ООО "Топливная Компания"; 28: 46.85; 29: 10.3655; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 1; Факт 41: 2018-03-12; Факт 43: 2018-03-12; Факт 44: до полного исполнения
|  |  |  | шт | 5: 15; 12: Приспособление для временного заземления ST208,1; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "ЗСРК"Локус"; 28: остаток на складе; 29: 4.0356; Факт 46: Договор (поставка) №03-10/16ПЗ от 03.10.16
|  |  |  | пог.м | 5: 178; 12: Провод СИП-2 3*35+1*54.6; 13: ООО "Горсети"; 14: 15850.5483; 15: техническое задание; 16: 15850.5483; 17: открытый запрос цен; 18: открытый запрос цен; 20: 5; 21: 1) ООО "Холдинг Кабельный Альянс", 2) ООО "Аверс", 3) ООО "ТрастИмпорт", 4) ООО "ЗСРК "Локус", 5) ООО "ТД "Камапромкабель"; 22: 1) 14 817,48 2) 12 693,54 3) 15 095,76 4) 14 721,82 5) 15 694,90; 23: ООО "ТД "Камапромкабель"; 26: 12693.5415; 27: ООО "Аверс"; 28: 14978.379; 29: 19.3735; Номер процедуры 30: 31806163242; Интернет-адрес площадки 31: http://www.zakupki.gov.ru; План 32: февраль 2018; Факт 33: 2018-02-22; Факт 34: 2018-03-12; Факт 35: 2018-03-12; Факт 41: 2018-03-26; Факт 43: 2018-03-26; Факт 44: 2018-12-31
|  |  |  | м | 5: 264; 12: Провод СИП-2 3*70+1*54,6-0,6/1; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "Холдинг Кабельный Альянс"; 28: остаток на складе; 29: 44.2999; Факт 46: Договор (поставка) №КА/АПРП/17/01098 от 07.03.17
|  |  |  | м | 5: 60; 12: Провод СИП-4 2*16-0,6/1; 13: ООО "Горсети"; 14: 15850.5483; 15: техническое задание; 16: 15850.5483; 17: открытый запрос цен; 18: открытый запрос цен; 20: 5; 21: 1) ООО "Холдинг Кабельный Альянс", 2) ООО "Аверс", 3) ООО "ТрастИмпорт", 4) ООО "ЗСРК "Локус", 5) ООО "ТД "Камапромкабель"; 22: 1) 14 817,48 2) 12 693,54 3) 15 095,76 4) 14 721,82 5) 15 694,90; 23: ООО "ТД "Камапромкабель"; 26: 12693.5415; 27: ООО "Аверс"; 28: 14978.379; 29: 1.5205; Номер процедуры 30: 31806163242; Интернет-адрес площадки 31: http://www.zakupki.gov.ru; План 32: февраль 2018; Факт 33: 2018-02-22; Факт 34: 2018-03-12; Факт 35: 2018-03-12; Факт 41: 2018-03-26; Факт 43: 2018-03-26; Факт 44: 2018-12-31
|  |  |  | пог.м | 5: 2442; 12: Провод СИП-4 4*16-0,6/1кв; 13: ООО "Горсети"; 14: 15850.5483; 15: техническое задание; 16: 15850.5483; 17: открытый запрос цен; 18: открытый запрос цен; 20: 5; 21: 1) ООО "Холдинг Кабельный Альянс", 2) ООО "Аверс", 3) ООО "ТрастИмпорт", 4) ООО "ЗСРК "Локус", 5) ООО "ТД "Камапромкабель"; 22: 1) 14 817,48 2) 12 693,54 3) 15 095,76 4) 14 721,82 5) 15 694,90; 23: ООО "ТД "Камапромкабель"; 26: 12693.5415; 27: ООО "Аверс"; 28: 14978.379; 29: 128.9131; Номер процедуры 30: 31806163242; Интернет-адрес площадки 31: http://www.zakupki.gov.ru; План 32: февраль 2018; Факт 33: 2018-02-22; Факт 34: 2018-03-12; Факт 35: 2018-03-12; Факт 41: 2018-03-26; Факт 43: 2018-03-26; Факт 44: 2018-12-31
|  |  |  | м | 5: 513; 12: Провод СИП-4 4*25-0,6/1 (м); 13: ООО "Горсети"; 14: 15850.5483; 15: техническое задание; 16: 15850.5483; 17: открытый запрос цен; 18: открытый запрос цен; 20: 5; 21: 1) ООО "Холдинг Кабельный Альянс", 2) ООО "Аверс", 3) ООО "ТрастИмпорт", 4) ООО "ЗСРК "Локус", 5) ООО "ТД "Камапромкабель"; 22: 1) 14 817,48 2) 12 693,54 3) 15 095,76 4) 14 721,82 5) 15 694,90; 23: ООО "ТД "Камапромкабель"; 26: 12693.5415; 27: ООО "Аверс"; 28: 14978.379; 29: 36.4948; Номер процедуры 30: 31806163242; Интернет-адрес площадки 31: http://www.zakupki.gov.ru; План 32: февраль 2018; Факт 33: 2018-02-22; Факт 34: 2018-03-12; Факт 35: 2018-03-12; Факт 41: 2018-03-26; Факт 43: 2018-03-26; Факт 44: 2018-12-31
|  |  |  | шт | 5: 8; 12: Скоба изолированная С-200; 13: ООО "Горсети"; 15: договор; 18: закупка у едиственного поставщика; 27: ООО "ЗСРК"Локус"; 28: 20.3196; 29: 1.9824; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 1; Факт 41: 2018-02-26; Факт 43: 2018-02-26; Факт 44: до полного исполнения
|  |  |  | шт | 5: 34; 12: Скрепа д/ленты А 200; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "Импэкс Электро"; 28: остаток на складе; 29: 0.31209; Факт 46: Договор (поставка) №НСК 17-12/ПЗ от 21.03.17
|  |  |  | шт | 5: 22; 12: Стойка СВ -95; 13: ООО "Горсети"; 14: 20639.2797; 15: техническое задание; 16: 20639.2797; 17: открытый запрос цен; 18: открытый запрос цен; 20: 6; 21: 1) АО "Белоярский мачтопропиточный завод", 2) ООО "Монолит", 3) ООО "СТК-Модуль", 4) ООО "ЗКПД ТДСК", 5) ООО "ДомСтрой", 6) ООО "РСО-Энерго"; 22: 1) 15 948,67 2) 18 170 ,22 3) 19 057,73 4) 15 940,85 5) 14 912,08 6) 20 440,85; 27: ООО "ДомСтрой"; 28: 17596.25; 29: 129.5317; Номер процедуры 30: 31806122339; Интернет-адрес площадки 31: http://www.zakupki.gov.ru; План 32: февраль 2018; Факт 33: 2018-02-13; Факт 34: 2018-02-28; Факт 35: 2018-02-28; Факт 41: 2018-03-20; Факт 43: 2018-03-20; Факт 44: 2018-12-31
|  |  |  | шт | 5: 69; 12: Стойка св 110-3.5; 13: ООО "Горсети"; 14: 20639.2797; 15: техническое задание; 16: 20639.2797; 17: открытый запрос цен; 18: открытый запрос цен; 20: 6; 21: 1) АО "Белоярский мачтопропиточный завод", 2) ООО "Монолит", 3) ООО "СТК-Модуль", 4) ООО "ЗКПД ТДСК", 5) ООО "ДомСтрой", 6) ООО "РСО-Энерго"; 22: 1) 15 948,67 2) 18 170 ,22 3) 19 057,73 4) 15 940,85 5) 14 912,08 6) 20 440,85; 27: ООО "ДомСтрой"; 28: 17596.25; 29: 474.4137; Номер процедуры 30: 31806122339; Интернет-адрес площадки 31: http://www.zakupki.gov.ru; План 32: февраль 2018; Факт 33: 2018-02-13; Факт 34: 2018-02-28; Факт 35: 2018-02-28; Факт 41: 2018-03-20; Факт 43: 2018-03-20; Факт 44: 2018-12-31
|  |  |  | шт | 5: 2; 12: Траверса н/в на ж/б опору промежуточная, с крюками под 2 СИП; 13: ООО "Горсети"; 18: собственное производство; 28: остаток на складе; 29: 2.1379
|  |  |  | шт | 5: 47; 12: Траверса н/в на ж/б опору промежуточная, с крюками под 2-а СИП; 13: ООО "Горсети"; 18: собственное производство; 28: остаток на складе; 29: 50.2407
|  |  |  | м | 5: 1504; 12: Труба ПЭ 80 SDR17 ОD 110*6,6 12,0м; 13: ООО "Горсети"; 14: 26697.4576; 15: техническое задание; 16: 26697.4576; 17: открытый запрос цен; 18: открытый запрос цен; 20: 9; 21: 1) ООО "Промкомплект-МЛ", 2) ООО "СвязьБурСтрой", 3) ООО "Инжиниринговый Центр ПЛАСТ", 4) ООО "Полимерные Композиционные Материалы", 5) АО "Альфа-Интерсталь", 6) ООО "Стройгаз", 7) ООО "ИСТОК-М", 8) ООО "ЛАЙН", 9) ООО "Промресурс"; 22: 1) 24 601,21 2)15 150,58 3) 22 217,37 4) 17 903,07 5) 24 681,36 6) 26 460,17 7) 21 130,68 8) 16 779,67 9) 14 050,99; 26: 14050.99; 27: ООО "Промресурс"; 28: 16580.1721; 29: 417.5586; Номер процедуры 30: 31806116537; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: февраль 2018; Факт 33: 2018-02-12; Факт 34: 2018-02-27; Факт 35: 2018-02-27; Факт 41: 2018-03-14; Факт 43: 2018-03-14; Факт 44: 2018-12-31
|  |  |  | пог.м | 5: 2; 12: Трубка ТУТ 40/20 черная; 13: ООО "Горсети"; 14: 5084.7458; 15: техническое задание; 16: 5084.7458; 17: закупка по сводному прайс-листу; 18: закупка у единственного поставщика; 20: 0; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: 6000; 29: 0.16532; Номер процедуры 30: 31705247671; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: июнь 2017; Факт 33: 22.06.2017; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 3; Факт 37: ПДЗК; Факт 38: 2017-07-07; Факт 39: 65/17; Факт 41: 2017-07-24; Факт 43: 2017-07-24; Факт 44: по 30.06.2018 в части расчетов до полного исполнения
|  |  |  | шт | 5: 22; 12: Узел крепления подкоса; 13: ООО "Горсети"; 18: собственное производство; 28: остаток на складе; 29: 19.9364
|  |  |  | пог.м | 5: 993; 12: Укладочный материал для прокладки кабеля; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО ТД "Комплект Энерго"; 28: остаток на складе; 29: 91.356; Факт 46: Договор (поставка) №20-10/16Е от 20.10.16
|  |  |  | шт | 5: 4; 12: Хомут для крепления опоры к приставке; 13: ООО "Горсети"; 18: собственное производство; 28: остаток на складе; 29: 3.1188
|  |  |  | шт | 5: 2; 12: Шуруп для строительных лесов 8*100; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "АВАНГАРД"; 28: остаток на складе; 29: 0.07516; Факт 46: Договор (поставка) №05-04/17ПЗ от 05.04.17
|  |  |  | шт | 5: 32; 12: Шуруп универ. желтый 6,0*120; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "АВАНГАРД"; 28: остаток на складе; 29: 0.0992; Факт 46: Договор (поставка) №05-04/17ПЗ от 05.04.17
|  |  |  | кг | 5: 18545; 12: Щебень фр. 20-40; 13: ООО "Горсети"; 14: 6237.3458; 15: техническое задание; 16: 6237.3458; 17: открытый запрос цен; 18: открытый запрос цен; 20: 3; 21: 1) ООО "Высота", 2) ООО "Топливная компания", 3) ООО "ТрастИмпорт"; 22: 1) 6 183,05 2) 5 790,17 3) 5 712,88; 26: 5712.88; 27: ООО "ТрастИмпорт"; 28: 6471.2; 29: 16.4494; Номер процедуры 30: 31806152085; Интернет-адрес площадки 31: http://www.zakupki.gov.ru; План 32: февраль 2018; Факт 33: 2018-02-20; Факт 34: 2018-03-06; Факт 35: 2018-03-06; Факт 41: 2018-03-16; Факт 43: 2018-03-16; Факт 44: 2018-12-31
|  |  |  | шт | 5: 42; 12: Электрод для контура заземления; 13: ООО "Горсети"; 18: собственное производство; 28: остаток на складе; 29: 17.1276
|  |  |  | кг | 5: 0.052; 12: Эмаль ПФ-115 чёрная (2,7кг); 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "Компания Негоциант"; 28: остаток на складе; 29: 0.0047143; Факт 46: Договор (поставка) №24-03/17ПЗ от 24.03.17
|  |  |  | т | 5: 0.01; 12: Эмульсия ЭБК-1; 13: ООО "Горсети"; 14: 3765.0568; 15: техническое задание; 16: 3765.0568; 17: открытый запрос цен; 18: открытый запрос цен; 20: 1; 21: 1) ООО "ДСМ"; 22: 3596.52; 26: 3596.52; 27: ООО "ДСМ"; 28: 4243.9; 29: 0.283; Номер процедуры 30: 31806367448; Интернет-адрес площадки 31: http://www.zakupki.gov.ru; План 32: апрель 2048; Факт 33: 2018-04-16; Факт 34: 2018-04-26; Факт 35: 2018-04-26; Факт 41: 2018-05-15; Факт 43: 2018-05-15; Факт 44: 31.12.18, в части расчетов до полного исполнения
|  |  |  | шт | 5: 1; 12: Автом.выкл.ВА 47-63 3Р 63А (C) 4,5кА EKF PROxima; 13: ООО "Горсети"; 14: 5084.7458; 15: техническое задание; 16: 5084.7458; 17: закупка по сводному прайс-листу; 18: закупка у единственного поставщика; 20: 0; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: 6000; 29: 0.31194; Номер процедуры 30: 31705247671; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: июнь 2017; Факт 33: 22.06.2017; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 3; Факт 37: ПДЗК; Факт 38: 2017-07-07; Факт 39: 65/17; Факт 41: 2017-07-24; Факт 43: 2017-07-24; Факт 44: по 30.06.2018 в части расчетов до полного исполнения
|  |  |  | шт | 5: 1; 12: Автомат выключатель ВА 47-100 3п 80А D; 13: ООО "Горсети"; 28: остаток на складе; 29: 0.54982
|  |  |  | кг | 5: 41; 12: Газ сжиженный в баллонах; 13: ООО "Горсети"; 15: договор; 18: закупка у единственного поставщика; 27: ООО "Торговый дом" ОАО "Томскоблгаз"; 28: 100; 29: 2.7146; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 1; Факт 41: 2017-10-13; Факт 43: 2017-10-13; Факт 44: до полного исполнения; Факт 46: Договор (поставка) №1146 от 13.10.17
|  |  |  | кг | 5: 0.5; 12: Гвозди 120*4,0мм 25кг; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "АВАНГАРД"; 28: остаток на складе; 29: 0.037; Факт 46: Договор (поставка) №05-04/17ПЗ от 05.04.17
|  |  |  | м | 5: 90; 12: Гофра ПНД 40мм черная; 13: ООО "Горсети"; 14: 5084.7458; 15: техническое задание; 16: 5084.7458; 17: закупка по сводному прайс-листу; 18: закупка у единственного поставщика; 20: 0; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: 6000; 29: 2.1141; Номер процедуры 30: 31705247671; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: июнь 2017; Факт 33: 22.06.2017; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 3; Факт 37: ПДЗК; Факт 38: 2017-07-07; Факт 39: 65/17; Факт 41: 2017-07-24; Факт 43: 2017-07-24; Факт 44: по 30.06.2018 в части расчетов до полного исполнения
|  |  |  | шт | 5: 4; 12: Зажим опер.ответвит.SL 36; 13: ООО "Горсети"; 28: остаток на складе; 29: 4.0295
|  |  |  | шт | 5: 8; 12: Зажим отв. Р 2Х-95.1; 13: ООО "Горсети"; 15: договор; 18: закупка у едиственного поставщика; 27: ООО "ЗСРК"Локус"; 28: 99.9755; 29: 1.0856; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 1; Факт 41: 2018-01-16; Факт 43: 2018-01-16; Факт 44: до полного исполнения; Факт 46: Договор (поставка) №16-01/18Р от 16.01.18
|  |  |  | шт | 5: 12; 12: Зажим отв. Р-645; 13: ООО "Горсети"; 15: договор; 18: закупка у едиственного поставщика; 27: ООО "ЗСРК"Локус"; 28: 66.1744; 29: 2.4072; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 1; Факт 41: 2018-04-10; Факт 43: 2018-04-10; Факт 44: до полного исполнения; Факт 46: Договор (поставка) №10-04/18Р от 10.04.18
|  |  |  | шт | 5: 44; 12: Зажим прокал. SLIW 54; 13: ООО "Горсети"; 15: договор; 18: закупка у едиственного поставщика; 27: ООО "ЗСРК"Локус"; 28: 60.723; 29: 8.2716; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 1; Факт 41: 2018-03-20; Факт 43: 2018-03-20; Факт 44: до полного исполнения; Факт 46: Договор (поставка) №20а-03/18Р от 20.03.18
|  |  |  | шт | 5: 2; 12: Зажим промеж. ES-1500 25-95; 13: ООО "Горсети"; 27: Филиал ООО "Импэкс Электро"в г.Новосибирск; 28: остаток на складе; 29: 0.784; Факт 46: Договор (поставка) №НСК 17-12/ПЗ от 21.03.17
|  |  |  | шт | 5: 1; 12: Изолента ПВХ 130х19 ПолимерПак (зеленая ); 13: ООО "Горсети"; 14: 5084.7458; 15: техническое задание; 16: 5084.7458; 17: закупка по сводному прайс-листу; 18: закупка у единственного поставщика; 20: 0; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: 6000; 29: 0.027572; Номер процедуры 30: 31705247671; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: июнь 2017; Факт 33: 22.06.2017; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 3; Факт 37: ПДЗК; Факт 38: 2017-07-07; Факт 39: 65/17; Факт 41: 2017-07-24; Факт 43: 2017-07-24; Факт 44: по 30.06.2018 в части расчетов до полного исполнения
|  |  |  | пог.м | 5: 25; 12: Кабель АВББШВ 4*120 (1); 13: ООО "Горсети"; 14: 27706.6373; 15: техническое задание; 16: 27706.6373; 17: открытый запрос цен; 18: открытый запрос цен; 20: 4; 21: 1) ООО "Холдинг Кабельный Альянс", 2) ООО "ТД "Камапромкабель", 3) ООО "Аверс", 4) ООО "ТрастИмпорт"; 22: 1) 20 999,33 2) 27 700,81 3) 23 211,69 4) 23 412,11; 26: 20999.33; 27: ООО "Холдинг Кабельный Альянс"; 28: 26927.72; 29: 10.1198; Номер процедуры 30: 31806188313; Интернет-адрес площадки 31: http://www.zakupki.gov.ru; План 32: март 2018; Факт 33: 2018-03-01; Факт 34: 2018-03-19; Факт 35: 2018-03-19; Факт 41: 2018-04-09; Факт 43: 2018-04-09; Факт 44: 31.12.18, в части расчетов до полного исполнения
|  |  |  | м | 5: 194; 12: Кабель АВББШВ 4*150 (1); 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "Холдинг Кабельный Альянс"; 28: остаток на складе; 29: 91.0828; Факт 46: Договор (поставка) №КА/АПРП/17/00938 от 03.03.17
|  |  |  | пог.м | 5: 91; 12: Кабель АВББШв 4*16-0,66; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "Холдинг Кабельный Альянс"; 28: остаток на складе; 29: 8.2637; Факт 46: Договор (поставка) №КА/АПРП/17/00938 от 03.03.17
|  |  |  | м | 5: 5; 12: Кабель АВВГ 4*25; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: остаток на складе; 29: 0.51319; Факт 46: Договор (поставка) №08-08/16ПЗн от 08.08.16
|  |  |  | пог.м | 5: 85; 12: Кабель АВВГ 4*25; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: остаток на складе; 29: 8.7242; Факт 46: Договор (поставка) №08-08/16ПЗн от 08.08.16
|  |  |  | шт | 5: 1; 12: Кожух защитный под 1 КЛ; 13: ООО "Горсети"; 18: собственное производство; 28: остаток на складе; 29: 0.52155
|  |  |  | шт | 5: 3; 12: Кожух защитный под 2 КЛ; 13: ООО "Горсети"; 18: собственное производство; 28: остаток на складе; 29: 1.7773
|  |  |  | шт | 5: 1; 12: Костыль монтажный; 13: ООО "Горсети"; 18: собственное производство; 28: остаток на складе; 29: 0.061897
|  |  |  | шт | 5: 160; 12: Крепежная скоба-клипса для труб d40мм; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: остаток на складе; 29: 0.54208; Факт 46: Договор (поставка) №08-08/16ПЗн от 08.08.16
|  |  |  | шт | 5: 9; 12: Кронштейн анкерный CS-1500; 13: ООО "Горсети"; 28: остаток на складе; 29: 1.7822
|  |  |  | шт | 5: 13; 12: Кронштейн анкерный СА-1500; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: остаток на складе; 29: 1.7657; Факт 46: Договор (поставка) N24а-12/15ПЗн от 24.12.15
|  |  |  | шт | 5: 1; 12: Кронштейн анкерный СА-2000; 13: ООО "Горсети"; 28: остаток на складе; 29: 0.12932
|  |  |  | шт | 5: 6; 12: Крюк SOT29 D-16; 13: ООО "Горсети"; 14: 5773.6709; 15: техническое задание; 16: 5773.6709; 17: открытый запрос цен; 18: открытый запрос цен; 20: 6; 21: 1) ООО "ЗСРК "Локус", 2) ООО "Южноуральская изоляторная компания", 3) ООО "Техэнергохолдинг", 4) ООО "БазисЭнерго , 5) ООО ПО "РосЭнергоРесурс", 6) ООО "НИЛЕД"; 22: 1) 4 626,82 2) 3 668,36 3) 5 115,29 4) 4 628,81 5) 4 388,17 6) 4 981,61; 23: 1) ООО "Южноуральская изоляторная компания", 2) ООО ПО "РосЭнергоРесурс", 3) ООО "НИЛЕД"; 26: 4626.82; 27: ООО "ЗСРК"Локус"; 28: 5459.6523; 29: 1.4089; Номер процедуры 30: 31806202751; Интернет-адрес площадки 31: http://www.zakupki.gov.ru; План 32: март 2018; Факт 33: 2018-03-05; Факт 34: 2018-03-23; Факт 35: 2018-03-23; Факт 41: 2018-04-03; Факт 43: 2018-04-03; Факт 44: 31.12.18 в части расчетов до полного исполенния
|  |  |  | упак | 5: 1; 12: Лента стальная F2007 (50м в упак); 13: ООО "Горсети"; 14: 4842.7975; 15: техническое задание; 16: 4842.7975; 17: открытый запрос цен; 18: открытый запрос цен; 20: 6; 21: 1) ООО "Атомэнерго", 2) ООО ИЦ "Промэнерго", 3) ООО "Техэнергохолдинг", 4) ООО "Южноуральская изоляторная компания", 5) ООО "АПК ТОРГ", 6) ООО "НИЛЕД"; 22: 1) 4 121,77 2) 3 893,64 3) 2 809,61 4) 1 834,32 5) 4 529,74 6) 4 300,18; 27: ООО Инженерный центр "Промэнерго "; 28: 4594.5; 29: 3.48; Номер процедуры 30: 31806202686; Интернет-адрес площадки 31: http://www.zakupki.gov.ru; План 32: март 2018; Факт 33: 2018-03-05; Факт 41: 2018-04-04; Факт 43: 2018-04-04; Факт 44: 31.12.18 в части расчетов до полного исполенния
|  |  |  | компл | 5: 5; 12: Муфта 4КВНТп 150/240 Подольск; 13: ООО "Горсети"; 28: остаток на складе; 29: 9.03
|  |  |  | компл | 5: 1; 12: Муфта 4КВНТп 70/120 Подольск; 13: ООО "Горсети"; 14: 4237.2881; 15: договор; 16: 4237.2881; 17: закупка у единственного поставщика; 18: закупка у единственного поставщика; 27: АО "Подольский завод электромонтажных изделий"; 28: 5000; 29: 1.7016; Номер процедуры 30: 31806077456; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: январь 2018; Факт 33: 2018-01-29; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 28; Факт 41: 2018-01-29; Факт 43: 2018-01-29; Факт 44: 2018-12-31
|  |  |  | шт | 5: 4; 12: Муфта 4КВНТп-16/25 Подольск; 13: ООО "Горсети"; 14: 4237.2881; 15: договор; 16: 4237.2881; 17: закупка у единственного поставщика; 18: закупка у единственного поставщика; 27: АО "Подольский завод электромонтажных изделий"; 28: 5000; 29: 5.8481; Номер процедуры 30: 31806077456; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: январь 2018; Факт 33: 2018-01-29; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 28; Факт 41: 2018-01-29; Факт 43: 2018-01-29; Факт 44: 2018-12-31
|  |  |  | шт | 5: 8; 12: Муфта 4КВТПн 150/240 Подольск; 13: ООО "Горсети"; 14: 4237.2881; 15: договор; 16: 4237.2881; 17: закупка у единственного поставщика; 18: закупка у единственного поставщика; 27: АО "Подольский завод электромонтажных изделий"; 28: 5000; 29: 17.0486; Номер процедуры 30: 31806077456; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: январь 2018; Факт 33: 2018-01-29; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 28; Факт 41: 2018-01-29; Факт 43: 2018-01-29; Факт 44: 2018-12-31
|  |  |  | компл | 5: 4; 12: Муфта 4КНТпН-1-150-240; 13: ООО "Горсети"; 14: 4237.2881; 15: договор; 16: 4237.2881; 17: закупка у единственного поставщика; 18: закупка у единственного поставщика; 27: ООО "ЭРГ"; 28: 5000; 29: 7.5614; Номер процедуры 30: 31806077386; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: январь 2018; Факт 33: 2018-01-29; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 28; Факт 41: 2018-01-29; Факт 43: 2018-01-29; Факт 44: 2018-12-31
|  |  |  | компл | 5: 9; 12: Муфта 4КНТпН-1-70-120; 13: ООО "Горсети"; 14: 4237.2881; 15: договор; 16: 4237.2881; 17: закупка у единственного поставщика; 18: закупка у единственного поставщика; 27: ООО "ЭРГ"; 28: 5000; 29: 15.7707; Номер процедуры 30: 31806077386; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: январь 2018; Факт 33: 2018-01-29; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 28; Факт 41: 2018-01-29; Факт 43: 2018-01-29; Факт 44: 2018-12-31
|  |  |  | компл | 5: 5; 12: Муфта 4СТП-1-150-240; 13: ООО "Горсети"; 14: 4237.2881; 15: договор; 16: 4237.2881; 17: закупка у единственного поставщика; 18: закупка у единственного поставщика; 27: ООО "ЭРГ"; 28: 5000; 29: 16.1424; Номер процедуры 30: 31806077386; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: январь 2018; Факт 33: 2018-01-29; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 28; Факт 41: 2018-01-29; Факт 43: 2018-01-29; Факт 44: 2018-12-31
|  |  |  | компл | 5: 12; 12: Муфта КВТП 10-150/240-02 Подольск; 13: ООО "Горсети"; 14: 4237.2881; 15: договор; 16: 4237.2881; 17: закупка у единственного поставщика; 18: закупка у единственного поставщика; 27: АО "Подольский завод электромонтажных изделий"; 28: 5000; 29: 29.736; Номер процедуры 30: 31806077456; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: январь 2018; Факт 33: 2018-01-29; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 28; Факт 41: 2018-01-29; Факт 43: 2018-01-29; Факт 44: 2018-12-31
|  |  |  | шт | 5: 8; 12: Наконечник кабельный ТА-25-8-7; 13: ООО "Горсети"; 14: 5084.7458; 15: техническое задание; 16: 5084.7458; 17: закупка по сводному прайс-листу; 18: закупка у единственного поставщика; 20: 0; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: 6000; 29: 0.059775; Номер процедуры 30: 31705247671; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: июнь 2017; Факт 33: 22.06.2017; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 3; Факт 37: ПДЗК; Факт 38: 2017-07-07; Факт 39: 65/17; Факт 41: 2017-07-24; Факт 43: 2017-07-24; Факт 44: по 30.06.2018 в части расчетов до полного исполнения
|  |  |  | шт | 5: 6; 12: Наконечник кабельный ТМЛ 16-6-6 луженый; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "Сибэлектроснаб 97"; 28: остаток на складе; 29: 0.080795; Факт 46: Договор (поставка) №29-12/16ПЗн от 29.12.16
|  |  |  | кг | 5: 3.7; 12: Огнебиозащитный терморасширяющийся материал "Огракс-ВВ" (15,0кг); 13: ООО "Горсети"; 15: договор; 18: закупка у единственного поставщика; 27: ООО "ОГНЕБИОЗАЩИТА"; 28: 17.82; 29: 1.4652; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 1; Факт 41: 2018-06-14; Факт 43: 2018-06-14; Факт 44: до полного исполнения; Факт 46: Договор (поставка) №14а-06/18Р от 14.06.18
|  |  |  | кг | 5: 1.5; 12: Огнезащитный терморасшир.материал "ОГРАНС-ВВ" (15кг); 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "ОГНЕБИОЗАЩИТА"; 28: остаток на складе; 29: 0.594; Факт 46: Договор (поставка) №10-10/17Р от 10.10.17
|  |  |  | шт | 4 | [6 empty] | Опора деревянная 9м пропит. | ООО "Горсети" | 1258.4746 | техническое задание | 1258.4746 | открытый запрос цен | закупка у единственного поставщика |  | 1 | ООО "Томская производственная компания" | 1055.0847 |  |  |  | 1055.0847 | ООО "Томская производственная компания" | 1345 | 16.0197 | 31705684767 | www.zakupki.gov.ru | ноябрь 2017 | 2017-11-01 | 2017-11-17 | 2017-11-17 | п. 7.11.2. абзац 2 | ПДЗК | 2017-11-17 | 91/17 |  | 2017-11-28 |  | 2017-11-28 | по 31.05.2018, в части расчетов до полного исполнения
|  |  |  | шт | 5: 18; 12: Пена монтажная всесезонная 700мл; 13: ООО "Горсети"; 14: 254.2373; 15: техническое задание; 16: 254.2373; 17: закупка по сводному прайс-листу; 18: закупка у единственного поставщика; 20: 0; 27: ООО "Компания Негоциант"; 28: 300; 29: 3.2656; Номер процедуры 30: 31806111888; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: февраль 2018; Факт 33: 2018-02-09; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 2; Факт 37: ПДЗК; Факт 38: 2018-02-26; Факт 39: 06/18; Факт 41: 2018-03-14; Факт 43: 2018-03-14; Факт 44: 43465
|  |  |  | шт | 5: 3; 12: Плавкая вставка ППН-35 250/250А; 13: ООО "Горсети"; 14: 5084.7458; 15: техническое задание; 16: 5084.7458; 17: закупка по сводному прайс-листу; 18: закупка у единственного поставщика; 20: 0; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: 6000; 29: 0.72534; Номер процедуры 30: 31705247671; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: июнь 2017; Факт 33: 22.06.2017; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 3; Факт 37: ПДЗК; Факт 38: 2017-07-07; Факт 39: 65/17; Факт 41: 2017-07-24; Факт 43: 2017-07-24; Факт 44: по 30.06.2018 в части расчетов до полного исполнения
|  |  |  | шт | 5: 4; 12: Приставка ПТ 33-2; 13: ООО "Горсети"; 14: 20639.2797; 15: техническое задание; 16: 20639.2797; 17: открытый запрос цен; 18: открытый запрос цен; 20: 6; 21: 1) АО "Белоярский мачтопропиточный завод", 2) ООО "Монолит", 3) ООО "СТК-Модуль", 4) ООО "ЗКПД ТДСК", 5) ООО "ДомСтрой", 6) ООО "РСО-Энерго"; 22: 1) 15 948,67 2) 18 170 ,22 3) 19 057,73 4) 15 940,85 5) 14 912,08 6) 20 440,85; 27: ООО "ДомСтрой"; 28: 17596.25; 29: 7.2; Номер процедуры 30: 31806122339; Интернет-адрес площадки 31: http://www.zakupki.gov.ru; План 32: февраль 2018; Факт 33: 2018-02-13; Факт 34: 2018-02-28; Факт 35: 2018-02-28; Факт 41: 2018-03-20; Факт 43: 2018-03-20; Факт 44: 2018-12-31
|  |  |  | пог.м | 5: 2; 12: Провод ПВ 1*10; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: остаток на складе; 29: 0.10321; Факт 46: Договор (поставка) №24-07/17ПЗн от 24.07.17
|  |  |  | м | 5: 3; 12: Провод ПВ-3 1*35; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: остаток на складе; 29: 0.55921; Факт 46: Договор (поставка) №08-08/16ПЗн от 08.08.16
|  |  |  | м | 5: 8; 12: Провод ПВ3 1*16; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: остаток на складе; 29: 0.70858; Факт 46: Договор (поставка) №08-08/16ПЗн от 08.08.16
|  |  |  | м | 5: 1; 12: Провод СИП-2 3*50+1*50-0,6/1; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "Росскабель"; 28: остаток на складе; 29: 0.165; Факт 46: Договор (поставка) №14-09/16Р от 14.09.16
|  |  |  | м | 5: 1255; 12: Провод СИП-2 3*50+1*54,6; 13: ООО "Горсети"; 14: 15850.5483; 15: техническое задание; 16: 15850.5483; 17: открытый запрос цен; 18: открытый запрос цен; 20: 5; 21: 1) ООО "Холдинг Кабельный Альянс", 2) ООО "Аверс", 3) ООО "ТрастИмпорт", 4) ООО "ЗСРК "Локус", 5) ООО "ТД "Камапромкабель"; 22: 1) 14 817,48 2) 12 693,54 3) 15 095,76 4) 14 721,82 5) 15 694,90; 23: ООО "ТД "Камапромкабель"; 26: 12693.5415; 27: ООО "Аверс"; 28: 14978.379; 29: 165.6374; Номер процедуры 30: 31806163242; Интернет-адрес площадки 31: http://www.zakupki.gov.ru; План 32: февраль 2018; Факт 33: 2018-02-22; Факт 34: 2018-03-12; Факт 35: 2018-03-12; Факт 41: 2018-03-26; Факт 43: 2018-03-26; Факт 44: 2018-12-31
|  |  |  | кг | 5: 22.522; 12: Проволока 6,0 мм т/о; 13: ООО "Горсети"; 15: договор; 18: закупка у единственного поставщика; 27: ЗАО "ТОМАГ"; 28: 86.352; 29: 1.0686; Факт 36: п. 7.11.2. абзац 1; Факт 41: 2018-02-19; Факт 43: 2018-02-19; Факт 44: до полного исполнения; Факт 46: Договор (поставка) №19-02/18Р от 19.02.18
|  |  |  | шт | 5: 13; 12: Ремешок кабельный CSB; 13: ООО "Горсети"; 28: остаток на складе; 29: 0.0845
|  |  |  | шт | 5: 49; 12: Скоба для крепл.кабеля; 13: ООО "Горсети"; 28: остаток на складе; 29: 1.7596
|  |  |  | шт | 5: 48; 12: Скрепа бандажная СОТ 36; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "ЗСРК"Локус"; 28: остаток на складе; 29: 0.44567; Факт 46: Договор (поставка) №23-03/17ПЗ от 23.03.17
|  |  |  | шт | 5: 7; 12: Узел крепления кабеля на ж/б опору; 13: ООО "Горсети"; 18: собственное производство; 28: остаток на складе; 29: 3.0386
|  |  |  | шт | 5: 4; 12: Шина "0" N 8*12мм 12 отв латунь нейлон корп. комб; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: остаток на складе; 29: 0.18651; Факт 46: Договор (поставка) №24-07/17ПЗн от 24.07.17
|  |  |  | шт | 5: 1; 12: Щит с монтажной панелью ЩМП-40, 30, 22 (ЩРНМ-1) IP54; 13: ООО "Горсети"; 27: ООО "СевКавКабель"; 28: остаток на складе; 29: 2.4691; Факт 46: Договор (поставка) №24-07/17ПЗн от 24.07.17
|  |  |  | шт | 5: 11; 12: Электрод для контура заземления (с катанкой); 13: ООО "Горсети"; 18: собственное производство; 28: остаток на складе; 29: 4.4858
|  |  |  | шт | 5: 6; 12: Электроды для контура заземления; 13: ООО "Горсети"; 18: собственное производство; 28: остаток на складе; 29: 2.4468
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г
1.6 | Приобретение объектов электросетевого хозяйства и земельных участков под их размещение | Е_0000007036 |  |  | 29: 20240
[12 empty] | Покупка объекта недвижимости | ООО "Горсети" | 14155.9356 | договор | 14155.9356 | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ЗАО "ТОМ-ДОМ ТДСК" | 16740 | 16740 | [6 empty] | ст. 4 п. 15 п.п. 3 223-ФЗ | п. 3.2. п.п. 3.2.3. Положения о закупке |  |  |  | 2018-06-07 |  | 2018-06-07 | до полного исполнения |  | Договор №1/23 от 07.06.2018
[12 empty] | Покупка имущества | ООО "Горсети" | 532 | договор | 532 | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | Варламов Андрей Юрьевич | 700 | 700 | [6 empty] | ст. 4 п. 15 п.п. 3 223-ФЗ | п. 3.2. п.п. 3.2.3. Положения о закупке |  |  |  | 2018-03-01 |  | 2018-03-01 | до полного исполнения |  | Договор №493-КП от 01.03.2018
[12 empty] | Покупка имущества | ООО "Горсети" | 250 | договор | 250 | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ИП Земан Людмила Петровна | 250 | 250 | 31806685335 | www.zakupki.gov.ru |  |  |  |  | п. 7.11.2. абзац 10 | п. 3.2. п.п. 3.2.3. Положения о закупке |  |  |  | 2018-06-29 |  | 2018-06-29 | до полного исполнения |  | Договор №488-КП от 29.06.2018
[12 empty] | Покупка имущества | ООО "Горсети" | 600 | договор | 600 | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | СНТ "Ветеран 3" | 600 | 600 | 31806328824 | www.zakupki.gov.ru |  |  |  |  | п. 7.11.2. абзац 10 | п. 3.2. п.п. 3.2.3. Положения о закупке |  |  |  | 2018-04-02 |  | 2018-04-02 | до полного исполнения |  | Договор №495-КП от 02.04.2018
[12 empty] | Покупка имущества | ООО "Горсети" | 50 | договор | 50 | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ТСЖ "Жуковского 50" | 50 | 50 | [6 empty] | п. 7.11.2. абзац 1 | п. 3.2. п.п. 3.2.3. Положения о закупке |  |  |  | 2018-04-30 |  | 2018-04-30 | до полного исполнения |  | Договор №489-КП от 30.04.2018
[12 empty] | Покупка имущества | ООО "Горсети" | 50 | договор | 50 | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ТСЖ "Томь 2000" | 50 | 50 | [6 empty] | п. 7.11.2. абзац 1 | п. 3.2. п.п. 3.2.3. Положения о закупке |  |  |  | 2018-04-30 |  | 2018-04-30 | до полного исполнения |  | Договор №491-Кп от 30.04.2018
[12 empty] | Покупка имущества | ООО "Горсети" | 593.2203 | договор | 593.2203 | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Межениновская птицефабрика" | 700 | 700 | 31806512168 | www.zakupki.gov.ru |  |  |  |  | п. 7.11.2. абзац 10 | п. 3.2. п.п. 3.2.3. Положения о закупке |  |  |  | 2018-04-30 |  | 2018-04-30 | до полного исполнения |  | Договор №500-КП от 30.04.2018
[12 empty] | Покупка имущества | ООО "Горсети" | 50 | договор | 50 | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ЖСК "Маяк" | 50 | 50 | [6 empty] | п. 7.11.2. абзац 1 | п. 3.2. п.п. 3.2.3. Положения о закупке |  |  |  | 2018-05-31 |  | 2018-05-31 | до полного исполнения |  | Договор №499-КП от 31.05.2018
[12 empty] | Покупка имущества | ООО "Горсети" | 700 | договор | 700 | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | Коробкова Мария Николаевна | 700 | 700 | 31806512150 | www.zakupki.gov.ru |  |  |  |  | п. 7.11.2. абзац 10 | п. 3.2. п.п. 3.2.3. Положения о закупке |  |  |  | 2018-05-15 |  | 2018-05-15 | до полного исполнения |  | Договор №496-КП от 15.05.2018
[12 empty] | Покупка имущества | ООО "Горсети" | 50 | договор | 50 | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ЖК "Соседи" | 50 | 50 | [6 empty] | п. 7.11.2. абзац 1 | п. 3.2. п.п. 3.2.3. Положения о закупке |  |  |  | 2018-01-31 |  | 2018-01-31 | до полного исполнения |  | Договор №485-КП от 31.01.2018
[12 empty] | Покупка имущества | ООО "Горсети" | 50 | договор | 50 | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Компания "Солнесная-Сервис" | 50 | 50 | [6 empty] | п. 7.11.2. абзац 1 | п. 3.2. п.п. 3.2.3. Положения о закупке |  |  |  | 2018-07-31 |  | 2018-07-31 | до полного исполнения |  | Договор №503-КП от 31.07.2018
[12 empty] | Покупка имущества | ООО "Горсети" | 300 | договор | 300 | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | МУП Города Томска "Томскстройзаказчик" | 300 | 300 | [6 empty] | п. 7.11.2. абзац 10 | п. 3.2. п.п. 3.2.3. Положения о закупке |  |  |  | 2018-07-31 |  | 2018-07-31 | до полного исполнения |  | Договор №501-КП от 31.07.2018
1.6 | Приобретение Автогидроподъемника 18 м | Е_0000007038
1.6 | Приобретение Легкового служебного автомобиля | Е_0000007044
1.6 | Приобретение Грузового бортового с манипулятором | Е_0000007047
1.6 | Приобретение Ножниц гильотинных SB-12/2500 | Е_0000007051
1.6 | Приобретение Плазмореза | Е_0000007068 |  |  | 12: Приобретение Плазмореза; 13: ООО "Горсети"; 14: 779.7008; 15: техническое задание; 16: 779.7008; 17: открытый запрос цен; 18: открытый запрос цен; 20: 2; 21: 1) ООО "Смолатомэнергомонтаж-67", 2) ООО "Ресурс-Комплект"; 22: 1) 766,10 2) 754,24; 26: 754.24; 27: ООО "Ресурс-Комплект"; 28: 890; 29: 890; Номер процедуры 30: 31806345663/4316804; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru/www.otc-tender.ru; План 32: 2018-04-09; Факт 33: 2018-04-09; Факт 35: 2018-04-25; Факт 41: 2018-05-07; Факт 43: 2018-05-07; Факт 44: 2018-12-31
1.6 | Приобретение пассажирского лифта | Е_0000007074 |  |  | 12: Приобретение пассажирского лифта; 13: ООО "Горсети"; 14: 1949.1525; 15: техническое задание; 16: 1949.1525; 17: открытый запрос цен; 18: открытый запрос цен; 20: 4; 21: 1) ООО "Союзлифтмонтаж", 2) ООО "Импорт-Лифт Новосибирск", 3) ООО "РегионЛифт", 4) ООО "Томская лифтовая компания"; 22: 1) 1 859,63 2) 2 028,80 3) 1 864,40 4) 1 943,95; 26: 1859.63; 27: ООО "Союзлифтмонтаж"; 28: 2194.3669; 29: 2194.3669; Номер процедуры 30: 31806090714; Интернет-адрес площадки 31: www.zakupki.gov.ru; План 32: 2018-02-05; Факт 33: 2018-02-05; Факт 35: 2018-02-15; Факт 41: 2018-02-26; Факт 43: 2018-02-26; Факт 44: 2018-12-31
Директор по экономике и финансам Шульгин Г.В.