## J0331_1037000158513_02_69_0
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от "25" апреля 2018 г. № 320
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за 2024 года
Отчет о реализации инвестиционной программы_____________ООО "Горсети"_____________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области № 6-344 от 31.10.2019г (в редакции Приказа № 6-443 от 30.11.2024 года)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) |  | факт база | план прогноз | индекс | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года 2024, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года 2024, млн. рублей (без НДС) | [11 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
[12 empty] | План |  | Факт |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  |  | млн. рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет |  |  |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в текущих ценах | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 51 | 52 | 53 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 57.7052 | 501.6179 | 33.0561 | 329.2391 |  |  |  | 16.5431 | 172.3788 | 17.3071 | 172.3788 | 16.9905 | 169.2258 | 11.1356 | 11.1356 | 11.4434 | 32.5249 | 11.4434 | 56.2041 | 86.7747 | 79.4647 | -0.44747 | 3.153 | -0.31657 | -3.153 | -1.829% | -1.829% | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 9.3794 | 66.7525 | 4.7017 | 46.8293 | 0 | 0 | 19.92 | 1.9215 | 19.9232 | 2.0003 | 19.9232 | 2.0173 | 20.0918 | 2.659 | 2.659 | 3.8943 | 6.7131 | 3.8943 | 2.129 | 3.8943 | 2.823 | -0.095715 | -0.16868 | 0.016936 | 0.16868 | 0.8466% | 0.8466% | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 23.3725 | 185.2239 | 14.2157 | 141.5881 | 0 | 0 | 19.92 | 4.2046 | 43.6358 | 4.3811 | 43.6358 | 4.1997 | 41.8288 | 8.4766 | 8.4766 | 7.5492 | 21.8843 | 7.5492 | 0.91524 | 13.6343 | 6.0684 | 0.0049041 | 1.807 | -0.18142 | -1.807 | -4.141% | -4.141% | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 24.9533 | 249.6415 | 14.1387 | 140.8216 | 0 | 0 | 49.8 | 10.417 | 108.8199 | 10.9257 | 108.8199 | 10.7736 | 107.3051 | 0 | 0 | 0 | 3.9274 | 0 | 53.1598 | 69.2461 | 70.5732 | -0.35666 | 1.5147 | -0.15208 | -1.5147 | -1.392% | -1.392% | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 9.3794 | 66.7525 | 4.7017 | 46.8293 | 0 | 0 | 19.92 | 1.9215 | 19.9232 | 2.0003 | 19.9232 | 2.0173 | 20.0918 | 2.659 | 2.659 | 3.8943 | 6.7131 | 3.8943 | 2.129 | 3.8943 | 2.823 | -0.095715 | -0.16868 | 0.016936 | 0.16868 | 0.8466% | 0.8466% | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1.8586 | 10.3218 | 0.53866 | 5.3651 | 0 | 0 | 9.96 | 0.48521 | 4.9567 | 0.49766 | 4.9567 | 0.50907 | 5.0704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.023858 | -0.11369 | 0.011415 | 0.11369 | 2.294% | 2.294% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1.8586 | 10.3218 | 0.53866 | 5.3651 | 0 | 0 | 9.96 | 0.48521 | 4.9567 | 0.49766 | 4.9567 | 0.50907 | 5.0704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.023858 | -0.11369 | 0.011415 | 0.11369 | 2.294% | 2.294% | нд
1.2.1.2.2 | Установка системы телемеханики и диспетчеризации | J_000006089 | 1.8586 | 10.3218 | 0.53866 | 5.3651 |  |  | 9.96 | 0.48521 | 4.9567 | 0.49766 | 4.9567 | 0.50907 | 5.0704 | [8 empty] | -0.023858 | -0.11369 | 0.011415 | 0.11369 | 2.294% | 2.294% | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 7.5208 | 56.4307 | 4.1631 | 41.4642 | 0 | 0 | 9.96 | 1.4363 | 14.9665 | 1.5027 | 14.9665 | 1.5082 | 15.0215 | 2.659 | 2.659 | 3.8943 | 6.7131 | 3.8943 | 2.129 | 3.8943 | 2.823 | -0.071857 | -0.054988 | 0.0055209 | 0.054988 | 0.3674% | 0.3674% | нд
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 7.5208 | 56.4307 | 4.1631 | 41.4642 | 0 | 0 | 9.96 | 1.4363 | 14.9665 | 1.5027 | 14.9665 | 1.5082 | 15.0215 | 2.659 | 2.659 | 3.8943 | 6.7131 | 3.8943 | 2.129 | 3.8943 | 2.823 | -0.071857 | -0.054988 | 0.0055209 | 0.054988 | 0.3674% | 0.3674% | нд
1.2.3.1.2 | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от ВЛ-0,4кВ | J_0000060024 | 7.5208 | 56.4307 | 4.1631 | 41.4642 |  |  | 9.96 | 1.4363 | 14.9665 | 1.5027 | 14.9665 | 1.5082 | 15.0215 | 2.659 | 2.659 | 3.8943 | 6.7131 | 3.8943 | 2.129 | 3.8943 | 2.823 | -0.071857 | -0.054988 | 0.0055209 | 0.054988 | 0.3674% | 0.3674% | нд
1.2.3.2 | "Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.3 | "Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.4 | "Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.7 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.8 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 23.3725 | 185.2239 | 14.2157 | 141.5881 | 0 | 0 | 19.92 | 4.2046 | 43.6358 | 4.3811 | 43.6358 | 4.1997 | 41.8288 | 8.4766 | 8.4766 | 7.5492 | 21.8843 | 7.5492 | 0.91524 | 13.6343 | 6.0684 | 0.0049041 | 1.807 | -0.18142 | -1.807 | -4.141% | -4.141% | нд
1.4.1 | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения 0,4кВ | J_0000500016 | 20.0021 | 150.0319 | 11.8004 | 117.5317 |  |  | 9.96 | 3.119 | 32.5002 | 3.2631 | 32.5002 | 3.2697 | 32.5664 | 8.4766 | 8.4766 | 7.5492 | 21.8843 | 7.5492 | -5.2642 | 7.5492 | 6.0684 | -0.1507 | -0.066175 | 0.0066441 | 0.066175 | 0.2036% | 0.2036% | нд
1.4.2 | Установка подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г.Томска и Томского района | J_100456002 | 3.3704 | 35.192 | 2.4153 | 24.0564 |  |  | 9.96 | 1.0856 | 11.1356 | 1.118 | 11.1356 | 0.92996 | 9.2624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1794 | 6.0851 | 0 | 0.1556 | 1.8732 | -0.18807 | -1.8732 | -16.82% | -16.82% | Изменение стоимости проектных работ и материалов по результатам закупочной процедуры
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 24.9533 | 249.6415 | 14.1387 | 140.8216 | 0 | 0 | 49.8 | 10.417 | 108.8199 | 10.9257 | 108.8199 | 10.7736 | 107.3051 | 0 | 0 | 0 | 3.9274 | 0 | 53.1598 | 69.2461 | 70.5732 | -0.35666 | 1.5147 | -0.15208 | -1.5147 | -1.392% | -1.392% | нд
1.6.1 | Приобретение автогидроподъемника | J_0000007038 | 4.9336 | 43.6757 | 2.8622 | 28.5079 |  |  | 9.96 | 1.4556 | 15.1678 | 1.5229 | 15.1678 | 1.5353 | 15.2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2833 | 14.2417 | -0.079662 | -0.12383 | 0.012433 | 0.12383 | 0.8164% | 0.8164% | нд
1.6.3 | Приобретение бригадного автомобиля | J_0000007034 | 0.64538 | 5.1576 | 0.35313 | 3.5171 |  |  | 9.96 | 0.15743 | 1.6404 | 0.1647 | 1.6404 | 0.1629 | 1.6225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57089 | 1.3263 | 0.74957 | -0.0054703 | 0.017934 | -0.0018006 | -0.017934 | -1.093% | -1.093% | нд
1.6.5 | Приобретение информационно-вычислительной техники | J_0000000814 | 1.09 | 8.7045 | 0.58927 | 5.8691 |  |  | 9.96 | 0.27211 | 2.8353 | 0.28467 | 2.8353 | 0.2576 | 2.5657 | 0 | 0 | 0 | 0.0485 | 0 | 50.4678 | 49.6365 | 50.582 | 0.014501 | 0.2696 | -0.027068 | -0.2696 | -9.509% | -9.509% | Изменение цены по результатам закупочной процедуры
1.6.16 | Строительство склада для хранения электротехнической продукции | J_0000000858 | 17.8844 | 187.1037 | 10.3341 | 102.9275 |  |  | 9.96 | 8.0519 | 84.1763 | 8.4514 | 84.1763 | 8.3158 | 82.8252 | 0 | 0 | 0 | 1.4394 | 0 | 0.56055 | 4 | 2 | -0.26386 | 1.351 | -0.13564 | -1.351 | -1.605% | -1.605% | нд
1.6.21 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №6) | J_0000007047 | 0.39987 | 5 | 0 | 0 |  |  | 9.96 | 0.47985 | 5 | 0.50201 | 5 | 0.50201 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.4394 | 0 | 1.5606 | 0 | 3 | -0.022162 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | нд
| Исполнительный директор |  | М.В. Резников
| Директор по экономике и финансам |  | В.М. Афанасьева
| Зам.директора по эконмике и финансам - начальник ОБПиТО |  | Н.П. Зудилова