## K0814_1037000158513_10_69_0
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от "25" апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за II квартал 2026 года
Отчет о реализации инвестиционной программы_____________ООО "Горсети"_____________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области № 6-444 от 30.11.2024г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | [10 empty] | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2026, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2026 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2026, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[18 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
|  |  |  | год | 1.ТП | 2.Тр | 3.СУ | 4.КЛ | 5.ВЛ | 6.Сигнализация/Телемеханика/телеметрия | 7.Приобретение имущества, программ, техники | 8.Запасной | 9.Порядковый номер |  |  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | [11 empty] | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | #REF! | 1155.0243 | 260.1888 | 894.8355 | 395.2232 | 18.6954 | 1.6068 | 8.6448 | 12.5363 | 10.0505 | 76.2103 | 0 | 304.8697 | 0 | 876.1401 | 4.5523 | 283.3% | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | Г | Г | [9 empty] | #REF! | 911.2246 | 226.6958 | 684.5288 | 322.8212 | 10.8916 | 1.3265 | 5.8057 | 1.3265 | 5.0859 | 65.0005 | 0 | 255.1676 | 0 | 673.6372 | 8.2385 | 621.1% | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | Г | Г | [9 empty] | 40.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | Г | Г | [9 empty] | #REF! | 147.0894 | 25.223 | 121.8664 | 28.0244 | 7.8038 | 0.28024 | 2.8392 | 11.2098 | 4.9646 | 11.2098 | 0 | 5.3246 | 0 | 114.0626 | -3.6862 | -1315% | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | Г | Г | [9 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | Г | Г | [9 empty] | #REF! | 96.7102 | 8.2699 | 88.4403 | 44.3775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3775 | 0 | 88.4403 | 0 | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | #REF! | 911.2246 | 226.6958 | 684.5288 | 322.8212 | 10.8916 | 1.3265 | 5.8057 | 1.3265 | 5.0859 | 65.0005 | 0 | 255.1676 | 0 | 673.6372 | 8.2385 | 621.1% | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 14.67 | 436.1191 | 111.5424 | 324.5766 | 190.1671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.1671 | 0 | 324.5766 | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 14.67 | 436.1191 | 111.5424 | 324.5766 | 190.1671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.1671 | 0 | 324.5766 | 0 | нд | нд
1.2.1.2.5 | Реконструкция ПС "ГПП-35/10 Сиб" 35/10кВ | О_100000005 | Е_0000060005 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 05 | 14.67 | 233.512 | 0 | 233.512 | 102.4297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.4297 | 0 | 233.512 | 0 | нд | нд
1.2.1.2.7 | Реконструкция ПС "Академическая"35/10кВ | О_100000007 | Е_0000060005 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 05 | 14.67 | 202.607 | 111.5424 | 91.0646 | 87.7374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.7374 | 0 | 91.0646 | 0 | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | Е_0030000006 | Е_ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 | 14.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | Е_0030000007 | Е_ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07 | 62.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 1082.8652 | 475.1055 | 115.1534 | 359.9521 | 132.6541 | 10.8916 | 1.3265 | 5.8057 | 1.3265 | 5.0859 | 65.0005 | 0 | 65.0005 | 0 | 349.0606 | 8.2385 | 621.1% | нд
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | Г | Г | [9 empty] | 1082.8652 | 475.1055 | 115.1534 | 359.9521 | 132.6541 | 10.8916 | 1.3265 | 5.8057 | 1.3265 | 5.0859 | 65.0005 | 0 | 65.0005 | 0 | 349.0606 | 8.2385 | 621.1% | нд
1.2.3.1.1 | Обеспечение средствами учета электроэнергии | О_003000008 | Е_0030000008 | Е_ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08 | 29.23 | 475.1055 | 115.1534 | 359.9521 | 132.6541 | 10.8916 | 1.3265 | 5.8057 | 1.3265 | 5.0859 | 65.0005 | 0 | 65.0005 | 0 | 349.0606 | 8.2385 | 310.5% | Досрочное выполнение работ
1.2.3.2 | "Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | Е_0030000009 | Е_ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.3 | "Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.4 | "Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.7 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | Е_0000000872 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.8 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | Г | Г | [9 empty] | 40.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | Г | Г | [9 empty] | 40.98 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | Е_1000000011 | Е_ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14.01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | Е_1000000012 | Е_ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | Е_1000000013 | Е_ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | Е_0004000021 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 26.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | Е_0004000023 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |  | 147.0894 | 25.223 | 121.8664 | 28.0244 | 7.8038 | 0.28024 | 2.8392 | 11.2098 | 4.9646 | 11.2098 | 0 | 5.3246 | 0 | 114.0626 | -3.6862 | -1315% | нд
1.4.4 | Реконструкция и модернизация сетей электроснабжения 0,4кВ | О_0004500012 | [12 empty] | 147.0894 | 25.223 | 121.8664 | 28.0244 | 7.8038 | 0.28024 | 2.8392 | 11.2098 | 4.9646 | 11.2098 | 0 | 5.3246 | 0 | 114.0626 | -3.6862 | -32.08% | Проект реализован не полностью
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | Е_0003000065 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | Е_0003400066 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 96.7102 | 8.2699 | 88.4403 | 44.3775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3775 | 0 | 88.4403 | 0 | нд | нд
1.6.7 | Приобретение самосвала | О_0000007022 | Е_0003400077 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 77 |  | 37.7157 | 5.095 | 32.6207 | 13.4397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4397 | 0 | 32.6207 | 0 | нд | нд
1.6.12 | Приобретение экскаватора | О_0000007027 | Е_0003400079 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 79 |  | 40.5671 | 0 | 40.5671 | 23.0571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0571 | 0 | 40.5671 | 0 | нд | нд
1.6.15 | Приобретение информационно-вычислительной техники | О_0000000829 | [12 empty] | 12.9775 | 3.1749 | 9.8026 | 2.4307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4307 | 0 | 9.8026 | 0 | нд | нд
1.6.18 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №8) | О_0000007032 | Е_0000007038 | Е_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 38 | 4.8 | 5.45 | 0 | 5.45 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 5.45 | 0 | нд | нд
| Исполнительный директор | [6 empty] | М.В. Резников
| Директор по экономике и финансам | [6 empty] | В.М. Афанасьева
| Зам.директора по эконмике и финансам - начальник ОБПиТО | [6 empty] | Н.П. Зудилова
Note on O17: План
Note on AF17: Гостищева Ирина Петровна: причина указывается если отклонение больее 10%
Note on P20: план 25-29