## K0814_1037000158513_12_69_0
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от "25" апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за II квартал 2026 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ООО "Горсети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области № 6-444 от 30.11.2024г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | факт база | план прогноз | индекс | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года 2026, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года 2026, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[10 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал
[8 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 51 | 52 | 53 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 65.1847 | 218.279 | 0 | 0 | 0 | 58.6525 | 745.1495 | 330.261 | 15.4066 | 1.339 | 7.1173 | 10.4469 | 8.2893 | 63.5086 | 0 | 254.9665 | 0 | 57.2455 | 729.743 | 5.7783 | 431.5% | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 47.0992 | 189.7446 | 0 | 0 |  | 44.9151 | 569.6093 | 269.0177 | 8.9387 | 1.1055 | 4.7616 | 1.1055 | 4.177 | 54.1671 | 0 | 212.6397 | 0 | 44.0988 | 560.6706 | 6.7278 | 608.6% | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 9.819 | 21.6428 | 0 | 0 |  | 7.744 | 100.9317 | 23.3537 | 6.4679 | 0.23354 | 2.3557 | 9.3415 | 4.1122 | 9.3415 | 0 | 4.4372 | 0 | 7.1533 | 94.4638 | -3.1071 | -1330% | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 8.2664 | 6.8916 | 0 | 0 |  | 5.9934 | 74.6086 | 37.8896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8896 | 0 | 5.9934 | 74.6086 | 0 | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 47.0992 | 189.7446 | 0 | 0 |  | 44.9151 | 569.6093 | 269.0177 | 8.9387 | 1.1055 | 4.7616 | 1.1055 | 4.177 | 54.1671 | 0 | 212.6397 | 0 | 44.0988 | 560.6706 | 6.7278 | 608.6% | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 15.0039 | 93.6209 | 0 | 0 |  | 22.0358 | 269.8116 | 158.4726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.4726 | 0 | 22.0358 | 269.8116 | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в числе: | Г | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 15.0039 | 93.6209 | 0 | 0 | 20.86 | 22.0358 | 269.8116 | 158.4726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.4726 | 0 | 22.0358 | 269.8116 | 0 | нд | нд
1.2.1.2.5 | Реконструкция ПС "ГПП-35/10 Сиб" 35/10кВ | О_100000005 | 0.27354 | 0 |  |  | 10.43 | 16.2816 | 194.5934 | 85.3581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3581 | 0 | 16.2816 | 194.5934 | 0 | нд | нд
1.2.1.2.7 | Реконструкция ПС "Академическая"35/10кВ | О_100000007 | 14.7303 | 93.6209 |  |  | 10.43 | 5.7542 | 75.2182 | 73.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1145 | 0 | 5.7542 | 75.2182 | 0 | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 32.0954 | 96.1236 | 0 | 0 |  | 22.8793 | 299.7976 | 110.5451 | 8.9387 | 1.1055 | 4.7616 | 1.1055 | 4.177 | 54.1671 | 0 | 54.1671 | 0 | 22.063 | 290.859 | 6.7278 | 608.6% | нд
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 32.0954 | 96.1236 | 0 | 0 |  | 22.8793 | 299.7976 | 110.5451 | 8.9387 | 1.1055 | 4.7616 | 1.1055 | 4.177 | 54.1671 | 0 | 54.1671 | 0 | 22.063 | 290.859 | 6.7278 | 608.6% | нд
1.2.3.1.1 | Обеспечение средствами учета электроэнергии | О_003000008 | 32.0954 | 96.1236 |  |  | 10.95 | 22.8793 | 299.7976 | 110.5451 | 8.9387 | 1.1055 | 4.7616 | 1.1055 | 4.177 | 54.1671 | 0 | 54.1671 | 0 | 22.063 | 290.859 | 6.7278 | 304.3% | Досрочное выполнение работ
1.2.3.2 | "Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.3 | "Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.4 | "Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.5 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.6 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.7 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.3.8 | "Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 9.819 | 21.6428 | 0 | 0 |  | 7.744 | 100.9317 | 23.3537 | 6.4679 | 0.23354 | 2.3557 | 9.3415 | 4.1122 | 9.3415 | 0 | 4.4372 | 0 | 7.1533 | 94.4638 | -3.1071 | -1330% | нд
1.4.4 | Реконструкция и модернизация сетей электроснабжения 0,4кВ | О_0004500012 | 9.819 | 21.6428 |  |  | 10.95 | 7.744 | 100.9317 | 23.3537 | 6.4679 | 0.23354 | 2.3557 | 9.3415 | 4.1122 | 9.3415 | 0 | 4.4372 | 0 | 7.1533 | 94.4638 | -3.1071 | -32.45% | Проект реализован не полностью
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 8.2664 | 6.8916 | 0 | 0 |  | 5.9934 | 74.6086 | 37.8896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8896 | 0 | 5.9934 | 74.6086 | 0 | нд | нд
1.6.7 | Приобретение самосвала | О_0000007022 | 2.5601 | 4.2458 |  |  | 10.42 | 2.1527 | 27.1839 | 11.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1997 | 0 | 2.1527 | 27.1839 | 0 | нд | нд
1.6.12 | Приобретение экскаватора | О_0000007027 | 0.30686 | 0 |  |  | 10.43 | 2.6951 | 33.8059 | 19.2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2142 | 0 | 2.6951 | 33.8059 | 0 | нд | нд
1.6.15 | Приобретение информационно-вычислительной техники | О_0000000829 | 0.91939 | 2.6458 |  |  | 10.43 | 0.66572 | 8.1688 | 2.0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0256 | 0 | 0.66572 | 8.1688 | 0 | нд | нд
1.6.18 | Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №8) | О_0000007032 | 4.48 | 0 |  |  | 10.43 | 0.47985 | 5.45 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 0.47985 | 5.45 | 0 | нд | нд
| Исполнительный директор |  | М.В. Резников
| Директор по экономике и финансам |  | В.М. Афанасьева
| Зам.директора по эконмике и финансам - начальник ОБПиТО |  | Н.П. Зудилова
Note on Y17: Гостищева Ирина Петровна: указывается при отклонении более 10%.,в случае отрицательного значения по ст.18,19
Note on I19: годовая форма 2 предыдущего года ф.2 ст.14
Note on H50: инд 4кв2025
Note on H51: инд 4кв2025
Note on H57: инд 2кв2026
Note on H72: инд 2кв2026
Note on H75: индекс за 3кв25
Note on H76: инд 4кв2025
Note on H77: инд 4кв2025
Note on H78: инд 4кв2025