## 1.общие данные
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
О_0004500012
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция и модернизация сетей электроснабжения 0,4кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной протраммы | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением №1 к приказу Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380) | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (сети применимо) | нд
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Томская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | г. Томск и Томский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | отсутствует
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных тети муниципальных нужд | отсутствует
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | отсутствует
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Разрешение на использование земель
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | отсутствует
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не отображен
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной докуметггации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | отсутствует
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционною проекта, указанных в пункте 2 | строительство и реконструкция 47,21 км сетей электроснабжения 0,4кВ
18 | Информация об объектах электроэнергетики. предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развита электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | не предусмотрено
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | не предусмотрено
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не предусмотрено
21 | Пpoектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | не предусмотрено
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | не предусмотрено
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 147,09 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 122,57 млн.руб. без НДС

## 2. тех прис
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта *
О_0004500012
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция и модернизация сетей электроснабжения 0,4кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации | Реквизиты договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по:
[9 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 18 | 19
нд | ж) информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | з) информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации по выполнению мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | м) информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
* В рамках данного инвестиционного проекта договора технологического присоединения не заключались.

## 3.1.конкретные результаты ТП-РП (hidden)
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
О_0004500012
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция и модернизация сетей электроснабжения 0,4кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар
|  | До | После |  | До | После | До | После | До | До | После | До | После
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Примечание.
При заполнении столбца 5 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2конкретные результаты ЛЭП
Год раскрытия информации:2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
О_0004500012
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция и модернизация сетей электроснабжения 0,4кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ | Напряжение, кВ |  |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии | Протяженность, км |  | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  |  | 1кв2026г | 2кв2026г
[6 empty] | проектное | проектное |  | рабочее | [7 empty] | 6.23 | 1.119 | 1.929
|  | До | После | До | После | До | После | До | После | До | После |  | До | После | До | После
1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | 9 | 4 | 11 | 5 | 6 | 13 | 7 | 15 | 8
1 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | в соответствии с перечнем | - | в соответствии с перечнем | - | проект не разрабатывался | - | в соответствии с перечнем | - | в соответствии с перечнем | - |  | в соответствии с перечнем | - | - | -
1 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта |  | КЛЭП-0,4 кВ от ТП 831 до ЩУ-831/1 |  | КЛЭП-0,4 кВ от ТП 831 до ЩУ-831/1 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | АВБбШвнг LS 4х35 | КЛ | - | 0.023 | - | в траншее
2 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 751 ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3; ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 851 ВЛ-1, ВЛ-2 |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 751 ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3; ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 851 ВЛ-1, ВЛ-2 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 4х16 | ВЛ | - | 0.05 | - | ж/б
3 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП З-05-10 |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП З-05-10 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 4х16 | ВЛ | - | 0.091 | - | -
4 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта |  | КВЛЭП-0,4 кВ от ТП 611-49 до ЩС 611-49/1 |  | КВЛЭП-0,4 кВ от ТП 611-49 до ЩС 611-49/1 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 4х25 | КВЛ | - | 0.056 | - | ж/б
5 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 677 ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3 |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 677 ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 3х50+1х54,6 | ВЛ | - | 0.067 | - | ж/б
6 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 677 ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3 |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 677 ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 4х16 | ВЛ | - | 0.014 | - | ж/б
7 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 261 ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3 |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 261 ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 4х25 | ВЛ | - | 0.085 | - | ж/б
8 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта |  | ВЛЭП-0,4 кВ от оп.19 (ТП 305) до нежилого здания ул. Континентальная, 6/4 |  | ВЛЭП-0,4 кВ от оп.19 (ТП 305) до нежилого здания ул. Континентальная, 6/4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 4х25 | ВЛ | - | 0.027 | - | ж/б
9 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 706 ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3, ВЛ-4, ВЛ-5; ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 805 ВЛ-2 |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 706 ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3, ВЛ-4, ВЛ-5; ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 805 ВЛ-2 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 4х25 | ВЛ | - | 0.084 | - | ж/б
10 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 849 ВЛ-4 |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 849 ВЛ-4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 4х16 | ВЛ | - | 0.018 | - | ж/б
11 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 591 ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3 |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 591 ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 4х16 | ВЛ | - | 0.02 | - | ж/б
12 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта |  | ВЛЭП-0,4кВ от ТП 476 ВЛ-1 |  | ВЛЭП-0,4кВ от ТП 476 ВЛ-1 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 4х25 | ВЛ | - | 0.053 | - | ж/б
13 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта |  | ВЛЭП-0,4кВ от ТП 694 ВЛ-1 |  | ВЛЭП-0,4кВ от ТП 694 ВЛ-1 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 4х25 | ВЛ | - | 0.433 | - | ж/б
14 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 633 ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3, ВЛ-4, ВЛ-5 |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 633 ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3, ВЛ-4, ВЛ-5 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 4х25 | ВЛ | - | 0.045 | - | ж/б
15 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 849 ВЛ-4 |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 849 ВЛ-4 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 4х25 | ВЛ | - | 0.063 | - | ж/б
16 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 759 ВЛ-1 |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 759 ВЛ-1 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 4х16 | ВЛ | - | 0.049 | - | ж/б
17 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 674 ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3; ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 1008 ВЛ-2; ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 1010 ВЛ-1, ВЛ-2; ВЛЭП-0,4кВ от ТП 1042 ВЛ-1, ВЛ-2 |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 674 ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3; ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 1008 ВЛ-2; ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 1010 ВЛ-1, ВЛ-2; ВЛЭП-0,4кВ от ТП 1042 ВЛ-1, ВЛ-2 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 4х25 | ВЛ | - | 0.029 | - | дер
18 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП З-05-39 ВЛ-1, ВЛ-2 |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП З-05-39 ВЛ-1, ВЛ-2 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 4х25 | ВЛ | - | 0.019 | - | ж/б
19 |  |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 840 ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 4х50 | ВЛ |  | 0.097 |  | ж/б | 2кв
20 |  |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 261 ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 4х35 | ВЛ |  | 0.136 |  | ж/б
21 |  |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 261 ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 4х16 | ВЛ |  | 0.016 |  | дер.
22 |  |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 677 ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 3х50+1х54,6 | ВЛ |  | 0.092 |  | ж/б
23 |  |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 677 ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 4х16 | ВЛ |  | 0.014 |  | ж/б
24 |  |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 261 ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 4х16 | ВЛ |  | 0.036 |  | дер., ж/б
25 |  |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП Л-15-45 ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3, ВЛ-4, ВЛ-5; ВЛЭП-0,4 кВ от ТП Л-15-59 ВЛ-1, ВЛ-2 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 3х95+1х54.6 | ВЛ |  | 0.61 |  | ж/б
26 |  |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 603 ВЛ-1; ВЛ-2 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 4х16 | ВЛ |  | 0.067 |  | ж/б
27 |  |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП З-05-39/2 ВЛ-1, ВЛ-2 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 3х95+1х95 | ВЛ |  | 0.36 |  | ж/б
28 |  |  | ВЛЭП-0,4 кВ от оп.2-9-6 (ТП 503) до оп.2-9-12 в сторону ж/д СТ "Геолог", 28 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 4х16 | ВЛ |  | 0.016 |  | дер.
29 |  |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 677 ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 3х50+1х54,6 | ВЛ |  | 0.032 |  | ж/б
30 |  |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 677 ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 4х16 | ВЛ |  | 0.078 |  | ж/б
31 |  |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП АК-15-16 ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 4х35 | ВЛ |  | 0.022 |  | ж/б
32 |  |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП АК-15-16 ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 3х50+1х54,6 | ВЛ |  | 0.048 |  | ж/б
33 |  |  | ВЛЭП-0,4кВ от ТП 14П ВЛ-1 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 3х50+1х54,6 | ВЛ |  | 0.096 |  | ж/б
34 |  |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 529 ВЛ-1 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 3х95+1х95 | ВЛ |  | 0.099 |  | ж/б
35 |  |  | ВЛЭП-0,4кВ от оп.№1-51 (ТП Л-19-3) до оп.№1-53 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 4х25 | ВЛ |  | 0.063 |  | ж/б
36 |  |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 476 ВЛ-1 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 4х25 | ВЛ |  | 0.083 |  | ж/б
37 |  |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 595 ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3 с вводами в здания; ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 773 ВЛ-1, ВЛ-2 с вводам |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 4х25 | ВЛ |  | 0.053 |  | ж/б
38 |  |  | ВЛЭП-0,4кВ от от.№4 (ТП 640) до оп.№1-14 на границе з/у ул.Булгакова,6стр.1 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 4х16 | ВЛ |  | 0.054 |  | ж/б
39 |  |  | КЛЭП-0,4кВ от ТП 281 до ЩУ 281/1 пр. Комсомольский,56а |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | АВБбШвнг LS 4х120 | КЛ |  | 0.241 |  | гнб
40 |  |  | КЛЭП-0,4кВ от ТП 500 до ЩУ 500/3 ул. Старо-Деповская, 49А стр.5 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | АВБбШвнг LS 4х150 | КЛ |  | 0.168 |  | гнб
41 |  |  | КЛЭП-0,4кВ от ТП 603-24 до нежилого здания ул.Гоголя,12/1 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | АВБбШвнг LS 4х185 | КЛ |  | 0.194 |  | гнб
42 |  |  | КЛЭП-0,4кВ от ТП 271 до ЩУ 271/2 пр.Фрунзе,152 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | АВБбШвнг LS 4х185 | КЛ |  | 0.12 |  | гнб
43 |  |  | КЛЭП-0,4кВ от ТП 604-20 до ЩУ 604-20/2 ул.Карташова,31г |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | АВБбШвнг LS 4х150 | КЛ |  | 0.05 |  | гнб
44 |  |  | КЛЭП-0,4кВ от ТП 14П вывод на ВЛ-1 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | АВБбШвнг LS 4х120 | КЛ |  | 0.093 |  | гнб
45 |  |  | КЛЭП-0,4кВ от оп.№1-6 (ТП 14П) до ЩУ 14П/2 ул.Иркутский тракт,166/1 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | АВБбШвнг LS 4х70 | КЛ |  | 0.019 |  | в траншее
46 |  |  | ВЛЭП-0,4 кВ от оп.1-15 (ТП 83) до оп.1-15-7 в сторону садового дома СТ Приречный, 8 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 4х16 | ВЛ |  | 0.039 |  | ж/б | 3кв
47 |  |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП ЗЛ-8-14 ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3, ВЛ-4, ВЛ-5 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 4х16 | ВЛ |  | 0.043 |  | ж/б
48 |  |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 754 ВЛ-2, ВЛ-3 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 3х35+1х54,6 | ВЛ |  | 0.031 |  | ж/б
49 |  |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 401 ВЛ-1, ВЛ-2 с вводами в здания; 2КЛЭП-0,4 кВ от ТП 401 выводы |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 4х16 | ВЛ |  | 0.025 |  | ж/б
50 |  |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 65 до ж/д ул. Урманская, 30 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 4х16 | ВЛ |  | 0.029 |  | ж/б
51 |  |  | ВЛЭП-0,4 кВ от РП Грузинский по ул. Щетинкина, 46 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 3х35+1х54,6 | ВЛ |  | 0.03 |  | -
52 |  |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 14 "З" ВЛ-1, ВЛ-2 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 4х16 | ВЛ |  | 0.038 |  | ж/б
53 |  |  | ВЛЭП-0,4кВ от трубостойки №1 (ТП 289) до оп.№1-2 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 4х16 | ВЛ |  | 0.054 |  | ж/б
54 |  |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП АК-15-16 ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 2х16 | ВЛ |  | 0.047 |  | ж/б
55 |  |  | 2КЛЭП-0,4кВ от ТП 884 до нежилого здания ул.Ивановского, 4/3 (Склад №1) Композитный цех |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | АВБбШвнг LS 4х240 | КЛ |  | 0.102 |  | в траншее | 4кв
56 |  |  | 2КЛЭП-0,4кВ от ТП 884 до нежилого здания ул.Ивановского, 4/3 (Склад №2) Учебный цех |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | АВБбШвнг LS 4х240 | КЛ |  | 0.26 |  | в траншее
57 |  |  | 2КЛЭП-0,4кВ от ТП 862 до нежилого здания ул.Ивановского,4/6 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | АВБбШвнг LS 4х240 | КЛ |  | 0.084 |  | в траншее
58 |  |  | 2КЛЭП-0,4кВ от ТП 862 до нежилого здания ул.Ивановского,4/6 стр.1 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | АВБбШвнг LS 4х240 | КЛ |  | 0.35 |  | в траншее
59 |  |  | 2КЛЭП-0,4кВ от ТП 862 до нежилого здания ул.Ивановского,4/6 стр.3 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | АВБбШвнг LS 4х240 | КЛ |  | 0.242 |  | в траншее
60 |  |  | КЛЭП-0,4кВ от ТП 701 до ж/д Щорса,13 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | АВБШвнг LS 4х70 | КЛ |  | 0.09 |  | в траншее
61 |  |  | 2КЛЭП-0,4 кВ от ТП 671-13 до ЩУ 671-13/1, ЩУ 671-13/2 ул. Красноармейская, 90А |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | АВБбШВнг LS 4х240 | КЛ |  | 0.024 |  | в траншее
62 |  |  | КЛЭП-0,4кВ от ВРУ-0,4кВ нежилого здания ул.Нахимова, 1А (ТП 671-85 ,ТП 671-53) до ВРУ-0,4кВ томографа |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | АВБбШвнг LS 4х240 | КЛ |  | 0.008 |  | в траншее
63 |  |  | КЛЭП-0,4кВ от ВРУ-0,4кВ нежилого здания ул.Нахимова, 1А (ТП 671-85 ,ТП 671-53) до ВРУ-0,4кВ томографа |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | АВВГнг LS 4х120 | КЛ |  | 0.065 |  | в траншее
64 |  |  | КЛЭП-0,4кВ от ТП 813 вывод на ВЛ-1 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | АВБбШвнг LS 4х120 | КЛ |  | 0.026 |  | в траншее
65 |  |  | КЛЭП-0,4кВ от ТП 813 вывод на ВЛ-2 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | АВБбШвнг LS 4х120 | КЛ |  | 0.039 |  | в траншее
66 |  |  | КЛЭП-0,4 кВ от ТП АК-15-8 вывод на ВЛ-3 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | АВБбШвнг LS 4х120 | КЛ |  | 0.221 |  | в траншее
67 |  |  | КЛЭП-0,4кВ от ТП 927-12 до ЩУ 927-12/2 ул.Усть-Керепеть,41 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | АВБбШвнг LS 4х120 | КЛ |  | 0.104 |  | ГНБ
68 |  |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП АК-15-16 ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 4х16 | ВЛ |  | 0.045 |  | ж/б
69 |  |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 92 ВЛ-1,ВЛ-2,ВЛ-3; ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 551 ВЛ-1,ВЛ-2 с вводами в здания |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 4х16 | ВЛ |  | 0.018 |  | -
70 |  |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 806 ВЛ-1, ВЛ-2 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 4х16 | ВЛ |  | 0.033 |  | ж/б
71 |  |  | 2КЛЭП-0,4кВ от ТП 940-1 до ул.Профсоюзная,2 стр.2 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | АВБбШвнг LS 4х185 | КЛ |  | 0.07 |  | в траншее | 1кв2026г
72 |  |  | КЛЭП-0,4кВ от ТП 604-118 до ЩУ 604-118/1 пр.Комсомольский, 68/2 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | АВБбШвнг LS 4х120 | КЛ |  | 0.005 |  | в траншее
73 |  |  | ВЛЭП-0,4кВ от оп.3-16 (ТП 611-86) до оп.3-16-3 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 4х25 | ВЛ |  | 0.032 |  | ж/б
74 |  |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 687 ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 3х50+1х54,6 | ВЛ |  | 0.043 |  | ж/б
75 |  |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 677 ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 3х95+1х95 | ВЛ |  | 0.114 |  | ж/б
76 |  |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 677 ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 4х16 | ВЛ |  | 0.013 |  | -
77 |  |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 715 ВЛ-1, ВЛ-2 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 4х25 | ВЛ |  | 0.16 |  | ж/б
78 |  |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 261 ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 4х25 | ВЛ |  | 0.081 |  | -
79 |  |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 611-36 ВЛ-4 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 4х16 | ВЛ |  | 0.031 |  | ж/б
80 |  |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 750 ВЛ-1 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 3х95+1х95 | ВЛ |  | 0.224 |  | ж/б
81 |  |  | ВЛЭП-0,4 кВ от КТП-100/10 №81 (РЖД) |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 4х25 | ВЛ |  | 0.077 |  | -
82 |  |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП ЗЛ-8-14 ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3, ВЛ-4, ВЛ-5 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 3х35+1х54,6 | ВЛ |  | 0.046 |  | ж/б
83 |  |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП З-05-39/1 ВЛ-1, ВЛ-2 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 3х50+1х54,6 | ВЛ |  | 0.049 |  | ж/б
84 |  |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП З-05-39/1 ВЛ-1, ВЛ-2 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 4х25 | ВЛ |  | 0.065 |  | -
85 |  |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП З-05-39/2 ВЛ-1, ВЛ-2 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 3х95+1х95 | ВЛ |  | 0.109 |  | ж/б
86 |  |  | КЛЭП-0,4кВ от ЩС 604-93/1 (ТП 604-93) вывод на ВЛ-2 | [7 empty] | АВВГнг LS 4х25 | КЛ |  | 0.016 |  | в траншее | 2кв2026г
87 |  |  | КЛЭП-0,4кВ от ТП 604-94 до ж/д ул.Гагарина,2а |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | АВБШвнг LS 4х70 | КЛ |  | 0.021 |  | в траншее
88 |  |  | КЛЭП-0,4кВ от ВРУ-0,4кВ №2 (павильоны) сквера студ. отрядов ул.Красноармейская,122 до ЩУ 604-16/2 ул.Красноармейская,120а("сухой фонтан",кад.№70:21:0200024:6051) |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | АВБШвнг LS 4х16 | КЛ |  | 0.13 |  | в траншее
89 |  |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 849 ВЛ-4 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 3х50+1х54,6 | ВЛ |  | 0.072 |  | ж/б
90 |  |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 551 ВЛ-3 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 4х16 | ВЛ |  | 0.025 |  | ж/б
91 |  |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 416 ВЛ-1 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 4х25 | ВЛ |  | 0.08 |  | ж/б
92 |  |  | ВЛЭП-0,4 кВ от оп.102/44 (ТП К-16-50) до оп.2-33 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 4х25 | ВЛ |  | 0.042 |  | дер.
93 |  |  | ВЛЭП-0,4кВ от ТП 604-93 ВЛ-2 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 4х16 | ВЛ |  | 0.114 |  | ж/б
94 |  |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП ЗЛ-8-14 ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3, ВЛ-4, ВЛ-5 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 4х25 | ВЛ |  | 0.029 |  | ж/б
95 |  |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП З-05-39/1 ВЛ-1, ВЛ-2 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 4х25 | ВЛ |  | 0.046 |  | ж/б
96 |  |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП З-05-39/2 ВЛ-1, ВЛ-2 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 4х35 | ВЛ |  | 0.109 |  | ж/б
97 |  |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП З-05-39/2 ВЛ-1, ВЛ-2 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 4х35 | ВЛ |  | 0.066 |  | ж/б
98 |  |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 677 ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 3х50+1х54,6 | ВЛ |  | 0.13 |  | ж/б
99 |  |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП З-05-39/2 ВЛ-1, ВЛ-2 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 3х95+1х54,6 | ВЛ |  | 0.129 |  | ж/б
100 |  |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП ЗЛ-8-14 ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3, ВЛ-4, ВЛ-5 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 4х16 | ВЛ |  | 0.016 |  | ж/б
101 |  |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 694 ВЛ-1 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 4х16 | ВЛ |  | 0.045 |  | ж/б
102 |  |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП Г-7-6 ВЛ-4 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 3х50+1х54,6 | ВЛ |  | 0.23 |  | ж/б
103 |  |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП АК-15-16 ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 3х35+1х54,6 | ВЛ |  | 0.151 |  | ж/б
104 |  |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП МИ 2-15 ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3, ВЛ-4; ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 643 ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 4х16 | ВЛ |  | 0.052 |  | ж/б
105 |  |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 76, ВЛ-1 от оп.1-2 до оп.1-3-5 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 4х16 | ВЛ |  | 0.105 |  | ж/б
106 |  |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП З-05-39/1 ВЛ-1, ВЛ-2 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 4х25 | ВЛ |  | 0.058 |  | ж/б
107 |  |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 671-86 ВЛ-1 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 4х16 | ВЛ |  | 0.098 |  | ж/б
108 |  |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП АК-15-16 ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 3х50+1х54,6 | ВЛ |  | 0.136 |  | ж/б
109 |  |  | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 92 ВЛ-1,ВЛ-2,ВЛ-3; ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 551 ВЛ-1,ВЛ-2 с вводами в здания |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  | СИП 4х16 | ВЛ |  | 0.029 |  | -

## 3.3. цели,задачи
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
О_0004500012
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция и модернизация сетей электроснабжения 0,4кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации | Наименование | Содержание
1 | 2 | 2 | 3
1 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения 0,4кВ
2 |  | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Ввод 26,2 км ВЛ-0,4кВ и 14,6 км КЛ-0,4кВ
3 |  | Описание состава объектов инвестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения ВЛ-0,4кВ протяженностью 26,2 км и КЛ-0,4кВ протяженностью 14,6 км
4 |  | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 3003,76 руб. | 3003.7618
5 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Этапы не предусмотрены
6 |  | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Акт технического освидетельствования от 24.09.24г
7 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
8 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2029
6 | в) показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П
7 | н) информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся: в схеме и программе развития электроэнергетических систем России | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России | Объект электроэнергетики не содержится в схеме и программе развития Единой энергетической системы России
8 | н) информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся: в схеме и программе развития электроэнергетических систем России | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Объект не содержится в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации
9 | о) информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | изменения предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем не планируется
10 | и) проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | строительство (реконструкция, модернизация) подстанций не планируется
11 | к) информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | Электрической загрузки объектов электросетевого хозяйства функционально не предусмотрено для данного Инвестиционного проекта.
12 | л) информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом; | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | В соответствии Приложением № 82 п.4, Приложением № 91 п.6 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утв. приказом Минэнерго России №1013 от 25.10.17г. измерения нагрузок проводятся 2 раза в год согласно графика утв. техническим директором
13 | р) информация о предусмотренных инвестиционным проектом мероприятиях по проектированию, строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства для обеспечения возможности вывода объектов электроэнергетики, их оборудования, устройств из эксплуатации (с указанием мероприятий, выполняемых сетевой организацией в рамках обязательств по договорам о реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации) | Информация о предусмотренных инвестиционным проектом мероприятиях по проектированию, строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства для обеспечения возможности вывода объектов электроэнергетики, их оборудования, устройств из эксплуатации | не требуется
14 | с) информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в перечнях технических решений по перспективному развитию электроэнергетики, указанных в решениях уполномоченного органа исполнительной власти в качестве условий, до выполнения которых вывод объектов электроэнергетики, их оборудования, устройств из эксплуатации недопустим | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в перечнях технических решений по перспективному развитию электроэнергетики, указанных в решениях уполномоченного органа исполнительной власти в качестве условий, до выполнения которых вывод объектов электроэнергетики, их оборудования, устройств из эксплуатации недопустим | не требуется
Note on D20: Гостищева Ирина Петровна: =122,57450755588/40,807*1000

## 3.4. надежность
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта *
О_0004500012
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция и модернизация сетей электроснабжения 0,4кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
| Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [10 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации | год | Наименование инвестиционного проекта | Ti, час | Ni | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
в) показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
* Для данного инвестиционного проекта оценка изменения показателей уровня надежности не проводится

## 4. бюджет
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта *
О_0004500012
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция и модернизация сетей электроснабжения 0,4кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | в) показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
* По данному инвестиционному проекту отсутствует информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта

## 5. анализ экон эффект 26 1кв (hidden)
ООО "Горсети"
Оценка эффективности инвестиционного проекта сроком службы (эксплуатации) 20 лет
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
О_0004500012
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция и модернизация сетей электроснабжения 0,4кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, т.руб. без НДС | 2355.6694
в том числе:
строительство ТП
строительство КЛ 0,4 | 238.3914
строительство ВЛ 0,4 | 2117.278
Прочие расходы, т.руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации (ТП), лет
Срок амортизации (КЛ), лет | 15
Срок амортизации (ВЛ), лет | 15
Кол-во объектов (ТП), ед.
Затраты на текущий ремонт ТП, т.руб. без НДС | 2.389
Первый ремонт ТП, лет после постройки | 4
Периодичность ремонта объекта, лет | 4
Затраты на капитальный ремонт ТП, т.руб. без НДС | 100.1528
Первый ремонт ТП, лет после постройки | 12
Периодичность ремонта ТП, лет | 12
Затраты на капитальный ремонт 1 км КЛ т.руб. без НДС | 4558.5399
протяженность КЛ, км. | 2
Затраты на капитальный ремонт 1 км ВЛ т.руб. без НДС | 1434.079
Затраты на текущий ремонт 1 км ВЛ т.руб. без НДС | 14.1732
протяженность ВЛ, км. | 0.744
Первый капитальный ремонт ВЛ, лет после постройки | 12
Периодичность капитального ремонта ВЛ, лет | 12
Первый текущий ремонт ВЛ, лет после постройки | 4
Периодичность текущего ремонта ВЛ, лет | 4
Первый капитальный ремонт КЛ, лет после постройки | 25
Периодичность капитального ремонта КЛ, лет | 25
Вспомогательные материалы
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы)
Неподконтрольные расходы
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Прогноз инфляции | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
Кумулятивная инфляция | 4% | 8.16% | 12.49% | 16.99% | 21.67% | 26.53% | 31.59% | 36.86% | 42.33% | 48.02% | 53.95% | 60.1% | 66.51% | 73.17% | 80.09% | 87.3% | 94.79% | 102.6% | 110.7% | 119.1%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Подконтрольные расходы | 0 | 0 | 0 | -12.336 | 0 | 0 | 0 | -14.4314 | 0 | 0 | 0 | -1725.1116 | 0 | 0 | 0 | -19.7503 | 0 | 0 | 0 | -23.1051
Затраты на текущий ремонт ТП, т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ТП, т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт 1 км КЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ВЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1708.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ВЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | -12.336 | 0 | 0 | 0 | -14.4314 | 0 | 0 | 0 | -16.8827 | 0 | 0 | 0 | -19.7503 | 0 | 0 | 0 | -23.1051
Оплата труда с отчислениями |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вспомогательные материалы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Неподконтрольные расходы | 0 | -157.0446 | -157.0446 | -157.0446 | -157.0446 | -157.0446 | -157.0446 | -157.0446 | -157.0446 | -157.0446 | -157.0446 | -157.0446 | -157.0446 | -157.0446 | -157.0446 | -157.0446 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Амортизация (ТП) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация (КЛ, ВЛ) |  | -157.0446 | -157.0446 | -157.0446 | -157.0446 | -157.0446 | -157.0446 | -157.0446 | -157.0446 | -157.0446 | -157.0446 | -157.0446 | -157.0446 | -157.0446 | -157.0446 | -157.0446 | 0 | 0 | 0 | 0
Тарифные последствия от реализации проекта |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Амортизация | тыс.руб. | 157.0446 | 157.0446 | 157.0446 | 157.0446 | 157.0446 | 157.0446 | 157.0446 | 157.0446 | 157.0446 | 157.0446 | 157.0446 | 157.0446 | 157.0446 | 157.0446 | 157.0446 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт КЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ВЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1708.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ВЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 12.336 | 0 | 0 | 0 | 14.4314 | 0 | 0 | 0 | 16.8827 | 0 | 0 | 0 | 19.7503 | 0 | 0 | 0 | 23.1051
Оплата труда с отчислениями | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по проекту: | тыс.руб. | 157.0446 | 157.0446 | 169.3806 | 157.0446 | 157.0446 | 157.0446 | 171.476 | 157.0446 | 157.0446 | 157.0446 | 1882.1562 | 157.0446 | 157.0446 | 157.0446 | 176.7949 | 0 | 0 | 0 | 23.1051
Note on B31: Карпова Ольга Александровна: Приказ №320
Note on B34: Карпова Ольга Александровна: Приказ №320

## 5. анализ экон эффект 25 (hidden)
ООО "Горсети"
Оценка эффективности инвестиционного проекта сроком службы (эксплуатации) 20 лет
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
О_0004500012
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция и модернизация сетей электроснабжения 0,4кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, т.руб. без НДС | 21642.8496 | 21642.8496
в том числе:
строительство ТП
строительство КЛ 0,4 | 15156.9589
строительство ВЛ 0,4 | 6485.8907
Прочие расходы, т.руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации (ТП), лет
Срок амортизации (КЛ), лет | 15
Срок амортизации (ВЛ), лет | 15
Кол-во объектов (ТП), ед.
Затраты на текущий ремонт ТП, т.руб. без НДС | 4558.5399
Первый ремонт ТП, лет после постройки | 4
Периодичность ремонта объекта, лет | 4
Затраты на капитальный ремонт ТП, т.руб. без НДС | 0
Первый ремонт ТП, лет после постройки | 12
Периодичность ремонта ТП, лет | 12
Затраты на капитальный ремонт 1 км КЛ т.руб. без НДС | 0
протяженность КЛ, км. | 2.523 |  | 6.23
Затраты на капитальный ремонт 1 км ВЛ т.руб. без НДС | 100.1528
Затраты на текущий ремонт 1 км ВЛ т.руб. без НДС | 2.389
протяженность ВЛ, км. | 3.707
Первый капитальный ремонт ВЛ, лет после постройки | 12
Периодичность капитального ремонта ВЛ, лет | 12
Первый текущий ремонт ВЛ, лет после постройки | 4
Периодичность текущего ремонта ВЛ, лет | 4
Первый капитальный ремонт КЛ, лет после постройки | 25
Периодичность капитального ремонта КЛ, лет | 25
Оплата труда с отчислениями
Вспомогательные материалы
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы)
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Прогноз инфляции | 9.3% | 5.4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
Кумулятивная инфляция |  | 5.4% | 9.616% | 14% | 18.56% | 23.3% | 28.24% | 33.36% | 38.7% | 44.25% | 50.02% | 56.02% | 62.26% | 68.75% | 75.5% | 82.52% | 89.82% | 97.41% | 105.3% | 113.5%
Доход, тыс. руб. без НДС |  | 21642.8496 | 21642.8496 | 21642.8496 | 21642.8496 | 21642.8496 | 21642.8496 | 21642.8496 | 21642.8496 | 21642.8496 | 21642.8496 | 21642.8496 | 21642.8496 | 21642.8496 | 21642.8496 | 21642.8496 | 21642.8496 | 21642.8496 | 21642.8496 | 21642.8496
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Подконтрольные расходы | 0 | -4 | -4.3846 | -4.56 | -4.7424 | -4.9321 | -5.1294 | -5.3346 | -5.548 | -5.7699 | -6.0007 | -6.2407 | -6.4903 | -6.75 | -7.0199 | -7.3007 | -7.5928 | -7.8965 | -8.2123 | -8.5408
Затраты на текущий ремонт ТП, т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ТП, т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт 1 км КЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ВЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ВЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оплата труда с отчислениями |  | -4 | -4.3846 | -4.56 | -4.7424 | -4.9321 | -5.1294 | -5.3346 | -5.548 | -5.7699 | -6.0007 | -6.2407 | -6.4903 | -6.75 | -7.0199 | -7.3007 | -7.5928 | -7.8965 | -8.2123 | -8.5408
Вспомогательные материалы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Неподконтрольные расходы | 0 | -1442.8566 | -1442.8566 | -1442.8566 | -1442.8566 | -1442.8566 | -1442.8566 | -1442.8566 | -1442.8566 | -1442.8566 | -1442.8566 | -1442.8566 | -1442.8566 | -1442.8566 | -1442.8566 | -1442.8566 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Амортизация (ТП) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация (КЛ, ВЛ) |  | -1442.8566 | -1442.8566 | -1442.8566 | -1442.8566 | -1442.8566 | -1442.8566 | -1442.8566 | -1442.8566 | -1442.8566 | -1442.8566 | -1442.8566 | -1442.8566 | -1442.8566 | -1442.8566 | -1442.8566 | 0 | 0 | 0 | 0
Тарифные последствия от реализации проекта |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Амортизация | тыс.руб. | 1442.8566 | 1442.8566 | 1442.8566 | 1442.8566 | 1442.8566 | 1442.8566 | 1442.8566 | 1442.8566 | 1442.8566 | 1442.8566 | 1442.8566 | 1442.8566 | 1442.8566 | 1442.8566 | 1442.8566 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт КЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ВЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8294.1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ВЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 59.896 | 0 | 0 | 0 | 70.0698 | 0 | 0 | 0 | 81.9718 | 0 | 0 | 0 | 95.8954 | 0 | 0 | 0 | 112.184
Оплата труда с отчислениями | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по проекту: | тыс.руб. | 1442.8566 | 1442.8566 | 1502.7526 | 1442.8566 | 1442.8566 | 1442.8566 | 1512.9264 | 1442.8566 | 1442.8566 | 1442.8566 | 9818.936 | 1442.8566 | 1442.8566 | 1442.8566 | 1538.752 | 0 | 0 | 0 | 112.184
Note on B31: Карпова Ольга Александровна: Приказ №320
Note on B34: Карпова Ольга Александровна: Приказ №320

## анализ экон эффек (hidden)
Оценка эффективности инвестиционного проекта сроком службы (эксплуатации) 20 лет
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
О_0004500012
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция и модернизация сетей электроснабжения 0,4кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, т.руб. без НДС | 14594.9362
в том числе:
строительство ТП
строительство КЛ 0,4 | 8833.0767
строительство ВЛ 0,4 | 5761.8595
Прочие расходы, т.руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации (ТП), лет
Срок амортизации (КЛ), лет | 15
Срок амортизации (ВЛ), лет | 15
Кол-во объектов (ТП), ед.
Затраты на текущий ремонт ТП, т.руб. без НДС | 2.389
Первый ремонт ТП, лет после постройки | 4
Периодичность ремонта объекта, лет | 4
Затраты на капитальный ремонт ТП, т.руб. без НДС | 100.1528
Первый ремонт ТП, лет после постройки | 12
Периодичность ремонта ТП, лет | 12
Затраты на капитальный ремонт 1 км КЛ т.руб. без НДС | 4558.5399
протяженность КЛ, км. | 0.023
Затраты на капитальный ремонт 1 км ВЛ т.руб. без НДС | 1434.079
Затраты на текущий ремонт 1 км ВЛ т.руб. без НДС | 14.1732
протяженность ВЛ, км. | 1.203
Первый капитальный ремонт ВЛ, лет после постройки | 12
Периодичность капитального ремонта ВЛ, лет | 12
Первый текущий ремонт ВЛ, лет после постройки | 4
Периодичность текущего ремонта ВЛ, лет | 4
Первый капитальный ремонт КЛ, лет после постройки | 25
Периодичность капитального ремонта КЛ, лет | 25
Оплата труда с отчислениями
Вспомогательные материалы
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы)
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Прогноз инфляции | 9.3% | 5.4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
Кумулятивная инфляция |  | 5.4% | 9.616% | 14% | 18.56% | 23.3% | 28.24% | 33.36% | 38.7% | 44.25% | 50.02% | 56.02% | 62.26% | 68.75% | 75.5% | 82.52% | 89.82% | 97.41% | 105.3% | 113.5%
Доход, тыс. руб. без НДС |  | 14594.9362 | 15178.7337 | 15785.883 | 16417.3183 | 17074.0111 | 17756.9715 | 18467.2504 | 19205.9404 | 19974.178 | 20773.1451 | 21604.0709 | 22468.2338 | 23366.9631 | 24301.6416 | 25273.7073 | 26284.6556 | 27336.0418 | 28429.4835 | 29566.6628
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Подконтрольные расходы | 0 | 0 | 0 | -19.4375 | 0 | 0 | 0 | -22.7391 | 0 | 0 | 0 | -2718.2151 | 0 | 0 | 0 | -31.1201 | 0 | 0 | 0 | -36.4061
Затраты на текущий ремонт ТП, т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ТП, т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт 1 км КЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ВЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2691.6135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ВЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | -19.4375 | 0 | 0 | 0 | -22.7391 | 0 | 0 | 0 | -26.6016 | 0 | 0 | 0 | -31.1201 | 0 | 0 | 0 | -36.4061
Оплата труда с отчислениями |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вспомогательные материалы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Неподконтрольные расходы | 0 | -972.9957 | -972.9957 | -972.9957 | -972.9957 | -972.9957 | -972.9957 | -972.9957 | -972.9957 | -972.9957 | -972.9957 | -972.9957 | -972.9957 | -972.9957 | -972.9957 | -972.9957 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Амортизация (ТП) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация (КЛ, ВЛ) |  | -972.9957 | -972.9957 | -972.9957 | -972.9957 | -972.9957 | -972.9957 | -972.9957 | -972.9957 | -972.9957 | -972.9957 | -972.9957 | -972.9957 | -972.9957 | -972.9957 | -972.9957 | 0 | 0 | 0 | 0
Тарифные последствия от реализации проекта |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Амортизация | тыс.руб. | 972.9957 | 972.9957 | 972.9957 | 972.9957 | 972.9957 | 972.9957 | 972.9957 | 972.9957 | 972.9957 | 972.9957 | 972.9957 | 972.9957 | 972.9957 | 972.9957 | 972.9957 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт КЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ВЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2691.6135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ВЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 19.4375 | 0 | 0 | 0 | 22.7391 | 0 | 0 | 0 | 26.6016 | 0 | 0 | 0 | 31.1201 | 0 | 0 | 0 | 36.4061
Оплата труда с отчислениями | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по проекту: | тыс.руб. | 972.9957 | 972.9957 | 992.4333 | 972.9957 | 972.9957 | 972.9957 | 995.7349 | 972.9957 | 972.9957 | 972.9957 | 3691.2109 | 972.9957 | 972.9957 | 972.9957 | 1004.1158 | 0 | 0 | 0 | 36.4061
Note on B28: Карпова Ольга Александровна: Приказ №320
Note on B31: Карпова Ольга Александровна: Приказ №320

## 5 анализ экон эффект 25 план (hidden)
ООО "Горсети"
Оценка эффективности инвестиционного проекта сроком службы (эксплуатации) 20 лет
идентификатор
О_0004500012
Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Реконструкция и модернизация сетей электроснабжения 0,4кВ
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, т.руб. без НДС | 21557.7267
в том числе:
строительство ТП
строительство КЛ 0,4 | 7689.3465
строительство ВЛ 0,4 | 13868.3802
Прочие расходы, т.руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации (ТП), лет
Срок амортизации (КЛ), лет | 15
Срок амортизации (ВЛ), лет | 15
Кол-во объектов (ТП), ед.
Затраты на текущий ремонт ТП, т.руб. без НДС
Первый ремонт ТП, лет после постройки | 4
Периодичность ремонта объекта, лет | 4
Затраты на капитальный ремонт ТП, т.руб. без НДС
Первый ремонт ТП, лет после постройки | 12
Периодичность ремонта ТП, лет | 12
Затраты на капитальный ремонт 1 км КЛ т.руб. без НДС
протяженность КЛ, км. | 2.902
Затраты на капитальный ремонт 1 км ВЛ т.руб. без НДС
Затраты на текущий ремонт 1 км ВЛ т.руб. без НДС
протяженность ВЛ, км. | 5.234
Первый капитальный ремонт ВЛ, лет после постройки | 12
Периодичность капитального ремонта ВЛ, лет | 12
Первый текущий ремонт ВЛ, лет после постройки | 4
Периодичность текущего ремонта ВЛ, лет | 4
Первый капитальный ремонт КЛ, лет после постройки | 25
Периодичность капитального ремонта КЛ, лет | 25
Оплата труда с отчислениями | 279.7052
Вспомогательные материалы
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы)
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Прогноз инфляции | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
Кумулятивная инфляция | 4% | 8.16% | 12.49% | 16.99% | 21.67% | 26.53% | 31.59% | 36.86% | 42.33% | 48.02% | 53.95% | 60.1% | 66.51% | 73.17% | 80.09% | 87.3% | 94.79% | 102.6% | 110.7% | 119.1%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Подконтрольные расходы | 0 | -279.7052 | -314.6303 | -327.2155 | -340.3041 | -353.9163 | -368.0729 | -382.7959 | -398.1077 | -414.032 | -430.5933 | -447.817 | -465.7297 | -484.3589 | -503.7332 | -523.8826 | -544.8379 | -566.6314 | -589.2967 | -612.8685
Затраты на текущий ремонт ТП, т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ТП, т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт 1 км КЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ВЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ВЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оплата труда с отчислениями |  | -279.7052 | -314.6303 | -327.2155 | -340.3041 | -353.9163 | -368.0729 | -382.7959 | -398.1077 | -414.032 | -430.5933 | -447.817 | -465.7297 | -484.3589 | -503.7332 | -523.8826 | -544.8379 | -566.6314 | -589.2967 | -612.8685
Вспомогательные материалы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Неподконтрольные расходы | 0 | -1437.1818 | -1437.1818 | -1437.1818 | -1437.1818 | -1437.1818 | -1437.1818 | -1437.1818 | -1437.1818 | -1437.1818 | -1437.1818 | -1437.1818 | -1437.1818 | -1437.1818 | -1437.1818 | -1437.1818 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Амортизация (ТП) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация (КЛ, ВЛ) |  | -1437.1818 | -1437.1818 | -1437.1818 | -1437.1818 | -1437.1818 | -1437.1818 | -1437.1818 | -1437.1818 | -1437.1818 | -1437.1818 | -1437.1818 | -1437.1818 | -1437.1818 | -1437.1818 | -1437.1818 | 0 | 0 | 0 | 0
Тарифные последствия от реализации проекта |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Амортизация | тыс.руб. | 1437.1818 | 1437.1818 | 1437.1818 | 1437.1818 | 1437.1818 | 1437.1818 | 1437.1818 | 1437.1818 | 1437.1818 | 1437.1818 | 1437.1818 | 1437.1818 | 1437.1818 | 1437.1818 | 1437.1818 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт КЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ВЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ВЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оплата труда с отчислениями | тыс.руб. | 279.7052 | 314.6303 | 327.2155 | 340.3041 | 353.9163 | 368.0729 | 382.7959 | 398.1077 | 414.032 | 430.5933 | 447.817 | 465.7297 | 484.3589 | 503.7332 | 523.8826 | 544.8379 | 566.6314 | 589.2967 | 612.8685
ИТОГО по проекту: | тыс.руб. | 1716.887 | 1751.8121 | 1764.3973 | 1777.4859 | 1791.0981 | 1805.2547 | 1819.9776 | 1835.2895 | 1851.2138 | 1867.7751 | 1884.9988 | 1902.9115 | 1921.5407 | 1940.915 | 1961.0644 | 544.8379 | 566.6314 | 589.2967 | 612.8685
|  | -1716.887 | -1751.8121 | -1764.3973 | -1777.4859 | -1791.0981 | -1805.2547 | -1819.9776 | -1835.2895 | -1851.2138 | -1867.7751 | -1884.9988 | -1902.9115 | -1921.5407 | -1940.915 | -1961.0644 | -544.8379 | -566.6314 | -589.2967 | -612.8685

## 5 анализ экон эффект 26 (hidden)
ООО "Горсети"
Оценка эффективности инвестиционного проекта сроком службы (эксплуатации) 20 лет
идентификатор
О_0004500012
Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Реконструкция и модернизация сетей электроснабжения 0,4кВ
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, т.руб. без НДС | 23353.7044
в том числе:
строительство ТП
строительство КЛ 0,4 | 8251.9885
строительство ВЛ 0,4 | 15101.7159
Прочие расходы, т.руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации (ТП), лет
Срок амортизации (КЛ), лет | 15
Срок амортизации (ВЛ), лет | 15
Кол-во объектов (ТП), ед.
Затраты на текущий ремонт ТП, т.руб. без НДС | 6.18
Первый ремонт ТП, лет после постройки | 4
Периодичность ремонта объекта, лет | 4
Затраты на капитальный ремонт ТП, т.руб. без НДС
Первый ремонт ТП, лет после постройки | 12
Периодичность ремонта ТП, лет | 12
Затраты на капитальный ремонт 1 км КЛ т.руб. без НДС
протяженность КЛ, км. | 10.74
Затраты на капитальный ремонт 1 км ВЛ т.руб. без НДС
Затраты на текущий ремонт 1 км ВЛ т.руб. без НДС
протяженность ВЛ, км. | 5.23
Первый капитальный ремонт ВЛ, лет после постройки | 12
Периодичность капитального ремонта ВЛ, лет | 12
Первый текущий ремонт ВЛ, лет после постройки | 4
Периодичность текущего ремонта ВЛ, лет | 4
Первый капитальный ремонт КЛ, лет после постройки | 25
Периодичность капитального ремонта КЛ, лет | 25
Оплата труда с отчислениями | 288.0427
Вспомогательные материалы
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы)
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Прогноз инфляции | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
Кумулятивная инфляция | 4% | 8.16% | 12.49% | 16.99% | 21.67% | 26.53% | 31.59% | 36.86% | 42.33% | 48.02% | 53.95% | 60.1% | 66.51% | 73.17% | 80.09% | 87.3% | 94.79% | 102.6% | 110.7% | 119.1%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Подконтрольные расходы | 0 | -288.0427 | -324.0089 | -336.9692 | -350.448 | -364.4659 | -379.0445 | -394.2063 | -409.9746 | -426.3736 | -443.4285 | -461.1656 | -479.6123 | -498.7968 | -518.7486 | -539.4986 | -561.0785 | -583.5217 | -606.8625 | -631.137
Затраты на текущий ремонт ТП, т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ТП, т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт 1 км КЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ВЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ВЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оплата труда с отчислениями |  | -288.0427 | -324.0089 | -336.9692 | -350.448 | -364.4659 | -379.0445 | -394.2063 | -409.9746 | -426.3736 | -443.4285 | -461.1656 | -479.6123 | -498.7968 | -518.7486 | -539.4986 | -561.0785 | -583.5217 | -606.8625 | -631.137
Вспомогательные материалы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Неподконтрольные расходы | 0 | -1556.9136 | -1556.9136 | -1556.9136 | -1556.9136 | -1556.9136 | -1556.9136 | -1556.9136 | -1556.9136 | -1556.9136 | -1556.9136 | -1556.9136 | -1556.9136 | -1556.9136 | -1556.9136 | -1556.9136 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Амортизация (ТП) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация (КЛ, ВЛ) |  | -1556.9136 | -1556.9136 | -1556.9136 | -1556.9136 | -1556.9136 | -1556.9136 | -1556.9136 | -1556.9136 | -1556.9136 | -1556.9136 | -1556.9136 | -1556.9136 | -1556.9136 | -1556.9136 | -1556.9136 | 0 | 0 | 0 | 0
Тарифные последствия от реализации проекта |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Амортизация | тыс.руб. | 1556.9136 | 1556.9136 | 1556.9136 | 1556.9136 | 1556.9136 | 1556.9136 | 1556.9136 | 1556.9136 | 1556.9136 | 1556.9136 | 1556.9136 | 1556.9136 | 1556.9136 | 1556.9136 | 1556.9136 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт КЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ВЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ВЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оплата труда с отчислениями | тыс.руб. | 288.0427 | 324.0089 | 336.9692 | 350.448 | 364.4659 | 379.0445 | 394.2063 | 409.9746 | 426.3736 | 443.4285 | 461.1656 | 479.6123 | 498.7968 | 518.7486 | 539.4986 | 561.0785 | 583.5217 | 606.8625 | 631.137
ИТОГО по проекту: | тыс.руб. | 1844.9563 | 1880.9225 | 1893.8828 | 1907.3616 | 1921.3795 | 1935.9582 | 1951.1199 | 1966.8882 | 1983.2872 | 2000.3421 | 2018.0793 | 2036.5259 | 2055.7104 | 2075.6623 | 2096.4122 | 561.0785 | 583.5217 | 606.8625 | 631.137
|  | -1844.9563 | -1880.9225 | -1893.8828 | -1907.3616 | -1921.3795 | -1935.9582 | -1951.1199 | -1966.8882 | -1983.2872 | -2000.3421 | -2018.0793 | -2036.5259 | -2055.7104 | -2075.6623 | -2096.4122 | -561.0785 | -583.5217 | -606.8625 | -631.137

## 5 анализ экон эффект 27 (hidden)
ООО "Горсети"
Оценка эффективности инвестиционного проекта сроком службы (эксплуатации) 20 лет
идентификатор
О_0004500012
Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Реконструкция и модернизация сетей электроснабжения 0,4кВ
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, т.руб. без НДС | 24874.0138
в том числе:
строительство ТП
строительство КЛ 0,4 | 9012.5873
строительство ВЛ 0,4 | 15861.4264
Прочие расходы, т.руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации (ТП), лет
Срок амортизации (КЛ), лет | 15
Срок амортизации (ВЛ), лет | 15
Кол-во объектов (ТП), ед.
Затраты на текущий ремонт ТП, т.руб. без НДС
Первый ремонт ТП, лет после постройки | 4
Периодичность ремонта объекта, лет | 4
Затраты на капитальный ремонт ТП, т.руб. без НДС
Первый ремонт ТП, лет после постройки | 12
Периодичность ремонта ТП, лет | 12
Затраты на капитальный ремонт 1 км КЛ т.руб. без НДС
протяженность КЛ, км. | 10.74
Затраты на капитальный ремонт 1 км ВЛ т.руб. без НДС
Затраты на текущий ремонт 1 км ВЛ т.руб. без НДС
протяженность ВЛ, км. | 5.23
Первый капитальный ремонт ВЛ, лет после постройки | 12
Периодичность капитального ремонта ВЛ, лет | 12
Первый текущий ремонт ВЛ, лет после постройки | 4
Периодичность текущего ремонта ВЛ, лет | 4
Первый капитальный ремонт КЛ, лет после постройки | 25
Периодичность капитального ремонта КЛ, лет | 25
Оплата труда с отчислениями | 301.4429
Вспомогательные материалы
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы)
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Прогноз инфляции | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
Кумулятивная инфляция | 4% | 8.16% | 12.49% | 16.99% | 21.67% | 26.53% | 31.59% | 36.86% | 42.33% | 48.02% | 53.95% | 60.1% | 66.51% | 73.17% | 80.09% | 87.3% | 94.79% | 102.6% | 110.7% | 119.1%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Подконтрольные расходы | 0 | -301.4429 | -339.0822 | -352.6455 | -366.7513 | -381.4214 | -396.6783 | -412.5454 | -429.0472 | -446.2091 | -464.0575 | -482.6198 | -501.9245 | -522.0015 | -542.8816 | -564.5968 | -587.1807 | -610.668 | -635.0947 | -660.4985
Затраты на текущий ремонт ТП, т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ТП, т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт 1 км КЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ВЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ВЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оплата труда с отчислениями |  | -301.4429 | -339.0822 | -352.6455 | -366.7513 | -381.4214 | -396.6783 | -412.5454 | -429.0472 | -446.2091 | -464.0575 | -482.6198 | -501.9245 | -522.0015 | -542.8816 | -564.5968 | -587.1807 | -610.668 | -635.0947 | -660.4985
Вспомогательные материалы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Неподконтрольные расходы | 0 | -1658.2676 | -1658.2676 | -1658.2676 | -1658.2676 | -1658.2676 | -1658.2676 | -1658.2676 | -1658.2676 | -1658.2676 | -1658.2676 | -1658.2676 | -1658.2676 | -1658.2676 | -1658.2676 | -1658.2676 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Амортизация (ТП) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация (КЛ, ВЛ) |  | -1658.2676 | -1658.2676 | -1658.2676 | -1658.2676 | -1658.2676 | -1658.2676 | -1658.2676 | -1658.2676 | -1658.2676 | -1658.2676 | -1658.2676 | -1658.2676 | -1658.2676 | -1658.2676 | -1658.2676 | 0 | 0 | 0 | 0
Тарифные последствия от реализации проекта |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Амортизация | тыс.руб. | 1658.2676 | 1658.2676 | 1658.2676 | 1658.2676 | 1658.2676 | 1658.2676 | 1658.2676 | 1658.2676 | 1658.2676 | 1658.2676 | 1658.2676 | 1658.2676 | 1658.2676 | 1658.2676 | 1658.2676 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт КЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ВЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ВЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оплата труда с отчислениями | тыс.руб. | 301.4429 | 339.0822 | 352.6455 | 366.7513 | 381.4214 | 396.6783 | 412.5454 | 429.0472 | 446.2091 | 464.0575 | 482.6198 | 501.9245 | 522.0015 | 542.8816 | 564.5968 | 587.1807 | 610.668 | 635.0947 | 660.4985
ИТОГО по проекту: | тыс.руб. | 1959.7105 | 1997.3498 | 2010.9131 | 2025.0189 | 2039.689 | 2054.9458 | 2070.813 | 2087.3148 | 2104.4767 | 2122.325 | 2140.8873 | 2160.1921 | 2180.2691 | 2201.1492 | 2222.8644 | 587.1807 | 610.668 | 635.0947 | 660.4985
|  | -1959.7105 | -1997.3498 | -2010.9131 | -2025.0189 | -2039.689 | -2054.9458 | -2070.813 | -2087.3148 | -2104.4767 | -2122.325 | -2140.8873 | -2160.1921 | -2180.2691 | -2201.1492 | -2222.8644 | -587.1807 | -610.668 | -635.0947 | -660.4985

## 5 анализ экон эффект 28 (hidden)
ООО "Горсети"
Оценка эффективности инвестиционного проекта сроком службы (эксплуатации) 20 лет
идентификатор
О_0004500012
Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Реконструкция и модернизация сетей электроснабжения 0,4кВ
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, т.руб. без НДС | 26081.5705
в том числе:
строительство ТП
строительство КЛ 0,4 | 9468.337
строительство ВЛ 0,4 | 16613.2336
Прочие расходы, т.руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации (ТП), лет
Срок амортизации (КЛ), лет | 15
Срок амортизации (ВЛ), лет | 15
Кол-во объектов (ТП), ед.
Затраты на текущий ремонт ТП, т.руб. без НДС
Первый ремонт ТП, лет после постройки | 4
Периодичность ремонта объекта, лет | 4
Затраты на капитальный ремонт ТП, т.руб. без НДС
Первый ремонт ТП, лет после постройки | 12
Периодичность ремонта ТП, лет | 12
Затраты на капитальный ремонт 1 км КЛ т.руб. без НДС
протяженность КЛ, км. | 10.74
Затраты на капитальный ремонт 1 км ВЛ т.руб. без НДС
Затраты на текущий ремонт 1 км ВЛ т.руб. без НДС
протяженность ВЛ, км. | 5.23
Первый капитальный ремонт ВЛ, лет после постройки | 12
Периодичность капитального ремонта ВЛ, лет | 12
Первый текущий ремонт ВЛ, лет после постройки | 4
Периодичность текущего ремонта ВЛ, лет | 4
Первый капитальный ремонт КЛ, лет после постройки | 25
Периодичность капитального ремонта КЛ, лет | 25
Оплата труда с отчислениями | 301.7458
Вспомогательные материалы
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы)
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Прогноз инфляции | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
Кумулятивная инфляция | 4% | 8.16% | 12.49% | 16.99% | 21.67% | 26.53% | 31.59% | 36.86% | 42.33% | 48.02% | 53.95% | 60.1% | 66.51% | 73.17% | 80.09% | 87.3% | 94.79% | 102.6% | 110.7% | 119.1%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Подконтрольные расходы | 0 | -301.7458 | -339.423 | -352.9999 | -367.1199 | -381.8047 | -397.0769 | -412.96 | -429.4784 | -446.6575 | -464.5238 | -483.1048 | -502.4289 | -522.5261 | -543.4272 | -565.1642 | -587.7708 | -611.2816 | -635.7329 | -661.1622
Затраты на текущий ремонт ТП, т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ТП, т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт 1 км КЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ВЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ВЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оплата труда с отчислениями |  | -301.7458 | -339.423 | -352.9999 | -367.1199 | -381.8047 | -397.0769 | -412.96 | -429.4784 | -446.6575 | -464.5238 | -483.1048 | -502.4289 | -522.5261 | -543.4272 | -565.1642 | -587.7708 | -611.2816 | -635.7329 | -661.1622
Вспомогательные материалы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Неподконтрольные расходы | 0 | -1738.7714 | -1738.7714 | -1738.7714 | -1738.7714 | -1738.7714 | -1738.7714 | -1738.7714 | -1738.7714 | -1738.7714 | -1738.7714 | -1738.7714 | -1738.7714 | -1738.7714 | -1738.7714 | -1738.7714 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Амортизация (ТП) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация (КЛ, ВЛ) |  | -1738.7714 | -1738.7714 | -1738.7714 | -1738.7714 | -1738.7714 | -1738.7714 | -1738.7714 | -1738.7714 | -1738.7714 | -1738.7714 | -1738.7714 | -1738.7714 | -1738.7714 | -1738.7714 | -1738.7714 | 0 | 0 | 0 | 0
Тарифные последствия от реализации проекта |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Амортизация | тыс.руб. | 1738.7714 | 1738.7714 | 1738.7714 | 1738.7714 | 1738.7714 | 1738.7714 | 1738.7714 | 1738.7714 | 1738.7714 | 1738.7714 | 1738.7714 | 1738.7714 | 1738.7714 | 1738.7714 | 1738.7714 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт КЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ВЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ВЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оплата труда с отчислениями | тыс.руб. | 301.7458 | 339.423 | 352.9999 | 367.1199 | 381.8047 | 397.0769 | 412.96 | 429.4784 | 446.6575 | 464.5238 | 483.1048 | 502.4289 | 522.5261 | 543.4272 | 565.1642 | 587.7708 | 611.2816 | 635.7329 | 661.1622
ИТОГО по проекту: | тыс.руб. | 2040.5172 | 2078.1944 | 2091.7713 | 2105.8913 | 2120.5761 | 2135.8483 | 2151.7313 | 2168.2497 | 2185.4289 | 2203.2952 | 2221.8761 | 2241.2003 | 2261.2975 | 2282.1985 | 2303.9356 | 587.7708 | 611.2816 | 635.7329 | 661.1622
|  | -2040.5172 | -2078.1944 | -2091.7713 | -2105.8913 | -2120.5761 | -2135.8483 | -2151.7313 | -2168.2497 | -2185.4289 | -2203.2952 | -2221.8761 | -2241.2003 | -2261.2975 | -2282.1985 | -2303.9356 | -587.7708 | -611.2816 | -635.7329 | -661.1622

## 5 анализ экон эффект 29 (hidden)
ООО "Горсети"
Оценка эффективности инвестиционного проекта сроком службы (эксплуатации) 20 лет
идентификатор
О_0004500012
Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Реконструкция и модернизация сетей электроснабжения 0,4кВ
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, т.руб. без НДС | 26707.4921
в том числе:
строительство ТП
строительство КЛ 0,4 | 9559.9193
строительство ВЛ 0,4 | 17147.5728
Прочие расходы, т.руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации (ТП), лет
Срок амортизации (КЛ), лет | 15
Срок амортизации (ВЛ), лет | 15
Кол-во объектов (ТП), ед.
Затраты на текущий ремонт ТП, т.руб. без НДС
Первый ремонт ТП, лет после постройки | 4
Периодичность ремонта объекта, лет | 4
Затраты на капитальный ремонт ТП, т.руб. без НДС
Первый ремонт ТП, лет после постройки | 12
Периодичность ремонта ТП, лет | 12
Затраты на капитальный ремонт 1 км КЛ т.руб. без НДС
протяженность КЛ, км. | 10.74
Затраты на капитальный ремонт 1 км ВЛ т.руб. без НДС
Затраты на текущий ремонт 1 км ВЛ т.руб. без НДС
протяженность ВЛ, км. | 5.23
Первый капитальный ремонт ВЛ, лет после постройки | 12
Периодичность капитального ремонта ВЛ, лет | 12
Первый текущий ремонт ВЛ, лет после постройки | 4
Периодичность текущего ремонта ВЛ, лет | 4
Первый капитальный ремонт КЛ, лет после постройки | 25
Периодичность капитального ремонта КЛ, лет | 25
Оплата труда с отчислениями | 299.558
Вспомогательные материалы
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы)
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Прогноз инфляции | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
Кумулятивная инфляция | 4% | 8.16% | 12.49% | 16.99% | 21.67% | 26.53% | 31.59% | 36.86% | 42.33% | 48.02% | 53.95% | 60.1% | 66.51% | 73.17% | 80.09% | 87.3% | 94.79% | 102.6% | 110.7% | 119.1%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Подконтрольные расходы | 0 | -299.558 | -336.962 | -350.4404 | -364.4581 | -379.0364 | -394.1978 | -409.9657 | -426.3644 | -443.4189 | -461.1557 | -479.6019 | -498.786 | -518.7375 | -539.487 | -561.0664 | -583.5091 | -606.8494 | -631.1234 | -656.3684
Затраты на текущий ремонт ТП, т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ТП, т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт 1 км КЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ВЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ВЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оплата труда с отчислениями |  | -299.558 | -336.962 | -350.4404 | -364.4581 | -379.0364 | -394.1978 | -409.9657 | -426.3644 | -443.4189 | -461.1557 | -479.6019 | -498.786 | -518.7375 | -539.487 | -561.0664 | -583.5091 | -606.8494 | -631.1234 | -656.3684
Вспомогательные материалы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Неподконтрольные расходы | 0 | -1780.4995 | -1780.4995 | -1780.4995 | -1780.4995 | -1780.4995 | -1780.4995 | -1780.4995 | -1780.4995 | -1780.4995 | -1780.4995 | -1780.4995 | -1780.4995 | -1780.4995 | -1780.4995 | -1780.4995 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Амортизация (ТП) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация (КЛ, ВЛ) |  | -1780.4995 | -1780.4995 | -1780.4995 | -1780.4995 | -1780.4995 | -1780.4995 | -1780.4995 | -1780.4995 | -1780.4995 | -1780.4995 | -1780.4995 | -1780.4995 | -1780.4995 | -1780.4995 | -1780.4995 | 0 | 0 | 0 | 0
Тарифные последствия от реализации проекта |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Амортизация | тыс.руб. | 1780.4995 | 1780.4995 | 1780.4995 | 1780.4995 | 1780.4995 | 1780.4995 | 1780.4995 | 1780.4995 | 1780.4995 | 1780.4995 | 1780.4995 | 1780.4995 | 1780.4995 | 1780.4995 | 1780.4995 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт КЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ВЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ВЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оплата труда с отчислениями | тыс.руб. | 299.558 | 336.962 | 350.4404 | 364.4581 | 379.0364 | 394.1978 | 409.9657 | 426.3644 | 443.4189 | 461.1557 | 479.6019 | 498.786 | 518.7375 | 539.487 | 561.0664 | 583.5091 | 606.8494 | 631.1234 | 656.3684
ИТОГО по проекту: | тыс.руб. | 2080.0574 | 2117.4614 | 2130.9399 | 2144.9575 | 2159.5359 | 2174.6973 | 2190.4652 | 2206.8638 | 2223.9184 | 2241.6552 | 2260.1014 | 2279.2855 | 2299.2369 | 2319.9864 | 2341.5659 | 583.5091 | 606.8494 | 631.1234 | 656.3684
|  | -2080.0574 | -2117.4614 | -2130.9399 | -2144.9575 | -2159.5359 | -2174.6973 | -2190.4652 | -2206.8638 | -2223.9184 | -2241.6552 | -2260.1014 | -2279.2855 | -2299.2369 | -2319.9864 | -2341.5659 | -583.5091 | -606.8494 | -631.1234 | -656.3684

## 5. анализ экон эффект 26
ООО "Горсети"
Оценка эффективности инвестиционного проекта сроком службы (эксплуатации) 20 лет
Номер проекта
О_0004500012
Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Строительство сетей электроснабжения 0,4кВ для обеспечения качества и надежности электроснабжения
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, т.руб. без НДС | 6467.901
в том числе:
строительство ТП
строительство КЛ 0,4 | 648.5442
строительство ВЛ 0,4 | 5819.3568
Прочие расходы, т.руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации (ТП), лет
Срок амортизации (КЛ), лет | 15
Срок амортизации (ВЛ), лет | 15
Кол-во объектов (ТП), ед.
Затраты на текущий ремонт ТП, т.руб. без НДС | 2.389
Первый ремонт ТП, лет после постройки | 4
Периодичность ремонта объекта, лет | 4
Затраты на капитальный ремонт ТП, т.руб. без НДС | 100.1528
Первый ремонт ТП, лет после постройки | 12
Периодичность ремонта ТП, лет | 12
Затраты на капитальный ремонт 1 км КЛ т.руб. без НДС | 4558.5399
протяженность КЛ, км. | 0.242
Затраты на капитальный ремонт 1 км ВЛ т.руб. без НДС | 1434.079
Затраты на текущий ремонт 1 км ВЛ т.руб. без НДС | 14.1732
протяженность ВЛ, км. | 2.19
Первый капитальный ремонт ВЛ, лет после постройки | 12
Периодичность капитального ремонта ВЛ, лет | 12
Первый текущий ремонт ВЛ, лет после постройки | 4
Периодичность текущего ремонта ВЛ, лет | 4
Первый капитальный ремонт КЛ, лет после постройки | 25
Периодичность капитального ремонта КЛ, лет | 25
Оплата труда с отчислениями
Вспомогательные материалы
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы)
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Прогноз инфляции | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
Кумулятивная инфляция | 4% | 8.16% | 12.49% | 16.99% | 21.67% | 26.53% | 31.59% | 36.86% | 42.33% | 48.02% | 53.95% | 60.1% | 66.51% | 73.17% | 80.09% | 87.3% | 94.79% | 102.6% | 110.7% | 119.1%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Подконтрольные расходы | 0 | 0 | 0 | -36.3116 | 0 | 0 | 0 | -42.4794 | 0 | 0 | 0 | -5077.9495 | 0 | 0 | 0 | -58.136 | 0 | 0 | 0 | -68.0109
Затраты на текущий ремонт ТП, т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ТП, т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт 1 км КЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ВЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5028.2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ВЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | -36.3116 | 0 | 0 | 0 | -42.4794 | 0 | 0 | 0 | -49.6949 | 0 | 0 | 0 | -58.136 | 0 | 0 | 0 | -68.0109
Оплата труда с отчислениями |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вспомогательные материалы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Неподконтрольные расходы | 0 | -431.1934 | -431.1934 | -431.1934 | -431.1934 | -431.1934 | -431.1934 | -431.1934 | -431.1934 | -431.1934 | -431.1934 | -431.1934 | -431.1934 | -431.1934 | -431.1934 | -431.1934 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Амортизация (ТП) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация (КЛ, ВЛ) |  | -431.1934 | -431.1934 | -431.1934 | -431.1934 | -431.1934 | -431.1934 | -431.1934 | -431.1934 | -431.1934 | -431.1934 | -431.1934 | -431.1934 | -431.1934 | -431.1934 | -431.1934 | 0 | 0 | 0 | 0
Тарифные последствия от реализации проекта |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Амортизация | тыс.руб. | 431.1934 | 431.1934 | 431.1934 | 431.1934 | 431.1934 | 431.1934 | 431.1934 | 431.1934 | 431.1934 | 431.1934 | 431.1934 | 431.1934 | 431.1934 | 431.1934 | 431.1934 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт КЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ВЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5028.2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ВЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 36.3116 | 0 | 0 | 0 | 42.4794 | 0 | 0 | 0 | 49.6949 | 0 | 0 | 0 | 58.136 | 0 | 0 | 0 | 68.0109
Оплата труда с отчислениями | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по проекту: | тыс.руб. | 431.1934 | 431.1934 | 467.505 | 431.1934 | 431.1934 | 431.1934 | 473.6728 | 431.1934 | 431.1934 | 431.1934 | 5509.1429 | 431.1934 | 431.1934 | 431.1934 | 489.3294 | 0 | 0 | 0 | 68.0109
|  | -431.1934 | -431.1934 | -467.505 | -431.1934 | -431.1934 | -431.1934 | -473.6728 | -431.1934 | -431.1934 | -431.1934 | -5509.1429 | -431.1934 | -431.1934 | -431.1934 | -489.3294 | 0 | 0 | 0 | -68.0109
Note on B27: Карпова Ольга Александровна: Приказ №320
Note on B30: Карпова Ольга Александровна: Приказ №320

## 6.1. Паспорт сетевой график
Год раскрытия информации:2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
О_0004500012
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция и модернизация сетей электроснабжения 0,4кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения pa6oт за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  |  | План |  | Факт
|  |  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. |  | Предпроектный и проектный этап | 2025 | 2029 | 2025 | -
1.1. |  | Заключение договора на ТП | нд | нд | нд | нд
1.2. |  | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | нд | нд | нд | нд
1.2.1. |  | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | нд | нд | нд | нд
1.3. |  | Утверждение документации по планировке территории | нд | нд | нд | нд
1.4. |  | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | нд | нд | нд | нд
1.5. |  | Заключение договора на разработку проектной документации | 2025 | 2029 | 2025 | -
1.6. |  | Приемка проектной документации заказчиком | 2025 | 2029 | 2025 | -
1.7. |  | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | нд | нд | нд | нд
1.8. |  | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной докумаггации | нд | нд | нд | нд
1.9. |  | Утверждение проектной документации | нд | нд | нд | нд
1.10. |  | Разработка рабочей документации | 2025 | 2029 | 2025 | -
1.11. |  | Получение разрешения на использование земель | 2025 | 2029 | 2025 | -
2. |  | Организационный этап | 2025 | 2029 | 2025 | -
2.1. |  | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2025 | 2029 | 2025 | -
2.2. |  | Закупка основного оборудования | нд | нд | нд | нд
3. |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ | 2025 | 2029 | 2025 | - | 22.93% | 27.7%
3.1. | 3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2025 | 2029 | 2025 | -
3.2. | 3.2. | Поставка основного оборудования | 2025 | 2029 | 2025 | -
3.3. | 3.3. | Монтаж основного оборудования | 2025 | 2029 | 2025 | -
3.4. |  | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд
3.5. |  | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно- диспетчерского управления (в случае, сети технические условия были согласованы субъектом опсротив но-диспстчсрского управления). | нд | нд | нд | нд
3.6. |  | Пусконаладочные работы | 2025 | 2029 | 2025 | -
4. |  | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2025 | 2029 | 2025 | -
4.1. |  | Комплексное опробование оборудования | 2025 | 2029 | 2025 | -
4.2. |  | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2025 | 2029 | 2025 | -
4.3. |  | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | нд | нд | нд | нд
4.4. |  | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд | нд | нд | нд
4.5. |  | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2025 | 2029 | 2025 | -
4.6. |  | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | нд | нд | нд | нд

## 6.2. фин осв ввод
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
О_0004500012
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция и модернизация сетей электроснабжения 0,4кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту (2025-2029 год) |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (2025-2029 года)
[5 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана)
|  |  | План | Предложение по корректировке плана | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | д) графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для реализуемых проектов | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 147.0894 | - | 25.8693 | 4 | 25.223 | 4 | 28.0244 | 4 | 7.8038 | - | 29.8488 | 4 | 0 | - | 31.2979 | 4 | 0 | - | 32.049 | 4 | 0 | - | 147.0894 | 33.0268
1.1 |  | федерального бюджета | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.2 |  | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.3 |  | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 147.0894 | - | 25.8693 | 4 | 25.223 | 4 | 28.0244 | 4 | 7.8038 | 2 | 29.8488 | 4 | 0 | - | 31.2979 | 4 | 0 | - | 32.049 | 4 | 0 | - | 147.0894 | 33.0268
1.4 |  | платы за технологическое присоединение | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.5 |  | иных источников финансирования | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
2 |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 122.5745 | 0 | 21.5577 | 4 | 21.6428 | 4 | 23.3537 | 4 | 6.4679 | 2 | 24.874 | 4 | 0 | - | 26.0816 | 4 | 0 | - | 26.7075 | 4 | 0 | - | 122.5745 | 28.1108
2.1 |  | проектно-изыскательские работы | 10.4272 |  | 1.701 | 4 | 2.8425 | 4 | 1.8362 | 4 | 0.28467 | 2 | 2.1971 | 4 | 0 | - | 2.3429 | 4 | 0 | - | 2.35 | 4 | 0 | - | 10.4272 | 3.1271
2.2 |  | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 26.7307 |  | 4.7743 | 4 | 14.9401 | 4 | 5.009 | 4 | 5.5331 | 2 | 5.5958 | 4 | 0 | - | 5.685 | 4 | 0 | - | 5.6666 | 4 | 0 | - | 26.7307 | 20.4732
2.3 |  | оборудование | 84.0226 |  | 14.8262 | 4 | 3.7629 | 4 | 16.2413 | 4 | 0.57566 | 2 | 16.8027 | 4 | 0 | - | 17.7637 | 4 | 0 | - | 18.3887 | 4 | 0 | - | 84.0226 | 4.3385
2.4 |  | прочие затраты | 1.394 |  | 0.25625 | 4 | 0.097438 | 4 | 0.2672 | 4 | 0.074434 | 2 | 0.27838 | 4 | 0 | - | 0.29002 | 4 | 0 | - | 0.30214 | 4 | 0 | - | 1.394 | 0.17187
3 |  | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 40.807 | 0 | 8.136 | 4 | 6.23 | 4 | 8.094 | 4 | 0 | 2 | 8.208 | 4 | 0 | - | 8.217 | 4 | 0 | - | 8.152 | 4 | 0 | - | 40.807 | 6.23
3.1 |  | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики). МВт | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
3.2 |  | объектов электросетевого хозяйства. МВхА | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
3.3 |  | объектов электросетевого хозяйства. Мвар | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
3.4 |  | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 26.17 |  | 5.234 | 4 | 3.707 | 4 | 5.234 | 4 | 2.806 | 2 | 5.234 | 4 | 0 | - | 5.234 | 4 | 0 | - | 5.234 | 4 | 0 | - | 26.17 | 6.513
3.5 |  | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
3.6 |  | кабельных линий электропередачи, км | 14.637 |  | 2.902 | 4 | 2.523 | 4 | 2.86 | 4 | 0.242 | 2 | 2.974 | 4 | 0 | - | 2.983 | 4 | 0 | - | 2.918 | 4 | 0 | - | 14.637 | 2.765
3.7 |  | Другое3' | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
4 |  | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 40.807 | 0 | 8.136 | 4 | 6.23 | 4 | 8.094 | 4 | 2.432 | 2 | 8.208 | 4 | 0 | - | 8.217 | 4 | 0 | - | 8.152 | 4 | 0 | - | 40.807 | 8.662
4.1 |  | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики). МВт | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
4.2 |  | объектов электросетевого хозяйства. МВхА | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
4.3 |  | объектов электросетевого хозяйства. Мвар | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
4.4 |  | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 26.17 |  | 5.234 | 4 | 3.707 | 4 | 5.234 | 4 | 2.19 | 2 | 5.234 | 4 | 0 | - | 5.234 | 4 | 0 | - | 5.234 | 4 | 0 | - | 26.17 | 5.897
4.5 |  | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
4.6 |  | кабельных линий электропередачи, км | 14.637 |  | 2.902 | 4 | 2.523 | 4 | 2.86 | 4 | 0.242 | 2 | 2.974 | 4 | 0 | - | 2.983 | 4 | 0 | - | 2.918 | 4 | 0 | - | 14.637 | 2.765
4.7 |  | Другое3' | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
5 |  | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 |  | млн. рублей (без НДС) | 119.8466 |  | 21.5577 | 4 | 21.6428 | 4 | 23.3537 | 4 | 6.4679 | 2 | 24.874 | 4 | 0 | - | 23.3537 | 4 | 0 | - | 26.7075 | 4 | 0 | - | 119.8466 | 28.1108
5.2 |  | МВт | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
5.3 |  | МВ*А | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
5.4 |  | Мвар | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
5.5 |  | км | 40.807 |  | 8.136 | 4 | 6.23 | 4 | 8.094 | 4 | 2.432 | 2 | 8.208 | 4 | 0 | - | 8.217 | 4 | 0 | - | 8.152 | 4 | 0 | - | 40.807 | 8.662
5.6 |  | Другое3' | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
6 |  | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7 |  | Вывод мощностей из эксплуатации: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1 |  | объектов электросетевого хозяйства, МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.2 |  | объектов электросетевого хозяйства. МВ*А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.3 |  | объектов электросетевого хозяйства. Мвар | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.4 |  | линий электропередачи, км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.5 |  | другое3) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 7. отчет о закупке 25
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта *
О_0004500012
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция и модернизация сетей электроснабжения 0,4кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Отчет за 1 квартал 2025 года
об исполнении инвестиционной программы
ООО "Горсети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
на период 2025-2029г.г.
период реализации инвестиционной программы
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестиционного проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность | [5 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[29 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
1.4.3 | Реконструкция и модернизация сетей электроснабжения 0,4кВ | О_0004500012 | [25 empty] | 25610.0168
[11 empty] | Услуги | ООО Горсети | 24204.2917 | техническое задание | 24204.2917 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 1 | 1) ООО "Горсети-Проектировщик" | 1) 29 000,00 |  |  |  | 29000 | ООО "Горсети-Проектировщик" | 29000 | 3687.11 | 32414277579 | http://www.zakupki.gov.ru | декабрь 2024 | 2024-12-04 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | [5 empty] | 2024-12-28 |  | 2024-12-28 | до полного исполнения |  | Договор (услуга) №80/24ПЗн от 28.12.2024
[11 empty] | Услуги | ООО Горсети | 5000.2811 | техническое задание | 5000.2811 | конкурс в электронной форме | конкурс в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Монтажстрой" | 1) 5 000,28 |  |  |  | 5000.28 | ООО "Монтажстрой" | 5000.28 | 121.27 | 32413207749/2970569 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | январь 2024 | 2024-01-24 | 2024-02-07 | 2024-02-09 | [5 empty] | 2024-02-20 |  | 2024-02-20 | до полного исполнения |  | Договор №09/24 ПЗн от 20.02.24
[11 empty] | Услуги | ООО Горсети | 74999.9999 | техническое задание | 74999.9999 | конкурс в электронной форме | конкурс в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Комплект Энерго" | 1) 75 000,00 |  |  |  | 75000 | ООО "Комплект Энерго" | 127999.3323 | 1841.56 | 32413454297/3044660 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | апрель 2024 | 2024-04-01 | 2024-04-19 | 2024-04-23 | [5 empty] | 2024-05-06 |  | 2024-05-06 | 2025-12-31 |  | Договор подряда №40/24ПЗн от 06.05.24
[11 empty] | Услуги | ООО Горсети | 109206.6307 | техническое задание | 109206.6307 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 1 | 1) ООО "Комплект Энерго" | 1) 109 206,63 |  |  |  | 109206.63 | ООО "Комплект Энерго" | 131047.9568 | 13774.32 | 3251404472 | http://www.zakupki.gov.ru | апрель 2025 | 2025-04-04 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | [5 empty] | 2025-04-29 |  | 2025-04-29 | 2026-11-30 |  | Договор подряда №51/25ПЗн от 29.04.25
[11 empty] | Услуги | ООО Горсети | 23106.7318 | техническое задание | 23106.7318 | конкурс в электронной форме | конкурс в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Комплект Энерго" | 1) 23 106,73 |  |  |  | 23106.73 | ООО "Комплект Энерго" | 27728.0782 | 210.56 | 32514820570/3472979 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | май 2025 | 2025-05-07 | 2025-05-21 | 2025-05-23 | [5 empty] | 2025-06-04 |  | 2025-06-04 | 2026-12-31 |  | Договор подряда №62/25ПЗн от 04.06.25
[11 empty] | Услуги | ООО Горсети | 128747.1331 | техническое задание | 128747.1331 | конкурс в электронной форме | конкурс в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Комплект Энерго" | 1) 128 747,13 |  |  |  | 128747.1331 | ООО "Комплект Энерго" | 128747.1331 | 1139.25 | 32515189128/3602371 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | сентябрь 2025 | 2025-09-05 | 2025-09-24 | 2026-09-26 | [5 empty] | 2025-10-10 |  | 2025-10-10 | 2026-12-31 |  | Договор подряда №76/25ПЗн от 10.10.25
|  |  |  | 47 | [6 empty] | Зажим плашечный ПС 3-1 | ООО Горсети | 3208.7542 | техническое задание | 3208.7542 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 11 | 1) ООО "ЭлкомТрейд" 2) ООО "ГлавЭнергоПоставка" 3) ООО "ТехноПромКомплект" 4) ООО "ПКТ" 5) ООО "ИНТЭКО" 6) ООО "ВЕГА" 7) ООО "ТЕХСИП" 8) ООО "СК "ГИГ" 9) АО "Воронежэнергопроект" 10) ООО "Торговый Дом "Энерготэл" 11) ООО "ОБСИДИАН" | 1) 1 989,26 2) 1 962,00 3) 2 831,18 4) 2 968,58 5) 3 084,09 6) 3 150,00 7) 1 967,13 8) 3 208,75 9) 2 418,25 10) 2 002,91 11) 2 750,47 |  |  |  | 1962 | ООО "ГлавЭнергоПоставка" | 2354.4 | 5.076 | 32514448617/3344066 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | январь 2025 | 2025-01-28 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | [5 empty] | 2025-02-25 |  | 2025-02-25 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №08/25ПЗ от 25.02.2025
|  |  |  | 129 | [6 empty] | Траверса н/в на ж/б опору промежуточная, с крюками под 2-а СИП | ООО Горсети |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 247.8921
|  |  |  | 45 | [6 empty] | Электрод для контура заземления | ООО Горсети | [14 empty] | остаток на складе | 39.4157
|  |  |  | 320 | [6 empty] | Провод СИП-4 4*16-0,6/1кв | ООО Горсети | 17778.3191 | техническое задание | 17778.3191 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 2 | 1) ООО "Аверс" 2) ООО "ЗапСибКабель" | 1) 14 619,11 2) 13 461,79 |  |  |  | 13461.79 | ООО "Западно-Сибирский Кабельный завод" | 16154.1538 | 31.0755 | 32414375951 | http://www.zakupki.gov.ru | декабрь 2024 | 2024-12-26 | 17.01.2025 | 17.01.2025 | [5 empty] | 2025-01-29 |  | 2025-01-29 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №85/24ПЗ от 29.01.2025
|  |  |  | 112 | [6 empty] | Зажим отв. СТ 70 (P2*95,P-635, Р-645) | ООО Горсети | 5749.85 | техническое задание | 5749.85 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 8 | 1) ООО "ГлавЭлектроПоставка" 2) ООО "СК-МИТРА" 3) ООО "ТЕХСИП" 4) ООО "ИНТЭКО" 5) ООО "Промтехресурс" 6) АО "Воронежэнергопроект" 7) ООО "СтройПроект" 8) ООО "ВЕГА" | 1) 2 119,85 2) 5 070,17 3) 2 663,08 4) 2 688,25 5) 2 272,81 6) 3 787,30 7) 4 075,79 8) 5 416,48 | 1) ООО "ГлавЭлектроПоставка" 2) ООО "ИНТЭКО" |  |  | 2663.08 | ООО "ТЕХСИП" | 4154.2368 | 18.1924 | 32514553604/3382563 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | февраль 2025 | 2025-02-26 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | [5 empty] | 2025-03-27 |  | 2025-03-27 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №33/25ПЗ от 27.03.2025
|  |  |  | 18 | [6 empty] | Стойка св 110-3.5 | ООО Горсети | 22736.8959 | техническое задание | 22736.8959 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 3 | 1) ООО "Титан" 2) ООО "СТАНДАРТ-ЭНЕРГО" 3) ООО "ЗКПД ТДСК" | 1) 20 310,50 2) 19 255,25 3) 20 306,19 |  |  |  | 19255.25 | СТАНДАРТ-ЭНЕРГО ООО | 23106.3 | 299.43 | 32312876381 | http://www.zakupki.gov.ru | октябрь 2023 | 2023-10-23 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | [5 empty] | 2023-11-20 |  | 2023-11-20 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №74/23ПЗ от 20.11.23
|  |  |  | 8 | [6 empty] | Зажим поддержив. PS 25-95 (PS-1500) | ООО Горсети | 5308.1376 | техническое задание | 5308.1376 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 7 | 1) ООО "ГлавЭнергоПоставка" 2) ООО "ПКТ" 3) ООО "АрмЭнергоКомплекс" 4) ООО "ТД ЗЕВС" 5) ООО "Торговый дом "Энерготэл" 6) ООО "Компания РЭС" 7) ООО "Снабсибэлектро" | 1) 4 003,54 2) 4 058,22 3) 2 351,24 4) 5 095,84 5) 2 481,12 6) 1 692,06 7) 3 364,44 | 1) ООО "Компания РЭС" |  |  | 2351.24 | Общество с ограниченной ответственностью "АрмЭнергоКомплекс" | 2821.4864 | 3.2915 | 32312098995/2644176 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | февраль 2023 | 2023-02-08 | 2023-02-20 | 2020-03-20 | [5 empty] | 2024-03-06 |  | 2024-03-06 | 2025-05-31 |  | Договор (поставка) №17/23ПЗ от 06.03.23
|  |  |  | 284 | [6 empty] | Провод СИП-4 4*25-0,6/1 (м) | ООО Горсети | 17778.3191 | техническое задание | 17778.3191 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 2 | 1) ООО "Аверс" 2) ООО "ЗапСибКабель" | 1) 14 619,11 2) 13 461,79 |  |  |  | 13461.79 | ООО "Западно-Сибирский Кабельный завод" | 16154.1538 | 40.819 | 32414375951 | http://www.zakupki.gov.ru | декабрь 2024 | 2024-12-26 | 17.01.2025 | 17.01.2025 | [5 empty] | 2025-01-29 |  | 2025-01-29 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №85/24ПЗ от 29.01.2025
|  |  |  | 34 | [6 empty] | Зажим анкерный РA-4/35 (SO158.01, SM158) | ООО Горсети | 5308.1376 | техническое задание | 5308.1376 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 7 | 1) ООО "ГлавЭнергоПоставка" 2) ООО "ПКТ" 3) ООО "АрмЭнергоКомплекс" 4) ООО "ТД ЗЕВС" 5) ООО "Торговый дом "Энерготэл" 6) ООО "Компания РЭС" 7) ООО "Снабсибэлектро" | 1) 4 003,54 2) 4 058,22 3) 2 351,24 4) 5 095,84 5) 2 481,12 6) 1 692,06 7) 3 364,44 | 1) ООО "Компания РЭС" |  |  | 2351.24 | Общество с ограниченной ответственностью "АрмЭнергоКомплекс" | 2821.4864 | 5.9918 | 32312098995/2644176 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | февраль 2023 | 2023-02-08 | 2023-02-20 | 2020-03-20 | [5 empty] | 2024-03-06 |  | 2024-03-06 | 2025-05-31 |  | Договор (поставка) №17/23ПЗ от 06.03.23
|  |  |  | 37.6 | [6 empty] | Проволока 6,0 мм т/о | ООО Горсети | 5833.3333 | техническое задание | 5833.3333 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 1 | 1) ЗАО "ТоМаг" | 1) 1 997,83 |  |  |  | 1997.83 | ЗАО "ТОМАГ" | 7000 | 4.5383 | 32514522966 | http://www.zakupki.gov.ru | февраль 2025 | 2025-02-19 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | [5 empty] | 2025-03-14 |  | 2025-03-14 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №25/25ПЗн от 14.03.2025
|  |  |  | 8 | [6 empty] | Зажим отв. прокал. Р 70-ТЕ (3*95, СТ25-150Р) | ООО Горсети | 5749.85 | техническое задание | 5749.85 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 8 | 1) ООО "ГлавЭлектроПоставка" 2) ООО "СК-МИТРА" 3) ООО "ТЕХСИП" 4) ООО "ИНТЭКО" 5) ООО "Промтехресурс" 6) АО "Воронежэнергопроект" 7) ООО "СтройПроект" 8) ООО "ВЕГА" | 1) 2 119,85 2) 5 070,17 3) 2 663,08 4) 2 688,25 5) 2 272,81 6) 3 787,30 7) 4 075,79 8) 5 416,48 | 1) ООО "ГлавЭлектроПоставка" 2) ООО "ИНТЭКО" |  |  | 2663.08 | ООО "ТЕХСИП" | 4154.2368 | 1.5422 | 32514553604/3382563 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | февраль 2025 | 2025-02-26 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | [5 empty] | 2025-03-27 |  | 2025-03-27 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №33/25ПЗ от 27.03.2025
|  |  |  | 11 | [6 empty] | Стойка СВ -95 | ООО Горсети | 22736.8959 | техническое задание | 22736.8959 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 3 | 1) ООО "Титан" 2) ООО "СТАНДАРТ-ЭНЕРГО" 3) ООО "ЗКПД ТДСК" | 1) 20 310,50 2) 19 255,25 3) 20 306,19 |  |  |  | 19255.25 | СТАНДАРТ-ЭНЕРГО ООО | 23106.3 | 142.34 | 32312876381 | http://www.zakupki.gov.ru | октябрь 2023 | 2023-10-23 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | [5 empty] | 2023-11-20 |  | 2023-11-20 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №74/23ПЗ от 20.11.23
|  |  |  | 28 | [6 empty] | Зажим отв. Р 616 R (1*95) | ООО Горсети | [14 empty] | остаток на складе | 4.8371
|  |  |  | 8 | [6 empty] | Зажим анкерный РA-1500 | ООО Горсети | 5308.1376 | техническое задание | 5308.1376 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 7 | 1) ООО "ГлавЭнергоПоставка" 2) ООО "ПКТ" 3) ООО "АрмЭнергоКомплекс" 4) ООО "ТД ЗЕВС" 5) ООО "Торговый дом "Энерготэл" 6) ООО "Компания РЭС" 7) ООО "Снабсибэлектро" | 1) 4 003,54 2) 4 058,22 3) 2 351,24 4) 5 095,84 5) 2 481,12 6) 1 692,06 7) 3 364,44 | 1) ООО "Компания РЭС" |  |  | 2351.24 | Общество с ограниченной ответственностью "АрмЭнергоКомплекс" | 2821.4864 | 3.8545 | 32312098995/2644176 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | февраль 2023 | 2023-02-08 | 2023-02-20 | 2020-03-20 | [5 empty] | 2024-03-06 |  | 2024-03-06 | 2025-05-31 |  | Договор (поставка) №17/23ПЗ от 06.03.23
|  |  |  | 33 | [6 empty] | Узел крепления подкоса | ООО Горсети | [14 empty] | остаток на складе | 66.0869
|  |  |  | 22 | [6 empty] | Зажим отв. СТ 25F | ООО Горсети |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АРМЭНЕРГОКОМПЛЕКС ООО | 99.99 | 2.3952 | [6 empty] | п. 7.14.3. абзац 1) |  |  |  |  | 2025-02-28 |  | 2025-02-28 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №28-02/25Р от 28.02.2025
|  |  |  | 115 | [6 empty] | Провод СИП-2 3*50+1*54,6 | ООО Горсети | 17778.3191 | техническое задание | 17778.3191 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 2 | 1) ООО "Аверс" 2) ООО "ЗапСибКабель" | 1) 14 619,11 2) 13 461,79 |  |  |  | 13461.79 | ООО "Западно-Сибирский Кабельный завод" | 16154.1538 | 32.3204 | 32414375951 | http://www.zakupki.gov.ru | декабрь 2024 | 2024-06-11 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | [5 empty] | 2025-01-29 |  | 2025-01-29 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №85/24ПЗ от 29.01.2025
|  |  |  | 92 | [6 empty] | Провод СИП-2 3*50+1*54,6 | ООО Горсети |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "АВЕРС" | 99.99 | 25.8564 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1) |  |  |  |  | 2025-04-17 |  | 2025-04-17 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №17-04/25Р от 17.04.2025
|  |  |  | 3 | [6 empty] | Эмаль аэрозоль универс. 520мл /230гр черн. | ООО Горсети | 5000 | техническое задание | 5000 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "ТомТехнопарк" 2) ООО "Аверс" | 1) 39 542,64 2) 54 207,96 |  |  |  | 39542.64 | ООО "ТОМТЕХНОПАРК" | 6000 | 0.6024 | 32413851969/3158961 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | июль 2024 | 30.07.2025 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | [5 empty] | 2025-08-27 |  | 2025-08-27 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №65/24ПЗ от 27.08.2024
|  |  |  | 16 | [6 empty] | Скоба изолированная С-200 | ООО Горсети | 5308.1376 | техническое задание | 5308.1376 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 7 | 1) ООО "ГлавЭнергоПоставка" 2) ООО "ПКТ" 3) ООО "АрмЭнергоКомплекс" 4) ООО "ТД ЗЕВС" 5) ООО "Торговый дом "Энерготэл" 6) ООО "Компания РЭС" 7) ООО "Снабсибэлектро" | 1) 4 003,54 2) 4 058,22 3) 2 351,24 4) 5 095,84 5) 2 481,12 6) 1 692,06 7) 3 364,44 | 1) ООО "Компания РЭС" |  |  | 2351.24 | Общество с ограниченной ответственностью "АрмЭнергоКомплекс" | 2821.4864 | 3.0528 | 32312098995/2644176 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | февраль 2023 | 2023-02-08 | 2023-02-20 | 2020-03-20 | [5 empty] | 2024-03-06 |  | 2024-03-06 | 2025-05-31 |  | Договор (поставка) №17/23ПЗ от 06.03.23
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Муфта 4КВНТпв-25/50 Подольск | ООО Горсети |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | Подольский завод электромонтажных изделий АО | 6000 | 5.9371 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 27) |  |  |  |  | 2025-01-15 |  | 2025-01-15 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №15-01/25Е/20-2025 от 15.01.2025
|  |  |  | 897 | [6 empty] | Труба ПЭ 80 SDR17 ОD 110*6,6 12,0м | ООО Горсети | 38333.6252 | техническое задание | 38333.6252 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 2 | 1) ООО "Ярковский промкомбинат" 2) ООО "Промресурс" | 1) 29 729,08 2) 27 354,45 |  |  |  | 27354.45 | ООО "ПРОМРЕСУРС" | 32825.33 | 496.041 | 32514479020 | http://www.zakupki.gov.ru | февраль 2025 | 2025-02-06 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | [5 empty] | 2025-03-10 |  | 2025-03-10 | 2026-05-31 |  | Договор (поставка) №14/25ПЗ от 10.03.2025
|  |  |  | 26.4 | [6 empty] | Песок (м3) | ООО Горсети |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "СТРОЙГЕОРЕСУРС" | 99.99 | 17.1053 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1) |  |  |  |  | 2025-01-14 |  | 2025-01-14 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №14-01/25Р от 14.01.2025
|  |  |  | 58 | [6 empty] | Электрод для контура заземления d18 | ООО Горсети | [14 empty] | остаток на складе | 49.5531
|  |  |  | 6 | [6 empty] | Эмаль аэрозоль Алкидная 520мл/230г черная | ООО Горсети |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Компания Негоциант" | 99.9 | 1.4099 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1) |  |  |  |  | 2025-02-10 |  | 2025-02-10 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №10б-02/25Р от 10.02.2025
|  |  |  | 40 | [6 empty] | Газ сжиженный в баллонах | ООО Горсети |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО ТД ОАО "ТОМСКОБЛГАЗ" | 99 | 3.4 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1) |  |  |  |  | 2024-11-25 |  | 2024-11-25 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №66/2024 от 25.11.2024
|  |  |  | 183 | [6 empty] | Укладочный материал для прокладки кабеля | ООО Горсети | [14 empty] | остаток на складе | 17.1098
|  |  |  | 17 | [6 empty] | Зажим плашечный ПА-3-2 | ООО Горсети | [13 empty] | ООО "Компания РЭС" | остаток на складе | 2.6026 | [16 empty] | Договор (поставка) №20а-03/23Р от 20.03.23
|  |  |  | 8 | [6 empty] | Зажим отв. Р 4Х-150D | ООО Горсети | [13 empty] | ООО "Казанский завод теплоизолированных труб" | остаток на складе | 6.2287 | [16 empty] | Договор (поставка) №58/22Пз от 05.07.22
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Опора деревянная 9м пропит. | ООО Горсети | 3407.3604 | техническое задание | 3407.3604 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Энерголескомплект" | 1) 2 916,67 |  |  |  | 2916.67 | ООО "ЭНЕРГОЛЕСКОМПЛЕКТ" | 3500 | 9.8 | 32514548015/3385201 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | февраль 2025 | 2025-02-25 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | [5 empty] | 2025-03-24 |  | 2025-03-24 | 2026-03-31 |  | Договор (поставка) №30/25ПЗн от 24.03.2025
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Муфта 4КВНТп-1 150/240(Б) ГринЭнерго | ООО Горсети |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "ГРИНЭНЕРГОСНАБ" | 6000 | 10.7274 | [6 empty] | п.7.14.3 абзац 27) |  |  |  |  | 2024-12-20 |  | 2024-12-20 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №20-12/24Е от 20.12.2024
|  |  |  | 10 | [6 empty] | Ремешок кабельный CSB | ООО Горсети | [14 empty] | остаток на складе | 0.066096
|  |  |  | 194 | [6 empty] | Кабель АВБШВнг(А)-LS 4*185(1) | ООО Горсети | 35876.6306 | техническое задание | 35876.6306 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 3 | 1) АО "СтройИнновация" 2) ООО "Аверс" 3) ООО "Авангардэнергосистем" | 1) 33 103,98 2) 31 718,53 3) - | 1) ООО "Авангардэнергосистем" |  |  | 31718.53 | ООО "АВЕРС" | 38062.2349 | 324.3301 | 32414352131 | http://www.zakupki.gov.ru | декабрь 2024 | 2024-12-20 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | [5 empty] | 2025-01-27 |  | 2025-01-27 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №83/24ПЗ от 27.01.2025
|  |  |  | 22 | [6 empty] | Провод СИП-2 3*35+1*54.6 | ООО Горсети | 17778.3191 | техническое задание | 17778.3191 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 2 | 1) ООО "Аверс" 2) ООО "ЗапСибКабель" | 1) 14 619,11 2) 13 461,79 |  |  |  | 13461.79 | ООО "Западно-Сибирский Кабельный завод" | 16154.1538 | 4.8257 | 32414375951 | http://www.zakupki.gov.ru | декабрь 2024 | 2024-12-26 | 17.01.2025 | 17.01.2025 | [5 empty] | 2025-01-29 |  | 2025-01-29 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №85/24ПЗ от 29.01.2025
|  |  |  | 7 | [6 empty] | Крюк КН-18 | ООО Горсети |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 1.0322
|  |  |  | 97 | [6 empty] | Провод СИП-4 4*50 | ООО Горсети | [14 empty] | остаток на складе | 12.7458
|  |  |  | 3 | [6 empty] | Гильза MJPT 95 | ООО Горсети | [14 empty] | остаток на складе | 0.49458
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Зажим SO 251.01 анкерный | ООО Горсети | [14 empty] | остаток на складе | 0.50549
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Узел крепления мачтовки на ж/б опору | ООО Горсети |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 2.0424
|  |  |  | 7 | [6 empty] | Кожух защитный | ООО Горсети |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 10.2289
|  |  |  | 12 | [6 empty] | Узел крепления кабеля на ж/б опору | ООО Горсети |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 10.9074
|  |  |  | 4 | [6 empty] | Зажим анкерный РА 95-2000 | ООО Горсети | [14 empty] | остаток на складе | 3.1443
|  |  |  | 99 | [6 empty] | Провод СИП-2 3*95+1*95-0,6/1 | ООО Горсети | [13 empty] | АВЕРС ООО | остаток на складе | 50.0136 | [16 empty] | Договор (поставка) №09/22ПЗ от 18.02.22
|  |  |  | 40 | [6 empty] | Муфта (ECOPAL/Корсис) 110мм | ООО Горсети | 38333.6252 | техническое задание | 38333.6252 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 2 | 1) ООО "Ярковский промкомбинат" 2) ООО "Промресурс" | 1) 29 729,08 2) 27 354,45 |  |  |  | 27354.45 | ООО "ПРОМРЕСУРС" | 32825.33 | 5.64 | 32514479020 | http://www.zakupki.gov.ru | февраль 2025 | 2025-02-06 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | [5 empty] | 2025-03-10 |  | 2025-03-10 | 2026-05-31 |  | Договор (поставка) №14/25ПЗ от 10.03.2025
|  |  |  | 36 | [6 empty] | Скоба для крепл.кабеля | ООО Горсети | [14 empty] | остаток на складе | 4.329
|  |  |  | 22 | [6 empty] | Муфта 4КВНТпв- 150/240 Подольск | ООО Горсети |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | Подольский завод электромонтажных изделий АО | 6000 | 89.8128 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 27) |  |  |  |  | 2025-01-15 |  | 2025-01-15 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №15-01/25Е/20-2025 от 15.01.2025
|  |  |  | 86 | [6 empty] | Шайба М-10 DIN9021 увелич. | ООО Горсети | [14 empty] | остаток на складе | 0.3096
|  |  |  | 28 | [6 empty] | Уплотнительное кольцо КОРСИС d=110мм | ООО Горсети | [14 empty] | остаток на складе | 0.74297
|  |  |  | 1.4 | [6 empty] | Болт 10*45 DIN 933 | ООО Горсети | 666.6667 | техническое задание | 666.67 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "АВАНГАРД" 2) ООО "МЕТИЗ-ЭКСПЕРТ" | 1) 70,30 2) 79,27 |  |  |  | 70.3 | ООО АВАНГАРД | 800 | 0.37162 | 32413342462/3009528 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2024 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | [5 empty] | 2024-03-29 |  | 2024-03-29 | 2025-05-31 |  | Договор (поставка) №27/24ПЗ от 29.03.24
|  |  |  | 8 | [6 empty] | Пена монтажная 750мл | ООО Горсети | 333.3333 | техническое задание | 333.3333 | запрос котировок в электронной форме | закупка у единственного поставщика |  | 0 | [6 empty] | ООО "УНИВЕРСАЛ ТОМСК" | 400 | 3.8512 | 32413903950/3184391 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | август 2024 | 2024-08-28 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | п. 7.14.3 абзац 2) |  |  |  |  | 2024-10-07 |  | 2024-10-07 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №69/24ПЗн от 07.10.2024
|  |  |  | 0.5 | [6 empty] | Болт 8*30 оцинк. DIN933 | ООО Горсети | 666.6667 | техническое задание | 666.67 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "АВАНГАРД" 2) ООО "МЕТИЗ-ЭКСПЕРТ" | 1) 70,30 2) 79,27 |  |  |  | 70.3 | ООО АВАНГАРД | 800 | 0.13744 | 32413342462/3009528 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2024 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | [5 empty] | 2024-03-29 |  | 2024-03-29 | 2025-05-31 |  | Договор (поставка) №27/24ПЗ от 29.03.24
|  |  |  | 50 | [6 empty] | Труба гофрир. двустен. d-90 с протяжкой красная | ООО Горсети | 4166.6667 | техническое задание | 4166.6667 | запрос котировок в электронной форме | закупка у единственного поставщика |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 1) - | 1) ООО "Севкавкабель" |  |  |  | ООО "СЕВКАВКАБЕЛЬ" | 5000 | 8.9432 | 32414375811/3324838 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | декабрь 2024 | 2024-12-25 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | п. 7.14.3 абзац 2) |  |  |  |  | 2025-02-03 |  | 2025-02-03 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №84/24Е от 03.02.2025
|  |  |  | 16 | [6 empty] | Шайба Din 9021 М10 цинк | ООО Горсети | 666.6667 | техническое задание | 666.6667 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "МЕТИЗ-ЭКСПЕРТ" 2) ООО "АТЛАНТ" | 1) 78,97 2) 65,79 | 1) ООО "АТЛАНТ" |  |  | 78.97 | ООО "МЕТИЗ-ЭКСПЕРТ" | 800 | 4.7474 | 32514620088/3407973 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2025 | 2025-03-17 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | [5 empty] | 2025-04-11 |  | 2025-04-11 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №41/25ПЗн от 11.04.2025
|  |  |  | 1046 | [6 empty] | Кабель АВБШВнг(А)-LS 4*240(1) | ООО Горсети | 35876.6306 | техническое задание | 35876.6306 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 3 | 1) АО "СтройИнновация" 2) ООО "Аверс" 3) ООО "Авангардэнергосистем" | 1) 33 103,98 2) 31 718,53 3) - | 1) ООО "Авангардэнергосистем" |  |  | 31718.53 | ООО "АВЕРС" | 38062.2349 | 2207.0435 | 32414352131 | http://www.zakupki.gov.ru | декабрь 2024 | 2024-12-20 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | [5 empty] | 2025-01-27 |  | 2025-01-27 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №83/24ПЗ от 27.01.2025
|  |  |  | 0.5 | [6 empty] | Гайка М-10 оцин ГОСТ 5915-70 | ООО Горсети | 666.6667 | техническое задание | 666.67 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "АВАНГАРД" 2) ООО "МЕТИЗ-ЭКСПЕРТ" | 1) 70,30 2) 79,27 |  |  |  | 70.3 | ООО АВАНГАРД | 800 | 0.12191 | 32413342462/3009528 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2024 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | [5 empty] | 2024-03-29 |  | 2024-03-29 | 2025-05-31 |  | Договор (поставка) №27/24ПЗ от 29.03.24
|  |  |  | 0.2 | [6 empty] | Гайка М8 ГОСТ 5915-70 цинк | ООО Горсети | 666.6667 | техническое задание | 666.67 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "АВАНГАРД" 2) ООО "МЕТИЗ-ЭКСПЕРТ" | 1) 70,30 2) 79,27 |  |  |  | 70.3 | ООО АВАНГАРД | 800 | 0.053268 | 32413342462/3009528 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2024 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | [5 empty] | 2024-03-29 |  | 2024-03-29 | 2025-05-31 |  | Договор (поставка) №27/24ПЗ от 29.03.24
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Муфта для двустен. дренажных труб 110мм | ООО Горсети | [13 empty] | ООО "ТД "Электротехмонтаж" | остаток на складе | 0.6815 | [16 empty] | Договор (поставка) №08-11/23Е от 08.11.23
|  |  |  | 50 | [6 empty] | Скоба металлическая 2-х лапковая d 60-63 мм | ООО Горсети | 4166.6667 | техническое задание | 4166.6667 | запрос котировок в электронной форме | закупка у единственного поставщика |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 1) - | 1) ООО "Севкавкабель" |  |  |  | ООО "СЕВКАВКАБЕЛЬ" | 5000 | 0.97988 | 32414375811/3324838 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | декабрь 2024 | 2024-12-25 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | п. 7.14.3 абзац 2) |  |  |  |  | 2025-02-03 |  | 2025-02-03 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №84/24Е от 03.02.2025
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Изолента ПВХ 130х19 ЭкоЛюкс ( черная ) | ООО Горсети | 4166.6667 | техническое задание | 4166.6667 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Снабсибэлектро" 2) ООО "Севкавкабель" | 1) 23 786,55 2) 19 564,69 |  |  |  | 19564.69 | СЕВКАВКАБЕЛЬ ООО | 5000 | 0.041084 | 32413573716/3079432 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | май 2024 | 2024-05-06 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | [5 empty] | 2024-06-03 |  | 2024-06-03 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №49/24ПЗ от 03.06.2024
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Изолента ПВХ 130х19 ПолимерПак (красная) | ООО Горсети | 4166.6667 | техническое задание | 4166.6667 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Снабсибэлектро" 2) ООО "Севкавкабель" | 1) 23 786,55 2) 19 564,69 |  |  |  | 19564.69 | СЕВКАВКАБЕЛЬ ООО | 5000 | 0.039603 | 32413573716/3079432 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | май 2024 | 2024-05-06 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | [5 empty] | 2024-06-03 |  | 2024-06-03 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №49/24ПЗ от 03.06.2024
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Оголовок повышенный L-1,5 м. | ООО Горсети | [14 empty] | остаток на складе | 6.7057
|  |  |  | 3 | [6 empty] | Гильза MJPT 70 N | ООО Горсети | [14 empty] | остаток на складе | 0.63682
|  |  |  | 7 | [6 empty] | Лента крепления F20.07 50м | ООО Горсети | 4166.6667 | техническое задание | 4166.6667 | запрос котировок в электронной форме | закупка у единственного поставщика |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 1) - | 1) ООО "Севкавкабель" |  |  |  | ООО "СЕВКАВКАБЕЛЬ" | 5000 | 0.28276 | 32414375811/3324838 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | декабрь 2024 | 2024-12-25 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | п. 7.14.3 абзац 2) |  |  |  |  | 2025-02-03 |  | 2025-02-03 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №84/24Е от 03.02.2025
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Гильза MJPT 54 | ООО Горсети | [13 empty] | ООО "ТД "Электротехмонтаж" | остаток на складе | 0.29275 | [16 empty] | Договор (поставка) №08б-08/23Р от 08.08.23
|  |  |  | 65 | [6 empty] | Кабель АВВГнг(А) LS 4*120 | ООО Горсети |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | АО "ТД "ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ" | 99.99 | 43.6699 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1) |  |  |  |  | 2025-09-22 |  | 2025-09-22 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №22а-09/25Р от 22.09.2025
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Эмаль аэрозоль универсальный 520мл/230г черная | ООО Горсети |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "Компания Негоциант" | 99.9 | 0.438 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1) |  |  |  |  | 2025-08-05 |  | 2025-08-05 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №05-08/25Р от 05.08.2025
|  |  |  | 75 | [6 empty] | Скоба металлическая 2-х лапковая 38-40 | ООО Горсети | 4166.6667 | техническое задание | 4166.6667 | запрос котировок в электронной форме | закупка у единственного поставщика |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 1) - | 1) ООО "Севкавкабель" |  |  |  | ООО "СЕВКАВКАБЕЛЬ" | 5000 | 0.459 | 32414375811/3324838 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | декабрь 2024 | 2024-12-25 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | п. 7.14.3 абзац 2) |  |  |  |  | 2025-02-03 |  | 2025-02-03 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №84/24Е от 03.02.2025
|  |  |  | 16 | [6 empty] | Зажим плашечный ПС 1-1 | ООО Горсети | 3208.7542 | техническое задание | 3208.7542 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 11 | 1) ООО "ЭлкомТрейд" 2) ООО "ГлавЭнергоПоставка" 3) ООО "ТехноПромКомплект" 4) ООО "ПКТ" 5) ООО "ИНТЭКО" 6) ООО "ВЕГА" 7) ООО "ТЕХСИП" 8) ООО "СК "ГИГ" 9) АО "Воронежэнергопроект" 10) ООО "Торговый Дом "Энерготэл" 11) ООО "ОБСИДИАН" | 1) 1 989,26 2) 1 962,00 3) 2 831,18 4) 2 968,58 5) 3 084,09 6) 3 150,00 7) 1 967,13 8) 3 208,75 9) 2 418,25 10) 2 002,91 11) 2 750,47 |  |  |  | 1962 | ООО "ГлавЭнергоПоставка" | 2354.4 | 1.0773 | 32514448617/3344066 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | январь 2025 | 2025-01-28 | 2025-02-10 | 2025-02-10 | [5 empty] | 2025-02-25 |  | 2025-02-25 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №08/25ПЗ от 25.02.2025
|  |  |  | 11 | [6 empty] | Стойка СВ -95 | ООО Горсети | 22736.8959 | техническое задание | 22736.8959 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 3 | 1) ООО "Титан" 2) ООО "СТАНДАРТ-ЭНЕРГО" 3) ООО "ЗКПД ТДСК" | 1) 20 310,50 2) 19 255,25 3) 20 306,19 |  |  |  | 19255.25 | СТАНДАРТ-ЭНЕРГО ООО | 23106.3 | 142.34 | 32312876381 | http://www.zakupki.gov.ru | октябрь 2023 | 2023-10-23 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | [5 empty] | 2023-11-20 |  | 2023-11-20 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №74/23ПЗ от 20.11.23
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Скрепа д/ленты В 20 | ООО Горсети | 5308.1376 | техническое задание | 5308.1376 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 7 | 1) ООО "ГлавЭнергоПоставка" 2) ООО "ПКТ" 3) ООО "АрмЭнергоКомплекс" 4) ООО "ТД ЗЕВС" 5) ООО "Торговый дом "Энерготэл" 6) ООО "Компания РЭС" 7) ООО "Снабсибэлектро" | 1) 4 003,54 2) 4 058,22 3) 2 351,24 4) 5 095,84 5) 2 481,12 6) 1 692,06 7) 3 364,44 | 1) ООО "Компания РЭС" |  |  | 2351.24 | Общество с ограниченной ответственностью "АрмЭнергоКомплекс" | 2821.4864 | 0.025783 | 32312098995/2644176 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | февраль 2023 | 2023-02-08 | 2023-02-20 | 2020-03-20 | [5 empty] | 2024-03-06 |  | 2024-03-06 | 2025-05-31 |  | Договор (поставка) №17/23ПЗ от 06.03.23
|  |  |  | 150 | [6 empty] | Дюбель универс. 8*52 борт 500шт оранж. | ООО Горсети |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "АВАНГАРД" | 99.9 | 0.201 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1) |  |  |  |  | 2025-02-12 |  | 2025-02-12 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №12-02/25Р от 12.02.2025
|  |  |  | 150 | [6 empty] | ШУЖ 5х50 желтый цинк | ООО Горсети | 666.6667 | техническое задание | 666.67 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "АВАНГАРД" 2) ООО "МЕТИЗ-ЭКСПЕРТ" | 1) 70,30 2) 79,27 |  |  |  | 70.3 | ООО АВАНГАРД | 800 | 0.28697 | 32413342462/3009528 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2024 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | [5 empty] | 2024-03-29 |  | 2024-03-29 | 2025-05-31 |  | Договор (поставка) №27/24ПЗ от 29.03.24
|  |  |  | 260 | [6 empty] | Кабель АВБШВнг(А)-LS 4*120(1) | ООО Горсети | 35876.6306 | техническое задание | 35876.6306 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 3 | 1) АО "СтройИнновация" 2) ООО "Аверс" 3) ООО "Авангардэнергосистем" | 1) 33 103,98 2) 31 718,53 3) - | 1) ООО "Авангардэнергосистем" |  |  | 31718.53 | ООО "АВЕРС" | 38062.2349 | 277.1606 | 32414352131 | http://www.zakupki.gov.ru | декабрь 2024 | 2024-12-20 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | [5 empty] | 2025-01-27 |  | 2025-01-27 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №83/24ПЗ от 27.01.2025
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Провод СИП-4 2*16-0,6/1 | ООО Горсети | 17778.3191 | техническое задание | 17778.3191 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 2 | 1) ООО "Аверс" 2) ООО "ЗапСибКабель" | 1) 14 619,11 2) 13 461,79 |  |  |  | 13461.79 | ООО "Западно-Сибирский Кабельный завод" | 16154.1538 | 0.097539 | 32414375951 | http://www.zakupki.gov.ru | декабрь 2024 | 2024-12-26 | 17.01.2025 | 17.01.2025 | [5 empty] | 2025-01-29 |  | 2025-01-29 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №85/24ПЗ от 29.01.2025
|  |  |  | 4 | [6 empty] | Муфта 4КВНТп-в-70/120 Подольск | ООО Горсети |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | Подольский завод электромонтажных изделий АО | 6000 | 13.0856 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 27) |  |  |  |  | 2025-01-15 |  | 2025-01-15 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №15-01/25Е/20-2025 от 15.01.2025
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Узел крепления мачтовой муфты на ж/б опору | ООО Горсети |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 1.9739
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Зажим SO 251.01 анкерный | ООО Горсети | [14 empty] | остаток на складе | 0.50549

## 7. отчет о закупке 26
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Отчет за 2 квартал 2026 года
об исполнении инвестиционной программы
ООО "Горсети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
на период 2025-2029г.г.
период реализации инвестиционной программы
Раздел 10. Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестиционного проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность | [5 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[29 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
1.4.3 | Реконструкция и модернизация сетей электроснабжения 0,4кВ | О_0004500012 | [25 empty] | 2742.536
[11 empty] | Услуги | ООО Горсети | 24204.2917 | техническое задание | 24204.2917 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 1 | 1) ООО "Горсети-Проектировщик" | 1) 29 000,00 |  |  |  | 29000 | ООО "Горсети-Проектировщик" | 29000 | 298.9 | 32414277579 | http://www.zakupki.gov.ru | декабрь 2024 | 2024-12-04 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | [5 empty] | 2024-12-28 |  | 2024-12-28 | до полного исполнения |  | Договор (услуга) №80/24ПЗн от 28.12.2024
[11 empty] | Услуги | ООО Горсети | 128747.1331 | техническое задание | 128747.1331 | конкурс в электронной форме | конкурс в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Комплект Энерго" | 1) 128 747,13 |  |  |  | 128747.1331 | ООО "Комплект Энерго" | 128747.1331 | 6626.85 | 32515189128/3602371 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | сентябрь 2025 | 2025-09-05 | 2025-09-24 | 2026-09-26 | [5 empty] | 2025-10-10 |  | 2025-10-10 | 2026-12-31 |  | Договор подряда №76/25ПЗн от 10.10.25
|  |  |  | 12 | [6 empty] | Наконечник кабельный ТМЛ 70-10 луженый | ООО Горсети | 4166.6667 | техническое задание | 4166.6667 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 1) 25 294,52 |  |  |  | 25294.52 | ООО "СЕВКАВКАБЕЛЬ" | 5000 | 1.7729 | 32515396429/3674251 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | ноябрь 2025 | 2025-11-13 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | [5 empty] | 2025-12-09 |  | 2025-12-09 | 2026-12-31 |  | Договор (поставка) №85/25ПЗн от 09.12.2025
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Муфта (ECOPAL/Корсис) 110мм | ООО Горсети | 38333.6252 | техническое задание | 38333.6252 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 2 | 1) ООО "Ярковский промкомбинат" 2) ООО "Промресурс" | 1) 29 729,08 2) 27 354,45 |  |  |  | 27354.45 | ООО "ПРОМРЕСУРС" | 32825.33 | 0.282 | 32514479020 | http://www.zakupki.gov.ru | февраль 2025 | 2025-02-06 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | [5 empty] | 2025-03-10 |  | 2025-03-10 | 2026-05-31 |  | Договор (поставка) №14/25ПЗ от 10.03.2025
|  |  |  | 8 | [6 empty] | Газ сжиженный в баллонах | ООО Горсети |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ТОМСКОБЛГАЗ ООО ТД ОАО | 99 | 0.72 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1) |  |  |  |  | 2025-08-01 |  | 2025-08-01 | до полного исполнения |  | Договор (поставка) №28/2025 от 01.08.2025
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Стойка СВ -95 | ООО Горсети | 24337.6366 | техническое задание | 24337.6366 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 3 | 1) ООО "ИРКУС" 2) ООО "СТАНДАРТ-ЭНЕРГО" 3) ООО ПФК "ПРОМРЕГИОНКОМПЛЕКТ" | 1) 19 031,12 2) 22 613,45 3) 19 925,06 |  |  |  | 19031.12 | ИРКУС ООО | 23217.9656 | 11.1815 | 32615664928 | http://www.zakupki.gov.ru | февраль 2026 | 2026-02-04 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | [5 empty] | 2026-03-02 |  | 2026-03-02 | 2027-05-31 |  | Договор (поставка) №13/26ПЗ от 02.03.2026
|  |  |  | 48 | [6 empty] | Труба ПЭ 80 SDR17 ОD 110*6,6 12,0м | ООО Горсети | 38333.6252 | техническое задание | 38333.6252 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 2 | 1) ООО "Ярковский промкомбинат" 2) ООО "Промресурс" | 1) 29 729,08 2) 27 354,45 |  |  |  | 27354.45 | ООО "ПРОМРЕСУРС" | 32825.33 | 26.544 | 32514479020 | http://www.zakupki.gov.ru | февраль 2025 | 2025-02-06 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | [5 empty] | 2025-03-10 |  | 2025-03-10 | 2026-05-31 |  | Договор (поставка) №14/25ПЗ от 10.03.2025
|  |  |  | 1.3 | [6 empty] | Песок (м3) | ООО Горсети | 3036.3388 | техническое задание | 3036.3388 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "СТРОЙГЕОРЕСУРС" 2) ООО ПСК "ТОП БЕТОН" | 1) 2 606,58 2) 2 622,95 |  |  |  | 2606.58 | СТРОЙГЕОРЕСУРС ООО | 3180 | 1.0041 | 32615653676/3761911 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | январь 2026 | 2026-01-30 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | [5 empty] | 2026-02-24 |  | 2026-02-24 | 2027-03-31 |  | Договор (поставка) №10/26ПЗ от 24.02.2026
|  |  |  | 302 | [6 empty] | Провод СИП-4 4*25-0,6/1 (м) | ООО Горсети | 16982.231 | техническое задание | 16982.231 | открытый запрос котировок в электронной форме | открытый запрос котировок в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "ЗапСибКабель" 2) ООО "Аверс" 3) ООО "Монтажникплюс" 4) ООО "Межрегиональная кабельная компания" | 1) 13 851,33 2) 14 987,93 3) 15 983,99 4) 16 803,66 |  |  |  | 13851.33 | ЗапСибКабель ООО | 16898.62 | 44.6254 | 32616041222/3905496 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | май 2026 | 2026-05-25 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | [5 empty] | 2026-06-16 |  | 2026-06-16 | 2027-05-31 |  | Договор (поставка) №49/26ПЗ от 16.06.2026
|  |  |  | 24 | [6 empty] | Зажим отв. СТ 70 (P2*95,P-635, Р-645) | ООО Горсети | 5749.85 | техническое задание | 5749.85 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 8 | 1) ООО "ГлавЭлектроПоставка" 2) ООО "СК-МИТРА" 3) ООО "ТЕХСИП" 4) ООО "ИНТЭКО" 5) ООО "Промтехресурс" 6) АО "Воронежэнергопроект" 7) ООО "СтройПроект" 8) ООО "ВЕГА" | 1) 2 119,85 2) 5 070,17 3) 2 663,08 4) 2 688,25 5) 2 272,81 6) 3 787,30 7) 4 075,79 8) 5 416,48 | 1) ООО "ГлавЭлектроПоставка" 2) ООО "ИНТЭКО" |  |  | 2663.08 | ООО "ТЕХСИП" | 4154.2368 | 4.0722 | 32514553604/3382563 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | февраль 2025 | 2025-02-26 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | [5 empty] | 2025-03-27 |  | 2025-03-27 | 2026-12-31 |  | Договор (поставка) №33/25ПЗ от 27.03.2025
|  |  |  | 98 | [6 empty] | Траверса н/в на ж/б опору промежуточная, с крюками под 2-а СИП | ООО Горсети |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 196.7037
|  |  |  | 70 | [6 empty] | Кабель АВБШВнг(А)-LS 4*185(1) | ООО Горсети | 35876.6306 | техническое задание | 35876.6306 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 3 | 1) АО "СтройИнновация" 2) ООО "Аверс" 3) ООО "Авангардэнергосистем" | 1) 33 103,98 2) 31 718,53 3) - | 1) ООО "Авангардэнергосистем" |  |  | 31718.53 | ООО "АВЕРС" | 38062.2349 | 117.0263 | 32414352131 | http://www.zakupki.gov.ru | декабрь 2024 | 2024-12-20 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | [5 empty] | 2025-01-27 |  | 2025-01-27 | 2026-12-31 |  | Договор (поставка) №83/24ПЗ от 27.01.2025
|  |  |  | 5 | [6 empty] | Стойка св 110-3.5 | ООО Горсети | 24337.6366 | техническое задание | 24337.6366 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 3 | 1) ООО "ИРКУС" 2) ООО "СТАНДАРТ-ЭНЕРГО" 3) ООО ПФК "ПРОМРЕГИОНКОМПЛЕКТ" | 1) 19 031,12 2) 22 613,45 3) 19 925,06 |  |  |  | 19031.12 | ИРКУС ООО | 23217.9656 | 75.61 | 32615664928 | http://www.zakupki.gov.ru | февраль 2026 | 2026-02-04 | 2026-02-16 | 2026-02-16 | [5 empty] | 2026-03-02 |  | 2026-03-02 | 2027-05-31 |  | Договор (поставка) №13/26ПЗ от 02.03.2026
|  |  |  | 76 | [6 empty] | Электрод для контура заземления d18 | ООО Горсети | [14 empty] | остаток на складе | 55.9806
|  |  |  | 10 | [6 empty] | Укладочный материал для прокладки кабеля | ООО Горсети | [13 empty] | ООО "Комплект Энерго" | остаток на складе | 0.93496 | [16 empty] | Договор (поставка) №15а-02/21Р от 15.02.21
|  |  |  | 8 | [6 empty] | Зажим плашечный ПС 3-1 | ООО Горсети |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | КЭР ООО | 99.99 | 1.5274 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1) |  |  |  |  | 2026-05-08 |  | 2026-05-08 | 2026-12-31 |  | Договор (поставка) №08-05/26Р от 08.05.2026
|  |  |  | 4 | [6 empty] | Муфта 4КВНТпв- 150/240 Подольск | ООО Горсети |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | Подольский завод электромонтажных изделий АО | 6000 | 17.9408 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 27) |  |  |  |  | 2026-01-16 |  | 2026-01-16 | 2026-12-31 |  | Договор (поставка) №16-01/26Е/08-2026 от 16.01.2026
|  |  |  | 34 | [6 empty] | Узел крепления подкоса на ж/б опору | ООО Горсети |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 69.7893
|  |  |  | 4 | [6 empty] | Зажим анкерный РA-4/35 (SO158.01, SM158) | ООО Горсети | 5530.9483 | техническое задание | 5530.9483 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 14 | 1) ООО "ТЕХСИП" 2) ООО "ГлавЭнергоПоставка" (ООО "ГЭП") 3) ООО "ОБСИДИАН" 4) ООО "Монстажникплюс" 5) ООО "ИнсталлГрупп" 6) ООО "ТехноПромКомплект" 7) ООО "НОВАЯ ЭНЕРГИЯ" 8) ООО "Энергокомплект" 9) ООО "АВАНГАРД" 10) ООО "Синхро" 11) ООО "ИНТЭКО" 12) ООО "ПКТ" 13) АО "Воронежэнергопроект" 14) ООО "Промтехресурс" | 1) 3 122,80 2) 3 402,33 3) 4 917,64 4) 4 316,17 5) 2 742,46 6) 5 111,66 7) 4 386,95 8) 2 756,38 9) 4 680,19 10) 5 319,34 11) 2 668,55 12) 4 534,50 13) 3 862,00 14) 4 090,49 | 1) ООО "ИНТЭКО" 2) ООО "ПКТ" |  |  | 2742.46 | ИНСТАЛЛГРУПП ООО | 3345.8 | 0.512 | 3261568416/3769707 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | февраль 2026 | 2026-02-09 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | [5 empty] | 2026-03-11 | 2026-03-11 |  | 2026-12-31 |  | Договор (поставка) №19/26ПЗ от 11.03.2026
|  |  |  | 63 | [6 empty] | Провод СИП-2 3*50+1*54,6 | ООО Горсети | 16982.231 | техническое задание | 16982.231 | открытый запрос котировок в электронной форме | открытый запрос котировок в электронной форме |  | 4 | 1) ООО "ЗапСибКабель" 2) ООО "Аверс" 3) ООО "Монтажникплюс" 4) ООО "Межрегиональная кабельная компания" | 1) 13 851,33 2) 14 987,93 3) 15 983,99 4) 16 803,66 |  |  |  | 13851.33 | ЗапСибКабель ООО | 16898.62 | 18.6246 | 32616041222/3905496 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | май 2026 | 2026-05-25 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | [5 empty] | 2026-06-16 |  | 2026-06-16 | 2027-05-31 |  | Договор (поставка) №49/26ПЗ от 16.06.2026
|  |  |  | 4 | [6 empty] | Гильза MJPT 95 | ООО Горсети |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 0.67044
|  |  |  | 44 | [6 empty] | Провод СИП-2 3*35+1*54.6 | ООО Горсети | 17778.3191 | техническое задание | 17778.3191 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 2 | 1) ООО "Аверс" 2) ООО "ЗапСибКабель" | 1) 14 619,11 2) 13 461,79 |  |  |  | 13461.79 | ООО "Западно-Сибирский Кабельный завод" | 16154.1538 | 9.6514 | 32414375951 | http://www.zakupki.gov.ru | декабрь 2024 | 2024-12-26 | 17.01.2025 | 17.01.2025 | [5 empty] | 2025-01-29 |  | 2025-01-29 | 2026-12-31 |  | Договор (поставка) №85/24ПЗ от 29.01.2025
|  |  |  | 33 | [6 empty] | Провод СИП-4 4*16-0,6/1кв | ООО Горсети |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ТД ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ АО | 92.21 | 3.4296 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1) |  |  |  |  | 2026-05-06 |  | 2026-05-06 | 2026-12-31 |  | Договор (поставка) №06б-05/26Р от 06.05.2026
|  |  |  | 6 | [6 empty] | Крюк КН-18 | ООО Горсети |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 0.99398
|  |  |  | 21 | [6 empty] | Кабель АВБШВнг(А)-LS 4*70(1) | ООО Горсети | 35876.6306 | техническое задание | 35876.6306 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 3 | 1) АО "СтройИнновация" 2) ООО "Аверс" 3) ООО "Авангардэнергосистем" | 1) 33 103,98 2) 31 718,53 3) - | 1) ООО "Авангардэнергосистем" |  |  | 31718.53 | ООО "АВЕРС" | 38062.2349 | 14.7796 | 32414352131 | http://www.zakupki.gov.ru | декабрь 2024 | 2024-12-20 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | [5 empty] | 2025-01-27 |  | 2025-01-27 | 2026-12-31 |  | Договор (поставка) №83/24ПЗ от 27.01.2025
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Уплотнитель кабельных проходов УКПт-175/40-300 | ООО Горсети | [13 empty] | Подольский завод электромонтажных изделий АО | остаток на складе | 0.3732 | [16 empty] | Договор (поставка) №13-02/23Е от 13.02.23
|  |  |  | 3 | [6 empty] | Проволока 6,0 мм т/о | ООО Горсети | 5737.7049 | техническое задание | 5737.7049 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 1 | 1) ЗАО "ТоМаг" | 1) 1 997,83 |  |  |  | 1997.83 | ТОМАГ ЗАО | 7000 | 0.3621 | 32514522966 | http://www.zakupki.gov.ru | февраль 2026 | 2026-02-19 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | [5 empty] | 2026-06-29 |  | 2026-06-29 | 2026-12-31 |  | Договор (поставка) №29-06/26Е от 29.06.2026
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Муфта 4КВНТп-в-70/120 Подольск | ООО Горсети |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | Подольский завод электромонтажных изделий АО | 6000 | 7.3273 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 27) |  |  |  |  | 2026-01-16 |  | 2026-01-16 | 2026-12-31 |  | Договор (поставка) №16-01/26Е/08-2026 от 16.01.2026
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Скоба для крепл.кабеля | ООО Горсети | [13 empty] | ООО "Комплект Энерго" | остаток на складе | 0.2405 | [16 empty] | Договор (поставка) №15а-02/21Р от 15.02.21
|  |  |  | 0.1 | [6 empty] | Гвоздь 70*3,0 20кг | ООО Горсети | 666.6667 | техническое задание | 666.6667 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "МЕТИЗ-ЭКСПЕРТ" 2) ООО "АТЛАНТ" | 1) 78,97 2) 65,79 | 1) ООО "АТЛАНТ" |  |  | 78.97 | МЕТИЗ-ЭКСПЕРТ ООО | 800 | 0.016086 | 32514620088/3407973 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | март 2025 | 2025-03-17 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | [5 empty] | 2025-04-11 |  | 2025-04-11 | 2026-12-31 |  | Договор (поставка) №41/25ПЗн от 11.04.2025
|  |  |  | 4 | [6 empty] | Хомут для крепления опоры к приставке | ООО Горсети |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 8.2717
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Узел крепления мачтовой муфты на ж/б опору | ООО Горсети |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 0.9449
|  |  |  | 4 | [6 empty] | Узел крепления кабеля на ж/б опору | ООО Горсети |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 3.2107
Директор по экономике и финансам _________________ Г.В. Шульгин

## 8.Ход реализации
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
О_0004500012
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция и модернизация сетей электроснабжения 0,4кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
№ пп | Наименование объекта | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения 0,4кВ
1 | Местоположение объекта (субъект РФ. населенный пункт) | Томская обл. г.Томск
| Тип проекта | Строительство и реконструкция
1 | Вводимая мощность (в том числе прирост) | нд
2 | Срок ввода объекта | 2025-2029 года
3 | Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | проектирование, строительно-монтажные работы
4 | Сметная стоимость проекта в ценах 2026-2029 годов с НДС, млн. руб. | 147,09 млн.руб. с НДС
5 | Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | ЛСР, ССР
6 | % освоения по объекту за отчетный период | 27.7% | 6.4679 | 23.3537
7 | всего освоено по объекту | 23,999 млн. руб. без НДС | 28.1108 | 122.5745
8 | Участники реализации инвестиционного проекта: - заказчик-застройщик - проектно-изыскательские организации - технические агенты - подрядчики | Участники реализации инвестиционного проекта: - - ООО "Горсети-Проектировщик" - - ООО "Комплект-Энерго", ООО "Монтажстрой"
6 | Основное оборудование | ВЛЭП-0,4кВ КЛЭП-0,4кВ
7 | Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Построено 7,349 км. воздушных и кабельных линий электропередачи. | 7.349
8 | Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: - выявленные нарушения договоров подряда. - рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, - предписания надзорных органов, - дефицит источников финансирования и др., - другое (расшифровать) | нд
Note on E22: Гостищева Ирина Петровна: факт
Note on F22: Гостищева Ирина Петровна: план
Note on E23: Гостищева Ирина Петровна: факт
Note on F23: Гостищева Ирина Петровна: план

## 7. Паспорт отчет о закупке (hidden)
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта *
О_0004500012
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция и модернизация сетей электроснабжения 0,4кВ
(наименование инвестиционного проекта)
В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации: е) отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
*Закупка не проводилась

## 8. Паспорт оценка влияния (hidden)
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта *
О_0004500012
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция и модернизация сетей электроснабжения 0,4кВ
(наименование инвестиционного проекта)
В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации: г) оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
* Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) представлена в Приложении №1 к приказу Минэнерго России от 05 мая 2016 г. №380, которая представлена в обосновывающих материалах к данному Инвестиционному проекту

## 9. Паспорт Карта-схема (hidden)
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта*
О_0004500012
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция и модернизация сетей электроснабжения 0,4кВ
(наименование инвестиционного проекта)
В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации: п) карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано.
* Для данного инвестиционного проекта карта-схема не предусмотрена