## 1.общие данные
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
О_100000007
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС "Академическая"35/10кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной протраммы | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением №1 к приказу Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380) | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (сети применимо) | нд
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Томская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | г. Томск и Томский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | отсутствует
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных тети муниципальных нужд | отсутствует
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | отсутствует
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | отсутствует
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | отсутствует
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не отображен
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной докуметггации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | отсутствует
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционною проекта, указанных в пункте 2 | Реконструкция ПС "Академическая"35/10кВ
18 | Информация об объектах электроэнергетики. предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развита электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | не предусмотрено
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | не предусмотрено
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не предусмотрено
21 | Пpoектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | не предусмотрено
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | не предусмотрено
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 202,61 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 168,84 млн.руб. без НДС

## 2. тех прис
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта *
О_100000007
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС "Академическая"35/10кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации | Реквизиты договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по:
[9 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
нд | ж) информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | з) информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации по выполнению мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | м) информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
* В рамках данного инвестиционного проекта договора технологического присоединения не заключались.

## 3.1.конкретные результаты ТП-РП (hidden)
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
О_100000007
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС "Академическая"35/10кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар
|  | До | После |  | До | После | До | После | До | До | После | До | После
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Примечание.
При заполнении столбца 5 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2конкретные результаты (hidden)
Год раскрытия информации:2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
О_100000007
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС "Академическая"35/10кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации | Диспетчерское наименование |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ | Напряжение, кВ |  | Рабочее напряжение, кВ | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип прибора учета | Количество, шт |  | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ)
[6 empty] | проектное | проектное
|  | До | После | До | После | До | После | До | После | До | После |  | До | После | До | После
1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | 9 | 3 | 11 | 5 | 4 | 13 | 5 | 15 | 8
1 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | [13 empty] | - | в траншее
2 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | [13 empty] | - | ж/б
3 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | [13 empty] | - | -
4 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | [13 empty] | - | ж/б
5 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | [13 empty] | - | ж/б
6 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | [13 empty] | - | ж/б
7 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | [13 empty] | - | ж/б
8 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | [13 empty] | - | ж/б
9 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | [13 empty] | - | ж/б
10 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | [13 empty] | - | ж/б
11 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | [13 empty] | - | ж/б
12 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | [13 empty] | - | ж/б
13 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | [13 empty] | - | ж/б
14 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | [13 empty] | - | ж/б
15 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | [13 empty] | - | ж/б
16 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | [13 empty] | - | ж/б
17 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | [13 empty] | - | дер
18 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | [13 empty] | - | ж/б
19 | [15 empty] | ж/б
20 | [15 empty] | ж/б
21 | [15 empty] | дер.
22 | [15 empty] | ж/б
23 | [15 empty] | ж/б
24 | [15 empty] | дер., ж/б
25 | [15 empty] | ж/б
26 | [15 empty] | ж/б
27 | [15 empty] | ж/б
28 | [15 empty] | дер.
29 | [15 empty] | ж/б
30 | [15 empty] | ж/б
31 | [15 empty] | ж/б
32 | [15 empty] | ж/б
33 | [15 empty] | ж/б
34 | [15 empty] | ж/б
35 | [15 empty] | ж/б
36 | [15 empty] | ж/б
37 | [15 empty] | ж/б
38 | [15 empty] | ж/б
39 | [15 empty] | гнб
40 | [15 empty] | гнб
41 | [15 empty] | гнб
42 | [15 empty] | гнб
43 | [15 empty] | гнб
44 | [15 empty] | гнб
45 | [15 empty] | в траншее
46

## 3.3. цели,задачи
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
О_100000007
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС "Академическая"35/10кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации | Наименование | Содержание
1 | 2 | 2 | 3
1 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Замена устаревшего в моральном и физическом отношении оборудования на новое в виде комплектного распределительного устройства (КРУ)
2 |  | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Ввод ПС "Академическая"35/10кВ
3 |  | Описание состава объектов инвестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ПС "Академическая"35/10кВ
4 |  | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 168 839,20 руб. | 168839.195
5 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | 2025 год: ПИР, СМР по замене оборудования 10кВ, монтаж ОПУ, видеонаблюдение, телемеханика, ВОЛС, пусконаладка 10кВ 2026 год: замена оборудования 35кВ, КЛ-35кВ, пусконаладка 35кВ
6 |  | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Акт технического освидетельствования от 04.04.2025г
7 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
8 | б) планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2026
6 | в) показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П
7 | н) информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся: в схеме и программе развития электроэнергетических систем России | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России | Объект электроэнергетики не содержится в схеме и программе развития Единой энергетической системы России
8 | н) информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся: в схеме и программе развития электроэнергетических систем России | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Объект не содержится в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации
9 | о) информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | изменения предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем не планируется
10 | и) проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | строительство (реконструкция, модернизация) подстанций не планируется
11 | к) информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | Электрической загрузки объектов электросетевого хозяйства функционально не предусмотрено для данного Инвестиционного проекта.
12 | л) информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом; | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | В соответствии Приложением № 82 п.4, Приложением № 91 п.6 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утв. приказом Минэнерго России №1013 от 25.10.17г. измерения нагрузок проводятся 2 раза в год согласно графика утв. техническим директором
13 | р) информация о предусмотренных инвестиционным проектом мероприятиях по проектированию, строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства для обеспечения возможности вывода объектов электроэнергетики, их оборудования, устройств из эксплуатации (с указанием мероприятий, выполняемых сетевой организацией в рамках обязательств по договорам о реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации) | Информация о предусмотренных инвестиционным проектом мероприятиях по проектированию, строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства для обеспечения возможности вывода объектов электроэнергетики, их оборудования, устройств из эксплуатации | не требуется
14 | с) информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в перечнях технических решений по перспективному развитию электроэнергетики, указанных в решениях уполномоченного органа исполнительной власти в качестве условий, до выполнения которых вывод объектов электроэнергетики, их оборудования, устройств из эксплуатации недопустим | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в перечнях технических решений по перспективному развитию электроэнергетики, указанных в решениях уполномоченного органа исполнительной власти в качестве условий, до выполнения которых вывод объектов электроэнергетики, их оборудования, устройств из эксплуатации недопустим | не требуется
Note on D20: Гостищева Ирина Петровна: =деньги без ндс/шт

## 3.4. надежность
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта *
О_100000007
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС "Академическая"35/10кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
| Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [10 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации | год | Наименование инвестиционного проекта | Ti, час | Ni | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
в) показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
* Для данного инвестиционного проекта оценка изменения показателей уровня надежности не проводится

## 4. бюджет
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта *
О_100000007
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС "Академическая"35/10кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | в) показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
* По данному инвестиционному проекту отсутствует информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта

## 5 анализ экон эффект
Оценка эффективности инвестиционного проекта сроком службы (эксплуатации) 20 лет
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
О_100000007
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС "Академическая"35/10кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, т.руб. без НДС | 93620.9494
в том числе:
строительство РП (строит.часть)
(наименование инвестиционного проекта) | 93620.9494
Прочие расходы, т.руб. без НДС на объект
Срок амортизации (РП (строит.часть)), лет
Срок амортизации (РП (оборудование РП), лет | 20
Срок амортизации (телемеханика), лет
Срок амортизации (КЛ), лет
Срок амортизации (волс), лет
Кол-во объектов (ТП), ед.
Затраты на текущий ремонт РП (строит.часть), т.руб. без НДС
Первый ремонт РП, лет после постройки | 5
Периодичность ремонта объекта, лет | 5
Затраты на текущий ремонт РП (оборудование), т.руб. без НДС
Первый ремонт РП, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Затраты на капитальный ремонт ТП (строит.часть), т.руб. без НДС
Первый ремонт ТП, лет после постройки | 12
Тарифные последствия от реализации проекта | 12
Затраты на капитальный ремонт РП (оборудование), т.руб. без НДС
Первый ремонт РП, лет после постройки
Периодичность ремонта РП, лет
Затраты на капитальный ремонт КЛ т.руб. без НДС
протяженность КЛ, км. | 2.38
Первый капитальный ремонт КЛ, лет после постройки | 25
Периодичность капитального ремонта КЛ, лет | 25
Налог на прибыль | 20%
Оплата труда с отчислениями | 22.4894
Вспомогательные материалы
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы)
Тариф на оплату потерь для действующих сетей, руб./МВтч
Тариф на содержание для действующих сетей, руб./МВт
Срок кредита | 2
Ставка по кредиту | 8.9%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 8.9%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 11%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 11%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Прогноз инфляции | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
Кумулятивная инфляция | 4% | 8.16% | 12.49% | 16.99% | 21.67% | 26.53% | 31.59% | 36.86% | 42.33% | 48.02% | 53.95% | 60.1% | 66.51% | 73.17% | 80.09% | 87.3% | 94.79% | 102.6% | 110.7% | 119.1%
Доход, тыс. руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подконтрольные расходы | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Затраты на текущий ремонт РП (строит.часть), т.руб. без НДС | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Затраты на капитальный ремонт ТП (строит.часть), т.руб. без НДС | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Затраты на капитальный ремонт КЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт РП (оборудование), т.руб. без НДС
Затраты на капитальный ремонт РП (оборудование), т.руб. без НДС
Оплата труда с отчислениями |  | -22.4894 | -25.2975 | -26.3094 | -27.3618 | -28.4563 | -29.5945 | -30.7783 | -32.0094 | -33.2898 | -34.6214 | -36.0063 | -37.4465 | -38.9444 | -40.5021 | -42.1222 | -43.8071 | -45.5594 | -47.3818 | -49.277
Вспомогательные материалы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Неподконтрольные расходы |  | -4681.0475 | -4681.0475 | -4681.0475 | -4681.0475 | -4681.0475 | -4681.0475 | -4681.0475 | -4681.0475 | -4681.0475 | -4681.0475 | -4681.0475 | -4681.0475 | -4681.0475 | -4681.0475 | -4681.0475 | -4681.0475 | -4681.0475 | -4681.0475 | -4681.0475
Амортизация (ТП: оборудование, телемеханика) |  | -4681.0475 | -4681.0475 | -4681.0475 | -4681.0475 | -4681.0475 | -4681.0475 | -4681.0475 | -4681.0475 | -4681.0475 | -4681.0475 | -4681.0475 | -4681.0475 | -4681.0475 | -4681.0475 | -4681.0475 | -4681.0475 | -4681.0475 | -4681.0475 | -4681.0475
Амортизация (КЛ, Волс) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тарифные последствия от реализации проекта |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Амортизация | тыс.руб. | 4681.0475 | 4681.0475 | 4681.0475 | 4681.0475 | 4681.0475 | 4681.0475 | 4681.0475 | 4681.0475 | 4681.0475 | 4681.0475 | 4681.0475 | 4681.0475 | 4681.0475 | 4681.0475 | 4681.0475 | 4681.0475 | 4681.0475 | 4681.0475 | 4681.0475
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | тыс.руб.
Затраты на текущий ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт КЛ | тыс.руб.
Затраты на текущий ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ВЛ | тыс.руб.
Затраты на текущий ремонт ВЛ | тыс.руб.
Оплата труда с отчислениями | тыс.руб. | 22.4894 | 25.2975 | 26.3094 | 27.3618 | 28.4563 | 29.5945 | 30.7783 | 32.0094 | 33.2898 | 34.6214 | 36.0063 | 37.4465 | 38.9444 | 40.5021 | 42.1222 | 43.8071 | 45.5594 | 47.3818 | 49.277
ИТОГО по проекту: | тыс.руб. | 4703.5369 | 4706.345 | 4707.3569 | 4708.4093 | 4709.5037 | 4710.642 | 4711.8258 | 4713.0569 | 4714.3373 | 4715.6689 | 4717.0537 | 4718.494 | 4719.9918 | 4721.5496 | 4723.1697 | 4724.8546 | 4726.6069 | 4728.4292 | 4730.3245
|  | -4703.5369 | -4706.345 | -4707.3569 | -4708.4093 | -4709.5037 | -4710.642 | -4711.8258 | -4713.0569 | -4714.3373 | -4715.6689 | -4717.0537 | -4718.494 | -4719.9918 | -4721.5496 | -4723.1697 | -4724.8546 | -4726.6069 | -4728.4292 | -4730.3245

## 5 анализ экон эффект 25 план (hidden)
ООО "Горсети"
Оценка эффективности инвестиционного проекта сроком службы (эксплуатации) 20 лет
идентификатор
О_100000007
Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Реконструкция ПС "Академическая"35/10кВ
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, т.руб. без НДС | 21557.7267
в том числе:
строительство ТП
строительство КЛ 0,4 | 7689.3465
строительство ВЛ 0,4 | 13868.3802
Прочие расходы, т.руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации (ТП), лет
Срок амортизации (КЛ), лет | 15
Срок амортизации (ВЛ), лет | 15
Кол-во объектов (ТП), ед.
Затраты на текущий ремонт ТП, т.руб. без НДС
Первый ремонт ТП, лет после постройки | 4
Периодичность ремонта объекта, лет | 4
Затраты на капитальный ремонт ТП, т.руб. без НДС
Первый ремонт ТП, лет после постройки | 12
Периодичность ремонта ТП, лет | 12
Затраты на капитальный ремонт 1 км КЛ т.руб. без НДС
протяженность КЛ, км. | 2.902
Затраты на капитальный ремонт 1 км ВЛ т.руб. без НДС
Затраты на текущий ремонт 1 км ВЛ т.руб. без НДС
протяженность ВЛ, км. | 5.234
Первый капитальный ремонт ВЛ, лет после постройки | 12
Периодичность капитального ремонта ВЛ, лет | 12
Первый текущий ремонт ВЛ, лет после постройки | 4
Периодичность текущего ремонта ВЛ, лет | 4
Первый капитальный ремонт КЛ, лет после постройки | 25
Периодичность капитального ремонта КЛ, лет | 25
Оплата труда с отчислениями | 279.7052
Вспомогательные материалы
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы)
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Прогноз инфляции | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
Кумулятивная инфляция | 4% | 8.16% | 12.49% | 16.99% | 21.67% | 26.53% | 31.59% | 36.86% | 42.33% | 48.02% | 53.95% | 60.1% | 66.51% | 73.17% | 80.09% | 87.3% | 94.79% | 102.6% | 110.7% | 119.1%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Подконтрольные расходы | 0 | -279.7052 | -314.6303 | -327.2155 | -340.3041 | -353.9163 | -368.0729 | -382.7959 | -398.1077 | -414.032 | -430.5933 | -447.817 | -465.7297 | -484.3589 | -503.7332 | -523.8826 | -544.8379 | -566.6314 | -589.2967 | -612.8685
Затраты на текущий ремонт ТП, т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ТП, т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт 1 км КЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ВЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ВЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оплата труда с отчислениями |  | -279.7052 | -314.6303 | -327.2155 | -340.3041 | -353.9163 | -368.0729 | -382.7959 | -398.1077 | -414.032 | -430.5933 | -447.817 | -465.7297 | -484.3589 | -503.7332 | -523.8826 | -544.8379 | -566.6314 | -589.2967 | -612.8685
Вспомогательные материалы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Неподконтрольные расходы | 0 | -1437.1818 | -1437.1818 | -1437.1818 | -1437.1818 | -1437.1818 | -1437.1818 | -1437.1818 | -1437.1818 | -1437.1818 | -1437.1818 | -1437.1818 | -1437.1818 | -1437.1818 | -1437.1818 | -1437.1818 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Амортизация (ТП) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация (КЛ, ВЛ) |  | -1437.1818 | -1437.1818 | -1437.1818 | -1437.1818 | -1437.1818 | -1437.1818 | -1437.1818 | -1437.1818 | -1437.1818 | -1437.1818 | -1437.1818 | -1437.1818 | -1437.1818 | -1437.1818 | -1437.1818 | 0 | 0 | 0 | 0
Тарифные последствия от реализации проекта |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Амортизация | тыс.руб. | 1437.1818 | 1437.1818 | 1437.1818 | 1437.1818 | 1437.1818 | 1437.1818 | 1437.1818 | 1437.1818 | 1437.1818 | 1437.1818 | 1437.1818 | 1437.1818 | 1437.1818 | 1437.1818 | 1437.1818 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт КЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ВЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ВЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оплата труда с отчислениями | тыс.руб. | 279.7052 | 314.6303 | 327.2155 | 340.3041 | 353.9163 | 368.0729 | 382.7959 | 398.1077 | 414.032 | 430.5933 | 447.817 | 465.7297 | 484.3589 | 503.7332 | 523.8826 | 544.8379 | 566.6314 | 589.2967 | 612.8685
ИТОГО по проекту: | тыс.руб. | 1716.887 | 1751.8121 | 1764.3973 | 1777.4859 | 1791.0981 | 1805.2547 | 1819.9776 | 1835.2895 | 1851.2138 | 1867.7751 | 1884.9988 | 1902.9115 | 1921.5407 | 1940.915 | 1961.0644 | 544.8379 | 566.6314 | 589.2967 | 612.8685
|  | -1716.887 | -1751.8121 | -1764.3973 | -1777.4859 | -1791.0981 | -1805.2547 | -1819.9776 | -1835.2895 | -1851.2138 | -1867.7751 | -1884.9988 | -1902.9115 | -1921.5407 | -1940.915 | -1961.0644 | -544.8379 | -566.6314 | -589.2967 | -612.8685

## 5 анализ экон эффект 26 (hidden)
ООО "Горсети"
Оценка эффективности инвестиционного проекта сроком службы (эксплуатации) 20 лет
идентификатор
О_100000007
Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Реконструкция ПС "Академическая"35/10кВ
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, т.руб. без НДС | 23353.7044
в том числе:
строительство ТП
строительство КЛ 0,4 | 8251.9885
строительство ВЛ 0,4 | 15101.7159
Прочие расходы, т.руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации (ТП), лет
Срок амортизации (КЛ), лет | 15
Срок амортизации (ВЛ), лет | 15
Кол-во объектов (ТП), ед.
Затраты на текущий ремонт ТП, т.руб. без НДС | 6.18
Первый ремонт ТП, лет после постройки | 4
Периодичность ремонта объекта, лет | 4
Затраты на капитальный ремонт ТП, т.руб. без НДС
Первый ремонт ТП, лет после постройки | 12
Периодичность ремонта ТП, лет | 12
Затраты на капитальный ремонт 1 км КЛ т.руб. без НДС
протяженность КЛ, км. | 10.74
Затраты на капитальный ремонт 1 км ВЛ т.руб. без НДС
Затраты на текущий ремонт 1 км ВЛ т.руб. без НДС
протяженность ВЛ, км. | 5.23
Первый капитальный ремонт ВЛ, лет после постройки | 12
Периодичность капитального ремонта ВЛ, лет | 12
Первый текущий ремонт ВЛ, лет после постройки | 4
Периодичность текущего ремонта ВЛ, лет | 4
Первый капитальный ремонт КЛ, лет после постройки | 25
Периодичность капитального ремонта КЛ, лет | 25
Оплата труда с отчислениями | 288.0427
Вспомогательные материалы
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы)
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Прогноз инфляции | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
Кумулятивная инфляция | 4% | 8.16% | 12.49% | 16.99% | 21.67% | 26.53% | 31.59% | 36.86% | 42.33% | 48.02% | 53.95% | 60.1% | 66.51% | 73.17% | 80.09% | 87.3% | 94.79% | 102.6% | 110.7% | 119.1%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Подконтрольные расходы | 0 | -288.0427 | -324.0089 | -336.9692 | -350.448 | -364.4659 | -379.0445 | -394.2063 | -409.9746 | -426.3736 | -443.4285 | -461.1656 | -479.6123 | -498.7968 | -518.7486 | -539.4986 | -561.0785 | -583.5217 | -606.8625 | -631.137
Затраты на текущий ремонт ТП, т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ТП, т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт 1 км КЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ВЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ВЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оплата труда с отчислениями |  | -288.0427 | -324.0089 | -336.9692 | -350.448 | -364.4659 | -379.0445 | -394.2063 | -409.9746 | -426.3736 | -443.4285 | -461.1656 | -479.6123 | -498.7968 | -518.7486 | -539.4986 | -561.0785 | -583.5217 | -606.8625 | -631.137
Вспомогательные материалы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Неподконтрольные расходы | 0 | -1556.9136 | -1556.9136 | -1556.9136 | -1556.9136 | -1556.9136 | -1556.9136 | -1556.9136 | -1556.9136 | -1556.9136 | -1556.9136 | -1556.9136 | -1556.9136 | -1556.9136 | -1556.9136 | -1556.9136 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Амортизация (ТП) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация (КЛ, ВЛ) |  | -1556.9136 | -1556.9136 | -1556.9136 | -1556.9136 | -1556.9136 | -1556.9136 | -1556.9136 | -1556.9136 | -1556.9136 | -1556.9136 | -1556.9136 | -1556.9136 | -1556.9136 | -1556.9136 | -1556.9136 | 0 | 0 | 0 | 0
Тарифные последствия от реализации проекта |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Амортизация | тыс.руб. | 1556.9136 | 1556.9136 | 1556.9136 | 1556.9136 | 1556.9136 | 1556.9136 | 1556.9136 | 1556.9136 | 1556.9136 | 1556.9136 | 1556.9136 | 1556.9136 | 1556.9136 | 1556.9136 | 1556.9136 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт КЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ВЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ВЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оплата труда с отчислениями | тыс.руб. | 288.0427 | 324.0089 | 336.9692 | 350.448 | 364.4659 | 379.0445 | 394.2063 | 409.9746 | 426.3736 | 443.4285 | 461.1656 | 479.6123 | 498.7968 | 518.7486 | 539.4986 | 561.0785 | 583.5217 | 606.8625 | 631.137
ИТОГО по проекту: | тыс.руб. | 1844.9563 | 1880.9225 | 1893.8828 | 1907.3616 | 1921.3795 | 1935.9582 | 1951.1199 | 1966.8882 | 1983.2872 | 2000.3421 | 2018.0793 | 2036.5259 | 2055.7104 | 2075.6623 | 2096.4122 | 561.0785 | 583.5217 | 606.8625 | 631.137
|  | -1844.9563 | -1880.9225 | -1893.8828 | -1907.3616 | -1921.3795 | -1935.9582 | -1951.1199 | -1966.8882 | -1983.2872 | -2000.3421 | -2018.0793 | -2036.5259 | -2055.7104 | -2075.6623 | -2096.4122 | -561.0785 | -583.5217 | -606.8625 | -631.137

## 5 анализ экон эффект 27 (hidden)
ООО "Горсети"
Оценка эффективности инвестиционного проекта сроком службы (эксплуатации) 20 лет
идентификатор
О_100000007
Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Реконструкция ПС "Академическая"35/10кВ
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, т.руб. без НДС | 24874.0138
в том числе:
строительство ТП
строительство КЛ 0,4 | 9012.5873
строительство ВЛ 0,4 | 15861.4264
Прочие расходы, т.руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации (ТП), лет
Срок амортизации (КЛ), лет | 15
Срок амортизации (ВЛ), лет | 15
Кол-во объектов (ТП), ед.
Затраты на текущий ремонт ТП, т.руб. без НДС
Первый ремонт ТП, лет после постройки | 4
Периодичность ремонта объекта, лет | 4
Затраты на капитальный ремонт ТП, т.руб. без НДС
Первый ремонт ТП, лет после постройки | 12
Периодичность ремонта ТП, лет | 12
Затраты на капитальный ремонт 1 км КЛ т.руб. без НДС
протяженность КЛ, км. | 10.74
Затраты на капитальный ремонт 1 км ВЛ т.руб. без НДС
Затраты на текущий ремонт 1 км ВЛ т.руб. без НДС
протяженность ВЛ, км. | 5.23
Первый капитальный ремонт ВЛ, лет после постройки | 12
Периодичность капитального ремонта ВЛ, лет | 12
Первый текущий ремонт ВЛ, лет после постройки | 4
Периодичность текущего ремонта ВЛ, лет | 4
Первый капитальный ремонт КЛ, лет после постройки | 25
Периодичность капитального ремонта КЛ, лет | 25
Оплата труда с отчислениями | 301.4429
Вспомогательные материалы
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы)
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Прогноз инфляции | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
Кумулятивная инфляция | 4% | 8.16% | 12.49% | 16.99% | 21.67% | 26.53% | 31.59% | 36.86% | 42.33% | 48.02% | 53.95% | 60.1% | 66.51% | 73.17% | 80.09% | 87.3% | 94.79% | 102.6% | 110.7% | 119.1%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Подконтрольные расходы | 0 | -301.4429 | -339.0822 | -352.6455 | -366.7513 | -381.4214 | -396.6783 | -412.5454 | -429.0472 | -446.2091 | -464.0575 | -482.6198 | -501.9245 | -522.0015 | -542.8816 | -564.5968 | -587.1807 | -610.668 | -635.0947 | -660.4985
Затраты на текущий ремонт ТП, т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ТП, т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт 1 км КЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ВЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ВЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оплата труда с отчислениями |  | -301.4429 | -339.0822 | -352.6455 | -366.7513 | -381.4214 | -396.6783 | -412.5454 | -429.0472 | -446.2091 | -464.0575 | -482.6198 | -501.9245 | -522.0015 | -542.8816 | -564.5968 | -587.1807 | -610.668 | -635.0947 | -660.4985
Вспомогательные материалы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Неподконтрольные расходы | 0 | -1658.2676 | -1658.2676 | -1658.2676 | -1658.2676 | -1658.2676 | -1658.2676 | -1658.2676 | -1658.2676 | -1658.2676 | -1658.2676 | -1658.2676 | -1658.2676 | -1658.2676 | -1658.2676 | -1658.2676 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Амортизация (ТП) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация (КЛ, ВЛ) |  | -1658.2676 | -1658.2676 | -1658.2676 | -1658.2676 | -1658.2676 | -1658.2676 | -1658.2676 | -1658.2676 | -1658.2676 | -1658.2676 | -1658.2676 | -1658.2676 | -1658.2676 | -1658.2676 | -1658.2676 | 0 | 0 | 0 | 0
Тарифные последствия от реализации проекта |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Амортизация | тыс.руб. | 1658.2676 | 1658.2676 | 1658.2676 | 1658.2676 | 1658.2676 | 1658.2676 | 1658.2676 | 1658.2676 | 1658.2676 | 1658.2676 | 1658.2676 | 1658.2676 | 1658.2676 | 1658.2676 | 1658.2676 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт КЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ВЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ВЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оплата труда с отчислениями | тыс.руб. | 301.4429 | 339.0822 | 352.6455 | 366.7513 | 381.4214 | 396.6783 | 412.5454 | 429.0472 | 446.2091 | 464.0575 | 482.6198 | 501.9245 | 522.0015 | 542.8816 | 564.5968 | 587.1807 | 610.668 | 635.0947 | 660.4985
ИТОГО по проекту: | тыс.руб. | 1959.7105 | 1997.3498 | 2010.9131 | 2025.0189 | 2039.689 | 2054.9458 | 2070.813 | 2087.3148 | 2104.4767 | 2122.325 | 2140.8873 | 2160.1921 | 2180.2691 | 2201.1492 | 2222.8644 | 587.1807 | 610.668 | 635.0947 | 660.4985
|  | -1959.7105 | -1997.3498 | -2010.9131 | -2025.0189 | -2039.689 | -2054.9458 | -2070.813 | -2087.3148 | -2104.4767 | -2122.325 | -2140.8873 | -2160.1921 | -2180.2691 | -2201.1492 | -2222.8644 | -587.1807 | -610.668 | -635.0947 | -660.4985

## 5 анализ экон эффект 28 (hidden)
ООО "Горсети"
Оценка эффективности инвестиционного проекта сроком службы (эксплуатации) 20 лет
идентификатор
О_100000007
Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Реконструкция ПС "Академическая"35/10кВ
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, т.руб. без НДС | 26081.5705
в том числе:
строительство ТП
строительство КЛ 0,4 | 9468.337
строительство ВЛ 0,4 | 16613.2336
Прочие расходы, т.руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации (ТП), лет
Срок амортизации (КЛ), лет | 15
Срок амортизации (ВЛ), лет | 15
Кол-во объектов (ТП), ед.
Затраты на текущий ремонт ТП, т.руб. без НДС
Первый ремонт ТП, лет после постройки | 4
Периодичность ремонта объекта, лет | 4
Затраты на капитальный ремонт ТП, т.руб. без НДС
Первый ремонт ТП, лет после постройки | 12
Периодичность ремонта ТП, лет | 12
Затраты на капитальный ремонт 1 км КЛ т.руб. без НДС
протяженность КЛ, км. | 10.74
Затраты на капитальный ремонт 1 км ВЛ т.руб. без НДС
Затраты на текущий ремонт 1 км ВЛ т.руб. без НДС
протяженность ВЛ, км. | 5.23
Первый капитальный ремонт ВЛ, лет после постройки | 12
Периодичность капитального ремонта ВЛ, лет | 12
Первый текущий ремонт ВЛ, лет после постройки | 4
Периодичность текущего ремонта ВЛ, лет | 4
Первый капитальный ремонт КЛ, лет после постройки | 25
Периодичность капитального ремонта КЛ, лет | 25
Оплата труда с отчислениями | 301.7458
Вспомогательные материалы
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы)
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Прогноз инфляции | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
Кумулятивная инфляция | 4% | 8.16% | 12.49% | 16.99% | 21.67% | 26.53% | 31.59% | 36.86% | 42.33% | 48.02% | 53.95% | 60.1% | 66.51% | 73.17% | 80.09% | 87.3% | 94.79% | 102.6% | 110.7% | 119.1%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Подконтрольные расходы | 0 | -301.7458 | -339.423 | -352.9999 | -367.1199 | -381.8047 | -397.0769 | -412.96 | -429.4784 | -446.6575 | -464.5238 | -483.1048 | -502.4289 | -522.5261 | -543.4272 | -565.1642 | -587.7708 | -611.2816 | -635.7329 | -661.1622
Затраты на текущий ремонт ТП, т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ТП, т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт 1 км КЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ВЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ВЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оплата труда с отчислениями |  | -301.7458 | -339.423 | -352.9999 | -367.1199 | -381.8047 | -397.0769 | -412.96 | -429.4784 | -446.6575 | -464.5238 | -483.1048 | -502.4289 | -522.5261 | -543.4272 | -565.1642 | -587.7708 | -611.2816 | -635.7329 | -661.1622
Вспомогательные материалы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Неподконтрольные расходы | 0 | -1738.7714 | -1738.7714 | -1738.7714 | -1738.7714 | -1738.7714 | -1738.7714 | -1738.7714 | -1738.7714 | -1738.7714 | -1738.7714 | -1738.7714 | -1738.7714 | -1738.7714 | -1738.7714 | -1738.7714 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Амортизация (ТП) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация (КЛ, ВЛ) |  | -1738.7714 | -1738.7714 | -1738.7714 | -1738.7714 | -1738.7714 | -1738.7714 | -1738.7714 | -1738.7714 | -1738.7714 | -1738.7714 | -1738.7714 | -1738.7714 | -1738.7714 | -1738.7714 | -1738.7714 | 0 | 0 | 0 | 0
Тарифные последствия от реализации проекта |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Амортизация | тыс.руб. | 1738.7714 | 1738.7714 | 1738.7714 | 1738.7714 | 1738.7714 | 1738.7714 | 1738.7714 | 1738.7714 | 1738.7714 | 1738.7714 | 1738.7714 | 1738.7714 | 1738.7714 | 1738.7714 | 1738.7714 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт КЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ВЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ВЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оплата труда с отчислениями | тыс.руб. | 301.7458 | 339.423 | 352.9999 | 367.1199 | 381.8047 | 397.0769 | 412.96 | 429.4784 | 446.6575 | 464.5238 | 483.1048 | 502.4289 | 522.5261 | 543.4272 | 565.1642 | 587.7708 | 611.2816 | 635.7329 | 661.1622
ИТОГО по проекту: | тыс.руб. | 2040.5172 | 2078.1944 | 2091.7713 | 2105.8913 | 2120.5761 | 2135.8483 | 2151.7313 | 2168.2497 | 2185.4289 | 2203.2952 | 2221.8761 | 2241.2003 | 2261.2975 | 2282.1985 | 2303.9356 | 587.7708 | 611.2816 | 635.7329 | 661.1622
|  | -2040.5172 | -2078.1944 | -2091.7713 | -2105.8913 | -2120.5761 | -2135.8483 | -2151.7313 | -2168.2497 | -2185.4289 | -2203.2952 | -2221.8761 | -2241.2003 | -2261.2975 | -2282.1985 | -2303.9356 | -587.7708 | -611.2816 | -635.7329 | -661.1622

## 5 анализ экон эффект 29 (hidden)
ООО "Горсети"
Оценка эффективности инвестиционного проекта сроком службы (эксплуатации) 20 лет
идентификатор
О_100000007
Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Реконструкция ПС "Академическая"35/10кВ
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, т.руб. без НДС | 26707.4921
в том числе:
строительство ТП
строительство КЛ 0,4 | 9559.9193
строительство ВЛ 0,4 | 17147.5728
Прочие расходы, т.руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации (ТП), лет
Срок амортизации (КЛ), лет | 15
Срок амортизации (ВЛ), лет | 15
Кол-во объектов (ТП), ед.
Затраты на текущий ремонт ТП, т.руб. без НДС
Первый ремонт ТП, лет после постройки | 4
Периодичность ремонта объекта, лет | 4
Затраты на капитальный ремонт ТП, т.руб. без НДС
Первый ремонт ТП, лет после постройки | 12
Периодичность ремонта ТП, лет | 12
Затраты на капитальный ремонт 1 км КЛ т.руб. без НДС
протяженность КЛ, км. | 10.74
Затраты на капитальный ремонт 1 км ВЛ т.руб. без НДС
Затраты на текущий ремонт 1 км ВЛ т.руб. без НДС
протяженность ВЛ, км. | 5.23
Первый капитальный ремонт ВЛ, лет после постройки | 12
Периодичность капитального ремонта ВЛ, лет | 12
Первый текущий ремонт ВЛ, лет после постройки | 4
Периодичность текущего ремонта ВЛ, лет | 4
Первый капитальный ремонт КЛ, лет после постройки | 25
Периодичность капитального ремонта КЛ, лет | 25
Оплата труда с отчислениями | 299.558
Вспомогательные материалы
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы)
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Прогноз инфляции | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
Кумулятивная инфляция | 4% | 8.16% | 12.49% | 16.99% | 21.67% | 26.53% | 31.59% | 36.86% | 42.33% | 48.02% | 53.95% | 60.1% | 66.51% | 73.17% | 80.09% | 87.3% | 94.79% | 102.6% | 110.7% | 119.1%
Период | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Подконтрольные расходы | 0 | -299.558 | -336.962 | -350.4404 | -364.4581 | -379.0364 | -394.1978 | -409.9657 | -426.3644 | -443.4189 | -461.1557 | -479.6019 | -498.786 | -518.7375 | -539.487 | -561.0664 | -583.5091 | -606.8494 | -631.1234 | -656.3684
Затраты на текущий ремонт ТП, т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ТП, т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт 1 км КЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ВЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ВЛ т.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оплата труда с отчислениями |  | -299.558 | -336.962 | -350.4404 | -364.4581 | -379.0364 | -394.1978 | -409.9657 | -426.3644 | -443.4189 | -461.1557 | -479.6019 | -498.786 | -518.7375 | -539.487 | -561.0664 | -583.5091 | -606.8494 | -631.1234 | -656.3684
Вспомогательные материалы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы (без амортизации, арендной платы + транспортные расходы) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Неподконтрольные расходы | 0 | -1780.4995 | -1780.4995 | -1780.4995 | -1780.4995 | -1780.4995 | -1780.4995 | -1780.4995 | -1780.4995 | -1780.4995 | -1780.4995 | -1780.4995 | -1780.4995 | -1780.4995 | -1780.4995 | -1780.4995 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Амортизация (ТП) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация (КЛ, ВЛ) |  | -1780.4995 | -1780.4995 | -1780.4995 | -1780.4995 | -1780.4995 | -1780.4995 | -1780.4995 | -1780.4995 | -1780.4995 | -1780.4995 | -1780.4995 | -1780.4995 | -1780.4995 | -1780.4995 | -1780.4995 | 0 | 0 | 0 | 0
Тарифные последствия от реализации проекта |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Амортизация | тыс.руб. | 1780.4995 | 1780.4995 | 1780.4995 | 1780.4995 | 1780.4995 | 1780.4995 | 1780.4995 | 1780.4995 | 1780.4995 | 1780.4995 | 1780.4995 | 1780.4995 | 1780.4995 | 1780.4995 | 1780.4995 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт ТП (строит.часть) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на капитальный ремонт КЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ТП (оборудование) | тыс.руб.
Затраты на капитальный ремонт ВЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты на текущий ремонт ВЛ | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оплата труда с отчислениями | тыс.руб. | 299.558 | 336.962 | 350.4404 | 364.4581 | 379.0364 | 394.1978 | 409.9657 | 426.3644 | 443.4189 | 461.1557 | 479.6019 | 498.786 | 518.7375 | 539.487 | 561.0664 | 583.5091 | 606.8494 | 631.1234 | 656.3684
ИТОГО по проекту: | тыс.руб. | 2080.0574 | 2117.4614 | 2130.9399 | 2144.9575 | 2159.5359 | 2174.6973 | 2190.4652 | 2206.8638 | 2223.9184 | 2241.6552 | 2260.1014 | 2279.2855 | 2299.2369 | 2319.9864 | 2341.5659 | 583.5091 | 606.8494 | 631.1234 | 656.3684
|  | -2080.0574 | -2117.4614 | -2130.9399 | -2144.9575 | -2159.5359 | -2174.6973 | -2190.4652 | -2206.8638 | -2223.9184 | -2241.6552 | -2260.1014 | -2279.2855 | -2299.2369 | -2319.9864 | -2341.5659 | -583.5091 | -606.8494 | -631.1234 | -656.3684

## 6.1. Паспорт сетевой график
Год раскрытия информации:2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
О_100000007
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС "Академическая"35/10кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения pa6oт за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  |  | План |  | Факт
|  |  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. |  | Предпроектный и проектный этап | 2025 | 2025 | 2025 | 2025
1.1. |  | Заключение договора на ТП | нд | нд | нд | нд
1.2. |  | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | нд | нд | нд | нд
1.2.1. |  | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | нд | нд | нд | нд
1.3. |  | Утверждение документации по планировке территории | нд | нд | нд | нд
1.4. |  | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | нд | нд | нд | нд
1.5. |  | Заключение договора на разработку проектной документации | нд | нд | нд | нд
1.6. |  | Приемка проектной документации заказчиком | нд | нд | нд | нд
1.7. |  | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | нд | нд | нд | нд
1.8. |  | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной докумаггации | нд | нд | нд | нд
1.9. |  | Утверждение проектной документации | нд | нд | нд | нд
1.10. |  | Разработка рабочей документации | 2025 | 2025 | 2025 | -
1.11. |  | Получение разрешения на использование земель | нд | нд | нд | нд
2. |  | Организационный этап | нд | нд | нд | нд
2.1. |  | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2025 | 2025 | 2025 | 2025
2.2. |  | Закупка основного оборудования | 2025 | 2026 | 2025 | -
3. |  | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ | 2025 | 2026 | 2025 | - | 55.45% | 97.8%
3.1. | 3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2025 | 2026 | 2025 | -
3.2. | 3.2. | Поставка основного оборудования | 2025 | 2026 | 2025 | -
3.3. | 3.3. | Монтаж основного оборудования | 2025 | 2026 | 2025 | -
3.4. |  | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | нд | нд | нд | нд
3.5. |  | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно- диспетчерского управления (в случае, сети технические условия были согласованы субъектом опсротив но-диспстчсрского управления). | нд | нд | нд | нд
3.6. |  | Пусконаладочные работы | 2025 | 2026 | 2025 | -
4. |  | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2025 | 2026 | 2025 | -
4.1. |  | Комплексное опробование оборудования | 2025 | 2026 | 2025 | -
4.2. |  | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2026 | 2026 | - | -
4.3. |  | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | нд | нд | нд | нд
4.4. |  | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд | нд | нд | нд
4.5. |  | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2026 | 2026 | - | -
4.6. |  | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | нд | нд | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
О_100000007
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС "Академическая"35/10кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту (2025-2029 год) |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (2025-2029 года)
[5 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана)
|  |  | План | Предложение по корректировке плана | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 11 | 12 | 16 | 17 | 13 | 14 | 20 | 21 | 15 | 16 | 24 | 25 | 17 | 18
1 | д) графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для реализуемых проектов | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 202.607 | - | 114.8696 | 4 | 111.5424 | 4 | 87.7374 | - | 0 | - | 0 | - | 12 | 13 | 0 | - | 16 | 17 | 0 | - | 20 | 21 | 202.607 | 111.5424
1.1 |  | федерального бюджета | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 12 | 13 | 0 | - | 16 | 17 | 0 | - | 20 | 21 | 0 | -
1.2 |  | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 12 | 13 | 0 | - | 16 | 17 | 0 | - | 20 | 21 | 0 | -
1.3 |  | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 202.607 | - | 114.8696 | 4 | 111.5424 | 4 | 87.7374 | - | 0 | - | 0 | - | 12 | 13 | 0 | - | 16 | 17 | 0 | - | 20 | 21 | 202.607 | 111.5424
1.4 |  | платы за технологическое присоединение | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 12 | 13 | 0 | - | 16 | 17 | 0 | - | 20 | 21 | 0 | -
1.5 |  | иных источников финансирования | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 12 | 13 | 0 | - | 16 | 17 | 0 | - | 20 | 21 | 0 | -
2 |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 168.8392 | 0 | 95.7247 | 4 | 93.6209 | 4 | 73.1145 | 4 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 168.8392 | 93.6209
2.1 |  | проектно-изыскательские работы | 1.9243 |  | 1.9243 | 4 | 1.6036 | 4 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 12 | 13 | 0 | - | 16 | 17 | 0 | - | 20 | 21 | 1.9243 | 1.6036
2.2 |  | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 4.6572 |  | 2.5561 | 4 | 87.8235 | 4 | 2.1011 | 4 | 0 | - | 0 | - | 12 | 13 | 0 | - | 16 | 17 | 0 | - | 20 | 21 | 4.6572 | 87.8235
2.3 |  | оборудование | 144.5389 |  | 82.8222 | 4 | 1.2188 | 4 | 61.7167 | 4 | 0 | - | 0 | - | 12 | 13 | 0 | - | 16 | 17 | 0 | - | 20 | 21 | 144.5389 | 1.2188
2.4 |  | прочие затраты | 17.7188 |  | 8.4221 | 4 | 2.9751 | 4 | 9.2968 | 4 | 0 | - | 0 | - | 12 | 13 | 0 | - | 16 | 17 | 0 | - | 20 | 21 | 17.7188 | 2.9751
3 |  | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 4 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 0
3.1 |  | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики). МВт | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 12 | 13 | 0 | - | 16 | 17 | 0 | - | 20 | 21 | 0 | -
3.2 |  | объектов электросетевого хозяйства. МВхА | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 12 | 13 | 0 | - | 16 | 17 | 0 | - | 20 | 21 | 0 | -
3.3 |  | объектов электросетевого хозяйства. Мвар | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 12 | 13 | 0 | - | 16 | 17 | 0 | - | 20 | 21 | 0 | -
3.4 |  | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 12 | 13 | 0 | - | 16 | 17 | 0 | - | 20 | 21 | 0 | -
3.5 |  | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 12 | 13 | 0 | - | 16 | 17 | 0 | - | 20 | 21 | 0 | -
3.6 |  | кабельных линий электропередачи, км | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 12 | 13 | 0 | - | 16 | 17 | 0 | - | 20 | 21 | 0 | -
3.7 |  | Другое3' | 1 |  | 0 | - | 0 | - | 1 | 4 | 0 | - | 0 | - | 12 | 13 | 0 | - | 16 | 17 | 0 | - | 20 | 21 | 1 | 0
4 |  | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 4 | 0 | - | 0 | - | 12 | 13 | 0 | - | 16 | 17 | 0 | - | 20 | 21 | 1 | 0
4.1 |  | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики). МВт | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 12 | 13 | 0 | - | 16 | 17 | 0 | - | 20 | 21 | 0 | -
4.2 |  | объектов электросетевого хозяйства. МВхА | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 12 | 13 | 0 | - | 16 | 17 | 0 | - | 20 | 21 | 0 | -
4.3 |  | объектов электросетевого хозяйства. Мвар | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 12 | 13 | 0 | - | 16 | 17 | 0 | - | 20 | 21 | 0 | -
4.4 |  | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 12 | 13 | 0 | - | 16 | 17 | 0 | - | 20 | 21 | 0 | -
4.5 |  | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 12 | 13 | 0 | - | 16 | 17 | 0 | - | 20 | 21 | 0 | -
4.6 |  | кабельных линий электропередачи, км | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 12 | 13 | 0 | - | 16 | 17 | 0 | - | 20 | 21 | 0 | -
4.7 |  | Другое3' | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 4 | 0 | - | 0 | - | 12 | 13 | 0 | - | 16 | 17 | 0 | - | 20 | 21 | 1 | 0
5 |  | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 |  | млн. рублей (без НДС) | 168.8392 |  | 0 | - | 0 | - | 168.8392 | 4 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - |  |  | 168.8392 | 0
5.2 |  | МВт | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 12 | 13 | 0 | - | 16 | 17 | 0 | - | 20 | 21 | 0 | -
5.3 |  | МВ*А | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 12 | 13 | 0 | - | 16 | 17 | 0 | - | 20 | 21 | 0 | -
5.4 |  | Мвар | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 12 | 13 | 0 | - | 16 | 17 | 0 | - | 20 | 21 | 0 | -
5.5 |  | км | 0 |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 12 | 13 | 0 | - | 16 | 17 | 0 | - | 20 | 21 | 0 | -
5.6 |  | Другое3' | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 4 | 0 | - | 0 | - | 12 | 13 | 0 | - | 16 | 17 | 0 | - | 20 | 21 | 1 | 0
6 |  | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7 |  | Вывод мощностей из эксплуатации: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1 |  | объектов электросетевого хозяйства, МВт | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.2 |  | объектов электросетевого хозяйства. МВ*А | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.3 |  | объектов электросетевого хозяйства. Мвар | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.4 |  | линий электропередачи, км | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.5 |  | другое3) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 7. Паспорт отчет о закупке 25
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта *
О_100000007
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС "Академическая"35/10кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Отчет за 1 квартал 2025 года
об исполнении инвестиционной программы
ООО "Горсети"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
на период 2025-2029г.г.
период реализации инвестиционной программы
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестиционного проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность | [5 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[29 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
1.2.1.2.7 | Реконструкция ПС "Академическая"35/10кВ | О_100000007 | [25 empty] | 107531.2362
[11 empty] | Услуги | ООО Горсети | 168839.195 | техническое задание | 168839.195 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 2 | 1) ООО "Комплект Энерго" 2) ООО "Элтера" | 1) 156 176,26 2) 157 500,00 |  |  |  | 156176.26 | ООО "Комплект Энерго" | 156176.2554 | 106009.05 | 32514908699 | http://www.zakupki.gov.ru | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок | июнь 2025 | 2025-06-17 | [5 empty] | 2025-07-01 |  | 2025-07-01 | до полного исполнения |  | Договор подряда №64/25ПЗн от 01.07.25
[11 empty] | Услуги | ООО Горсети | 199626.6023 | техническое задание | 199626.6023 | конкурс в электронной форме | конкурс в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Комплект Энерго" | 1) 199 626,60 |  |  |  | 199626.6023 | ООО "Комплект Энерго" | 239551.9228 | 57.41 | 32515170287/3596509 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | август 2025 | 2025-08-29 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | [5 empty] | 2025-09-30 |  | 2025-09-30 | 2026-12-31 |  | Договор подряда №74/25ПЗн от 30.09.25
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Коробка распред. 85*85*40 | ООО Горсети |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "СЕВКАВКАБЕЛЬ" | 99.9 | 0.1224 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1) |  |  |  |  | 2025-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №07-05/25Р от 07.05.2025
|  |  |  | 50 | [6 empty] | Гофра ПНД 25мм черная стойкая к ультрафиолету | ООО Горсети | 4166.6667 | техническое задание | 4166.6667 | запрос котировок в электронной форме | закупка у единственного поставщика |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 1) - | 1) ООО "Севкавкабель" |  |  |  | ООО "СЕВКАВКАБЕЛЬ" | 5000 | 1.6933 | 32414375811/3324838 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | декабрь 2024 | 2024-12-25 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | п. 7.14.3 абзац 2) |  |  |  |  | 2025-02-03 |  | 2025-02-03 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №84/24Е от 03.02.2025
|  |  |  | 4 | [6 empty] | Крышка на угол горизонт. 90 град. СPО-90 осн. 50 ДКС | ООО Горсети | [14 empty] | остаток на складе | 1.4612
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Автомат ВА 47-29 1п С 20А ИЭК | ООО Горсети | 4166.6667 | техническое задание | 4166.6667 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Снабсибэлектро" 2) ООО "Севкавкабель" | 1) 23 786,55 2) 19 564,69 |  |  |  | 19564.69 | СЕВКАВКАБЕЛЬ ООО | 5000 | 0.21122 | 32413573716/3079432 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | май 2024 | 2024-05-06 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | [5 empty] | 2024-06-03 |  | 2024-06-03 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №49/24ПЗ от 03.06.2024
|  |  |  | 11 | [6 empty] | Лоток листовой неперфорир. 50*50 L-3000 сталь 0,7мм ДКС 35020 | ООО Горсети | [14 empty] | остаток на складе | 5.2862
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Корпус металл. ЩМП-4-0 (800*650*250) | ООО Горсети | 4166.6667 | техническое задание | 4166.6667 | запрос котировок в электронной форме | закупка у единственного поставщика |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 1) - | 1) ООО "Севкавкабель" |  |  |  | ООО "СЕВКАВКАБЕЛЬ" | 5000 | 8.6106 | 32414375811/3324838 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | декабрь 2024 | 2024-12-25 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | п. 7.14.3 абзац 2) |  |  |  |  | 2025-02-03 |  | 2025-02-03 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №84/24Е от 03.02.2025
|  |  |  | 20 | [6 empty] | Скоба металлическая однолапковая СМо 25-26 | ООО Горсети |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "СЕВКАВКАБЕЛЬ" | 99.9 | 0.0556 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1) |  |  |  |  | 2025-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №07-05/25Р от 07.05.2025
|  |  |  | 4 | [6 empty] | Розетка 2-ая с/з 16А с з/к с крышкой серая | ООО Горсети | 4166.6667 | техническое задание | 4166.6667 | запрос котировок в электронной форме | закупка у единственного поставщика |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 1) - | 1) ООО "Севкавкабель" |  |  |  | ООО "СЕВКАВКАБЕЛЬ" | 5000 | 1.081 | 32414375811/3324838 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | декабрь 2024 | 2024-12-25 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | п. 7.14.3 абзац 2) |  |  |  |  | 2025-02-03 |  | 2025-02-03 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №84/24Е от 03.02.2025
|  |  |  | 12 | [6 empty] | Заглушка клеммная пломб. Sity 9 Set для АВ | ООО Горсети |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 99.99 | 0.3037 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1) |  |  |  |  | 2025-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №05а-05/25Р от 05.05.2025
|  |  |  | 4 | [6 empty] | Угол для лотка горизонт. 90град. СРО 90 50*50 в компл.с крепеж.заземл. ДКС | ООО Горсети | [14 empty] | остаток на складе | 3.6265
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Выключатель-разъединитель ВР 32-31 В71250 100А, 2 направл. | ООО Горсети |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "ПРОФИ МАРКЕТ" | 99.99 | 2.4895 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1) |  |  |  |  | 2025-02-05 |  | 2025-02-05 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №05а-02/25Р от 05.02.2025
|  |  |  | 520 | [6 empty] | Провод ПуГВнг (А) LS 1*1,1,5 желто-зеленый | ООО Горсети | [14 empty] | остаток на складе | 10.512
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Лампа светодиод. LED-T8 М-PRO 20Вт, 230Вт G13 4000К 1620Лм | ООО Горсети |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "СЕВКАВКАБЕЛЬ" | 99.9 | 0.20716 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1) |  |  |  |  | 2025-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №07-05/25Р от 07.05.2025
|  |  |  | 100 | [6 empty] | Кабель КВВГЭнг (А) LS 7*1,5 | ООО Горсети | [13 empty] | Общество с огрниченной ответственностью "НКЗ Кабель-Центр" | остаток на складе | 11.968 | [16 empty] | Договор (поставка) №05/2021-06 от 26.05.21
|  |  |  | 70 | [6 empty] | Кабель КВВГЭнг LS 4*4 | ООО Горсети | [13 empty] | ООО "СЭК" | остаток на складе | 10.6957 | [16 empty] | Договор (поставка) №21-07/22Р от 21.07.22
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Выключатель 2кл о/п 10А IP44 | ООО Горсети | 4166.6667 | техническое задание | 4166.6667 | запрос котировок в электронной форме | закупка у единственного поставщика |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 1) - | 1) ООО "Севкавкабель" |  |  |  | ООО "СЕВКАВКАБЕЛЬ" | 5000 | 0.13596 | 32414375811/3324838 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | декабрь 2024 | 2024-12-25 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | п. 7.14.3 абзац 2) |  |  |  |  | 2025-02-03 |  | 2025-02-03 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №84/24Е от 03.02.2025
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Прожектор LED СДО 001-100 6500К IP65 черный | ООО Горсети |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "СЕВКАВКАБЕЛЬ" | 99.9 | 0.74383 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1) |  |  |  |  | 2025-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №07-05/25Р от 07.05.2025
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Коробка расп. 85*85*40 IP44 цвет серый | ООО Горсети | 4166.6667 | техническое задание | 4166.6667 | запрос котировок в электронной форме | закупка у единственного поставщика |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 1) - | 1) ООО "Севкавкабель" |  |  |  | ООО "СЕВКАВКАБЕЛЬ" | 5000 | 0.09646 | 32414375811/3324838 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | декабрь 2024 | 2024-12-25 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | п. 7.14.3 абзац 2) |  |  |  |  | 2025-02-03 |  | 2025-02-03 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №84/24Е от 03.02.2025
|  |  |  | 30 | [6 empty] | Крепежная скоба-клипса для труб d25мм | ООО Горсети | 4166.6667 | техническое задание | 4166.6667 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 2 | 1) ООО "Снабсибэлектро" 2) ООО "Севкавкабель" | 1) 23 786,55 2) 19 564,69 |  |  |  | 19564.69 | СЕВКАВКАБЕЛЬ ООО | 5000 | 0.10239 | 32413573716/3079432 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | май 2024 | 2024-05-06 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | [5 empty] | 2024-06-03 |  | 2024-06-03 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №49/24ПЗ от 03.06.2024
|  |  |  | 50 | [6 empty] | Кабель КВВГЭнг (А) LS 4*4 | ООО Горсети | [14 empty] | остаток на складе | 5.6413
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Выключатель 1кл 10А | ООО Горсети |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "СЕВКАВКАБЕЛЬ" | 99.9 | 0.15383 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1) |  |  |  |  | 2025-05-07 |  | 2025-05-07 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №07-05/25Р от 07.05.2025
|  |  |  | 11 | [6 empty] | Крышка для лотка осн. 50 L3000 сталь 0,6мм с заземл. оц. ДКС35520 | ООО Горсети | [14 empty] | остаток на складе | 3.2413
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Выключатель автоматич.модульный 3п 50А 4,5кА City9 Set 400B SE | ООО Горсети |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 99.99 | 3.2767 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1) |  |  |  |  | 2025-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №05а-05/25Р от 05.05.2025
|  |  |  | 10 | [6 empty] | Кабель ВВГнг(А)- LS 5*25 | ООО Горсети | 3333.3333 | техническое задание | 3333.3333 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Профи Маркет" | 1) 5 798,70 |  |  |  |  | ООО "Профи Маркет" | 4000 | 17.16 | 32312950198/2906221 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | ноябрь 2023 | 2023-11-13 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | [5 empty] | 2023-12-11 |  | 2023-12-11 | 2025-05-30 |  | Договор (поставка) №76/23ПЗн от 11.12.23
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Автомат ВА 47-29 1п С 10А | ООО Горсети | 4166.6667 | техническое задание | 4166.6667 | запрос котировок в электронной форме | закупка у единственного поставщика |  | 1 | 1) ООО "Севкавкабель" | 1) - | 1) ООО "Севкавкабель" |  |  |  | ООО "СЕВКАВКАБЕЛЬ" | 5000 | 0.35958 | 32414375811/3324838 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | декабрь 2024 | 2024-12-25 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | п. 7.14.3 абзац 2) |  |  |  |  | 2025-02-03 |  | 2025-02-03 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №84/24Е от 03.02.2025
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Светильник влагозащ ССП-458 LED-Т8-1200 G13 IP65 1276*86*55 | ООО Горсети |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "СНАБСИБЭЛЕКТРО" | 99.99 | 1.344 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1) |  |  |  |  | 2025-05-05 |  | 2025-05-05 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №05а-05/25Р от 05.05.2025
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Трансформатор ТМГ 100/10 № 1807гг303 | ООО Горсети | [14 empty] | остаток на складе | 144
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Шкаф ВРУ-0,4 кВ (пр. Академический, д. 8/6, ПС "Академическая") | ООО Горсети |  |  |  |  | собственное производство | [9 empty] | остаток на складе | 27.8573
|  |  |  | 15 | [6 empty] | Муфта КВТП-10-70/120-02 Подольск | ООО Горсети |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | Подольский завод электромонтажных изделий АО | 6000 | 67.392 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 27) |  |  |  |  | 2025-01-15 |  | 2025-01-15 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №15-01/25Е/20-2025 от 15.01.2025
|  |  |  | 12 | [6 empty] | Песок (м3) | ООО Горсети |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "СТРОЙГЕОРЕСУРС" | 99.99 | 7.7751 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 1) |  |  |  |  | 2025-01-14 |  | 2025-01-14 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №14-01/25Р от 14.01.2025
|  |  |  | 14 | [6 empty] | Муфта СТП-10-70/120-Л Подольск | ООО Горсети |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | Подольский завод электромонтажных изделий АО | 6000 | 112.9632 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 27) |  |  |  |  | 2025-01-15 |  | 2025-01-15 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №15-01/25Е/20-2025 от 15.01.2025
|  |  |  | 3 | [6 empty] | Муфта (ECOPAL/Корсис) 160мм | ООО Горсети | 38333.6252 | техническое задание | 38333.6252 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 2 | 1) ООО "Ярковский промкомбинат" 2) ООО "Промресурс" | 1) 29 729,08 2) 27 354,45 |  |  |  | 27354.45 | ООО "ПРОМРЕСУРС" | 32825.33 | 0.777 | 32514479020 | http://www.zakupki.gov.ru | февраль 2025 | 2025-02-06 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | [5 empty] | 2025-03-10 |  | 2025-03-10 | 2026-05-31 |  | Договор (поставка) №14/25ПЗ от 10.03.2025
|  |  |  | 8 | [6 empty] | Муфта КВТП 10-150/240 Подольск | ООО Горсети |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | Подольский завод электромонтажных изделий АО | 6000 | 44.2067 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 27) |  |  |  |  | 2025-01-15 |  | 2025-01-15 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №15-01/25Е/20-2025 от 15.01.2025
|  |  |  | 19 | [6 empty] | Скоба для крепл.кабеля | ООО Горсети | [14 empty] | остаток на складе | 2.2847
|  |  |  | 128 | [6 empty] | Кабель ААБЛ 3*240(10) | ООО Горсети | 37243.1221 | техническое задание | 37243.1221 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 1 | 1) ООО "Аверс" | 1) 29 481,66 |  |  |  | 29481.66 | ООО "АВЕРС" | 35377.9865 | 241.9727 | 32414346677 | http://www.zakupki.gov.ru | декабрь 2024 | 2024-12-19 | 2025-01-13 | 2025-05-13 | [5 empty] | 2025-01-27 |  | 2025-01-27 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №82/24ПЗн от 27.01.2025
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Муфта 3КВтп-10-70/120(Б) ГринЭнерго | ООО Горсети |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | ООО "ГРИНЭНЕРГОСНАБ" | 6000 | 9.456 | [6 empty] | п.7.14.3 абзац 27) |  |  |  |  | 2024-12-20 |  | 2024-12-20 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №20-12/24Е от 20.12.2024
|  |  |  | 516.5 | [6 empty] | Укладочный материал для прокладки кабеля | ООО Горсети | [14 empty] | остаток на складе | 48.2907
|  |  |  | 1 | [6 empty] | Бензин Галоша нефрас 0,5 л. | ООО Горсети | 333.3333 | техническое задание | 333.3333 | запрос котировок в электронной форме | закупка у единственного поставщика |  | 0 | [6 empty] | ООО "УНИВЕРСАЛ ТОМСК" | 400 | 0.13319 | 32413903950/3184391 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | август 2024 | 2024-08-28 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | п. 7.14.3 абзац 2) |  |  |  |  | 2024-10-07 |  | 2024-10-07 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №69/24ПЗн от 07.10.2024
|  |  |  | 13 | [6 empty] | Пена монтажная | ООО Горсети | 416.6667 | техническое задание | 416.6667 | запрос котировок в электронной форме | запрос котировок в электронной форме |  | 1 | 1) ООО "Универсал Томск" | 1) 93,02 |  |  |  | 93.02 | ООО "УНИВЕРСАЛ ТОМСК" | 500 | 8.918 | 32514848032/3482723 | http://www.zakupki.gov.ru/http://www.rtc-tender.ru | май 2025 | 2025-05-19 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | [5 empty] | 2025-06-16 |  | 2025-06-16 | 2026-05-31 |  | Договор (поставка) №63/25ПЗн от 16.06.2025
|  |  |  | 22 | [6 empty] | Кабель ААБЛ 3*185(10) | ООО Горсети | 37243.1221 | техническое задание | 37243.1221 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 1 | 1) ООО "Аверс" | 1) 29 481,66 |  |  |  | 29481.66 | ООО "АВЕРС" | 35377.9865 | 36.3585 | 32414346677 | http://www.zakupki.gov.ru | декабрь 2024 | 2024-12-19 | 2025-01-13 | 2025-05-13 | [5 empty] | 2025-01-27 |  | 2025-01-27 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №82/24ПЗн от 27.01.2025
|  |  |  | 332 | [6 empty] | Кабель ААБЛ 3*120(10) | ООО Горсети | 37243.1221 | техническое задание | 37243.1221 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 1 | 1) ООО "Аверс" | 1) 29 481,66 |  |  |  | 29481.66 | ООО "АВЕРС" | 35377.9865 | 411.2327 | 32414346677 | http://www.zakupki.gov.ru | декабрь 2024 | 2024-12-19 | 2025-01-13 | 2025-05-13 | [5 empty] | 2025-01-27 |  | 2025-01-27 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №82/24ПЗн от 27.01.2025
|  |  |  | 81 | [6 empty] | Труба ПЭ 80 SDR17 OD 160*9,5 (12м) | ООО Горсети | 38333.6252 | техническое задание | 38333.6252 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 2 | 1) ООО "Ярковский промкомбинат" 2) ООО "Промресурс" | 1) 29 729,08 2) 27 354,45 |  |  |  | 27354.45 | ООО "ПРОМРЕСУРС" | 32825.33 | 93.555 | 32514479020 | http://www.zakupki.gov.ru | февраль 2025 | 2025-02-06 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | [5 empty] | 2025-03-10 |  | 2025-03-10 | 2026-05-31 |  | Договор (поставка) №14/25ПЗ от 10.03.2025
|  |  |  | 33 | [6 empty] | Кабель ААБЛ 3*150(10) | ООО Горсети | 37243.1221 | техническое задание | 37243.1221 | открытый запрос котировок | открытый запрос котировок |  | 1 | 1) ООО "Аверс" | 1) 29 481,66 |  |  |  | 29481.66 | ООО "АВЕРС" | 35377.9865 | 47.0781 | 32414346677 | http://www.zakupki.gov.ru | декабрь 2024 | 2024-12-19 | 2025-01-13 | 2025-05-13 | [5 empty] | 2025-01-27 |  | 2025-01-27 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №82/24ПЗн от 27.01.2025
|  |  |  | 6 | [6 empty] | Муфта СТП-10-150/240-Л Подольск | ООО Горсети |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | Подольский завод электромонтажных изделий АО | 6000 | 54.7344 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 27) |  |  |  |  | 2025-01-15 |  | 2025-01-15 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №15-01/25Е/20-2025 от 15.01.2025
|  |  |  | 13 | [6 empty] | Кабель ААБЛ 3*35 (10) | ООО Горсети | [13 empty] | АВЕРС ООО | остаток на складе | 7.5664 | [16 empty] | 43/24ПЗн от 08.05.2024
|  |  |  | 2 | [6 empty] | Муфта КВТП-10-25/50 Подольск | ООО Горсети |  | договор |  | закупка у единственного поставщика | закупка у единственного поставщика | [8 empty] | Подольский завод электромонтажных изделий АО | 6000 | 7.6449 | [6 empty] | п. 7.14.3 абзац 27) |  |  |  |  | 2025-01-15 |  | 2025-01-15 | 2025-12-31 |  | Договор (поставка) №15-01/25Е/20-2025 от 15.01.2025

## 8.Ход реализации
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
О_100000007
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС "Академическая"35/10кВ
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
№ пп | Наименование объекта | ПС "Академическая"35/10кВ
1 | Местоположение объекта (субъект РФ. населенный пункт) | Томская обл. г.Томск
| Тип проекта | Реконструкция
1 | Вводимая мощность (в том числе прирост) | нд
2 | Срок ввода объекта | 2026 год
3 | Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Проектирование
4 | Сметная стоимость проекта в ценах 2026-2029 годов с НДС, млн. руб. | 202,61 млн.руб. с НДС
5 | Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | ЛСР, ССР
6 | % освоения по объекту за отчетный период | 0%
7 | всего освоено по объекту | 93,621 млн. руб. без НДС | 0 | 73.1145
8 | Участники реализации инвестиционного проекта: - заказчик-застройщик - проектно-изыскательские организации - технические агенты - подрядчики | Участники реализации инвестиционного проекта: - ООО "Горсети" - - - ООО "Комплект Энерго"
6 | Основное оборудование | КРУ
7 | Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | В 2025 году выполнено: ПИР, СМР по замене оборудования 10кВ, телемеханика, ВОЛС, пусконаладка 10кВ В 2026 году замена оборудования 35кВ, КЛ-35кВ, пусконаладка 35кВ будет выполнена в срок
8 | Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: - выявленные нарушения договоров подряда. - рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, - предписания надзорных органов, - дефицит источников финансирования и др., - другое (расшифровать) | нд
Note on E23: Гостищева Ирина Петровна: факт, всего освоено
Note on F23: Гостищева Ирина Петровна: план

## 7. Паспорт отчет о закупке (hidden)
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта *
О_100000007
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС "Академическая"35/10кВ
(наименование инвестиционного проекта)
В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации: е) отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
*Закупка не проводилась

## 8. Паспорт оценка влияния (hidden)
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта *
О_100000007
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС "Академическая"35/10кВ
(наименование инвестиционного проекта)
В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации: г) оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
* Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) представлена в Приложении №1 к приказу Минэнерго России от 05 мая 2016 г. №380, которая представлена в обосновывающих материалах к данному Инвестиционному проекту

## 9. Паспорт Карта-схема (hidden)
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта*
О_100000007
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС "Академическая"35/10кВ
(наименование инвестиционного проекта)
В соответствии с пп. Стандартов раскрытия информации сетевой организации: п) карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано.
* Для данного инвестиционного проекта карта-схема не предусмотрена